## Что нужно заполнить
ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Фактические работы
Сборка КНБК в инт-ле: 0-10,09м.
Бурение в интервале 0 - 25м (Vмех=16,7м/ч; Q=55л/с; Р=37; G=1,5-2,3тн; N=60об/мин; М=1кНм;).
Бурение в интервале 25 - 48,6м (Vмех=15,7м/ч; Q=55л/с; Р=80; G=1,5-2,3тн; N=60об/мин; М=1-3кНм;).
Промывка перед подъемом КНБК под спукс ОК -324мм
Подъем КНБК, разборка на мостки
ПР к спуску ОК -324мм
Cпуск ОК -324мм в инт-ле 0-48м.
ПР к Цементированию
Цементирование обсадной колонны 324 мм. Буфер-2м³; Цемент.р-р( ПТЦ-1,50)=4,3м³ Y-1,83г/см³; Продавка (тех-вода Y-1,02г/см³)=3,1м³. Рраб.=8атм; На выходе - цем.раствор Y=1,81г/см³ в V=0,2м³.
ОЗЦ
Сборка и спуск КНБК №2 на РЦС и бурение под секцию кондуктора
Разбуривания цем. стакана, оснастки. Параметры: Q=48л/с; Р=65атм; N=20об/мин; G=1,5тн; М=2-4кНм.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 49-155м Параметры: Q=55л/с; Р=105; G=1-2тн; N=60об/мин; М=4-6кНм; Слайд/Ротор=0/100%. Vср.мех =17,6м/ч.
НПВ: Ремонт (замена подпорного насоса).
Бурение в инт-ле 155-203м. Параметры: Q=55л/с; Р=105; G=1-2тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд/Ротор=49/51%. Vср.мех =65м/ч.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба).
Бурение в инт-ле 203-208м. Параметры: Q=55л/с; Р=105; G=1-2тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд/Ротор=49/51%.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба).
НПВ: Простой. Монтаж и установка стоек крепления РВД.
НПВ: Простой. Восстановление подачи электропитания 6Кв на БУ. Спуск КНБК в инт-ле 42-208м.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 208-230м. Параметры: Q=55л/с; Р=105; G=2-4тн; N=40об/мин; М=2-4кНм; Слайд/Ротор=40/60%; Vпл/Vср.мех =65/83,4м/ч.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 230-254м Параметры: Q=55л/с; Р=105; G=2-5тн; N=40об/мин; М=2-5кНм; Слайд/Ротор=45/55%; Vпл/Vср.мех =65/86,2м/ч.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 254-268м Параметры: Q=55л/с; Р=110; G=2-5тн; N=40об/мин; М=2-5кНм; Слайд/Ротор=42/58%; Vпл/Vср.мех =65/75м/ч. Продолжается.
НПВ: Ремонт, замена электродвигателя на ГШН пескоотделителя.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 268-321м Параметры: Q=55л/с; Р=110; G=2-5тн; N=40об/мин; М=2-6кНм; Слайд/Ротор=33/67%; Vпл/Vср.мех =65/74,2м/ч.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 321-329м. Параметры: Q=55л/с; Р=110; G=2-4тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд/Ротор= /100%; Vпл/Vср.мех =65/75м/ч.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба, вибросит).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 329-341м. Параметры: Q=55л/с; Р=110; G=2-4тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд47/Ротор=53%; Vпл/Vср.мех =65/81м/ч.
НПВ: Ремонт пневмокомпенсатора БН ( замена манометра, закачка воздуха).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 341-428м. Параметры: Q=55л/с; Р=115; G=3-6тн; N=40об/мин; М=3-5кНм; Слайд46/Ротор=54%; Vпл/Vср.мех =65/88м/ч.
НПВ: Простой. Снятие ошибки на модуле управления ВСП (просадка энергосети).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 428-465м. Параметры: Q=54л/с; Р=120; G=3-6тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд43/Ротор=57%; Vпл/Vср.мех =65/82,76м/ч.
НПВ: Простой (чистка циркуляционного желоба).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 465-527м. Параметры: Q=54л/с; Р=115; G=3-4тн; N=40об/мин; М=3-9кНм; Слайд42/Ротор=58%; Vпл/Vср.мех =65/79,7м/ч.
НПВ: Ремонт БН (замена поршня).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 527-562м. Параметры: Q=54л/с; Р=120; G=3-7тн; N=40об/мин; М=3-9кНм; Слайд70/Ротор=30%; Vпл/Vср.мех =65/88,8м/ч.
НПВ: Ремонт ГШН в СЦГО (течь по флянцевому соединению).
НПВ: Ремонт ГШН в СЦГО (устранение пропусков БР по фланцевому соединению).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 562-679м. Параметры: Q=54л/с; Р=122; G=3-7тн; N=40об/мин; М=3-9кНм; Слайд70/Ротор=30%; Vпл/Vср.мех =65/74,3м/ч.
НПВ: Ремонт ГШН (центровка электродвигателя).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 679-801м. Параметры: Q=50л/с; Р=140; G=3-5тн; N=40об/мин; М=4-6кНм; Слайд40/Ротор=60%; Vпл/Vср.мех =65/72м/ч.
НПВ: Ремонт ГШН в ЦСГО (замена редуктора).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 801-826м. Параметры: Q=50л/с; Р=140; G=3-5тн; N=40об/мин; М=5-7кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =65/77м/ч
НПВ: Ремонт БН (замена поршня).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 826-838м. Параметры: Q=50л/с; Р=140; G=3-5тн; N=40об/мин; М=5-7кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =65/77м/ч
НПВ: Замена сеток на виброситах.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 838-875м. Параметры: Q=54л/с; Р=140; G=4-6тн; N=40об/мин; М=5-7кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =65/66,2м/ч.
НПВ: Внеплановое СПО (отказ телесистемы, потеря сигнала). Подъем КНБК в инт-ле 875 - 21м (чисто). Замена АКБ -4. Замена втулок на БН №1. Тестирование 3ТС. Параметры: Q=54л/с; Р=69атм. Сигнал отсутствует. Ревизия телесистемы.
НПВ: Внеплановое СПО (отказ ЗТС, потеря сигнала). Замена ЗТС. Замена инклинометра. Тестирование ЗТС. Параметры: Q=54л/с; Р=69атм. Сигнал отчличный. Спуск КНБК в инт-ле 21 - 875м (чисто).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 875-1035м. Параметры: Q=50л/с; Р=130-140атм; G=3-6тн; N=40об/мин; М=4-16кНм; Слайд10/Ротор=90%; Vпл/Vср.мех =65/74,3м/ч.
НПВ: Ремонт Бурового насоса №1 (Замена поршня).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 1035-1173м. Параметры: Q=50л/с; Р=140-150атм; G=4-6тн; N=40об/мин; М=5-12кНм; Слайд10/Ротор=90%; Vпл/Vср.мех =65/80,5м/ч.
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 1173-1368м. Параметры: Q=50л/с; Р=150-160атм; G=5-6тн; N=40об/мин; М=7-16кНм; Слайд7/Ротор=93%; Vпл/Vср.мех =65/78,5м/ч.
НПВ: Ремонт Буровых насосов (Выход из строя СУБН).
Бурение, наращивание, проработка в инт-ле: 1368-1373м. Параметры: Q=50л/с; Р=165-170атм; G=5-6тн; N=40об/мин; М=10-14кНм; Слайд10/Ротор=90%; Vпл/Vср.мех =65/75м/ч.
НПВ: Ремонт БН №1 (Слом шпильки бугеля на КШМ). Ожидание принятия решения.
Промывка на забое перед шаблонированием ствола скважины. Параметры: Q=34л/с; Р=80атм; N=40об/мин; М=3-11кНм.
СПО: Подъем КНБК (шаблонирование ОС) перед спуском ОК-245мм в инт-ле 1373-650м (чисто).
СПО: Спуск КНБК (шаблонирование ОС) перед спуском ОК-245мм в инт-ле 650-1373м (чисто).
Промывка на забое перед подъемом КНБК для спуска ОК-245мм. Установка смызывающей пачки V=20м3 (содержание смазки 4%, интервал установки 1373-800м).
Подъем КНБК в инт-ле 1373-31м (чисто).
Разборка КНБК №2 в инт-ле 31-0м.
ПР к сборке и спуску ОК-245мм.
Сборка низа ОК-245мм.
Спуск ОК-245мм в инт-ле 0 - 410м.
Спуск ОК-245мм в инт-ле 410- 865м (чисто).
Промежуточная промывка на гл 865м. Параметры: Q=22л/c; Р=10атм.
ПНВ: Превышение норм времени на спуск ОК-245мм. Спуск ОК-245мм в инт-ле 865-1367,1м (чисто). БК на глубине 1367,1м ,ЦКОД 1354,2м.
Промывка. Параметры: Q=21л/c; Р=13атм.
ПР к цементированию ОК-245мм.
Цементирование ОК-245мм. Буфер V=6м³ (тех-вода Y-1,01г/см³); Буфер V=4м³ (тех-вода Y-1,01г/см³); Обл.Цем.Р-р. V=57,2м³, Y-1,48г/см³; Тяж.Цем.Р-р. V=10,26м³, Y-1,83г/см³. Продавка V=57,3м³ (БР, Y-1,16г/см³). Рраб.=65атм; Рстоп=85атм. На выходе - цем.раствор Y=1,44г/см³ в V=5м³. ЦКОД герметичен (отдача 0,2м³).
ОЗЦ. Чистка циркуляционного желоба, ЦСГО. Ревизия ГШН.
ОЗЦ. Чистка рабочей емкости №2 -100%. Ревизия ГШН. Ревизия БО. Хоз-работы.
Установка БГД. Отворот допускной трубы. Демонтаж устьевой воронки. Демонтаж ПКРО. Монтаж ПКР. Ревизия БН №2. Набор воды. Сборка и спуск КНБК для промывки и перевода скважины на тех-воду под ГИС в инт-ле 0-1353м. Первичный монтаж ПВО 15%.
Промывка. Перевод скважины на тех-воду.
Подъем и разборка КНБК в инт-ле 1353-0м.
ПР к ГИС на кабеле. Первичный монтаж ПВО. Чистка ЦСГО. Чистка промежуточной емкости.
ГИС на кабеле. Первичный монтаж ПВО. Чистка ЦСГО. Чистка промежуточной емкости.
НПВ. Первичный монтаж ПВО. ГИС на кабеле. Чистка ЦСГО.
НПВ. Первичный монтаж ПВО. Чистка рабочей емкости №1. Наведения порядка. Набор воды. Монтаж колонной головки. Монтаж направляющей балки тельфера в блоке БПР. Сборка ПУГ+ППГ. Первичный монтаж ПВО 25%.
НПВ: Превышение норм времени на первичный монтаж ПВО. Установка СУП. Наведения порядка. Монтаж отводов ПВО. Чистка вибросит,приемных коробов. Монтаж обвязки гидравлики СУП. Изготовление и монтаж подвесов и стоек под отводы и выкидные линии ПВО. Монтаж обвязки газосепаратора. Монтаж стволовой части ПВО. Первичный монтаж ПВО 55%
НПВ: Превышение норм времени на первичный монтаж ПВО. Монтаж отводов ПВО. Монтаж разъёмной устьевой воронки. Ревизия бугельных задвижек ЗПРМ. Проверка на функциональность СУП. Монтаж и подключения тельфера на БПР. Первичный монтаж ПВО 70%
НПВ: Превышение норм времени на первичный монтаж ПВО. ПР к опрессовке ПВО. Опрессовка ПВО совместно с ОК-245мм (глухие плашки) на Р=240атм падение давления за 30мин 2атм. ПР к опрессовке манефольдной линии. Опрессовка манефольдной линии на Р=310атм падение давления за 30мин 1атм. Изготовление и монтаж подвесов и стоек под отводы и выкидные линии ПВО. Подвоз и укладка на приемные мостки оборудование ННБ для сборки КНБК. Ревизия бурового насоса №1. Подвоз хим-реагентов для ЗГР. Первичный монтаж ПВО 100%
Сборка КНБК №4 в инт-ле 0-30м.
НПВ: Ремонт ГШН (замена сальникового уплотнения)
НПВ: Превышение норм времени на сборку КНБК. Опрессовка ВЗД и ТС Q=31л/с, Р=80атм
Спуск КНБК в инт-ле 30-680м
НПВ: Превышение норм времени на спуск КНБК. Спуск КНБК в инт-ле 680-1292м.
Опрессовка ПВО совместно с ОК-245мм ППГ (трубные плашки+ПУГ) на Р=240атм. (Устранение негерметичности).
НПВ: Превышение норм времени на опрессовку ПВО. Опрессовка ПВО совместно с ОК-245мм ППГ (трубные плашки+ПУГ) на Р=240атм. При опрессовке ППГ (трупные плашки) падение давления за 30мин 4атм. При опрессовке ПУГ падение давления за 30мин атм.
УТЗ. Выброс.
РЦС: Бурение в инт-ле 1354-1355м. Параметры: Q=26л/с; Р=104атм; G=1-2тн; N=40об/мин; М=15-17кНм.
РЦС: Бурение в инт-ле 1354-1374м. Параметры: Q=26л/с; Р=103атм; G=1-2тн; N=40об/мин; М=15-16кНм
Опрессовка ЦК на Р=100атм падение давления за 30мин 3атм
НПВ: Простой.(операция не заложена в ГГД). Перевод скважины на буровой раствор полимерный ингибированный удельный вес 1,11гр/см3
НПВ: Простой. (операция не заложена в ГГД). Чистка ЦСГО, ЗГР V=40м3.
НПВ: Ремонт БН №2 (слом шпилек на шкиве ременной передачи)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1374-1441м. Параметры: Q=32л/с; Р=115-130; G=4-5тн; N=40об/мин; М=14-17кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/77,4м/ч.
НПВ: Ремонт бурового насоса №2 (заправка пневмокомпенсатора)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1441-1520м. Параметры: Q=33л/с; Р=120-130; G=5-7тн; N=40об/мин; М=14-19кНм; Слайд5/Ротор=95%; Vпл/Vср.мех =35/81,4м/ч.
НПВ: Ремонт бурового насоса №2 (заправка пневмокомпенсатора)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1541-1611м. Параметры: Q=34л/с; Р=125-140; G=5-7тн; N=40об/мин; М=17-20кНм; Слайд7/Ротор=93%; Vпл/Vср.мех =35/82,5м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1611-1635м. Параметры: Q=33л/с; Р=130-145; G=5-8тн; N=40об/мин; М=17-19кНм; Слайд7/Ротор=93%; Vпл/Vср.мех =35/81м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1635-1764м. Параметры: Q=33л/с; Р=130-155; G=5-7тн; N=40об/мин; М=20-24кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/78м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1764-1765м. Параметры: Q=33л/с; Р=150-160; G=5-7тн; N=40об/мин; М=20-22кНм; Слайд3/Ротор=97%; Vпл/Vср.мех =35/78м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (замена ячейки в СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1765-1780м. Параметры: Q=32л/с; Р=150-165; G=3-7тн; N=40об/мин; М=20-23кНм; Слайд6/Ротор=94%; Vпл/Vср.мех =35/75м/ч
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1780-1806м. Параметры: Q=31л/с; Р=175-190; G=4-7тн; N=40об/мин; М=20-25кНм; Слайд8/Ротор=92%; Vпл/Vср.мех =35/66,3м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1806-1828м. Параметры: Q=31л/с; Р=175-190; G=4-7тн; N=40об/мин; М=20-25кНм; Слайд8/Ротор=92%; Vпл/Vср.мех =35/66,3м/ч
НПВ: Ремонт БН №2 (Ошибка на СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1858-1892м. Параметры: Q=31л/с; Р=175-190; G=4-8тн; N=40об/мин; М=20-25кНм; Слайд6/Ротор=94%; Vпл/Vср.мех =35/62,9м/ч.
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1892-1952м. Параметры: Q=32л/с; Р=165-185; G=4-8тн; N=40об/мин; М=20-22кНм; Слайд15/Ротор=85%; Vпл/Vср.мех =35/77,7м/ч
НПВ: Ремонт БН №2 (Слом шпилек крепления шкива привода). СПО: Подъем КНБК в инт-ле 1952-1340м. СПО: Спуск КНБК в инт-ле 1340-1902м.
НПВ: Ремонт БН №1 (Посторонний шум в КШМ). Расхаживание бурильной колонны в инт-ле 1897-1917м.
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1952-1974м. Параметры: Q=31л/с; Р=165-180; G=4-6тн; N=40об/мин; М=20-22кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/55,3м/ч.
НПВ: Ремонт СО (ремонт конуса на пескоотделителе).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 1974-2174м. Параметры: Q=31л/с; Р=185-200; G=5-7тн; N=40об/мин; М=21-27кНм; Слайд12/Ротор=88%; Vпл/Vср.мех =35/46м/ч.
НПВ: Ремонт СВП (срабатывание блокировки). Расхаживание БК в инт-ле 2160-2174м.
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2174-2178м. Параметры: Q=31л/с; Р=185-200; G=5-7тн; N=40об/мин; М=21-27кНм; Слайд12/Ротор=88%; Vпл/Vср.мех =35/46м/ч.
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2178-2201м. Параметры: Q=31л/с; Р=165-190; G=5-8тн; N=40об/мин; М=21-26кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/57м/ч.
НПВ: Ремонт БН №1 (ошибка на СУБН)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2201-2348м. Параметры: Q=31л/с; Р=180-200; G=8-9тн; N=40об/мин; М=27-30кНм; Слайд9/Ротор=91%; Vпл/Vср.мех =35/57,7м/ч.
НПВ: Ремонт СВП (замена сухарей на фиксаторе).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2348-2374м. Параметры: Q=31л/с; Р=180-200; G=8-9тн; N=40об/мин; М=25-28кНм; Слайд9/Ротор=91%; Vпл/Vср.мех =35/57м/ч.
НПВ: Ремонт БН №1 (замена поршня)
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2374-2561м. Параметры: Q=31л/с; Р=185-205; G=6-8тн; N=40об/мин; М=25-31кНм; Слайд10/Ротор=90%; Vпл/Vср.мех =35/53м/ч
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2561-2572м. Параметры: Q=31л/с; Р=180-205; G=7-9тн; N=40об/мин; М=25-31кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/53,65м/ч.
НПВ: Ремонт БН №1 (ошибка на СУБН).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2572-2597м. Параметры: Q=30л/с; Р=190-205; G=7-9тн; N=40об/мин; М=25-30кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/45,57м/ч.
НПВ: Ремонт СВП (отворот рабочего переводника, ремонт фиксатора).
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2597-2679м. Параметры: Q=28л/с; Р=180-200; G=7-9тн; N=40об/мин; М=27-30кНм; Слайд9/Ротор=91%; Vпл/Vср.мех =35/44м/ч. На гл-2660м, прокачка ВУС на основе БР. V=5м3. Вязкость 100сек.
НПВ: Ремонт БН№1 (слом бугельной шпильки). Забой-2679м. Подъем КНБК в инт-ле 2679-1343м. (Чисто).
НПВ: Ремонт БН. Восстановление работоспособности БН. Наведение порядка. УПП. Тестирование БН. Спуск КНБК в инт-ле 1343-1800м. (Чисто).
НПВ: Ремонт БН. Спуск КНБК в инт-ле 1800-2507м. Посадки до 5т на гл, 2057, 2078, 2271, 2328, 2493м. Проработка мест посадок. Параметры: Q=19л/с; Р=110; N=40об/мин; М=27-33кНм. Спуск КНБК с промывкой в инт-ле 2507-2679м. Параметры: Q=31л/с; Р=195; N=40об/мин; М=27-33кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2679-2845м. Параметры: Q=30л/с; Р=205-230; G=5-8тн; N=40об/мин; М=27-35кНм; Слайд4/Ротор=96%; Vпл/Vср.мех =35/41,7м/ч.
НПВ: Простой. Промывка. Параметры: Q=34л/с; Р=235; N=20об/мин; М=33-38кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2845-2873м. Параметры: Q=32л/с; Р=235-245; G=5-9тн; N=40об/мин; М=30-333кНм; Слайд18/Ротор=82%; Vпл/Vср.мех =35/23,40м/ч.
НПВ: ремонт БН№1 (ошибка на СУБН).
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2873-2893м. Параметры: Q=32л/с; Р=230-250; G=7-9тн; N=40об/мин; М=30-32кНм; Слайд11/Ротор=89%; Vпл/Vср.мех =35/19,8м/ч.
НПВ: Неплановое СПО (полный подъем для ревизии КНБК) Промывка перед подъемом. Параметры: Q=30л/с; Р=210; N=40об/мин; М=32-34кНм. Подъем КНБК в инт-ле 2893-0м. Тестирование: Долото на гл 150м. При запуске БН Q=24л/с; Р=90атм. Q=31л/с; Р=120атм. (Ревизия КНБК).
НПВ: Внеплановое СПО (ревизия КНБК).Тестирование: (Выяснение причин не соответствия давления). Ревизия БО (ремонт ГШН). Сборка КНБК №5 в инт-ле 0-30м.+Тестирование до 19:30ч. Спуск КНБК в инт-ле 30-819м. ЗГР.
НПВ: Внеплановое СПО (ревизия КНБК). Спуск КНБК в инт-ле 819-2800м. (Чисто). Промывка на гл 1850м. Параметры: Q=32л/с; Р=150атм; N=20-40об/мин; М=17-25кНм. Промывка на гл 2200м. Параметры: Q=32л/с; Р=160атм; N=20-40об/мин; М=18-25кНм. Промывка на гл 2700м. Параметры: Q=32л/с; Р=150атм; N=20-40об/мин; М=20-25кНм. Промывка на гл 2800м. Параметры: Q=19л/с; Р=65атм; N=20-40об/мин; М=28-30кНм. Ремонт БН №1 (замена седла клапана). Замена Бурового раствора. Спуск КНБК с проработкой в интервале 2800-2893м Параметры: Q=32л/с; N=40об/мин; М=25кНт; Р=165атм.
НПВ: Внеплановое СПО (ревизия КНБК). Ремонт БН (замена поршней и втулок). ЗГР. Подъем КНБК в интервале 2893-2472м. Расхаживание БК в инт-ле 2472-2494м. Спуск КНБК в инт-ле 2472-2875м. (Чисто). Перезапись гаммы в инт-ле: 2875-2893м. Параметры: Q=32л/с; Р=180атм; N=40об/мин; М=21-25кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2923-2941м. Параметры: Q=32л/с; Р=175-195атм; G=7-9тн; N=50об/мин; М=24-28кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/28м/ч
НПВ: Ремонт СВП (перегрев двигателя). Промывка+расхаживание БК в инт-ле 2922-2936м. Параметры: Q=19л/с; Р=75атм; N=20об/мин; М=25-30кНм.
НПВ: Ремонт ГШН (подпорный насос, замена грибка). Промывка+расхаживание БК в инт-ле 2922-2936м. Параметры: Q=19л/с; Р=75атм; N=20об/мин; М=25-30кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2941-2943м. Параметры: Q=32л/с; Р=180-200атм; G=7-9тн; N=40об/мин; М=24-28кНм; Слайд0/Ротор=100%; Vпл/Vср.мех =35/28,33м/ч
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 2943-2973м. Параметры: Q=32л/с; Р=185-205атм; G=7-9тн; N=40об/мин; М=24-28кНм; Слайд38/Ротор=62%; Vпл/Vср.мех =35/33,66м/ч
НПВ: Ремонт СВП. (Ремонт гидравлики фиксатора). Промывка+расхаживание БК в инт-ле 2948-2968м. Подъем КНБК в инт-ле 2968-1349м. (Чисто). Ремонт ТЭП-45. Востонавление работаспособности водяной скважины.
НПВ: Ремонт СВП. (Ремонт гидравлики фиксатора). Частичная перетяжка ТК-100м (по наработке). Спуск КНБК в инт-ле 1349-2973м. Посадки до 5т на гл 2070, 2132, 2156м. Проработка мест посадок. Параметры: Q=32л/с; Р=180атм; N=40об/мин; М=24-26кНм. Промывка на забое. Параметры: Q=31л/с; Р=190атм; N=40об/мин; М=16-23кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3001-3049м. Параметры: Q=31л/с; Р=195-220; G=7-10тн; N=40об/мин; М=23-28кНм; Слайд50/Ротор=50%; Vпл/Vср.мех =35/30,77м/ч.
НПВ: Ремонт ДЗУ. (промыв, замена рем-комплекта).
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3049-3136м. Параметры: Q=32л/с; Р=205-225атм; G=7-10тн; N=50об/мин; М=28-29кНм; Слайд36/Ротор=64%; Vпл/Vср.мех =35/36,52м/ч.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3136-3192м. Параметры: Q=32л/с; Р=205-230атм; G=7-10тн; N=50об/мин; М=27-30кНм; Слайд26/Ротор=74%; Vпл/Vср.мех =35/42,57м/ч до 02:45ч.
НПВ. Ремонт лебедки (срез мягкого соединения АКБ-500 с КПЦ). Промывка+расхаживание БК на аварийном приводе в интервале 3158-3132м. Параметры: Q=19л/с; Р=90атм. СПО: Подъем КНБК в инт-ле 3192-2745м. Расхаживание БК в инт-ле 2745-2760м до 12:30ч. СПО: Спуск КНБК в инт-ле 2745-3165м. Ремонт БН №2. Расхаживание БК + промывка в инт-ле 3155-3178м. Параметры: Q=15л/с; Р=70атм; N=25об/мин; М=30-35кНм.
НПВ: Превышение норм времени на строительство секции под ОК-168мм. Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3192-3263м. Параметры: Q=31л/с; Р=215-235атм; G=7-9тн; N=50об/мин; М=28-32кНм; Слайд25/Ротор=75%; Vпл/Vср.мех =35/33,76м/ч.
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3263-3304м. Параметры: Q=31л/с; Р=205-220атм; G=7-9тн; N=50об/мин; М=27-29кНм; Слайд25/Ротор=75%; Vпл/Vср.мех =35/35м/ч.
НПВ: Ремонт БН №2 (закачка воздуха в пневмокомпенсатор). Расхаживание БК + промывка в инт-ле 3285-3304м. Параметры: Q=31л/с; Р=210атм
Бурение секции под ОК-168мм, наращивание, проработка в инт-ле: 3304-3512м. Параметры: Q=32л/с; Р=225-250атм; G=4-9тн; N=50об/мин; М=29-33кНм; Слайд=26%/Ротор=74%; Vпл/Vср.мех =35/32,69м/ч.
НПВ: Ремонт БН №1 (Замена поршня и втулки). Расхаживание БК + промывка в инт-ле 3503-3511м. Параметры: Q=19л/с; Р=98атм. Вымыв забойного шлама с гл 3512м. (30% Песчаник светло-серый, полимиктовый, мелкозернистый . 70% Уголь - черный, плотный)
НПВ. Простои. Бурение ротором в интервале 3511,98 - 3523,99м (Vмех=25,8м/ч; Wдол=7,0т; Рвх=238атм; Qвх=31л/с; ΔР=30,0атм; Nрот=41об/мин; Мрот=32,1Тс*м) в т.ч. т.ч. Промывка проработка,наращивание ,снятия замера
НПВ. Ремонт. Буровой насоc Замена поршня на БН№1
НПВ:ПВ. Простои. Бурение слайдированием в интервале 3523,99 - 3527,18м (Vмех=15,9м/ч; Wдол=5,1т; Рвх=220атм; Qвх=27л/с; ΔР=10,4атм) в т.ч. т.ч. Промывка проработка,наращивание ,снятия замера
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Замена поршня на б/Н№2
НПВ. Простои. в интервале 3527 - 3552,м(Vмех=28м/ч; Wдол=6,0т; Рвх=240атм; Qвх=31л/с; ΔР=10,5атм)в т.ч. Промывка проработка,наращивание ,снятия замера
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ГШН, замена электродвигателя на пескоотделителе.
НПВ. Простои. Бурение ротором в интервале 3557,36 - 3566м (Vмех=55м/ч; Wдол=4,7т; Рвх=238атм; Qвх=31л/с; ΔР=7,5атм; Nрот=35об/мин; Мрот=31,8Тс*м) в т.ч. Промывка проработка,наращивание ,снятия замера
Промывка на глубине 3553,57 - 3565,71м (Рвх=239атм; Qвх=32л/с)
Подъем инструмента в интервале 3558,88 - 3531,26м
УТЗ-выброс при СПО
Подъем инструмента в интервале 3531,00 - 3276,21м Срывающиеся затяжки на глубинах 3481, 3473,3292,3251м до 5т.
Промывка с плавным выходом на режим Q-32л/с Р-165атм. В интервале 3230-3282м.
Подьем КНБК с обратной проработкой в инт.3282-3239м.
Подьем КНБК с принудительной обратной проработкой на вира в интервале 3239-2970м Режимы Q-32л/с N-25-30 об/мин Р-160-170атм.
Промывка с рассхаживанием в инт 2790-2964м. Режимы: Q-17л/с N-15 об/мин Р-102атм
НПВ Ремонт бурового насоса №2 замена клапана и седла
Спуск КНБК с принудительной проработкой Ндол=3м Режимы проработки: Q=32л/с, N=30-35об/мин, Р=200атм, Мвсп=30кН*м.
НПВ: Ремонт буровых насосов №1№2 - Ошибка по СУБН.
Ремонт. Буровой насоc. Ошибка по СУБН. Промывка (Рвх=95атм; Qвх=16л/с).
НПВ: Превышение норм времени на промывку согласно ГГД Промывка перед установкой ВУС и установкой кальматационой пачки
Ремонт. Буровой насоc. Ошибка по СУБН.
НПВ: Превышение норм времени на промывку согласно ГГД промывка ВУС V=5м3 и кальматационной пачки V=8м3 90кг/см3 Режимы промывки Q=32л-с N=45об/мин M=30кН*м P=210атм
Подьем КНБК в интервале 3566-2600м
Превышение норм времени на спуско подьемные операции+ проработки согласно ГГД в интервале 2600-489м. На глубине 1470м при подьеме КНБК получили затяжку до 6тн при СВ на вира 54тн. Проработка интервала затяжки 1453-1470м Q=18л/с N=30об/мин P=52атм M=12кН*м
НПВ:Ремонт ключа АКБ
Привышение норм времени на спуско подъемные операции согласно ГГД Подьем КНБК с раскрепление УМК в интервале 489-211м выброс ЯС JYSZ171D NC50 на приемной мост
Сборка КНБК в инт-ле: 0-10,09м.
Бурение в интервале 0 - 20м (Vмех=16,7м/ч; Q=55л/с; Р=37; G=1,5-2,3тн; N=60об/мин; М=1кНм;)
Превышение норм времени на спуско подъемные операции согласно ГГД Подьем КНБК с раскрепление УМК в интервале 211-20м выброс
Бурение ротором в интервале 20-49,8м Vмех=50м/ч; Q=55л/с; Р=40; G=1,5-2,3тн; N=60об/мин; М=1кНм)
Промывка на забое (Q=55л/с; Р=40; G=1,5-2,3тн; N=60об/мин; М=1кНм)
Подъем КНБК, разборка на мостки
Разборка КНБК в инте 20-0м
ПР к спуску обсадной колонны 324 мм
Спуск обсадной колонны 324 мм
Програмирование-Сборка автономного ГИС на БИ 0-43м.
ПР к цементированию
Цементирование обсадной колонны 324 мм
ОЗЦ
СПО-спуск автономного ГИС на БИ в интервале 43-1491м Посадка предположительно по инструменту муфтами на гл. 1446м до 3 тн. Длина КНБК приборов ГИС-43,91м. Запустили буровой насос Q-14л/с, Р-28атм. Расхаживание в инт.1486-1499м.Спуск с циркуляцией приборов ГИС ниже 1501,8м посадки до 3тн Приступили к подьему для дальнейшей сборки КНБК с ВЗД для шаблонировки ствола.
Внеплановое СПО Подъем КНБК автономного ГИС на БИ в интервале 1491-520м.
Сборка КНБК с мостков
Разбуривание цементного стакана. Перевод на бур.раствор
Бурение ротором в интервале 49,8-55м Vмех=55м/ч; Q=60л/с; Р=45; G=1,5-2н; N=40об/мин; М=1кНм)
Ремонт: Лебедки КПЦ частичная замена(наращивание цепи)
НПВ. Ремонт электрооборудования СВП
Внеплановое СПО Подъем КНБК автономного ГИС на БИ в интервале 520-43м
НПВ. Ремонт электрооборудования СВП
НПВ:Разборка ГИС на трубах Во время разборки комплекса ГИС (02.06.2024 21:45 (МСК)), был обнаружен слом прибора по карданному соединению ПГ - 90. В скважине осталось 26,02 м (с источником). Общая длина компоновки приборов ГИС: 43.
НПВ простой ожидание завоза ловильного оборудование овершот ЛТН 87,5-96(параллельно занимаются ревизией БН. Замена тормозных колодок. Замена таль каната)
НПВ простой ожидание изготовление ловильного оборудование труболовушки
НПВ. Ремонт электрооборудования СВП
НПВ простой ожидание изготовление ловильного оборудование труболовушки 'Подьем инструмента открытого конца 500-0м
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Сборка ловильного инструмента(труболовки)
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Спуск КНБК 0-1363м
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Промывка на глубине 1363 Q=18л/с Р=20атм
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Ловильные работы. Спуск с промывкой (Рвх=40атм; Qвх=32л/с). Увеличение давления с 40атм до 65атм. Посадки и затяжки до 10т в интервале 1461-1482м при СВ на майна 49т, при СВ на вира 61т. Затяжки и посадки более 10т:В 18:00 на гл. 1479м затяжка 31т, В 18:30 на гл. 1480м затяжка 15т, В 18:49 на гл. 1482м посадка 15т, В 18:49 на гл. 1481м затяжка 24т
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Подъем БИ(ловильного инструмента труболовка) в интервале 1473-0м затяжка на глубине 1461 м до 5тн
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Изготовление труболовки №2.
НПВ. Ремонт электрооборудования СВП
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Изготовление труболовки №2
'НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Спуск труба ловушки с циркуляцией Q-17л/с, Р-14атм, на гл. 1477,6м посадка до 5тн, далее срыв посадка с 43тн до 50тн, подрыв на вира, повторное определение аварийной головы-посадна на этой же глубине, подворот 45гр, срыв посадки до 50тн, подворот еще раз 45гр и майна 1,5м, вес на вира 69тн, срыв веса до 50тн, повторное определение аварийной головы на гл. 1477,6м. Накрытие с под воротом 45гр, майна с циркуляцией 2,5м, проверка веса на вира, вес на вира 76тн, произвели остановку с весом 76тн, в течении минут плавное падение веса до 55тн, произвели отворот свечи, далее подъём 1 свечи вес на вира без изменений 65-66тн, после подъёма 27м вес стабильно снизился до 63тн
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником "Подьем ловильного инструмента труболовки №3. При подьеме труболовки результат отрицательный.
НПВ: Обслуживание ТО бурового оборудование
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Ловильные работы. Спуск ловильного инструмента труболовки№3 в интервале 0-1452 м
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Промывка на глубине 1448--1478 Режимы: Рвх=15атм Q=16л/с.Спуск с промывкой и вращением (Р=15атм Q=16л/с Nвсп=10об/мин Mвсп=8-10кН*м отсечка на ВСП стоит на 11,5 кНм*
Бурениев ротором интервал 55-126м Vмех=105м/ч; Q=60л/с; Р=45-59; G=1,5-3тн; N=50-60об/мин; М=1кНм)
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Спуск с глубины 1476 с промывкой режимы: Q=16л/с;N=10об/мин;P15атм;M=8кНм* СВ с цирк и вращениением на майна-55тн. СВ на майна с циркуляцией без вращ 49тн (Режимы Qвх=16л/с; Рвх=15атм)СВ на вира с циркуляцией 65т (При Qвх=16л/с)В 00:52 на гл. 1479,2м посадка 3т; В 01:02 на гл. 1480м посадка 3т; В 01:04 на гл. 1480м посадка 4т; В 01:11 на гл. 1480м посадка 4т; В 01:13 на гл. 1481м посадка 5т; В 01:20 на гл. 1481м посадка 5т; В 01:23 на гл. 1483м посадка 3т; В 01:27 на гл. 1483м посадка 6т; В 01:31 на гл. 1483м посадка 5т; В 01:39 на гл. 1483м посадка 5т; На глубине 1479.2м посадка 3тн СВ на майна 52тн (с вращением) Q-16л/с р-15атм М-12кН*м отсечка сработала на 11,5кН*м . Продолжаем спуск для захвата облома прибора ГИС разгрузкой до 4тн в интервале 1472-1480м . В интервале 1476 при спуске режимами : Q=16л/с;N=8-10об/мин;P15атм;M=8кНм* рост момента отсечка выставлена 11,5кН*м.Рассхаживание инструмента в инт 1476-1480м : Q=16л/с;P15атм; Проводятся ловильные работы для накрытия(захвата) головы слома прибора ГИС интервале 1475-1480м режимы: Q=16л/с Р=15атм М=10кН*м H=8обор/мин результат отрицательный. Работы без вращения с подворотом отрицательный. В инте 1476,8- 1477,3м разгрузка до 4 тн СВ на майна с вращением 54тн рост момента отсечка стоп на всп на 11,5кН*м.
Бурение в интервале 126-481м(Vмех=95,9м/ч; G=3-10т; Q=60л/сек; P 85-99атм; N=40-60об/мин; M=2,3кН*м.
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Подьем инсрумента в инт 1483-1354м
НПВ:Ремонт крепления манифольдной линии
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником "Подъем для осмотра ловильного инструмента труба-ловушки. При подъеме обнаружен слом труба-ловушки заворотного зуба(якоря) длинною 130см.Принятия решения по инциденту
НПВ. Ремонт шнека. Сварочные работы лопости шнека
Бурение в интервале 481-583м( Vмех=99м/ч; G=3-10т; Q=63л/сек; P 85-99атм; N=40-60об/мин; M=2,3кН*м.
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником"+ слом труба-ловушки заворотного зуба(якоря) ПЗР с пуску СБТ 102мм 200м с переходом на СБТ 127мм для нащупывания аварийной головы
'Сборка СБТ 102мм мотков 0-200 с перходом СБТ 127мм для нащупывания аварийной головы положения интсрумента 1390м
НПВ. Читска желоба
Бурение в интервале 583-682м (Vмех=81м/ч; Q=64л/с; Р=88-102атм; G=3-10тн; N=40-60об/мин; М=1-3кНм)
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" для нащупывание аварийной головы и проходимости БИ СБТ 102мм Режимы Q=32л/с Р=50атм СВ на майна 48тн посадки в интервале 1478;1479: 1480 посадки до 5тн
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником" Подьем в БК 245мм положения инструмента 1350м
НПВ.Замена крепления электродвигателя на линейном вибросите.
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником "Ожидания решений по ликвидации инцидента
НПВ: Ремонт ТО ВСП
Бурение в инт 806-928м(Vмех=103м/ч; Q=62л/с; Р=100-114атм; G=3-10тн; N=40-60об/мин; М=1-3кНм)
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Замер радициационного фона прибора СОВА-С9 точки замера: Труба-ловушка-0,95мкр/ч; стол ротора-1,19мкр-ч; Подсвечник-1,89
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " Ожидание плана работ на ГИС прибора СОВА-С9 на кабеле. Спуск инструмента
НПВ. Отворот рабочего переводника.
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником "Спуск инструмента 1350-1477м. Промывка в обьеме 1цикла
Бурение в инт 928-961м (Vмех=62м/ч; Q=62л/с; Р=114-139атм; G=3-10тн; N=40-60об/мин; М=1-4кНм)
НПВ Инцидент "Оставление в скв приборов ГИС с источником " ПЗР к монтажу партии ГИС.
НПВ:Запись КГ в интервале 1473-1420м. Подьем прибора ГИС.
Бурение в инт 961-1224м(Vмех=59м/ч; G=3-11т; Q=64л/сек; P 111-162атм; N=64об/мин; M=2-5кН*м)
НПВ: Подьем положения инструмента 1473-0м
НПВ " Ожидание плана работ
НПВ Сборка и спуск в скважину печати свинцовой торцовой ПСТ-210+СБТ-127 ост. Произвели разгрузку на глубине 1480 4,5-5т, для получения оттиска. Приступили к подьему БИ 1480-0м
НПВ. Замена сит на линейном вибросите.
Бурение в инт 1224-1254м(Vмех=53м/ч; G=3-12т; Q=64л/сек; P 157-168атм; N=64об/мин; M=2-5кН*м)
НПВ. Ремонт СВП. Перегрев СГУ СВП.
Бурение в инт 1254-1331м(Vмех=48,7м/ч; G=3-11т; Q=64л/сек; P 114-199атм; N=64об/мин; M=2-5кН*м.
Промывка в инт 1304-1330м(Q=65л/сек; P 168-171атм; N=60об/мин; M=2-3кН*м). Прокачка ВУС V=4м³ УВ=120с
НПВ " Ожидание плана работ
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт 1331 - 1230м. Затяжка на гл 1258 до 4т, пройденно с циркуляцией. Режимы: Q=64л/сек; P 135-154атм. Затяжка на гл 1234 до 4т, пройденно расхаживанием без циркуляции.
Спуск КНБК (шаблонировка) в инт 1230 - 1330м. Без посадок.
Промывка в инт 1298-1323м( Q=64л/сек; P 150-158атм; N=60об/мин; M=2-3кН*м)
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт 1323 - 1124м. Затяжка в инт 1218-1212 до 7т, пройденно с циркуляцией. Режимы(Q=64л/сек; P = 135-154атм)
НПВ: Спуск фреза торцового-210мм. Положение фреза 150м
НПВ:Подъем фреза торцового-210мм 150-0м.
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт.1124 - 817м. Затяжки в инт.1024-1022 до 7т, в инт.957-951 до 8т, на гл. 821м до 7т пройденно с циркуляцией. Режимы:Q=64л/сек; P = 90-96атм. Затяжки на гл.896м и 885м до 10т пройденно расхаживанием без циркуляции.
НПВ: Ожидание плана работ ' ПЗР подготовка оборудования
НПВ. Ремонт. Перегрев СГУ.
НПВ: Спуск Воронка+НКТ-73мм (550м) +СБТ102мм (200м)+СБТ-127мм-ост для спуску прибора ГИС СОВА-С9 до глубины 1352м .Спуск с циркуляцией в интервале 1352-1402м. Режимы Q=14л/с; P=44атм. Посадка на глубине 1482м на 2-3тн рост давления до 3-5атм СВ на майна=40тн. Затяжки на вера до глубины 1465 м отсуствуют.Попытки пройти ниже интверала 1482м отрицательны
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт.817 - 790м без затяжек.
НПВ. Ремонт. Перегрев СГУ.
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт.790 - 0м. Затяжка на гл.708м до 8т, на гл.678м до 4т, на гл.623м до 5т, на гл.598м до 6т, пройденно с циркуляцией. Режимы: Q=55-64л/сек; P = 69-102атм. Затяжки в инт.561-558м до 8т пройденно расхаживанием без циркуляции.
Осмотр КНБК, чистка сальника.
Спуск КНБК (шаблонировка) в инт.0 - 432м без посадок.
НПВ:Сборка и спуск геофизического прибора Сова-С9 для записи ГК в интервале 1482-1420м . Источника гамма излучения не обнаруженно.
НПВ: 'Подьем прибора ГИС-СОВА С9. Демонтаж партии
Спуск КНБК (шаблонировка) в инт 432-1330м. Посадки на гл 499 до 9т, 603м-до 5т.Режимы: Q=64л/сек; P 85-164атм; N=60об/мин; M=1,53кН*м.
НПВ: Подьем инструмента до глубины 1402 м.
НПВ:Сборка и спуск геофизического прибора Сова-С9 для записи ГК в открытый ствол глубина воронки 1402м.Прописали ГИС ГК до глубины 1446м . Завышенные показания металла. Подьем прибора ГИС демонтаж партии
НПВ: 'Ожидание решений по дальнейшим работам
Промывка в инт 1310-1330м. Режимы: Q=64-70л/сек; P 150-198атм; N=60об/мин; M=2,32кН*м.
Подъем КНБК (шаблонировка) в инт 1323 - 27м.
НПВ:Спуск в скважину Воронка+НКТ-73мм (550м) +СБТ-102мм (200м)+СБТ-127мм-ост. до глубины 1482 с циркуляцией Q=15л/с. Промывка 1 цикл .Установка воронки на глубине 1446м
Разборка КНБК в инт 27-0м.
НПВ:Сборка и спуск геофизического прибора Сова-С9 для записи ГК в открытый ствол глубина воронки 1446м.Прописали ГИС ГК до глубины 1478м.
НПВ: Подьем инструмента до глубины 1352 м.
ГИС. Монтаж геофизического оборудования и приборов. Спуск ГП "ИН-73" в инт 0-550м. Получение стоянки (полная разгрузка). Подъем ГП "ИН-73" с записью в инт 550-87м.
Ожидание решений по дальнейшим работам
ГИС на кабеле. Подъем ГП "ИН-73" с записью в инт 87-0м.
Ожидание решений по дальнейшим работам .
ПЗР к спуску ОК245
Спуск ОК 245мм в инт.0-1330,57м. Башмак на гл.1330,57м. ЦКОД на гл.1318,29м. Спуск прошеол штатно.
НПВ: Ремонт ВСП.
Промывка перед цементированием с плавным выходом на режим. Режим:Q=4-24л/с; Р=4-14атм
НПВ: Подъем Воронка+НКТ-73мм (550м) +СБТ-102мм (200м)+СБТ-127мм-ост. Положение инструмента 470м.
ПЗР к цементажу ОК245мм
Цементирование ОК245мм:Рраб-60атм, Рстоп-85атм. ЦКОД(+) 0,3м3.На выходе ОЦР V-2м3 пл.1,41гр/см3
НПВ: Подъем НКТ 73мм с выбросом на мостки
НПВ: Спуск печати ПСТ 210 в интервале 0- 1482м Режимы: Q=15л/с Р=18атм.На гл. 1482м посадка, разгрузка до 4тн для оттиска - рост давления с 18атм до 24атм.
ОЗЦ. Монтаж ПВО(ОКК; катушка; адаптер; ПВО)
НПВ: Подъем печати ПСТ 210м в интервале 1482-0м по результату подъёма зафиксированы оттиски с 2-х боковых сторон печати с изменением.
НПВ:Ожидание согласования по дальнейшим работам
ГИС. АКЦ кондуктора
НПВ: Сборка спуск ЛТН 120 со спиральным захватом 87,5х90,5мм СБТ102мм(12м с изгибом 1,5градуса)+СБТ102мм (200м)+СБТ 127мм(ост) положение 1352м
ГИС. №2 рейс ЦМ. №3 рейс РК(ПКРЛ-73:ГК+ЛМ+РК+2ННК). №4 АКЦ
НПВ: Спуск ЛТН 120 со спиральным захватом 87,5х90,5мм СБТ102мм(12м с изгибом 1,5градуса)+СБТ102мм (200м)+СБТ 127мм(ост) до 1470м. Промывка Режимы Q=15л/с Р=17атм
Монтаж ПВО. Опрессовка ПВО(гл.плашки) Р-270атм, Герметично.
Сборка СБТ127 с мостков
НПВ:'- в интервале 1474-1476м - с циркуляцией Q-15л/с и вращением 10-15 об/мин, давление 20 атмосфер., момент-9-10кН*м., ограничение нагрузки до - 1,5тн. Посадок нет, рост давления отсутствует, скачков по моменту нет. - в интервале 1476-1479м - с подворотом от 45 до 90 градусов., с циркуляцией Q-18л/с, давление 20 атмосфер. Посадок нет, рост давления отсутствует, скачков по моменту нет.
Спуск СБТ-127мм со сборкой с мостков 226-395м.
Спуск СБТ-127мм 395-1310м.
Промывка в инт 1310-1316м. Режимы: Q=12л/сек; P 24-29атм
Опрессовка ТП и ПУГ. Рплан=270атм.
Проведение УТЗ выброс.
Подъем СБТ-127мм 1285-0м.
НПВ:'- в интервале 1479-1483,7м - с подворотом от 45 до 90 градусов., с циркуляцией Q-15л/с, давление 19 атмосфер. - на гл.1483,7м разгрузка до 3тн, рост давления от 19атм до 23атм., при повторных попытках получили провал. - в интервале 1484-1487м, спуск с циркуляцией Q-15л/с, давление 19атм. Посадок нет, рост давления отсутствует. - в интервале 1486-1493м – спуск 6 метров за 5 минут с циркуляцией Q-15л/с, давления 19атм. Посадок нет, рост давления отсутствует.
НПВ: Спуск ЛТН 120/98 с циркуляцией Q-15л/с Р-19атм до гл.1501м. Спуск без посадок.- Промывка на гл.1501м.
НПВ: Монтаж партии ГИС. Запись прибора ГИС СОВА-С9 в интервале 1500-1400м гамма аномалий не выявлено. Демонтаж партии ГИС
Сборка КНБК в инт 0-15м.
НПВ: Спуск ЛТН 120 спиральным захватом положение инструмента 1741м.
Спуск КНБКмм 15-311м.
НПВ: Спуск с циркуляцией в интервале 1735-1820м, режим промывки Р-25атм; Q-15л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует.
Сборка КНБК в инт 311-360м. Сборка ТБТ-127 с мостков, сборка ясс.
Спуск СБТ-127мм 360-607м.
НПВ:'на гл.1820м. обработка бурового раствора, промывка Р-30атм; Q-17л/с.
НПВ:'Спуск с циркуляцией в интервале 1820-1990м, режим промывки Р-30атм; Q-17л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует.
УТЗ ВЫБРОС
Спуск КНБК в инт.607-1315м
НПВ: Спуск с циркуляцией в интервале 1990-2097м, режим промывки Р-30атм; Q-17л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует.
Промывка на гл.1315м(Q-29л/с; Р-68атм)
РЦС в инт.1318-1332м(W-0,5-2т; Q-29л/с; Р-68атм; N-60об/мин; М-1кНм)
НПВ:Спуск с циркуляцией в интервале 2097-2750м, режим промывки Р-43атм; Q-17л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует.
Опрессовка цем.кольца Р-110атм. Герметично
УТЗ ВЫБРОС
Промывка в инт 1325-1332м. Режимы: Q=20л/сек; P= 49-54атм. Перевод на БР.
Бурение в инт 1332-1346м(Vсре.мех.=25,45м/ч; G=1-5т; Q=24л/сек; P 56-62атм; N=60об/мин; M=1,94кН*м)
НПВ. Ремонт СВП.
НПВ: Спуск с циркуляцией в интервале 2750-2817м, режим промывки Р-40атм; Q-17л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует.
Бурение в инт 1346-1374м(Vсре.мех.=25,45м/ч; G=1-5т; Q=24л/сек; P 57-63атм; N=60об/мин; M=2,01кН*м.
НПВ: Спуск с циркуляцией в интервале 2817-2942м, режим промывки Р-40атм; Q-17л/с. Посадок нет, рост давления отсутствует. Обработка бурового раствора.
НПВ: Спуск с циркуляцией в интервале 2942-3036м. При спуске на гл. 3036м встали на промывку перед интервалом углей. Р-79атм; Q-28л/с, с интенсивным расхаживанием. НЫ: Вес на вира 124т., затяжки до 6-7т. Произвели подъем в интервале 3036-2800м. Промывка с прокачкой ВУС 5м3. Шлам на выходе выбуренный породы: аргиллит, алевролит, глина, уголь 5%.
Промывка в инт 1373-1348м. Режимы: Q=31л/сек; P= 49-54атм;
НПВ. Отказ т/с.Подъем КНБК в инт 1348-15м.
НПВ:Подъем с циркуляцией Р-66атм; Q-25л/с в интервале 2800-2500м.
НПВ. Отказ т/с.Разборка КНБК в инт15-0м.
НПВ: Подъем с циркуляцией Р-66атм; Q-25л/с в интервале 2800-1370м. Подъем в интервале 1370-250м
НПВ. Отказ т/с.Сборка КНБК в инт0-9м.
НПВ. Отказ т/с.Сборка КНБК, замена телесистемы
НПВ. Отказ т/с.Спуск КНБК в инт.15-1361мм
НПВ. Отказ т/с.Промывка в инт.1361-1374м(Q=30л/с; Р=52л/с)
Бурение в инт.1374-1594м (Vсре.мех.=35м/ч; G=7-12т; Q=35л/сек; P=50-77атм; N=60об/мин; M=6-7кН*м)
НПВ:'Подъем в интервале 250-0м
НПВ:'По результату подъема следы металла и 3 оттиска на зубе на ЛТН-120. Согласование по дальнейшим работам
НПВ:Подвоз бурильного инструмента СБТ 102мм на стеллажи
НПВ:' Спуск ЛТН 120/96+СБТ102мм(1066м)приемных мостков +СБТ 127мм(ост) положения инструмента 1252м
НПВ. Отказ т/с.Отсутствие сигнала т/с. Подъем КНБК в инт.1594-1424м.
Спуск ЛТН 120/96+СБТ102мм(1066м) +СБТ 127мм(ост) в интервале 1252-2766м Режимы:Q= 30л/с Р=125-155атм. На глубине 2707м посадка до 7 тн, затяжка на вира до 110,9тн. СВ-88тн, вес на майна 60тн, на вира 92тн. Спуск в интервале 2766-2957м Режимы Q=30л/с Р=152атм. СВ-90тн, вес на вира 96-99тн, вес на майна 58-60тн.
НПВ. Отказ т/с.Промывка на гл.1424м(Q=33л/с; Р=61л/с)
НПВ. Спуск КНБК в инт.1424-1498м
НПВ. Промывка на гл.1498м(Q=33л/с; Р=65л/с)
НПВ. Спуск КНБК в инт. 1498-1594м
Бурение в инт.1595-1597м (Vсре.мех.=40м/ч; G=6-10т; Q=35л/сек; P=68-82атм; N=60об/мин; M=6-7кН*м)
Бурение в инт.1597-1647м(Vсре.мех.=35м/ч; G=7-12т; Q=32л/сек; P=50-79атм; N=60об/мин; M=6-7кН*м)
НПВ. Отказ т/с.Промывка в инт 1647-1620м. Режимы: Q=30л/сек; P= 69-75атм.
НПВ.Отказ т/с. Подъем КНБК в инт 1620-15м.
НПВ. Отказ т/с.Разборка КНБК в инт 15-0м.
Промывка с расхаживанием в интервале 2990-2966м. Q=30л/с Р=150атм. вес на вира 110тн, вес на майна 65тн. Прокачка меловой смазывающей пачки Плотность,=1,17 г/см3 Условная вязкость=43с содержание CaCO3 - 100 кг/м3 смазка - 4%.
НПВ. Отказ т/с.ГИС. ГП "ИН-73", запись в инт 1642-1330м.
На гл. 3029м посадка до 20тн. СВ-90тн, вес на вира 110-114тн, вес на майна 60-62тн. Подъем до глубины 3027м, затяжка до 133т. Согласованно план установка на цем мосты.Произвели подъем с затяжками до 4 тн в безопасную зону до глубины 2990м.
Промывка с расхаживанием в интервале 2966м Режимы Q=30л/с Р=165атм ПЗР к цементированию.
НПВ. Отказ т/с.Интерпритация данных. ТО СВП. Ревизия бур.оборудования
Промывка с расхаживанием в интервале 2968-2798м. Режимы Q=30л/с Р=165 атм ПЗР к цементированию. Ожидание подписания АКТА по установки изоляционного моста в инт.2968-2798м. (На кустовой площадке №25 начальник партии АО «ГеоЛад-ГИС» не принимает решение по подписанию данного АКТА).
НПВ. Отказ т/с.Сборка КНБК
НПВ. Отказ т/с.Сборка КНБК в инт 9-15м.
Установка изоляционного моста в инт.2968-2798м. Буфер отмывающий в V-4м3 (тех.вода) Y – 1,01 г/см3., Тампонажный раствор в V-8,5м3 Y – 1,90 г/см3., Буфер разделительный - в V-2м3 Y – 1,01 г/см3., Продавка (бур.раствор) - в V-21,3м3 Y – 1,17 г/см3.
НПВ.Отказ т/с. Спуск КНБК в инт 15-830м. Без посадок.
Подъем бурильного инструмента в инт.2968-2740м.
Промывка на гл.2740м. (вымывание остатков цемента). На выходе зона смешения в V-4м3 Y – 1,22 г/см3.
Подьем до глубины 1352м.
НПВ. Отказ т/с.Промывка в инт 830-854м. Режимы: Q=30л/сек; P= 69-75атм.
НПВ. Отказ т/с.Спуск КНБК со сборкой СБТ-127мм с мостков в инт 854-1250м. Без посадок.
Ремонт ТО ВСП.
Спуск БИ в интервале 1352-2698м.
НПВ. Отказ т/с.Промывка на гл 1250м. Режимы: Q=30л/сек; P= 69-75атм.
НПВ. Отказ т/с.Спуск КНБК в инт 1250-1620м. Без посадок.
Спуск БИ в интервале 2698-2798м для определение головы цем моста .Цем мост встречен на глубине 2811м.Опресовка цем моста с разгрузкой 5тн на сухую.
Подьем в интервале 2811-1475м . Проработка в интервале 1724-1701м.Режимы Q=29л/с Р=112атм.
НПВ. Отказ т/с.Промывка в инт 1620-1647м. Режимы: Q=30л/сек; P= 69-75атм.
Бурение в инт.1647-1694м(Vсред.мех=35м/ч; G=3-7т; Q=35л/сек; P=72-98атм; N=60об/мин; M=5-6кН*м.)
ПР к цементажу . Промывка в интервале 1452-1477м Q=30k/c H=117атм.
НПВ. Ремонт СВП. Устранение негерметичности РВД гидравлики
Установка опорного цем моста Буфер отмывающий в интервале 1477-1277м V-4м3 (тех.вода) Y – 1,01 г/см3., Тампонажный раствор в V-9,1м3 Y – 1,90 г/см3., Буфер разделительный - в V-2м3 Y – 1,01 г/см3., Продавка (бур.раствор) - в V-7,28 Y – 1,17 г/см3.
Бурение в инт.1694-1719м(Vсред.мех=35м/ч; G=3-8т; Q=35л/сек; P=73-104атм; N=60об/мин; M=5-6кН*м.)
Подьем БИ в интервале 1477-1197м.
Подьем БИ в инт 1197-1078м на подсвечник СБТ127мм.
НПВ. Отказ т/с.Отсутствие сигнала. Подъем КНБК в инт.1719-1548м
НПВ. Отказ т/с.Спуск КНБКс промывкой в инт 1548-1720м, поиск сигнала. Режимы: Q=32л/сек; P= 69-75атм.
Подьем БИ с выбросом на мостки СБТ 102мм.
НПВ. Отказ т/с.Промывка в инт 1720-1695м. Режимы: Q=35л/сек; P= 71-78атм.
НПВ. Отказ т/с.Подъем КНБК в инт 1695-15м.
ОЗЦ. Ремонт ТО ВСП.
НПВ. Отказ т/с.Разборка КНБК в инт 15-0м
СБОРКА КНБК ВЗД+Т/С.
НПВ. Отказ т/с.Сборка КНБК в инт 0-25м.
НПВ. Отказ т/с. Спуск КНБКв инт 25-593м
Сборка КНБК
НПВ. Ремонт СВП.
Произвели опрессовку ВЗД ДР-172.7/8.58, тестирования телесистемы, при выходе на рабочий режим Q-32 л/с давление составило 80атм ВЗД работает ровно без перебоев..
Спуск в инт.92-1197м.
НПВ. Ремонт СВП, выход из строя электродвигателя гидронасоса СВП. Ревизия бур. оборудования
Спуск с циркуляцией Q-5л/с; Р-17атм в интервале 1197-1347м.
Спуск с циркуляцией Q-5л/с; Р-17атм рост давления до 66атм в интервале 1347-1409м. Произвели наращивание 54 свечи.
Спуск с циркуляцией Q-5л/с; Р-17-65атм в инт.1409-1410м. Посадка на гл.1410м до 8тн. СВ-46. Вес на низ 38тн. Подорвались до 1406м затяжка 12тн, сбили вниз, произвели запуск буровых насосов с Q-30л/с; Р-132атм, произвели спуск до гл.1409м с циркуляцией и вращением 39 об/мин, рост давления до 241атм, снизили Q-15л/с; Р-129атм., убрали свечу за палец.
Расхаживание БИ в инт.1406-1382м. С поэтапным выводом на рабочий режим: Q - 5-32л/с; Р - 15-124атм; N - 39об/мин; М – 8-10кН*м. При промывке на выходе цемент.
Подъем КНБК с циркуляцией в связи с постоянными ошибками по напряжению СВП в инт.1382-1352м. Q - 32л/с; Р - 125атм.
Ревизия СВП.
Спуск КНБК для определения головы опорного моста в инт.1352-1380м.
Произвели определение головы опорного моста на гл. 1411м с разгрузкой 8тн, Q-3л/с; рост давления с 27 до 56атм в течении 2мин, подорвали на 3м, повторно произвели определение головы опорного моста с разгрузкой 5тн. Q-3л/с; рост давления с 14 до 40атм.
Срезка цементного моста с навеса с ориентированием УУО в сектор 170°R GTF в инт. 1411-1431м. (Q-32л/с, Р-130-138атм, Тдол-1,5-2тн).
Бурение,проработка,наращивание,замер 2 ствола в инт.1431-1555м. Режим: Q-32л/с; G-4тн; Р-145-155атм М-13кНт. N-40об/мин. V-35,4м/ч .
Бурение, наращивание,проработка, замер, 2 ствола в инт.1555-1648м. Режим: Q-32л/с; G-4-8тн; Р-145-158атм М-13кНт. N-40об/мин. V-45м/ч.
НПВ. Ремонт СВП, выход из строя электродвигателя гидронасоса СВП. Ревизия бур. оборудования
Ремонт соединение конусов пескоотделителя.
Бурение, наращивание,проработка, замер, 2 ствола в инт.1648-1705м. Режим: Q-32л/с; G-4-8тн; Р-185-196атм М-13-18кНт. N-40об/мин. V-39м/ч.Остановки бурение связанных с отключением БН №2 3раза затраченно 20мин
Ревизия/Ремонт ГШН для перекачки бурового раствора в рабочие емкостя.
Ремонт соединение конусов пескоотделителя.
Бурение, наращивание,проработка, замер, 2 ствола в инт.1705-1955м. Режим: Q-30л/с; G-4-8тн; Р-185-196атм М-13-18кНт. N-40об/мин. V-51м/ч.Остановки бурение связанных с отключением БН №2 3раза затраченно 20мин
Бурение в интервале 1954-2102 м МСП сутки - 67.9м/ч Режимы: G=5-8т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=185атм Pх=205атм Проработка,промывка,наращивание, замер.
Сборка СБТ с мостков в инт.593-717м
НПВ. Ремонт СВП. ПР к промывке, наворот привода
НПВ. Ремонт СВП. Промывка на гл.717м(Q=26л/с; Р-21атм)
НПВ. Ремонт СВП. Подъем 717-0м
Ремонт БН №2 замена поршня втулки.
Бурение в интервале 2102-2226 м МСП сутки - 51.65м/ч МСП Рейс – 48.09 м/ч.Режимы: G=5-8т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=175атм Pр=195атм.Проработка,промывка,наращивание, замер.
НПВ. Ремонт СВП. ПЗР к сборке КНБК
НПВ. Ремонт СВП. Сборка КНБК
Ремонт БН №1 замена поршня.
НПВ. Ремонт СВП. Укладка ОК168, шаблонировка. Укладка СБТ127, чистка резьбы
Бурение в интервале 2226-2302 м Режимы: G=5-8т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=175атм Pр=195атм.
НПВ. Ремонт СВП. Сборка телемитрии
Проработка.
Подъем в инт.2302-2202м.
Ремонт. Конусов пескоотделителя .
НПВ. Ремонт СВП. Опрессовка ВЗД (+) Q=16.7л/с, P=16.4атм(завелся)Qраб=28.1л/с Рраб=45.9атм,ТМС (+) Q=29л/с P=47-60атм. ТМС ГК(+)
Сборка инструмента с мостков СБТ127 в инт.19-168м
Спуск в инт.2202-2302м.
Бурение в интервале 2302-2377м МСП - 45м/ч. G=8-12т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=190атм Pх=224атм. Проработка,промывка,наращивание, замер.
НПВ. Ремонт СВП. Сборка инструмента с мостков СБТ127 в инт.168-427м
Подъем в инт.2377-2326м.
Ремонт замена резинового уплотнение на ЗВД на монифольде в насосном блоке.
Спуск в инт.2326-2377м.
Бурение в интервале 2377- 2542м тVмех=39,0м/ч; G=8-12т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=205атм Pх=230атм. Проработка,промывка,наращивание, замер.
НПВ. Ремонт СВП. Промывка на гл.427м (Q=25л/с, P=35атм)
НПВ.Ремонт СВП. Подъем КНБК в инт.427-19м
НПВ. Ремонт СВП. ПРР и укладка СБТ 127 на приемные стеллажи.Чистка резьбы СБТ127, ревизия гидр.ключа ZQ203. Ревизия КПЦ
Ремонт конуса иллоотделителя .
Бурение в интервале 2542- 2601м тVмех=39,0м/ч; G=8-12т. Q=30л/с. N=40об/мин Pх=205атм Pх=230атм. Проработка,промывка,наращивание, замер.
Проработка пробуренного интервала в интервала 2574-2601м Q=30л/с N=50об/мин Р=192атм.
Ремонт конуса иллоотделителя.
НПВ. Ремонт СВП. Спуск КНБК со сборкой инструмента с мостков в инт.19-143м
НПВ. Ремонт СВП. Спуск КНБК со сборкой инструмента с мостков в инт.143-390м
Бурение в интервале 2601-2852 м МСП сутки - 44.11м/ч МСП Рейс – 47,24м/ч. Режимы: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=190атм Pр=220атм. Проработка,промывка,наращивание, замер.
НПВ. Ремонт СВП. Промывка (Q=24л/с, P=28атм)
НПВ. Ремонт СВП. Подъем КНБК в инт.390-19м
НПВ. Ремонт СВП. Установка и подключение электродвигателя гидронасоса СВП.
Ремонт БН№1 замена 2х седел и клапанов.
Бурение в интервале 2852-2899 м МСП сутки - 44м/ч МСП Рейс – 47,18м/ч.Режимы: G=5-8т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=190атм Pр=220атм. Проработка,промывка,наращивание, замер.
Промывка с интенсивным рассхаживанием Q=32л/с Р=226атм N=40-60/мин. Прокачка ВУС на основе БР услов вязкость 130 сек.
Промывка с интенсивным расхаживанием Q=32л/с Р=226атм N=40-60/мин. Прокачка ВУС на основе БР V=8м3 УВ=130сек. (с уходом от забоя до гл. 2874м).
Ремонт - Смена рабочего переводника на ВСП .
Подъем КНБК в интервале 2874-1357м м с пробивкой и раскреплением УМК замковых соединений.
НПВ.Ремонт СВП. Соединение полумуфты электродвигателя и гидронасоса СВП(-). Шаблонировка ОК168-100%. СБТ127-чистка резьб.
Ремонт ТО КПЦ, буровых насосов и ВСП. Тарировка моментомер на УМК.
НПВ. Ремонт СВП. Спуск КНБК со сборкой с мостков в инт 19-131м
НПВ. Ремонт СВП. Промывка на гл 131м. Режимы: P=23атм; Qвх=28,0л/сек.
НПВ. Ремонт СВП. Демонтаж электродвигателя обдува основного двигателя СВП.
Спуск КНБК в интервале 1357-1441м.
Спуск КНБК в интервале 1441-2840м Посадка на гл. 2557м., до 7тн Проработка : Рвх=178-200атм; Q=31л/сек; N=60об/мин; М=21-23кН*м.
НПВ. Подъем КНБК в инт 131-20м.
НПВ. Сборка КНБК 19-20м
НПВ. Спуск КНБК в инт 20-1300м.
Ремонт гидрокоробки БН №1.
НПВ. Промывка н агл.1300м(Q=18л/сек; P=26атм)
Спуск КНБК в интервале 2840-2870 м.
НПВ. Спуск КНБК с циркуляцией в инт 1325-1720м. Обработка раствора.
Ремонт гидрокоробки БН №1.
Спуск КНБК в интервале 2870-2882 м.
Ремонт промыв ДЗУ подьем до глубины 2850м .
Спуск с промывкой до глубины 2899 Режимы: Q=30л/с Р=201атм.
Бурение в инт. 2899 - 2988м. Параметры: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=206 атм Pр=230 атм; Слайд/Ротор=3/97%. Vср.мех =41м/ч.
Бурение в инт 1720-1872м. Режимы: Vср.мех=34м/ч; G=3-8т; Q=32-36л/сек; P=100-172атм; N=15об/мин; M=8-10кН*м)
Бурение в инт. 2988 - 3005м. На глубине 2997м прокачка тандемной пачки в V-16м3( низковязкая пачка в V-8м3, высоковязкая в V-8м3(УВ-130сек).МСП сутки - 41.7м/ч МСП Рейс – 44,2м/ч. Режимы: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=210 атм Pр=235 атм.
Бурение в инт 1872-1950м. Режимы: Vср.мех=34м/ч; G=3-8т; Q=32-36л/сек; P=146-179атм; N=15об/мин; M=8-10кН*м)
Ремонт насоса №1.
Промывка на гл.1950м перед подъемом КНБК(Q=35л/сек; P=155атм; N=15об/мин; M=7кН*м)
Бурение в инт. 3005-3027м. МСП сутки - 41.7м/ч МСП Рейс – 44,2м/ч. Режимы: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=210 атм Pр=235 атм.
Ремонт насоc №1 Замена поршня, резинового уплотнения.
Подъем КНБК в инт 1925-20м.
Бурение в инт. 3027-3048м . Режимы:МСП сутки - 41.7м/ч МСП Рейс – 44,2м/ч. Режимы: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=210 атм Pр=235 атм.
Ремонт гидрокоробки БН №1.
Бурение в инт. 3048-3057м .Режимы: G=10-12т. Q=30л/с. N=60об/мин Pх=210 атм Pр=235 атм. Потеря сигна Т/С востановления сигнала. Отлючение БН№1.
Ремонт Бн№1 (отладка по энергетической части). Попытки восстановления сигнала т/с.
Разборка КНБК в инт 20-0м.
Сборка КНБК в инт 0-20м.
Спуск КНБК в инт 20-982м.
Ремонт Бн№1 (отладка по энергетической части). Попытки восстановления сигнала т/с.
Подъем КНБК для ревизии т/с в инт. 3057 - 40м.
Спуск КНБК в инт 982-1950м. Посадка на гл.1456м, 1607м, 1620м до 8т. Режимы:Q=36л/сек; P=90-135атм; N=15об/мин; M=3-6кН*м.
Бурение в инт 1950-2023м. Режимы: Vср.мех=30,4м/ч;G=3-8т; Q=36л/сек; P=122-186атм; N=15об/мин; M=6-12кН*м.
Разборка КНБК 40-0 м.
Ремонт гидрокоробки БН №1.
Сборка КНБК 0-389м. Опрессовка ВЗД Р=64атм Q=32 л/с. Опрессовка ВЗД+ТС Р=85атм Q=32 л/с.
НПВ. Ремонт СВП. Подъем КНБК в инт 2023-1305м. Затяжка на гл 1627м до 8т. Режимы: Режимы: Q=32л/сек; P=77-99атм; N=15об/мин; M=3-6кН*м.
НПВ. Ремонт СВП. Монтаж электродвигателя обдува СВП.
Спуск КНБК в инт. 389 - 900м.Промывка на гл.900м Q30, P-120 отсутствует сигнал т/с ННБ выявляет причину . Наземное оборудование проверено, все в рабочим состоянии. Пробный запуск на Q-32,P-134атм. Сигнал отсутствует.
Промывка на гл.900м Q30, P-120 отсутствует сигнал т/с ННБ выявляет причину . Наземное оборудование проверено, все врабочим состоянии.Пробный запуск на Q-32,P-134атм. Сигнал отсутствует
НПВ.Спуск КНБК в инт 1305-1653м. Посадка на гл 1627м до 10т. Режимы: Q=32л/сек; P=90-146атм; N=15об/мин; M=3-6кН*м.
Подъём в интервале 900-200м(Для ревизии Т/с).
НПВ. Проработка на гл 1627м. Режимы: Q=32л/сек; P=90-146атм; N=15об/мин; M=3-6кН*м.
НПВ. Спуск КНБК в 1701-2000м
Промывка Q-30; P-88, сигнал отсутствует.
Подъём в инт.200-35м (Для ревизии Т/с).
НПВ. Спуск КНБК с промывкой в 2000-2023м(P=140-160атм; Q=36л/с; N=15 об/мин; М=до 10 кНм)
Разборка КНБК.': Ревизия и осмотр КНБК. Выявлен отказ датчика пульсатора.
Бурение в инт.2023-2322м.(Vср.мех=33м/ч; P=160-170атм; Q=36л/с; G= 6-10т; N=15 об/мин; М= 8-11кНм; )
Во время Ремонта Т/С.Перетяжка Т/К 120м.
Сборка КНБК ВЗД с Т/С опресовка режимы: В3Д с Т/С сигнал + Q=30л/с Р=85атм.
Спуск КНБК с промежуточными промывками до гл. 2040м.
Ремонт ключа АКБ. Замена пневматичекого шланга.
Спуск КНБК с промежуточными промывками до гл. 2228м.
Спуск КНБК до гл. 3048м. Посадка на гл. 2295м, до 7тн. Интервал посадки проработан, проверен хождением "на сухую".
НПВ. Подъем КНБК в инт 2322-1974м. Без затяжек.
НПВ. Подъем КНБК в инт 1974-20м
Промывка в призабойной зоне 3048 - 3057м. (Р=160-175атм; Q=31л/сек; N=60об/мин; М=27кН*м).
Бурение, промывка, наращивание, замер, в инт. 3057 - 3304м. Vмех=41,6м/ч Vмех план=35м/ч. Прокачка высоковязкой пачки ВуС в V-5м3 на глубине 3196м после наращивания .
НПВ. Разборка КНБК, смена ВЗД и смена угла перекоса на 1,76гр.,
НПВ. Сборка КНБК, настройка телеметрии тестирование на поверхности. Опрессовка ВЗД(+) Q-10л/с; Р-13атм (завелся); Q-32л/с; Р-40-58атм, ТМС(+)
НПВ. Спуск КНБК в инт.20-2272м
НПВ. Проработка в инт. 2272-2322м. Режимы: P=141,0атм; Q=36л/сек. N-40об/мин; М-10кНм
Бурение, промывка, наращивание, замер, в инт. 3304-3320м.
Ремонт БН№2 - Промыв гидрокоробки, с уходом до гл. 2985м.
Бурение в инт 2322-2622м. Режимы:V-29м/ч;G=5-11т; Q=35л/сек; P= 170-200атм; N=40об/мин; M=8-13кН*м.
Промывка перед СПО Q=28л/с. N=60об/мин Pх=190атм.
СПО↑ в инт-ле 3320-1359м. (ремонт БН).
Ремонт.
Ремонт БН№1 и БН№2 - замена гидрокоробок. Спуск КНБК в инт. 1350 - 3320м.
Бурение в инт 2622-2868м. Режимы:V-29м/ч;G=5-11т; Q=35л/сек; P= 170-200атм; N=40об/мин; M=8-13кН*м.
Промывка на забое (Р=225атм; Q=30л/с; М=29кН*м; N=60об/мин).
Бурение в инт. 3320 - 3370м. Vмех=41м/ч Vплан=35м/ч. (В т.ч. Тбур=2,25ч; Тпром/прор=0,50ч Тнар=0,75ч; Тзам=0,50ч).
Подъем КНБК в инт 2868-2321м. Подъем без затяжек. Выброс промытых труб СБТ-127мм.
Спуск КНБК в инт 2321-2865м. Спуск без посадок.
Бурение в инт. 3370 - 3520м. Vмех=38м/ч Vплан=35м/ч. Режим: G=12-10т. Q=32-28л/с. N=60об/мин Pх=180-195 Pр=205-230 атм М=30-33кН*м. Слайд 93% Ротор 7%.
Бурение в инт 2868-3162м. Режимы:V-23м/ч; G=5-10т; Q=32-35л/сек; P= 150-220атм; N=40об/мин; M=13-16кН*м.
Ремонт буровой лебедки (электронная система управления), с подъемом КНБК до гл. 3175м.
Ремонт буровой лебедки. Перепрограммирование диодного моста лебедочного блока с перепайкой плат в системе управления буровой лебедки. Спуск КНБК в инт. 2885 - 3520м.
Бурение в инт 3162-3268м. Режимы:V-21,2м/ч; G=5-10т; Q=32-35л/сек; P= 150-220атм; N=40об/мин; M=18-22кН*м.
Бурение в инт. 3520 - 3553м. Vмех=37,50м/ч Vплан=35м/ч. Режим: G=12-10т. Q=32-28л/с. N=60об/мин Pх=180-195 Pр=205-230 атм М=30-33кН*м. Слайд 26% Ротор 74%. Забой 3558м финальный под ОК 168мм (по команде геологического отдела).
УТЗ "ВЫБРОС"
Промывка в инт 3268-3247м. Режимы: Q=36л/сек; P=164-183атм; N=40об/мин; M=13-18кН*м.
Промывка на забое (до чистых ситов). Прокачка ВУС V=7м3 носнове БР с вязкостью 108сек/кв. Увеличение шлама 15-20%.
Подъем КНБК (шаблогировка) в инт 3247-2664м. Без затяжек.
Спуск КНБК в инт 2664-3247м. Посадки до 8т в инт.3064-3070м. Режимы: Q=32л/сек; P=158-198атм; N=20об/мин; M=17-18кН*м.
Промывка на 558,00м (Рвх=188атм; Qвх=32л/с).
Ремонт гидравлического КШЦ(отворот) ВСП.
Промывка в инт 3268-3247м. Режимы: Q=36л/сек; P=128-181атм; N=40об/мин; M=14-17кН*м.
Промывка в инт 3268-3247м. Режимы: Q=36л/сек; P=128-181атм; N=40об/мин; M=14-17кН*м.
Подъем КНБК в инт 3247-2367м. Затяжки на гл 3187м до 8 т, 3051м до 8т.
Подъем КНБК в интервале 3529 - 2522м.
Ремонт. Замена цепи на приводе КПЦ.
Подъем КНБК с выбросом СБТ-127мм на мостки в инт 2367-20м.
Подъем КНБК в интервале 2500,51 - 1350м Затяжки на гл 1427м,1430м.-7т. Интервал затяжек проработан. (Рвх=49атм; Qвх=10л/с; Nрот=20об/мин; Мрот=11-16кН*м).
Ремонт гидравлического КШЦ(отворот) ВСП.
Спуск КНБК в интервале 1350 - 1457м.
Спуск инструмента в интервале 1457 - 3558м.
Разборка КНБК в инт 20-15м.
Разборка КНБК в инт 15-0м.
ПЗР к Спуску ОК-168мм.
Спуск ОК-168мм в инт 0-1305
Промывка на глубине 3541 - 3558м (Рвх=210атм; Qвх=32л/с) Прокачка пачки ВУС V-7м3 вязкость 120сек.Установка смазывающей пачки V-23м3 на основе БР, содержание смазки 6%, в инт. 3100 - 3558м.
Подъем КНБК в интервале 3558 - 45м. На гл. 1425м срывающаяся затяжка до 5т. Проверено хождение "на сухую" - чисто.
Промывка на гл 1305м. Режимы: Q=24л/с; P=12,6атм.
Спуск ОК-168мм в инт 1305-3012м.
Разборка КНБК ВЗД с Т/С.
Спуск ОК 168(3004-3264,5).Башмак 168 на гл.3264,5.ЦКОД 168-3252,10
Тестирование и программирование сборка комплекса АМК Горизонт в интервале 0-31м.
Промывка Q=24 л/сек. Р=50 атм.
ПР к цементированию
Спуск АМК-Горизонт в интервале 31-1482м. Промывка на глубине 1360м. Режиымы: Q=25л/с Р=65атм.
Цементаж
ОЗЦ
Спуск АМК-Горизонт в интервале 1482-3000м. Промежуточная промывка на глубине 2810 м. Режимы:Q=21 л/с Р=75атм. Запись ГИС с глубины 3000м.
Спуск АМК Горизонт с записьюв инт. 3373 - 3558м.
Подъем АМК Горизонт с записью в инт. 3558 - 3000м.
ОЗЦ.
НПВ. Определение интервала негерметичности ОК 168.
Подъем АМК Горизонт с записью в инт. 3000 - 31м.
ГИС(Рейс №1-ГК;ЛМ.Рейс №2-Шаблон Ф73мм.Рейс №3-термометр.Промывка.Рейс №4-термометр.)
Разборка АМК Горизонт. Считывание данных записи. Параллельно - ТО ВСП.
Сборка КНБК (шаблонировка перед спуском ОК 168мм).
Спуск КНБК до гл. 360м.
Спуск (шаблонировка) в инт. 360 - 3186м. , с промежуточной промывкой на гл. 2800м.
ГИС( Рейс №4 термометрия.Рейс №5- РК.Рейс №6-шаблон Ф110.Рейс №7- СГДТ).
Спуск (шаблонировка) в инт. 3186 - 3558м.Промывка в призабойной зоне. Прокачка ВУС в V =7м3 с УВ=121сек/кв.
ГИС( Рейс №5- РК.Рейс №6-шаблон Ф110.Рейс №7- СГДТ).
Установка утяжеленной меловой пачки с содержанием смазки 6% р=1,20г/см3 V=23м3 в инт. 3558 - 3050м. Подъем КНБК до гл. 2684м.
Подъем с разборкой и выбросом БИ на приемные мостки в инт 2684- 1471м.
Подъем КНБК с разборкой и выбросом БИ на приемные мостки в инт 1471--1086м.
'НПВ. 'ГИС. Подъем ГП "СГДТ" с записью в инт 2000-0м. Демонтаж геофизического оборудования.
Ремонт СВП(неисправность блока управления).
Подъем КНБК с разборкой и выбросом БИ на приемные мостки в инт 1086-0м.
НПВ. Заготовка и продавка маркерной пачки. Режимы: Q=20л/с, Р=15атм.
НПВ. Ожидание плана работ.
ПР к спуску ОК 168мм.
НПВ. Промывка (прокачка через затруб (отсутствие циркуляции). Режимы: Q=3-18л/с, Р=6-80атм.
Спуск ОК 168мм в инт 0-123м.
НПВ. Ожидание плана работ. Заготовка бур.раствора.
НПВ. Промывка (прокачка через труб). Режимы: Q=30л/с, Р=24атм.
Ремонт - Замена гидростанции ключа TQ.
НПВ. ГИС. Монтаж геофизичекого оборудования. Спуск ГП "СОВА С9" в инт 0-1486м. Подъем ГП "СОВА С9" с записью в инт 1486-1400м. Подъем ГП "СОВА С9" в инт 1400-0м. Демонтаж геофизического оборудования.
НПВ. Заготовка бур.раствора.
Ремонт - Замена гидростанции ключа TQ.
Спуск ОК 168мм в интр.123-2800м., с промежуточными промывками на гл. 1366м (Р=20атм; Q=17л/сек), на гл. 2800м (Рвх=47атм; Q=23,7л/сек).
НПВ.Заготовка бур.раствора. ПР к цементированию ОК-168мм.
НПВ.Цементирование ОК 168мм.: Опрессовка цем.линий на Р-300атм.; Прокачка хим.буфера V-5м3, уд.вес-1,02 г/см3, Q-13л/сек.; Р-10атм.; Цемент V-25м3, уд.вес-1,83 г/см3, Q-13л/сек.; Р-10атм.; Промывка V-1м3, уд.вес-1,01 г/см3; Сброс ППВ-168.; Продавка V-25,6м3, раствор уд.вес-1,17 г/см3, Q-15-12-8л/сек.; Р-65атм. На выходе тех.вода, уд.вес-1,01 г/см3. Циркуляция полная. ГЦЦ-закрыт.
НПВ. ОЗЦ
Спуск ОК 168мм в инр. 2810-3553,30м., с промежуточной промывкой на гл. 2810м (Рвх=47атм; Q=23,7л/сек). БК на гл. 3553,30м. ЦКОД на гл. 3541,3м.
НПВ. ОЗЦ
НПВ. Опресовка ОК-168мм Р=50атм. (+)
Перемонтаж ПВО
Промывка на гл. 3553,30м. (Рвх=44атм; Q=23,7л/сек). ПР к цементированию ОК 168мм.
Цементирование ОК 168мм. Закачка: Буфер№1 V=6м3 р=1,01г/см3 Буфер№2 V=8м3 р=1,30г/см3 ОЦР=44м3 р=1,40г/см3 ЦР=16,9м3 р=1,84г/см3 Продавка: Тех вода 4м3 + БР 59м3 Давление рабочее: 140атм. Давление СТОП: 186атм. На выходе БР. ЦКОД герметичен.
ПНВ.Перемонтаж ПВО.
ОЗЦ.
НПВ. Перетяжка тальевого каната
ОЗЦ.
НПВ. Победит Холлдинг. ТО СВП. ТО ZQ-203.
Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 0-387м. Промывка инструмента Режимы: Q=24л/с; Р=62атм.
Подъем СБТ-89 с установкой на подсвечник в инт 387-0м.
Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 0-1012м. Промывка инструмента Режимы: Q=18л/с; Р=34-85атм.
Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 1012-1411м. Промывка инструмента Режимы: Q=18л/с; Р=80-99атм.
Подъем СБТ-89 с установкой на подсвечник в инт 1411-692м.
ПНВ.Подъем СБТ-89 с установкой на подсвечник в инт 692-0м.
ГИС на кабеле. Спуск до гл. 3319м., подъем с записью в инт. 3317 - 0м.При спуске прибора ИОН-1 (инклинометр) в интервале 3319, произошла посадка ,на подъём натяжение сверх собственного веса до 800кг. СВ-2700 На вира 3500 прибор пишет. Недоход прибора: 222,11м. Принято решение завершить и приступить к перемонтажу ПВО, далее работы по нормализации искуственного забоя.
ПНВ.Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 0-1252м. Промывка инструмента Режимы: Q=18л/с; Р=34-93атм.
Перемонтаж ПВО.
'ПНВ. Подъем СБТ-89 с установкой на подсвечник в инт 1252-0м.
Перемонтаж ПВО.
ПНВ.Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 0-474м. Промывка инструмента Режимы: Q=18л/с; Р=29-31атм.
НПВ. Спуск со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт 474-792м. Промывка инструмента Режимы: Q=18л/с; Р=45-46атм.
НПВ. Подъем с установкой на подсвечник в инт 792-0м.
НПВ. Сборка фрезерной КНБК в инт 0-41м. Спуск в инт 41-1451м.
Опрессовка ПВО (глухие плашки). Падение давления за 30мин составило 0,24Мпа. (герметично).
НПВ. РЦС в инт 1451-1490м. Режимы: Q=14-18л/м; P= 77-88атм; N=40об/мин; Mрот=3-5кН*м.
ПР к сборке БИ СБТ 102. Укладка на стеллажах.
Сборка БИ СБТ-102 в инт. 0 - 467м с приемных мостков, с замером и шаблонированием.
Сборка БИ СБТ-102 в инт. 467 - 601м с приемных мостков, с замером и шаблонированием.
НПВ Промывка в инт1490-1475м. Режимы: Q=18л/м; P= 71атм; N=40об/мин; Mрот=3кН*м.
ПЗР а опрессовке
Ремонт - Смена рабочего переводника на ВСП.
НПВ. Опрессовка ОК-168мм Р=24,9 мПа, Рпад= 9 атм. По СКЦ 25,5 мПа Рпад = 9атм
НПВ. РЦС в инт 1490-1512м. Режимы: Q=14л/м; P= 88-105атм; N=40об/мин; Mрот=3-5кН*м.
Промывка на гл. 601м. Рраб= 5,2 Мпа; Q=17л/сек.
Подъем БИ СБТ-102 с установкой "за палец" в инт. 601- 0м.
Сборка БИ СБТ-102 в инт. 0 - 725м с приемных мостков, с замером и шаблонированием.
НПВ. Спуск в инт 1512-2036м.
НПВ. Ремонт ВСП.
Промывка на гл. 725м. Рраб= 5,2 Мпа; Q=17л/сек.
Опрессовка ПВО ППГ (трубные плашки) совместно с ОК-168мм: Ропр=20,9Мпа падение давление 0,2Мпа за 30мин. (Герметично).
Опрессовка ПВО ПУГ совместно с ОК-168мм: Ропр=20,9Мпа падение давление 0,1Мпа за 30мин. (Герметично).
УТЗ "Выброс"
Подъем БИ СБТ-102 с установкой "за палец" в инт. 725- 0м.
Сборка роторной КНБК.
НПВ Спуск в инт 2036-2502м.
Спуск КНБК со сборкой СБТ-102 с мостков до гл. 240м.
Спуск КНБК со сборкой СБТ-102 с мостков до гл. 2010м., с промежуточными промывками на гл. 398м; 803м; 1208м; 1616м; 2010м. (Рвх=40/65/90/144атм; Qвх=15,5л/сек).
НПВ.Спуск в инт 2502-2552м.
НПВ. Промывка в инт 2552-2562м. Режимы: Q=14л/м; P=97атм; N=40об/мин; Mрот=3-5кН*м.
НПВ.Спуск в инт 2562-2577м.
НПВ.РЦС в инт 2577-2676м. Режимы: Q=14л/м; P= 101-132атм; N=40об/мин; Mрот=3-6кН*м.
Спуск КНБК со сборкой СБТ-102 с мостков в интер.2007-2534м с промежуточными промывками на гл. 398м; 803м; 1208м; 1616м; 2010м; 2534м. (Рвх=90-137атм; Qвх=15,5л/сек).
НПВ. РЦС в инт 2676-2824м. Режимы: Q=14л/м; P= 132-135атм; N=40об/мин; Mрот=3-6кН*м.
Спуск КНБК из-зи пальца в интер.2534-3271.м.
Ремонт БН-950 №2 (замена верхнего клапана) Ремонт БН-950 №1.
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3273-3331м (Рвх=172атм; Qвх=15,5л/сек). ( Посадка на гл 3332м до 3тн)
Нормализация ОК-168мм в интервале 3332-3535м (G= до 2 тн; N=60 об/мин; Рвх=180-187атм; Qвх=15л/сек..Мвсп=17кН*м).
Нормализация ОК-168мм в интервале 3535-3541,6м (G= до 2 тн; N=60 об/мин; Рвх=180-187атм; Qвх=15,5л/сек..Мвсп=17кН*м).
РЦС: 3541,6 - 3558м. (W=до 1,5тн., Рвх=188атм., N=60об/мин., М=17кН*м., Q=15,5л/сек).
НПВ. РЦС в инт 2828-2897м. Режимы: Q=14л/м; P= 132-137атм; N=40об/мин; Mрот=3-6кН*м.
Промывка. Прокачка пачки ВУС в V =7м3 c УВ=121сек. Увеличения выхода шлама не зафиксировано.
Опрессовка цем кольца (Ропр=4,0МПа, герметично).
Подъем КНБК в инт. 3541,6 - 907м.
Спуск КНБК в инт. 907 - 1086м.
Ремонт буровой лебедки.ТО ВСП.
НПВ. Подъем КНБК в инт 2897-50м.
Спуск КНБК в инт. 1086 - 2140м.
Подъем КНБК под проведение ГИС в инт. 2140 - 621м.
НПВ. Разборка КНБК в инт 50-0м.
Подъем инструмента в интервале 621-55м.
НПВ. ПЗР к опрессовке
НПВ. Опрессовка ПВО (гл) (-).
Разборка КНБК в интервале 55-0м.
ГИС на кабеле 1й рейс - инклинометр. 2й рейс - АКЦ запись в инт 3480 - 0м. 3й рейс - РК+ЛМ запись в инт. 3482 - 2600м.
НПВ. Сборка КНБК в инт 0-50м. Спуск КНБК в инт 50-2187м..
НПВ. Промывка на гл 2187м. Режимы: Q=14л/м; P= 97-99атм
НПВ. Спуск КНБК в инт 2187-2897м.
НПВ. РЦС в инт 2897-2993м. Режимы: Q=14л/м; P= 129-131атм; N=40об/мин; Mрот=3-6кН*м.
ГИС на кабеле. 1й рейс - инклинометр. 2й рейс - АКЦ запись в инт 3480 - 0м. 3й рейс - РК+ЛМ запись в инт. 3482 - 0м. 4й рейс - Шаблон СГДТ запись в инт. 3432 - 0м. 5й рейс - СГДТ запись в инт. 3432 - 90м.
НПВ. РЦС в инт 2993-3192м. Режимы: Q=14л/м; P= 136-145атм; N=40об/мин; Mрот=4-9кН*м.
ГИС.
ПЗР сборка КНБК.
РЦС в инт 3192-3250м. Режимы: Q=14л/м; P= 144-145атм; N=40об/мин; Mрот=4-9кН*м.
Спуск КНБК с промежуточными промывками, до гл. 3542м.
Промывка в инт 3250-3225м. Режимы: Q=14л/м; P= 125-135атм; N=40об/мин; Mрот=2-4кН*м.
Опрессовка ОК-168мм (-).
Подъем КНБК в инт 3225-1230м. Определение приёмистости скважины. Закачка V-6м3 тех.воды, при Q-4,2-4,5 л/сек., Р-100атм. В 16:05 Давление Р-70 атм. и осталось таким 10 минут. Далее давление в скважины – стравили до 0 атм. Скважина отдала , V-2,5 м3 тех.воды. Подъем КНБК в инт 1230-48м.
Настройка и отладка ВСП (скачки момента до 20кН*м с выбиванием по отсечке).
Бурение в инт. 3558 - 3571м. Vмех=5м/ч Vмех план=5м/ч. (G=4-6т. Q=16,1л/с. N=130об/мин Pх=175-177атм М=16-16,5кН*м).
Разборка КНБК в инт 48-0м.
Очистка ЦСГО, ТО СВП.
Бурение в инт. 3571 - 3644м. Vмех=9,1м/ч Vмех план=5м/ч. (G=6т. Q=14,1л/с. N=103-104об/мин Pх=110атм М=18кН*м). С 3:00 Частичное поглощение промывочной жидкости. Перевод скважины на тех.воду y=1,02г/см3 интенсивност поглощения =14м3/час.
НПВ. Спуск СБТ-89мм в инт 0-1470м.
Промывка скв (набор тех.воды.) . Q=5,1л/с. N=0-17об/мин Pх=40атм Подъём КНБК до гл 3545м. На подъёме срывающеся затяжки до 2т. Набор Тех воды.
НПВ. Промывка в инт 1470-1495м. Режимы: Q=14л/м; P= 35атм.
Подъём КНБК до гл 3545м. На подъёме срывающеся затяжки до 2т. Набор Тех воды.
Набор Тех воды М-56м3.
НПВ. Цементирование: Буфер-1,2м³ V-1,2м3, Q-0,8л/сек., Р-24атм.; Цемент.р-р( ПТЦ-1,85)=3,5м³, Q-9,5л/сек..Р-40-20-10атм.; Продавка (тех-вода Y-1,01г/см³)=4,0м³. Q-10л/сек..Р-2-52атм.: Подъём БИ в инт.:1495-1250м. Срезка (тех-вода Y-1,02г/см³)=21,0м³. Q-15л/сек..Р-43атм. На выходе – (тех-вода Y-1,03г/см³ с присутствием цемента)=1,0м³. Задавка (тех-вода Y-1,01г/см³)=3,0м³. Q-1,5-4л/сек..Р-0-150-94атм.(при задавке, даление кратковременно возросло до Р-150атм. и далее резкое падение до Р-86атм. Конечное рабочее давление, при задавке, Р-125атм.). При закрытии КВД, давление в линии дросселирования с Р-125 упало до Р-94атм
Спуск КНБК с промывкой и вращением до гл 3544м . (G=0т. Q=13л/с. N=137об/мин Pх=101атм М=18кН*м). Тех.воды. Набрано V=56м5
Бурение в инт. 3644-3658м. Vмех=14м/ч Vмех план=5м/ч.Vмех=12м/ч Vмех план=5м/ч. (G=5,6т. Q=14,6л/с. N=127об/мин Pх=125атм М=16,9кН*м). На гл. 3658м поглощение интенсивностью 33 м3/час.
Промывка-проработка инт 3644-3658м (затяжка на гл 3644м до 7т). Q=14,6л/с. N=127об/мин Pх=125атм М=16,9кН*м.
НПВ. Подъем СБТ-89мм в инт 1495-1240м.
НПВ. Промывка на гл 1240м. Режимы: Q=14л/м; P= 40атм.
Подъём КНБК до гл 3522м. Затяжки в инт. 3649 - 3546м до 8тн. Интервалы затяжек расхожены с циркуляцией (Р=50атм; Q=7л/сек).
НПВ. ОЗЦ с 15:00ч. 23.07.24.
Тех. Отстой на гл. 3522м. Выявлено наличие поглощения интенсивностью 0,4м3/час.
Спуск КНБК до гл. 3609м. Посадки в инт. 3558 - 3609м до 10тн, при проверке хождения КНБК затяжки до 7-8тн. Спуск со сплошной проработкой: Р=120-130атм; Q=14л/сек; Nрот=75-125об/мин; Мрот=12-15,5кН*м).
Спуск КНБК до гл. 3609м. Посадки в инт. 3558 - 3609м до 10тн, при проверке хождения КНБК затяжки до 7-8тн. Спуск со сплошной проработкой: Р=120-130атм; Q=14л/сек; Nрот=75-125об/мин; Мрот=12-15,5кН*м).
Спуск КНБК до гл. 3658м. Посадка на гл. 3615м. - 5т Интервалы посадок проработаны. (Рвх=91атм; Qвх=13л/с; Nрот=93об/мин; Мрот=12,8Тс*м).
Промывка на забое. Установка смазывающей пачки (смазка 10%) в V=3м3 в инт. 3480-3658м.
Подъем КНБК до гл. 3007м. Затяжки в инт. 3644 - 3560м., 5тн. Интервалы затяжек проработаны. (Р=100атм; Q=13л/сек).
Ремонт цепи привода тихого хода на ЛБУ-1200(замена звена цепи).
НПВ. ОЗЦ
НПВ. Спуск СБТ-89мм в инт 1250-1455м.
НПВ. Промывка на гл 1455-1445м. Режимы: Q=14л/м; P= 34атм.
НПВ. Опрессовка ОК-168 и ПВО (тр) на Р-250атм. (+) Падение давления за 30минут – 4,7 атм.
Подъем КНБК до гл. 36м.
Разборка КНБК.
НПВ. Подъем СБТ-89мм в инт 1445-0м.
ПР к спуску ОК 114мм.
Сборка ,и спуск хвостовика ОК-114мм до гл. 141м. Спуск хвостовика ОК-114мм на траспортировочной колонне СБТ-102 до гл 165м.
НПВ. Опрессовка ПВО (гл) на Р= 250атм. (+) Падение давления за 30минут – 4,0 атм.
НПВ. Сборка КНБК в инт 0-7м. Спуск КНБК в инт 7-956м.
НПВ.Спуск КНБК в инт 956-1454м.
НПВ.РЦС в инт 1454-1509м. Режимы: Q=14л/м; P= 144-145атм; N=40об/мин; Mрот=4-9кН*м. Промывка на гл 1509-1519м. Режимы: Q=14л/м; P=143атм.
Ремонт БЛ (привода тихого хода).
Спуск хвостовика ОК-114мм на траспортировочной колонне СБТ-102 до гл 3653м. Промежуточная промывка на гл. 3553м. При спуске на гл 3579 - 3603м посадка 5-7тн, пройдена с циркуляцией.
НПВ. Опрессовка ОК (+). Р=150атм; Рпад=3атм, за 30 мин
НПВ. Ремонт лебедки. Регулировка
НПВ. Спуск КНБК в инт 1519-3213м. Промывка на гл 3213-3228м. Режимы: Q=14л/м; P=143атм.N=40об/мин; Mрот=1-3кН*м.
НПВ. Ремонт лебедки. Замена тормозных колодок.
Промывка. Активация подвески хвостовика. Активация разъеденительного устройства. Отворот транспортировочной колонны.
Активация подвески хвостовика. Активация разъединительного устройства. Отворот транспортировочной колонны. Подъем транспортировочной колонны с разборкой и выбросом СБТ 102 на приемные мостки в интр. 3511-405м.
НПВ. Проработка мест посадки в инт: 3228-3250м. Режимы: Q=14л/м; P=145атм, N=40об/мин; Mрот=2-4кН*м.
РЦС в инт 3250-3270м. Режимы: Q=14л/м; P= 145-150атм; N=40об/мин; Mрот=4-9кН*м.
Промывка на гл 3270м. Режимы: Q=14л/м; P=143атм. Перевод на БР. Перевод скв на БР V-58м3. Уд.вес-1,08г/см3.)
НПВ. Подъем КНБК в инт 3270-7м. Разборка КНБК 7-0м. Приготовление БР V-40м3. Уд.вес-1,07г/см3. Vобщ=115м3 Vскв=58м3 Vна поверх=57м3
ГИС. Монтаж геофизического оборудования и приборов. Спуск ГП "2АК-73" в инт 0-2860м. Подъем ГП "2АК-73" с записью в инт 2860-0м. Спуск ГП "СГДТ" без ИИИ в инт 0-2826м. Подъем ГП "СГДТ" без ИИИ в инт 2826-0м. Спуск ГП "СГДТ" в инт 0-2824м. Подъем ГП "СГДТ" в инт 2824-850м.
Подъем транспортировочной колонны с разборкой и выбросом СБТ 102 на приемные мостки до гл. 0м.
ГИС. Подъем ГП "СГДТ" с записью в инт 850-0м. Демонтаж геофизического оборудования и приборов.
НПВ. Ревизия БО, ТО СВП , приготовление БР V = 20м3 y- 1,07 г/см3; УВ-46сек; Ф-4.8см3; Vобщ=135м3 Vскв=58м3 Vна поверх=77м3.
Спуск ПФЛ НКТ-73мм до гл 1533м.
ПР к демонтажу ПВО.
Демонтаж ПВО (Стволовая часть).
Сборка КНБК в инт 0-28м. Спуск КНБК в инт 28-77м.
НПВ. Опресовка забойного двигателя. Режимы: Q =14-16л/с; P=33-55атм.
НПВ. Спуск КНБК в инт 77,33-445м.
НПВ. Спуск КНБК в инт 445-790м. Промывка на гл 790м. Режимы: Q=14л/с; Р=55атм.
НПВ. Спуск КНБК в инт 790-3214м. Промывка в инт 3214-3226м. Режимы: Q=14л/с; Р=116атм
Монтаж ФА. Скважина №93 КП№25 Северо-Калинового месторождения окончена бурением в 13:00 26.07.2024г.
НПВ. Подъём КНБК в инт 3214-2834м. Промывка в инт 2834-2807м. Режимы: Q=14л/с; Р=89атм.
НПВ. Подъём КНБК в инт 2834-764м.
Сборка КНБК в инт 764-780м. Сборка ЯС.
НПВ. Спуск КНБК в инт 780-3076м.
УТЗ "Выброс
НПВ. 'Спуск КНБК в инт 3076-3235м.
ПНВ.Перезапись ГК в инт 3235-3270м. Режимы: Q=14л/с; Р=135атм.
Бурение в инт 3270-3283м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-146атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-6кН*м. Мех.скорость = 10,83м/час. (Тбур=1,25ч; Тнар=0,1ч; Тпром=0,3ч; Тпрор=0,1ч; Тзамер=0,00ч.)
НПВ. Отказ наземного оборудования. Отсутствуют данных резистивимитра.
Бурение в инт 3283-3304м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
НПВ. Отказ наземного оборудования. Отсутствуют данных резистивимитра.
Бурение в инт 3304-3316м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
ПНВ.Снятие замера принятие решения
Бурение в инт 3316-3329м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
ПНВ.Снятие замера,прирнятие решения.
Бурение в инт 3329-3341м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
ПНВ.Перезапись ГК
Бурение в инт 3341-3365м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
ПНВ.Перезапись ГК
ПЗР. ПР к бурению
Пусковая комиссия
Бурение в инт 3365-3385м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
ПНВ.Снятие замера,прирнятие решения.
Бурение в инт 3385-3390м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=135-172атм; Рперепад=5-20атм; N=40об/мин; M=5-7кН*м. Мех.скорость = 19,45м/час. (Тбур=5,5ч; Тнар=0,5ч; Тпром=5,8ч; Тпрор=3,95ч; Тзамер=0,5ч.)
Бурение в инт 3390-3442м. Режимы: G=3-7т; Q=15л/сек; P=181-186атм; Рперепад=5-20атм; N=60об/мин; M=5-6кН*м. Мех.скорость = 17,93м/час. (Тбур=2,9ч; Тнар=0,32ч; Тпром=1,22ч; Тпрор=1,33ч; Тзамер=0,23ч.)
Сборка КНБК без т/с в интервале 10,90-10,90м
Бурение в интервале 11-25
Бурение в интервале 25-58
Промывка на глубине 0,00-12,86м (Pвх=0,0атм; Qвх=0,0л/сек). Подьем КНБК..
ПЗР. К спуску ОК-324.
НПВ. Промывка на гл 3442м. Режимы: Q=15л/сек; P=175атм.
НПВ. Подъем КНБК в инт 3442-3182м.
Спуск обсадной колонны в интервале 0,00-57,48м ОК-324мм.
НПВ. Спуск КНБК со сборкой ТБТ-89 в инт 3182-3256м.
НПВ. Подъем КНБК в инт 3256-3182м.
НПВ.Спуск КНБК в инт 3182-3442м.
УТЗ "Выброс"
НПВ.Перезапись ГК
НПВ. Простои. Ожидание принятия решения. Простой. Ожидание согласования работ по цементированию ОК 324мм между ООО _Победит Холдинг_ и ООО _ЦЦС_.
Бурение в инт 3442-3542м. Режимы: G=3-7т; Q=15л/сек; P=174-212атм; Рперепад=5-20атм; N=60об/мин; M=5-10кН*м. Мех.скорость = 20,4м/час. (Тбур=4,9ч; Тнар=0,37ч; Тпром=1,37ч; Тпрор=3,03ч; Тзамер=0,58ч.)
НПВ. Простои. Ожидание принятия решения. Простой. Ожидание согласования работ по цементированию ОК 324мм между ООО _Победит Холдинг_ и ООО _ЦЦС_.
ПЗР. К цементированию ОК-324
Промывка на глубине 57,48-57,48м (Pвх=2,0атм; Qвх=9,0л/сек).
ПЗР. к цементированию ОК-324._ПР к цементированию ОК 324мм. Ррабочее=0,2м3 y=1,81м3. ОЗЦ.
Цементаж. Цементирование ОК 324мм. Закачка: 1. Буфер y=1,01г/см V=2м32; ЦР y=1,86г/см3 V=4,3м3; Продавка: Тех вода: 1,01г/см3 V=3,1м3;
ОЗЦ. Параллельно:ТО буровой лебедки(замена 3хрядовой цепина приводе тихого хода)-85%.Переоборудование ФА на скв93.
Бурение в инт 3442м-3690м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=180-230атм; Рперепад=5-20атм; N=60об/мин; M=5-6кН*м. Мех.скорость = 16,1м/час. (Тбур=9,15ч; Тнар=1,38ч; Тпром=3,32ч; Тпрор=9,47ч; Тзамер=0,68ч.)
ОЗЦ. Параллельно:ТО буровой лебедки(замена 3хрядовой цепина приводе тихого хода)-85%.Переоборудование ФА на скв93.
Оборудование устья скважины. Оборудование устья скв94.Проведение функц.тестов СВП.ПР к работам по бурению под ОК-245мм(Сборка БИ-127).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Нормативный ремонт. ТО буровой лебёдки (замена 3х рядной цепи на приводе тихого хода)-95%. Переоборудование Ф/А на скв 93-95%. ПР к работам по бурению под ОК 245мм. Центровка БУ.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Нормативный ремонт. ТО буровой лебёдки (замена 3х рядной цепи на приводе тихого хода)-95%. Переоборудование Ф/А на скв 93-95%. ПР к работам по бурению под ОК 245мм. Центровка БУ.
Спуск инструмента в интервале 57,80-0,00м _Сборка с мостков БИ СБТ-127мм (816м)..
'Бурение в инт 3690-3767м. Режимы: G=3-7т; Q=14-15л/сек; P=221-248атм; Рперепад=5-20атм; N=60об/мин; M=5-9кН*м. Мех.скорость = 11,07м/час.
Спуск инструмента в интервале 57,80-0,00м _Сборка с мостков БИ СБТ-127мм (816м)..
Перетяжка талевого каната.
Промывка на гл. 3767м. Режим: Q=14л/сек; P=225атм.
Перетяжка талевого каната.
Подъем КНБК(шаблонировка) в инт 3767-3261м. Долив: Vрасч-1,7м3; Vфакт.-1,7м3. Расхождение-0м3.
Спуск КНБК в инт. 3261- 3567м. Вытеснение: Vрасч-1,23м3; Vфакт.-1,23м3. Расхождение-0м3.'
Спуск КНБК с сплошной проработкой мест посадок до 6тн, в инт: 3567-3767м. Режимы: Q=14 л/сек; P=142-208атм; N=60об/мин; M=2-4кН*м.
Промывка на гл.3767м. Режим: Q=14л/сек; P=204атм.
НПВ. Простои. Простой. НПВ. Сверхнормативный ремонт. Полная перетяжка т/к (570м). Поиск и попытка устранения неисправности БЛ (выявлена неисправность электродвигателя). Замена ВШН.
Подъем КНБК(шаблонировка) в инт 3767-3261м. Долив: Vрасч-1,7м3; Vфакт.-1,7м3. Расхождение-0м3.
Спуск КНБК(шаблонировка) в инт 3261-3707м. (на гл.3707м. Посадка на 11тн.). Проработка в инт.3694-3720м. Режимы: Q=14,0л/сек; P= 142атм; N=40об/мин; M=7кН*м.
Проработка в инт.3694-3720м. Режимы: Q=13,0л/сек; P= 142атм; N=40об/мин; M=7кН*м.
ПНВ.Превышение норм времени на проработку в инт.3694-3720м. Режимы: Q=13,0л/сек; P= 142атм; N=40об/мин; M=7кН*м.
НПВ. Простои. Простой. НПВ. Сверхнормативный ремонт. Полная перетяжка т/к (570м). Поиск и попытка устранения неисправности БЛ (выявлена неисправность электродвигателя). Замена ВШН.
ПЗР. к сборке КНБК
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 10,62-26,04м Превыш.норм времени..
ПНВ.Спуск КНБК с сплошной проработкой в инт: 3720-3767м. Режимы: Q=14,3л/сек; P=142-208атм; N=60об/мин; M=2-4кН*м.
ПНВ. Промывка на гл. 3767м. Режим: Q=14л/сек; P=225атм.
Подъём КНБК (для смены на роторную) в инт.3767-28м. Долив: Vрасч-8,53м3; Vфакт.-8,62м3. Расхождение-0,09м3.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Смена втулок на БН№1 и БН№2 с _140 на _170.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Смена втулок на БН№1 и БН№2 с _140 на _170.
Разборка КНБК в инт.28-0м.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Смена втулок на БН№1 и БН№2 с _140 на _170.
ПНВ.Сборка КНБК (роторная).
ПНВ.Спуск КНБК на проработку в инт 0- 850м. Долив: Vрасч-2,6м3; Vфакт.-2,61м3. Расхождение-0,01м3.
НПВ. Спуск КНБК на проработку в инт 850- 3268м. Вытеснение: Vрасч-9,69м3; Vфакт.-9,8м3. Расхождение-0,11м3.
Разбуривание цементного стакана в интервале 58,00-67,00м (Wдол=0,0т; Pвх=32,0атм; Qвх=39,0л/сек; Nрот=19,0об/мин; Mрот=2,6Тс*м).
Разбуривание цементного стакана в интервале 58,00-67,00м (Wдол=0,0т; Pвх=32,0атм; Qвх=39,0л/сек; Nрот=19,0об/мин; Mрот=2,6Тс*м).
Промывка на глубине 51,87-71,00м (Pвх=4,0атм; Qвх=37,0л/сек). Перевод скважину на бур.раствор..
Бурение в интервале 71-150м (Pвх=40,0атм; Qвх=39,0л/сек; Nрот=39,0об/мин; Mрот=0,5Тс*м).
НПВ. Сплошная проработка ствола скважины в инт.3268-3767м. Режимы: Q=16,0л/сек; P= 179-213атм; N=40-60об/мин; M=7кН*м.
НПВ. Простои. Простой. НПВ Ремонт ГШН-150.(реконструкция гусака и всаса). Долото на гл 63м.
НПВ. Простои. Простой. НПВ Ремонт ГШН-150.(реконструкция гусака и всаса). Долото на гл 63м.
Бурение ротором в интервале 150-215м (Vмех=0,0м/ч; Wдол=0,6т; Pвх=53,0атм; Qвх=39,0л/сек; ΔР=12,1атм; Nрот=55,0об/мин; Mрот=1,3Тс*м).
НПВ. Промывка на гл. 3767м. Режим: Q=15,7л/сек; P=205-220атм.
НПВ. Подъём КНБК (шаблонировка) в инт.3767- 3500 м. Долив: Vрасч-0,9м3; Vфакт.-0,9м3. Расхождение-0,м3.
НПВ. Простои. Простой. ΔРемонт. Очистка желоба, устьевой воронки и шнека. Перезапуск ВСП
Промывка на глубине 3500м . Режимы:Р=194атм; Q=16л/с
НПВ. Спуск КНБК с проработкой мест посадок в инт.3500- 3767м.
НПВ. Промывка на глубине 3767м. Р=187атм; Q=15л/с
НПВ. Установка смазывающей пачки в инт: 3767 - 3500м. (V=5м3. 6%).
Бурение ротором в интервале 215-263м (Vмех=26,5м/ч; Wдол=9,7т; Pвх=42,0атм; Qвх=43,0л/сек; ΔР=0,0атм; Nрот=58,0об/мин; Mрот=1,7Тс*м).
НПВ. Подъем КНБК в инт: 3767 – 7м. Долив: Vрасч. 9,99м3; Vфакт. 13,1м3; Расхождение 3,11м3.
Бурение ротором в интервале 215-263м (Vмех=26,5м/ч; Wдол=9,7т; Pвх=42,0атм; Qвх=43,0л/сек; ΔР=0,0атм; Nрот=58,0об/мин; Mрот=1,7Тс*м).
НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Бурение ротором в интервале 271,61-277м (Vмех=38,2м/ч; Wдол=9,7т; Pвх=42,0атм; Qвх=43,0л/сек; ΔР=0,0атм; Nрот=59,0об/мин; Mрот=2,0Тс*м).
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Ремонт БН№1 (Ревизия клапанов)
Бурение ротором в интервале 277-436м (Vмех=50,4м/ч; Wдол=3,2т; Pвх=73,0атм; Qвх=39,0л/сек; ΔР=27,1атм; Nрот=54,0об/мин; Mрот=1,3Тс*м).
НПВ. Разборка КНБК.
ГИС. Сборка АК "КарСар" в инт. 0- 47м.
Бурение ротором в интервале 277-436м (Vмех=50,4м/ч; Wдол=3,2т; Pвх=73,0атм; Qвх=39,0л/сек; ΔР=27,1атм; Nрот=54,0об/мин; Mрот=1,3Тс*м).
НПВ. Простои. Простой. Чистка шнека.Устьевой воронки.
ГИС. Спуск АК "КарСар" в инт: 47- 2280м . Долив: Vрасч. 6,2м3; Vфакт.6,8м3; Расхождение 0,6м3.
Бурение ротором в интервале 436-472м (Vмех=7,6м/ч; Wдол=5,5т; Pвх=22,0атм; Qвх=39,0л/сек; ΔР=0,2атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=3,2Тс*м).
НПВ. Ремонт. Шнек. Ремонт. Очистка желоба, устьевой воронки и шнека. Настройка пускателя ВШН.
Бурение ротором в интервале 472-484м (Vмех=76,1м/ч; Wдол=2,2т; Pвх=75,0атм; Qвх=37,0л/сек; ΔР=23,2атм; Nрот=61,0об/мин; Mрот=2,9Тс*м).
ГИС. Спуск АК "КарСар" в инт: 2280 – 3268м. Долив: Vрасч. 6,2м3; Vфакт.6,8м3; Расхождение 0,6м3.
НПВ. Ремонт. Шнек. Ремонт. Очистка желоба, устьевой воронки и шнека. Настройка пускателя ВШН.
Бурение ротором в интервале 484,78-572м (Vмех=100,6м/ч; Wдол=2,4т; Pвх=72,0атм; Qвх=41,0л/сек; ΔР=20,0атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=2,9Тс*м).
Бурение ротором в интервале 484,78-572м (Vмех=100,6м/ч; Wдол=2,4т; Pвх=72,0атм; Qвх=41,0л/сек; ΔР=20,0атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=2,9Тс*м).
ГИС. Промывка на гл.3268м. Режимы: Р= 115 - 119атм, Q=14л/с.
ГИС. Спуск АК "КарСар" в инт: 3268– 3477м. На гл 3477м., посадка на 3тн. ( вес на майна 31тн).
НПВ. Ремонт. Шнек. Ремонт шнека системы очистки.
ГИС. Подъем АК "КарСар" в инт.3477- 3458м. Промывка режимы:Р=114 – 117атм, Q=13,8л/с. Повторный спуск АК "КарСар" , посадка 3тн.( вес на майна 31тн) на гл.3443м.
ГИС. Подъем АК с записью в инт: 3433 – 3163м. Долив: Vрасч. 0,69м3; Vфакт. 0,6м3; Расхождение 0,09м3.
'ГИС. Подъем АК «КарСар» в инт: 3163– 47м. Долив: Vрасч. 10,22м3; Vфакт. 10,1м3; Расхождение 0,12м3.
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 571,33-50,26м не запланированное СПО..
НПВ. Простои. Простой. _Замена втулки на телесистеме (на больший литраж).
НПВ. Простои. Простой. _Замена втулки на телесистеме (на больший литраж).
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 27,58-137,93м Посадка на гл 138м до-5т..
ГИС. Считывание данных, разборка АК «КарСар» в инт: 47– 0м.
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 175,30-502,70м
Сборка КНБК (на проработку).
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 502,95-572,37м _Незапланированное СПО. Спуск КНБК до гл. 572м. Промывка на забое.
Спуск КНБК в инт. 0-1600м. Вытеснение: Vрасч. 5,0м3; Vфакт.3,6 м3; Расхождение 1,4м3.
Бурение ротором в интервале 572-670м (Vмех=83,0м/ч; Wдол=4,6т; Pвх=99,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=1,2атм; Nрот=76,0об/мин; Mрот=3,7Тс*м).
Спуск КНБК в инт. 1600-3252м. Вытеснение: Vрасч. 9,18м3; Vфакт.8,3 м3; Расхождение 0,88м3.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. ΔРемонт БН№1; БН№2.(замена поршней).
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. ΔРемонт БН№1; БН№2.(замена поршней).
'Промывка на гл.3252м.Режимы: Р= 162 - 182атм, Q=16л/с
НПВ. Промывка на гл.3252м.Режимы: Р= 162 - 182атм, Q=16л/с.
НПВ. ПНВ на спуск КНБК в инт. 3252-3767м. (посадка на гл.3720м.,6тн.). Вытеснение: Vрасч. 11,72м3; Vфакт.10,6 м3; Расхождение 1,12м3.
НПВ. Промывка в инт: 3735-3767м. Режимы: Q=14,0л/сек; P= 160атм. Установка смазывающей пачки V-10м3, 6%.
Подъём КНБК в инт. 3767-7м. Долив: Vрасч. 5,0м3; Vфакт.3,6 м3; Расхождение 1,4м3.
Бурение ротором в интервале 670-697м (Vмех=59,2м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=103,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=4,0атм; Nрот=63,0об/мин; Mрот=2,7Тс*м).
НПВ. Простои. Простой. _Простой. Отключение ДЭС. Ошибка по АСУ.
Бурение ротором в интервале 670-723м (Vмех=59,2м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=103,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=4,0атм; Nрот=63,0об/мин; Mрот=2,7Тс*м).
Бурение ротором в интервале 670-723м (Vмех=59,2м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=103,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=4,0атм; Nрот=63,0об/мин; Mрот=2,7Тс*м).
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Ремонт БН№1; БН№2. Замена 2х поршней, 2х втулок.
Разборка КНБК.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Ремонт БН№1; БН№2. Замена 2х поршней, 2х втулок.
ПР к спуску ОК-114мм.
Сборка хвостовика ОК-114мм. В инт: 0-52м.
Сборка хвостовика ОК-114мм. в инт: 52- 466,2 м.
Бурение ротором в интервале 723-773м (Vмех=117,1м/ч; Wдол=4,0т; Pвх=116,0атм; Qвх=49,0л/сек; ΔР=4,3атм; Nрот=66,0об/мин; Mрот=3,6Тс*м).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт БН№1; БН№2.(замена поршней).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт БН№1; БН№2.(замена поршней).
Промывка на глубине 746,12-773,02м (Pвх=62,0атм; Qвх=40,0л/сек).
Бурение ротором в интервале 773-829м (Vмех=114,8м/ч; Wдол=2,1т; Pвх=119,0атм; Qвх=52,0л/сек; ΔР=7,0атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=4,4Тс*м).
Спуск хвостовика ОК-114мм. в инт. 466 -3254м. Долив: Vрасч. 8,7м3; Vфакт. 8,83м3; Расхождение 0,13м3.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт подпорных насосов.
Проработка в интервале 829-844м (Pвх=18,0атм; Qвх=14,0л/сек; Nрот=60,0об/мин; Mрот=4,0Тс*м).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты.
Промывка на гл.3254м. Режимы: Q=9,0л/с. Р= 47атм.
Спуск хвостовика ОК-114мм. в инт. 3254 -3648м. Долив: Vрасч. 1,2м3; Vфакт.1,3м3; Расхождение 0,1м3.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты.
Активация подвески хвостовика: Промывка на гл.3648м. Закачка V-9м3 солевого р-ра уд.вес-1,02 г/см3. Режимы: Q=8,0л/с. Р= 63атм. Сброс шара (D-25мм.). Закачка V-4м3 солевого р-ра уд.вес-1,02 г/см3. Режимы: Q=9,0л/с. Р= 63атм.; Продавка бур.раствором уд.вес-1,12 г/см3. Режимы: Q=9,0 – 7,0 - 4,0 л/с.; Стоп Р-120атм.; Якорение Р= 140атм.; Разгрузкой-20тн. Активация пакеров Р-150-160-170-180атм. по 5 минут. Разъединение гидравлическим НПГМ Р-220атм.
Перевод скважины на солевой раствор, уд.вес - 1,02г/см3. Режимы: Р= 147атм, Q=13,8л/с.
Бурение ротором в интервале 844-847м (Vмех=82,8м/ч; Wдол=2,5т; Pвх=110,0атм; Qвх=52,0л/сек; ΔР=64,3атм; Nрот=63,0об/мин; Mрот=4,0Тс*м).
Опрессовка ОК-168+ОК-114мм. (-). (Падение давления с Р-115атм до Р-75атм. на 40атм. за 20 минут
Бурение ротором в интервале 847-856м (Vмех=127,0м/ч; Wдол=5,0т; Pвх=124,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=56,3атм; Nрот=66,0об/мин; Mрот=5,2Тс*м).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ГШН
Подъем инструмента в интервале 3181 - 3106м. Долив: Vрасч. 0,2м3; Vфакт. 0,2м3. Расхождение 0м3
НПВ. Определение приёмистости: Q= 21,2м3/час.(при Q-5,9л/сек; Р-135-141атм.).
Подъем СБТ 89мм., на приемные мостки в инт 3106 - 2776м. Долив: Vрасч. 0,8м3; Vфакт. 0,8м3. Расхождение 0м3
Подъем СБТ 89мм., на приемные мостки в инт 2478 - 1292м. Долив: Vрасч. 3,6м3; Vфакт. 3,6м3. Расхождение 0м3
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ГШН
Бурение ротором в интервале 856-896м (Vмех=102,7м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=99,0атм; Qвх=52,0л/сек; ΔР=3,1атм; Nрот=61,0об/мин; Mрот=3,8Тс*м).
Подъем инструмента в интервале 1292 - 3м. Долив: Vрасч. 3,5м3; Vфакт. 3,4м3. Расхождение 0м3
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. БН№1 ремонт орошения.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт. Ремонт подпорного насоса №1.
Разборка разьединительного узла в инт: 3- 0м.
НПВ. Сборка пакера ПРО_ЯМО2_ЯГ1(Ф)-142 в инт: 0 - 4м
Бурение ротором в интервале 896-1135м (Vмех=30,6м/ч; Wдол=3,3т; Pвх=146,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=10,7атм; Nрот=70,0об/мин; Mрот=5,0Тс*м).
НПВ. Спуск пакера ПРО_ЯМО2_ЯГ1(Ф)-142 в инт: 4 -2112м. Вытеснение: Vрасч. 6,4м3; Vфакт. 6,4м3. Расхождение 0м3
Бурение ротором в интервале 896-1135м (Vмех=30,6м/ч; Wдол=3,3т; Pвх=146,0атм; Qвх=51,0л/сек; ΔР=10,7атм; Nрот=70,0об/мин; Mрот=5,0Тс*м).
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Ремонт подпорного насоса №2
НПВ. Пакеровка пакера ПРО_ЯМО2_ЯГ1(Ф)-142 на гл: 2112м.
НПВ. Опрессовка пакера подвески хвостовика на 255атм. (-) Падение давления с Р=255атм до Р=215атм. на 40атм. за 15 минут.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. ремонт подпорного насоса№2
Бурение ротором в интервале 1135-1288м (Vмех=45,0м/ч; Wдол=4,0т; Pвх=171,0атм; Qвх=40,0л/сек; ΔР=14,5атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=5,7Тс*м).
НПВ. Подъем пакера на 13м. Пакеровка на гл: 2099м.
НПВ. Монтаж опресовочной линии от ЦА 320 до устья ( жесткая линия). ПР к опрессовке.
НПВ. Опрессовка пакера подвески хвостовика на 255атм. (-) падение давления с Р=255атм до Р=138атм. на 117атм. за 30 минут.
НПВ. сборка линии, прокачка в затрубное пространство, распакеровка пакера.
Бурение ротором в интервале 1135-1288м (Vмех=45,0м/ч; Wдол=4,0т; Pвх=171,0атм; Qвх=40,0л/сек; ΔР=14,5атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=5,7Тс*м).
НПВ. Подъем Пакера свечами (ТБТ) в инт: 2099 - 1840м.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт. Ремонт подпорного насоса №2.
НПВ. ПРР. Укладка СБТ 89мм, на приемные стелажи в количестве 108шт (1300м).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт. Ремонт БН№2 ( ревизия. Гидравлической части. Замена втулки и поршня на Г/К №3.
НПВ. Сборка и спуск СБТ89мм., с приемных мостков в инт: 1840 - 3143м.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. ΔРемонт. Ремонт БН№2 ( ревизия. Гидравлической части. Замена втулки и поршня на Г/К №3.
Бурение ротором в интервале 1288-1372м (Vмех=36,4м/ч; Wдол=6,4т; Pвх=174,0атм; Qвх=52,0л/сек; ΔР=4,6атм; Nрот=58,0об/мин; Mрот=5,7Тс*м).
НПВ. Пакеровка пакера ПРО_ЯМО2_ЯГ1(Ф)-142 на гл: 3143м.
НПВ. Опрессовка пакера подвески хвостовика на 255атм. (-) Падение давления с Р=255атм до Р=82атм. на 173атм. за 30 минут.
НПВ. Подъем пакера свечами в инт: 3143 - 2541м..
Бурение ротором в интервале 1372-1450м (Vмех=33,1м/ч; Wдол=7,7т; Pвх=176,0атм; Qвх=45,0л/сек; ΔР=31,0атм; Nрот=64,0об/мин; Mрот=7,1Тс*м).
Подъем СБТ89мм., с выбросом на приемные мостки в инт: 2541- 2062м.
Промывка на глубине 1438,62-1449,74м (Pвх=118,0атм; Qвх=39,0л/сек).
Подъем инструмента СБТ 89мм., с выбросом на приемные мостки в интервале 2062,69 - 4м
Подъем инструмента в интервале 1439,55-1414,27м
Спуск инструмента в интервале 1414,27-1423,25м
Промывка на глубине 1413,15-1439,82м (Pвх=86,0атм; Qвх=48,0л/сек).
Подъем инструмента в интервале 1413,94-0,18м
Подъем инструмента в интервале 1413,94-0,18м
Разборка КНБК без т/с в интервале: 4 - 0м.
ПРР. Укладка инструмента СБТ 89мм., на стелажи.( место хранения).
Демонтаж ПВО.
Разборка КНБК с т/с в интервале 0,18-0,49м
Разборка КНБК с т/с в интервале 0,18-0,49м
ГИС.
ГИС.
Монтаж коренной задвижки.
НПВ. Простои. Простой.
НПВ. Простои. Простой.
Спуск инструмента в интервале 21,19-1387,14м Шаблонировкаю. На глубине 418м зафиксирована посадка до 5т.
Спуск инструмента в интервале 21,19-1387,14м Шаблонировкаю. На глубине 418м зафиксирована посадка до 5т.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Шаблонировка
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты.
Промывка на глубине -10,02-1449,64м (Pвх=43,0атм; Qвх=27,0л/сек).
Подъем инструмента в интервале 1439,82-566,82м Шаблонировка.
Подъем инструмента в интервале 1439,82-566,82м Шаблонировка.
Подъем инструмента в интервале 566,82-68,79м Шаблонировка.
Разборка КНБК без т/с в интервале 68,79-21,35м
ПЗР. К Спуску ОК
Спуск обсадной колонны в интервале 0,00-458,60м
Спуск обсадной колонны в интервале 0,00-458,60м
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты.
Спуск обсадной колонны в интервале 458,60-682,80м
Спуск обсадной колонны в интервале 458,60-682,80м
НПВ. Простои. Спуск обсадной колонны в интервале 682,80-896,50м ПНВ на спуск ОК.
НПВ. Простои. Спуск обсадной колонны в интервале ПНВ на спуск ОК.
НПВ. Простои. Простой. Ожидание цементажного флота
НПВ. Простои. Простой. Ожидание цементажного флота
Промывка на глубине 1447,50-1447,50м (Pвх=14,0атм; Qвх=19,0л/сек).
ПЗР. К цементажу
Цементаж.
ОЗЦ.
ОЗЦ.
ОЗЦ.
Оборудование устья скважины.
ПВО. Монтаж
Сборка КНБК в инт: 0 - 10м
Бурение в интервале 0 - 25м (Vмех=16,7м/ч; Q=45л/с; Р=20; G=1-15тн; N=60об/мин; М=1кНм;).
Бурение в интервале 25 - 50м (Vмех=16,7м/ч; Q=45л/с; Р=23; G=1-15тн; N=60об/мин; М=1кНм;).
ПВО. Монтаж
Промывка перед подъемом КНБК под спукс ОК -324мм
Разборка КНБК
ПЗР и спуск ОК 324 мм
Промывка:
ПЗР и цементирование ОК 324мм.
ПЗР и цементирование ОК 324мм.
ОЗЦ
НПВ. Простои. ПВО. Pнач. 256,8 атм; Pкон. 254,8 атм; Pпад 2 атм; Герметично. (По датчику агрегата Рнач 245,1 атм; Ркон 243,1 атм)
НПВ. Простои. Простой. НПВ. Подготовительные работы на бурении ЭК 168мм.
Оборудование устья скважины
Оборудование устья скважины
НПВ. Простои. Простой. НПВ. Подготовительные работы на бурении ЭК 168мм.
Сборка и спуск КНБК №2 на РЦС и бурение под секцию кондуктора
Разбуривание цементного стакана в инт: 42,5-50м. Режимы: Q=30л/с; Р=24; G=1-15тн; N=60об/мин; М=1кНм. Превод на БР.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 50-440м. Режимы: Q=58л/с; Р=80-85атм; G=5-10тн; Т=40об; Мех.скор.=95м/ч. ротор слайд 64%/36%.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 440-546м. Режимы: Q=58л/с; Р=80-85атм; G=5-10тн; Т=40об; Мех.скор.=95м/ч. ротор слайд 64%/36%.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 546-770м. Режимы: Q=23-64л/с; Р=90-115атм; G=5-9тн; Т=40об; Мех.скор.=91м/ч. ротор слайд 97%/3%.
НПВ. Подъем в режиме шаблонирования в инт: 770 - 360м.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0,00-30,52м
Спуск со сборкой СБТ 127мм. В инт: 360 - 770м.
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 0,00-30,52м ПНВ на сборку КНБК.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 770-830м. Режимы: Q=59л/с; Р=120-140атм; G=5-7тн; Т=40об.G=5-9тн; Т=40об; Мех.скор.=61м/ч. ротор слайд 96%/4%
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 830-942м. Режимы: Q=59л/с; Р=120-140атм; G=5-7тн; Т=40об.G=5-9тн; Т=40об; Мех.скор.=61м/ч. ротор слайд 96%/4%
Бурение в инт 942-1108м. Режимы: G=5-10т; Q=59л/с; Р=117-147атм; N=60об; Мрот=3-7кН*м; Мех.скор.=71м/ч.
Спуск инструмента в интервале 32,52-298,20м
Бурение в инт 1108-1141м. Режимы: G=5-10т; Q=59л/с; Р=117-147атм; N=60об; Мрот=3-7кН*м; Мех.скор.=71м/ч.
Спуск инструмента в интервале 298,20-1430,18м
Опрессовка трубных плашек. Pнач. 245,7 атм; Pкон. 245,6 атм; Pпад 0,1 атм; Герметично.
Опрессовка ПУГ. Pнач. 244,6 атм; Pкон. 243,6 атм; Pпад 1 атм; Герметично.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
НПВ. . Ремонт СВП.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
Бурение в инт 1141-1285м. Режимы:G=5-10т; Q=59-60л/с; Р=126-148атм; N=60об; Мрот=3-8кН*м; Мех.скор.= 65м/ч.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1434,90-1450,00м (Wдол=0,0т; Pвх=0,0атм; Qвх=12,0л/сек; Nрот=21,0об/мин; Mрот=13,7Тс*м).
Бурение в инт 1285-1319м. Режимы:G=5-10т; Q=59-60л/с; Р=126-148атм; N=60об; Мрот=3-8кН*м; Мех.скор.= 65м/ч.
НПВ. Простои. Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1450,00-1450,00м (Wдол=13,2т; Pвх=39,0атм; Qвх=15,0л/сек; Nрот=29,0об/мин; Mрот=12,3Тс*м).
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ДЗУ
Перевод скважины на бур.раствор.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт задвижки на работчей ёмкости №0
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт задвижки на работчей ёмкости №1
Промывка в инт 1319-1297м. Режимы: Q=60л/сек; P=124-126атм; N=60об; Мрот=3-7кН*м.
Бурение ротором в интервале 1450-1472м (Vмех=7,5м/ч; Wдол=13,4т; Pвх=85,0атм; Qвх=16,0л/сек; ΔР=34,7атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=12,7Тс*м).
Промывка Режимы Q=60л/с,P=124-126,N=60 об/мин,Mрот=3-7,kH*m/
Бурение ротором в интервале 1472-1609м (Vмех=38,2м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=67,0атм; Qвх=18,0л/сек; ΔР=3,2атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=13,4Тс*м).
Подьем КНБК с проработкой мест затяжек в инт. 1319-65м.
Подьем КНБК с проработкой мест затяжек в инт. 1319-65м.
Подьем КНБК в инт. 65-27м.
Бурение ротором в интервале 1472-1609м (Vмех=38,2м/ч; Wдол=3,9т; Pвх=67,0атм; Qвх=18,0л/сек; ΔР=3,2атм; Nрот=60,0об/мин; Mрот=13,4Тс*м).
Разборка КНБК №2 в инт. 27-0м
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт лебёдки наклонной цепи.
ПЗР к спуску ОК 245мм
Спуск ОК 245 мм 0-270м.
Спуск ОК 245 мм 270-1049м.ПЗР к промывке
Промывка на забое 32л/с,Р=30атм.
НПВ. Ремонт. Лебедка. Выход из стоя опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
НПВ. Ремонт. Лебедка. Выход из стоя опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
ПЗР к цементированию
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
Цементирование кондуктора 245 мм
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
ОЗЦ
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 1418,66-464,81м Подъём КНБК на аварийном приводе.
ОЗЦ
ОЗЦ
Оборудование устья скважины
Оборудование устья скважины
Монтаж ПВО
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 1418,66-464,81м Подъём КНБК на аварийном приводе.
Опрессовка ПВО (ППГ-глухие)
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 464,76-30,52м Подъём КНБК на аварийном приводе..
Сборка роторной КНБК
Сборка СБТ 127 с мостков в инт. 0-100м
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 464,76-30,52м Подъём КНБК на аварийном приводе..
Сборка СБТ 127 с мостков в инт. 100-890м
ГИС.
Сборка СБТ 127мм с трубных стеллажей в инт: 890 - 1260м.
Подъем СБТ 127мм с установкой за палец в инт: 1260-1001м.
Сборка СБТ 127мм с трубных стеллажей в инт: 1001 - 1260м.
Опрессовка ПВО. Трубные Р=245атм(+) за 30мин падение 1атм. Герметично.
ГИС.
Подъем СБТ 127мм с установкой за палец в инт: 1260-1210м.
ГИС.
Опрессовка ПВО. ПУГ Р=245атм(+) за 30мин.=падение 1атм. Герметично.
Подъем в инт: 1210 -914м
Сборка СБТ 127мм с трубных стеллажей в инт: 914 - 1304м.
РЦС в инт: 1304 - 1318м с углубление в породу 1318-1320м.
Промывка, приготовление раствора в V=70м³; Y=1,11г/см³. промывка перевод на бр чистка цсго.
Опрессовка цем. кольца на Р=97атм. Падение за 30мин. - 4атм. Цем кольцо держит, герметично.
ГИС.
Опрессовка цем. кольца на Р=97атм. Падение за 30мин. - 4атм. Цем кольцо держит, герметично.
Ремонт СВП
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
Ремонт СВП
Ремонт СВП
Ремонт СВП
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
Ремонт СВП
Ремонт СВП
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
ПЗР ГИС
ГИС
ГИС
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание завоза опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
НПВ.ГИС
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
НПВ.ГИС
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
Сборка КНБК
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
Сборка КНБК
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт опорного подшипника распределительного трансминссионного вала.
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 0,00-30,52м
НПВ.Опрессовка ВЗД и Т/С .Отсутсвие сигнала Т/С
НПВ.Отсутсвие сигнала Т/С
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 0,00-30,52м
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 30,52-1208,88м
НПВ.Отсутсвие сигнала Т/С
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 30,52-1208,88м
НПВ. Простои. Перетяжка талевого каната.
НПВ.Спуск до гл. 300м для тестирования Т/С (-)
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 1208.88 - 1453.50м
Тестирование Т/С (-)
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ДЗУ.
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале посадки до 5т со сплошной проработкой 1443.50 - 1544.07м Q=17 л/с N=60 P=60-90 Кгс/см2
Подьем КНБК в инт. 300-118м
НПВ. Простои. Спуск БИ Промывка на глубине 1594.36 - 1598.75м (Рвх=88атм; Qвх=24л/с),
НПВ.Подьем КНБК в инт. 118-19м
Проработка в интервале 1594.92 - 1598.75м (Рвх=89атм; Qвх=25л/с; Nрот=45об/мин; Мрот=12.6Тс*м),бурение ротором в интервале 1609.33 - 1618.58м (Vмех=22.1м/ч; Wдол=6.3т; Рвх=95атм; Qвх=25л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=60об/мин; Мрот=14.5Тс*м),Проработка в интервале 1591.22 - 1618.58м (Рвх=69атм; Qвх=23л/с; Nрот=54об/мин; Мрот=13.4Тс*м)
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ДЗУ.
НПВ.Разборка КНБК. Замена пульсатора, программирование
Бурение ротором в интервале 1618.58 - 1643.54м (Vмех=50.4м/ч; Wдол=6.4т; Рвх=122атм; Qвх=26л/с; ΔР=46.8атм; Nрот=60об/мин; Мрот=13.8Тс*м)
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ДЗУ.
Бурение ротором в интервале 1643,54 - 1687.18м (Vмех=53.4м/ч; Wдол=6.1т; Рвх=121атм; Qвх=27л/с; ΔР=14.2атм; Nрот=59об/мин; Мрот=14.3Тс*м)
НПВ. Опрессовка забойного двигателя
НПВ. Простои. Простой. Устронение негерметичности устьевой воронки.
Бурение ротором в интервале 1687,18 - 1743.47м (Vмех=69.1м/ч; Wдол=6.1т; Рвх=147атм; Qвх=27л/с; ΔР=10.6атм; Nрот=59об/мин; Мрот=14.8Тс*м)
НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
Бурение ротором в интервале 1743 - 1763.53м (Vмех=94.6м/ч; Wдол=7.9т; Рвх=159атм; Qвх=29л/с; ΔР=34.1атм; Nрот=59об/мин; Мрот=15.0Тс*м)
НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Бурение ротором в интервале 1763,53 - 1792.43м (Vмех=35.5м/ч; Wдол=5.0т; Рвх=79атм; Qвх=18л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=60об/мин; Мрот=15.0Тс*м)
НПВ. Выяснение причин неисправности Т/С
НПВ. Ремонт. Верхний привод
НПВ. Выяснение причин неисправности Т/С
НПВ. Спуск КНБК в инт 19-155м.
НПВ. Тестирование Т/С
НПВ. Подъем КНБК в инт 155-19м.
НПВ смена рабочего переводника замена втулки на БН ,СПО
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
Бурение ротором в интервале 1792 - 1832м ( Wдол=6.3т; Рвх=95атм; Qвх=25л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=60об/мин; Мрот=14.5Тс*м)
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
Бурение ротором в интервале 1832 - 1991.06м (Vмех=44.6м/ч; Wдол=4.3т; Рвх=165атм; Qвх=29л/с; ΔР=16.9атм; Nрот=59об/мин; Мрот=17.2Тс*м)
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования, ПРР, подготовка подъездных путей к подвозу ОК-168мм
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
Ремонт. Буровой насоc.
Бурение ротором в интервале 1991 - 2055.96м (Vмех=9.4м/ч; Wдол=5.8т; Рвх=78атм; Qвх=20л/с; ΔР=3.4атм; Nрот=48об/мин; Мрот=17.6Тс*м)
Ремонт. Компрессорное оборудование.
Бурение ротором в интервале 2055,96 - 2059.57м (Vмех=11.1м/ч; Wдол=4.8т; Рвх=80атм; Qвх=20л/с; ΔР=5.2атм; Nрот=60об/мин; Мрот=18.6Тс*м)
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
Бурение ротором в интервале 2059,57 - 2088.47м (Vмех=15.2м/ч; Wдол=6.2т; Рвх=87атм; Qвх=20л/с; _Р=7.5атм; Nрот=58об/мин; Мрот=18.9Тс*м)
НПВ. Ожидание завоза Т/С, ТО бурового оборудования
Бурение ротором в интервале 2146.15 - 2165.62м (Vмех=15.4м/ч; Wдол=5.3т; Рвх=93атм; Qвх=20л/с; ΔР=2.4атм; Nрот=60об/мин; Мрот=20.3Тс*м)
НПВ. Сборка КНБК в инт 0-19м.
Бурение ротором в интервале 2178.94 - 2182.11м (Vмех=16.7м/ч; Wдол=3.8т; Рвх=81атм; Qвх=20л/с; ΔР=2.6атм; Nрот=60об/мин; Мрот=20.5Тс*м)
Ремонт. Насосное оборудование (не буровой насос).
Бурение ротором в интервале 2182.11 - 2200 м (Vмех=14.9м/ч; Wдол=4.8т; Рвх=80атм; Qвх=20л/с; ΔР=3.4атм; Nрот=60об/мин; Мрот=20.6Тс*м)
Промывка на глубине 2163,66 - 2200 м (Рвх=56атм; Qвх=18л/с) Перед СПО.
Подъем инструмента в интервале 2200.00 - 1443.44м На гл. 1791м, 1866м,1940м зафиксированы затяжки до 5т.
НПВ. Опрессовка Т/С. Режимы: Q = 30л/с; Р = 41атм.
Ремонт. Прочие ремонты Ремонт и ТО оборудования.
Спуск КНБК в инт 19-750м.
Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт и ТО оборудования.
Спуск инструмента в интервале 1444.60 - 2191.05м На гл. 1718м, 2064м зафиксированы посадки до 5т.
Ремонт. Буровой насоc. Ремонт ГШН.
Бурение слайдированием в интервале 2200 - 2205м (Vмех=38.8м/ч; Wдол=19.4т; Рвх=152атм; Qвх=29л/с; ΔР=25.8атм)
Спуск КНБК в инт 750-1295м.
Бурение ротором в интервале 2205 - 2251.85м (Vмех=14.7м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=45атм; Qвх=18л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=59об/мин; Мрот=6.6Тс*м)
Ремонт. Прочие ремонты. Устранение негерметичности устьевой воронки.
Бурение слайдированием в интервале 2251.85 - 2268.64м (Vмех=9.4м/ч; Wдол=14.6т; Рвх=116атм; Qвх=30л/с; _Р=10.4атм)
Промывка в инт. 1295-1320м
Бурение слайдированием в интервале 2268.64-2296,14м (Vмех=9.4м/ч; Wдол=14.6т; Рвх=116атм; Qвх=30л/с; _Р=10.4атм)
Бурение в инт 1320-1429м. Режимы: Q=32л/с; Р=72-122атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=4-8кН*м. Мех.скор.=45м/ч.
Бурение ротором в интервале 2296,14 - 2382.26м (Vмех=23.3м/ч; Wдол=4.8т; Рвх=86атм; Qвх=20л/с; ΔР=10.5атм; Nрот=58об/мин; Мрот=7.4Тс*м)
Ремонт. Буровой насоc.
Бурение в инт 1429-1479м. Режимы: Q=32л/с; Р=72-122атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=4-8кН*м. Мех.скор.=45м/ч.
Ремонт. Буровой насоc.
Бурение ротором в интервале 2382.26 - 2388.60м (Vмех=10.4м/ч; Wдол=2.7т; Рвх=85атм; Qвх=20л/с; ΔР=2.1атм; Nрот=59об/мин; Мрот=7.5Тс*м)
Ремонт. Буровой насоc. Ревизия насосов.
Бурение ротором в интервале 2388,6 - 2428.24м (Vмех=6.1м/ч; Wдол=3.6т; Рвх=79атм; Qвх=20л/с; ΔР=5.3атм; Nрот=60об/мин; Мрот=15.1Тс*м)
Бурение в инт 1479-1561м. Режимы: Q=32-35л/с; Р=109-136атм; G=6-11тн; N=60об/мин; М=4-8кН*м. Мех.скор.=68,33м/ч.
Бурение в инт 1561-1650м. Режимы: Q=32-35л/с; Р=111-148атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=4-8кН*м. Мех.скор.=50,81м/ч.
Бурение в инт 1650-1749м. Режимы: Q=32-35л/с; Р=111-148атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=4-8кН*м. Мех.скор.=50,81м/ч.
Ремонт. Буровой насоc.
Бурение ротором в интервале 2428,24 - 2446.98м (Vмех=11.4м/ч; Wдол=4.6т; Рвх=88атм; Qвх=20л/с; ΔР=5.9атм; Nрот=59об/мин; Мрот=15.2Тс*м)
Бурение ротором в интервале 2446,98 - 2473.93м (Vмех=13.0м/ч; Wдол=4.6т; Рвх=90атм; Qвх=20л/с; ΔР=4.5атм; Nрот=60об/мин; Мрот=15.6Тс*м)
Бурение в инт 1749-1990м. Режимы: Q=34-35л/с; Р=148-208атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=5-10кН*м. Мех.скор.=52м/ч.
Бурение в инт 1990-2184м. Режимы: Q=34-35л/с; Р=148-208атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=5-10кН*м. Мех.скор.=46м/ч.
Ремонт. Буровой насоc.
Бурение в инт 1749-2242м. Режимы: Q=34-35л/с; Р=148-208атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=5-10кН*м. Мех.скор.=42м/ч.
Бурение ротором в интервале 2473.93 - 2485.05м (Vмех=3.6м/ч; Wдол=5.5т; Рвх=84атм; Qвх=20л/с; ΔР=23.6атм; Nрот=60об/мин; Мрот=15.7Тс*м)
Бурение в инт 2242-392м. Режимы: Q=34-35л/с; Р=138-192атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=5-10кН*м. Мех.скор.=38,77м/ч.
Бурение ротором в интервале 2485.05 - 2487.72м (Vмех=8.0м/ч; Wдол=6.4т; Рвх=82атм; Qвх=20л/с; ΔР=2.3атм; Nрот=58об/мин; Мрот=15.5Тс*м)
Бурение в инт 2242-2432м. Режимы: Q=34-35л/с; Р=138-192атм; G=6-10тн; N=60об/мин; М=5-10кН*м. Мех.скор.=38,77м/ч.
Ремонт. Верхний привод.
Бурение в инт 2432-2509м. Режимы: Q=34-36л/с; Р=136-202атм; G=5-11тн; N=60об/мин; М=8-12кН*м. Мех.скор.=30,39м/ч.
Бурение в инт 2509-2673м. Режимы: Q=34-36л/с; Р=136-202атм; G=5-11тн; N=60об/мин; М=8-12кН*м. Мех.скор.=30,39м/ч.
Подъем инструмента в интервале 2425.13 - 2151.99м. Подъём с нагреванием муфт горелкой , раскреплением ключами УМК.
Бурение в инт 2673-2739м. Режимы: Q=34-36л/с; Р=136-202атм; G=5-11тн; N=60об/мин; М=8-12кН*м. Мех.скор.=30,39м/ч.
Бурение в инт 2739-2858м. Режимы: Q=34л/с; Р=190атм; G=11тн; N=60об/мин; М=12кН*м. Мех.скор.=32м/ч.
Подъем инструмента в интервале 2014.89 - 1418.66м
Бурение в инт 2739-2863м. Режимы: Q=34л/с; Р=171-212атм; G=5-11тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=33,51м/ч.
Ремонт БН №1 . Ревизия насоса №2
Ревизия АКБ , Ревизия ГКШ . Монтаж КУ , Монтаж водяной линии для опрессовки нефтяных емкостей для КУ
НПВ. Промывка в инт 2861-2838м. Режимы: Q=35л/с; Р=142-152атм; N=60об/мин; М=3-6кН*м.
Замена рабочего переводника ВСП .Набор воды для опрессовки емкостей . Заготовка БР . Наведение порядка на буровой .
НПВ. Подъем КНБК в инт 2838-2442м. Без затяжек.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы
НПВ. Опрессовка Т/С. (-). Режимы: Q=35л/с; Р=151-155атм.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы
НПВ. Подъем в инт 2442-1800м. Без затяжек.
НПВ. Подъем в инт 1800-1008м. Без затяжек.
НПВ. Подъем КНБК в инт 1008-19м. Без затяжек.
НПВ. Разборка КНБК и т/с в инт 19-0м.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы, объвязка двигателя центрифуги.
НПВ. Разборка КНБК и т/с в инт 19-0м.
НПВ. Сборка и спуск КНБК в инт 0-69м.
НПВ. Опрессовка ВЗД и Т/С. Режимы: Q=32л/с; Р=61атм. (-).
Простой Ожидание персонала. Хоз работы
НПВ. Подъем КНБК в инт 69-19м. Разборка Т/С.
НПВ. Ремонт СВП. Замена рабочего переводника.
НПВ. Сборка и спуск КНБК в инт 0-119м.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы. опресовка нефтяной емкости , монтаж двигателя центрфуги
НПВ. Опрессовка ВЗД и Т/С. Режимы: Q=36л/с; Р=72атм. (+).
Простой Ожидание персонала. Хоз работы. объвязка двигателя центрифуги.
НПВ. Спуск КНБК в инт 119-540м. Без посадок.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
НПВ. Спуск КНБК в инт 540-1800м. Без посадок.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
НПВ. Спуск КНБК с проработкой мест посадок в инт 1800-2863м. Посадка на 2828м до 6т. Режимы: Q=34л/с; Р=168атм; N=60об/мин; Мрот=5-8кН*м.
Бурение в инт 2863-2910м. Режимы: Q=34л/с; Р=166-213атм; G=7-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=31,87м/ч.
Бурение в инт 2910-2914м. Режимы: Q=34л/с; Р=166-213атм; G=7-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=31,87м/ч.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
НПВ. Подъем в инт 2914-2839м. Без затяжек.
НПВ. Переснятие замеров для вычесления поправки по азимуту.
НПВ. Подъем в инт 2839-2765м. Без затяжек.
Подъем инструмента в интервале 1444.60-1120.49м. С раскреплением ключами УМК . С на гревом горелкой .
НПВ. Переснятие замеров для вычесления поправки по азимуту.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы. Смазка БО
НПВ. Спуск КНБК в инт 2765-2839м.
'НПВ. Переснятие замеров для вычесления поправки по азимуту.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы. Смазка БО
НПВ. Спуск КНБК в инт 2839-2914м.
Подъем инструмента в интервале 1120.49 - 549.93м Ожидание персонала. С нагревом муфт горелкой и раскреплением ключами УМК
Бурение в инт 2914-2925м. Режимы: Q=34л/с; Р=162-211атм; G=5-12тн; N=60об/мин; М=8-14кН*м. Мех.скор.=18,33м/ч.
НПВ. Переснятие замеров для вычесления поправки по азимуту.
Бурение в инт 2925-2950м. Режимы: Q=34л/с; Р=180-210атм; G=7-11тн; N=60об/мин; М=8-14кН*м. Мех.скор.=31,25м/ч.
Бурение в инт 2950-2976м. Режимы: Q=34л/с; Р=175-214атм; G=5-11тн; N=60об/мин; М=8-14кН*м. Мех.скор.=28,89м/ч.
НПВ. Ремонт СВП. Устранение неисправности манипулятора.
НПВ. Ремонт СВП (выход из строя манипулятора).
Бурение в инт 2976-3013м. Режимы: Q=34л/с; Р=179-204атм; G=3-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=30,83м/ч.(Тбур=1,20ч; Тнар=0,20ч; Тпром=0,20ч; Тпрор=0,55ч; Тзамер=0,30ч.) Ожидание решения = 1,80ч.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
НПВ. Ремонт СВП (отворот рабочего переводника).
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
Бурение в инт 3013-3039м. Режимы: Q=34л/с; Р=183-220атм; G=7-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=23,77м/ч.(Тбур=6,90ч; Тнар=1,20ч; Тпром=0,20ч; Тпрор=2,80ч; Тзамер=2,60ч.) Ожидание решения = 1,5ч.
Бурение в инт. 3039-3149-м. Режимы: Q=34л/с; Р=183-220атм; G=7-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=23,77м/ч.(Тбур=6,90ч; Тнар=1,20ч; Тпром=0,20ч; Тпрор=2,80ч; Тзамер=2,60ч.) Ожидание решения = 1,5ч.
Подъем инструмента в интервале 549.93 - 30,52м Ожидание персонала. С нагревом муфт горелкой и раскреплением ключами УМК
Бурение в инт. 3149-3177м. Режимы: Q=34л/с; Р=183-220атм; G=7-12тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=23,77м/ч.(Тбур=6,90ч; Тнар=1,20ч; Тпром=0,20ч; Тпрор=2,80ч; Тзамер=2,60ч.) Ожидание решения = 1,30ч. По команде главного геолога ООО "ВТК" Варкова А.А. продалжили бурение после достижения проектного забоя 3154м.
Бурение в инт 3177-3223м. Режимы: Q=34л/с; Р=187-214атм; G=3-10тн; N=60об/мин; М=8-13кН*м. Мех.скор.=19,17м/ч.
Промывка в инт 3223-3198м. Режимы: Q=34л/с; Р=187-214атм; N=60об/мин; М=6-9кН*м.
Промывка в инт 3223-3198м. Режимы: Q=34л/с; Р=187-214атм; N=60об/мин; М=6-9кН*м.
Подъем КНБК в инт 3198-1501м. Без затяжек.
Промывка в инт 1501-1478м. Q=34л/с; Р=125-135атм; N=60об/мин; М=6-9кН*м.
Подъем КНБК в инт 1478-1180м. Без затяжек.
Подъем КНБК в инт 1180-365м.
Подъем КНБК в инт 365-19м.
Разборка КНБК в инт. 19-0м
ГИС. Монтаж геофизического оборудования в инт 0-47,3м.
ГИС. Спуск ГО в инт 47,3-400м.
Разборка КНБК с т/с в интервале 30.52 - 15м Ожидание персонала.
Разборка КНБК с т/с в интервале 15 - 0м Ожидание персонала.
ГИС. Спуск ГО в инт 400-2567м.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
ГИС. Промывка в инт2567-2592м. Режимы: Q=28л/с; Р=71атм.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
ГИС. Спуск ГО в инт 2592-3041м.
ГИС. Промывка в инт 3036-3041м. Режимы: Q=26л/с; Р=67атм.
ГИС. Подъем ГО с записью в инт 3041м - 2724,41м.
ГИС. Подъем ГО с записью в инт 2724,41м. 2400м.
Простой Ожидание персонала. Хоз работы.
ГИС. Подъем ГО в инт 2400м-1209м.
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 10.54м
Спуск инструмента в интервале 10.54 - 1027.23м Шаблонировка.
Простой Ожидание персонала.
ГИС. Подъем ГО в инт 1209-47м.
НПВ. Простои. Простой. Ожидание персонала.
ГИС. Разборка геофизического оборудования
ГИС. Интерпритация данных
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 1027.35 - 1674.37м Шаблонировка. Ожидание персонала. Зафиксированны посадки на гл. 1449м; 1499м; 1504м; 1576м; 1631м; 1662м до 5т.
Сборка КНБК
Сборка КНБК
НПВ. Простои. Промывка на глубине 1672.08 - 1699.06м (Рвх=24атм; Qвх=20л/с) Ожидание персонала.
НПВ. Простои. Спуск инструмента Шаблонировка с принудительной проработкой. Ожидание персонала. На гл.1892м зафиксированна затяжка до 5т.
Спуск КНБК до гл.650м
Спуск КНБК в инт685-2115м. Без посадок.
Спуск КНБК с проработкой мест посадок в инт 2115-2990м. Посадка на гл2536м до 7т. Режимы: Q=34л/с; Р=146-158атм. Посадка в инт 2970-2971м до 8т. Посадка в инт 2990м до 15т. Режимы: Q=34л/с; Р=161-172атм; N=60об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Спуск инструмента в интервале 1886.08 - 1893.30м Шаблонировка.
Спуск КНБК с проработкой в инт 2990-3037м. Режимы: Q=34л/с; Р=163-173атм; N=60об/мин; Мрот=11-13кН*м. Повышение давления на гл3010м до 266атм, на гл 2989м до 234м.
Промывка на глубине 1874.08 - 1898.34м (Рвх=37атм; Qвх=28л/с)
Спуск КНБК с проработкой в инт 3037-3223м. Режимы: Q=34л/с; Р=166-187атм; N=60об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Подъём инструмента в интервале 1897.89 - 1881.62м Шаблонировка с принудительной проработкой.
Промывка в инт 3223-3210м. Режимы: Q=34л/с; Р=163-180атм; N=60об/мин; Мрот=8-12кН*м.
Подъем КНБК в инт3210-2960м. Без затяжек.
Спуск с проработкой мест посадок КНБК в инт2960-3223м. Посадка на гл 3002м до 15т. Режимы: Q=14л/с; Р=35-49атм; N=60об/мин; Мрот=4-5кН*м.
Подъем инструмента в интервале 1881.74 - 1427.77м Шаблонировка
Ремонт ключа АКБ
Промывка в инт 3223-3210м. Режимы: Q=34л/с; Р=163-173атм; N=60об/мин; Мрот=8-12кН*м. Поднятие плотности БР с 1,17г/см3 до1,20г/см3.
Подъем КНБК в инт3210-2404м. Без затяжек.
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт2404-2300м. Без затяжек.
Подъём инструмента в интервале 1415.65 -1248м
Подъём инструмента в интервале1243-776,88м.
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт2300-1889м. Без затяжек.
Подъем инструмента в интервале 776.88 - 10.54м
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт1889-850м. Без затяжек.
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт850-672м.
Разборка КНБК без т/с в интервале 10.54 - 0.00 м
Ремонт. Верхний привод.
Ремонт. Верхний привод.
Спуск КНБК в инт672-932м. Без посадок.
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт932-363. Без затяжек.
Спуск КНБК в инт363-562м. Без посадок.
Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 30.75м
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт562-363м. Без затяжек.
Спуск инструмента в интервале 30.75-253.87м
Разборка ЯС и ТБТ-127мм (5тр) с выбросом на мостки в инт 363-302м.
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт302-100м. Без затяжек.
Спуск инструмента в интервале 253.87м-1505м
Подъем КНБК с выбросом на мостки СБТ-127мм в инт100-18,83м. Без затяжек.
Спуск с проработкой в интервале 1505-1570м
Разборка КНБК в инт 18,83-0м.
Спуск с проработкой в интервале 1570м-1867м
ПЗР к спуску ОК-168мм.
Спуск ОК-168мм в инт 0-1302м. Без посадок.
Промывка в инт 1302-1313м. Режимы: Q=28л/с; Р=18атм.
Прихват востановление подвижности КНБК на глубине 1867м
Прихват востановление подвижности КНБК на глубине 1867м
Спуск ОК-168мм в инт 1313-3222м. Пасадка на гл 3038м до 10т, пройденно с циркуляцией. Режимы: Q=14л/с; Р=35-48атм.
Прихват востоновление подвижности . Работа ЯС по освобождение колонны БИ. При запуске вращение ВСП 5-6 оборотов рост момента до 30 кН*м. При запуске БН Q=3л/с рост давления до 127атм, циркуляции нет.
Промывка на гл 3222м. Режимы: Q=8л/с; Р=24атм.
Промывка на гл.3222м. Режимы: Q=24л/с; Р=42атм.
Аварийные работы (рассаживание в интервале весов 30-190т с применением ЯС- 34 раза . Наворот пружины до момента 30 кН*м ,производим расхаживание на длину свечи до гл 1860м. Положение долота: в интервале 1862,52м. Восстановление циркуляции БН Q=8,8 л/с; Рраб =114,2атм. Т
Расхаживание КНБК разгрузка на майна до 30тн.Натяжка 190тн. Ход КНБК вверх 7,18м. Положение долота: в интервале 1862,52м. Работа ЯС по освобождение колонны БИ. СВ-54тн. 47 раз. Прокачка смазывающей пачки на основе рабочего раствора V = 7 м3, содержание смазки - 10%
ПР к цементированию ОК-168мм
Цементирование ОК-168мм. Рраб-120атм. Рстоп-150атм. ЦКОД(+). Возврат -600л. На выходе зона смешения бур.растовра и буферов плотностью 1,15гр/см3. Циркуляция (+).
ОЗЦ . ГИС(РК). Чистка емкостей. Укладка СБТ89 на приемные стеллажи. Укладка лежневки под передвижку БУ. Подготовка ПВО к перемонтажу.
ОЗЦ . ГИС(РК). Чистка емкостей. Подготовка стволовой части ПВО к перемонтажу.
ГИС(РК, АКЦ, Инкл, СГДТ). Чистка емкостей. Подготовка стволовой части ПВО к перемонтажу. Ревизия бур.оборудования. Подвоз хим.реагентов. Приготовление бур.раствора
Работа ЯС по освобождение колонны БИ. СВ-54тн.Расхаживание КНБК разгрузка на майна до 30тн. Натяжка 200тн. Ход КНБК вверх 7,18м. Положение долота: в интервале 1862,52м. Промывка скважины БН Q=30,8 л/с; Рраб =152атм. Подвоз и приготовление БР в V-70м3 плотностью 1,08 г/см3
Перемонтаж ПВО. Приготовление бур.раствора
Работа ЯС по освобождение колонны БИ. СВ-54тн.Расхаживание КНБК разгрузка на майна до 30тн.Натяжка 180тн. Ход КНБК вверх 7,40мм. Положение долота: в интервале 1862,52ми Промывка скважины БН Q= 30,5л/с Рраб =153атм. ЗГР БР y=1,18г/см3 в V=70м3 Плотность 1,08 г/см3; вязкость 40 сек., водоотдача 5мл/30мин, содержание мела не менее 60 кг/м3; содержание смазки 5%,
Перемонтаж ПВО. Приготовление бур.раствора
Работы введутся согласно планом работ по ликвидации инцидента, связанного с потерей подвижности колонны бурильного инструмента. Произвели перевод в скважину свежеприготовленный буровой раствор и отработанное машинное масло, в следующей последовательности: 52м3 свежеприготовленного бурового раствора 1,08 г/см3+1м3 машинного масла+16,5м3 продавку свежеприготовленным буровым раствором плотностью 1,08м3 .
Работы введутся согласно планом работ по ликвидации инцидента, связанного с потерей подвижности колонны бурильного инструмента. Произвели перевод в скважину свежеприготовленный буровой раствор и отработанное машинное масло, в следующей последовательности: 52м3 свежеприготовленного бурового раствора 1,08 г/см3+1м3 машинного масла+16,5м3 продавку свежеприготовленным буровым раствором свежеприготовленный 1,08м3 . В 09:25 встали реакцию выдержка 30мин, на вытяжке 190тн. В интервале 1859,59м.
Опрессовка ПВО(гл.плашки) на Р-245атм, падение за мин 4атм. Герметично
Замена рабочего переводника. ТО СВП
Стоянка на вытяжки 190 тн. на глубине1859,59 м. получили снижения веса до 106 тн., с последующим освобождением КНБК от прихвата.
Сборка роторной КНБК в инт.0-49м
Подъем КНБК с раскреплением УМК в интервале 1867-1446м .
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ89 с мостков в инт.49-356м
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ89 с мостков в инт.356-2403м
Опрессовка ПВО труб.плашки и ПУГ. Герметично.
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ89 с мостков в инт.2403-3210м
Промывка скважины тестирование Т/С (+). Q= 30,5л/с Рраб =63атм
Подъем КНБК с раскреплением УМК и нагревом горелкой муфт в интервале 1446-1157м.
РЦС в инт: 3210 - 3223м с углубление в породу 3223-3227м. Режимы: Q=14л/с; Р=132-138атм; N=60об/мин; Мрот=3-6кН*м.
Перевод на буровой раствор. Промывка в инт 3227-3224м. Режимы: Q=14л/с; Р=132-138атм; N=60об/мин; Мрот=3-6кН*м
Опрессовка ЦК(+). Чистка ЦСГО
Подъем КНБК с раскреплением УМК и нагревом горелкой муфт в интервале 1157-30м.
Промывка в инт3224-3217м. Режимы: Q=16л/с; Р=94атм.
Разборка КНБК 30-20м
Разборка КНБК 20-0м
Спуск СБТ 102мм со сборкой с приёмных мостков в интервале 0-520м. Для УЦМ
Подъем КНБК в инт 3217-0м.Разборка КНБК
Сборка КНБК в инт 0-28м.
Ремонт вспомогательной лебедки
Спуск СБТ 102мм со сборкой с приёмных мостков в интервале 520 - 606,33м на установку ЦМ
Спуск СБТ 102мм со сборкой с приёмных мостков в интервале 606,33 - 1171м на установку ЦМ
Спуск КНБК в инт 28-211м.
Спуск СБТ 102 мм со сборкой с приёмных мостков в интервале 1171-1365 м +остальное СБТ127мм в интервале 1365- 1837м
Опрессовка ВЗД.
Спуск КНБК в инт 211-2034м.
Опрессовка ВЗД.
Промывка. Режимы: Q=20-30л/с Р=60 атм.
Установка ВУС V=8.4м³ УВ=180с/кварта. Подъем БИ до глубины 1650 м
Спуск КНБК в инт 2034-2274м.
Установка ЦЕМ МОСТА в интервале 1650 - 1400м Отмывающий буфер ТЕХ.ВОДА У-1.01г/см³ V-4м³ Тампонажный раствор У-1.90г/см³ V-12м³ Разделительный буфер ТЕХ.ВОДА У-1.01г/см³ V-2м³ Продавка бур раствор У 1.18г/см³ V-10/2м³
Подъем до глубины 1320м Промывка до полного вымыва остатка цемента
Ремонт вспом. Лебедки.Подъем БИ 102мм с выбросом на мостки. В интервале 1320 - 1178м
Подъем БИ 102мм с выбросом на мостки. В интервале 1178 - 1006.м
Подъем БИ 102мм с выбросом на мостки. В интервале 1006. - 454м
Перезапись ГК в инт 3154-3197м
НПВ. Превышение нормы времени перезаписи ГК в инт 3197-3227м
Подъем БИ 102мм с выбросом на мостки. В интервале 454 - 0м
Замена Буроввого ключа АКБ - 4 . Ревизия БО . ТО ПКР-560 Ревизия муфт ШПМ ЛБУ - 1200К.
Замена Буроввого ключа АКБ - 4 . Ревизия БО . ТО ПКР-560 Ревизия муфт ШПМ ЛБУ - 1200К.
НПВ.Ожидание принятия решения геонавигации ООО "ГЕОНАФТ" на дальнейшее углублуние. Промывка в инт 3224-3217м. Режимы: Q=14л/с; Р=129атм.
Замена бурового ключа АКБ-4. Перевод БН №1 на втулки Д - 160мм. Замена диафрагмы на БН №1. Ревизия клапанов на БН №1,2. Проведена ревизия комутационной аппаратуры распределительных щитов .
Бурение в инт 3227-3230м. Режимы: G=4-5т; Q=14л/с; Р=159-189атм; N=60об/мин; Мрот=7-8кН*м. Мех.скорость=37.5м/час.
Ремонт . Произвели ревизию Щёточного механизма АКБ - 560 . Произведена ревизия ШПМ ЛБУ - 1200К . Произвели ТО ПКР-560 .
Бурение в инт 3230-3379м. Режимы: G=4-7т; Q=15л/с; Р=170-197атм; N=40об/мин; Мрот=10-12кН*м. Мех.скорость=18,9м/час.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 29.33м
НПВ.Ожидание геологической службы ООО "ГЕОНАФТ"
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 29.33м
Бурение в инт 3379-3476м. Режимы: G=4-7т; Q=15л/с; Р=186-205атм; N=40об/мин; Мрот=10-12кН*м. Мех.скорость=20м/час.
Бурение в инт 3476м-3723м. Режимы: G=3-7т; Q=14л/сек; P=181-212атм; N=40об/мин; M=10-12кН*м. Мех.скор = 23м/час.
Спуск инструмента на Бурение под ОК - 168мм. в интервале 29.33 - 347.99м
Спуск инструмента на Бурение под ОК - 168мм. в интервале 347.99 -1212,71м
Промывка на забое перед шаблонировкой.Режимы:Q=16л/сек; P=230атм; N=40об/мин; M=10кН*м
Перетяжка талевого каната. 200м.
Перетяжка талевого каната. 200м.
Подъём КНБК в интервале 3723-3231м. На гл 3474м. Затяжка 5т. Интервал посадки проработан до свободного хождения
Подъём инструмента в интервале 3231-3207м. Без затяжек.
Спуск инструмента в интервале 1212.71-1395,81м на срезку.
Спуск инструмента в интервале 3207-3721м. Без посадок.
Спуск инструмента в интервале 1395,81 - 1539,93м на срезку
Промывка в инт 3721-3697м. Режимы: Q=15л/сек; P=196-221атм; N=40об/мин; M=10-12кН*м.
Подъём инструмента в интервале 3723-28м. Без затяжек.
Спуск КНБК для определения цем моста с циркуляцией Q=7л/с Р=60атм . Опрессовка ЦМ на глубине 1553м с разгрузкой КНБК на 10тн(+)
Разборка КНБК в инт 28-0м.
ПЗР к ГИС.
В интервале 1553-1583 м произвели срезку цементного моста с ориентированием УУО в сектор 170°R GTF.Режимы: Q=32л/с G=1-2тн P=139атм
Бурение 2 ствола в интервале 1558-1605м Режимы (Q=32л/с G=6-8тн P=135-155атм)
Бурение 2 ствола в интервале 1605-1757м Режимы (Q=32л/с G=6-8тн P=135-155атм)
ГИС. Сборка "КарСар Каскан" в инт 0-47.4м.
ГИС. Спуск "КарСар Каскан" в инт 47.4-267м. Без посадок.
ГИС. Спуск "КарСар Каскан" в инт 267-3707м. Без посадок.
ГИС. Подъем "КарСар Каскан" с записью в инт 267-3707м. Затяжка на гл. 3669м, 3662м до 3т.
ГИС. Промывка в инт3680-3657м. Режимы: Q=8л/с; Р=56атм.
ГИС. Подъем ГО на БИ с записью в инт 3680-3188м. Затяжка на гл 3610м, 3593м, 3493м до 3т.
ГИС. Подъем ГО на БИ в инт 3188-2280м.
Бурение 2 ствола в интервале 1757-1807м Режимы (Q=32л/с G=6-8тн P=135-155атм)
ГИС. Подъем "КарСар Каскан" в инт 2280-47,4м.
Подъём КНБК в интервале 1807-1559м Перевод БН на втулки 160мм.
ГИС. Разборка "КарСар Каскан" в инт.47,4-0м. Считывание данных
Сборка роторной КНБК
Ремонт ( Перевод БН№1и№2 на втулки ø140мм) Спуск КНБК до гл 1808м
Спуск роторной КНБК в инт.25-3723м. Без посадок.
Спуск КНБК до гл 1808м
Бурение 2го ствола в интервале 1808-1857м МСП сутки -67,01 м/ч Режимы: G=8-9т. Q=32л/с. Pх=182 Pр=200 атм.
Ремонт шнека замена мягких соединений
Бурение 2го ствола в интервале 1857-1923,35 м Режимы: G=8-9т. Q=31л/с. Pх=182 Pр=192 атм
Промывка на глубине 3685 - 3723м Режимы: Р=198атм; Qвх=16л/с; N=40об/мин; М=10-12кН*м.
Подъем инструмента в интервале 3723 - 3462м.
Бурение 2го ствола в интервале 1923,35-2005 м Режимы: G=8-9т. Q=31л/с. Pх=182 Pр=192 атм..
Бурение 2го ствола в интервале 2005- 2138м Режимы: G=8т. Q=31л/с. Pх=193 Pр=207 атм N=60об/мин Мвсп=10-15 кН*м. Прокачка ВУС в V=3м³ УВ-120сек/кварта, 5%-смазки. МСП=45,66м/ч
Подъем инструмента в интервале 3462-838м.
Бурение 2го ствола в интервале 2138 - 2353 м Режимы: G=8т. Q=31л/с. Pх=193 Pр=207 атм N=60об/мин Мвсп=10-15 кН*м.
НПВ.Ремонт СВП. Замена РВД гидроподушки
Бурение 2го ствола в интервале 2353 - 2401 м Режимы: G=8т. Q=31л/с. Pх=193 Pр=207 атм N=60об/мин Мвсп=10-15 кН*м.
Подъем инструмента в инт 838-563м.
Бурение 2го ствола в интревале 2401-2487 м. Режимы: G=8т. Q=31л/с. Pх=193 Pр=207 атм N=60об/мин Мвсп=10-15 кН*м.
НПВ.Ремонт СВП. Замена мягкого соединения гидронасоса
Подъем инструмента в инт 563-24м.
Разборка КНБК в инт.25-0м
ПЗР к спуску хвостовика 114мм
Ремонт. Бурового насоcа. Демонтаж гидрокоробки
Ремонт. Бурового насоcа. Демонтаж гидрокоробки
Подъем инструмента в интервале 2428.14 - 1982.06м Зафиксированны затяжки на гл. 2292м, 2276м до 5т; Посадка на гл. 2155м до 5т. Ремонт бурового насоса.
НПВ. Ремонт СВП. Замена мякого соединения гидронасоса
Сборка и спуск ОК-114мм в инт 0-120м
Подъем инструмента в интервале 2428.14 - 1982.06м Зафиксированны затяжки на гл. 2292м, 2276м до 5т; Посадка на гл. 2155м до 5т. Ремонт бурового насоса.
Сборка и спуск ОК-114 в инт 120 - 580м
Спуск хвостовика на тарнспортной колонне в инт.580-605м
Спуск КНБК 1979-2486м Посадка на гл 2203м до 5т. С принудительной проработкой проработка интервалов посадок. G=0т. Q=31л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=155 Pр=155атм. Промывка скважины.Q=30 л/с. Pр=174атм.( Выравнивание параметров БР)
Промывка на глубине 605.23 - 606.58м Режимы: Р=23.7атм; Qвх=10.7л/с; N=40об/мин; М=10-12кН*м.
Бурение скважины в интервале 2487-2503,8м G=8т. Q=31л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=155 Pр=175атм
Бурение скважины в интервале 2487-2640м G=8т. Q=31л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=155 Pр=175атм
Спуск хвостовика на транспортной колонне в инт 605.23 - 3222.53м
Промывка на глубине 3217.73 - 3232.88м Режимы: Р=55.9атм; Qвх=8.1л/с; N=40об/мин; М=10-12кН*м.
Спуск хвостовика на транспортнрой колонне в открытом стволе в инт. 3232.73 - 3709.45м. Без посадок.
Бурение скважины в интервале 2640-2752м G=8т. Q=32л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=175 Pр=205атм
Промывка на глубине 3709.15 - 3723.55м Режимы: Р=78.9атм; Qвх=9.3л/с; N=40об/мин; М=10-12кН*м.
Бурение скважины в интервале 2752-2777м G=8т. Q=32л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=175 Pр=205атм
Активация подвески хвостовика.Рстоп-100атм. Р-140атм, разгрузка 20т, якорение. Р=150-160-170атм, распакеровка. Р=245атм, расстыковка.Подъем 5м, закрытие пакера разгрузка 25т.
Ремонт СВП.Отворот соединения между КШЗ и рабочим переводником
НПВ.Снятия замера отсутсвие сигала ТС
Бурение скважины в интервале 2777-2801м Режимы: G=8т. Q=32л/с. N=60об.мин Момент=15kN-m Pх=175 Pр=205атм Отсутсвие сигнлала ТС
Активация подвески хвостовика.
НПВ.Промывка Режимы: G=8т. Q=32л/с. N=60об.мин Прокачка ВУС при промывке на забое 2801 м V=5м3 (УВ = 120 сек/кварта; содержание смазки 5%) увеличение выхода шлама на 5-7%
Ремонт СВП.Отворот соединения между КШЗ и рабочим переводником
Опрессовка хвостовика 114мм совместно с ОК-168мм
Подъем с выбросом СБТ89 на мостки в инт 3113-0м.
НПВ.Подьём КНБК до глубена 1659 м. Продолжается.
НПВ.Подьём КНБК до глубена 450 м. Продолжается.
Демонтаж ПВО
Монтаж ФА
Подъем инструмента в интервале 488.07 - 46.00м
НПВ. Замена рабочего переводника.
Разборка КНБК с т/с в интервале 46- 0м
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 21.00м
Спуск инструмента в интервале 46.44 - 258м
Ремонт пневмораскрепителя УМК
Спуск инструмента в интервале 258 - 2435м
Ремонт ВШН,вибросита №1,центровка горизонтальной балки гашения монорельса СВП
ПНВ.Спуск ОК 245мм в инт.1049-1317,88м
Подъем КНБК 1310 - 550м
Подъем ,разборка КНБК 550- 0м.
Перетяжка талевого каната L=150м
Спуск инструмента в интервале 2435-2780м
НПВ. Ремонт соединения устьевой воронки с наклонным желобом.
НПВ. Ремонт. Замена двигателя на виброситах №1
промывка на глубине 2790м
промывка на глубине 2790м
НПВ. Подъем КНБК в инт 2432-1947м. Затяжки на гл 2380 до 20т, на гл 2082 до 7т. Ревизия бурового инструмента в метстах рабочих муфтовых соединений. Промыв по рабочиму соединению 1947м. Отбраковка 2 труб с выбросом на мостки.
бурение с Т/с в интервале 2801-2875м
НПВ. Промывка для определения рабочего давления на гл 1947м. Режимы: Q=36л/с; Р=94атм.
НПВ. Подъем КНБК в инт 1947-1247м. Затяжки на гл 1814м до 6т. Ревизия бурового инструмента в метстах рабочих муфтовых соединений. Промыв по рабочиму соединению 1255м. Отбраковка 2 труб с выбросом на мостки.
НПВ. Подъем КНБК в инт 1947-1247м. Затяжки на гл 1814м до 6т. Ревизия бурового инструмента в метстах рабочих муфтовых соединений. Промыв по рабочиму соединению 1255м. Отбраковка 2 труб с выбросом на мостки.
бурение с Т/с в интервале 2875-2900м
Ремонт ВСП (отворот переводника)
бурение с Т/с в интервале 2900-3002м
НПВ. Промывка для определения рабочего давления на гл 1247м. Режимы: Q=32л/с; Р=98атм.
НПВ. Спуск КНБК в инт 1247-1945м. Без посадок.
НПВ. Спуск КНБК в инт 1945-2319м. Посадка на гл 2318м до 11т
НПВ. Спуск КНБК в инт 2319-2432м с проработкой. Режимы: Q=35л/с; Р=131-162атм; N=60об/мин; М=5-8кН*м.
Ремонт ВСП (отворот переводника)
Промывка на глубине 3002м
Бурение в интервале3002-3025м
Ремонт цилиндра ПРС
НПВ. Ремонт лебедки. Замена цепи тихого хода лебедки.
Ремонт КПЦ (замена мягкого соединения)
НПВ. Победит холдинг. Перетяжка тальевого каната. Подъем КНБК в инт 2115-1305м.
Бурение в интервале 3025-3067м
Ремонт ВСП(замена переводника)
Ремонт ВСП(замена переводника)
Ремонт (замена ДЗУ)
Бурение в интервале 3067-3151м
НПВ. Победит холдинг. Перетяжка тальевого каната.
Бурение в интервале 3151-3175м
НПВ. Победит холдинг. Перетяжка тальевого каната. Спуск КНБК в инт 1305-2115м.
Ремонт ВСП (отворот переводника)
Бурение в интервале 3175-3200м
Ремонт ВСП (отворот переводника)
Ремонт ВСП (отворот переводника)
Бурение в интервале 3200-3226м
Ремонт ВСП (отворот переводника)
Бурение в интервале 3226-3284м
Бурение в интервале 3284-3470м
Бурение в интервале 3470-3486м
Подъем инструмента в интервале 3486.15 - 3398.80м
Спуск инструмента в интервале 3398.80 - 3436.15м
Спуск инструмента в интервале 3436 - 3485.00м
Бурение в интервале 3486-3514м
Сборка КНБК в инт: 0 - 8м
Бурение в интервале 8 - 44м (Vмех=16,7м/ч; Q=45л/с; Р=20; G=1-15тн; N=60об/мин; М=1кНм;).
Ремонт бурового насоса №1. Замена предозранительного клапана.
Ремонт бурового насоса №1. Замена предозранительного клапана.
Бурение в интервале 44 - 56м (Vмех=16,7м/ч; Q=45л/с; Р=23; G=1-15тн; N=60об/мин; М=1кНм;).
Промывка перед подъемом КНБК под спукс ОК -324мм
Разборка КНБК
Бурение в интервале 3514-3599м
ПЗР и спуск ОК 324 мм
Промывка:
ПЗР к цементированию ОК 324мм.
Цементирование ОК 324мм.
ОЗЦ
Ремонт бурового насоса №2 замена седла,клапана
Промывка на глубине 3599м
Промывка на глубине 3571.28 - 3598.45м (Рвх=223атм; Qвх=30л/с) Промывка с расхаживанием в призабойной зоне.
ОЗЦ
Сборка КНБК №2 в инт.0-27м
Бурение ротором в интервале 3599-3640м
Спуск КНБК со боркой СБТ127 с мостков в инт.27-54м
РЦС в инт 54-56м. Режимы: G=1т; Q=25-26л/сек; P=40атм; N=60об/мин; M=2.5кН*м. Превод на БР.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 56-88м. Режимы: G=2-8т; Q=40-45л/сек; P=39-61атм; N=60об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 103м/час.
Бурение ротором в интервале 3640-3649м
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 88-262м. Режимы: G=2-8т; Q=40-45л/сек; P=39-61атм; N=60об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 103м/час.
Ремонт БН№1. Замена предохранительного устройства.
НПВ.Чистка шнека
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 262-300м. Режимы:
НПВ.Ремонт СВП. Ремонт силового кабеля
Бурение ротором в интервале 3649-3670м
Бурение ротором в интервале 3670-3683м
НПВ.Ремонт СВП. Ремонт силового кабеля
Ремонт БН№2. Замена седла и клапана.
Бурение, проработка, наращивание: в инт-ле: 300-337м. Режимы:
НПВ.Чистка циркуляционного желоба
Ремонт БН№2. Замена седла и клапана.
НПВ.Чистка циркуляционного желоба
Бурение в инт 337-355м. Режимы: G=2-8т; Q=40-45л/сек; P=39-61атм; N=30об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 90м/час.
НПВ.Чистка циркуляционного желоба.
Бурение ротором в интервале 3683-3727м
Бурение в инт 355-360м. Режимы: G=2-8т; Q=45-58л/сек; P=39-52атм; N=30об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 41.67м/час.
НПВ. Чистка циркуляционного желоба.
Бурение в инт 360-396м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=50-58атм; N=30об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 83.72м/час.
НПВ.Чистка устьевой шахты. Ремонт шнека.
Ремонт БН№2. Замена замена зарубашечного уплотнения
Ремонт БН№2. Замена замена зарубашечного уплотнения
НПВ.Чистка устьевой шахты. Ремонт шнека.
Бурение ротором в интервале 3727-3734м
Ремонт замена КП-50-400 на БН2
Бурение в инт 396-400м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=50-66атм; N=30об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 57.14м/час.
НПВ.Чистка устьевой шахты.
Бурение ротором в интервале 3734.07 - 3740.07м
Доп.работы. Промывка на глубине 3719.99 - 3739.67м
Бурение в инт 400-406м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=50-59атм; N=30об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 75м/час.
Бурение ротором в интервале 3740.07 - 3744.98м
НПВ. Чистка устьевой шахты.
Промывка на глубине 3719.75 - 3744.64м.
Бурение ротором в интервале 3744,98 - 3750.04м
Промывка на глубине 3732.92 - 3749.99м
Бурение в инт 406-420м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=53-69атм; N=30об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 50м/час.
НПВ. Чистка шахты
Бурение ротором в интервале 3754.26 - 3755.07м
Промывка на глубине 3732.73 - 3755.07м
Бурение в инт 420-441м. Режимы: G=2-8т; Q=45-58л/сек; P=54-63атм; N=60об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 63.64м/час.
Ремонт БН№1 замена поршня и втулки.
НПВ. Победит Холдинг. Чистка устьевой шахты.
НПВ. Победит Холдинг. Чистка устьевой шахты.
Бурение в инт 441-446м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=54-66атм; N=60об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 29.41м/час.
НПВ. Чистка шахты
Ремонт БН№1 замена поршня и втулки.
НПВ. Чистка шахты
Подъём КНБК в интервале 3755-3325м( раскрепление резьбовых соединений ключами УМК)
НПВ.Чистка устьевой шахты.
НПВ. Подъем с проработкой мест затяжек в инт 446-139м. Затяжки до 3 т на гл 354м, 312м.
Ремонт ключа УМК
НПВ. Победит Холдинг. Чистка устьевой шахты.
Подъём КНБК в интервале 3325м-3100м( раскрепление резьбовых соединений ключами УМК)
Подъём КНБК в интервале 3100м-2169( раскрепление резьбовых соединений ключами УМК)
НПВ. Победит Холдинг. Чистка устьевой шахты.
НПВ. Подъем с проработкой мест затяжек в инт 139-15м.
Подъём КНБК в интервале 2169м-1547( раскрепление резьбовых соединений ключами УМК)
Промывка
НПВ. Возгорание по причине замыкания в КТУ 6кВ отсек СУБН.
Ремонт ВСП
НПВ. Победит Холдинг. Спуск со СБТ-127мм сборкой с мостков в инт 27-127мм.
Ремонт ВСП
НПВ. Сборка СБТ-127 с мостков с последующей постановкой на подсвечник. (700м)
Спуск инструмента в интервале 1447 - 1800м
НПВ. Ремонт СУБН.
Спуск инструмента в интервале 1800 - 3755 м
НПВ. Ремонт СУБН.
Промывка, выход на режим буровых насосов, ремонт БН1.
НПВ. Сборка СБТ-127 с мостков с последующей постановкой на подсвечник. (650м)
Промывка, выход на режим буровых насосов, ремонт БН1.
НПВ. Сборка СБТ-127 с мостков с последующей постановкой на подсвечник. (650м)
Промывка
Промывка
НПВ. Сборка СБТ-127 с мостков с последующей постановкой на подсвечник. (730м)
Подъем инструмента в интервале 3755 - 1945м.
Подъем инструмента в интервале 1945м.-1026м.
НПВ. Сборка СБТ-127 с мостков с последующей постановкой на подсвечник. (320м)
НПВ. Разборка КНБК 27-0м.
Промывка
Подъем инструмента в интервале 1026м.-0м.
НПВ. Ремонт СУБН.
НПВ. Ремонт СУБН.
Разборка КНБК
Разборка КНБК
Сборка приборов ГИС
НПВ. Ремонт СУБН.
Ремонт вспомогательной лебедки
Сборка приборов ГИС
Ремонт АКБ 4
СПО спуск приборов ГИС на инструменте
НПВ. Ремонт СУБН.
СПО спуск приборов ГИС на инструменте
НПВ. Ремонт СУБН.
СПО спуск приборов ГИС на инструменте
СПО подъем с записью ГИС.
НПВ. Ремонт СУБН.
СПО подъем с записью ГИС.
НПВ. Ремонт СУБН.
СПО подъем с записью ГИС.
НПВ. Сборка КНБК в инт.0-27м.
НПВ. Ремонт СУБН.
НПВ. Спуск в инт 27-126м.
Разборка приборов ГИС
НПВ.Спуск КНБК с прорабкой в инт 126-150м.Режимы: G=2-8т; Q=17-58л/сек; P=18-30атм; N=30об/мин; M=1кН*м.
Сборка КНБК для шаблонировки.
Сборка КНБК для шаблонировки.
НПВ.Спуск КНБК с прорабкой в инт 150-446м.Режимы: G=2-8т; Q=17-58л/сек; P=18-30атм; N=30об/мин; M=1кН*м.
СПО спуск КНБК в интервале 0-1051м.
Бурение в инт 446-471м. Режимы: G=2-8т; Q=58л/сек; P=75-91атм; N=30об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 41.66м/час.
СПО спуск КНБК в интервале 1051м.-1423м.
Бурение в инт 471-495м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=76-92атм; N=30об/мин; M=2-5кН*м.
НПВ. Чистка шахты
Ремонт ГШН в ЦСГО
Спуск инструмента в интервале 1438 -1580м.
Бурение в инт 495-521м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=75-97атм; N=30об/мин; M=2-5кН*м. Мех.скор = 45.22м/час.
Спуск инструмента в интервале 1580 -3755м.
Бурение в инт 521-547м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=75-97атм; N=30об/мин; M=2-5кН*м. Мех.скор = 45.22м/час.
НПВ. Чистка шнека
Бурение в инт 547-570м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=80-110атм; N=30об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 76.67м/час.
НПВ. Чистка шахты
Бурение в инт 570-770м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=96-122атм; N=30об/мин; M=2-5кН*м. Мех.скор = 112.99м/час
Промывка
Ремонт. Буровой насоc. Замена поршня и втулки БН №2. Замена клапана на БН№1 .
НПВ. Чистка шахты
Бурение в инт 770-778м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=105-125атм; N=30об/мин; M=3-7кН*м. Мех.скор = 40м/час.
Ремонт. Буровой насоc. Замена поршня и втулки БН №2. Замена клапана на БН№1 .
Замена свечи СБТ-127мм (деформация). Мех.скор = 40м/час.
Промывка на глубине 3736 - 3754м (Рвх=76атм; Qвх=15л/с)
Бурение в инт 778-795м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=105-128атм; N=30об/мин; M=3-6кН*м. Мех.скор = 73.91м/час.
НПВ. Чистка шахты
Промывка на глубине 3736 - 3754м (Рвх=76атм; Qвх=16л/с)
Подъем КНБК и выбросом БИ на приемные мостки.3755-2430м. Раскроепление ключами УМК.
НПВ. Чистка шахты
Бурение в инт 795-845м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=98-133атм; N=30об/мин; M=3-6кН*м. Мех.скор = 50м/час.
НПВ. Чистка шахты
Бурение в инт 845-855м. Режимы: G=3-9т; Q=63л/сек; P=112-136атм; N=30об/мин; M=3-7кН*м. Мех.скор = 83.33м/час.
НПВ. Чистка шахты
Бурение в инт 855-865м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=112-152атм; N=30об/мин; M=4-7кН*м. Мех.скор = 42.44 м/час.
Подъем КНБК и выбросом БИ на приемные мостки.2430м- 1051м.Раскрепление ключами УМК.
Бурение в инт 865-1096м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=112-152атм; N=30об/мин; M=4-7кН*м. Мех.скор = 42.44 м/час.
Подъем КНБК и выбросом БИ на приемные мостки 1051м-341м. Раскрепление ключами УМК.
Бурение в инт 1096-1189м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=112-152атм; N=30об/мин; M=4-7кН*м. Мех.скор = 42.44 м/час.
Подъем КНБК и выбросом БИ на приемные мостки 1051м-341м. Раскрепление ключами УМК.
Бурение в инт 1189-1288м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=137-155атм; N=30об/мин; M=4-8кН*м. Мех.скор = 38.98м/час. (Тбур=2.54ч; Тнар=0.50ч; Тпром=0.62ч; Тпрор=1.25ч; Тзамер=0.42ч.)
Разборка КНБК
ПР К Спуску о/к 168мм
НПВ. Победит Холдинг. Ремонт ВШН.
Спуск о/к 168мм в интервале 0-250м.
Бурение в инт 1288-1337м. Режимы: G=3-9т; Q=63л/сек; P=151-171атм; N=30об/мин; M=4-9кН*м.
Спуск о/к 168мм в интервале 250м.-1430м.
НПВ. Победит Холдинг. Замена сеток на вибросите №2.
"Бурение в инт 1337-1455м. Режимы: G=2-8т; Q=63л/сек; P=138-181атм; N=30об/мин; M=4-9кН*м. Мех.скор = 50.64 м/час. (Тбур=2.33ч; Тнар=0.68ч; Тпром=0.07ч; Тпрор=2.17ч; Тзамер=0.25ч.) "
Промывка в инт 1455-1436м. Режимы: Q=63л/сек; P=112-152атм; N=30об/мин; M=4-7кН*м.
Промывка в башмаке кондуктора
Подъем КНБК в инт 1436-470м. Затяжки на гл1323м до 7 т, 1320м до 6т, 604м до 6т, 595 м до 8т, 583м до 9т, 556м до 5т.
Спуск о/к 168мм в интервале 1430м.-1528м.
Спуск о/к 168мм в интервале 1528м-2219м.
Спуск о/к 168мм в интервале 2219м.-3679м.
Подъем КНБК в инт 470-27м. Без затяжек.
Разборка КНБК в инт27-0м.
ПЗР к спуску ОК-245мм.
Спуск о/к 168мм в интервале 3679м.-3751м.
Промывка
Спуск ОК-245мм в инт 0-1451м. Б-1451м ЦКОД-1438,6м. Спуск штатно
Пр к цементированию.
Цементаж
ОЗЦ
ОЗЦ
Промывка на гл 1451.09м. Режимы: Q=20л/с, Р=15-20атм.
ОЗЦ
Промывка на гл 1451.09м. Режимы: Q=20л/с, Р=15-20атм.
ПЗР к цементированию.
Цементаж. Б-1451м ЦКОД-1438,6м. Цементаж штатно. Раб 70атм. Рстоп 97 атм. На выходе 2м3 цементного раствора Y-1,49м3 ЦКОД гермет. Отдала 300л.
ОЗЦ
ОЗЦ
ПЗР к ГИС.
ГИС. Монтаж геофизического оборудования и приборов. Спуск ГП "ЦМ8-12" без ИИИ в инт 0-1425м. Подъем ГП "ЦМ8-12" без ИИИ в инт 1425-0м. Спуск ГП "ЦМ8-12" с ИИИ в инт 0-1420м. Подъем ГП "ЦМ8-12" с ИИИ с записью в инт 1420-150м.
Перемонтаж ПВО
Перемонтаж ПВО
Перемонтаж ПВО
ГИС. Монтаж геофизического оборудования и приборов. Спуск ГП "ЦМ8-12" без ИИИ в инт 0-1425м. Подъем ГП "ЦМ8-12" без ИИИ в инт 1425-0м. Спуск ГП "ЦМ8-12" с ИИИ в инт 0-1420м. Подъем ГП "ЦМ8-12" с ИИИ с записью в инт 1420-150м.
ГИС на кабекле
ГИС на кабекле
Сборка КНБК
Спуск КНБК со сборкой с приемных мостков, промежуточные промывки.
ПЗР к опрессовке.
Опрессовка глухих плашек(+).
Монтаж варонки устья
Сборка КНБК в инт0-19м.
Спуск КНБК со сборкой с приемных мостков, промежуточные промывки.
НПВ. Победит холдинг. Ремонт. Ошибка СУБН.
Опресовка забойного двигателя.
Спуск КНБК со сборкой с приемных мостков, промежуточные промывки.
Опресовка забойного двигателя.
Спуск КНБК в инт 19-1381м. Без посадок.
Опрессовка ТП (+)
Опрессовка ПУГ (+)
Спуск КНБК в инт 1381-1438м. Без посадок.
Спуск КНБК со сборкой с приемных мостков, промежуточные промывки.
НПВ. Победит холдинг. Ремонт ДЗУ.
Промывка на гл.1438м. Режимы: P=112атм; Q=35л/сек.
РЦС в инт 1438-1457м. Режимы: P=109-130атм; Q=35л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=4.5кН*м.
Промывка на гл.1438м. Режимы: P=71-115атм; Q=35л/сек. Перевод на БР.
Опрессовка цем.стакана (+)
РЦС 3161м.-3296м.
Перетяжка тальевого каната - полная (400м)
Бурение в инт 1457-1554м. Режимы: G=4-9т; Q=35л/сек; P=84-136атм; N=30об/мин; M=1-кН*м. Мех.скор = 68.96м/час. (Тбур=3.35ч; Тнар=0.97ч; Тпром=0.51ч; Тпрор=1.20ч; Тзамер=1.47ч.)
Смена рабочего переводника СВП.
РЦС 3296-3308м.прокачка пачки ВУС.
РЦС 3308-3426 прокачка пачки ВУС 5м3 УВ- 105 сек.
Бурение в инт 1554-1688-м. Режимы: G=10т; Q=35л/сек; P=84-136атм; N=30об/мин; M=15кН*м.
РЦС в интервале 3415-3562 м Режимы: G=4-5т. Q=16л/с. P=180 атм. N=60об/мин. М=11кН*м.
Бурение в инт 1688-1898м. Режимы: G=10т; Q=35л/сек; P=120-156атм; N=40об/мин; M=15кН*м.
РЦС в интервале 3562-3736 м Режимы: G=4-5т. Q=16л/с. P=180 атм. N=60об/мин. М=11кН*м.
Бурение в инт 1898-2232м. Режимы: G=11т; Q=35л/сек; P=130-156атм; N=40об/мин; M=16кН*м.
Промывка Режимы: Q=16,4л/с. P=190 атм.
Опрессовка ПВО, ПУГ/трубные плашки на 24,5 мПа падение 0,4 атм./0,3атм. (гермет.)
Бурение в инт 2232-2300м. Режимы: G=10т; Q=35л/сек; P=150-170атм; N=40об/мин; M=17кН*м.
Подъём КНБК с раскреплением в инт. 3736-3455 м.
Подъём КНБК с раскреплением в инт. 3455-2798 м.
Подъем КНБК до гл. 459 м.
Бурение в инт 2300-2494м. Режимы: G=8-12т; Q=35л/сек; P=181-213атм; N=40об/мин; M=7-16кН*м. Мех.скор = 48.87м/час. (Тбур=3.97ч; Тнар=0.75ч; Тпром=1.18ч; Тпрор=2.48ч; Тзамер=1.37ч.)
Подъем КНБК до гл. 55 м.
Разборка КНБК.
Опрессовка ПВО (глухие плашки). Ропр=245атм. Падение давления за 30 минут составило 0,3 атм. Герметично.
НПВ. Победит холдинг. Ремонт ПКР.
ГИС на кабеле.
Бурение в инт 2494-2705м. Режимы: G=8-13т; Q=35л/сек; P=195-224атм; N=40об/мин; M=8-17кН*м. Мех.скор = 38.93м/час. (Тбур=5.42ч; Тнар=0.88ч; Тпром=0.81ч; Тпрор=2.77ч; Тзамер=1.12ч.)
ГИС на кабеле.
НПВ. Победит холдинг. Ремонт СВП.
ГИС на кабеле. СГДТ.
НПВ. Победит холдинг. Ремонт СВП.
ГИС на кабеле. ПРКЛ в инт.3689-3360м.
Бурение в инт 2705-2715м. Режимы: G=10-13т; Q=35л/сек; P=185-222атм; N=40об/мин; M=8-17кН*м. Мех.скор = 40м/час. (Тбур=0.25ч; Тнар=0.00ч; Тпром=0.05ч; Тпрор=0.03ч; Тзамер=0.00ч.)
НПВ. Победит холдинг. Ремонт СВП.
ГИС, Подъём оборудования (отказ прибора).
Бурение в инт 2715-2717м. Режимы: G=10-12т; Q=35л/сек; P=149-187атм; N=40об/мин; M=8-17кН*м. Мех.скор = 40м/час. (Тбур=0.05ч; Тнар=0.00ч; Тпром=0.20ч; Тпрор=0.00ч; Тзамер=0.00ч.)
НПВ. Победит холдинг. Ремонт СВП.
ГИС Ремонт, настройка ПРКЛ.
ГИС Ремонт, настройка ПРКЛ.
НПВ. Победит холдинг. Подъем КНБК в инт 2715-2135м. Затяжка на гл 2554м до 10т.
ГИС Ремонт, настройка ПРКЛ.
НПВ. Победит холдинг. Спуск КНБК в инт 2135-м. Без посадок.
ГИС на кабеле, Заделка кабельного наконечника.
НПВ. Победит холдинг. Спуск КНБК в инт 2581-2689м. Без посадок.
НПВ. Победит холдинг. Промывка в инт 2689-2715м. Без посадок.
Бурение в инт 2717-2850м. Режимы: G=6-12т; Q=35л/сек; P= P=165-200атм; N=40об/мин; M=14-20кН*м.
ГИС на кабеле, Заделка кабельного наконечника.
Бурение в инт 2850-3078м. Режимы: G=6-12т; Q=35л/сек; P= P=165-200атм; N=40об/мин; M=14-20кН*м.
ГИС на кабеле, ПРКЛ-73
ГИС на кабеле, ПРКЛ-73
Бурение в инт 3078-3177м. Режимы: G=6-12т; Q=35л/сек; P= P=165-200атм; N=40об/мин; M=14-20кН*м.
ГИС на кабеле, инклинометр.
ГИС на кабеле, инклинометр. Разборка комплекса ГФР.
Бурение в инт 3137-3260м. Режимы: G=6-12т; Q=35л/сек; P=171-211атм; N=40об/мин; M=14-20кН*м. Мех.скор = 33.70м/час. (Тбур=3.65ч; Тнар=0.48ч; Тпром=0.72ч; Тпрор=1.33ч; Тзамер=1.82ч.)
ТО ВСП (замена масла)
Сборка КНБК.
НПВ. Подъем КНБК для ревизии в инт 3260-2403м. Затяжки на гл. 3212м до 7т, 3189м до 9т, 3181м до 10т пойдено с цируляцией(Q=17-20л/с, Р38-65атм), 3032м до 10т, 3181м до10т пройдено с цируляцией(Q=20л/с, Р=42-114атм), 2817м до 6т.
Спуск КНБК до гл.1924
Комплексное ТО ВСП.
НПВ. Победит холдинг. Промывка на гл2403м. Режимы: Q=35л/сек; P=144-157атм.
НПВ. Победит холдинг. Спуск КНБК в инт 2403-3235м. Посадки на гл 3113м но 7т, 3183м до 11т пройдено с цируляцией (Q=34л/с, Р=150-176атм)
Спуск КНБК до гл. 3422м.
Промывка в инт 3235-3260м. Режимы: Q=35л/сек; P=176-192атм.
Спуск КНБК до гл. 3736м.
Промывка в инт 3235-3260м. Режимы: Q=35л/сек; P=176-192атм.
Подъем КНБК в инт 3235-19м. Без затяжек.
Перевод на раствор
Разбуривание оснастки в интервале 3736-3755м Режимы: G=3-4т. Q=16л/с. P=170 атм. N=40об/мин. М=17кН*м.
Бурение под хвостовик 114мм. в интервале 3755-3765 м Режимы: G=7т. Q=16л/с. N=120об.мин Момент=15kN-m Pх=172 Pр=175атм. МСП=17м/ч. По согласованию с геологическим отделом ВТК, стоп бурение при забое 3815м.
Бурение под хвостовик 114мм. в интервале 3765-3815 м Режимы: G=7т. Q=16л/с. N=120об.мин Момент=15kN-m Pх=172 Pр=175атм. МСП=17м/ч. По согласованию с геологическим отделом ВТК, стоп бурение при забое 3815м.
КСПО в интервале 3815 - 3741 - 3815 м. Подъем КНБК.
Подъем КНБК. в интервале 3815-1384м
Разборка КНБК в инт 19-0м.
НПВ. Победит холдинг. Замена тормозных колодок.
ПЗР. к ГИС
ГИС. Сборка КарСар в инт 0-29,81м.
ГИС. Спуск ГО в инт 29,81-1439,2м.
Подъем КНБК.
ГИС. Спуск ГО в инт1439-3244м.
ГИС. Подъём «КарСар Каскан» с записъю в инт3244-2844м
Разборка КНБК.
Разборка КНБК.
ПЗР к спуску ОК 114мм.
Сборка низа и спуск ОК 114мм. Спуск ОК 114мм до гл. 135м. Спуск НКТ-73 со сборкой. Сборка и спуск подвески.
ГИС. Подъем ГО в инт 2844-1439м.
Спуск ОК 114мм на СБТ 102мм до гл. 1320м.
ГИС. Подъем ГО с выбросом СБТ-127мм на мостки в инт 1439-560м.
Спуск ОК 114мм на СБТ 102мм до гл. 2790м.
Спуск хвостовика 114 мм. до гл. 3810м.
ГИС. Подъем ГО с выбросом СБТ-127мм на мостки в инт 560-29м.
Промывка
Активация подвески.
ГИС. Разборка КарСар в инт 29,81-0м.
Спуск СБТ-127мм в инт 0-519м.
СПО подъем с выбросом СБТ+ТБТ на мостки до гл.3250м.
Подъем СБТ-127мм с выбросом на мостки в инт 519-0м.
СПО подъем с выбросом СБТ+ТБТ на мостки до гл.1060м.
ПЗР к спуску ОК-168мм.
Спуск ОК-168мм в инт0-1822м.
СПО подъем с выбросом СБТ+ТБТ на мостки до гл.538м.
СПО подъем с выбросом СБТ+ТБТ на мостки 538м.-0м.
Спуск эксплуатационной колонны Б-3250,10 ЦКОД 3238,61
ПР к спуску НКТ 73мм.
Спуск НКТ 73мм до гл.200м
Спуск НКТ 73мм до гл.500м.
Промывка на забое.
Демонтаж ПВО-100%.
ПЗР и Цементаж штатно: цементирование скважины: закачка ОЦР. - 36.6т, Y-1.50 гр/см3. ЦР-9.9 т, Y-1.92гр/см3. Продавка V-57.7м3 Рраб. -150атм, Рстоп 170атм. ЦКОД герм. Отдала 300л
ОЗЦ. Промывка Цементаж. Чистка емкости №1. ТО ВСП.
Монтаж ФА-40%.
Монтаж ФА-100%. скважина закончена бурением в 22:00 (18:00 МСК) 20.10.2024г.
ОЗЦ. Чистка емкостей №1 №2 ЦСГО. Ревизия коробки КПП БУ, ШПМ 1070, 500. Смена механической части на подпорном насосе №1. Ревизия бурового насоса №2 на 170.
Монтаж ПВО.
ГИС СГДТ-НВ(шаблон) СГДТ-НВ(основная запись с источником) ПРКЛ-73(основная запись с источником) ИН-73(основная запись) 2АК-73(основная запись)
ГИС. Спуск ГП "РК, 2ННК, МЛМ" в инт 0-3023м. Подъем ГП "РК, 2ННК, МЛМ" с записью в инт 3023-0м. Спуск ГП "ИН-73" в инт 0-3023м. Подъем ГП "ИН-73" с записью в инт 3023-0м. Монтаж "2АК-73", отказ прибора.
'Опрессовка ПВО глухих
Опрессовка ПВО глухих
Сборка и спуск роторной КНБК с мостков БИ-89мм 3238м промывкой через 500м
Сборка КНБК №1
Промывка на забое
Разборка КНБК
Опрессовка ТП (+)
Опрессовка ПУГ (+)
Спуск КНБК в инт 3142-3216м
Промывка в инт 3216-3233м. Режимы: Q=16л/с; Р=180-183атм.
РЦС в инт3233-3260м. Режимы: G=1т. Q=16л/с; Р=180-195атм; N=40об/мин; Мрот=1.5кН*м.
ПЗР к спуску направления 324 мм
Спуск направления 324 мм
Перевод скв на БР. Промывка в инт 3260-3240м. Режимы: Q=16л/с; Р=101-187атм.
Подъем КНБК в инт 3240-340м. Без затяжек.
Промывка -0,5ч ПЗР к цементированию -1ч
Цементирование направления 324 мм
ОЗЦ. Оборудование устья. Сборка СБТ-127 мм (400м)
Разборка КНБК
Ревизия СВП.
Деффектовка и смена ситовых панелей. Приготовление бурового раствора.
Сборка БИ с мостков 300м. Открыта скважина
Разгрузка вертолета. Погрузка и разгрузка оборудования на вертолет. загрузка, подвоз, разгрузка экскаватором на приемные мостки оборудования
ПР к программированию ТС с резистевиметром
Программирование ТС с резистевиметром
Сборка КНБК с Т/С на бурение ОК 245мм.
airtest после полной сборки ТС (ГК + резистевиметр)
Сборка КНБК с Т/С на бурение ОК 245мм.
Сборка КНБК в инт 0-26м.
Разбуривание цементного стакана в интервале в инт. 54 - 58м.; Qвх=27.0л/сек; Nрот=33.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м).
Бурение в интервале 58-401м Pвх=41.0атм; Qвх=55.0л/сек; Nрот=30.0об/мин; Mрот=1.0Тс*м). МСП=50.8
Спуск КНБК в инт 26-3220м. Без посадок.
Перезапись ГК в инт 3220-3260м. Режимы:P=142атм; Q=15л/с)
Бурение в инт 3260-3369м. Режимы: G=5-12т; Q=15л/сек; P=169-208атм; N=30об/мин; M=11-16кН*м. Мех.скор = 23.29м/час. (Тбур=4.68ч; Тнар=0.28ч; Тпром=1.31ч; Тпрор=2.05ч; Тзамер=1.93ч.)
Замена штока на БН №1
Замена штока на БН №1
Бурение в инт 3369-3646м. Режимы: G=4-12т; Q=15л/сек; P=190-232атм; N=30об/мин; M=11-18кН*м. Мех.скор = 23.29м/час.
Бурение в инт 3369-3646м. Режимы: G=4-12т; Q=15л/сек; P=190-232атм; N=30об/мин; M=11-18кН*м. Мех.скор = 23.29м/час.
НПВ.. Чистка жолоба
Ремонт ВШН под устьем.
Пригтовление бурового раствора. Сборка БИ с мостков
Сборка БИ с мостков.
Бурение в инт 3646-3800м. Режимы: G=4-12т; Q=15л/сек; P=190-232атм; N=30об/мин; M=11-18кН*м. Мех.скор = 23.29м/час.
Бурение в инт 3646-3800м. Режимы: G=4-12т; Q=15л/сек; P=190-232атм; N=30об/мин; M=11-18кН*м. Мех.скор = 23.29м/час.
Замена сеток на системе очистки (СГУ)
Приготовления бурового раствора.
Перезапуск БН №1-2
.Ремонт электрики БН№1
Промывка на забое. Q=15л/сек; P=190
КСПО в интервале 3800 - 3299 м
Ремонт ВШН
Ремонт ВШН
Спуск КНБК в инт 3526-3800м. Без посадок.
Промывка в инт.3800-3776м. Режимы: Q=15л/сек; P=218-229атм; N=30об/мин; M=15-17кН*м.
Подъем КНБК в инт 3776-26м. Без затяжек.
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. БН №1 слом полуштока
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. №1.Слом полуштока
НПР на бурение в интервале 1407-1432 м G-4-13тн Pвх=41.0атм; Qвх=55.0л/сек; Nрот=60 об/мин;
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Замена седел и клапанов
Разборка КНБК в инт 26-0м.
НПВ. Ремонт БН№1 Слом полуштока(замена). Параллельно: промывка на забое на БН№2 Qвх=16,6л/сек
ГИС. Сборка "КарСар Каскан" в инт 0-29.81м.
ГИС. Спуск "КарСар Каскан" в инт 29.81-2237м. Без посадок.
НПР Проработка в интервале 1430-1450м (Pвх=158.0атм; Qвх=60 л/сек; Nрот=60.0об/мин; Mрот=8.2Тс*м).
Промывка перед подъемом под ГИС. Режимы: (Pвх=126.0атм; Qвх=50.0л/сек).
ГИС. Спуск "КарСар Каскан" в инт 2237-3785м. Без посадок.
Подъем КНБК в интервале 1443-1195м Затяжки 1442м- до 2.5т. 1238м- до 5тн..
ГИС. Подъем "КарСар Каскан" с записью в инт 3785-3243м. Затяжки на гл: 3757м до 6т, 3749м до 5т, 3726,49 до 5тн 3686м до 8т, 3499м до 7т, 3453м до 7т, 3446м до 5тн, 3369м до 5т, 3334м до 5тн.
Ремонт ВСП
Подъем инструмента в интервале 1195-997 м затяжки: 976м- до 6тн
НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
Подъем инструмента в интервале 973.37-821.36м
НПВ. Ремонт. АКБ, Ремонт ключа АКБ. Замена крана на ПРС (пневмораскрепитель)
ГИС. Подъем "КарСар Каскан" в инт 3243-29.81м. Без затяжек.
ПНВ . Подъем КНБК в интервале 799.86-524.46м
НПВ: Ремонт ключа АКБ. Ремонт пневмораскрепителя.
НПВ. Осложнения. Подъем инструмента в интервале 524.83-27.39м
Разборка КНБК
ГИС. Разборка "КарСар Каскан" в инт 29.81-5м.
ГИС в открытом стволе (инклинометр).
ГИС. Разборка "КарСар Каскан" в инт 5м.
Спуск роторной КНБК в инт 0-3773м. Без посадок.
Сборка КНБК ВЗД без ТС для шаблонирование ствола под спуск ОК 245мм.
Промывка в инт 3773-3800м. Режимы: Q = 15л/с; Р = 188-192атм; N = 30об/мин; Mрот = 12-15кН*м.
Спуск инструмента в интервале 20.47-1437.29м Шаблонирование под спуск ОК-245 мм.
Подъем РКНБК в инт 3773-25м. Без затяжек.
Ремонт бурового насоса
НПВ. Осложнения. Промывка на глубине 1436.27-1450.02м (Pвх=178.0атм; Qвх=62.0л/сек). установка смазывающей пачки V-20м3 смазка 4%.
Разборка РКНБК в инт 25-0м
НПВ. Осложнения. Подъем инструмента в интервале 1449-1412м
ПЗР к спуску ОК-114мм.
НПВ. Осложнения. Подъем инструмента в интервале 1412.57-1188.80м
Сборка хвостовика в интервале 0-635,49м
НПВ. Ремонт ключа АКБ (каретки)
НПВ. Осложнения. Подъем инструмента в интервале 1163.97-21.35м С Раскреплением ключами УМК. Затяжки: 975м- до 5т.
Промывка
Спуск хвостовика на транспортной колонне
НПВ. Осложнения. Разборка КНБК без т/с в интервале 21.35-0.00м
ПЗР. К спуску ОК 245
Спуск обсадной колонны в интервале 916.00-916.00м
Активация оснастки хвостовика: Сброс и прокачка шара Ø25мм. Активация якоря подвески (+) Р=140атм.; Активация пакеров (+) Р=150,160,180атм с выдержкой по 5 мин. Отстыковка Р=245атм. Активация верхнего пакера (+) разгрузка 25т.
Перевод скважины на солевой раствор уд. весом 1,02 г/см3.
Опрессовка хвостовика совместно с ЭК (+) на Р= 255атм. Падение давления за 30мин 3атм
Спуск обсадной колонны в интервале ОК245мм.
Подъем транспортной колонны в инт 3168-1964м. С выбросом на мостки СБТ-89мм.
Подъем транспортной колонны в инт 1964-0м.
ПНВ Спуск обсадной колонны
Демонтаж ПВО.
Промывка перед цементированием на глубине 1448.30-1448.30м (Pвх=21.0атм; Qвх=21.0л/сек).
ПНВ Промывка перед цементированием на глубине 1448.30-1448.30м (Pвх=21.0атм; Qвх=21.0л/сек).Продувка манифольда
Монтаж ФА
ПНВ Промывка перед цементированием на глубине 1448.30-1448.30м (Pвх=21.0атм; Qвх=21.0л/сек).Продувка манифольда
Цементирование ЦКОД - гермет. Давление рабочее-60атм стоп-90атм, навыходе 2,5 м3 1,25г/см3 отдача 200л.
ОЗЦ
ГИС на кабеле (АКЦ,ЦМ,РК,МЛМ)
ГИС на кабеле (АКЦ,ЦМ,РК,МЛМ)
ГИС на кабеле (АКЦ,ЦМ,РК,МЛМ) ПНВ по ГГД
Оборудование устье.
Монтаж ПВО
Монтаж ПВО. Опрессовка глухих плашек. Опрессовка ПВО (глухие плашки). Падение за 30 мин 1,9атм. Герметично.
Сборка КНБК ВЗД+ТС 0-40м
ПНВ Сборка КНБК с т/с в интервале 0-40м
Спуск инструмента в интервале 41.28-52.63м СБорка инструмента с мостков.
НПВ. Ремонт. АКБ,
Спуск инструмента в интервале 52.57-139.94м со сборкой с мостков.
НПВ. Ремонт. АКБ. Замена болтов на нижней челюсти АКБ
Спуск инструмента в интервале 139.94-202.14м со сборкой с мостков.
НПВ. Осложнения. Спуск инструмента в интервале 486.06-1379.29м Со сборкой с мостков.
Опрессовка трубных плашек. ПУГ
НПВ. Простои. Ожидание завоза оборудования/материалов. Ожидание талевого каната. Обслуживание бурового оборудования. Полная ревизия ВСП и КПЦ(замена цепи). Чистка и покраска ЛБУ. Покраска АКБ
Сборка КНБК в инт: 0 - 8м
Бурение в инт 0-50м. Режимы: G=1т; Q=50л/сек; P=9-12атм; N=40об/мин; M=2кН*м. Мех.скор = 43.08м/час. (Тбур=0.33ч; Тнар=0.0ч; Тпром=0.0ч; Тпрор=0.17ч.)
Подъём
Разборка КНБК
ПЗР и спуск ОК 324 мм
ПЗР и цементаж ОК 324мм.
ОЗЦ
НПВ. Простои. Ожидание талевого каната. Обслуживание бурового оборудования. Полная ревизия ВСП и КПЦ(замена цепи). Ч
ОЗЦ
Оборудование устья
НПВ. Простои. Ожидание талевого каната. Обслуживание бурового оборудования. Полная ревизия ВСП и КПЦ(замена цепи). Чистка и покраска ЛБУ. Покраска АКБ
Сборка СБТ-127мм
Сборка КНБК в инт 0-20м.
Превышение времени на сборку КНБК. ООО "ТК Технология" . Сборка КНБК в инт 20-28м.
Ремонт шнека.
НПВ. Простои. Ожидание талевого каната.
НПВ. Победит Холдинг. Частичная замена шнека.
НПВ. Простои. Ожидание талевого каната. Обслуживание бурового оборудования.
НПВ. Победит Холдинг. Сборка КНБК и Т/С. 28-48м.
РЦС в инт 47-50м. Режимы: G = 1т; Q = 15-17л/с; P = 12-18атм; N = 40 об/мин; Мрот = 1-3кН*м.
Бурение в инт 50-79м. Режимы: G=1т; Q=30л/сек; P=13-16атм; N=40об/мин; M=2кН*м. Мех.скор = 35.06м/час. (Тбур=0.77ч; Тнар=0.0ч; Тпром=0.16ч; Тпрор=0.82ч.)
НПВ. Победит Холдинг. Ремонт. Системы очистки БР. Чистка желоба от устья до вибросит, замена шиберных задвижек.
НПВ. Перетяжка талевого каната.
НПВ. Победит Холдинг. Ремонт. Системы очистки БР. Чистка желоба от устья до вибросит, замена шиберных задвижек.
Бурение в инт 77-103м. Режимы: G=1-6т; Q=50-55л/сек; P=27-34атм; N=40об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 81.25м/час. (Тбур=0.32ч; Тнар=0.13ч; Тпром=0.00ч; Тпрор=0.35ч, Тзамер=0.20ч.)
НПВ. Ремонт. Шнек. Наращbвание лопости промежуточного вала шнека.
Бурение в инт 103-449м. Режимы: G=1-6т; Q=50-55л/сек; P=41-65атм; N=40об/мин; M=2-5кН*м. Мех.скор = 65.28м/час. (Тбур=5.30ч; Тнар=1.53ч; Тпром=0.16ч; Тпрор=4.82ч, Тзамер=1.03ч.)
НПВ. Замена грязевого шоана на стояке манифольда.
НПВ. Промывка на глубине 423-449м Режимы: P=36атм; Qвх=41л/с; N=30об/мин; Мрот=2-4кН*м). Поглощение V=12м3.
НПВ. Подъем КНБК в инт 423-361м.
НПВ. Промывка на глубине 361-371м Режимы: P=36атм; Qвх=41л/с; N=30об/мин; Мрот=1-3кН*м).
НПВ. Замена грязевого шланга на стояке линии манифольда.
НПВ. Промывка на глубине 371-449м Режимы: P=36атм; Qвх=41л/с; N=30об/мин; Мрот=1-3кН*м). Вымыв выбуреной породы (сбивание сальника)
Бурение, проработка, наращивание в инт 449-520м. Режимы: G=3-6т; Q=55-60л/сек; P=65-83атм; N=40об/мин; M=3-7кН*м. Мех.скор = 41.27м/час.
НПВ .Ремонт. Замена пружины на вибросито №1.
Бурение,проработка, наращивание в инт 520-900м. Режимы: G=3-6т; Q=55-60л/сек; P=83-113атм; N=40об/мин; M=5-8кН*м. Мех.скор = 52.13м/час.
НПВ. Осложнения. Опрессовка манифольда (линии нагнетания).
НПВ. Осложнения. Опрессовка манифольда (линии нагнетания).
Бурение в инт 899-1422м. Режимы: G=3-6т; Q=55-60л/сек; P=138-181атм; N=40об/мин; M=6-11кН*м. Мех.скор = 41.27м/час
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана
НПВ. Ремонт. Верхний привод. Налаживание работы СВП
ПНВ Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана.
Простои Чистка ЦСГО
Промывка в инт 1422-1407м. Режимы: Q=55-60л/сек; P=145-163атм; N=40об/мин; M=5-6кН*м.
Подъем КНБК в инт 1407-1383м. Без затяжек.
Подъем КНБК с проработкой мест затяжек в инт 1383-275м.
НПВ. Ремонт СВП (устранение ошибок).
Подъем КНБК с проработкой мест затяжек в инт 275-26м. Без затяжек.
НПВ. СВП. Ремонт переводника
Разборка КНБК в инт 26-0м.
ПЗР к спуску ОК-245мм.
Спуск ОК-245мм в инт 0-36м. Без посадок.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт пескоотделителя,замена пружины на 3 сите
Спуск ОК-245мм в инт-ле: 36-393м.
ПНВ. Спуск ОК-245мм в инт 393-942м.
ПНВ. Спуск ОК-245мм сразгрузкой в инт 942-1412м.
Промывка в инт 1412-1421.45м. Режимы: Q = 1л/с; Р = 33атм. Продолжается.
Промывка в инт 1421.45м. Режимы: Q = 1-10л/с; Р = 18-33атм.
Промывка в инт 1421.45м. Режимы: Q = 10-24л/с; Р = 28атм.
ПЗР. Цементирование.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины, монтаж ПВО,подвоз хим.реагентов.
НПВ. Промывка. Режимы Qвх=30.0л/сек; Nрот=33.0об/мин; Mрот=30.9Тс*м). прокачка ВУС плотность-1.19 УВ-100сек V-5м3
НПВ. КСПО. Подъем инструмента в интервале 2848.37-2825.32м
ГИС. Монтаж геофизического оборудования и приборов. Спуск ГП "ЦМ 8-12" без ИИИ в инт 0-200м.
Подъем КНБК до глубины 1440 м.
ГИС на кабеле в инт-ле: 0 - 1395 ЦМ; ГК, МЛМ РК; АКЦ.
Перетяжка Т/К 250м.
Ремонт СВП (замена потенциометра).
ПР к опрессовке(-)
Спуск КНБК до глубины 1802 м.
Сборка СБТ-127мм с мостков в инт-ле: 0-37м.
Спуск КНБК до гл. 2861м.
Спуск СБТ-127мм со сборкой с мостков в инт-ле: 37-1042м.
Промывка в призабойной зоне. Режим: Р=131атм; Q=22л/сек.
Опрессовка ПВО трубных плашек (-).
Опрессовка ПВО трубных плашек (-).
Подъем СБТ-127мм в инт-ле: 1042-0м.
Перемонтаж, ревизия ПВО.
Опрессовка ПВО глухих плашек. Продолжается.
Опрессовка ПВО (глухие плашки) на 270 атм. (+)
Сборка КНБК в инт-ле: 0-15м
Ремонт. Замена уплотнильного кольца на ЗПРМ
Сборка КНБК (-) (повреждена резьба циркуляционного переводника)
Ремонт. Ремонт рабочего переводника ВСП.
Спуск СБТ-127мм со сборкой с мостков в инт 15-222м; 'Подъем СБТ-127мм с установкой за палец.
Сборка КНБК в инт-ле: 15-18м.
Спуск КНБК с Т/С в инт-ле: 18-324м.
НПВ Отключение силового блока в СУБН
Ремонт ПКР
Спуск КНБК с Т/С в инт-ле: 324-1350м.
НПВ Отключение силового блока в СУБН
Опресовка ПВО трубных плашек (-).
Опрессовка трубных плашек и ПУГ (+) Р=270атм.
Промывка; РЦС в инт-ле: 1408-1422м. Режимы: G= 1т; Q=32л/сек; P=75-93атм; N=30об/мин; M=1-6кН*м.
НПВ Отключение силового блока в СУБН
Промывка перевод скв. на бур.раствор; Опрессовка ЦМ Р=110атм (+). Чистка мерников.
Бурение в инт-ле: 1422-1534м. Режимы: G=2-7т; Q=32л/сек; P=66-113атм; N=30об/мин; M=4-6кН*м. Мех.скор = 46.47м/час.
Ремонт ВСП. Короткое замыкание между фазным «В» проводом защитной оплеткой на питание основного двигателя ВСП.
Ремонт ВСП.
Бурение в инт 1534-1771м. Режимы: G=2-7т; Q=32л/сек; P=83-128атм; N=30об/мин; M=4-8кН*м. Мех.скор = 50м/час.
НПВ Отключение силового блока в СУБН
Ремонт рабочего переводника на ВСП.
Бурение в инт 1771-1962м. Режимы: G=3-10т; Q=33л/сек; P=90-156атм; N=30об/мин; M=6-11кН*м. Мех.скор = 39.21м/час.
Ремонт рабочего переводника на ВСП.
Ремонт системы отчистки БР (Замена вибросит и резиновых уплотнений на илоотделителе).Замена кабеля.
Бурение в инт 1962-2215м. Режимы: G=4-10т; Q=34л/сек; P=130-170атм; N=40об/мин; M=10-16кН*м. Мех.скор = 38.13м/час.
Подъем КНБК в инт. 3574 - 3464м.
Подъем КНБК в инт. 3464 - 3381м. Параллельно: ЗГР (заготовлено 30м3 из 90м3).
Бурение в инт 2215-2390м. Режим: G=4-10т; Q=32л/сек; P=125-190атм; N=30об/мин; M=13-16кН*м. Мех.скор = 32.11м/час.
ЗГР (заготовлено 90м3 из 90м3). Приготовление кальматационной пачки. Ремонт ПРС.
Бурение в инт 2390-2564м. Режим: G=4-9т; Q=33л/сек; P=140-180атм; N=30об/мин; M=15-17кН*м. Мех.скор = 32.11м/час.
Спуск КНБК до гл. 3570м.
Промывка. Прокачка кальматационной пачки в V=10м3. Установка смазывающей пачки.
Промывка. Прокачка кальматационной пачки в V=10м3. Установка смазывающей пачки.
Подъем КНБК до гл. 3418м
Подъем КНБК до гл. 3320м.
Бурение в инт 2564-2761м. Режим: G=8-10т; Q=32л/сек; P=145-180атм; N=30об/мин; M=16-18кН*м. Мех.скор = 37.9м/час.
Ремонт ключа УМК
ПНВ Подъем КНБК до гл. 355м.
Подъем КНБК до гл. 3320м.
Бурение в инт 2761-2929м. Режим: G=10-11т; Q=32л/сек; P=150-185атм; N=30об/мин; M=18-19кН*м. Мех.скор = 37.4м/час.
ПНВ Подъем КНБК до гл. 355м.
ПНВ Подъем КНБК до гл. 355м.
Бурение в инт 2929-3245м. Режим: G=6-12т; Q=32л/сек; P=155-200атм; N=30об/мин; M=18-27кН*м. Мех.скор = 36м/час.
Подъем КНБК до гл. 29м.
Разборка КНБК.
Сборка автонмного ГИС КАСКАН-КАРСАР
СПУСК автонмного ГИС КАСКАН-КАРСАР
СПУСК автонмного ГИС КАСКАН-КАРСАР
Подъем КНБК в инт 3245-2885м для выброса промытого инструмента СБТ-127мм.
СПУСК автонмного ГИС КАСКАН-КАРСАР
Спуск КНБК в инт 2885-3245м.
Бурение в инт 3245-3364м. Режим: G=6-12т; Q=32-34л/сек; P=160-200атм; N=30об/мин; M=16-25кН*м. Мех.скор = 35,1м/час.
Спуск автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР до гл. 3236м. Посадка на гл. 3236м., до 3х тн. Промывка на гл. 3236м. Посадки на гл. 3200м., 3215м., до 3 тн. Пройдены с циркуляцией (Р=75атм Q=22л/сек).
Ремонт аварийного привода.
Ремонт аварийного привода.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР с записью, до гл. 2950м.
Промывка с расхаживанием инструмента в инт-ле: 3364-3331м. Режим: Q=33л/сек; P=185атм; N=30об/мин.
Подъем КНБК в инт-ле: 3331-1410м. Затяжка на гл 3307м до 9т.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР на аварийном приводе до гл. 2250м.
Промывка на гл. 1410м. Продувка монифольда.
Подъем КНБК в инт-ле: 1400-18м. (УТЗ.Выброс)
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР на аварийном приводе до гл. 1397м.
Разборка КНБК и Т/С. в инт-ле: 18-0м.
ПЗР. Спуск ОК-168мм. В инт:ле 0-1382м. Продолжается.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР на аварийном приводе до гл. 1397м.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР на аварийном приводе до гл. 1397м.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР на аварийном приводе до гл. 1397м.
Спуск ОК-168мм. в инт-ле: 1382-3362м.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР до гл. 1358м.
Подъем автономного ГИС КАСКАН-КАРСАР до гл. 29м.
Разборка считывание данных автономного комплекса ГИС КАСКАН-КАРСАР
Разборка считывание данных автономного комплекса ГИС КАСКАН-КАРСАР
Промывка на гл 3362м Режимы: Q=24л/c; P=42атм.
Ремонт ключа АКБ
Сборка КНБК с ВЗД 0-11м
ПЗР, цементирование ОК-168мм.
Спуск КНБК в интервале 11-1855м.
ОЗЦ. ТО бурового оборудования.
Спуск КНБК в интервале 11-3000м.
ОЗЦ. ТО бурового оборудования.
Спуск КНБК до гл. 3207м.
Спуск КНБК с промывкой скв-ны в инт. 3207-3569м режимы: Q - 32 л/с., Р - 180атм., Nвсп= 39 об/мин.)
Промывка в интервале 3569-3545м Режимы: Q - 32 л/с., Р - 180атм., Nвсп= 39 об/мин.) Тцирк =1,75ч
Подъем КНБК с установкой за палец до глубины 3320м. Подъем с выбросом на мостки. Положение КНБК 2355м
ПЗР. ГИС Спуск ГП "ИН-73" в инт 0-3055м. Подъем ГП "ИН-73" с записью в ГК в инт. 3055-0м. Спуск ГП "АКЦ" в инт 0-3055м. Подъем ГП "АКЦ с записью ГК". Продолжается.
ГИС рейс 3 из 5 подъем с запись. РК.
Подъем БИ 127мм с выбросом на мостки. Положение КНБК 1900м
Подъем БИ 127мм с выбросом на мостки. Положение КНБК 1900м
ГИС рейс 4 из 5 ("шаблон" СГДТ-НВ). Рейс 5 из 5. Подъем с записью ПЦ (ГДТ-НВ). Приготовление раствора Y=1,07г/см³ в V=100м³ (ввод смазывающей добавки).ТО бурового оборудования, подвоз, укладка на трубные стеллажи СБТ-89мм.
Подъем БИ 127мм с выбросом на мостки. Положение КНБК 1790мм
Подъем БИ 127мм Положение КНБК 345мм
Подъем БИ 127мм Положение КНБК 345мм
Ремонт лебедки (сшивание цепи)
Перемонтаж ПВО. Опрессова ПВО глухих плашек совместно с ОК-168мм. (-).
Подъем БИ 127мм Положение КНБК 335мм.
Подъем КНБК до гл 10м.
Разборка КНБК 10-0м
Сборка КНБК без т/с в инт 0.00 - 8.64м. Спуск инструмента СБТ-89 в интервале 8.64-1750.05м со сборкой с мостков.
ПЗР к спуску ЭК 168
Спуск ОК 168,3 мм 88,8 м.
Спуск ЭК 168мм. Промежуточная промывка на гл. 1441м. Режимы: Q - 24 л/с., Р - 20 атм. Тцирк = 55 мин. Спуск ЭК 1600 м.
Спуск инструмента СБТ-89 в интервале 1750.05-1946.39м
Ремонт ВСП замена масла.
Спуск инструмента СБТ-89 в интервале 1946.39-2928.42м
Спуск ЭК 168мм. Положение БК на гл. 2250м.
Спуск инструмента в интервале 2928-3340м; Установка ВУС V-10м3. Y-95сек. Подъем КНБК в инт-ле:3340- 3115м.
Спуск ЭК 168мм. Положение БК на гл. 2838м.
Опрессовка ПВО совместно с ЭК-168мм. на Р=255атм. (-).
Ремонт тормозной системы
Спуск ЭК 168мм. Положение БК на гл. 3089м.
Спуск ЭК 168мм. Положение БК на гл. 3569м.
Промывка. Режимы: Q=24л/с Р=27атм
Ремонт гидростанции, ключа ZQ-203.
Перемонтаж водяной линии для подачи воды на цементаж.
Перемонтаж водяной линии для подачи воды на цементаж.
Спуск КНБК в инт-ле: 3115-3125м. Продолжается.
Спуск инструмента в интервале 3125м-3333м. Промывка. Установка соляробентонитовой смеси.
Цементирование ОК 168мм. Закачка: Буфер№1 V=4м3 р=1,01г/см3 Буфер№2 V=3м3 р=1,30г/см3 ОЦР=44,3м3 р=1,40г/см3 ЦР=15м3 р=1,84г/см3 Продавка: Тех вода 63.3м3 Давление рабочее: 120. Давление СТОП: 140. На выходе БР . ЦКОД герметичен.
ОЗЦ
ОЗЦ
Опрессовка ПВО совместно с ЭК-168мм. на Р=255атм. (-).
СПО. Подъем и разборка роторной КНБК.
ОЗЦ
ГИС на кабеле (Инклинометр (ИОН-1), СГДТ, РК, АКЦ) интервал ЭК 168мм.
ПЗР. Спуск цем. пробки на СБТ-89мм.в инт-ле: 0-220м. Продолжается.
АКЦ интервал ЭК 168мм. Инклинометр (ИОН-1) запись с гл. 3143м.
Спуск инструмента в интервале 220-3338м. Промывка.
ГИС на кабеле (Инклинометр (ИОН-1),АКЦ СГДТ, РК интервал ЭК 168мм.
ГИС на кабеле (Инклинометр (ИОН-1),АКЦ СГДТ, РК интервал ЭК 168мм.
ПЗР. Уставка цем.моста. Подъем до гл 3165м. Срезка.
ОЗЦ под далением. ТО оборудования, отпаривание, очистка ПВО, наведение порядка. Продолжается.
ГИС на кабеле (Инклинометр (ИОН-1),АКЦ СГДТ, РК интервал ЭК 168мм.
ОЗЦ под далением. ТО оборудования, отпаривание, очистка ПВО, наведение порядка.
ГИС на кабеле (РК, МЛМ) с гл. 3140м.
Подъем инструмента в интервале 3165.69-0.00м
Перемонтаж ПВО 100%
Опрессовка (глухие плашки) Р=24,5 МПа выдержка 30мин падение на 0,5МПа.
Опрессовка ПВО глухих плашек со вместно с ЭК-168мм. (+)
Сборка КНБК с Т/С. №5 в инт-ле: 0-27м.
Спуск КНБК в инт-ле: 27-1137м. Продолжается.
Сборка роторной КНБК.
Спуск инструмента в инт-ле: 1137-3100м . Опрессовка ПВО, трубных плашек (+), ПУГ(+). 255атм. Продувка.
Сборка и с пуск инструмента с мостков. Положение КНБК на гл. 85м.
Спуск инструмента с мостков на бурение под хвостовик 114мм 1362 м.
Спуск КНБК №5 в интервале 3100-3183м
Разбуривание цементного моста в инт-ле: 3183-3350м.
Спуск инструмента с мостков на бурение под хвостовик 114мм 3056 м.
Разбуривание цементного стакана. Опрессовка цем.стакана. Перевод скв. На бур.раствор.
Подъем инструмента в интервале 3365.00-3345.96м Продувка. Чистка ёмкости ЦСГО.
Перезапись ГК. В инт-ле: 3322-3345м. Продолжается.
Опрессовка трубных плашек Р=245атм падение давление за 30 мин на 2,5 атм. Опрессовка ПУГ Р=245атм падение давление за 30 мин на 2,5 атм
Перезапись ГК. В инт-ле: 3345-3365м.
Спуск инструмента с мостков на бурение под хвостовик 114мм. Положение КНБК на гл. 3140м. Посадка на 20Тн. от СВ (↑65/↓35Тн). Спуск КНБК с циркуляцией (рост давления до 320атм)
Ремонт ДЗУ в НБ
Бурение в инт 3265-3485м. Режимы: G=5-12т; Q=15л/сек; P=169-231атм; N=30об/мин; M=11-16кН*м. Мех.скор = 20.07м/час.
Ремонт ДЗУ-320 в Насосном Блоке (замена клапанной пары), настройка УНБТ-950 А (сброс ошибки)
Разбуривания ненормативного цементного стакана в интервале 3140-3485м. Режимы Q=16л/с N=50об/мин Р=188атм.
Разбуривания ненормативного цементного стакана в интервале 3140-3485м. Режимы Q=16л/с N=50об/мин Р=188атм.
Промыв бурильной трубы СБТ-89мм. СПО в инт-ле: 3485-2882-3485м.
Бурение в инт 3485-3541м. Режимы: G=5-12т; Q=15л/сек; P=169-231атм; N=30об/мин; M=11-16кН*м. Мех.скор = 21.79м/час
Разбуривания ненормативного цементного стакана в интервале 3140-3520м. Режимы Q=16л/с N=50об/мин Р=188атм.
Бурение в инт 3541-3644м. Режимы: G=3-7т; Q=15л/сек; P=230-250атм; N=30об/мин; M=13кН*м.
Спуск КНБК с проработкой в инт. 3140-3531м. Режимы Q=16л/с N=50об/мин Р=188атм. На выходе цем.крошка, песок. Промывка скв-ны в V - 35м3
Подъем КНБК до глубина 2896 м.
Подъем КНБК до глубина 48 м.
Бурение в инт 3644-3736м. Режимы: G=3-7т; Q=15л/сек; P=-240-260атм; N=30об/мин; M=13кН*м. Мех.скор = 19.26м/час.
Канец подъём.
ПЗР ГИС.
Бурение в инт-ле: 3736-3768м. Режимы: G=3-7т; Q=15л/сек; P=169-231атм; N=30об/мин; M=13кН*м. Мех.скор = 16.02м/час.
ГИС на кабеле (АКЦ, СГДТ). Стоянка прибора АКЦ на гл. 3520м. Запись в инт. 3520 - 3088м.
ГИС (АКЦ, СГДТ) на кабеле. Запись АКЦ до 01-00. Спуск шаблона. Стоянка на гл. 3510м. Спуск СГДТ с источником в 04:30. (интервал записи 3510-2900м)
Подъем инструмента в интервале 3768-3709м.
СПО. Ревизия СБТ-89мм. в инт-ле: 3709-3332м .
ГИС закончен.
Ремонт муфты ШПМ 1070.
Ремонт лебедки (замена цепи быстрого хода)
СПО. Ревизия СБТ-89мм. В инт-ле: 3332-2611-2636м.
Сборка спуск КНБК Положение КНБК 430м
Замена тормозных колодок
Замена рабочего переводника.
СПО. Ревизия СБТ-89мм. В инт-ле: 2636-3543м. Продолжается.
Сборка спуск КНБК Положение КНБК 1657м
СПО. Ревизия СБТ-89мм. В инт-ле: 2636-3543м.
Промывка на глубине 3715-3730 Q=13л/сек; P 208атм; N=30об/мин;
Спуск КНБК. Положение КНБК 3532м.
Подъем инструмента в интервале 3730-27м
Опрессовка ЭК 168мм. на 245атм (+) гермет.
Разбуривание остнастки в инетрвале 3532-3542 м.
Разборка КНБК с т/с в интервале 27-0м
ПЗР; ГИС. Сборка АКС-80.
ПЗР; Сборка; Спуск АКС-80. в инт-ле: 26-3337м.
Подъем КНБК до башмака ЭК 168мм. (3569м.)
Превышение норм времени на подъем.
Набор тех.воды на бурение под хвостовик 114мм. в V - 198м3
КСПО спуск КНБК
Промывка.установка ВУС V=4м3 УВ=90сек/кварт.
Подъем КНБК до 3535 м.
Ожидание включения таймера. ТО оборудования, копка "шахты" - на следующей позиции ("точке"), через 15м
Подъем КНБК до 3149м
Замена мягких соединений.
Подъем КНБК до 1407 м.
ГИС. спуск АКС-80 в инт-ле: 3337-3728м
ГИС. Подъем АКС-80 с записью в инт-ле: 3728-3509м. Продолжантся.
Подъем КНБК до 1407 м.
ГИС. Подъем приборов с записью в инт-ле: 3509-3313м.
ГИС. Подъем приборов в инт:ле 3313-26м. Считывания данных. Разборка комплекса ГИС.
Подъем КНБК. Положение долота на гл. 10м
Разборка КНБК 10-0м
ПЗР, Сборка хвостовика 114мм
Спуск хвостовика 114м до глубины 1800м
ПЗР к спуску хвостовика. Ожидание интерпретации данных. ТО бурового оборудования.
Спуск хвостовика 114м до глубины 2555м
Ожидание интервала растановки портов. ПР к спуску хвостовика.
Спуск хвостовика 114м до глубины 3619м
Активация хвостовика 114мм. Сброс и продавка шара (40мм) Q - 9л/сек; Pраб - 15атм; Pстоп - 90атм; Vфакт - 16м3. Активация якоря подвески Р - 139атм. с выдержкой 5мин и разгрузкой 12Тн; Разъединение хв-ка от ТК гидравлически при Р - 212атм, падение до 0атм; Активация пакера подвески хв-ка с разгрузкой G - 25Тн (1раз).
Подъем БИ с выбросом на мостки. Положение КНБК на гл. 3435м.
Подъем БИ с выбросом на мостки. Положение КНБК на гл.1636 м.
Сборка хвостовика в интервале 0-437,47 м
Спуск хвостовика в интервале 437,47 - 780 м
Подъем БИ с выбросом на мостки. Положение КНБК на гл. 800м.
Спуск обсадной колонны в интервале 780.00-3333.00м
Подъем БИ с выбросом на мостки
Промывка на глубине 3333.00-3357.00м (Pвх=55.0атм; Qвх=6.0л/сек).
Спуск обсадной колонны в интервале 3357.00-3720.00м
Активация оснастки хвостовика: Сброс и прокачка шара Ø25мм. Активация якоря подвески (+) Р=140атм.; Активация пакеров (+) Р=150,160,180атм с выдержкой по 5 мин. Отстыковка Р=270атм. Активация верхнего пакера (+) разгрузка 25т
Демонтаж ПВО. Монтаж крестовины ФА. Монтаж малогабаритного превентора.
Перевод скважины на соль раствор Y= 1,02г/см³. V=69м3.
Опрессовка хвостовика и экс.колонны (+) Ропр=255 атм, падение за 30 мин 2,2 атм.
Подъем инструмента в инт. 3283-2932м ТБТ 89 с установкой за палец; в инт. 3720-2502м СБТ 89 с выбросом на мостки
Спуск НКТ 73мм (100м). Демонтаж малогабаритного превентора.
ПР к ВМР (10м) на скв. 95. демонтаж оборудования, ПРР бурового инструмента, демонтаж лестниц, демонтаж ВШН, разгрузка БУ на тумбы
Подъем БИ в инт -ле: 2502-1091м. с выбросом на приемные стеллажи. В инт-ле: 1091-0.00м. с установкой за палец.
Монтаж ФА
ПР к ВМР (10м) на скв. 95. демонтаж оборудования, ПРР бурового инструмента, демонтаж лестниц, демонтаж ВШН, разгрузка БУ на тумбы
ПЗР. к демонтажу устьевого ПВО. Демонтаж ПВО.
Монтаж коммуникаций и оборудования.
Монтаж коммуникаций и оборудования.
Монтаж ФА. Опрессовка межпакерного пространства (+) Р=255 в течение 30мин. падение давления 0атм. Скважина №2006 окончена бурением в 23:00 10.12.2024г.
Монтаж коммуникаций и оборудования.
Монтаж коммуникаций и оборудования.
ВМР
ВМР
ВМР
ВМР
ВМР
ВМР
Сборка КНБК №1
Сборка КНБК №1
Чистка емкостного парка
Бурение под направление 324 в интервале 0 - 26м. (Pвх=30-50.0атм; Qвх=50.0л/сек; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1.0Тс*м).
Ремонт циркуляционного желоба
Бурение под направление 324 в интервале 26 - 50м. (Pвх=50.0атм; Qвх=50.0л/сек; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1.0Тс*м).
Промывка скважины перед подъемом КНБК
Разборка КНБК №1
Разборка КНБК №2
ПЗР к спуску направления ОК 324мм.
Спуск направления 324мм. 0-48,66м.
Промывка скважины перед цементированием ОК 324мм.
Цементирование направления ОК 324мм. Vцем.= 4,3 м3 1,83г/см 3, Vпрод=3,1м. (вода),
ОЗЦ
ОЗЦ
Сборка КНБК под направление в инт 0-20м.
Бурение в инт 0-50м. Режимы: G=1т; Q=50л/сек; P=9-12атм; N=40об/мин; M=2кН*м. Мех.скор = 43.08м/час. (Тбур=0.42ч; Тнар=0.9ч; Тпрор=0.13ч.)
Подъем КНБК в инт 50-20м.
Разборка КНБК в инт 20-0м.
Оборудование устья скважины
ПЗР к спуску ОК-324мм.
Оборудование устья скважины
ПЗР. к спуску ОК 324мм
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-43.00м
Замена корзины ПКР, изготовление устьевого желоба
Сборка КНБК №2
ПЗР. к цементироанию
Цементаж
Сборка КНБК №2
ОЗЦ
Бурение под кондуктор с Т/С с гл. 50 - 227м. G=3т. Q=40л/с. N=60об.мин Момент=1,9kN-m Pр=48атм. МСП 90,88 м/ч.
Сборка КНБК с т/с в интервале 00-27м
Разбуривание цементного стакана в интервале 38-50м (Wдол=1.0т; Pвх=42.0атм; Qвх=45.0л/сек; Nрот=40.0об/мин; Mрот=2.5Тс*м)
Бурение в инт 50-201м. Режимы: G=2-3т; Q=40-60л/сек; P=39-61атм; N=40об/мин; M=2-3кН*м. Мех.скор = 73м/час.
Чистка желобной системы
Чистка желобной системы
Ремонт двигателей ВС
Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 201-273м. Режимы: G=2-8т; Q=60л/сек; P=75-91атм; N=40об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 66.78м/час.
НПВ. Ремонт. Шнек. Увеличение лопастей шнека
Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 273-966м. Режимы: G=2-8т; Q=60л/сек; P=91-160атм; N=40об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 77.81м/час.
Ремонт двигателей ВС
Ремонт двигателей ВС
Ремонт двигателей ВС
Бурение в инт 966-1389м. Режимы: G=2-8т; Q=60л/сек; P=91-170атм; N=40об/мин; M=2-4кН*м. Мех.скор = 59.84м/час.
Бурение под кондуктор с Т/С в инт. 227 - 240м. G=3т. Q=50л/с. N=60об.мин Момент= 4kN-m Pр=68атм. МСП 101,31 м/ч.
Бурение под кондуктор с Т/С в инт. 240 - 440м. G=3т. Q=50л/с. N=60об.мин Момент= 4kN-m Pр=68атм. МСП 101,31 м/ч.
Промывка во время бурения на глубине 1389-1362м (Pвх=167.0атм; Qвх=60.0л/сек).
Подъем КНБК в интервале 1389-594м.
Бурение под кондуктор с Т/С в инт. 440 - 449м. G=3т. Q=50л/с. N=60об.мин Момент= 4kN-m Pр=68атм. МСП 101,31 м/ч.
Подъем КНБК в инт. 449 - 214м. (потеря фильтра в БИ)
Подъем КНБК в инт. 449 - 214м. (потеря фильтра в БИ)
НПВ. Победит Холдинг. Ошибка СВП
Бурение под кондуктор с Т/С в инт. 449-587м. G=3т. Q=50л/с. N=60об.мин Момент= 4kN-m Pр=68атм. МСП 101,31 м/ч.
ПНВ. Победит Холдинг.Подъем инструмента в интервале 570-27м
Сварочные работы по линни высокого давления.
Разборка КНБК с т/с в интервале 27-0.00м
НПВ. Победит Холдинг. Ремонт СВП
ПЗР. к спуску ОК 245мм
Бурение под кондуктор с Т/С в инт. 587-822м. G=3т. Q=50л/с. N=60об.мин Момент= 4kN-m Pр=68атм. МСП 101,31 м/ч.
ПНВ. Победит Холдинг. ПЗР. к спуску ОК 245мм
Спуск обсадной колонны в интервале 0-238м ОК 245мм
Сварочные работы по линни высокого давления.
Бурение под кондуктор в инт. 846-1297м. G=3-4т. Q=43-50л/с. N=53-60об.мин Момент= 4,5kN-m Pр=135атм. МСП 98 м/ч.
Спуск ОК 245мм в интервале: 238-471м.
НПВ. Ремонт гидростанции ( замена пускателя).
Спуск ОК 245мм в интервале: 471-708м.
НПВ.Спуск ОК 245мм в интервале: 708- 1108м.Посадка на гл:1108. до 10тн.
НПВ Промывка на глубине: 1108м. Плавный выход на режим: Q=22л/с, Р=14атм.
Ревизия гидравлической части бурового насоса УНБТ-950А №2
НПВ.Спуск ОК 245мм в интервале: 1108- 1376м. Посадка на гл:1376м до 10тн. Выход на режим циркуляции с расхаживанием в инт-ле 1376 - 1360м. Режим Q= 2,5 Р=80атм.
Бурение под кондуктор в инт. 1297-1420м. G=3-4т. Q=43-50л/с. N=53-60об.мин Момент= 4,5kN-m Pр=135атм. МСП 98 м/ч.
Проработка в интервале 1418.14 - 1424.20м (Рвх=155атм; Qвх=49л/с; Nрот=54об/мин; Мрот=7.3Тс*м)
НПВ.Спуск ОК 245мм. Расхаживывание с выходом на режим циркуляции в инт-ле: 1376-1360м. Режим с Q=2л/с. Р=80атм. до увеличения Q=23л/с. Р=75атм.
Бурение ротором в интервале 1424.20 - 1444.96м (Vмех=63.1м/ч; Wдол=5.4т; Рвх=161атм; Qвх=49л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=57об/мин; Мрот=8.7Тс*м) в т.ч. Промывка 00:03.
Проработка в интервале 1418.80 - 1444.88м (Рвх=154атм; Qвх=49л/с; Nрот=39об/мин; Мрот=6.6Тс*м)
Наращивание свечой (ВНВ=0.0т; ВНМ=0.0т; Снятие нагрузки - ЧЧ:ММ; Постановка на забой - ЧЧ*:ММ*)
Бурение ротором в интервале 1444.96 - 1450.00м (Vмех=62.6м/ч; Wдол=2.4т; Рвх=165атм; Qвх=49л/с; ΔР=0.0атм; Nрот=59об/мин; Мрот=9.4Тс*м) в т.ч. Промывка 00:01.
Проработка в интервале 1450.00 - 1450.00м (Рвх=171атм; Qвх=49л/с; Nрот=60об/мин; Мрот=11.6Тс*м)
Промывка на глубине 1438.40 - 1450.00м (Рвх=122атм; Qвх=41л/с) Промывка скважины, установка ВУС в V-8м3.
НПВ. Спуск ОК 245мм в интервале: 1376-1385м.
Подъем инструмента в интервале 1444.87 - 953.09м
Промывка на забое.
ПЗР к цементированию ОК-245мм.
НПВ. ПЗР к цементированию ОК-245мм.
НПВ. Ремонт. АКБ, УМК.
Подъем инструмента в интервале 931.68 - 848.71м
Цементирование: Буфер 1 – Тех.вода. V=3м³; Y=1,01г/см³. Опрессовка Р=50-250атм. (+).Буфер химический 2 V=3м³; Y=1,01г/см³. Облегченный цементный раствор: V=45,3м³; Y=1,52г/см³; Тяжелый цементный раствор: V=12,9м³; Y=1,83г/см³; Продавка «пробки» - V= 56м³; Y=1,16г/см³; Рраб.=70атм. Рстоп=95атм. Выдержка = 10минут (+). Стравливание – ЦКОД герметичен (+). На выходе ОЦР Y=1,45г/см³; в V=1,5м³.
НПВ. Осложнения. Подъем инструмента в интервале 848.71 - 21.00м
ОЗЦ (12ч).с 14:45. 19.12.2024.
Разборка КНБК с т/с в интервале 21.00 - -13.93м
НПВ. Осложнения. Разборка КНБК с т/с в интервале -13.93 - -13.93м
НПВ. Ремонт. АКБ, УМК.
ПЗР. ПЗР к спуску ОК 245мм.
НПВ. Ремонт. Верхний привод. ТО ВСП _VARKO-400_.
ОЗЦ до 2:45ч.'Оборудование устья скважины.'Монтаж ПВО 100%.
ПЗР. ПЗР к спуску ОК 245мм.
НПВ. Осложнения. ПЗР. ПЗР к спуску ОК 245мм.
Спуск обсадной колонны.
ГИС. 5рейсов: 1.Инклинометрия 2. РК,ГК+2ННК-т. 3.Шаблон ЦМ. 4. Пплотностная цементометрия(ЦМ8-12). 5. АКЦ с ФДК
Промывка на глубине 1175.01 - 1183.99м (Рвх=12атм; Qвх=10л/с)
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Промывка Режимы Q=13-14л/с Р=20атм. выравнивание параметров бурового раствора. Перезапуск БН. Ремонт ВШН в шахте.
ГИС. Подъем с записью прибора АКЦ с ФДК.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Замена и ремонт ВШН в шахте.
Ремонт СВП. ( ремонт полумуфты эл..двигателя.)
НПВ. Осложнения. Спуск обсадной колонны. Спуск ОК 245мм 1180-1237м. Получена посадка 5т.
Опрессовка ПВО (ППГ глухие). На 270атм (+) падение давления за 30мин на 2,9атм. Герметично.
Ремонт СВП. ( ремонт полумуфты эл..двигателя.)
Спуск обсадной колонны. Спуск ОК 245мм. с промывкой в инт.1443-1447,28м.
Промывка на глубине 1437.46 - 1450.00м (Рвх=22атм; Qвх=25л/с) к цементажу.
Сборка КНБК №3. в инт-ле: 0-21м. Двигатель завелся на расходе 12 л/с при давлении 10 атм. Телесистема заработала на расходе 20 л/с при давлении 24 атм.
НПВ. Осложнения. Промывка на глубине 1447.04 - 1447.40м (Рвх=18атм; Qвх=24л/с)
ПЗР к цементажу.
Ремонт гидроключа ZQ.
Сборка СБТ-127мм. с приемных стеллажей в инт-ле: 21 - 156м.
Цементаж.
Цементаж ОК 245мм. Рраб-56атм.; ЦКОД герм.
Сборка с приемных стеллажей СБТ 127мм, со спуском КНБК№3 в инт-ле: 156 - 1360м.
ОЗЦ. Ревизия оборудования, Монтаж стволовой части ПВО 5%
Опрессовка трубных плашек и ПУГ (+) Р=270атм. Падение давления за 30мин на 3атм.
НПВ. В инт-ле 1360 - 1370м. Выход на режим РЦС (-). Рост давления отсутствие циркуляции.
Работа партии ГИС.
НПВ. Подъем СБТ 127мм в инт - ле: 1370 - 27м.
Монтаж ПВО. Чистка емкостного парка
НПВ. Разборка КНБКв инт-ле: 27 -15м. Т/С, ВЗД забита твердой фракцией БР.
НПВ. Осложнения. Разборка КНБК с т/с в интервале 21.00 - 0.00м Замена ВЗД, промывка, чистка от твердой фракции загрязнения. .
Монтаж ПВО 95%. Чистка емкостного парка 50%
НПВ. Осложнения. Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 21.00м
НПВ. Осложнения. Спуск инструмента в интервале 20.00 - 1345.84м С промежуточной промывкой на гл 518м, 1000,1370м.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1389.00 - 1389.00м (Wдол.=0.0 т; Рвх=0 атм; Qвх=32 л/с; Nрот=0 об/мин; Мрот=0.0 Тс*м)
Перевод скважины на бур.раствор. Опрессовка ЦМ Р=110атм (+). Чистка мерников.
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 1389 - 1618м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 4-8т; Q=33л/сек; P=95-100атм: M=4-6кН*м.Vмех=70м/ч;
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 1618 - 1793м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=33л/сек; P=115-120атм: M=4-6кН*м.Vмех=74м/ч;
Монтаж ПВО 100%. Чистка емкостного парка 80%
НПВ. Ремонт вибросит. ( лопнуло ребро жесткости).
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 1793 - 2210м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=120-130атм: M=4-6кН*м.Vмех=68м/ч;
Чистка емкостного парка 100%
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2210-2285м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=160атм: M=12кН*м.Vмех=37.74м/ч;
Опрессовка ПВО до Р=150атм не гермет фланцевого соединения между ПВО и фонтанной головкой. Устранение негерметичности. Опрессовка ПВО ППГ-глухие Р=243атм падение за 30 минут Р=3атм. Герметично.
НПВ. Ремонт. Ремонт виброситов.
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2285 - 2532м. Режимы: Nрот=50об/мин; Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=160атм: M=14кН*м.Vмех=42.65м/ч;
Устранение пунктов предписания. ЗГР V=30м³ из 100м³. Смена плашек на ПВО
НПВ. Ремонт. Смена рабочего переводника.
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2532 - 2590м. Режимы: Nрот=50об/мин; Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=160атм: M=14кН*м.Vмех=35.42м/ч;
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2590-2781м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 4-7т; Q=34л/сек; P=180атм: M=15кН*м.Vмех=25.88м/ч;
Устранение пунктов предписания. ЗГР V=30м³ из 100м³. Смена плашек на ПВО
Сборка КНБК ВЗД+ТС 0-20м
ПНВ Сборка КНБК ВЗД+ТС 0-20м
Ремонт крепления пневмо целиндра ПКР к столу ротора
Сборка КНБК ВЗД+ТС 0-20м Опрессовка ВЗД+ТС Запуск ВЗД: Р-18атм; Q-16л/с Рабочий: P-25атм; Q-32л/с ТМС (+)
НПВ. Ремонт бурового насоcа. №2.( Смена клапанов, седел – нижней группы).
Спуск СБТ 127мм с мотсков Положение долота 400м
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2781 - 2792м. Режимы: Nрот=50об/мин; Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=160атм: M=14кН*м.Vмех=18.95м/ч;
НПВ. . Промыв инструмента. Подъем инструмента в интервале 2792 - 1839м.
НПВ Спуск СБТ 127мм Положения долота 915 м.
НПВ. Подъем инструмента в интервале 1839.41 - 0м Промыв инструмента. промыв" СБТ-127мм. (муфта, ниппель) - в не рабочем соединении, выброс 2х труб).
НПВ Спуск СБТ 127мм Положения долота 1387м
УТЗ-выброс(практика)
Отогрев выкидных линий манифольд блока дросселирование.
НПВ. НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 20.00 - 2792м с проработкой . посадка на гл.2470,2520,2568м до 7т .
Опрессовка ППГ-трубные на Р=240атм падение Р=3 атм ГЕРМЕТ. Опрессовка ПУГ на Р=240атм падение Р=3 атм ГЕРМЕТ
Чистка желобной системы
РЦС в интервале 1387- 1430м Режимы:Q=30л/с N=20-25об/мин Р=75атм
РЦС в интервале 1430-1450м Режимы:Q=30л/с N=20-25об/мин Р=75атм
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2792 - 2821м. Режимы: Nрот=50об/мин; Nрот=50об/мин; G= 4-10т; Q=34л/сек; P=200атм: M=14кН*м.Vмех=43.28м/ч;
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 2821 - 3003м. Режимы: G=7-12тн; Q=34л/сек; Р=170-210атм; N=50об/мин; М=18-20кН*м. Vмех=39,5м/ч.
Перевод скважины на бур. Раствор.
Перетяжка таль каната 220м.
Чистка желоба
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 3003 - 3184м. Режим: G= 9-12т; Q=34л/сек; P=185-220атм; Nрот=50об/мин; M=22-23кН*м. Vмех=37,2м/ч.
Бурение в инт. 1450-1700м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 105-130атм
Бурение, проработка, наращивание в интервале: 3184-3338м. Режимы: Nрот=50об/мин; G= 8-10т; Q=34л/сек; P=225атм: M=18-20кН*м.Vмех=28.69м/ч;
Бурение, проработка, наращивание в интервале 1700-1955м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 105-130атм МСП 77м/ч
Бурение, проработка, наращивание в интервале 1955-2185м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 105-130атм МСП 60м/ч
Промывка на глубине 3297.03 - 3325.08м (Рвх=191атм; Qвх=33л/с) прокачка ВУС в объёме 8м3: УВ-124сек, Р-1.22г/см3.Заготовка и закачка на забой смаз.пачки в объёме 20м3 с содержание смаз.добавки_8%.
Подъем инструмента в интервале 3301.11 - 3028.60м Затяжка на глубине 3033м, проработка, прохождение на сухую (+).
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. монорельса ,горизонтальной балки ВСП (крепление монорельсы)
Подъем инструмента в интервале 3013.66 - 2929.39м затяжка на гл 2993,2963м до 7т.
Смена конуса на СГУ
Спуск инструмента в интервале 2929.39 - 3325.00м
Промывка на глубине 3324.27 - 3337.50м (Рвх=187атм; Qвх=32л/с)
Промывка на глубине 3326.59 - 3338.73м (Рвх=190атм; Qвх=34л/с)
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2185-2325м Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=25kN-m Pх=190 Pр=205атм. Соотношение слайд за рейс- 10% ротор - 90%. МСП слайд за рейс= 30.68м/ч МСП Ротор за рейс=71.41м/ч.
Подъем инструмента в интервале 3332.23 - 1295.56м затяжка на гл 3218,3208, до 7т.
Ремонт замена поршня с втулкой. Отключение СУБН.
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. замена тормозных колодок.
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2325-2400м Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=25kN-m Pх=190 Pр=205атм.МСП сутки - 66.81 м/ч
Подъем инструмента в интервале 1271.56 - 20.62м
Замена блока управление в СУБН. Замена зарубашечного уплотнения.
Разборка КНБК с т/с в интервале 20.62 - 0.00м
ПЗР. к спуску ГИС.
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2400-2522 м Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=25kN-m Pх=190 Pр=205атм.МСП сутки - 66.81 м/ч
ГИС. Сборка, спуск АКС-80 на инструменте в интервале 0 - 128.84 м
ГИС. Спуск АКС-80 на инструменте в интервале 128,84 - 3282,80 м посадки на гл 3282,8 м до 4 т.
Отворот рабочего соединения между КШЦ и переводником.
Бурение в инт. 2524-2673м. Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=28kN-m Pх=230 Pр=255атм.МСП- 60.81 м/ч
Отворот рабочего соединения между КШЦ и переводником.
Бурение в инт. 2673-2709 м. Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=28kN-m Pх=230 Pр=255атм МСП 55 м/ч
Ремонт БН замена за рубашечного уплотнения
Бурение в инт. 2709-2744 м. Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=28kN-m Pх=230 Pр=255атм МСП 55 м/ч
ГИС. Подъем с записью в интервале 3282,80 - 2726,18 м
Замена сеток на вибрроситах
Бурение в инт. 2709-2845 м. Режимы: G=10-12т. Q=33л/с. N=60об.мин Момент=28kN-m Pх=230 Pр=255атм МСП 55 м/ч
Ошибка по силовому блоку СУБН
Падение давление с Рр= 230атм на Р=215атм Подъем БИ на ревизию. В инт. 2850-2725м.
ГИС. Подъем инструмента в интервале 2726,18 - 1810 м
Подъем АКС-80 в интервале 1809.48 - 30.20м
Подъем КНБК
Замена цепи на КПЦ
Закачивание в за трубное пространство V=20м3 бур раствора плотность 1,05г/см3 встали на вытяжку КНБК в 150тн сробатывания ЯС. получили свободное хождение и вращение КНБК.
Выравнивание параметров бурового раствора в програмные значения. Режимы Q=32k/c N=30об/мин Р=165атм
Разборка АКС-80 в интервале 30.20 - 0.00м Разборка прибора ГИС.
ПЗР. к спуску ОК-168.
Подъем КНБК на ревизию до гл. 1500м. . Отсутствует сигнал ТС
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 720.00м
Спуск ОК-168мм в инт. 720-934м.
Подъем КНБК на ревизию. Отсутствует сигнал ТС
НПВ. Ремонт крепления вилки ПКР.
Спуск ОК-168мм в инт. 934-1080м.
НПВ. Ремонт крепления вилки ПКР.
Спуск ОК-168мм в инт. 1080-1950м.
Разборка/ревизия КНБК промытие посадочной муфты Т/С. Сборка КНБК. Замена ВЗД, переводник UBHO,посадочной муфты Т/С. Опрессовка ВЗД+Т/С
НПВ. Ремонт буровой лебёдки (замена ШПМ).
Спуск ОК-168мм в инт. 1950-3334м. Посадки на гл. 3230,3257,3263,3274,3285,3308,3321м до 7т. 'Промывка перед цементированием на гл. 3334м (Рвх=65атм; Qвх=20л/с). 'ПР к цементированию.
Промывка на глубине 3333.00 - 3334.51м (Рвх=65атм; Qвх=20л/с)
ПЗР. к цементажу.
Сборка КНБК. Тестирование ТС. Запуск двигателя Q=14л/с Р=20 атм. Q=32л/с Рр=90атм.
Цементаж. БК-168мм на гл.3334м, ЦКОД-168мм на гл.3321,61м. С 00:40ч Цементирование ОК-168мм штатно: Буфер (реологический утяжелённый)-5м3, Y- 1,25г/см3. Облегчённый цемент V=37,5м3, Y- 1,50г/см3. Тяжёлый цемент V=11,5м3, Y- 1,92г/см3. Vпрод=59,5м3 т/водой Y- 1,02г/см3. Рраб=155атм, Рстоп=185атм., ЦКОД гермет. (+), отдача 400л. На устье буфер V=2м3, Y- 1,20/см3. ОЗЦ с 3:00ч 03.01.20025г. (18ч).
Спуск КНБК до гл. 1398м.
ОЗЦ.
ТО ревизия ВСП (замена сальникового узла)
Спуск КНБК до гл. 2467м.
ПВО. Перемонтаж.
Промывка на гл. 2467 м. Q=32л/с Рр=150атм.
ПВО. перемонтаж.
Спуск КНБК с проработкой в интервале 2467-2850 м. Q=32л/с Рр=150атм. N=40об/мин .
НПВ. ГИС Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт лебедки подъемника ГИС.
ГИС. Рейс:1, инклинометр записью с гл:3057м; Рейс: 2, РК с записью с гл:2786м; Рейс: 3, шаблон СГДТ.
Подъем КНБК потеря сигнала Т//С до гл. 300м.
ГИС. СГДТ; АКЦ.
Подъем КНБК
Разборка, сборка КНБК замена Т/С. Тестирование Т/С (+)
Ревизия, ремонт цепи привода буровой лебедки
Спуск КНБК до гл. 1600м. Промывка на глубине 1310м Режимы: Q=34л/с; Р-192атм. Сигнал Т/С (+)
Опрессовка глухих плашек. Падение давления за 30 мин составило: 4атм.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 24.21м и опрессовка т/с.
Ремонт ВСП по электрической части.(замыкание проводки-изолирование силового кабеля)
Спуск инструмента в интервале 24.21 - 600.12м со сборкой СБТ-89 с мостков .
Спуск КНБК до гл. 2000м.
Спуск КНБК в инт. 600 - 735м со сборкой СБТ-89 с приёмных мостков . Спуск ТБТ-89мм в инт. 735 - 1099м. Спуск КНБК в инт.1099 - 1393м со сборкой СБТ-89 с приёмных мостков .
Спуск с промывками в инт. 2500-2850м. Режимы: Q=32л/с; Р-225атм.
НПВ. Подъём КНБК для ревизии в инт.1200-24м. Тестирование Т/С и ВЗД, режим: 14л/с, Р=31атм (сигнал Т/С отсутствует).
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2850-2870 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 105-130атм МСП=58м/ч
Ремонт изолирование кабеля(протертости) на пульту управление. Замена сальникового узла на отсекающей задвижке БН №2.
НПВ. Разборка КНБК и ревизия. НПВ. Сборка КНБК с Т/С (замена резистивиметра). Опрессовка, тестирование ВЗД и Т/С на гл. 24м (сигнал Т/С +).
НПВ. Спуск КНБК со сборкой СБТ-89мм с приёмных мостков в инт.: 24 - 1283м, промежуточная промывки на гл.560м, 1283м (сигнал Т/С+).
Ремонт сальникового узла на ВСП
НПВ. Спуск КНБК в инт.: 1283 - 1347м.
Спуск КНБК в инт.: 1347 - 1700м.
Спуск инструмента в интервале 1700 - 3271м, промежуточная промывка на гл.2525м (сигнал Т/С +).
Ремонт сальникового узла ВСП
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2870-2926 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=58м/ч
Устранение негерметичности воронки на ПВО
Опрессовка ПВО на гл.3271м (трубные плашки (+), ПУГ (+) на 255атм.
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2926-2981 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=58м/ч
Перезапись ГК в инт. 3271-3321м (50м).
Подъем КНБК в интервале 2891-50М.
РЦС и цементного стакана в интервале 3321 - 3341м (Wдол.=1-3т; Рвх=205 атм; Qвх=14 л/с; Nрот=30 об/мин; Мрот=2.0 кН*м). Опрессовка ЦК (+).
Промывка. Перевод скважины на бур.раствор.
Бурение в инт.3341 - 3475м (G=4-9т; Рвх=225-230атм; Qвх=15.4л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=8-9.кН*м, Vмех=28.15м/ч)
Разборка КНБК
Бурение в интервале 3475.00 - 3810м (Vмех=33.70м/ч; Wдол=4-9т; Рвх=225-270атм; Qвх=15.5л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=8-11.кН*m)
Разборка КНБК
Сборка КНБК (замена ВЗД). Тестирование Т (+). Запуск двигателя Q=12л/с Р=222 атм. Q=32л/с Рр=90атм.
Спуск КНБК до 2880м. Спуск с промывкой с глубины 2880-2981м Режимы Q=32л/с Р=243атм N=40об/мин
Бурение, проработка, наращивание в интервале 2981-2997 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=30м/ч
Ремонт бурового насоса №2 замена зарубашечного уплотнения.
Бурение в интервале 3810 - 3896.1м (Vмех=23.61м/ч; Wдол=5т; Рвх=255-275атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=8-11.кН*m)
Бурение, проработка, наращивание в интервале 3001-3047 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=45м/ч
Ремонт БН замена седла
Бурение, проработка, наращивание в интервале 3047-3072 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=35м/ч
Ремонт БН замена верхнего клапана
Бурение, проработка, наращивание в интервале 3072-3107 м Режимы: Q= 33л/с Nвсп= 60об/мин G= 6-12тн Рр= 220-230атм МСП=32м/ч
Промывка на глубине 3869.90 - 3895.86м (Рвх=243атм; Qвх=15л/с)
Подъем инструмента в интервале 3883.32 - 3374.68м
Падение давления с рабочего Р=250атм до 185атм . При повторном запуске БН Р180атм наземное оборудование гермет Подъем БИ СБТ 127мм на предмет промытости. Подъем КНБК до глубины 1448м. Промытие трубы по телу
Спуск инструмента в интервале 3374.94 - 3884.90м
Промывка на глубине 3870.24 - 3897.43м (Рвх=227атм; Qвх=15л/с)
Подъем инструмента в интервале 3895.42 - 987.47м
Ревизия БН №1 замена седла и поршня
Подъем инструмента в интервале 987.21 - 24.99м
Спуск КНБК до глубины 3107м
Разборка КНБК с т/с в интервале 24.99 - 0м
ГИС сборка прибора АКС-80. 0-25.77м
ГИС. Спуск прибора АКС-80 на инструменте в интервале 25.77-3879м
Бурение в интервале 3107- 3295м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП сутки - 40,67 м/ч
ГИС. Подъем инструмента в интервале 3879-3648м. Запись АКС-80. Затяжки на глубинах 3866,3817,3772,3757,3723,3687м проработаны на сухую до чистого хождения.
Ремонт БН №2 - замена зарубашечного уплотнения.
Бурение в интервале 3295-3371м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП сутки - 45 м/ч
ГИС. Подъем инструмента. в интервале 3648-3241м Запись АКС-80.
Бурение в интервале 3371-3397 м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП-40,5 м/ч
Ремонт БН №2 - реставрация прижимного фонаря прижимной гайки.
Бурение в интервале 3397-3421 м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП-38 м/ч
ГИС. Подъем на инструменте АКС-80. в интервале 3241-25.77м
Промывка. Режимы Q=16л/с Р=80атм N=40об/мин.
Тех. СПО
ГИС. Разборка прибора АКС-80. в итервале 25.77-0м
Перетяжка талевого каната. 300м.
Бурение в интервале 3421-3493 м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП-35,7 м/ч
Ремонт БН №2 - замена клапана/седла.
ПЗР. к сборке хвостовика.
Бурение в интервале 3493-3587 м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП-65 м/ч
Интерпретация данных ГИС. Приготовление солевого раствора.
Ремонт БН №2 промытие нагнетальной линии.
Бурение в интервале 3493-3597 м. Режимы: G=10-12т,Q=34л/с, N=60об/мин, Момент=20kN-m, Pх=250 Pр=270атм. МСП-65 м/ч
Ремонт цепи 2х рядной (сшивание) на ВЛБ.
Спуск обсадной колонны. в интервале 0 - 611.00 сборка хвостовика 114мм.
Падение давление с рабочего Р-240атм до Р-170атм. Подъем БИ на ревизия БН/промытость. Потворный запуск БН отсутствие сигнала Т/С
Спуск обсадной колонны в интервале 611.00 - 635.00м хвостовика на БИ .
Промывка на глубине 635.00 - 635.00м (Рвх=19атм; Qвх=7л/с)
Подъем КНБК. Положение долота на гл. 3123м.
Спуск обсадной колонны в интервале 635-1642 м
Спуск хвостовика 114мм в инт.1642 - 3864м на БИ, с промежуточными промывками на гл. 3287, 3851м, режим: (Рвх=61-64атм; Qвх=5-7л/с). Посадки на гл. 3554,3576, 3716, 3727, 3813м до 8т. Активация подвески хвостовика 114мм (штатно): Башмак БКВр-114мм на гл.3864,1м. Обратный клапан ОКК-114мм на гл.3853,37м. «Голова» хвостовика на гл.3253,81м. Сброс шара 25мм, продавка р=1,12г/см3, Q=5,5-7,8л/с, Р=80атм, получен «Стоп» Р=100атм.
Подъем КНБК определение промытости БИ. Отсутствие сигнала Т/С.
Опрессовка БИ. Падение давления со 132атм до 124атм за 4 мин.
Подъем КНБК определение промытости БИ
Перевод скважины на КСl (рассол) плотн.=1,02г/см3 в V=57м3.
НПВ. ПВО. замена плашек на ПВО. Опрессовка хвостовика 114мм совместно с ЭК-168мм 255атм (-).
ПВО. Опрессовка хвостовика 114мм совместно с ЭК-168мм 255атм за 30 мин падение 3 атм .
Разборка КНБК При осмотре КНБК промытия по телу и резьбовому соединению не обнаружено. На долоте отсутствуют насадки в кол-ве 5 шт из 5шт. (посадочное резьбовая часть без дефектов) потеря в диаметре 3мм.
Подъем инструмента в интервале 3228 - 2381м с выбросом на приёмные мостки .
Сборка КНБК, опрессовка Т/С.
Подъем инструмента в интервале 2380.78 - 0м с выбросом на мостки .
Сборка КНБК 0-54м., ревизия наконечника сигнального штока пульсатора опрессовка ТС+ ВЗД запустился расход 14-16л/с. давление 22- 24атм. Рабочий режим расход 32.3л/с. давление 94-104атм
Смена тормозных колодок
Спуск КНБК. Положение долота 430м
ПВО. Демонтаж .
Перемонтаж противозатаскивателя.
Спуск КНБК. Положение долота 2873м.
Фонтанная арматура. монтаж. Скважина окончена бурением в 20:00 ч
ВМР. Подготовительные работы к передвижке БУ. Передвижка БУ 5м. ПНР, обвязка коммуникаций, ПЗР к бурению под направление 324мм, подвоз, укладка, шаблонировка, замер трубы 324мм. Затарка цемента, отогрев и копка шахты-50%.
Спуск КНБК до гл 3597м
Бурение, проработка, наращивание в инт. 3597-3644м. Режимы: Q= 32л/сек., Nвсп= 60об/мин., G= 6-12тн., Рр= 254атм., МСП=36м/ч
Ревизия ВСП по мех части
Бурение, проработка, наращивание в инт. 3644-3682 м. Режимы: Q= 32л/сек., Nвсп= 60об/мин., G= 6-12тн., Рр= 254атм., МСП=36м/ч . С поднятие забойного шлама для определение кровли пласта.
ВМР. Подготовительные работы к передвижке БУ. Передвижка БУ 5м. ПНР, обвязка коммуникаций, ПЗР к бурению под направление 324мм, подвоз, укладка, шаблонировка, замер трубы 324мм. Затарка цемента, отогрев и копка шахты-50%.
Ревизия конуса илоотделителя
Замена поршня на БН №2
Бурение, проработка, наращивание в инт. 3682-3693 м. Режимы: Q= 32л/сек., Nвсп= 60об/мин., G= 6-12тн., Рр= 254атм., МСП=36м/ч. С поднятие забойного шлама для определение кровли пласта.
Ревизия прижимного фонаря на БН №2
Промывка на гл. 3693м. Режимы: Q= 32л/сек., Nвсп= 35об/мин., Рр= 254атм. С поднятие забойного шлама для определение кровли пласта. Шлам с глубины 3693,84м Известняк 30% угля 70%. СТОП бурение.
ВМР. Подготовительные работы к передвижке БУ. Передвижка БУ 5м. ПНР, обвязка коммуникаций, ПЗР к бурению под направление 324мм, подвоз, укладка, шаблонировка, замер трубы 324мм. Затарка цемента, отогрев и копка шахты-50%.
Промывка. Режимы: Q= 32л/сек., Рр= 211атм., Nвсп= 35 об/мин.
ПР к бурению.отогрев и копка шахты-100%.
Промывка. Режимы: Q= 32л/сек., Рр= 211атм., Nвсп= 35 об/мин.
КСПО в интервале углей 3693-2900м. Операция в ГГД не заложена
Промывка. Режимы: Q= 32л/сек., Рр= 211атм., Nвсп= 35 об/мин, прокачка пачки ВУС в V - 8м3.., установка асфальтеновой пачки в V - 23м3. Операция в ГГД не заложена
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 20.17м
Бурение ротором в интервале 20.17 - 50.00м (Vмех=111.7м/ч; Wдол=2.2т; Рвх=15атм; Qвх=21л/с; ΔР=15.3атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Промывка на глубине 47.05 - 18.00м (Рвх=21атм; Qвх=116л/с)
Ремонт КПЦ в лебедочном блоке (сшивание цепи).
Разборка КНБК без т/с в интервале 18.00 - 0.00м
ПЗР к спуску ОК-324
Спуск обсадной колонны. В интервале 0 - 47.05м
Подъем КНБК Положения долота 3520м
Промывка, ПЗР к цементажу
Ремонт пневмоцилиндра клиньев ПКР
Промывка, ПЗР к цементажу
Цементаж. БК-324мм на гл.47,05м. Цементирование штатно: Vбуфер=1,5м3 (т/вода Y=1,01г/см_), Vцем р-ра=4.3м3.,(Y=1,83г/см_) Vпродавки= 3,3м3 (Y=1,01г/см_). Vна выходе=0,3м3 цем.р-р(Y=1,81г/см_). ОЗЦ с 21:15ч 16.01.2025г.
ОЗЦ.
Подъем КНБК с раскреплением ключами УМК. Положения долота на гл. 3470м.
ОЗЦ. Оборудование устья.
Подъем КНБК. Положение дологта на гл.2724м.
Ремонт ВСП по мех.части (отвод/подвод штропов)
Подъем КНБК.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 26.86м
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 26.86м
Подъем КНБК Положение долота 1433м.
Разбуривание цементного стакана в интервале 47 - 50м.
Ремонт ВСП-(обслуживание)
Бурение в интервале 50 - 371м (Vмех=26.15м/ч; Wдол=2-9т; Рвх=50-90атм; Qвх=60.1л/с; Nрот=10об/мин; Мрот=8-9.кН*m)
Подъем КНБК Положение долота 300м.
Бурение в интервале 50 - 371м (Vмех=26.15м/ч; Wдол=2-9т; Рвх=50-90атм; Qвх=60.1л/с; Nрот=10об/мин; Мрот=8-9.кН*m)
Бурение в интервале 371-446м (Vмех=51.02м/ч; Wдол=2-6т; Рвх=70-90атм; Qвх=60.1л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*m)
Подъем КНБК 359-0м.
НПВ.Чистка желоба от устья до вибросит. Чистка шиберных задвижек системы очистки БР
Разборка КНБК.
НПВ.Чистка желоба от устья до вибросит. Чистка шиберных задвижек системы очистки БР
Сборка/програмирование комплекса ГИС АКС-80. Спуск ГИС на БИ. Положение комплекса 1610м.
Бурение в интервале 455-864м (Vмех=26.15м/ч; Wдол=2-9т; Рвх=50-90атм; Qвх=60.1л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*m)
Ремонт ключа АКБ.
Бурение в интервале 455-864м (Vмех=26.15м/ч; Wдол=2-9т; Рвх=50-90атм; Qвх=60.1л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*m)
Спуск ГИС на БИ. Положение комплекса 2570м.
Бурение в инт. 864-990м (G=2-6т; Рвх=120-150атм; Qвх=60л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*м, Vмех=70.2м/ч)
Спуск ГИС на БИ. Положение комплекса 2670м.
НПВ. Ремонт бурового насоса №2 (замена сальникового узла на подпорном насосе №2).
Запись ГИС (АКС-80) на БИ. До глубины 3141м.
Бурение в инт. 990-1353м (G=2-9т; Рвх=120-150атм; Qвх=60л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*м, Vмех=68.5м/ч)
Бурение в инт. 990-1353м (G=2-9т; Рвх=120-150атм; Qвх=60л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*м, Vмех=68.5м/ч)
Подъем ГИС (АКС-80) на БИ. Положение БИ 1450м.
Бурение в инт. 990-1353м (G=2-9т; Рвх=120-150атм; Qвх=60л/с; Nрот=30об/мин; Мрот=8-9.кН*м, Vмех=68.5м/ч)
Выброс СБТ 127мм на мостки Положение БИ 729м.
Промывка с расхаживанием в инт. 1328 - 1353м (Рвх=140атм; Qвх=59л/с). Прокачка очищающей пачки ВУС в V-10м3, плотн.-1.20 г/см3, УВ-97сек на основе БР.
Подъем КНБК в инт.1353 - 1188м (без заятяжек).
Подъем инструмента в интервале 1188.54 - 840.71м
Подъем ГИС (АКС-80) на БИ. Выброс СБТ 127мм на мостки (с раскреплением УМК). Положение БИ 30м.
Проработка в интервале 816.92 - 840.71м (Рвх=99атм; Qвх=51л/с; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Подъем инструмента в интервале 840.23 - 52.04м Затяжка на гл. 66 м,более 5 т. Проработка инт.затяжки ,до чист. хоэжения.
Разборка комплекса ГИС (АКС-80).
Разборка КНБК с т/с в интервале 52.04 - 25.22м
Выброс СБТ 127мм на мостки. (450м.). Разбивка свечей.
Разборка КНБК с т/с в интервале 52.04 - 25.22м
ПЗР. К спуску ОК-245мм.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 582.76м
ПР к спуску ЭК 168мм
Спуск ЭК 168мм. Положение БК 168мм 710м
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 582.76м
Промывка на глубине 575.76 - 582.76м (Рвх=24атм; Qвх=10л/с)
Спуск обсадной колонны в интервале 582.76 - 606.10м
Спуск обсадной колонны, 606.52 - 773.88м.
Спуск ЭК 168мм. Положение БК 168мм 1442м.
ПНВ. Простои. Спуск обсадной колонны в интервале 773.88 - 1351.00м. Промывка на глубине 895, 901, 952, 1333 м.
Промежуточная промывка на гл 1442м. (Режимы: Q-21л/сек., Рр-15атм.)
Спуск ЭК 168мм. Положение БК 168мм 1975м.
ПНВ. Простои. Спуск обсадной колонны в интервале 773.88 - 1351.00м. Промывка на глубине 895, 901, 952, 1333 м.
Ремонт станции управления ключа TQ
Спуск ЭК 168мм. Положение БК 168мм 2770м.
Промывка на глубине 1351м (Рвх=36атм; Qвх=24л/с)
ПЗР. К цементированию.
Цементаж. Буфер 1 – Тех.вода. V=3м³; Y=1,01г/см³. Опрессовка Р=50-150атм. (+). Буфер химический 2 V=3м³; Y=1,01г/см³. Облегченный цементный раствор: V=43,4м³; Y=1,52г/см³; Тяжелый цементный раствор: V=12,8м³; Y=1,83г/см³; Продавка «пробки» - V= 56,2м³; Y=1,20г/см³; Рраб.=86атм. Рстоп=115атм. ЦКОД герметичен (+). На выходе ОЦР Y=1,49г/см³; в V=5м³.
Ремонт станции управления ключа TQ
Спуск ЭК 168мм..БК 3690м ЦКОД 3679,35м
ОЗЦ. Оборудование устье скважины.Чистка емкостей. ТО бурового оборудование.
ОЗЦ. Оборудование устье скважины.Чистка емкостей. ТО бурового оборудование.
Промывка перед цементированием (Режимы: Q=24л/с Р=48атм.)
ОЗЦ. Монтаж ПВО.
Спуск ЭК 168мм. Положение БК 168мм 3690м. Промывка (Режимы: Q=24л/с Р=48атм.)
ПЗР к цементрованию ЭК 168мм.
Буфер№1 V=4м³ р=1,01г/см³ Буфер№2 V=3м³ р=1,30г/см³, ОЦР=41,9м³ р=1,44г/см³, ЦР=17,1м3 р=1,84г/см3 Продавка: Тех вода 67,4м3. Давление рабочее: 205атм. Давление СТОП 225атм. На выходе бур.раствор. ЦКОД герметичен.
Монтаж ПВО
ПЗР к ГИС
ГИС. (РК, ЦМ, АКЦ). Приготовление БР 40/60.
ГИС. (РК, ЦМ, АКЦ). Приготовление БР 40/60.
ОЗЦ
ГИС. (РК, ЦМ, АКЦ). Приготовление БР 40/60.
Опрессовка ПВО ППГ (глухих плашек).(Рнач 274 атм;Ркон 272,9 атм; падение за 30 минут 1,1 атм).
Опрессовка ПВО ППГ (глухих плашек).(Рнач 274 атм;Ркон 272,9 атм; падение за 30 минут 1,1 атм).
ОЗЦ
Сборка роторной КНБК в интервале 0.00 - 33.94м
Перемонтаж ПВО.смена плашек на Ø-102мм
Спуск КНБК с сборкой СБТ-127 с мостков в интервале 33.94 - 824.79м
ПЗР к ГИС
ГИС на кабеле (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ)
Спуск КНБК с сборкой СБТ-127 с мостков в интервале 33.94 - 824.79м
Опрессовка ПВО трубных плашек. Рнач 273,1атм; Ркон-271,6атм падение за 30 минут1,5атм.
Опрессовка ПВО ПУГ. Рнач 277,2атм; Ркон 276,1атм; падение за 30 минут 1,1-атм.
НПВ.ПНВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 814.04 - 33.94м. Разборка роторной КНБК.
НПВ.ПНВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 814.04 - 33.94м. Разборка роторной КНБК.
Сборка КНБК.
Сборка инструмента с мостков 564м.
ГИС на кабеле (РК, шаблон, СГДТ), подъем шаблона (стоянка на гл. 3450м.)
НПВ. Простои. Ожидание принятия решения. Ревизия СВП, поиск устранение течи масла. Укладка ОК 168 мм.
НПВ. Простои. Ожидание принятия решения. Ревизия СВП, поиск устранение течи масла. Укладка ОК 168 мм.
Превыш.норм времени ПНВ на ГИС на кабеле
Опрессовка ПВО(ППГ-глухие) Р=240атм падение за 30 минут на Р=2атм (+)
НПВ. Простои. Ожидание принятия решения. Ревизия СВП, поиск устранение течи масла. Укладка ОК 168 мм.
Сборка КНБК 0-12м
Спуск КНБК со сборкой с мостков
НПВ. Простои. Ожидание оборудования ННБ. Укладка ОК 168 мм, 156 шт, 1837,93 м.
Спуск КНБК на бурение под хвостовик 114мм. со сборкой с мостков. Положение долота на гл. 1820м.
НПВ. Простои. Ожидание оборудования ННБ. Укладка ОК 168 мм, 156 шт, 1837,93 м.
НПВ. Простои. Ожидание оборудования ННБ. Укладка ОК 168 мм, 156 шт, 1837,93 м.
'НПВ. Простои. Ожидание оборудования ННБ.Обогрев оборудования ННБ.
Спуск КНБК на бурение под хвостовик 114мм. со сборкой с мостков. Положение долота на гл. 2220м.
Ожидание машиниста А/К с Нижнетабаганского НМ (ПРР БИ 102мм. на приемные мостки). ПРР БИ (102мм.) на приемные мостки
'НПВ. Простои. Ожидание оборудования ННБ.Обогрев оборудования ННБ.
ПНВ на спуск КНБК на бурение под хвостовик 114мм. со сборкой с мостков. Положение долота на гл.3468м. Посадка до 4 тн
ПНВ. Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 21.62м
Ремонт пневмоцилиндра клиньев ПКР
'ПНВ на спуск КНБК на бурение под хвостовик 114мм. со сборкой с мостков. Положение долота на гл.3468м. Посадка до 4 тн
НПВ. Простои. Простой. Заморожен Желоб.
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 21,62 - 806.82м
Спуск инструмента в интервале 782.16 - 1276.72м
'Промывка в инт-ле 3468-3472м. Режимы: Q=15л/сек, N=30об/мин, P=130-148атм. На выходе песчано-гравийная смесь.
Промывка на глубине 1276.21 - 1304.07м (Рвх=68атм; Qвх=31л/с)
Спуск инструмента в интервале 1301.46 - 1335.30м С циркуляцией.
'Подъем СБТ 102 за палец 17 свечей/спуск со сборкой СБТ с мостков.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1353.00 - 1353.00м (Wдол.=1.2 т; Рвх=60 атм; Qвх=31 л/с; Nрот=0 об/мин; Мрот=0.0 Тс*м)
Бурение ротором в интервале 1353.00 - 1360.00м (Vмех=94.0м/ч; Wдол=1.5.т; Рвх=86атм; Qвх=31л/с;Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Промывка. Перевод скважины на бур.раствор.
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана. Чистка ЦСГО.
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана. Чистка ЦСГО.
00:00 - 02:45 - Подъем СБТ 102 за палец 17 свечей/спуск со сборкой СБТ с мостков. '
Бурение в интервале 1360.36 - 1953.30м (Vмех=53.69м/ч; Wдол=10т; Рвх=145атм; Qвх=34л/с; Р=125/150атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13кН*м)
РЦС 3467-3669м. Режимы: Q=16л/сек, N=36об/мин, P=127атм. На выходе песчано-гравийная смесь.
Бурение в интервале 1360.36 - 1953.30м (Vмех=53.69м/ч; Wдол=10т; Рвх=145атм; Qвх=34л/с; Р=125/150атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13кН*м)
Опрессовка ПВО (ППГ-трубные плашки) Р=240атм за 30 мин падение 2атм гермет(+)
Опрессовка ПВО (ПУГ) Р=240атм за 30 мин падение 2атм гермет(+)
РЦС в интервале 3675-3690м. Режимы Q=14л/с Nвсп=40об/мин Р=120атм.
Бурение в интервале 3694-3723м Режимы Q=14л/с Nвсп=60-80об/мин Р=120атм. На глубине 3713м вскрыли поглощение. Поглощение составило за сутки VБР =94м3; Vтех вода/пласт вода=84м3
Бурение в интервале 1360.36 - 1953.30м (Vмех=53.69м/ч; Wдол=10т; Рвх=145атм; Qвх=34л/с; Р=125/150атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13кН*м)
Потеря подвижности КНБК на вира, на майна хождение есть. Предполагаемая причина осыпи породы угля. Получить свободное хождение на вира КНБК.
Бурение ротором в интервале 1953.30 - 2374.37м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11т; Р=140/165атм; Qвх=32л/с; ; Nрот=40об/мин; Мрот=15кН*м)
Потеря подвижности КНБК на вира, на майна хождение есть. Предполагаемая причина осыпи породы угля. Получить свободное хождение на вира КНБК.
Бурение ротором в интервале 1953.30 - 2374.37м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11т; Р=140/165атм; Qвх=32л/с; ; Nрот=40об/мин; Мрот=15кН*м)
роизводят работы по освобождению с рассхаживанием КНБК. в интервале 3728-3727,40м. Веса на вира до 115тн на майна 68тн. Результат(-). Q=3-11л/сек. С периодическим вращеним ВСП (Nвсп=35 об/мин., Рраб=52атм.). Производим набор воды в емкостной парк.
Бурение ротором в интервале 1953.30 - 2374.37м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11т; Р=140/165атм; Qвх=32л/с; ; Nрот=40об/мин; Мрот=15кН*м)
Бурение ротором в интервале 1953.30 - 2374.37м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11т; Р=140/165атм; Qвх=32л/с; ; Nрот=40об/мин; Мрот=15кН*м)
Расхаживание БИ до 170Тн на вира в интервале 3728-3724,30м. с вращением ВСП (Nвсп=35-37 об/мин., Рраб=118атм. Q=16л/сек.).С заказчкой ВУС в трубное пространство БИ (ВУС 110сек.) (на основе бурового раствора) в объеме 15м3. Ход инструмента на вира при натяжке до 170Тн. составляет 3,5м.
Бурение в интервале 2374.37-2749м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=9.2т; Рвх=150/177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=16кН*м)
Работы по освобождению БИ с рассхаживанием КНБК. в интервале 3727,40-3728м. Веса ↑115тн/↓68тн. Результат отрицательный. С периодическим вращеним ВСП (Nвсп=35 об/мин., Q=3-11л/сек., Рраб=52-120атм.). Производим набор воды в емкостной парк. (V-110м3).'Перетяжка Т/К. Набор нефти в емкость для установки нефтяной ванны..
Бурение в интервале 2374.37-2749м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=9.2т; Рвх=150/177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=16кН*м)
Бурение в интервале 2374.37-2749м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=9.2т; Рвх=150/177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=16кН*м)
Расхаживание в интервале 3728-3722,75 вытяжка 2,5 м ↑150тн ↓до 0тн.Свободное хождение(-), вращение результат (-). Режимы: Q=16л/с Р=140атм.
Бурение в интервале 2749-3133м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Р=160/180атм; Qвх=34л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=17Тс*м)
Расхаживание в интервале 3728-3722,75 вытяжка 2,5 м ↑ 150тн ↓ с разгрузкой до 0тн.Свободное хождение(-), вращение результат (-).Прокачка ВУС (КП) в V=25м3 УВ-120сек/кварт.
Бурение в интервале 2749-3133м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Р=160/180атм; Qвх=34л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=17Тс*м)
Заготовка соляной кислоты 15%, в объеме V=5 м3, ВУС (100-120 сек) V=6 м3.Определение приёмистости (проблема с гидросистемой в СУП)
Бурение в интервале 3133.1-3194.18м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Рвх=177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
В 03:50 закончили закачку соляной кислоты, в 04:50 произвели натяжку БИ до 150Тн на вира. Результат (-). Далее приступили к набору пружины 12 оборотов (момент 12кН/м (присутствовало вращение 8-10 оборотов, встало на моменте 37кН/м) , разгрузили БИ102мм выбрали собственный вес БИ (СВ 80Тн). Результат (-). Повторили попытку набора пружины и встали на вытяжку 150Тн. При повторном наборе пружины, действия аналогичные. На данный момент встали на вытяжку 150Тн, с подкачками каждые 30мин по 0,5м3. Ожидание реакции соляной кислоты до 08:00.
Ожидание команды на дальнейшее бурение геологической службы заказчика. Проработка в интервале 3193.93-3182.09м (Рвх=172атм; Qвх=34л/с)
Ожидание команды на дальнейшее бурение геологической службы заказчика. Проработка в интервале 3193.93-3182.09м (Рвх=172атм; Qвх=34л/с)
Бурение в интервале 3194.18-3201.04м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Рвх=177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Ожидание команды на дальнейшее бурение геологической службы заказчика.'Проработка в интервале 3201.01-3194.18м (Рвх=164атм; Qвх=34л/с)
Расхаживание БИ 102мм до 170Тн. и с набором пружины до 37 кН*м до 60 Тн. Указанные операции чередуются. Результат (-). Работы по освобождению БИ 102мм. согласно плана работ №3 Победит Холдинг.
Бурение в интервале 3201.04-3207.42м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Рвх=177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Ожидание команды на дальнейшее бурение геологической службы заказчика.'Проработка в интервале 3207.42-3199.57 м (Рвх=163атм; Qвх=34л/с)
Бурение в интервале 3201.04-3219.73м (Vмех=40.9м/ч; Wдол=11.7т; Рвх=177атм; Qвх=34л/с; _Р=11.3атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Ожидание команды на дальнейшее бурение геологической службы заказчика.'Проработка в интервале 3219.23-3205.01м (Рвх=162атм; Qвх=34л/с)
Промывка на глубине 3205.01 - 3219.46м (Рвх=162атм; Qвх=34л/с) Прокачка ВУС 10 м3 плотность 1.20 , 97 секунд. Установка смазывающей пачки на забой, 20 м3.
Промывка на глубине 3205.01 - 3219.46м (Рвх=162атм; Qвх=34л/с) Прокачка ВУС 10 м3 плотность 1.20 , 97 секунд. Установка смазывающей пачки на забой, 20 м3.
Подъем КНБК в интервале 3219.05 - 2979.44м Затяжка на гл 2979м более5т. Проработка интервала затяжки. до чистого хождения.
Подъем инструмента в интервале 2985.44 - 2983.12м Затяжка на гл 2979м более5т.
Установка в трубное пространство ВУС – 1,5м3 (Вязкость 120),нефть-3м3, соляную кислоту 15% – 1,5 м3,вода-1,5м3 ,продавка технической водой V=20 м3, с целью размещения 1м3 кислоты от долота с перекрытием открытого ствола. Произвели натяжку БИ102мм. до 170Тн. Ожидание реакции – 4часа (сс подкачками через каждые 30мин по 0,5м3)
Проработка в интервале 2960.69 - 2985.69м (Рвх=102атм; Qвх=20л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=1.3Тс*м)
Подъем КНБК в интервале 2985.69 - 20.51м
Подъем КНБК в интервале 2985.69 - 20.51м
Разборка КНБК с т/с в интервале 20.51 - 0.00м
Расхаживание БИ 102мм до 170Тн. и с набором пружины до 37 кН*м до 60 Тн. Указанные операции чередуются. Работы по освобождению БИ 102мм. согласно плана работ №4 Победит Холдинг.
ПЗР. К ГИС, обогрев оборудования, тестирование-програмирование, сборка АКС-80.
Спуск АКС-80 на СБТ-127, в интервале 26,2 - 1633.04м
Спуск АКС-80 на СБТ-127, в интервале 26,2 - 1633.04м
Спуск инструмента в интервале 1633.04 - 2350.18м Спуск АКС-80 на СБТ-127 . Посадка на гл.2359м-3т.
Расхаживание БИ 102мм до 170Тн. и с набором пружины до 37 кН*м до 60 Тн. Указанные операции чередуются. Работы по освобождению БИ 102мм. согласно плана работ №4 Победит Холдинг. Ожидание завоза зарядов на отстрел и встряхивание.
НПВ. ГИС. Промывка на глубине 2348.72 - 2360.73м (Рвх=60атм; Qвх=23л/с)
НПВ. ГИС. Подъем инструмента в интервале 2349.83 - 26.30м Подьем АКС-80 на СБТ-127.
НПВ. ГИС. Подъем инструмента в интервале 2349.83 - 26.30м Подьем АКС-80 на СБТ-127.
НПВ. ГИС. Разборка АКС-80.
Расхаживание БИ 102мм до 170Тн. и с набором пружины до 37 кН*м до 60 Тн. Указанные операции чередуются. Работы по освобождению БИ 102мм. согласно плана работ №4 Победит Холдинг. Ожидание завоза зарядов на отстрел и встряхивание.
НПВ. Сборка КНБК в интервале 0.00 - 19.38м.
НПВ. Спуск КНБК в интервале 19.38 - 2313.37м Посадки на гл.2335м,2589м- более 5т. Проработка посадок до чистого хождения.
НПВ. Спуск КНБК в интервале 19.38 - 2313.37м Посадки на гл.2335м,2589м- более 5т. Проработка посадок до чистого хождения.
НПВ. Спуск КНБК в интервале 2629.74 - 3219.13м Посадки на гл:.2727м,3073м,3091м,3112м-более5т. Проработка инт пасадок.
Расхаживание БИ 102мм до 170Тн. и с набором пружины до 37 кН*м до 60 Тн. Указанные операции чередуются. Работы по освобождению БИ 102мм. согласно плана работ №4 Победит Холдинг. Ожидание завоза зарядов на отстрел и встряхивание.
НПВ. Промывка на глубине 3200.70 - 3219.13м (Рвх=156атм; Qвх=34л/с)
НПВ. Подъем КНБК в интервале 3219.13 - 19.36м
НПВ. Подъем КНБК в интервале 3219.13 - 19.36м
Ожидание завоза зарядов на отстрел и встряхивание. ТО и ревизия бурового, замена шарового на СВП, покраска оборудования. Модернизация системы очистки
НПВ. Разборка КНБК в интервале 19.76 - 0.00м
НПВ. ГИС. Сборка АКС-80 в инт 0-26.3м
НПВ. Спуск АКС-80 на СБТ-127 в интервале 26.3 - 2368.04м.
НПВ. Спуск АКС-80 на СБТ-127 в интервале 26.3 - 2368.04м.
ПР геофезической партии. Спуск шаблона на кабели
Спуск АКС-80 на СБТ-127 в интервале 2368.04 - 2400.21м
Спуск АКС-80 в интервале 2400.21 - 3204.89м.
Спуск и подъем шаблона на кабеле в БИ 102мм.(+). Натяжение БИ 102мм. на 100Тн. Спуск и подъем с записью ГК МЛМ (СОВА).(+). Шаблон и ГК МЛМ дошли до гл. 3730м. (данные по счетчику ГИС)
Подъем АКС-80 в интервале 3204.89 - 2747.34м.
Подъем АКС-80 в интервале 3204.89 - 2747.34м.
Подъем АКС-80 в интервале 2747.55 - 2078.31м.
Произвели натяжение БИ 102мм. до 150Тн.Произвели спуск и отстрел торпеды из детонирующего шнура ДШТВ в 3 нитки длиной 10 м.
Подъем АКС-80 в интервале 2078.31 - 668.36м. Подьем АКС-80, с выбросом на мостки СБТ-127.
НПВ. Ремонт наклонной цепи с коробки редуктора на лебедку.
НПВ. Ремонт наклонной цепи с коробки редуктора на лебедку.
Промывка Q=16л/с Р=95атм. Рассхаживание БИ от 150 до 170Тн
Подъем АКС-80 в интервале 668.36 - 271.67м. Подьем АКС-80 с выбросом на мостки СБТ-127.
Подъем инструмента в интервале 271.68 - 0 м СБТ-127 с выбросом на мостки.
Спуск торпеды «ДТШВ». До гл. 3725м. Детонация. Подъем геофизического кабеля. Расхаживание БИ 102мм. от 150 до 200Тн. Вытяжка инструмента 6м. Результат (-). Ремонт аварйиного привода (срезало пальцы полумуфт)
ГИС. Разборка приборов.
ПЗР. К спуску ОК-168мм.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 1308.47м
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 1308.47м
ПР к спуску ДШТВ-3 шнурка по 10м. Спуск ДШТВ детонирования в интервале 3718-3708м.Подъем геофезичиского кабеля.
Промывка на глубине 1306.95 - 1308.47м (Рвх=24атм; Qвх=24л/с) Промежуточная.
Спуск обсадной колонны в интервале 1308.47 - 3111.78м
Спуск обсадной колонны в интервале 1308.47 - 3111.78м
Расхаживание БИ от 80 до 170Тн. с вызовом циркуляции Q=11л/сек, Р=21атм., с набором пружины 12 оборотов на майна, вытяжка до 150Тн с вызовом циркуляции. Вытяжка БИ до 170Тн (5-10мин). Операции чередуются
Спуск обсадной колонны.в инт.3111.78-3193.23м. Башмак на гл.3193,23м. ЦКОД на гл. 3180,63м.
Расхаживание БИ от 80 до 170Тн. с вызовом циркуляции Q=11л/сек, Р=21атм., с набором пружины 12 оборотов на майна, вытяжка до 150Тн с вызовом циркуляции. Вытяжка БИ до 170Тн (5-10мин). Операции чередуются. Результат (-)
Промывка на глубине 3192.41 - 3193.23м (Рвх=52атм; Qвх=24л/с)
ПЗР. К цементированию ОК-168.
Цементироваие ОК-168. Буфер 1 – Тех.вода. V=1м³; Y=1,02г/см³. Опрессовка Р=50-300атм. (+). Буфер химический 2 V=5м³; Y=1,25г/см³.Облегченный цементный раствор: V=34,1м³; Y=1,50г/см³; Тяжелый цементный раствор: V=13,4м³; Y=1,92г/см³; Продавка «пробки» - V= 57,9м³; Y=1,02г/см³; Рраб.=160атм. Рстоп=184тм. Выдержка = 10минут ЦКОД (+). Отдача 350 л. ЦКОД герметичен (+). На выходе БР Y=1,21г/см³
ОЗЦ. Монтаж ПВО.ТО бурового оборудования.Чистка емкостей.
ОЗЦ. Монтаж ПВО.ТО бурового оборудования.Чистка емкостей.
Расхаживание БИ от 80 до 170Тн. с вызовом циркуляции Q=11л/сек, Р=21атм., с набором пружины 12 оборотов на майна, вытяжка до 150Тн с вызовом циркуляции. Вытяжка БИ до 170Тн (5-10мин). Операции чередуются. Результат (-). ЗГР ВУС в V=20м3. Заготовление соляной кислоты 15%. Подвоз нефти
ОЗЦ. Монтаж ПВО.ТО бурового оборудования.Чистка емкостей.
Прокачка ВУС УВ-120сек/кварт в V=20м3.При прокачивание ВУС выход циркуляция (+)0,5л/с. Режимы: Q=14,5л/с Р=47атм.
ОЗЦ. Монтаж ПВО.ТО бурового оборудования.Чистка емкостей.Приготовление ра-ра.
ГИС.(АКЦ,ЦМ,РК.) Глубина хождения приборов до 3050-3055м
Закачка в трубное пространство нефть в V-3м3, соляная кислота 15% в V-4м3, продавка тех водой в V-20м3 (+), расхаживание БИ 102мм. от 80Тн до 150Тн. с набором пружины до 40кН/м. В произошел сход талевого каната на кронблоке, с правого ролика. Устранение последствий (вытягивание трубы БИ102мм.) для дальнейшего расхваживания БИ102мм
При натяжке 195Тн. Произошел резкий срыв с отдачей на "вира". При ревизии талевой системы, обнаружен сход талевого каната на кронблоке, с правого ролика. За пасовка Т/К ходового и мертвого конца на ролики крон блока.
ГИС.(АКЦ,ЦМ,РК.) Глубина хождения приборов до 3050-3055м
Подъем 261м (10 свечей+1 одиночка-11,65см) представлена сломом по телу. В скважине осталось: бурильный инструмент СБТ 102-300шт,переводник 0,27м ТБТ- 4шт(35,90м) того в скважине 3466м
ТО-ревизия ВСП. Согласование плана работ по инциденту.
Опрессовка глухих плашек. Р 255атм; Падение-2,9атм за 30мин. Герметично
Спуск инструмента, сборка с мостков в интервале 0.00 - 233.07м
Спуск инструмента, сборка с мостков в интервале 233.07 - 798.21м
ТО-ревизия ВСП. Перетяжка Т/К. Замена рабочего переводника.
Подъем инструмента в интервале 798.69 - 724.85м
НПВ. Замена электродвигателя на шестеренчатом насосе смазки буровой лебедки.
НПВ. Замена электродвигателя на шестеренчатом насосе смазки буровой лебедки.
Подъем инструмента в интервале 700.08 - 0.00м с установкой за палец.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 28.72м
Опрессовка ВЗД и т/с (запуск взд при 6л/с, Р 30атм, работа т/с при 10л/с, Р 44атм, давление опрессовки 51атм, 14л/с)
НПВ. Смена тормозных колодок.
Спуск инструмента в интервале 53.14 - 275.07м Сборка СБТ-89 смостков.
Промывка на глубине 274.03 - 276.72м (Рвх=58атм; Qвх=14л/с)
Спуск инструмента в интервале 274.03 - 518.83м Сборка СБТ-89 смостков.
Промывка на глубине 518.48 - 519.78м (Рвх=51атм; Qвх=14л/с)
Спуск инструмента в интервале 520.01 - 703.05м Сборка СБТ-89 смостков.
Промывка на глубине 702.82 - 704.22м (Рвх=52атм; Qвх=14л/с)
Сборка спуск направляющей воронки (ОК 114 мм) + переводник + СБТ 102 (250 м). Нащупавание аврийной головы. Голова на гл. 276,6
Спуск инструмента в интервале 704.34 - 867.03м
Промывка на глубине 857.54 - 868.44м (Рвх=185атм; Qвх=3л/с). При очередной промежуточной промывке на гл 857м получен выход циркуляции, также начался пропуск воды через сальник верхнего привода. Остановка циркуляции. Осмотр, ревизия, подтянули крепление. После запуска промывки, получен рост давления до 182атм, отсутствие циркуляции через трубное, попытки вызвать циркуляцию.
НПВ. Подъем для ревизии КНБК в интервале 866.44 - 592.86м
НПВ. Подъем для ревизии КНБК в интервале 592.86-12. После подъема и разборки КНБК обнаружено забитие окалиной с инструмента обратного клапана над ВЗД. Прочистка КНБК.
Нащупывание аварийной головы 277,24м.
ПР геофезической партии.1)рейс спуск/подъем шаблон-прибор дошел до гл 3725м по счетчику ГИС 2)рейс ГК МЛМ запись с привязкой метки на глубине 3697,4(по счетчику ГИС).
НПВ. Спуск КНБК со сборкой СБТ-89мм. с трубных стеллажей в инт-ле: 12 - 866м. с пром.промывками на гл. 286м; 420м;740м. Рвх=74атм; Qвх=14л/с.
НПВ. Спуск КНБК со сборкой СБТ-89мм. с трубных стеллажей в инт-ле: 12 - 866м. с пром.промывками на гл. 286м; 420м;740м. Рвх=74атм; Qвх=14л/с.
Спуск инструмента в интервале 866 - 2586м.Промывки на гл:1089м;1262м;1483м;1825м;2192м;2586м.(Рвх=74атм; Qвх=14л/с)
Ожидания принятий решений по дальнейшим работам от бурового подрядчика ООО «ПОБЕДИТ-Холдинг». Согласование плана работ №7.
Опрессовка ПВО (совместно с ЭК-168,3мм.) Герметично (+). Трубные плашки Р=255атм. (+) Падение за 30мин. Р=2.2атм; ПУГ Р=255атм. (+) Падение за 30мин. Р=3,1атм.
Спуск инструмента в интервале 2586 - 3179м. С промывками на гл:2586м,2833м.Рвх=138атм; Qвх=14л/с. Перезапись ГК с гл. 3163м
Спуск инструмента в интервале 2586 - 3179м. С промывками на гл:2586м,2833м.Рвх=138атм; Qвх=14л/с. Перезапись ГК с гл. 3163м
РЦС в интервале 3179 - 3184м. (Wдол.=4.0 т; Рвх=184 атм; Qвх=15 л/с; Nрот=20 об/мин; Мрот=7КнМ.Перезапись ГК.
РЦС в инт-ле: 3184-3220м. С углублением в породу на 1м.до гл 3221м.
Спуск/подъем Тайпан-52 до глубины 3692 м. торпедирование(отстрел).
Перевод скважины на бур.раствор V=48v3. Чистка ЦСГО.
Опрессовка цем.кольца (+)
Бурение в интервале 3221 - 3300м Режимы: Vмех=12.7м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=182атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=10-13Тс*м)
Ремонт ВСП (выход из строя монифольда для подачи масла на штропа)
Подъем Воронки 0,17м+ труба 114мм 10,91м+ переводник 0,5м+ СБТ 102 264,4м
Бурение в интервале 3221 - 3300м Режимы: Vмех=12.7м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=182атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=10-13Тс*м)
Ремонт ВСП (выход из строя монифольда для подачи масла на штропа)
Сборка/спуск МБУ-58-94 З-102 П + Переводник Н102хМ108+ТБТ 101,6х22,2 (18,4 м) + СБТ102ост. Нащупали аварийную голову на гл 275,9м, произвели врезание до роста момента к значениям 10-20 кН*м. СВ-21тн ↓22,15тн. Зацепление(+) Поэтапно вышли до собственного веса 78тн.
НПВ. Тех.СПО. в инт.3300-3186 - 3300м. Промывка на глубине 3186м Рвх=137атм; Qвх=15л/с
Бурение в интервале 3300-3398м Vмех=12.7м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=182атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=10-13Тс*м. С прокачкой смазывающих пачек перед слайдированием
Расхаживание с постепенным увеличением вытяжки по 20см. Поэтапно вышли 100 тн. СВ 78тн. При расхаживание БИ с натяжкой до 100 тон произошёл резкий сход веса до 20 тон (как до наворота с метчиком).
Бурение в интервале 3300-3398м Vмех=12.7м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=182атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=10-13Тс*м. С прокачкой смазывающих пачек перед слайдированием
Осмотр оборудования.
Бурение в интервале 3398-3591м Vмех=25.32м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=215атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Подъем, разборка МБУ-58-94 З-102 П + Переводник Н102хМ108
Завоз ловильного оборудования Колокол 110-70 З-76Л, переводник 76-102Л, рабочий переводник 108Л/152П, переводник 76П/102П. Спуск со боркой установкой за палец СБТ 102Л(12свечей).
Бурение в интервале 3398-3591м Vмех=25.32м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=215атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Бурение в интервале 3398-3591м Vмех=25.32м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=215атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Бурение в интервале 3591м- 3726мVмех=24.05м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=220атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Сборка спуск КНБК №1 МБУ-74-120 З-108 Л + СБТ-102 левый.Промывка Q=3л/с
Нащупали аварийную голову на гл 273,5м, произвели врезание до роста момента 20 кН*м. СВ-24,4тн ↓25тн. Зацепление(+).Работаем на отворот с набором веса до 85 тн и моментом на ВСП до 40кН*м.Нащупали аварийную голову на гл 273,5м, произвели врезание до роста момента 20 кН*м. СВ-24,4тн ↓25тн. Зацепление(+).Работаем на отворот с набором веса до 85 тн и моментом на ВСП до 40кН*м.
Бурение в интервале 3591м- 3726мVмех=24.05м/ч; Wдол=5-11т; Рвх=220атм; Qвх=15л/с; Nрот=40об/мин; Мрот=11-13кН*м.
Произвели вытяжку 86тн произошел резкий сход веса до 16 тн .Сорвало резьбовое соединение между рабочим переводником СВП и ведущей трубы. Осмотр и ревизия рабочего переводника на СВП
Подъем КНБК на ревизию 12свечей. Работа по метчику заходность в аварийную голову 8см по диаметру 74мм
Сборка/спуск КНБК №2 метчик МБУ-58-94 З-102 Левый + Переводник П З-108Л /З-102Л + СБТ-102 Левый.
Докрепление на аварийной голове с поэтапным наращиванием момента 10, 15, 20, 24 кН*м. Попытки отворота, результат отрицательный.
Шаблонировка. в инт.3726-3560 (промывка) - 3726м.
Шаблонировка. в инт.3726-3560 (промывка) - 3726м.
Промывка на забое 3726-3711м (Рвх=149атм; Qвх=13л/с)
Подъем инструмента в интервале 3726 - 3494м
СПО.Шаблонировка в инт.3494-3193 - 3726м.Посадка на гл.3559м-до 10т. Проработана
Набор пружины 10-11 оборотов/момент 28-30 кН*м, стоянка 15мин., сброс пружины обратка полная 10-11,. Результат отрицательный.
Промывка на на забое 3712 - 3726м (Рвх=201атм; Qвх=15л/с) .Установка смазывающей пачки.V-10м3
Подъем инструмента в интервале 3726 - 28м Затяжка на гл.3652м,3618м;3557м-до5т, срывающиеся
Подъем КНБК. При подъеме аварийной КНБК было выявлено отсутствие МБУ 58х94 (0,8м.)+ переводник 102х102л (0,36м.)+ СБТ 102л (24,4м)
Спуск открытого конца, наворот на инструмент (+). Расхаживание инструмента.
Расхаживание с промывкой Q=10л/с, Р=26,5 атм. в интервале 24-109 тон. Результат отрицательный
Подъем инструмента в интервале 3726 - 28м Затяжка на гл.3652м,3618м;3557м-до5т, срывающиеся
Разборка КНБК с т/с в интервале 28 - 0.00м
Разборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 0.00м
Расхаживание в интервале 24-109 тон. Результат отрицательный
ПР к сборке и спуску хвостовика с оснасткой МСГРП,
Набор пружины 10-11 оборотов/момент 23-25 кН*м, результат положительный.
Подъем КНБК. При подъеме аварийной КНБК было выявлено отсутствие МБУ 58х94 (0,8м.)+ переводник 102х102л (0,36м.)+ СБТ 102л (24,4м) Аварийная голова на гл. 248,5м.
Сборка хвостовика ( кол-во труб 57 +подвеска. Lобщ= 612,88м). Промывка. Режим: Рвх=23атм; Qвх=5л/с
Смена рабочего переводника на ВСП на правый переводник, Сборка и спуск МСЗ-108 на правом инструменте. Промывка Q=3л/с
Сборка хвостовика ( кол-во труб 57 +подвеска. Lобщ= 612,88м). Промывка. Режим: Рвх=23атм; Qвх=5л/с
Отворот 10 оборотов/момент 10,3 кН*м, результат положительный, прибавка в весе 1000кг.
Подъем аварийной КНБК. Результат отрицательный. В скважине осталось МБУ 58х94 (0,8м.) + переводник 102х102л (0,36м.) + СБТ 102л (24,4м) Аварийная голова на гл. 248,5м.
Спуск/подъем аварийной КНБК МБУ58-94П на СБТ 102П. Извлекли из скважины свечу СБТ 102Л(24,4м) , в скважине осталось МБУ 58х94 (0,8м.) + переводник 102х102л (0,36м.)
Спуск хвостовика на БИ в инт-ле 612,88-3173м. Промывка. Режим: Рвх=56атм; Qвх=6л/с.
Спуск/подъем аварийной КНБК МБУ58-94П, результат отрицательный
Спуск хвостовика на БИ.в инт 3173-3720м. Посадка на гл 3567м-7т, дальнейший спуск с циркуляцией (Рвх=60атм; Qвх=6л/с). Промывка
Спуск хвостовика на БИ.в инт 3173-3720м. Посадка на гл 3567м-7т, дальнейший спуск с циркуляцией (Рвх=60атм; Qвх=6л/с). Промывка
Сборка и спуск МСЗ-108. Наворот МСЗ-108 на аварийную голову (-), продолжаем.
Промывка на глубине: 3720м.
00:00 -02:00 -'Ловильные работы МСЗ-108.Произвели подъем, подняли переводник. В скважине остался метчик.
Активация оснастки хвостовика: Сброс и прокачка шара Ø25мм. Активация якоря подвески (+) Р=140атм.; Активация пакеров (+) Р=150,160,170атм с выдержкой по 5 мин. Отстыковка Р=260атм. Активация верхнего пакера (+) разгрузка 25т
Сборка и спуск МСЗ-108. Наворот МСЗ-108 на аварийную голову. Набор пружины до 30 кН*м. Попытки отвернутся (-).
Перевод скв на соль раствор V= 50м3. Y- 1,02г/см³.
Опрессовка верхнего пакера совместно с ОК-114м. Р= 255атм. (+). падение давления за 30мин на 3,7атм
Подъем БИ с выбросом на приемные стеллажи в инт-ле: 3105-443м.
Сборка и спуск МСЗ-108 на правом инструменте. Промывка Q=3л/с
Подъем БИ с выбросом на приемные стеллажи в инт-ле: 3105-443м.
Пустая строка
Сборка КНБК Фрез торцевой (3ФЗВ-146 З-88 (0,25м.) + Переводник П 108/ 88 (0,31м.) + СБТ-102 11св.+5м (274,53м.). Фрезерование на гл. 274,4м. N=50 об/мин Q=4,5л/с Р=0атм, G=0,8т. _________________________
Подъем БИ с выбросом на приемные стеллажи в инт-ле: 3105-443м.
Подъем инструмента в интервале 443 - 0.00м С выбросом на мостки.
Фрезерование на гл. 274,4м. N=50 об/мин Q=4,5л/с Р=0атм, G=1,2т. Общее время фрезерование (14,5 ч.) Прошли (13,5см.)Общая длина фрезерования 160см
ПВО. Демонаж.
ПВО. Демонаж.
Монтаж ФА.
Подъем КНБК на осмотр. Износа отсутствует.
Спуск КНБК-фрез 146мм.
Фрезерование на гл. 274,4м. N=50 об/мин Q=4,5л/с Р=0атм, G=1,2т. Общее время фрезерование (14,5 ч.) Прошли (21см.)Общая длина фрезерования 160см
Фрезерование с гл. 274,51м. N=50 об/мин Q=4,5л/с Р=0атм, G=1,2т. Общее время фрезерование (26 ч.) Прошли (22см.)Общая длина фрезерования 160см
Произвели подъем с осмотром фреза, смена фреза в связи с потерей вооружений. Поменяли Фрез со 146мм на 140мм. Спуск Фреза до гл. 240м.
Фрезерование с гл. 274,51м. N=50 об/мин Q=4,5л/с Р=0атм, G=1,2т. Общее время фрезерование (26 ч.) Прошли (23см.)Общая длина фрезерования 160см
Подъем фреза на ревизию
Перетяжка Т/К Замена вилки на коробке переключения с основной лебедки на аварийный привод.
Замена вилки на коробке переключения с основной лебедки на аварийный привод.
Сборка и спуск КНБК Фрез-146 З-88 (0,25) +"Переводник П 108/ 88" (0,31) + ТБТ-102 З-108 (18,45) + "Переводник П 102/ 108" (0,254) + "ТБТ-89 З-102 30шт (246,09) + "Переводник П 108/ 102" (0,41) + "СБТ-102 (1св). " (24,31)
ВМР и ПЗР к бурению. Приготовление раствора 35м3. Монтаж стеллажей, маршевой лестницы в НЕБ. Проверка оборудования, ремонтные работы. Разгрузка 2 емкостей, опрессовка 1 емкости – норм. Приемка 3 вагонов (1 баня, 2 жилых). Сборка КНБК.
Фрезерование с гл 274,51 м. Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=2тн. Мвсп=1,7-1,9кН*М. Общее время фрезерование (48ч.) Прошли 83 см. Общая длина фрезерования 160см.
ВМР и ПЗР к бурению. Приготовление раствора 35м3. Монтаж стеллажей, маршевой лестницы в НЕБ. Проверка оборудования, ремонтные работы. Разгрузка 2 емкостей, опрессовка 1 емкости – норм. Приемка 3 вагонов (1 баня, 2 жилых). Сборка КНБК.
ВМР и ПЗР к бурению. Приготовление раствора 35м3. Монтаж стеллажей, маршевой лестницы в НЕБ. Проверка оборудования, ремонтные работы. Разгрузка 2 емкостей, опрессовка 1 емкости – норм. Приемка 3 вагонов (1 баня, 2 жилых). Сборка КНБК.
Сборка КНБК
Фрезерование в инт. 275,34-275,38м. Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=2-3тн. Мвсп=2-3кН*М. Общее время фрезерование (54ч.) Прошли 87 см. Общая длина фрезерования 160см.
НПВ. Ремонт ВШН. 1- выход из строя эл.двигатель ( сгорел).
НПВ Ремонт ВШН. слом крыльчатки (Замена).
Бурение в инт 0.00 - 27м (Vмех=14.9м/ч; Wдол=2т; Рвх=19атм; Qвх=28л/с; ΔР=1.0атм; Nрот=10об/мин; Мрот=3кН*м)
НПВ.Приготовление Бур. Р-ра 35м3, в связи с уходом раствора под лежневку при бурении под направление
Бурение в инт 27-50м (Vмех=14.9м/ч; Wдол=2т; Рвх=19атм; Qвх=28л/с; ΔР=1.0атм; Nрот=10об/мин; Мрот=3кН*м)
Тех. СПО. 0-49
Тех. СПО. 49-0м.
Разборка КНБК без т/с в интервале 11- 0.00м
ПЗР. К спуску ОК.
Спуск ОК 0-47м
Промывка на глубине 46 - 47м (Рвх=20атм; Qвх=28л/с)
ПЗР к цементажу. Цементаж.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины
Фрезерование в инт. 275,38-275,41м. Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=2-3тн. Мвсп=2-3кН*М. Общее время фрезерование (61ч.) Прошли 90 см. Общая длина фрезерования 160см.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 11м
Фрезерование в инт. 275,38-275,41м. Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=2-3тн. Мвсп=2-3кН*М. Общее время фрезерование (78ч.) Прошли 90 см. Общая длина фрезерования 160см.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 26м
Подъем на ревизию КНБК. Износ Фреза 100%.
РЦС в инт 47 - 51м. (Wдол.=2.0 т; Рвх=36 атм; Qвх=51 л/с; Nрот=10 об/мин;
Бурение в инт. 51 - 236м (Vмех=106м/ч; Wдол=4т; Рвх=82атм; Qвх=62л/с; ΔР=5.5атм; Nрот=40об/мин; Мрот=7 Тс*м)
ТО СВП
'Сборка Фреза 140мм. Спуск
Бурение в инт. 236 - 348м (Vмех=106м/ч; Wдол=4т; Рвх=82атм; Qвх=62л/с; ΔР=5.5атм; Nрот=40об/мин; Мрот=7 Тс*м)
НПВ.Чистка Желоба.
Бурение в инт. 348 - 494м (Vмех=76.3м/ч; Wдол=4т; Рвх=82атм; Qвх=62л/с; ΔР=5.5атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Фрезерование в инт. 275,41-276,26м. Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=2-3тн. Мвсп=2-3кН*М. Общее время фрезерование (85,5ч.) Прошли 175см. Общая длина фрезерования 175см.
Подъем КНБК. Износ фреза 50%
Смена рабочего переводника
Бурение в инт. 494 - 584м (Vмех=76.3м/ч; Wдол=4т; Рвх=82атм; Qвх=62л/с; ΔР=5.5атм; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Сборка, Спуск колокола 110/65Л наворот на аварийную голову 276,26м.
ПЗР к ГИС. Спуск шаблона
Бурение в интервале 584- 816м (Vмех=75.1м/ч; Wдол=1.0т; Рвх=122атм; Qвх=63л/с; ΔР=98.3атм)
Спуск шаблона, посадка 38м. Промывка Q=16л/с Р=100атм, Повторный спуск шаблона посадка 155 м. Промывка Q=20л/с Р=144атм. Повторная попытка спуска шаблона результат (-)
Бурение в интервале 816- 917м (Vмех=75.1м/ч; Wдол=1.0т; Рвх=122атм; Qвх=63л/с; ΔР=98.3атм)
Подъем КНБК колокола.
НПВ. Ремонт. Вибросит. Замена болта крепления вибродвигателя
Сборка/спуск печати-130 для оттиска аварийной головы. Произвели оттиск печати с рузгрузкой 8тн
Бурение в интервале 917- 940м (Vмех=73.1м/ч; Wдол=1.0т; Рвх=120атм; Qвх=63л/с; ΔР=98.3атм)
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Вскрытие всасов, фильтров, проверка подпорных насосов, выяснение причин повышенных вибраций
Произвели подъем ПСТ-120. На вооружение печати выражен четкий оттиск детали от ключа АКБ(трубного упора). Размеры оттиска на печати Ш-30мм/Д30мм углубление в печать 0,2-0,3мм. Аварийная голова на глубине 276,26м
Спуск, подъем магнита 135мм. Результат отрицательный.
Бурение в интервале 940-965м (Vмех=75.1м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=120атм; Qвх=63л/с; ΔР=98.3атм)
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Замена векеля пневмокаменсатора бур.насоса№1. Ревизия клапанов
НПВ. Ремонт. Буровой насоc. Замена векеля пневмокаменсатора бур.насоса№1. Ревизия клапанов
Сборка Фреза 140мм. Спуск. До гл. 276,26м.
Бурение в интервале 965- 1014м (Vмех=71.1м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=128атм; Qвх=63л/с; ΔР=98.3атм)
Фрезерование Режимы: N=50-90 об/мин Q=5л/с Р=0,5-1атм, G=3тн. Мвсп=3-4кН*М.
Бурение в интервале 1014- 1200м (Vмех=73.8м/ч; Wдол=3.0т; Рвх=135атм; Qвх=63л/с; ΔР=10.3атм)
Спуск торцевого фреза 146мм.
Фрезерование в инт. 276,48 - 277м (пройдено 52см). Режимы: N=50-90 об/мин, Q=5л/с, Р=0,5-1атм, G=3тн, Мвсп=1,5-3кН*м.
НПВ. Ремонт. Бурового насоса. (ремонт износоупорного кольца)
НПВ. Ремонт. Бурового насоса. (ремонт износоупорного кольца)
Подъем КНБК. Сборка и спуск колокола 120/110-91. Промывка Q=5л/с, Р=29атм.
ГИС. Не проход шаблона аварийной головы на гл. 277м.
Работа метчика с вращение
Сборка и спуск колокола на 147/135-113 правый̆ с заводным зубом до гл.277м. Промывка с режимом: Q=4л/с, Р=25-153 атм.
Бурение в интервале 1200- 1222м (Vмех=106.2м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=150атм; Qвх=63л/с; ΔР=11.3атм)
Бурение в интервале 1222- 1337м (Vмех=106.2м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=150атм; Qвх=63л/с; ΔР=11.3атм)
ГИС. Спуск шаблона. Не проход шаблона аварийной головы на гл. 277м.
ГИС. Подъём и смена шаблона с диаметра 55мм на 42мм.
НПВ. Ремонт. Вибросит
ГИС.Замена шаблона диаметром 55мм на 42мм, спуск, не проход на гл.277м. Подъём шаблона, демонтаж.
Бурение в интервале 1337- 1460м (Vмех=73.8м/ч; Wдол=3.0т; Рвх=158атм; Qвх=63л/с; ΔР=10.3атм)
Подъём колокола 147/135-113 (правый̆ с заводным зубом) на БИ. Сборка метчика МБУ-32х73мм (правый) и спуск до гл.277м. Наворот на аварийную голову. Режимы: N=20-об/мин Q=5л/с Р=4атм, Мвсп=0,3кН*М.
НПВ. Ремонт. Вибросит.
Бурение в интервале 1460- 1510м (Vмех=58.2м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=160атм; Qвх=63л/с; ΔР=11.3атм)
Подъем метчика МБУ-32х73мм. Разборка КНБК, Сборка и спуск Фреза 140мм.
НПВ. Ремонт. Вибросит.
Подъем метчика МБУ-32х73мм. Разборка КНБК, Сборка и спуск Фреза 140мм.
Бурение в интервале 1510- 1545м (Vмех=51.1м/ч; Wдол=4.0т; Рвх=168атм; Qвх=63л/с; ΔР=11.3атм)
Промывка на глубине 1545м (Рвх=154атм; Qвх=62л/с). С прокачкой 2 очищающих пачек 10м3+10м3
Подъем КНБК в инт. 1545 - 1405.м Проработка инт. затяжек. на гл:1303м,1247м,1232м, 1105м,880м.
Подъем КНБК в инт. 1405 - 847.м Проработка инт. затяжек. на гл:1303м,1247м,1232м, 1105м,880м.
Подъем КНБК в инт. 847 - 26.м Затяжки на гл:,685м,665м,605м-до5т.Проработка инт. Затяжек.
Выброс бурильного инструмента на приёмные мостки 1070м. ТО ВСП (замена гидронасоса, замена электроклапана, долив масла 105л). Замена втулок на диаметр 170мм, поршней на БН №1 и №2, ревизия клапанов - 100%. Чистка от льда тумб и рельсов.
Разборка КНБК с т/с в интервале 26 - 0м
Разборка КНБК с т/с
ПР к Спуск ОК-245мм. Углубление шахты, вырезка лежневки, обрезка ОК 324мм
Демонтаж ПВО-100%. Спуск НКТ-73мм 220м. Монтаж крестовины. ПР к передвижке БУ на 16м скважина №96. Чистка от льда тумб и рельсов. Демонтаж коммуникаций. Подвоз хим. реагентов для бурения скв.№96, переукладка бурильного инструмента с приёмных стеллажей. Демонтаж приёмных стеллажей и маршевых лестниц.
Спуск ОК-245 в инт 0 - 999 м.С промежуточными промывками. На гл:487м,999м.((Рвх=13атм; Qвх=21л/с)
Спуск ОК-245 в инт 0 - 999 м.С промежуточными промывками. На гл:487м,999м.((Рвх=13атм; Qвх=21л/с)
Спуск обсадной колонны в инт. 999-1543,4м (промежуточная промывка на гл 1172м)
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
Спуск обсадной колонны в инт. 999-1543,4м (промежуточная промывка на гл 1172м)
Промывка на глубине 1521.78 - 1543.81м (Рвх=30атм; Qвх=24л/с) Промывка на забое.
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
ПЗР. к Цементажу.
Цементаж.
ОЗЦ.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Монтаж ПВО
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Монтаж ПВО
ОЗЦ. Монтаж ПВО
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
ГИС 4рейса (Шаблон,АКЦ, ЦМ, РК)
ГИС 4рейса (Шаблон,АКЦ, ЦМ, РК)
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
ГИС 4рейса (Шаблон,АКЦ, ЦМ, РК)
Опрессовка ПВО глухих плашек. Р=270атм (+). Падение за 30мин на 3,5атм герметично.
НПВ.Ремонт пневмообвязки ЛБУ-1200
НПВ.Ремонт пневмообвязки ЛБУ-1200к.
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
Спуск инструмента в интервале 0.00 - 431.65м Сборка интсрумента с мостков СБТ-127. Промывка. Установка за палец
Спуск инструмента в интервале 0.00 - 431.65м Сборка интсрумента с мостков СБТ-127. Промывка. Установка за палец
Сборка КНБК с т/с. Опрессовка взд и т/с
Спуск инструмента в интервале 20 - 1300.6м Сборка интсрумента с мостков СБТ-127.Каждые 500м промывка.
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
Спуск инструмента в интервале 20 - 1300.6м Сборка интсрумента с мостков СБТ-127.Каждые 500м промывка.
Опрессовка трубных плашек. Рнач-274.8атм.Ркон-272,4атм.Падение-2,4атм. Опрессовка ПУГ. Рнач-274атм.Ркон-271,2атм.Падение-2,8атм
Спуск инструмента в интервале 1300.60 - 1415.04м Сборка интсрумента с мостков СБТ-127
Спуск инструмента в интервале 1415 - 1530м (1500-1530 с циркуляцией)
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1530.00 - 1545м (Wдол.=2.0 т; Рвх=80 атм; Qвх=31 л/с; Nрот=20 об/мин; Мрот=8 Тс*м). Подбуривание 2м.
Перевод скважины на бур.раствор.
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана.(+). Чистка ЦСГО
Бурение в интервале 1545 - 2117м (Vмех=57.95м/ч; Wдол=10.3т; Рвх=137атм; Qвх=34л/с; ΔР=10.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13.0Тс*м)
Бурение в интервале 1545 - 2117м (Vмех=57.95м/ч; Wдол=10.3т; Рвх=137атм; Qвх=34л/с; ΔР=10.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13.0Тс*м)
ТО бурового оборудования. Согласование дальнейших действий.
Бурение в интервале 1545 - 2117м (Vмех=57.95м/ч; Wдол=10.3т; Рвх=137атм; Qвх=34л/с; ΔР=10.3атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13.0Тс*м)
Бурение в интервале 2117-2413м (Vмех=49.3м/ч; Wдол=12.3т; Рвх=150атм; Qвх=36л/с; ΔР=20.1атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13.0Тс*м)
Бурение в интервале 2117-2413м (Vмех=49.3м/ч; Wдол=12.3т; Рвх=150атм; Qвх=36л/с; ΔР=20.1атм; Nрот=40об/мин; Мрот=13.0Тс*м)
НПВ.ТЕХ СПО в инт 2413-1449-1770м Ревизия СБТ-127(Промыв). Падение рабочего давления на 15атм. Подъем с осмотром труб. Обнаружено промывы на 4 трубках в местах соединений ниппель-муфта
НПВ.ТЕХ СПО в инт 2413-1449-1770м Ревизия СБТ-127(Промыв). Падение рабочего давления на 15атм. Подъем с осмотром труб. Обнаружено промывы на 4 трубках в местах соединений ниппель-муфта
НПВ.Спуск КНБК после ревизии мест промыва в инт 1770-2413м.Посадки в на гл.2237м,2248м-более 5т.Проработка инт посадки.
Бурение в инт. 2413 - 2774м (Vмех=29.4м/ч; Wдол=12т; Рвх=178атм; Qвх=36л/с; ΔР=31атм)
Бурение в инт. 2413 - 2774м (Vмех=29.4м/ч; Wдол=12т; Рвх=178атм; Qвх=36л/с; ΔР=31атм)
Бурение в инт. 2774-2784м (Vмех=49.0м/ч; Wдол=12т; Рвх=169атм; Qвх=36л/с; ΔР=27атм)
НПВРемонт бур. лебедки ( замена цепи тихого хода).
Бурение в инт. 2784 - 2939м (Vмех=27м/ч; Wдол=12т; Рвх=163атм; Qвх=36л/с; ΔР=18атм)
НПВ. Ремонт. Ремонт сальникового узла на СВП.
Бурение в инт. 2939 - 2959м (Vмех=33м/ч; Wдол=12т; Рвх=169атм; Qвх=36л/с; ΔР=31атм)
Бурение в инт. 2959-3281м (Vмех=27.8м/ч; Wдол=12т; Рвх=169атм; Qвх=36л/с; ΔР=27атм)
Бурение в инт. 3281-3417м (Vмех=22.8м/ч; Wдол=12т; Рвх=170атм; Qвх=36л/с; ΔР=30атм)
НПВ. Ожидание согласования корректировки траектории
Бурение в инт. 3417-3441м (Vмех=22.8м/ч; Wдол=12т; Рвх=170атм; Qвх=36л/с; ΔР=30атм)
Бурение в инт. 3441-3454м (Vмех=16.94м/ч; Wдол=9,6т; Рвх=213атм; Qвх=31-36л/с; ΔР=18,7атм)
НПВ. Ремонт задвижки на манифольде высокого давления. Промывка выход на режим, проверка герметичности.
ВМР. ПНР. (монтаж коммуникационных линий-100%, подача пара на БУ, переход на 6 КВ, монтаж заземлений - 100%, планировка территории, монтаж приёмных мостков и малых стеллажей - 100%. Проверка работоспособности ВСП, ревизия БО. ПР к бурению под ОК-324мм
Бурение согласно корректировкам геологической службы в инт. 3454-3478м (Vмех=18.1м/ч; Wдол=10т; Рвх=212атм; Qвх=36л/с; ΔР=22,7атм). (Ожидание корректировок службы геонавигации 17:30-18:20, 20:20-21:40, 22:35-23:25 всего 3 ч)
ПР к бурению скв. №95-1
Снятие замера.
Промывка на глубине 3455.55 - 3462.39м (Рвх=188атм; Qвх=36л/с) Корректировка и согласование профиля по распоряжению геологической службы.
Промывка на глубине 3451.10 - 3478.76м (Рвх=182атм; Qвх=36л/с) прокачка пачки ВУС в объеме 8м3.
Подъем инструмента в интервале 3460.63 - 3402.92м затяжка на гл. 3404м. более 5 т. проработка до чистого хождения.
Сборка КНБК №1 в инт.: 0-10м.
Бурение в инт. 0 - 50м (Vмех=8,3м/ч; Q=10,5л/с; Р=1-2,5атм; G=0,5-1,2тн; N=40об/мин; М=до 1кНм).
Спуск инструмента в интервале 3402.92 - 3477.70м Посадка на гл. 3405м., 34452м. более 5т. Проработка до чистого хождения.
Промывка на глубине 3450.92 - 3477.70м (Рвх=144атм; Qвх=35л/с). Утяжеление раствора до 1,22г/см3. Падение рабочего давления при промывке на 25атм от рабочего.
КСПО, Разборка КНБК
Подъем инструмента в интервале 3477.11 - 2833.72м Затяжка на глубине: 3460 м, 3424м, более 5 тонн. Осмотр инструмента, обнаружено 2 места промыва.
ПЗР, спуск ОК-324мм. Башмак ОК-324мм на гл. 48,96м.
Промывка на глубине 2810.81 - 2835.51м (Рвх=151атм; Qвх=32л/с)
ПР и цементирование: Vцем.= 4,3 м3, плотность 1,83г/см 3, Vпрод=3,1м3. (т/вода)
Спуск инструмента в интервале 2835.14 - 2904.32м
ОЗЦ. Оборудование устья скважины
Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт стойки УМК.
Спуск инструмента в интервале 2895.47 - 3404.44м посадка на гл. 3404м более 5т.
Проработка в интервале 3403.08 - 3426.45м (Рвх=105атм; Qвх=22л/с; Nрот=0об/мин; Мрот=0.0Тс*м)
Спуск инструмента в интервале 3416.39 - 3463.76м посадка на гл. 3430м. более 5т.
Промывка на глубине 3453.16 - 3477.07м (Рвх=192атм; Qвх=36л/с). Утяжеление по циклу до 1,23г/см3. Промывка на забое. Прокачка 5м3 пачки ВУС УВ 95 сек. Установка пачки на основе бурового раствора с содержанием асфальтенов 25кг/м3 УВ 80сек, удельный вес 1,25г/см3 V8 м3 в интервале 3478-3305м.
Подъем инструмента в интервале 3462.94 - 3394.46м. Затяжки срывающиеся в интервале 3419-3404м до 10т, пройдены с расхаживанием
Подъем инструмента в интервале 3394.46 - 3159.39м
'Ремонт УМК (перепассовка рабочего троса натяжителя).
Ремонт. Перетяжка талевого каната.
Сборка КНБК в инт.: 0-29,5м.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 47-50м (Gдол=1,0т; Pвх=2,0атм; Qвх=510л/сек; Nрот=25.0об/мин; Mрот=4,7кНм).
Бурение в инт. 50 - 402м (Vмех=65,1м/ч; Q=65л/с; Р=92-98атм; G=3тн; N=25об/мин; М=до 6кНм).
Подъем инструмента в интервале 3158.03 - 1400.36м
Ремонт. Осмотр, укрепление крепежной пластины между балкой гашения и направляющей СВП (риск обрыва, падения и травмирования персонала буровой бригады) параллельно проведены ремонтные работы по буровой лебедке.
Подъем инструмента в интервале 1400.36 - 20.30м
Чистка желобной системы
Разборка КНБК с т/с в интервале 20.30 - 0.00м
Чистка желобной системы
ПЗР. ГИС. Сборка АКС 80
Спуск приборов. Посадка на гл. 3402м. Подъем с записью приборов ГИС до гл. 3149м
Бурение в инт. 402 - 850м (Vмех=55,5м/ч; Q=65л/с; Р=125-135атм; G=8-10тн; N=20об/мин; М=до 10кНм).
Подъем с записью приборов ГИС на аварийном приводе до гл. 1960м
Бурение в инт. 402 - 850м (Vмех=55,5м/ч; Q=65л/с; Р=125-135атм; G=8-10тн; N=20об/мин; М=до 10кНм).
Бурение в инт. 852 - 1341м (Vмех=56,5м/ч; Q=65л/с; Р=125-135атм; G=8-10тн; N=20об/мин; М=до 10кНм).
Подъем с записью приборов ГИС на первой скорости буровой лебедки до гл. 1540м
Подъем без записи в ОК 245 (1540 - 30м)
Ремонт бурового насоса №1 (масляный насос).
Бурение в инт. 1341 - 1370м (Vмех=53,0м/ч; Q=54л/с; Р=122-130атм; G=12тн; N=50об/мин; М=до 15кНм).
Разборка АКС 80. Считывание приборов
Бурение в инт. 1370 - 1450м (Vмех=51м/ч; Q=52л/с; Р=135атм; G=12тн; N=50об/мин; М=до 15кНм).
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 10.04м для шаблонировки
Промывка скважины, прокачка ВУС в V-8м3, режим: Q=48-63л/с; Р=105-158атм, N=20-50об/мин; М= 2-13кНм. Установка смазывающей пачки в V-20м3
Спуск инструмента в интервале 1537.89 - 1859.02м Шаблонировка. Промежуточная промывка на гл 1540м
'Подъём КНБК в инт.1370-29,5м.
Ремонт ключа ZQ-203
Спуск инструмента в интервале 1859.02 - 2081.54м Шаблонировка.
Выход из строя КПЦ. Подъем в башмак ОК 245мм. Замена цепи на КПЦ. Спуск до гл. 2081м
'Ремонт вспомогательной лебёдки
'Разборка КНБК №2.
Спуск инструмента в интервале 2081.54 - 2180.53м
Спуск инструмента в интервале 2180.53 - 2979.52м Шаблонировка.
ПР к спуску кондуктора 245мм.
Сборка тех.онастки и спуск ОК-245мм в инт.0-985м. Спуск с посадками до 5тн на гл.680м, в инт.950-985м, пройдены с циркуляцией, режимы: Q=24л/с Р=20атм).
Промывка на глубине 2970.16 - 2998.51м (Рвх=115атм; Qвх=26л/с)
Спуск инструмента в интервале 2998.51 - 3468.54м Шаблонировка. Посадка на гл, 3402м. До 10-12. Проработка интервала посадки, спуск при 14-17л/с. Доспуск с промывкой до гл 3478м
Промывка на глубине 3452.07 - 3478.00м (Рвх=148атм; Qвх=34л/с). Прокачка ВУС 5м3, УВ 95сек. Установка пачки с асфальтенами в концентрации 25кг/м3 в интервале 3478-3205м 8 м3.
Подъем инструмента в интервале 3477.39 - 2118.72м
'Спуск ОК-245мм в инт.985-1449м. Посадки до 5тн в инт.1294-1307м, пройдены с циркуляцией, режимы: Q=24л/с Р=20атм).
Подъем инструмента в интервале 2118.72 - 659.78м с разборкой БИ на Мостки.
Промывка перед цементированием, режим: Q=24л/с; Р=20атм.
Подъем инструмента в интервале 659.78 - 10.04м с разборкой БИ на Мостки.
ПР к цементированию
Цементирование ОК-245мм: БК-245мм на гл.: 1449,63м. ЦКОД на гл.1438,29м. Закачка буферов и цементного раствора согласно программы цементирования, Vпрод=60м3 БР, плотность 1,18г/см3, Рраб-100атм, Рстоп=120атм, выдержка 5мин, ЦКОД-герметичен, отдача 500л, на выходе цементный раствор, плотность 1,45г/см3. ОЗЦ с 6:15ч.
Разборка КНБК без т/с в интервале 10.04 - 0.00м
ПЗР. к спуску ОК 168.
Спуск обсадной колонны 168 мм. в интервале 0.00 - 1545.00м
ОЗЦ. ТО ВСП. Чистка емкостного парка (ёмкости №1, №2 - 100%, БПР-100%).
Промывка на глубине 2990.04 - 3001.44м (Рвх=36атм; Qвх=2-24л/с)
Спуск обсадной колонны 168 мм. в интервале 1555.00 - 2990.04м.
ПР и ГИС на кабеле 4 рейса: 1 рейс Шаблон (ЦМ-8-12 без источника). Прибор дошёл до гл.1373м. 2 рейс: запись ЦМ 8-12 с гл.1373м.
ПР и ГИС на кабеле 4 рейса: 1 рейс Шаблон (ЦМ-8-12 без источника). Прибор дошёл до гл.1373м. 2 рейс: запись ЦМ 8-12 с гл.1373м.
Промывка на глубине 2990.04 - 3001.44м (Рвх=36атм; Qвх=14л/с)
Промывка на глубине 2993.84 - 3002.46м (Рвх=30атм; Qвх=24л/с)
ПР и ГИС на кабеле 4 рейса: 1 рейс Шаблон (ЦМ-8-12 без источника). Прибор дошёл до гл.1373м. 2 рейс: запись ЦМ 8-12 с гл.1373м.
Спуск обсадной колонны в интервале 3002.46 - 3473.16м
Промывка на глубине 3473.16 - 3473.16м (Рвх=39атм; Qвх=24л/с)
ПЗР. к цементированию.
Цементаж. эксплуатационной колонный 168мм.
ОЗЦ. Чистка емкастей. Ревизия бурового оборудования. Оборудование устья скважины.
Монтаж ПВО-95%.
ПЗР к ГИС
ГИС 3рейса (Шаблон,АКЦ, ЦМ)
Монтаж ПВО-95%.
Опрессовка ПВО (ППГ глухие плашки) на Р=246атм, падение за 30мин до Р=3,6атм (герметично)
'Монтаж ПВО-100% (первичный).
ГИС 4рейса (Шаблон,АКЦ, ЦМ,РК)
'Монтаж ПВО-100% (первичный).
Сборка КНБК в инт.0-20м. Опрессовка ВЗД и Т/С (+)
Ремонт ВСП
Опрессовка ПВО ППГ гл.пл. 25,5 Мпа,падение за 30 минут 1,5 атм. Герметично. Смена ключа ZQ на TQ.
Ремонт ВСП ( потеря сигнала от инкодера ) кабель не заводского исполнения , нет возможности дать вращение и максимальный момент , для раскрепления и докрепления рабочего переводника .
Спуск КНБК на СБТ-127мм со сборкой с мостков в инт.20-380м. УТЗ "Выброс".
Смена рабочего переводника.
Спуск КНБК на СБТ-127мм в инт.380-1372м. УТЗ "Выброс".
Сборка ТБТ-89, СБТ-102 с мостков, с установкой за палец.
Ремонт ВСП ( потеря сигнала от инкодера ) кабель не заводского исполнения , нет возможности дать вращение и максимальный момент , для раскрепления и докрепления рабочего переводника .
Опрессовка ПВО (ППГ-трубные на Р=240атм, падение Р=2,6атм ГЕРМЕТ. Опрессовка ПУГ на Р=240атм, падение Р=2,9атм ГЕРМЕТ.
Ремонт ВСП ( потеря сигнала от инкодера ) кабель не заводского исполнения , нет возможности дать вращение и максимальный момент , для раскрепления и докрепления рабочего переводника .
РЦС в инт.1330-1344м. Режим: Q=11-24л/с; Р=30атм; N=12об/мин; Мрот=17-23кН*м. На выходе фрагменты резины от продавочной пробки размером от 4 до 7см.
Сборка СБТ-102 с мостков, с установкой за палец.
'РЦС в инт.1344-1423м. Режим: Q=26л/с; Р=34атм; N=20об/мин; Мрот=21кН*м.
Сборка КНБК
Спуск КНБК с сборкой инструмента с мостков, с промывками инструмента, 991м.
Бурение в инт: 1450-1456м. Режим: G=1-3т.;Q=28л/с; Р=82атм; N=25об/мин; Мрот=17-20кН*м.
Перевод скважины на КСl-биополимерный раствор Q=28л/с; Р=65атм. Опрессовка Цем. Камня.Р=10атм. Чистка ЦСГО.
Бурение в инт: 1456-1774м. Режим: Режим: G=10тн, Q=33л/с; Р=113-136атм; N=33об/мин; Мрот=6кН*м.,Vср.мех=75,7м/ч. Прокачка пачки ВУС в V=3,5м3 с УВ=95сек/кв на L=1737м.
Ремонт ключа ZQ203-100.
Спуск КНБК с сборкой инструмента с мостков, с промывками инструмента, 1444м.
Ремонт ключа ZQ203-100.
Спуск КНБК с сборкой инструмента с мостков, с промывками инструмента, 1726м.
Ремонт ключа ZQ203-100.
Спуск КНБК с сборкой инструмента с мостков, с промывками инструмента, 2377м.
'Ремонт ВСП (рабочий переводник)
Бурение в инт: 1774-1822м. Режим: G=9тн, Q=34л/с; Р=90-115атм; N=60об/мин; Мрот=6кН*м.,Vср.мех=72,8м/ч.
Спуск КНБК с сборкой инструмента с мостков, с промывками инструмента, 3299м.
Бурение в инт: 1822-2126м. Режим: G=10тн, Q=34л/с; Р=90-125атм; N=40-60об/мин; Мрот=16кН*м.,Vср.мех=67,45м/ч.
Опрессовка ПВО ППГ тр.пл. 25,5 Мпа,падение за 30 минут 1,9 атм. Герметично. ПВО ПУГ 25,5 Мпа,падение за 30 минут 2,5 атм. Герметично.
РЦС.
Перезапись ГК.
Замена рабочего переводника ВСП.
Промывка
Бурение в инт: 2126-2321м. Режим: G=10тн, Q=34л/с; Р=92-145атм; N=60об/мин; Мрот=16кН*м.,Vср.мех=66м/ч.
Опрессовка ЦК, чистка ЦСГО.
Бурение в интервале 3478.00 - 3560м (Vмех=26.62м/ч; Wдол=4.7-10т; Рвх=154атм; Qвх=14.5л/с; ΔР=148.0атм; Nрот=40об/мин; Мрот=12-13Тс*м)
Бурение в интервале 3560 - 3775.25м (Vмех=16.2м/ч; Wдол=6.4т; Рвх=174атм; Qвх=14л/с; ΔР=3.9атм; Nрот=40об/мин; Мрот=12-13Тс*м). Ожидание принятия решения геологической службой 2ч 50мин.
'Бурение в инт: 2321-2598м. Режим: G=10тн, Q=34л/с; Р=118-150атм; N=60об/мин; Мрот.=10кН*м; Vср.мех.= 64,4м/ч,
'Бурение в инт: 2598-2836м. Режим: G=12тн, Q=34-35л/с; Р=115-155атм; N=60об/мин; Мрот=12кН*м.,Vср.мех=57,5м/ч.
Бурение в интервале 3775,25 - 3990м (Vмех=16.6м/ч; Wдол=6.8т; Рвх=206атм; Qвх=14л/с; ΔР=33.0атм; Nрот=40об/мин; Мрот=12-13Тс*м) Ожидание принятия решения геологической службой 1ч 30мин.
Бурение в инт: 2836-3026м.
Ремонт БН №2 (ремонт гидрокоробки)
Бурение в инт: 3026- 3033м.
'Ремонт БН №2 (ремонт гидрокоробки)
Бурение в инт: 3033-3064м.
Промывка на глубине 3981.71 - 3989.85м (Рвх=188атм; Qвх=14л/с) Ожидание принятие решения геологической службы.
Ремонт коллектора БН (течь по фланцевому соединению). Подъём до гл.3015м.
КСПО, подъем в интервале 3990-3466 м.
Бурение в инт: 3064-3091м.
Ремонт ZQ 203-100. (срыв болтов опорного кольца планетарной коробки).
Бурение в интервале: 3091-3200м.
КСПО, спуск в интервале 3466-3990 м.
Промывка на глубине 3990м (Рвх=188атм; Qвх=14л/с) прокачка ВУС 6м3 В-94 сек. Установка в открытый ствол пачки 10 м3 с содержанием смазки 8%.
Подъем инструмента в интервале 3963.98 - 27.92м Затяжка на гл. 3851м. более 5т.
Ремонт ВСП. Промывка Q=34л/с; Р=134атм. Подъём КНБК в инт: 3202-2989м.
Разборка КНБК.
Согласование схемы расстановки портов.
ПЗР. к спуску хвостовика 114 мм.
Ремонт ВСП: сборка, подготовка и переход в одномоторный режим, результат отрицательный. Подъём КНБК в инт.: 2985-1398м. Затяжки на гл. 2790м, 2741м, 2737м, 2480м подъём с циркуляцией Q=20л/с Р=57атм. На гл.2913м, 2877м, 2859м, 2849м, 2829м, 2769м 2761-1398м. На гл.2748м, 2578м, 2482м, 2442м, 2300м, 2280м, 2277м до 7-10тн.
ПЗР. к спуску хвостовика 114 мм.
Сборка хвостовика
Спуск обсадной колонны в интервале 584.00 - 3457.00м на транспортировочной колонне .
Промывка на глубине 3454.91 - 3458.40м (Рвх=51атм; Qвх=6л/с)
Спуск обсадной колонны в интервале 3454.91 - 3983.00м на транспортировочной колонне. Посадка на гл. 3709м. более 8т.
Ремонт ВСП (неисправность левого силового двигателя). Продолжается. Долото на гл.1398м. Переукладка талевого каната.
Промывка на глубине 3983.00 - 3983.00м (Рвх=54атм; Qвх=5л/с)
Промывка на глубине 3983.00 - 3983.00м (Рвх=54атм; Qвх=5л/с)
Ремонт ВСП. Перетяжка талевого каната 200м.
Активация подвески хвостовика гидравлическим способом ( штатно ) . Р- якорения 140 АТМ. , проверка разгрузкой 20 т. (+). Ступенчатое подъем давления с выдержкой по 5 минут ( активация пакеров ) 150 -160-170 АТМ . Подъем давления до 256 АТМ , разъединение (+) , падение давления и циркуляция . Активация верхнего пакера , разгрузкой 25 т. дважды .
Ремонт ВСП. Продолжается. Долото на гл.1399м. Демонтаж левого силового двигателя на замену. Закрепление интеркуллера на корпусе СВП, закрытие отверстия редуктора, установка стойки. обвязка с кабелями и гидравликой. По электрике: изменение схемы датчика давления воздуха и двигателя левого вентилятора обдува в станции управления ВСП.
Промывка замещение БР в скважине на САСL.
Опрессовкеа хвостовика на 255 атм, за 30 минут падение составило 2,2 атм (герметично).
Подъем инструмента СБТ-89 с выбросом на мостки в интервале 3424- м.
Ремонт ВСП. Продолжается. Долото на гл.1399м. Тестирование работы системы с одним силовым электродвигателем, настройка системы управления и системы гидравлики, переход на одномоторный режим, проверка сигнала Т/С (+), спуск КНБК в инт.1399-2119м, посадки на гл.1872м до 7тн, на гл.1897м, 1965м, 2011м, 2030м, 2074м до 5-7тн. Проработаны с циркуляцией, режим, Q=14-6,5л/с; Р=24-88атм; N=20об/мин; Мрот.=10-20кН*м. В инт.: 2119-2316м. спуск с циркуляцией Q=27л/с Р=70-80атм. N=30об/ мин. М=до 20 кНм. Спуск КНБК в инт: 2316- 3138м.
Спуск КНБК в инт: 3138-3202м. С промывкой на гл. 3152м.Прокачали пачку ВУС-2м3+смазывающая пачка с глиталом 2℅ и графитом в V= 1,5м3. Обработали актив смазкой до 3℅+ MEX-GUM S. Промывка. Тестирование ВЗД.
НПВ. Бурение секции под ЭК-168мм в одномоторном режиме в инт.: 3302-3213м. В режиме направленного бурения: Q=34л/с; Р=120-160атм; Мрот.=17кН*м.
Промывка, режим: Q=35л/с, Р=125атм, N=30об/мин, М=до 18кНм. На гл.3213м прокачка ВУС=5м3, УВ=102сек/кв.+смазывающая пачка с глиталом 2℅ и графитом в V= 7м3.
Подъём КНБК в инт.3213-2168м.
Подъём КНБК в инт.2168-1398м (чисто). Ремонт ВСП. Ожидание завоза левого силового двигателя для замены. Долото на гл.1398м
Сборка СБТ-127мм с приёмных мостков 23шт (282м). Ревизия клапанов и сёдел БН №2.
Подъем КНБК в инт.: 1399-20м. Разборка КНБК
Разборка КНБК в инт.20-0м.
Ремонт УМК (неисправность датчика момента).
'Сборка роторной КНБК с долотом ВР-220,7мм в инт.0-73м.
Спуск КНБК в инт.73-1413м.
'Монтаж левого силового эл./двигателя-100%. ПР к спуску (тестирование ВСП под нагрузкой).
Ремонт ВСП. Тестирование ВСП под нагрузкой.
Спуск роторной КНБК в инт.1413-3213м, в инт.2269-2457м спуск с циркуляцией и проработкой мест посадок на гл.2269м, 2377м 2849м. до 5тн, режим: Q=34л/с; Р=50-85атм; N=60об/мин; Мрот.=15кН*м.
Промывка Q=34л/с; P=85-90тм; N=40-80об/мин; M=30-33кНм. Прокачка ВУС в V=6м3 с УВ=118сек/кв.
Подъем КНБК в инт: 3213-23м.
Разборка роторной КНБК 10-0м.
Сборка КНБК с Т/С в инт.0-21м.
ВМР ПНР. Монтаж коммуникаций. Монтаж желоба на амбар. Усилить вибросито №1. Монтаж ТЭП. Затарка цемета. Демонтаж штропоблока.
Сборка КНБК с Т/С 0--21м, опрессовка ВЗД и ТС (+),спуск КНБК в инт.21-3167м, с гл.3167м спуск с циркуляцией в инт.3167-3213м, Q=36л/с; Р=145атм; NТ=60об/мин.; М=28кНм
ПНР. Монтаж коммуникаций. Монтаж желоба на амбар. Усилить вибросито №1. Монтаж ТЭП. Затарка цемета. Демонтаж штропоблока. Произвели замер радиальных канавок вала на допустимый износ. Допустимый износ 16,5мм, имеем 18-18,5мм. Сборка штропоблока.
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3213-3239м. Режимы: G = 8-11т; P=130-152атм;Q = 35-36л/сек; N = 40-60об/мин; Mрот = 28кН*м, Vмех.ср. = 38,8м/ч
Ремонт БН №2 (замена клапана).
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3239-3286м. Режим: G = 8-11т; P=144-188атм; Q = 35-36л/сек; N = 40-60об/мин; Mрот = 28кН*м, Vмех.ср.= 36,15м/ч.
Ремонт ВЛБ.
Ремонт БН №1 (пропуски через контрольное отверстие гидрокоробки). Долото на гл.3261м. Промывка с расхаживанием БИ в инт.3276-3249м, режим: Q=28л/с; Р=65атм; N=30об/мин; Мрот.=27кН*м.
Подъём КНБК в инт.3286-3100м для ремонта БН №1 (замена гидрокоробки).
ПНР. Разгрузка техники с трубой,химией. Сборка штропоблока, 50%.
Подъём КНБК в инт.3100-1427м. Ремонт БН №1 (замена гидрокоробки). Промывка, Q=35л/с; Р=85-93атм;
Спуск КНБК в инт. 1427-3286м. Ремонт БН №1 (замена гидрокоробки).
ПНР. Сборка штропоблока. Зачистка КП20 освободившихся позиций.
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3286-3415м. Режим: G=9тн, Q=32л/с; Р=103-148атм; N=60об/мин; Мрот.=32кН*м, Vср.мех.= 46,8м/ч. На гл. 3328м прокачана смазывающая пачка (концентрация MEX-LUBE=4%) с УВ=93сек/кв в V=2,5м3.
Ремонт БН №2 (пропуски БР по коллектору). Промывка на одном БН с расхаживанием БИ, Q=19л/с; Р=55атм; N=30об/мин; Мрот.=26кН*м.
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3415-3450м. Режим: G=8тн, Q=32л/с; Р=105-140атм; N=60об/мин; Мрот.=32кН*м, Vср.мех.= 46,25м/ч.
Сборка КНБК.
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3450-3593м. Режим: G=8тн, Q=32л/с; Р=167-178атм; N=60об/мин; Мрот.=35кН*м, Vср.мех.= 43,12м/ч. УТЗ "ВЫБРОС".
Бурение в интервале 0-50м.
Промывка
Шаблонировка
Подъем КНБК.Разборка КНБК.
ПР к спуску ОК.
Спуск ОК
ПР к цементажу
Цементаж
ОЗЦ
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3593-3669м. Режим: G=8тн, Q=32л/с; Р=128-150атм; N=60об/мин; Мрот.=37кН*м, Vср.мех.= 42,83м/ч. УТЗ "ВЫБРОС".
Сборка КНБК.
РЦС
Бурение ротором в интервале 50 - 135м (Vмех=54.1м/ч; Wдол=0.7т; Рвх=50атм; Qвх=54л/с; ΔР=0.5атм; Nрот=60об/мин; Мрот=0,9Тс*м)
Бурение ротором в интервале 135-438м (Vмех=85.0м/ч; Wдол=2.1т; Pвх=84.0атм; Qвх=60.0л/сек; ΔР=5.9атм; Nрот=40об/мин; Mрот=0.9Тс*м)
Бурение секции под ЭК-168мм в инт.: 3669-3685м. Режим: G=8тн, Q=32л/с; Р=127-145атм; N=60об/мин; Мрот.=32кН*м, Vср.мех.= 42,52м/ч. На гл. 3685м открылось поглощение с интенсивностью 10м3/час. Потери БР в V= 4м3.
Промывка Q=32л/с Р=125атм. N=65об/мин. М=36кНм. Прокачали кольматирующею ВУС пачку, состав: БР+Мех- Carb Course =100кг/м3+Mix Plug Fine=30кг/м3, с УВ=102сек/кв в V=10м3 установка асфальтенновой пачки в V= 30м3, состав: БР+ МЕХ- ASR = 20кг/м3+Графит=10кг/м3+смазка MEX-Lube=4℅ в интервал установки 2900-3685м. Потери БР в V= 7м3 Общие потери БР V=11м3.
Подъем КНБК в инт.: 3685-1981м. Затяжка до 7тн на гл.: 3327м, проработана: Q=12-14л/с Р=55-60атм. N=30-66об/мин. М=20-25кНм.
Чистка Желоба
Бурение ротором в интервале 438-496м (Vмех=45.0м/ч; Wдол=4.0т; Pвх=81.0атм; Qвх=62.0л/сек; ΔР=2.9атм; Nрот=40об/мин; Mрот=0.9Тс*м)
Подъем КНБК с выбросом СБТ-127мм в инт.: 1981-1310м. Потери БР в V= 24,3м3, общие потери 35м3.
Бурение в интервале 736-866.98м (Vмех=60.0м/ч; Wдол=0.3т; Pвх=133.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=1.0атм; Nрот=0.0об/мин; Mрот=0.0Тс*м)
Подъем КНБК с выбросом СБТ-127мм в инт.: 1310-20м.
Разборка КНБК в инт.: 20-0м.
Промывка на глубине 842.53-867.27м (Pвх=124.0атм; Qвх=62.0л/сек).
Бурение в интервале 866.98- 892.68м (Vмех=50.5м/ч; Wдол=1.9т; Pвх=138.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=10.0атм; Nрот=0.0об/мин; Mрот=0.0Тс*м). (Промывка 2:40ч.)
ПЗР к спуску ОК-168мм.
Спуск ОК-168мм в инт: 0-1435м.
НПВ. Простой. Замена сеток виброситов.
Промежуточная промывка на гл.1435м, Q=24л/с., Р=12атм.
Бурение в интервале 892.68-966м (Vмех=49.2м/ч; Wдол=1.5т; Pвх=136.0атм; Qвх=62.0л/сек; ΔР=1.6атм; Nрот=0.0об/мин; Mрот=0.0Тс*м). (бурение-8,93ч, проработка-6,03ч, наращивание-2,8ч, статика 1,07ч.)
Спуск ОК-168мм в инт: 1435-1928м. Вытеснение: V расч 8,51м3 Vфакт = 7,03м3 Vотк = 1,48м3
Бурение в интервале 965.99-1213.70м (Vмех=45.0м/ч; Wдол=5.5т; Pвх=168.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=11.1атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1,2Тс*м).
Спуск ОК-168мм в инт: 1928-2900м. Вытеснение: V расч. = 12,51м3, Vфакт. = 11,08м3, Vоткл. = 2,85м3. Промежуточная промывка на гл.2900м, Q=22л/с., Р=23атм. Спуск ОК-168мм в инт: 2900-3684м. На гл. 3446м. Получена посадка до 5т. Пройдена с циркуляцией. Q=2-11л/с Р=18=47атм. БК -3684,09м. ЦКОД- 3671,71м.
Промывка перед цементированием ОК-168мм. Q=8-24л/с Р=10-34атм. прокачана кольматирующая пачка ВУС, состав: БР+Мех- Carb Course =100кг/м3+Mix Plug Fine=30кг/м3, с УВ=82сек/кв в V=10м3.
ПР к цементированию ОК-168мм.
Цементирование ОК-168мм. БК -3684,09м. ЦКОД- 3671,71м.: Буфер№1 V=6м3 р=1,01г/см3 Буфер№2 V=8м3 р=1,30г/см3 ОЦР=37,7м3 р=1,40г/см3 ЦР=18,4м3 р=1,84г/см3 Продавка: Тех вода 65м3 Давление рабочее: 200атм. Давление СТОП: 225атм. На выходе БР. ЦКОД герметичен.
НПВ. Ремонт ВС №1, сварные работы. Востановление водоснабжения БУ техводой.
Бурение в интервале 1213.70 -1362.79м (Vмех=45.5м/ч; Wдол=5.3т; Pвх=191.0атм; Qвх=61.0л/сек; ΔР=15.2атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1,2Тс*м)
ОЗЦ. Перемонтаж ПВО. Смена плашек на Ø-102мм
Смена сеток ВС.
Бурение в интервале 1362.79-1364м (Vмех=4.8м/ч; Wдол=1.6т; Pвх=184.0атм; Qвх=53.0л/сек; ΔР=44.3атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1,2Тс*м).(бурение-8,40ч, проработка-7,75ч, наращивание-3,58ч, статика 0,77ч.)
Бурение в интервале 1364 - 1468.66м (Vмех=30.6м/ч; Wдол=1.9т; Рвх=189атм; Qвх=61л/с; ΔР=0.4атм; Nрот=60 об/мин; Мрот=1,2Тс*м)
ПР к ГИС
ОЗЦ. ПР к ГИС, 1 рейс из 4х: калибровка прибора АКЦ шаблон перед спуском. АКЦ запись прибор дошел до гл. 3425м.
НПВ. Простой. Замена сеток виброситов. Ремонт вибросит.
Бурение в интервале 1468,66 - 1550.00м (Vмех=26.0м/ч; Wдол=4.3т; Рвх=198атм; Qвх=62л/с; _Р=3.4атм; Nрот=60 об/мин; Мрот=1,2 Тс*м)(бурение-3,40ч, проработка-4,53ч, наращивание-1,68ч, статика 0,38ч.)
ГИС на кабеле: 2 Рейс: ЦМ прибор дошёл до гл. 3425м. Рейс прерван.
Промывка на глубине 1535.83 - 1550.00м (Рвх=178атм; Qвх=61л/с)
Подъем КНБК в интервале 1550-199.09мс обратной проработкой мест затяжек: 1338,1299,1261,1186,1020,963,766,520,347м.
Сборка роторной КНБК.
Спуск КНБК со сборкой СБТ-89мм с приёмных мостков (для нормализации искусственного забоя) в инт: 0-1257м.
ВМР
Подъем КНБК в интервале 199.09-27м
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт.1257-1329м.
Замена рабочего переводника ВСП. Переукладка БИ.
Разборка КНБК
Промывка.
ПР к спуску ОК.
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ-89мм с мостков в инт.1329-3073м.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-1386.91м
Спуск роторной КНБК со сборкой СБТ-102мм с мостков в инт.3073-3441м.
Разбуривание ненормативного стакана в инт. 3441- 3625м, G=3-7тн, Q=16л/с; Р=137-147атм.; N=40об/мин; М=до 14кН*м. Шлам в инт.3441-3599м цемент-100%.
Спуск обсадной колонны в интервале 1386.91-1550м
Разбуривание ненормативного стакана в инт.3625-3668м. На гл.3659м прокачка полимерно-водной пачки ВУС в V=4,5м3 с УВ=98сек/кв., шлам в инт.3441-3668м цемент-100%.
Промывка, режим Q=16л/с; Р=157-160атм.; N=40об/мин; М=до 27кН*м, при промывке гл.3668м на ситах присутствуют резиновые элементы от продавочной пробки.
Промывка
Подъём роторной КНБК в инт.3668-0м.
ПР к цементажу.
Цементаж ОК 245мм.
ОЗЦ. ОУС. МПВО.
ПР и ГИС на кабеле: 1рейс из 5: Подъём прибора ГИС с записью АКЦ в инт. 3664-2700м. Прибор АК-73 дошёл до гл.3664м.
ГИС
ГИС. АКЦ,ЦМ,РК,МЛМ.
ГИС на кабеле: 1рейс из 5: Подъём прибора ГИС с записью АКЦ в инт.2700-1449м. 2рейс: Спуск и подъём прибора ПРКЛ с записью РК (методы 2-ннк-т+ГК+МЛМ) в инт.3664-1449м. 3 рейс СГДТ без источника, спуск шаблона, прибор дошел до гл. 3610м.
ГИС на кабеле:'4 рейс: спуск прибора СГДТ с источником. Запись СГДТ в инт.: 3610-1449м. 5рейс: Запись инклинометра 3580-1449м. Подъём прибора до устья, демонтаж..
Опрессовка глухих плашек. Рнач=271.9 атм. Рпад=1.8 атм. Ркон=270.1 атм.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00-0.20,47м
Спуск инструмента в интервале 20,47-45.17м
Опрессовка телесистемы.
Спуск КНБК с сборкой инструмента в интервале -45.17 - 1202м
ГИС на кабеле: демонтаж прибора.
Опрессовка ПВО (глухие плашки) Р=24,6 мПа, падение за 30мин на 0,3 мПа (герметично).
Сборка КНБК без Т/С для бурения под хвостовик 114мм
Спуск КНБК в инт.73-3659м. Опрессовка ПВО (трубные плашки) Р=24,7 мПа, падение за 30мин на 0,2 мПа (герметично). (ПУГ) Р=24,6 мПа, падение за 30мин на 0,1 мПа (герметично).
Опрессовка ПВО трубных плашек. Рнач=270.80 атм. Рпад=1.3 атм. Ркон=269.50 атм. Опрессовка ПУГ. Рнач=272.10 атм. Рпад=1.3 атм. Ркон=270.80 атм.
РЦС в инт: 3668-3685м. Режим: G=3тн, Q=13л/с; Р=130атм; N=60об/мин; Мрот.=23кН*м.
'Спуск КНБК с сборкой инструмента в интервале 1202 - 1539м
Бурение секции под хвостовик-114мм в инт.: 3685-3734м. Режим: G=3тн, Q=15л/с; Р=90-140атм; N=65об/мин; Мрот.=24кН*м. С гл.3698м частичное поглощение БР, в инт. 3706- 3725м полное поглощение с интенсивностью 54м3/ч.
РЦС в интервале 1539-1550м.
Опрессовка ЦК
Бурение в интервале 1550-1770.71м (Vмех=106.5м/ч; Wдол=10.1т; Pвх=144.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=23.4атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=0.9Тс*м).
Подъём КНБК в инт.3734-2503м (без затяжек) Долив, V расч. 3,74м3, V факт 14,49 м3, V откл. - 10,75м3
Бурение в интервале 1770.7-2589м (Vмех=57.0м/ч; Wдол=8.4т; Pвх=220.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=40.2атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=1,7Тс*м).
Подъём КНБК в инт.2503-76м.
Разборка КНБК в инт.76-0м.
ПР к сборке хвостовика
Сборка ОК-114мм в инт.0-128м.
Спуск ОК-114мм на БИ в инт.128-2678м. Общий Vпоглощ.=1036,89м3, Vпоглощ/сутки.=833м3.
ВМР
Бурение в интервале 2589-2612м (Vмех=57.0м/ч; Wдол=8.4т; Pвх=220.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=40.2атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=1,7Тс*м).
Спуск ОК-114мм на бурильном инструменте в инт.2678-2898м.
Промывка. Прокачка ВУС 8м3, 90сек.
Ремонт компрессора.
КСПО подъем в интервале 2612-2216м. При подъеме проработка затяжек 2482, 2431, 2394м.
Спуск ОК-114мм на бурильном инструменте в инт.2898-3714м, в инт.3714-3734м, спуск с промывкой т/водой с помощью ЦА-320, Q=7л/с, Р=37атм
КСПО суск с сборкой СБТ-127 с мостков.
Бурение в интервале 2606.16 - 2959.80м (Vмех=63,2м/ч; Wдол=7.0т; Рвх=175/215атм; Qвх=36л/с; Nрот=40 об/мин; Мрот=2,2Тс*м)(бурение-8,3ч, проработка-5,43ч, наращивание-1,82ч, статика 1,45ч.)
Активация хвостовика 114мм. Сброс и продавка шара (40мм) Q - 7л/сек; Pраб - 18атм; Pстоп - 100атм; Vфакт - 15м3. Активация якоря подвески Р - 120атм. с выдержкой 2мин и разгрузкой 15Тн; Разъединение хв-ка от ТК гидравлически при Р - 235атм, падение до 0атм; Активация пакера подвески хв-ка с разгрузкой G - 25Тн (1раз).
Подъем БИ с выбросом на мостки в инт. 3606-3155м.
Ремонт вилки ПКР.
Подъем БИ с выбросом на мостки в инт. 3155-3033м, подъем БИ с установкой на подсвечник в инт.3033-1818м, подъем БИ с выбросом на мостки в инт. 1818-648м.
Подьем КНБК №1 в ин-ле 1000-56 м. Разборка КНБК. Демонтаж стволовой части ПВО. Оборудование устья скважины. Чистка амбара от цемента (экскаватор). Замена ламп ЦСГО. Устранение пунктов рабочей комиссии 149/175. Устранение пунктов пусковой комиссии 129/175. Ревизия бульдозера. Уборка территории. Приготовление бур.раствора. Vобщ=140 м3 Сварочные работы по БУ и КУ. Подача воды "Ручей-БУ" - 40 м3.
Подъем БИ с выбросом на мостки в инт. 648-120м. С 03:45 Подъём НКТ-60мм с выбросом на мостки в инт.120-30м. Vдолив.общ.= 390,7м3.
Бурение в интервале 2959.25-3380.31м (Vмех=38.5м/ч; Wдол=6.8т; Pвх=208.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=24.8атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=2,5Тс*м)(бурение-11,3ч, проработка-7,43ч, наращивание-2,32ч, статика 1,87ч.)
Демонтаж ПВО.
Монтаж ФА, опрессовка ФА на Р=24,5мПа тех.водой пл.=1,02г/см3 в течении 30мин, падения давления не наблюдалось (герметично). Скважина №95-1 КП№25 Северо-Калинового месторождения окончена бурением в 20:00 10.04.2025г.
ПР к бурению скв. №96
Перемонтаж ОКК. Монтаж ПВО. Опрессовка ОКК - 70 атм., герметично. Опрессовка ПВО (глухие), не герметично. Чистка амбара - 100%. Чистка выкидных линий ПВО (100 м.) - 80 %. Устранение пунктов рабочей и пусковой комиссии. Подача воды "Ручей - БУ". Загрузка химии на Хасарейском месторождении, для завоза на КП12/1-Р. Приготовление пачки разнофракционной кольматирующей пачки. ПР к спуску КНБК для установки пачки. Спуск КНБК до гл.400м
Бурение в интервале 3380.31-3405.40м (Vмех=52.5м/ч; Wдол=3.7т; Pвх=202.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=23.1атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=2,5Тс*м).
КСПО 3405-3265-3405м.
Бурение в интервале 3515.97-3527 (Vмех=39.2м/ч; Wдол=41.8т; Pвх=211.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=25.3атм).(бурение-5,15ч, проработка-4,43ч, наращивание-0,93ч, статика 0,95ч.) Промывка 3,87ч. Ожидание принчтия решения геологической службой, 2,08ч.
Промывка на глубине 3500.46-3526.97м (Pвх=179.0атм; Qвх=35.0л/сек). Прокачка пачки ВУС V=5м3. Установка смазывающей пачки V=12м3.
НПВ. Ремонт. Верхний привод.(место отворота-шпиндель не рабочего переводника).
Промывка на глубине 3500.46-3526.97м (Pвх=179.0атм; Qвх=35.0л/сек). Установка смазывающей пачки V=12м3.
Подъем КНБК в интервале 3524.27-3417.18м
Сборка КНБК №1
Ремонт замена цепи тихого хода.
Бурение в инт. 14 - 47м ( G=2тн; Q=38л/с; Р=10атм; N=60-80об/мин; М=до 5кНм, Vмех=10,5м/ч)
Спуск КНБК в инт. 800 - 1545м. Спуск до гл.1561м с разгрузкой до 3тн. подьем до гл.1556м. Установка кольматационной пачки V=5м3. Режим: Q=20 л/с, Р=25 атм, t=12 мин. , подьем БИ до гл. 1506 м, закрытие «трубных» плашек на ПП2Г 350х35, задавка пачки ступенчато под давлением Р= 40 атм. Тех.отстой 30 мин., падение давления до Р=20 атм. Опрессовка ПП2Г 350х35 «трубные» Р=105 атм., падение давления 30 мин/4 атм. - ГЕРМЕТИЧНО. Опрессовка ПУГ падение давления 30 мин/30 атм. Устранение пунктов рабочей и пусковой комиссии. Подача воды "Ручей - БУ". Разгрузка химии с Хасырейского месторождения (46 тн мел).
Ремонт замена цепи тихого хода.
Подъем КНБК в интервале 3417,18 - 2234.27м Затяжка на гл. 3225м, 2806м, 2782м 2755м 2493м более 5т.
КСПО
Подъём КНБК с разборкой на мостки.
Спуск ОК 324мм. В инт.0-47,07
ПЗР. Цементаж ОК 324мм. Vцем.= 4,3 м3 1,83г/см 3, Vпрод=3,1м. (вода)
ОЗЦ, оборудование устья скважины.
Спуск КНБК в интервале 2234,27-3527,5м
Промывка на глубине 3500.46-3526.97м (Pвх=179.0атм; Qвх=35.0л/сек). Установка асфальтеновой, смазывающей пачки V=12м3.
Подъем КНБК в интервале 2527-1715.17м. Затяжки на гл. 3448м-17т. 3460м-24т 3439м-15т 3389м-21т
Сборка КНБК.
Разбуривание цем.стакана и башмака в инт.35-47м (G=5тн; Q=45л/с; Р=26-39атм; G=2-3тн; N=40об/мин; М=до 2,7кНм). Бурение в инт. 47-54м (G=5тн; Q=45л/с; Р=26атм; N=40об/мин; М=до 2,7кНм).
Чистка ЦСГО после РЦС
Бурение в инт. 54-109м (G=1,5тн; Q=55л/с; Р=51-53атм; N=52об/мин; М=до 3кНм, Vмех=69м/ч
Подьем КНБК в инт. 1506 - 983м. Ремонт АКБ (ремонт вилки и цилиндра переключения скоростей, сварочные работы).ПР к опрессовке ППГ "трубные" ПУГ. Очистка переходов, путей перемещения, ящиков с ЗИП от снега (устранение последствий метели). Устранение пунктов рабочей и пусковой комиссии. Очистка, откапывание от снега ЦА на ручье. Подача воды "Ручей - БУ".
Подъем КНБК в интервале 1715,17-1498.85м с разборкой на мостки.
Подъём КНБК в башмак ОК-324мм в инт.109-40м. Замена переходного рубильника в насосном блоке. Спуск КНБК в инт.40-109м.
Перетяжка Тальканата
Бурение в инт. 109-198м (G=3тн; Q=52л/с; Р=47атм; N=50об/мин; М=до 6,1кНм, Vмех=39,7м/ч).
Подъем КНБК в интервале 1498.85-19.97м с разборкой на мостки.
Чистка шнека и желобной системы.
Бурение в инт. 198-327м (G=3тн; Q=62л/с; Р=68-69атм; N=20об/мин; М=до 3кНм, Vмех=42,33м/ч).
Разборка КНБК с т/с в интервале 19.97-0.00м
ПР к спуску ОК.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-984.61м
Бурение под ОК-245мм в инт.385-849м (G=4тн; Q=64л/с; Р=88-90атм; N=20об/мин; М=до 3кНм, Vмех=36,3м/ч).
Очистка от снега вертолетной площадки. Очистка от снега склад хим.реагентов. Замена редуктора перемешивателя на емкости №1. Монтаж ветилятора приточно-вытяжной вентиляции в блоке дегозатора. Очистка переходов, путей перемещения, ящиков с ЗИП от снега (устранение последствий метели). Устранение пунктов рабочей и пусковой комиссии. Подача воды "Ручей - БУ".
Спуск обсадной колонны в интервале 984.61-3522.00м с промежуточными промывками, 1500 и 2600м.
Промывка на глубине 3522.00м (Pвх=80.0атм; Qвх=24.0л/сек). БК-3522м, ЦКОД-3510,06м.
ПЗР. к цементированию
Замена ДЗУ.
Цементаж. ОЦР плотность -1,50; V-39,2м3 ЦР плотность 1,92кг/м3. V-11,1м3, Продавка тех.вода 1,02г/см3, V-63м3 Р раб=160 атм, Рстоп =180 атм. На выходе буровой раствор. Циркуляция полная, до конца. ЦКОД герметичен, отдача 0,4м3. ОЗЦ с 22:00ч.
Бурение под ОК-245мм в инт.849-899м (G=4-6тн; Q=60л/с; Р=120-130атм; N=60об/мин; М=до 3кНм, Vмех=52,5м/ч).
ОЗЦ. Оборудование устья Скважины
Ремонт БН №1 (замена викеля на пневмокомпенсаторе). Подъём бурильного инструмента до гл.826м
Ремонт БН №1 (замена викеля на пневмокомпенсаторе). Спуск бурильного инструмента до гл.899м
Ремонт ДЭС - 400 №2 (замена платы управления выходного наряжения, настройка и регулировка платы. Герметизация патрубков системы охлаждения) . Проведение ТО ДЭС-400 №1. Пробный запуск центрифуги (ТО центрифуги). Ревизия щита управления ценрифугой.Замена пружин (2 шт) на в/с №2. Опрессовка БГД (негермет), демонтаж/монтаж задвижек по причине пропусков по линзам фланцев + разгонка шпилек . ПП2Г 350х35 «трубные» Р=105 атм., падение давления 30 мин/3,5 атм. - ГЕРМЕТИЧНО. Опрессовка ПУГ адение давления 30 мин/3,8 атм. - ГЕРМЕТИЧНО.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Чистка емкостей.
Бурение под ОК-245мм в инт.899-1196м (G=5-10тн; Q=58-59л/с; Р=129-138атм; N=55-60об/мин; М=до 14кНм, Vмех=55,3м/ч).
Бурение под ОК-245мм в инт.1196-1450м (G=5-10тн; Q=58-59л/с; Р=129-138атм; N=55-60об/мин; М=до 14кНм, Vмех=55,3м/ч).
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, инклинометрия), АКЦ-доход до глубины 3346м.
Промывка скважины, прокачка ВУС в V-8м3, режим: Q=48-63л/с; Р=105-158атм, N=20-50об/мин; М=2-13кНм. Установка смазывающей пачки в V-20м3 (4%).
Промывка скважины, прокачка ВУС в V-8м3, режим: Q=48-63л/с; Р=105-158атм, N=20-50об/мин; М=2-13кНм. Установка смазывающей пачки в V-20м3 (4%).
Подъём КНБК в инт. 1450-736м (без затяжек чисто).
Подъём КНБК в инт. 736-28м (без затяжек чисто).
СПО подьем КНБК в ин-ле 983-639м. Ремонт, замена ШПМ 500 (трансмиссии 6ЧН №1).СПО подьем КНБК в ин-ле 639-0 м. Демонтаж, монтаж разьемного желоба. Сборка КНБК на бурение. Разборка КНБК. Сборка КНБК (голый конец). Спуск в ин-ле 0-660м. Сварочные работы по БУ и КУ. Опрессовка ПВО ППГ "трубные". (не герметично) Подача воды "Ручей-БУ" - 80 м3.
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, инклинометрия),
Разборка КНБК в инт.28-0м.
ПЗР и спуск ОК-245мм в инт. 0-1449,68м. Промывка на гл. 1333м. Режим: Q=24л/с, Р=24атм. Башмак 1449,68м. ЦКОД 1437,98м.
Промывка на гл. 1449м. Режим: Q=24л/с, Р=18атм.
ПР к цементированию.
ПР к цементированию.
Спуск в ин-ле 660-1556м. Установка кольматационной пачки V=5м3 (Т-120 сек). ( Режим: Q=20 л/с, Р=25 атм, t=12 мин. , подьем БИ до гл. 1520 м, закрытие «трубных» плашек на ПП2Г 350х35, задавка пачки под давлением Р= 40 атм. Тех.отстой 30 мин., падение давления до Р=0 атм. Приготовление кольматирующей пачки V=5м3.(Т-200+ сек). Спуск БИ до гл.1556 м.Установка кольматационной пачки V=8 м3 (Т-200+ сек). (Режим: Q=25 л/с, Р=25 атм, t=9 мин., подьем БИ до гл. 1520 м, закрытие «трубных» плашек на ПП2Г 350х35, задавка пачки под давлением Р= 40 атм. Pтр.- 15 атм. Тех.отстой до 19:00. Опрессовка ПВО ППГ "трубные". (не герметично) за 5 мин Рнач=110 атм, Р конеч=15 атм. Сварочные работы по БУ и КУ. Подача воды "Ручей-БУ" - 40 м3.
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, инклинометрия),
Цементирование ОК-245мм: БК-245мм на гл.: 1449,68м. ЦКОД на гл.1437,98м. Буфер отмывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-53м³; Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-8,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка РВО - V-60,3м³ Y-1,16г/см³; Рраб=65атм; Рстоп=85атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: цемент Y-1,48г/см³; V-4м³.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Монтаж стволовой части ПВО-100%. Чистка емкостного парка.
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Монтаж стволовой части ПВО-100%. Чистка емкостного парка.
Опрессовка глухих плашек. Рнач=255.30 атм. Рпад=2.4 атм. Ркон=252.90 атм
ПЗР. сборка БИ с мостков (ТБТ 89мм. - 295.35 м., СБТ 89мм.- 1232.94 м. ТБТ- 12 св., СБТ- 51 св.)
ПР к ГИС. Отсутствие сигнала у приборов ГИС при программировании.
Программирование и настройка приборов. ГИС на кабеле 1 рейс: Спуск шаблона. Не прохождение прибора ГИС (шаблон Ø199м) в стволовой части ПВО.
Программирование и настройка приборов. ГИС на кабеле 1 рейс: Спуск шаблона. Не прохождение прибора ГИС (шаблон Ø199м) в стволовой части ПВО.
Спуска прибора ЦМ - результат отрицательный (неоднократные попытки). Спуск фреза Ø210м до глубины 22м – хождение чистое. При повторном прохождении прибора ЦМ – отрицательно.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00-18.61м
Спуск прибора МАК-2 для записи АКЦ (Ø80мм) в инт.0-400м.
ГИС на кабеле: Спуск прибора МАК-2 для записи АКЦ (Ø80мм) в инт.400-1432м. Подъём прибора с записью АКЦ в инт.1432-0м. 3 рейс: Настройка прибора ПРКЛ-73 и спуск до глубины 1426м для записи РК. Подъём с записью в инт.1426-0м.
Устранение пунктов предписания (откапывание якорей ветровых оттяжек, стояк выкидных линий, изготовление лестницы в КУ). ПРР цемента ПЦТ-1-G-СС1 для УЦМ, оборудования ННБ. Установка осреднительной емкости для УЦМ. Опрессовка межколонного пространства 426/324 мм. (прокачено 0,8 м3 Р=0 атм.). Сборка линии подачи воды для цементажа. Извлечение и подача, путем нескольких перестановок, цемента ПЦТ-1-50. ПР к установке цементного моста. Установка цементного моста в ин-ле 1561-1530 м. Сварочные работы по БУ . Подача воды "Ручей-БУ" - 80 м3.
Сборка КНБК с т/с в интервале 18,61-29м
Спуск КНБК с т/с в интервале 29 - 2457м
ГИС на кабеле: Спуск прибора МАК-2 для записи АКЦ (Ø80мм) в инт.400-1432м. Подъём прибора с записью АКЦ в инт.1432-0м. 3 рейс: Настройка прибора ПРКЛ-73 и спуск до глубины 1426м для записи РК. Подъём с записью в инт.1426-0м.
ГИС на кабеле.
Опрессовка трубных плашек. Рнач=255.4 атм. Рпад= 3.1 атм. Ркон=252.30 атм. Опрессовка ПУГ. Рнач=254.90 атм. Рпад= 3.5 атм. Ркон=251.40 атм.
Спуск инструмента в интервале 2457-3506м
Опрессовка ПВО (глуххие плашки) 245атм (+)
Сборка КНБК №3
РЦС. Разбуривание цементного стакана в интервале 3510.00-3518.00м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в инт.20-700м.
РИР по МКП ОК-426мм/ОК-324мм/ ОЗЦ с 02:00.'Устранение пунктов предписания. ПРР ПЦТ-1-G-СС1 для УЦМ. Извлечение и подача, путем нескольких перестановок, цемента ПЦТ-1-50. ПР к установке ЦМ№2. Сварочные работы по БУ, ремонт парового котла в КУ. Подача воды "Ручей-БУ" - 130 м3.
РЦС. Разбуривание цементного стакана в интервале 3518.00-3527.00м
Промывка на глубине 3527-3711м (Pвх=122.0атм; Qвх=14.0л/сек). перевод скважины на бур. раствор.
Опрессовка ЦК. УТЗ "ВЫБРОС".
Перезапись гаммы
Бурение в интервале 3712.82-3712.98м (Vмех=37.2м/ч; Wдол=9.0т; Pвх=173.0атм; Qвх=14.0л/сек; ΔР=12.8атм).(бурение-7,07ч, проработка-4,82ч, наращивание-1,20ч, статика 2,35ч., ожидание решения 3,25ч)
Подъём СБТ-127мм на подсвечник в инт.700-385м.
Спуск 385-621м. Опрессовка: ВЗД(+) Q-12л/с ; P-19атм.ТМС(+).
Опрессовка ПВО (ППГ-трубные на Р=245атм, падение Р=1,8атм в течение 30минут ГЕРМЕТ. Опрессовка ПУГ на Р=244атм, падение Р=2,1атм ГЕРМЕТ.
Ремонт электрического компрессора.
Ремонт электрического компрессора.
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в инт.621-831м.
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в инт.831-1436м.
Остановка работ по метео (метель, порывы ветра более 20 м/с). ПР и Опрессовка ПВО (трубные, ПУГ) - герметично.
Бурение ротором в интервале 3711.00-3954м (Vмех=32.3м/ч; Wдол=5.9т; Pвх=206.0атм; Qвх=14.0л/сек; ΔР=15.1атм; Nрот=30.0об/мин; Mрот=1,2Тс*м).в т. ч.(бурение-11,47ч, проработка-4,55ч, наращивание-1,77ч, статика 1,76ч., ожидание решения 4,45ч)
Разбуривание тех.оснастки в инт.1436-1450м, режим: G=2-3тн; Q=32л/с; Р=108-126атм; N=23об/мин; М=до 12,7кНм
Перевод на раствор, опресовка цем кольца на Р=10 Мпа (+).
Бурение под ЭК-168мм. 1450-1995м, режим: G=8-10тн; Q=35,7л/с; Р=163-175атм; N=60об/мин; М=до 12кНм, Vмех = 82,16м/ч.
Бурение под ЭК-168мм. 1450-1995м, режим: G=8-10тн; Q=35,7л/с; Р=163-175атм; N=60об/мин; М=до 12кНм, Vмех = 82,16м/ч.
Бурение под ЭК-168мм. 1450-1995м, режим: G=8-10тн; Q=35,7л/с; Р=163-175атм; N=60об/мин; М=до 12кНм, Vмех = 82,16м/ч.
Бурение в инт.1995-2135м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=12кН*м, Vмех = 83,04м/ч.
Подъём КНБК 1488-0м. Дозаливка межколонного пространства 426/324 мм на замещение 3,47м3 (4,4 т. ПЦТ I-G-CC-1 затворенного на технической воде 1,02 г/см3) цементного раствора. Сборка КНБК на бурение секции под ОК 245 мм. Устранение пунктов предписания пусковой и рабочей комиссии. Уборка территории. Сварочные работы по БУ и КУ. Спуск КНБК до гл. 1460 м
Бурение в интервале 3954-4104м (Vмех=26.1м/ч; Wдол=11.3т; Pвх=225.0атм; Qвх=14.0л/сек; ΔР=21.6атм; Nрот=30об/мин; Mрот=1,2Тс*м).
Бурение в инт.2135-2391м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=12кН*м, Vмех = 80м/ч.
Бурение в инт.2135-2391м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=12кН*м, Vмех = 80м/ч.
Промывка на глубине 4104 - 4092м (Pвх=204.0атм; Qвх=14.0л/сек).
КСПО. Подъем инструмента в интервале 4104-3513м. Затяжки на гл. 4094м., 4089м.,4082м., 4069м.,4063м., 4057м., 4028м.,4016м., 4008м., 4003м., 3896м., 3858м., 3762м., 3700м., 3664м., 3626м., 3557м. более 15т
Ремонт компрессора. Выход из строя программного обеспечения. Подъем КНБК на аварийном двигателе до глубины 2324м
КСПО. Спуск в интервале 3513-3523м . Посадка на гл. 3525м. более 15 т. Промывка на глубине 3513 - 3539м (Pвх=106.0атм; Qвх=11.0л/сек).
Ремонт компрессора. Выход из строя программного обеспечения. Подъем КНБК на аварийном двигателе до глубины 2324м
Подъем инструмента в интервале 3539-3277м Затяжка на гл. 3535м более 15т.
Ремонт компрессора. Выход из строя программного обеспечения. Подъем КНБК на аварийном приводе до глубины 1430м
Положение КНБК 1460 м.ОЗЦ межколонного пространства 426/324 мм. Устранение пунктов предписания пусковой и рабочей комиссии. Уборка территории от снега. Сварочные работы по БУ и КУ. Подача и набор воды "Ручей-БУ" 80м3. Далее по согласованию с заказчиком: РЦС, разбуривание оснастки "башмак", перевод скважины на буровой раствор, приготовление бурового раствора V=70 м3. Бурение секции под ОК Ø 245 мм. ПРР по КП-химреагенты. Сборка КНБК с мостков 0-10м (225 м + Д/Яс 1 ч + ВЗД/ТС 1 ч).
Подъем инструмента в интервале 3277-29м
Ремонт компрессора. Выход из строя программного обеспечения. Подъем КНБК на аварийном приводе до глубины 1430м
Разборка КНБК с т/с в интервале 28-0.00м
Сборка роторной КНБК.
Спуск КНБК в интервале 0.00-3322м
Ремонт цепи ЛБУ.
Сборка КНБК с мостков 0-10м (225 м + Д/Яс 1 ч + ВЗД/ТС 1 ч).
Ремонт компрессора. Выход из строя программного обеспечения. Подъем КНБК на аварийном приводе до глубины 1430м
Сборка КНБК с мостков 10-50м (225 м + Д/Яс 1 ч + ВЗД/ТС 1 ч).
Спуск КНБК в интервале 3490-3500м.
Спуск КНБК с промывкой. Проработка в интервале 3539-3550м (Pвх=121.0атм; Qвх=12.0л/сек; Nрот=20 об/мин; Mрот= до 1,8Тс*м).
Ремонт электрического компрессора "ШТОРМ". Выход из строя программного обеспечения. Замена электродвигателя. Положение долота 1430м.
Сборка КНБК с мостков 50-225 (225 м + Д/Яс 1 ч + ВЗД/ТС 1 ч)
Проработка в интервале 3550-3551.08м (Pвх=111.0атм; Qвх=12.0л/сек; Nрот=20об/мин; Mрот=1,8Тс*м).
Подъем КНБК в интервале 3539.12-3466.04м. ТО оборудования. Подготовка шахты скв 2013.
Спуск СБТ в инт. 225-1550 м
Промывка
Ремонт электрического компрессора "ШТОРМ". Выход из строя программного обеспечения. Замена электродвигателя. Положение долота 1430м.
Опрессовка колонны совместно с ПВО
Разбуривание цементного стакана
Промывка
Ремонт электрического компрессора "ШТОРМ" (+). Спуск КНБК в интервале 1430-2391м. Промывка на забое.
Бурение в инт 1567-1571 м
Опрессовка цементного кольца
Перевод скважины на свежеприготовленный раствор. Чистка ЦСГО
Промывка на глубине 3462.70-3466.03м (Pвх=139.0атм; Qвх=13.0л/сек).
Бурение в инт.2391-2512м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 66,18м/ч.
Подъем КНБК в интервале 3465.96-1653.74м для смены РКНБК.
Бурение в инт.2391-2512м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 66,18м/ч.
УТЗ "ВЫБРОС"
Бурение в инт. 1571-1598 м
Бурение в инт.2512-2640м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 41м/ч.
Бурение в инт. 1598-1636 м
Подъем КНБК в интервале 1653-1653.74м для смены РКНБК.
Ремонт СА 6ЧН№5,№6.
Смена КНБК.
Бурение в инт.2640-2670м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 45/ч.
Спуск КНБК в интервале 0.00 - 3532.88м
Бурение в инт. 1636-1646 м
Бурение в инт.2670-2915м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 45/ч.
Бурение в инт. 1646-1652 м
Ремонт СА 6ЧН №6
Нормализация ствола скважины, результат отрицательный. Нормализация скважины в интервале: 3533 - 3543 м при производительности БН Q=10,5 л/с; Р=110 атм. При положении долота ВР 142,9 на глубине 3543 м зафиксирован скачок давления до 247 атм, остановка привода ВСП, ограничение выставлено на 20 кН/м.
Подъем КНБК с затяжкой свыше – 20 тн в БК ЭК. интервале 3543.00 - 3515.28м
Обработка и приготовление раствора. Утяжеление плотности бурового раствора с 1,16 до 1.20 г/см³.
Ожидание принятия решения. ТО БО, ВСП. Промывка.
Бурение в инт.2915-2995м, режим: G=7-8тн, Q=34,5л/с; Р=144-170атм; N=60об/мин; Мрот=22кН*м, Vмех = 45/ч.
Ремонт СА 6ЧН №6
Бурение в инт. 2995-3120м, режим: G=4-12тн, Q=34-35л/с; Р=159-209атм; N=60об/мин; Мрот=28-38кН*м. Vмех= 32,05м/ч.
Ремонт СА 6ЧН №6
ВМР ПНР. Монтаж, крепление выкидных линий и поворотных угольников до БГД-20%. Опрессовка стендовая БГД поэлементно (задвижки БГД герметичны, обратный клапан не герметичен) .
Подъем КНБК в интервале 3489 - 0.00м
Бурение в инт. 3120-3293м, режим: G=4-12тн, Q=34-35л/с; Р=159-209атм; N=60об/мин; Мрот=28-38кН*м. Vмех= 32,05м/ч.
'Ремонт СА 6ЧН№3,№5,№6 (демонтаж понижающего редуктора с СА №5). Уборка территории от снега. Подача и набор воды "Ручей-БУ" 30м3. Проведение ТО ДЭС-400 №1
Тестирование БН. Покраска БО. Изготовление постамента под газосепоратор. Изготовление устьевой воронки, изготовление направляющего козырька для шурфа.
Ожидание подвоза НКТ(подвезные пути в неудовлетворительном состоянии).
Сборка/спуск НКТ.
Спуск НКТ-73 на СБТ-89 в интервале 165 - 3505м
Бурение в инт. 3293-3369м, режим: G=4-12тн, Q=34-35л/с; Р=159-209атм; N=60об/мин; Мрот=28-38кН*м. Vмех= 32,05м/ч.
'Ремонт СА 6ЧН№3 (монтаж понижающего редуктора на СА №3)
Монтаж, крепление выкидных линий и поворотных угольников до БГД. Опрессовка БГД монтаж обратного клапана опрессовка. Тестирование БН. Монтаж и гидрообвязка ГКШ. Монтаж, обвязка роторногро спайдера. Предворительная сборка выкидных линии от БГД до факельного амбара.
Промывка на глубине 3504 - 3530м (Рвх=146атм; Qвх=13л/с)
Спуск КНБК в ин-ле 1532-1652м
Бурение
ПР к Установке цементного моста.
Ремонт привода буровой лебедки (обрыв цепи)
Установка цементного моста.
Ремонт привода буровой лебедки (обрыв цепи)
Бурение в ин-ле 1657-1715м. Q=43 л/с, P=113 атм., N=40 об/мин, G=3-7 т., M=0.3 Н/м
Монтаж, крепление выкидных линий и поворотных угольников до БГД-100%. Монтаж выкидных линии от БГД до поворотного угла на факельную чашу-70%. Установка постамента и БГД на штатное место.
Установка цементного моста в интервале: 3530-3450м. 1,5м3 буфер-1,01г/см3 2,3м3 ЦР-1,91г/см3, Продавка 0,5 буфер2+12,5м3 БР - 1,20 г/см3.
Подем 7 свечей, срезка на глубине 3360м. на выходе 0,5м3 плотностью 1,01г/см3.
Тех.СПО: Подъем КНБК в интервале 3369-2986м (из-за высокого момента до 42кН*м)
Подъем БИ в безопасную зону до гл:3200м.
Тех.СПО: Подъем КНБК в интервале 2986-3369м
Бурение в инт. 3369-3410м (G=8-12т; Q=33л/с; Р=182-205атм; N=40об/мин; М=38-44кН*м; Vмех=47,82м/ч)
Промывка на глубине 3166-3191м. Рвх=153атм; Qвх=15л/с
Бурение в ин-ле 1715-1795 м. Q=43 л/с, P=113 атм., N=40 об/мин, G=3-8 т., M=0.3 Н/м
Монтаж, крепление выкидных линий и поворотных угольников до БГД-100%. Монтаж выкидных линии от БГД до поворотного угла на факельную чашу-70%. Установка постамента и БГД на штатное место.
Бурение в инт. 3410-3433м (G=8-12т; Q=33л/с; Р=182-205атм; N=40об/мин; М=38-44кН*м; Vмех=47,82м/ч) (При снятии замеров зафиксировано падение зенитного угла с 37º до 24º в интервале 3244 -3433м)
Промывка с рассаживанием в интервале 3433-3409-3433м (Q=33л/с; Р=160атм; N=↑35-↓35об/мин; М=24кН*м) Приготовление и установка укрепляющей пачки в интервале углей 3433-3080м; V=12м³; Y=1,22г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 15кг/м³ с содержанием смазки 2,5%)
ОЗЦ
Подъем КНБК (на ревизию) на "сухую" в интервале 3343-1397м
Повторная стендовая опрессовка обратного клапана не герметичен. Центровка ротора. Изготовление монтаж площадки ГКШ. Монтаж и обвязка устьевой воронки. Монтаж датчиков контроля в кабине бурильщика. Монтаж и гидро обвязка ключа ГКШ, роторного спайдера.
Спуск инструмента в интервале 3200 - 3509м. Определение ЦМ на гл:3509м. Режим: Q=3,5л/с; Рраб.=32-34атм. На "голове": Р=47-58атм.
Подъем инструмента в инт-ле: 3510 - 1402м.
Подъем КНБК (на ревизию) в интервале 1397-353м
Бурение в ин-ле 1795-1816 м. Q=43 л/с, P=113 атм., N=40 об/мин, G=3-8 т., M=0.3 Н/м
Монтаж разъемного патрубка, подвоз и укладка СБТ-89 на стеллажи, центровка ПВО. Спуск СБТ-89мм до гл 706м.
Промывка и прокачка ВУС (V = 8 м3 В=123 сек)
Подъем КНБК (на ревизию) в интервале 353-20м
Промывка и прокачка ВУС (V = 8 м3 В=123 сек)
Подъем инструмента в инт-ле: 1402-165м.
Шаблонировка подьем 1816-1546 м
Разборка КНБК №3 в интервале 20-0м Состояние ВЗД: Осевой люфт = 2; Радиальный люфт = 0; Тангенциальный люфт = 5; Угол перекоса 1,44º Состояние долота: потерь в диаметре нет
УТЗ "ВЫБРОС"
Шаблонировка спуск 1546-1816 м
Подъем НКТ-73
Монтаж разъемного патрубка, подвоз и укладка СБТ-89 на стеллажи, центровка ПВО. Спуск СБТ-89мм до гл 706м.
Сборка КНБК №4 в интервале 0-20м (угол перекоса на ВЗД 1,46º)
Бурение в ин-ле 1816-1835 м
Спуск ФКНБК в интервале 0.34 - 3389.00м . Посадка на гл. 3389м. до 5т.
Спуск КНБК №4 в интервале 20-505м со сборкой с мостков СБТ-127мм (5свечей/10шт)
Бурение в ин-ле 1835-1891 м Q=47 л/с, P=160 атм., N=40 об/мин, G=7-10 т., M=1.0 кН/м
Монтаж разъемного патрубка, подвоз и укладка СБТ-89 на стеллажи, центровка ПВО. Спуск СБТ-89мм до гл 706м.
ТО ВСП (Закачка азота, долив гид.масла - 3л; замена редукционного клапана КШЦ; ТО №2 по карте обслуживания)
Проработка в интервале 3470.00 - 3504.00м (Рвх=122 - 128атм; Qвх=14 - 15л/с; Nрот=80об/мин; Мрот=12.3 - 12.8Тс*м). Испытание ЦМ разгрузкой 5 тн.
Спуск КНБК №4 в интервале 505-1420м (Башмак ОК-245мм на глубине 1449,68м)
Подъем инструмента в интервале 3504.00 - 3400.00м ФКНБК.
Спуск инструмента в интервале 3400.00 - 3470м ФКНБК.
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 1420м (Q=14-32л/с; P=19-120атм) (+)
Проработка в интервале 3470-3490м (Pвх=118.0атм; Qвх=15.0л/сек; Nрот=79.0об/мин; Mрот=12.3Тс*м).
Спуск КНБК №4 в интервале 1420-2242м
Подъем инструмента в интервале 3491.00 - 532.00м ФКНБК.
Спуск КНБК №4 в интервале 2242-3044м
Бурение в ин-ле 1891-1941 м: Q=47 л/с, P=150 атм, N=40 об/мин, G=7-9 тн, M=0.4 кН/м
Перемонтаж ветровых оттяжек (пункт предписания). Соединение РВД с вертлюгом.
Промежуточная промывка с рассаживанием в интервале 3044-31-3044м (Q=33л/сек; Р=175-160атм; N=↑30об/мин; ↓30об/мин; М=34-36кН*м)
Спуск КНБК №4 в интервале 3044-3433м
Бурение в ин-ле 1941–2035 м. Q=47 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=0.7 кН/м.
Соединение РВД с вертлюгом. Навород ВЗД для замыва шурфа. Замыв и обсаживание шурфа.
Подъем инструмента в интервале 532.32 - 24.53м ФКНБК.
Обслуживание БУ и оборудования. Ревизия и ТО БО (СО).
Промывка с рассаживанием в интервале 3044-31-3044м (Q=34л/сек; Р=170-165атм; N=↑25об/мин; ↓25об/мин; М=34-36кН*м) Проверка аварийного привода на забое, перед бурением (ВЕС: ↑- 63т; ↓- 52т; собственный - 58т; ток электродвигателя 75кВт составил 70-82А при номинальной его работе до 140А) «+»
Бурение в инт. 3433-3503м (G=8-12т; Q=33л/с; Р=182-205атм; N=40об/мин; М=38-44кН*м; Vмех=22,03м/ч)
Отворот ВЗД с выбросом на приемные стеллажи, центровка крепление шурфа. Сборка и спуск СБТ-89мм. до гл. 850м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3503-3618м (G=10-12т; Q=33л/с; Р=185-190атм; N=20об/мин; М=40-44кН*м; Vмех=21,42м/ч) Соотношение ротор / слайд – 10% / 90%; Vрот= 28,26м/ч; / Vслай=20,89м/ч; Правее 3,13м; Ниже 3,5м; а.о. 2838,67м; угол план/факт/47/45,32º
Бурение в ин-ле 2035–2060 м. Q=47 л/с, P=175 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=1 кН*м. прокачка ВУС (V = 8 м3 УВ=125 сек)
Спуск со сборкой с мостков СБТ-89мм. До гл. 1248мм.
Шаблонировка подъем 2060–1760–2060 м
Монтаж звездочки привода ротора. Опрессовка ПВО ППГ-трубные, ПУГ на 150атм. ("-", потеря веса, выдавливание СБТ из скважины).
Бурение в ин-ле 2060–2118 м. Q=46 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=12 кН*м.
Тестирование телесистемы и УП-102. Выход сигнала ТС при 12 л/с. Срыв штифта на УП при 15 л/с.
Спуск со сборкой с мостков СБТ-89мм. До гл. 1303мм.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3618-3647м (G=10-12т; Q=33л/с; Р=185-190атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=40-44кН*м; Vмех=22,22м/ч) Соотношение ротор / слайд – 21% / 79%; Vрот= 32,29м/ч; / Vслай=20,47м/ч; Правее 3,95м; Ниже 4,19м; угол план/факт/50º/50,94º по точке замера а.о.2863,49м; По прогнозу на забой а.о. 2874,46м (не промер 16м)
Бурение в ин-ле 2118-2156 м. Q=48 л/с, P=185 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=12 кН*м.
Спуск со сборкой с мостков СБТ-89мм. До гл. 1722мм.
Сборка КО с т/с в интервале 0.00 - 38.90м
Промывка с рассаживанием в интервале 3647-3632-3647м (Q=33л/сек; Р=170-165атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе Песчаник - 55%; Алевролит - 25%; Уголь - 20%)
Бурение в интервале 3647-3650м Промывка с рассаживанием в интервале 3650-3632-3650м (Q=33л/сек; Р=170-165атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород
Спуск КО в интервале 38.90-231.00м
Бурение в ин-ле 2156-2238 м. Q=48 л/с, P=187 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=12 кН/м.
Поэтапное бурение в интервале 3650-3659м Промывка с рассаживанием в интервале 3659-3632-3659м (Q=33л/сек; Р=160атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе: Известняк - 40%; Уголь - 30%; Песчаник - 30%)
Опрессовка ПВО, ППГ глухие, ПУГ на 230атм.(-) (Подъем СБТ-89 Устранение замечании )
Спуск КНБК с Т/С и клин-отклонителем в инт-ле: 201 - 3480м.
Подьем БИ до гл.404м.
Поэтапное бурение в интервале 3659-3664м (а.о. 2885,48м) Промывка с рассаживанием в интервале 3664-3632-3664м (Q=33л/сек; Р=160атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и , (на выходе 3662м: Известняк - 40%; Уголь - 30%; Песчаник - 30%) Частичное поглощение при бурении в интервале 3659-3662м 3м³/2мин С момента открытия потеря раствора 7м³/1,75ч (интенсивность 8м³) - Прокачка кольматирующей пачке в V-5м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + SHELLS PLUG F 16кг/м³; MIX -PLUG F 4кг/м³)
Бурение в ин-ле 2238–2318 м. Q=47 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=11 кН*м.
Поэтапное бурение в интервале 3664-3665м (а.о. 2886,14м) Промывка с рассаживанием в интервале 3665-3640-3665м (Q=33л/сек; Р=160атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3665м: Известняк - 40%; Уголь - 30%; Песчаник - 30%) Vмех=21,81м/ч (3650-3665м за 15м 15,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 28% / 72%; Vрот= 26,21м/ч; / Vслай=20,47м/ч; Правее 4,16м; Ниже 4,06м; угол план/факт/50º/49,96º
Подьем БИ в инт. 404-0м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3665-3640-3665м (Q=33л/сек; Р=160атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - общие потери составили 30м³ Прокачка кольматирующей пачке в V-10м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + SHELLS PLUG F 16кг/м³; MIX -PLUG F 4кг/м³) Установка укрепляющей пачки в интервале углей 3665-3000м; V=20м³; Y=1,22г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 20кг/м³ с содержанием смазки 4%)
Сборка КНБК с фрезом
Установка клина-отклонителя в интервале 3480-3485,7м. Активация (+) Q=15,9 л/с , Р=184атм, выдержка 20 минут срыв транспортировочного болта СВ на вира 68 тн, срыв при 74 тн проверка якоря разгрузкой СВ на майна 27 тн, разгруpка до 23 тн.
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 3665-3384м Во время подъема зафиксированы затяжки до 14т ВСВ на глубинах 3565м; 3533м; 3459м; 3457м; 3447м; 3401м - были пройдены при повторном хождении на "сухую"
Спуск КНБК на "сухую" в интервале 3384-3656м (чисто) При подъеме КНБК с глубины 3656м зафиксирована затяжка до 10т на глубине 3645м - при повторном хождении на "сухую" - отрицательно. Проработана Q=17л/сек; Р=63атм; N=↑30об/мин; М=38-40кН*м - при контрольном хождении на "сухую" - отрицательно, подъем до глубины 3635м был с проработкой.
Подъем КНБК с Т/С в инт-ле: 3480 - 1875м.
Нагрелся ШПМ 1070 от тихого хода - охлаждение воздухом.
Промывка и прокачка ВУС
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 3635-3135м Во время подъема зафиксированны затяжки до 10т ВСВ на глубинах 3627м; 3601м; 3582м; - проийдены при повторном хождении на "сухую" Подъем с глубины 3606м до 3383м производили на аварийном приводе, тат как нагревается ШПМ 1070, не тянет. Производим охлаждение ШПМ воздухом.
Шаблонировка 2318–2018–2318 м.
Ремонт СВП (ремонт сервисной электро-линии).
Спуск БИ с фрезом до гл. 368м.
Бурение в ин-ле 2318 – 2331 м. Q=46 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=11 кН*м.
Бурение в ин-ле 2331-2378 м. Q=46 л/с, P=185 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=13 кН*м.
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 3135-2457м
Спуск БИ с фрезом в инт. 368-1521м.
Подъем КНБК в инт-ле: 1875 - 812м.
Бурение в ин-ле 2378–2463 м. Q=46 л/с, P=190 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=10 кН/м
Не герметичность ШПМ 1070 - Замена ШПМ 1070 на буровой лебедке
Спуск БИ с фрезом в инт. 1521-1722м.
Подъем КНБК в интервале 812.02 - 38.90м
Монтаж кардана,цепи привода ротора, защитного кожуха, монтаж клиньев (калибуш) ВБТ. (монтаж линии ПВО от сепоратора до БГД-20%)
Разборка КНБК интервале 38.90 - 0.00м
Сборка КНБК для фрезерования в интервале 0.00 - 34.37м
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 2457-2360м Промывка (Перелив по трубному пространству) - 15мин
Спуск инструмента в интервале 34.37 - 3480.43м
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 2360-1906м с раскреплением с двумя ключами УМК Момент доходит до 59,6кН*м.
Спуск БИ с фрезом в инт. 1722-1925м.
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 1906-1832м с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки
Подъем КНБК на "сухую" в интервале 1906-1434м с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки
Бурение в ин-ле 2463–2514 м. Q=46 л/с, P=190 атм., N=40 об/мин, G=8-10 т., M=10 кН/м.
Спуск БИ в инт. 1925-2181м
Фрезерование окна в интервале 3477.20-3486м (Vмех=1.0м/ч; Wдол=0,5-3т; Pвх=150.0атм; Qвх=15.0л/сек; ; Nрот=60.0об/мин; Mрот=12.9Тс*м).
Ремонт УМК- пропуски по цилиндру (смена сальника у пневматического раскрепителя цилиндра)
Работа фрезом в интервале 2181-2200м
Подъем КНБК в интервале 1434-1210м с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки
Ремонт УМК-сломалась большая челюсть Момент на момен слома до 52кН*м.
Шаблонировка в инт. 2514 – 2400 м.
Подъем КНБК в интервале 1210-527м с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки
ПР к опрессовке. Опрессовка ПВО (трубные плашки, выкидных линий на 230 атм.)
Ремонт БН№1, замена ШПМ-500 (спарка) узла пневмопривода насоса
Промывка на глубине 3466.67 - 3480м (Рвх=128атм; Qвх=14л/с), очистка раствора от стружки, на магнитах отобрано 14,4кг стружки
Подъем КНБК в интервале 527-20м с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки
Перевод БН№1 на 170 мм. Замена ШПМ 500 узла пневмопривода БН.
ПР к опрессовке. Опрессовка ПВО ( ППГ трубные плашки, ПУГ, выкидных линий на 230 атм.) (+)
Подъем инструмента в интервале 3466.67-3127.46м
СПО подьем БИ до гл. 2162м. под ГИС
Разборка КНБК в интервале 20-0м
Перевод БН№1 на 170 мм. Замена ШПМ 500 узла пневмопривода БН №1.
Подъем инструмента в интервале 3127.46 - 34.37м
СПО подьем БИ в инт. 2162-0м. под ГИС
ПЗР к спуску ОК-168мм (Смена тормозных колодок на ВЛБ; Поменяли обратный клапан на компрессоре 4ВУ; Калиброса веса на ДЭЛ и датчика моментомера на ключе УМК)
Бурение в ин-ле 2514–2532 м. Q=42 л/с., P=150 атм., N=40 об/мин., G=6-8 т., M=8 кН/м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-389м
ПР к ГИС
Разборка КНБК без т/с в интервале 34.37 - 0.00м
ГИС (первый рейс: ННК-т, МЛМ)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 389-1438м (башмак ОК-245мм на глубине 1449,68м)
Бурение в ин-ле 2532–2574 м. Q=43 л/с., P=165 атм., N=40 об/мин., G=6-7 т., M=7 кН/м
ГИС (второй реис: АКЦ )
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 29.04м
Спуск инструмента в интервале 29.04 - 3420.52м
Промежуточная промывка на глубине 1438м (Q=7-24л/с; Р=10-25/17атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1438-3040м
Ремонт БН№1, замена ШПМ-500 (спарка) 1шт., узла пневмопривода насоса. Демонтаж редуктора СА 6ЧН №6 для дальнейшей установки на СА 6ЧН№5
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 3040-3050-3040м (Q=7-24л/с; Р=40-60/40атм)
Бурение в ин-ле 2574–2578 м. Q=43 л/с., P=165 атм., N=40 об/мин., G=6-7 т., M=7 кН/м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 3040-3664м БК ОК-168,3мм на гл. 3664м, ЦКОД 3651,54м
Бурение в ин-ле 2578-2605 Q=43 л/с, P=165 атм., N=40 об/мин., G=6-7 т., M=7 кН/м
ГИС (третий рейс: ГГЦ, ГК)
Снятие замера. Перезапись ГК в интервале 3420-3470м.
Промывка на глубине 3664м (Q=11-24л/с; Р=28-60/40атм) Прокачка кольматирующей пачки в V-10м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + MIX -PLUG F 20кг/м³)
Бурение Q=43 л/с, P=165 атм., N=40 об/мин., G=6-8 т., M=8 кН/м. Vмех.=11 м/час.
ГИС (третий рейс: ГГЦ, ГК)
Снятие замера. Перезапись ГК в интервале 3470-3478м
Ожидание принятия решения геологической службы Заказчика
Бурение в интервале 3486-3532м (Vмех=0.0м/ч; Wдол=4.7т; Pвх=121.0атм; Qвх=11.0л/сек; ΔР=0.1атм; Nрот=30.0об/мин; Mрот=13.5Тс*м). С глубины 3527м появление угля в шламе + обвальный уголь, углубление до гл. 3532м, проблемы с хождением инструмента вверх-вниз, посадки, затяжки. Вымыв и восстановление хождения инструмента на 9л/с, при выходе на рабочий режим скачки давления до 240-250атм. Постепенное наращивание расхода ПЖ до 13л/с. Промывка.
Ожиданием цементировочного флота.
ПР к перетяжке, полная перетяжка ТК, ПР к опрессовке ППГ глухие.
Ожиданием цементировочного флота.
Бурение в ин-ле 2661–2687 м. Q=43 л/с, P=165 атм., N=40 об/мин., G=6-8 т., M=7 кН/м. Vмех=11 м/час
Опрессовке ППГ глухие на 230атм. (+). Сборка КНБК №2. СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. До гл. 503м.
Подъем инструмента в интервале 3532-3458м
Утяжеление бурового раствора по циклу до 1,22г/см3 (Pвх=196.0атм; Qвх=15.0л/сек).
Ремонт БН№1 (Замена комплекта клиновидных ремней привода-15 шт.) + центровка БН№1 и СА 6ЧН№4 + монтаж редуктора на СА 6ЧН№5
Спуск инструмента в интервале 3482-3530м без посадок
Промывка во время бурения на глубине 3517-3532м (Pвх=135.0атм; Qвх=11.0л/сек). Прокачка пачки с асфальтенами 20кг/м3 УВ 94 сек в объеме 5м3.
Бурение в интервале 3532.00-3620.00м (Vмех=25.3м/ч; Wдол=6.3т; Pвх=224.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=10.0атм; Nрот=79.0об/мин; Mрот=14.9Тс*м).
ПЗР к цементированию Отворот промывочного переводника Наворот цементировочной головы
Цементирование ОК-168 мм
Обратная промывка на гл. 504м. (Q=3л/с. Р=20атм.)
Бурение в ин-ле 2687–2705 м. Q=46 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин., G=8-10 т., M=7 кН/м. Vмех=13 м/час
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 504-779м.
Цементирование ОК-168 мм Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-8м³; Y-1,3г/см³; Облегчённый цемент V-38м³;Y-1,40г/см³; Тяжёлый цемент V-18,9м³;Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-67м³ Y-1,01г/см³; Рраб=150атм; Рстоп=175атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 600л); Выход на устье: РВО Y-1,21г/см³.
Бурение в ин-ле 2705-2723 м.Q=44 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин., G=7-9 т., M=9 кН/м. Vмех=11 м/час
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 779-852м.
УТЗ "Выброс"
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 852-1017м.
Обратная промывка на гл. 1017м. (Q=3л/с. Р=20атм.)
ОЗЦ. Выжидание 1ч (отворот цем.головы)
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 1017-1419м.
ОЗЦ (Перемонтаж ПВО - 10%) Монтаж приемных стеллажей
Ремонт БН№1, замена ШПМ-500 (спарка) 1шт., узла пневмопривода насоса.
ОЗЦ (Перемонтаж ПВО - 80%)
Ремонт БН№1, замена ШПМ-500 (спарка) 1шт., узла пневмопривода насоса.
Бурение в интервале 3620-3860.м (Vмех=13.7м/ч; Wдол=6-8 т; Pвх=255.0атм; Qвх=15.0л/сек; Nрот=60 об/мин; Mрот=15.4Тс*м).
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 1419-1510м..
Обратная промывка на гл. 1510м. (Q=3л/с. Р=20атм.)
СПО спуск КНБК №2 с клино отклонителем. В инт. 1510-2184м.
Бурение в ин-ле 2723- 2760 м. Q=42 л/с, P=178 атм., N=40 об/мин, G=7-9 т., M=9 кН/м. V=8,0 м/час
Расхаживание БИ устранение реактивного момента. Обратная промывка на гл. 2181м. (Q=3л/с. Р=25атм.)
ГИС(МЛМ,ГК) ориентирование Клина
ОЗЦ (Перемонтаж ПВО - 100%)
Бурение в ин-ле 2760–2843 м. Q=42 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин., G=7-9 т., M=9 кН/м. V=10 м/час.
ГИС(МЛМ,ГК) ориентирование Клина
ГИС на кабеле: Монтаж (мерного и подвесного ролики) и пропуск через них каротажный кабель. Программирование и настройка приборов
Ориентирование клин-отклонителя. Расхаживание инструмента на 10-15м, 12 раз.
ГИС на кабеле: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3580м (ЦКОД 3651,54м)
ГИС на кабеле. Методы: МЛМ, ГК в инт. 0-2184м.
Обратная промывка ЦА-320, тех. водой на гл. 2180 м (в обход датчиков ГТИ)
Активация якоря. Интервальный набор Рвх=30-60-93-125-158-0 кгс/см2. Натяжка БИ до 52,4т, срыв веса до 19,8т.
ПР к промывке, промывка.
Спуск КНБК на нормализацию в интервале 0-1225м (из-за пальца СБТ-89мм 50 свечей)
Спуск КНБК на нормализацию в интервале 1225-1570м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 28шт/14свечей)
Фрезерование Э.К. в интервале 2184-2184,19м. (Р=77атм. Q=10,2л/с. Mрот=1,5кН*м. Nрот=58обр/мин.)
Спуск КНБК на нормализацию в интервале 1570-2650м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 88шт/44свечи)
Бурение в ин-ле 2843-2867 м. Q=42 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин., G=5-7 т., M=8 кН/м. V=9,3 м/час.
Фрезерование Э.К. в интервале 2184,19-2185 м. Режим (Р=78атм. Q=12л/с. G=0,5-0,8т. Mрот=1,5кН*м. Nрот=87обр/мин.)
Спуск КНБК на нормализацию в интервале 2650-2969м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 26шт/13свечей)
Бурение в ин-ле 2867- 2917 м. Q=42 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин, G=6-8 т., M=9 кН/м. Vмех=9 м/час
Бурение в интервале 3860-4015м (Vмех=0.0м/ч; Wдол=11.3т; Pвх=275.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=12.4атм; Nрот=60об/мин; Mрот=16.7Тс*м).
Фрезерование Э.К. в интервале 2185-2187 м. Режим (Р=78атм. Q=12л/с. G=3т. Mрот=1,5кН*м. Nрот=87обр/мин.)
Спуск КНБК на нормализацию в интервале 2969-3647м (ЦКОД 3651,54м) (со сборкой с мостков СБТ-102мм 56шт/28свечей)
бурение тех. кармана в интервале 2187- 2193м. Режим (Р=80атм. Q=12л/с. G=6т. Mрот=1,5кН*м. Nрот=87обр/мин.)
До сборка 4 свечи СБТ-102мм на подсвечник
Замена рабочего переводника
Промывка перевод скважины на БР.
ПР к опрессовке ПВО: трубные плашки 102мм на 245атм
Опрессовка ПВО: трубные плашки 102мм на 245атм (-) / 30мин падение 10атм; Устранение негерметичности по фланцевым соединений
Бурение в ин-ле 2917- 2970 м. Q=42 л/с, P=180 атм., N=40 об/мин, G=6-8 т., M=9 кН/м. Vмех=8 м/час.
заготовка БР. Промывка, проработка /написать в вид работ "Заготовка БР"
Промывка на глубине 3647м с контрольным выходом забойной пачки (Q-16л/с; Р-170-167атм) по виброситам. Зафиксирован выход цементного раствора в течении 9мин при Q-16л/с (в объеме 8м³). Произведен анализ отобранной пробы. Шлам с глубины 3647м – 100% цемент. При выходе забойной пачки: Y-1,02г/см³; pH-11,5; общая жесткость - 900мг/л; В конце промывки: Y-1,00г/см³; pH-7,5; общая жесткость - 280мг/л
Подъем КНБК после нормализации в интервале 3647-2993м
Наращивание СБТ-89
Бурение в инт. 2192-2193 м (G=4,7-6,5 т, Qвх=8,5 л/c, Рвх=67-73 кгс/см², Nрот=90-94 об/мин)
Опрессовка ПВО:трубных плашек Ø102мм с воздействием на ОК-168мм Рнач=246атм; падение за 30 мин Р=4атм; Ркон=242атм;
Промывка с расхаживанием в инт. 2183-2193 м (Qвх=8-8.5 л/c, Рвх=64-72 кгс/см²)
НПВ. Ремонт ВСП. Отключение вращения. Изоляция разъема.
Промывка Q=42 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин.
Подъём БИ в инт. 2193-633 м
Бурение в интервале 4015-4060м (Vмех=10.9м/ч; Wдол=9.5т; Pвх=267.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=0.0атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=15.5Тс*м).
Опрессовка ПВО:ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=251атм; падение за 30 мин Р=4атм; Ркон=247атм
Промывка Q=42 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин. прокачка ВУС V=6 м3
Шаблонировка (подьем) в инт.2970-2143
Подъем КНБК после нормализации в интервале 2993-2698м
Подъем КНБК после нормализации в интервале 2698-0м
Шаблонировка (подьем) в инт.2143-1560
Бурение в интервале 4060-4104.00м (Vмех=10.0м/ч; Wдол=5.8т; Pвх=275.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=5.4атм; Nрот=57.0об/мин; Mрот=15.6Тс*м).
Подъём БИ в инт. 633-46м
Работа с КНБК (разбор) в инт. 46-0м
Шаблонировка (спуск) в инт-ле 1560-2970м
Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-34,5м.
Промывка на глубине 4084-4104м (Pвх=267.0атм; Qвх=15.0л/сек). Прокачка пачки ВУС 5м3. Установка смазывающей пачки с асфальтенами 20кг/м3 в объеме 10м3 с содержанием смазки 8%
Опрессовка ПВО:Глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=253атм; падение за 30 мин Р=3,5атм; Ркон=249,5атм
Промывка. Q=42 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин.
Тестирование ТС и ВЗД сигнал (+) (запуск ВЗД Р=48атм. Q=6л/с. рабочий режим Р=75атм. Q=11л/с. )
СПО спуск КНБК №2 в инт. 34,5- 237м.
Подъем инструмента в интервале 4084-3978м (шаблонировка)
Перетяжка талевого каната. 300м
ГИС на кабеле: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3647м (ЦКОД 3651,54м) 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3647м 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3650м
Промывка. Q=42 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин.
Подъём БИ в инт. 633-46м
Подъём КНБК до гл. 1550 м.
Работа с КНБК (разбор) в инт. 46-0м
Подъем инструмента в интервале 3978-3458м Шаблонировка.
Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-34,5м.
Ремонт. Лебедка. смена тормозных колодок
Ожидание ГИС (разгрузка СА 6ЧН, переукладка СБТ 127 мм, подвоз и укладка на мостки ОК 245 мм).
Тестирование ТС и ВЗД сигнал (+) (запуск ВЗД Р=48атм. Q=6л/с. рабочий режим Р=75атм. Q=11л/с. )
Спуск инструмента в интервале 3458-4104.00м Шаблонировка.
СПО спуск КНБК №2 в инт. 34,5- 347м.
Промывка на глубине 4084-4104м (Pвх=267.0атм; Qвх=15.0л/сек). Прокачка пачки ВУС 5м3. Установка смазывающей пачки с асфальтенами 20кг/м3 в объеме 10м3 с содержанием смазки 8%
Ремонт гидромата
Подъем инструмента в интервале 4104.00-3339м
Спуск БИ в инт. 347-613м
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3650м
Ожидание ГИС (раскатывание и замер ОК 245 мм, смазка оборудования) .
Ремонт цепи КПЦ
Промывка на гл. 613 м (Qвх=4.8-8.5 л/c, Рвх=35-68 кгс/см²)
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3650м 4-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3650м
Ожидание ГИС (уборка от снега территории КП, копка траншеи для отвода воды от БУ, раскатывание и замер ОК 245 мм, смазка оборудования, ревизия бурового оборудования + ревизия СА 6ЧН №3 и №4).
Подъем инструмента в интервале 3335-2963м
Проработка в инт. 2190-2193м. Режим (G=4,7-2 т, Qвх=12 л/c, Рвх=80 кгс/см², Nрот=10 об/мин)
Бурение слайдом/ротор в инт. 2193-2250 м (G=до 10 т, Qвх= 10 л/c, Рвх=130-142 кгс/см², Nрот=60 об/мин)
Ремонт цепи КПЦ
Замер ТС
Подъем инструмента в интервале 2963-29м
Наращивание СБТ-89
Спуск КНБК до гл. 2000 м. Шаблонировка в инт.2970–1550–2970 м. перед проведением ГИС.
Промывка (Qвх=6-10.4 л/с, Pвх=80-133кгс/см², Nрот=10-57 об/мин)
ГИС на кабеле: 4-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3650м 5-й рейс Инклинометрия дошел до глубины 3650м
Спуск КНБК (шаблонировка перед проведением ГИС) до гл. 2970 м.
Бурение слаид /ротор в инт. 2250-2347м (G=1-4.8 т, Qвх=10.3 л/c, Рвх=124-144 кгс/см², Nрот=70 об/мин)
Промывка на забое: Q=42 л/с, P=170 атм., N=40 об/мин.
Разборка КНБК с т/с в интервале 29.04-0.00м
Замер ТС
Подъём КНБК (шаблонировка перед проведением ГИС) в инт. 2970–2000 м. (чисто, без затяжек).
ПЗР. к спуску ОК 114мм.
Спуск ОК 114мм в интервале 0.00-671.00м Сборка хвостовика 114 мм.
Наращивание СБТ-89
Подъём КНБК (шаблонировка перед проведением ГИС) в инт. 2000-207 м. (чисто, без затяжек).
УТЗ "ВЫБРОС".
Сборка роторной КНБК в интервале 0-19м
Промывка с выходом на режим в инт. 2308-2310.2м (Qвх=7.3-10.5 л/с, Pвх=75-141кгс/см²)
Спуск роторной КНБК в интервале 19-97м
Спуск роторной КНБК в интервале 97-2208м
Разборка КНБК в инт. 207 -0 м.
Бурение слаид /ротор в инт. 2347-2368м (G=1-4.8 т, Qвх=10.3 л/c, Рвх=124-144 кгс/см², Nрот=70 об/мин)
Промывка на глубине 671-673м (Pвх=22.0атм; Qвх=6.0л/сек).
Спуск ОК 114мм в интервале 673.00-1807.00м
Ремонт сальникого узла ВБ-200. Подьем БИ в инт.2368-2173м.
Спуск роторной КНБК в интервале 2208-3647м (в интервале 3635-3647м спуск с Q =10л/с; Р=50-30атм; N(СВП)=10об/мин; М=9-11кН*м)
ГИС (ИММН 60-120-60 ( Инклинометрия))
Спуск ОК 114мм в интервале 1807-3470.00м
Ремонт сальникого узла ВБ-200. Долото на гл.2173м.
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3647-3665м (G=2т; Q=15л/сек; Р=-175атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=17-20кНт*м).
Промывка на гл. 3470м (Pвх=55-58 атм; Qвх=5.0л/сек).
Бурение в интервале 3665-3683м (G=4т; Q=16л/сек; Р=-180атм; Nвсп=60об/мин; Mвсп=22-23кНт*м)
Спуск ОК 114мм в интервале 3470-4068.00м
Бурение в интервале 3683-3742м (G=4т; Q=16л/с; Р=185атм; N=60об/мин; М=21-24кН*м; Vср.мех=7,7м/ч) Шлам с глубины 3736м: Песчаник - 65%; Известняк - 35%; Поглощение открылось с глубины 3706м; Потери: 30м³
ГИС(ПС, КС (ГЗ-З+ПЗ), ННК-Т, ГК, ГГК-П, АК, ИК, БКЗ, БК, Т, Каверном.+проф., Рез.;Инклинометр)
Ремонт сальникого узла ВБ-200. Долото на гл.2173м.
Промывка на гл 4068м Р=65-68атм. Q=3л/с.
Активация оснастки хвостовика: Сброс и прокачка шара Ø25мм. Активация якоря подвески (+) Р=140атм.; Активация пакеров (+) Р=150,160,170атм с выдержкой по 5 мин. Отстыковка Р=225атм. Активация верхнего пакера (+) разгрузка 25тн.
Спуск БИ в инт.2173-2195 м
Промывка в инт. 2195-2209м (Qвх=3-10.6л/с, Pвх=69-145кгс/см², Nрот=34 об/мин)
Спуск БИ в инт.2195-2361 м
Бурение ротор /слайд в инт. 2368.2-2421м (G=1.6-7.3 т, Qвх=10.1-10.8 л/c, Рвх=142-176 кгс/см², Nрот= об/мин)
Перевод скважины на соль раствор Y= 1,02г/см³. V=62м3.
Опрессовка верхнего пакера совместно с ОК-114м. Р= 255атм. (+). падение давления за 30мин на 3атм. Герметично
Подъем БИ в инт-ле: 3399 - 1270м, в том числе выброс СБТ 89 с глубины 2500м
Замер ТС. Промывка (Qвх=6.9-10.3л/с, Pвх=104-143кгс/см²)
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение в интервале 3742-3750м (G=4т; Q=16л/с; Р=185атм; N=60об/мин; М=22-25кН*м; Vср.мех=6,7м/ч) Шлам с глубины 3750м: Песчаник - 60%; Известняк - 40%; Поглощение открылось с глубины 3706м; Потери: общее во время бурения 38м³
ГИС(ПС, КС (ГЗ-З+ПЗ), ННК-Т, ГК, ГГК-П, АК, ИК, БКЗ, БК, Т, Каверном.+проф., Рез.;Инклинометр)
Ремонт замена РВД. (Подьем БИ в инт.2421-2173м.)
Промывка с рассаживанием в интервале 3750-3626-3750м (Q=16л/сек; Р=165атм; N=↑60об/мин; ↓60об/мин; М=22-25кН*м) - общие потери составили 41,3м³
Шаблонировка в интервале 3750-3654-3750м (чисто) (БК ОК-168мм 3664м)
ГИС(ГИС (2ННК-Т (ГК, 2ННКт))
Промывка с рассаживанием в интервале 3750-3626-3750м (Q=16л/сек; Р=165атм; N=↑54об/мин; ↓54об/мин; М=25-26кН*м) Прокачка ВУС в V-6м³; Y-115сек/кварта Установка смазывающей пачки в интервале 3750-3250м; V=8м³; Y=1,11г/см³ (на основе РВО с содержанием смазки 4%)
Подъем БИ в инт-ле: 1270 - 0, выброс СБТ 89 на мостки
Замена грязевого шланга РВД
Подъем КНБК в интервале 3750-1300м
Спуск БИ в инт. 2173-2214 м
Промывка в инт. 2214-2227 м (Qвх=5.6-10.8 л/c, Рвх=63-153 кгс/см²)
Спуск БИ в инт. 2214-2421 м
Бурение в инт. 2421-2529м (G=2.5-6.4 т, Qвх=9.9-10.4 л/c, Рвх=150-176 кгс/см², Nрот=39 об/мин)
Демонтаж ПВО
ГИС (2ННК-Т (ГК, 2ННКт), ЭК-Т-76-120_80 (Стандартный каротаж+ПС, Резистивиметр, БК.))
Подъем КНБК в интервале 1300-19м Плановый долив 10,7м³ / Фактический долив 26,8м³ Сверх нормативный долив 16,1м³, интенсивность поглощения в статике 1,6м³/час - общие потери составили 57,4м³
Разборка КНБК в интервале 19-0м
Наращивание СБТ-89
По распоряжению СГБ УК ВТК Стенькина А.В. ПР к ГИС на БИ. Укладка приборов ГИС на мостки; Сборка автономного комплекса АКС-80/90 (ВИКИЗ, ПС, РК(ГК+2НКТ), ГГК-П, кавернометрия-профилеметрия, Резистивиметрия, Инклинометрия) в интервале 0-29,87м. Программирование автономного комплекса. Таймер установлен на 03:00ч 09.05.2025г. Долив 3м³, интенсивность поглощения в статике 0,55м³/час - общие потери составили 60,4м³
Промывка с выходом на режим (Qвх=6.6-10.4 л/с, Pвх=62-150 кгс/см²)
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 29,87-985м
Монтаж ФА. Подготовительные работы к передвижке. Скважина закончена бурением в 23-00
Замер ТС. Промывка (Qвх=6.9-10.3л/с, Pвх=104-143кгс/см²)
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 985-2482м
ГИС (ЭК-Т-76-120_80 (Стандартный каротаж+ПС, Резистивиметр)
Бурение в инт. 2529-2542м (G=2.5-6.4 т, Qвх=9.9-10.4 л/c, Рвх=150-176 кгс/см², Nрот=39 об/мин)
Наращивание СБТ-89
Промывка с выходом на режим (Qвх=6.6-10.4 л/с, Pвх=62-150 кгс/см²)
Обрезка заземления, отключение 6кВ, переход на ДЭС. Передвижка на скв 2013 (10м). Установка ВЛБ на домкраты, центровка вышки. Монтаж сбросного желоба (20%). ТО оборудования согласно мероприятий
Замер ТС. Промывка (Qвх=11 л/с, Pвх=132-138 кгс/см²)
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 2482-3740м Плановое вытеснение 8,7м³ / Фактическое вытеснение 3м³ Разница 5,7м³, интенсивность поглощения в статике 0,55м³/час - общие потери составили 66,1м³
ГИС ( (ЭК-Т-76-120_80 (Стандартный каротаж+ПС, Резистивиметр). С 04:30 При спуске СКП-73П ( Каверномер-Профилемер) Отказ станции регистратора АО "КНГФ"
Бурение в инт. 2542-2595м (G=1.3-6.3 т, Qвх=10.3-10.5 л/c, Рвх=157-179 кгс/см², Nрот=42 об/мин)
Проработка, промывка (Qвх=10.1-10.7 л/c, Рвх=150-161 кгс/см², Nрот=40 об/мин)
Подъем комплекса приборов АКС-80/90 на БИ с записью в интервале 3740-3563м
Подъем комплекса приборов АКС-80/90 на БИ в интервале 3563-2605м
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Подъем БИ в инт. 2595-2580-2595м. Расхаживание в инт. 2580-2585м
Подъем комплекса приборов АКС-80/90 на БИ в интервале 2605-29,87м Плановый долив 8,7м³ / Фактический долив 14,23м³ Сверх нормативный долив 5,53м³, интенсивность поглощения в статике 0,51м³/час - общие потери составили 71,63м³
ГИС ( Отказ станции регистратора АО "КНГФ").
Бурение в инт. 2595-2667м (G=1.3-6.3 т, Qвх=10.3-10.5 л/c, Рвх=157-179 кгс/см², Nрот=42 об/мин)
Монтаж сбросного желоба (100%). Установка стоек. Заземление по контуру. Монтаж коммуникаций. Приготовление БР 100% 90м3. То бурового оборудования. Планировка площадки, монтаж приёмного моста и стеллажей. ТО оборудования согласно мероприятий. С 23-00 ожидание разрешения на бурение скв. 2013 от Заказчика. Состояние площадки вокгруг буровой установки не удовлетворительное.
Проработка, промывка (Qвх=10.1-10.7 л/c, Рвх=150-161 кгс/см², Nрот=40 об/мин)
Разборка комплекса приборов АКС-80/90 в интервале 29,87-0м
ПЗР к спуску ОК-114мм Долив 1м³, интенсивность поглощения в статике 0,5м³/час - общие потери составили 72,63м³
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-170,68м. Сборка и спуск НКТ-60 мм
ГИС (4АК-Ц-Т-76-120-80 (АК)(АКЦ), СКП-73П ( Каверномер-Профилемер))
Сборка и спуск НКТ-60 мм во внутрь хвостовика Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 19,1т; ↓ 18т ↔18,6т
Промывка перед СПО
СПО в инт. 2667-2470
Промывка на гл 170м с помощью ЦА-320 Q=2-6л/с; Р=15-25атм;
Демонтаж калибуша, затяжка левого переводника между ВТБ и ВБ-200.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 170,68-640м
ГИС (4АК-Ц-Т-76-120-80 (АК)(АКЦ), СКП-73П ( Каверномер-Профилемер))
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 640-1885м Плановое вытеснение 4,4м³ / Фактическое вытеснение 1,4м³ Разница 3м³, интенсивность поглощения в статике 0,5м³/час - общие потери составили 75,63м³
ВМР, установка сеток на вибросита (100%). Выполнение мероприятий по ТО оборудования во время ВМР (ревизия цепей в ВЛБ, ремонт, ревизия и ремонт вибросит). Зачистка площадки вокруг буровой от мусора, устья скв 2015 (откачка раствора). Покрасочные работы. Набор воды в БДЕ.
Монтаж калибуша
СПО в инт. 2470-2667м.
Проработка, прокачка очищающей пачки
Наращивание СБТ-89
Промывка в инт. 2658-2667м (Qвх=10-10.9 л/c, Рвх=131-145 кгс/см²)
Процесс: Спуск хвостовика на БИ до глубины 1885м. В процессе подъема свободного талевого блока на быстром ходу за очередной свечей (СБТ-89мм), далее со слов бурильщика Наботова Шербека Мирзакуловича: смотрел по видеокамере подъем блока. Было отмечено достижение блоком заданной высоты, для его остановки за очередной свечей. Для предотвращения дальнейшего подъема и обеспечения своевременной остановки был инициирован процесс отключения муфты ШПМ. Однако, несмотря на отключение муфты, талевый блок продолжал движение вверх. В связи с этим было принято решение об аварийном отключении основного двигателя лебедки, посредством использования соответствующего электрического выключателя. Одновременно с этим осуществлялось приложение дополнительного усилия на тормозной рычаг с целью противодействия дальнейшему движению талевого блока. Несмотря на вышеизложенные действия произошло столкновение (удар) тальблока под кронблок, с выходом ВСП с направляющей балки. (свой вес 16т, по ГТИ 20,7т) Осмотр повреждении: Выход ВСП с направляющей балки; Обрыв тальрепов; Срез пальца, с одной стороны (гайка), между соединением линейкой и направляющей балки; Замятие каркасной балки и отрыв одной стороны под рамой кронблока (между шкивом кронблока)
Подъём БИ до гл. 1675м
УТЗ "ВЫБРОС"
Оформление нарад-допуска Страховка направляющей балки ВСП от падения Опускание талевого блока с СВП вниз на аварийном приводе (осмотр и оценка состояния блоков и шкивов) Освобождение троса противозатаскивателя из роликов крюкоблока. Центровка СВП относительно направляющей балки в вертикальной плоскости с помощью 2-х ручных талей (2т) Завод каретки СВП в направляющую балку ниже места стыковки. Крепление направляющей балки к СВП. Приподнятие таль-блоком СВП совместно с направляющей балкой до Освобождения крепежного подвесного болта (пальца) зрезанного. Замена крепежного болта (пальца) между направляющей балкой и линейкой. Произведена ревизия разрядника на ШПМ 700 (был сухой корпус - произведена смазка) + установка дополнительного клапана (2-го) на быстрый ход По электро: Произведена прозвонка цепи управления лебедки - вывод: противозатаскиватель цепь разрывает - это означает, что электродвигатель должен был остановиться. Долив 12м³, интенсивность поглощения в статике 1м³/час - общие потери составили 87,63м³
Заготовка, подтаскивание бревен к стеллажам. Выполнение мероприятий по ТО оборудования во время ВМР. Чистка оборудования. Покрасочные работы. Набор воды в БДЕ (50%) Сварные работы по лестницам. Установка лестницы на блок дросселирования
Подъём БИ в инт.2663-17м
УТЗ "ВЫБРОС"
Сборка КНБК с мостков (165м+М/Яс 1ч+ ВЗД/ТС 1ч)
Работа с КНБК (разбор). На забое оставлено: долото TD-126,0 SVD 513-T1,2 - 0,18м; вал двигателя ДР-106.Р.7/8.46.
ПР к спуску
Спуск КНБК до забоя гл. 770 м.
Спуск КНБК до забоя гл. 1130 м.
Центровка направляющей балки Восстановление поврежденной средней талрепы Долив 2,5м³, интенсивность поглощения в статике 0,6м³/час - общие потери составили 90,13м³
ПР к спуску
Спуск КНБК №3 для установки цем. моста до гл. 98м.
Спуск КНБК до забоя гл. 2470 м.
Тестирование работоспособности СВП. Ревизия 3-х ходового крана (исправен, произведена замена) Ревизия и проверка талевого каната Восстановление работоспособности механического противозатаскивателя буровой лебедки и произведение тестирование.
Выполнение мероприятий по ТО оборудования во время ВМР. Чистка оборудования. Покрасочные работы. Затаскивание долота и КЛС на стол ротора. Установка отбойного щита со стороны стеллажей. Набор воды в БДЕ (100%)
Спуск КНБК №3 для установки цем. моста до гл. 1948м.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 1885-3211м
Спуск КНБК №3 для установки цем. моста со сборкой с мостков в инт. 1948 - 2169 м.
Спуск КНБК №3 для установки цем. из-за пальца в инт. 2169 - 2186м.
Спуск КНБК до забоя гл. 2970 м.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3211-3653м Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 74,1т; ↓ 42т ↔51т Плановое вытеснение 6,8м³ / Фактическое вытеснение 6м³ Разница 0,8м³, интенсивность поглощения в статике 0,17м³/час - общие потери составили 90,93м³
Подтаскивание бревен, укладка лежневки. Выполнение мероприятий по ТО оборудования во время ВМР. Чистка оборудования. Покрасочные работы.
Спуск КНБК №3 для установки цем. из-за пальца в инт. 2186-2663м.
Промывка на гл 3653м с помощью ЦА-320 Q=2,5-4л/с; Р=46-60атм;
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3653-3749м. Башмак 3749м; Подвеска хвостовика ООО "ТСС" голова 3579,3м; Перекрытие 84,7м (длина хвостовика 169,7м) Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 80т; ↓ 40т
Промывка в инт. 2653-2663м (Qвх=11 л/c, Рвх=100 кгс/см²)
Промывка на забое: Q-43 л/с; Р- 145 атм.; N-40 об/мин.; М-6 кН*м.
ПР к цементированию
Промывка на гл 3749м с помощью ЦА-320 Q=2,5-4,5л/с; Р=20-60атм
Установка ЦМ в инт. 2667-2617м. Установка цем. моста: Прокачка отмывающего буфера V-2м3, р-1,01г/см3; Vцем. раствор-0,7м3, р-1,9г/см3; Vпродавки БР.-9,5м3, р-1,13г/см3.
Активация подвески: 1.Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,18г/см³); 2.Индикация посадки: Стоп 100атм; 3.Активация подвески гидравлической: Набор давления до 130атм, Удержание давления 5мин; 4.Якорение: Разгрузка 12т НСВ; (свой вес 36т на «майна»); 5.Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 240атм, падение до 100атм (+), циркуляция (+); 6.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 71т); 7.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 23т НСВ, – 2 раза, Индикация (+)
Подъём БИ в инт.2663-2498 м
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм в интервале 3579,3-3015м (23 свечи).
Промывка в инт. 2498-2510м (Qвх=11-12 л/c, Рвх=64-85 кгс/см²)
Подъём КНБК 2970-1800м
Подъём БИ в инт.2498-977 м
Спуск разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ из-за пальца СБТ-102мм в интервале 3015-3125м (9 свечей).
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм в интервале 3125-3025м (9 свечей).
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 3025-2030м (32 свечи)
Подъём КНБК 2970-1535м
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 2030-1616м (20 свечей)
Подъём БИ в инт. 977-98м.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм в интервале 1616-950м
Замер/шаблонировка ОК 245 мм., поиск для извлечения цемента.
Подъём разборка НКТ с выбросом на мостки в инт. 98-79м.
Замер/шаблонировка ОК 245 мм., поиск для извлечения цемента.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм в интервале 950-0м Плановый долив 8,7м³ / Фактический долив 13,4м³ Сверх нормативный долив 4,7м³, интенсивность поглощения в статике 0,31м³/час - общие потери составили 95,63м³
Простой в связи с неудовлетоврительным состоянием площадки и подъездных путей. Выполнение пунктов предписаний. Хоз.работы
Подъём БИ в инт.79-0 м
Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-28.2м
Спуск БИ в инт. 28-45м
Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=6-10л/с, Pвх=49-67кгс/см²)
Спуск БИ в инт. 45-1482м.
Подъем разъединительного узла с выбросом на мостки НКТ-60 мм в интервале 170-0м
Подвоз/укладка/замер/шаблонировка ОК 245 мм., на мостках 3000 м. (прошаблонированы/замерено 2000 м). Поиск и извлечения цемента ПЦТ-1-50 20 т.
Демонтаж разъемного желоба; Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 100м (10шт)
Простой в связи с неудовлетоврительным состоянием площадки и подъездных путей. Выполнение пунктов предписаний. Хоз.работы
Спуск БИ в инт. 1482-2234м.
Демонтаж ПВО
Промывка в инт. 2234-2246м (Qвх=8-11.3 л/c, Рвх=74-156 кгс/см²). (Отказ ТС)
Проверка ограничителя подъёма талевого блока
Подъем БИ в инт. 2234-585м
Монтаж крестовины ФА и планшайбы
Опрессовка МКП (30атм) и МПП (245атм) Скважина закрыта бурением 12.05.24г 19:00ч.
Ожидание принятия решения Заказчиком ООО «ВТК» о передвижке буровой установки на позицию следующей скважины.
Замер/шаблонировка ОК 245 мм., поиск (откапывание) цемента, для извлечения.
Ожидание принятия решения Заказчиком ООО «ВТК» о передвижке буровой установки на позицию следующей скважины.
Подъем БИ в инт. 585-28м
Разборка КНБК
Сборка КНБК в инт.0-28м. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=6-10л/с, Pвх=45-65кгс/см²) (+)
Замер/шаблонировка ОК 245 мм., поиск (откапывание) цемента, для извлечения.
Ожидание принятия решения Заказчиком ООО «ВТК» о передвижке буровой установки на позицию следующей скважины.
Простой в связи с отсутствием разрешения на бурение от ООО "ВТК". Выполнение пунктов предписаний. Хоз.работы. Подготовка к бурению.
Спуск КНБК №3 в инт. 28-1009м.
Опрессовка ВЗД и ТС на гл.1009м. (Qвх=9,2л/с, Pвх=92кгс/см²) Сигнал (+)
Спуск КНБК №3 в инт. 1009-2237м.
Спуск КНБК (шаблонировка) 1535-2350м
Опрессовка ВЗД и ТС на гл.2237м. (Qвх=9л/с, Pвх=110кгс/см²) Сигнал (+)
Спуск КНБК (шаблонировка) 2350-2970м
Ожидание принятия решения Заказчиком ООО «ВТК» о передвижке буровой установки на позицию следующей скважины. ТО бурового оборудования по ППР; Подвоз бревен с помощью бульдозера
Спуск БИ в инт. 2234-2490м
Спуск БИ с проработкой в инт. 2554-2562м. На гл. 2569.4м посадка до 4т НСВ
Промывка (выравнивание параметров) и прокачка ВУС. Подвоз хим.реагентов, извлечение цемента.
Проработка в инт. 2562-2604.6м (Qвх=6.7-10.3 л/c, Рвх=79-162 кгс/см², Nрот=22 об/мин). Голова ЦМ определена на гл.2604.6 м разгрузкой до 4 т.
Наработка желоба. Срезка. Бурение слайдом в инт. 2593-2604.6 м (Qвх=9.6-10.6 л/c, Рвх=121-138 кгс/см²)
Бурение в инт. 2970-2978 м.: Q-42 л/с; Р-165 атм.; N-40 об/мин; G-8 т.; M-7 кН*м.
Приготовление р-ра/Промывка/обработка раствора/установка смазывающей пачки.: Q-42 л/с; Р-165 атм.; N-40 об/мин.
Наращивание СБТ-89
Наработка желоба. Срезка. Бурение слайдом в инт. 2604.6-2618м (G=1-6.5 т, Qвх=10-10.2 л/c, Рвх=135-157 кгс/см²)
Движка БУ на 10м из 10м
Подъём КНБК в инт. 2978-2600 м.
Подъём КНБК в инт. 2600-1535 м.
Монтаж заземления эшелонов БУ; Опускание нижней части наружных лестниц по периметру БУ; Замена УМК-2шт; Замена протекторов и сеток на виброситах.
Наработка желоба. Срезка. Бурение слайдом/ротор с замером ТС в инт. 2618-2631м (G=1-6.5 т, Qвх=10 л/c, Рвх=135-157 кгс/см²)
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 11.66м
Бурение ротором в интервале 11.66-33м (Vмех=33.1м/ч; Wдол=0.0т; Pвх=27.0атм; Qвх=40л/сек; Nрот=60.0об/мин; Mрот=2.5Тс*м).
Ремонт ГКШ3200
Подъём КНБК в инт. 1535-207 м.
Замена сломанных пружинок виброситов; Завоз один рейс лежнёвок; Работа с бульдозером по очистки грязи на дороге возле БУ; Ревизия коробки передачи цепи на лебёдку; Ремонт резервного насоса на пескоотделителе.
Бурение в интервале 33 - 50.00м (Vмех=21.8м/ч; Wдол=0.0т; Рвх=24атм; Qвх=39л/с; ΔР=6.6атм; Nрот=60об/мин; Мрот=0.8Тс*м)
Наращивание СБТ-89 - 0,37 ч; Наработка желоба. Срезка. Бурение слайдом/ротор с замером ТС в инт. 2631-2640м (G=1-6.5 т, Qвх=10 л/c, Рвх=135-157 кгс/см², Nрот.=20 об/мин.) - 0,5 ч; Замер ТС - 0,13 ч
Наращивание СБТ-89 - 0,75 ч; Бурение слайдом зарезка в инт. 2656.6-2662м (G=2.8-5.7 т, Qвх=10.4-10.7 л/c, Рвх=143-151кгс/см²) - 3,75 ч; Промывка (Qвх=10.3-10.7 л/c, Рвх=139-146 кгс/см²) - 1,83 ч; Замер ТС - 0,67 ч
Шаблонировка в интервале 47.12 - 11.00м
Разборка КНБК без т/с в интервале 11.00 - 0.00м
ПЗР. к спуску ОК.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-47.12м
ПЗР. к Цементажу.
Цементаж. Цементаж. Буфер 1,01 v-1,5м3; ЦР 1,83 v-4,3м3; Продавка 1,01 v-3,3м3; На выходе ЦР 1,80 v-0,2м.
Разбора КНБК (в т.ч. 165м+Д/Яс 1ч)
ОЗЦ. Оборудование устья скважины. Выкладка КНБК на стеллажи.
УТЗ "ВЫБРОС". 1-я вахта.
УТЗ "ВЫБРОС". 2-я вахта.
Установка БУ на домкраты; Центровка направляющей балки; Центровка вышки; Погрузка и вывоз с приемных мостков НКТ-73мм/ОК-114,3мм; Демонтаж приемных стеллажей; Подвоз и смена бухты талевого каната; Заказчика; Замена масла в редукторе вспомогательной лебедке; Ревизия и ремонт ВШН (2шт); Долив масла в ротор Р-700; Замена масла в редукторе ключа АКБ-4; Смазка по ППР ключа АКБ-4М.
Наращивание СБТ-89 - 1,89; замер ЗТС - 0,75 ч
ПР к спуску ОК 245мм.
Спуск ОК 245мм в инт. 0–900 м.
Промывка с выходом на режим (Qвх=8.7-10.3 л/с, Pвх=105-144 кгс/см²) - 2,17 ч; Бурение зарезка слайдом в инт. 2662-2667м (G=1.5-5.5 т, Qвх=10.1-10.5 л/c, Рвх=143-155 кгс/см²) - 1,83 ч
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 26.20м
Проработка пробуренного инт.(G=1-5 т, Qвх=10.3л/с, Pвх=143-155 кгс/см², Nрот=17 об/мин)
Бурение слайд/ротор в инт. 2667-2708м (G=2.5-9.4 т, Qвх=9.8-10 л/c, Рвх=149-170 кгс/см², Nрот=17 об/мин)
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Укладка лежневки возле БПР у контейнеров с помощью автокрана Заказчика; ;Укладка лежневки от БДЕ до слесарки с помощью экскаватора Заказчика
Спуск инструмента в интервале 26.20 - 50м. РЦС
Бурение в интервале 50-242.00м (Vмех=60.7м/ч; Wдол=0.7т; Pвх=61.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=6.3атм; Nрот=20.0об/мин; Mрот=1.2Тс*м).
Спуск ОК 245 мм. в ин-ле. 900-1440 м.
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Монтаж приемных стеллажей - 80%; Покраска оборудования (вибросита, буровой насос, наведения порядка на ВЛБ); Набор тех.воды в емкостя для приготовления бур.раствора
Наращивание СБТ-89
Промывка с выходом на режим (Qвх=8.7-10.3 л/с, Pвх=105-144 кгс/см²)
Проработка пробуренного инт.(G=1-5 т, Qвх=10.3л/с, Pвх=143-155 кгс/см², Nрот=17 об/мин)
Бурение слайд/ротор в инт. 2708-2733м (G=2.5-9.4 т, Qвх=9.8-10 л/c, Рвх=149-170 кгс/см², Nрот=17 об/мин)
Спуск ОК 245 мм. в ин-ле. 1440-1547 м.
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Перетяжка талевого каната; Смена рабочего переводника; Приготовление глинистого раствора в V-40м³; Y-1,16г/см³
Бурение в интервале 242-324.23м (Vмех=75.7м/ч; Wдол=1.1т; Pвх=66.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=2.0атм).
Замер ТС
Промывка в башмаке, переукладка ОК 245 мм. с доп. стеллажей на основные - 1218 м.
Наращивание СБТ-89
Промывка на забое, проработка (Qвх=10.3-10.6 л/с, Pвх=148-156 кгс/см²)
Ремонт СВП (замена клапана включения выключения адпаптера штроп, замена)
Спуск ОК 245 мм. в ин-ле. 1547-1850 м.
Бурение слайдом/ротор в инт. 2733-2780м (G=4.9-8.7 т, Qвх=10.2-10.5 л/c, Рвх=153-172 кгс/см², Nрот=20-23 об/мин)
Бурение ротором в интервале 324.23-868.83м (Vмех=60м/ч; Wдол=4.3т; Pвх=94.0атм; Qвх=65.0л/сек; ΔР=42.3атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=3.2Тс*м).
Спуск ОК 245мм. В инт. 1850-2850 м.
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Монтаж приемных стеллажей; Подвоз и укладка на приемные стеллажи ОК-324мм (4шт), ВЗД-240; Демонтаж направляющих тумб 2шт; Зачистка территории скважины №96. Сдача позиции Заказчику; Изготовление настила под кронблоком.
Бурение в инт. 2780-2870м (G=3.1-6.3 т, Qвх=9.4-9.7 л/c, Рвх=156-165 кгс/см², Nрот=18-22 об/мин)
Бурение ротором в интервале 324.23-868.83м (Vмех=60м/ч; Wдол=4.3т; Pвх=94.0атм; Qвх=65.0л/сек; ΔР=42.3атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=3.2Тс*м).
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Промывка на гл. 2972,7 м.: Q-30 л/с; Р-60 атм.
Наращивание СБТ-89
Промывка на гл. 2972,7 м.: Q-30 л/с; Р-60 атм.
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Осмотр подкронблочной балки дефектоскопистами ООО "Дельта-Проект", выявлены микротрещены подкронблочной балки; Работа с бульдозером по очистки грязи на дороге возле поворота; ТО бурового оборудования по ППР
Бурение в инт. 2870-2899м (G=3.1-6.3 т, Qвх=9.4-9.7 л/c, Рвх=156-165 кгс/см², Nрот=18-22 об/мин)
ПР к цементированию
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Чистка желоба
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Ремонт БН№1 (замена поршня)
Цементирование первой ступени ОК 245мм
Цементирование первой ступени ОК 245мм ( Рраб=100 атм; Р стоп = 120 атм, Циркуляция полная, ЦКОД-гермет, Роткр.окон МСЦ=164 атм, на выходе цем.раствор V= 1 м³. ɣ=1,35г/см³).
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне ТО бурового оборудования по ППР, ПР к бурению.
Ремонт, замена ДЗУ
Чистка желоба
Бурение в интервале 868.8-1213м (Vмех=51.7м/ч; Wдол=5.4т; Pвх=119.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=10.2атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=5.9Тс*м).
Бурение слайд/ротор в инт. 2899-2945м (G=2.4-6.5 т, Qвх=10.1-10.6л/c, Рвх=177-184 кгс/см², Nрот=18 об/мин)
ОЗЦ первой ступени ОК 245мм. (уборка территории от предохранительных колпаков ОК 245 мм.)
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
ОЗЦ первой ступени ОК 245мм. (извлечение цемента ПЦТ-I-50 20 т., подвоз/укладка на мостки/замер СБТ 127 мм. 300 м., переукладка остатков ОК 245 мм. на выкладки в место хранения трубы., извлечение ОК 178 мм. 28 шт., очистка от снега и переукладка тундроматов 10 шт)
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Подвоз и укладка Ж/Б плит 12шт из 34шт (от приемного моста в сторону БДЕ); Хоз.работы.
Бурение слайд/ротор в инт. 2945-3027м (G=2.4-6.5 т, Qвх=10.1-10.6л/c, Рвх=177-184 кгс/см², Nрот=18 об/мин)
Бурение в интервале 868.8-1213м (Vмех=51.7м/ч; Wдол=5.4т; Pвх=119.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=10.2атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=5.9Тс*м).
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Замена сеток вибросит. Замена двигателя вибросит
Бурение в интервале 1213-1409м (Vмех=27.6м/ч; Wдол=3.3т; Pвх=127.0атм; Qвх=63.0л/сек; ΔР=8.2атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=6.1Тс*м).
Наращивание СБТ-89
ОЗЦ первой ступени ОК 245мм.( чистка ёмкостей: ЦСГО, БПР-55%., демонтаж штурвалов ПВО)
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Прием Д/Т (44,1м³); Хоз.работы в жилом городке (убрали 200л бочки возле бани, убрали синий кубовик возле склада); Убрали розливы возле расходной емкости; ТО бурового оборудования по ППР; Хоз.работы (покраска оборудования)
Бурение слайд/ротор в инт. 3027-3038м (G=2.4-6.5 т, Qвх=10.1-10.6л/c, Рвх=177-184 кгс/см², Nрот=18 об/мин)
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
ОЗЦ первой ступени ОК 245мм.( чистка ёмкостей: ЦСГО-60%, БПР-100% .Отводов ПВО-90%) Схватываемость проб цемента -55%
Бурение в интервале 1409-1447.00м (Vмех=19.3м/ч; Wдол=5.5т; Pвх=127.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=9.1атм; Nрот=60.0об/мин; Mрот=6.8Тс*м).
Бурение слайд/ротор в инт. 3038-3070м (G=3.3-7 т, Qвх=9.4-9.9 л/c, Рвх=168-181 кгс/см², Nрот=22 об/мин).
Промывка на глубине 1429.93-1447.00м (Pвх=114.0атм; Qвх=62.0л/сек).
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Подъем инструмента в интервале 1447-48.23м На гл. 550-570м проработка.
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Ремонт подпорного насоса, Ремонт сальникового узла вертлюга
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Перестили (перевернули) томозную ленту ЛБ-1шт; Приготовлен БР в объёме 30м³ (Ʃ70м³ на бурение под направление); устранение ПП от супервайзера.
ОЗЦ первой ступени ОК 245мм.( демонтаж штурвалов ПВО/Отводов ПВО-100%. Затарка цементной смеси ПЦТ-I-50 в три цементовоза СМН-20 _ 43 т.(неликвид 5т.). Набор воды "Ручей-БУ" 120 м3). Схватываемость проб цемента: ПТЦ-I-50 – 100% / G – 100%
Подъём БИ в инт. 3070-2175м
Разборка КНБК с т/с в интервале 48.23-0.00м
ПР к перетяжке талевого каната. Перетяжка талевого каната
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Подвоз и укладка Ж/Б плит 4шт (Ʃ16шт) из 34шт (от приемного моста в сторону БДЕ); Перестановка контейнера, который установлен возле БПР 1шт из 2-х к месту хранения цемента (штатное место); Подвоз и укладка лежневки на повороте 20%; Подвоз и укладка лежневки у трубной продукции 40%; Устранение утечки масла по гидросистеме буровой лебедки; Замена манжет на полуштоках БН-1 и БН-2
ПЗР. к спуску ОК 245
Спуск БИ в инт. 2175-2764м
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-324.00м
ПР к цементированию ОК Ø 245 мм. Вторая ступень.
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Подвоз и подготовка лежневки к БПР и к повороту; Уборка возле приемных мостков.
Бурение слайд/ротор в инт. 3070-3076м (G=2.4-6.5 т, Qвх=10.1-10.6л/c, Рвх=177-184 кгс/см², Nрот=18 об/мин)
Цементирование 2-й ступени ОК245мм, закачка буфера, затворение.
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.6 л/с, Pвх=132-136 кгс/см²)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС
Цементирование второй ступени ОК 245мм ( Рраб=85 атм; Р стоп = 150 атм, Циркуляция полная, МСЦ-не гермет, на выходе цем.раствор V= 2,5 м³. ɣ=1,57г/см³, попытка закрытия МСЦ при Р=180 атм - отрицательно, ).Набор избыточного давления 190 атм. выдержка 10мин., постепенное стравливание избыточного давления до 0 атм. переток отсутствует., окна МСЦ закрыты. ( скважина оставлена без давления, под наблюдением, с контролем перетоков из трубного пространства ОК-245мм, на стравливающей линии ЦА-320. ).
Бурение слайд/ротор в инт. 3076-3107м. (G=4-8 т, Qвх=10-10.2 л/c, Рвх=153-161 кгс/см²)
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Проверка ВШН (2шт), подготовка долота 3-х шарошечное Ø393,7мм на ротор; Покраска перил в ЦСГО и возле КРУ
Спуск обсадной колонны в интервале 324-743.20м
ОЗЦ 2-й ступени ОК245мм . (переток из трубного пространства ОК-245мм отсутствует).
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.1-10.5 л/с, Pвх=147-163 кгс/см², Nрот=26 об/мин) на гл. 3105 поглощение инт. 1,2м3/ч. пополнение объема, подготовка кольматационной пачки
Промывка на глубине 734.81-744.52м (Pвх=12.0атм; Qвх=24.0л/сек). Промежуточная.
Наращивание СБТ-89
Спуск обсадной колонны в интервале 743.20-1107.53м
Замер ТС
ОЗЦ 2-й ступени ОК245мм: Монтаж ООК-3-245х178 мм. (75%). Извлечение ОК 178 мм. ∑-60 шт.Чистка доливной ёмкости (50%).Чистка козырьков ЦСГО-Амбар (75%).Чистка ёмкости дегазатора (15%).Замена сеток на в/с ЦСГО (15%).ТО ило/пескоотделителя (50%).ТО СА 6ЧН №1 и №2 замена масла, фильтров (100%).
Бурение слайд/ротор в инт. 3107-3150м. (G=4-8 т, Qвх=10-10.2 л/c, Рвх=153-161 кгс/см²)
Отсутствуют подъездные пути к буровой установке, склад временного хранения химических реагентов и цемента, а также обсадной колонне Подвоз и укладка лежневки у трубной продукции – 80%; Переход на 6кВ; ПР к бурению (раскрутка оборудования, проверка блокирующих устройств включая противозатаскиватель); Подвоз к вертолетке КИТ бокс (ННБ); Затарка цемента в смеситель СМН-20 (6т)
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.1-10.5 л/с, Pвх=147-163 кгс/см², Nрот=26 об/мин) на гл. 3105 поглощение инт. 1,2м3/ч. пополнение объема, подготовка кольматационной пачки на основи БР (мел 120кг./м3
Промывка на глубине 1103.45-1111.12м (Pвх=22.0атм; Qвх=24.0л/сек).
Спуск обсадной колонны в интервале 1107.53-1223.01м
Промывка на глубине 1219.66-1224.81м (Pвх=23.0атм; Qвх=24л/сек).
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
Спуск обсадной колонны в интервале 1223.01-1444.43м
Бурение в интервале 7-48м (G=0,5-1,5т, Q=20-46л/с, Р=2-19атм; N=20-60об/мин; М=1-5кН*м; Vср=12м/ч)
Наращивание СБТ-89
Промывка на глубине 1444.43-1444.43м (Pвх=33.0атм; Qвх=24л/сек).
Замер ТС
ОЗЦ 2-й ступени ОК245мм: Чистка доливной ёмкости (85%).Замена сеток на в/с ЦСГО (100%).ТО ило/пескоотделителя (90%).
Промывка с рассаживанием в интервале 48-24-48м (Q=46л/с; Р=19атм; N=↑60-↓60об/мин; М=4-5кН*м)
Бурение слайд/ротор в инт. 3150-3154м. (G=4-8 т, Qвх=10-10.2 л/c, Рвх=153-161 кгс/см²)
Шаблонировка открытого ствола 48-7-48м
Цементаж. Закачка жидкостей согласно программе, Продавка 1,18 г/см3, 58м3 Р раб 80атм. Р стоп 110атм. На выходе ОЦР 1,47 4м3. Цкод гермет.
Промывка на забое, проработка ((Qвх=8-9 л/с, Pвх=135-150 кгс/см², Nрот=20-24 об/мин). Обработка БР.поглощение инт. 1,2м3/ч. пополнение объема, подготовка кольматационной пачки на основи БР (мел 120кг./м3)
Подъем с разборка КНБК №1 в интервале 48-0м (отворот долота)
ОЗЦ 2-й ступени ОК245мм: Чистка козырьков ЦСГО-Амбар (100%).ТО ило/пескоотделителя (100%).Чистка доливной ёмкости (100%).Чистка ёмкости дегазатора (100%).
ПЗР к спуску направления Ø324 мм
Отворот цем.головки, выброс допускной трубы. Наворот нулевого, колонной головки. Монтаж ПВО. Монтаж разъемной воронки. Укладка инструмента на стеллажи 1400м. Сброс раствора, замыв емкостей и ЦСГО (100%). Набор воды
Бурение слайд/ротор в инт. 3154-3172м. (G=6-12 т, Qвх=9 л/c, Рвх=140-160 кгс/см²)
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47,24м
Промывка на забое, проработка (Qвх=8-9 л/с, Pвх=135-150 кгс/см², Nрот=20-25 об/мин) поглощение интенсивность 1,2м3/ч. пополнение объема, подготовка кольматационной пачки на основи БР (мел 120кг./м3) Прокачка пачки в объеме V=5м3
ОЗЦ 2-й ступени ОК245мм: : Монтаж ООК-3-245х178 мм. (75%). Подготовка ЦА-320 "ГЭС" к базированию на летний период на "ручей" (заправка Д/Т-1м3, замена РТИ, смазка, долив масел, тосола) 100%. Перекачивание остатков Д/Т(10м3) из ёмкости №1 в ёмкость №3 в парке ГСМ (60%). Извлечение ОК 178 мм. ∑-78 шт.
Промывка на глубине 47,24м (Q=25л/с; Р=7атм)
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-2м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,4м³ Y-1,01г/см³; Рраб=8атм; Ркон=10атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
ОЗЦ *** Выжидание 1,5ч (отворот цем.переводника); Чистка ЦСГО и желобной системы
Наращивание СБТ-89
Замер ТС
ОЗЦ второй ступени ОК 245 мм. Монтаж адаптера ПВО 280х350. Подготовка ЦА-320 "ГЭС" к базированию на летний период на "ручей" (заправка Д/Т-1м3, замена РТИ, смазка, долив масел, тосола) 100%. Перекачивание остатков Д/Т(10м3) из ёмкости №1 в ёмкость №3 в парке ГСМ (100%).
ОЗЦ *** Выжидание Ʃ3ч (отворот цем.переводника); монтаж и обвязка циркуляционного патрубка; Чистка ЦСГО и желобной системы; Подвоз и укладка лежневки у трубной продукции – 100%; Подвоз и укладка Ж/Б плит 8шт (Ʃ24шт) из 34шт (у БПР); Перестановка контейнера, который установлен возле БПР 1шт; Монтаж стеллажей; Подвоз и укладка на приемные мостки УБТ-168мм (1шт); Подвоз к БПР хим.реагентов; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=35м³; Y=1,13г/см³)
Бурение слайд/ротор в инт. 3172-3242м. (G=1-9 т, Qвх=8-9 л/c, Рвх=163-178 кгс/см², Nрот=23-25 об/мин).
Промывка на забое, проработка (Qвх=8-9 л/с, Pвх=135-150 кгс/см², Nрот=20-25 об/мин)
Оборудование устья скважины (монтаж и обвязка циркуляционного патрубка)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-10м.
ОЗЦ второй ступени ОК 245 мм
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 10-29м (программирование приборов) Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 29м (Q=20-45л/с; P=16-45атм) (+)
Бурение слайд/ротор в инт. 3242-3268м. (G=1-9 т, Qвх=8-9 л/c, Рвх=163-178 кгс/см², Nрот=23-25 об/мин).
Спуск КНБК и Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 47-48м (G=1т; Q=45л/сек; Р=-45атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=1-2,5кНт*м)
Бурение ротором и слайдом в инт. 48-125м (G=1-1,5т; Q=64л/с; Р=85атм; N=20об/мин; М=1-1,5кН*м; Vмех=36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 32м/ч; / Vслай=55м/ч; Левее 1,11м; Выше 0,02м; угол план/факт/0/1,2º
Промывка на забое, проработка (Qвх=8-9 л/с, Pвх=135-150 кгс/см², Nрот=20-25 об/мин)
Опрессовка глухих плашек. Рнач=273.9 атм. Pпад=2,4 атм. Ркон=271.50 атм. Герметично
Наращивание СБТ-89
Выкладка на мостки. Сборка КНБК с т/с
Замер ТС
ОЗЦ второй ступени ОК 245 мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 125-300м (G=1-2,5т; Q=64л/с; Р=85-115атм; N=20об/мин; М=1,5-2,5кН*м; Vмех=33,3м/ч) Соотношение ротор / слайд – 39% / 61%; Vрот= 30,5м/ч; / Vслай=40,7м/ч; Левее 1,45м; Выше 0,12м; угол план/факт/8,56/9,31º
Сборка КНБК с т/с, опрессовка ВЗД и двигателя
Бурение слайд/ротор в инт. 3268-3280м. (G=4-11 т, Qвх=9.4 л/c, Рвх=156-164 кгс/см², Nрот=20 об/мин).
Промывка на забое, проработка (Qвх=8-9 л/с, Pвх=135-150 кгс/см², Nрот=20-25 об/мин) (Qвх=9.4 л/с, Pвх=152-165 кгс/см², Nрот=22-24 об/мин). Прокача смазывающей пачки V=2м3
Оборудование устья скважины
Спуск инструмента в интервале 46.81-1300м со сборкой СБТ127 с мостков. Промежуточные промывки на гл. 500, 1050м.
Наращивание СБТ-89
Замер ТС
Оборудование устья скважины
Бурение ротором и слайдом в инт. 300-554м (G=2-9т; Q=64л/с; Р=115-140атм; N=20об/мин; М=2-8кН*м; Vмех=34,87м/ч) Соотношение ротор / слайд – 52% / 48%; Vрот= 34,07м/ч; / Vслай=35,67м/ч; Т.З. 508,57м; Левее 0,33м; Выше 0,11м; угол план/факт/28,26/28,6º
Бурение слайд/ротор в инт. 3280-3331м. (G=4-11 т, Qвх=9.4 л/c, Рвх=156-164 кгс/см², Nрот=20 об/мин).
Перемонтаж ПВО-350мм: Демонтаж надпревенторной катушки КП 350Х35 + выкручивание шпилек катушки из ПУГ.ЦА-320 компании "ИСБ" извлечение/доставка на КП. ЦА-320 "ГЭС" доставка на "ручей", обвязка. (подача воды на завтра). Изменение конструкции короба и разъёмного желоба ПВО. Разбор павильона БГД, подъём БГД, ПР к установке БГД выше на 1м. (будем изготавливать козлы).
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.4 л/с, Pвх=152-165 кгс/см², Nрот=22-24 об/мин). Прокача смазывающей пачки V=2м3
Опрессовка трубных плашек. Смена уплотнений резинок на дверцах трубных плашек. Рнач=272.80 атм. Рпад=2.9 атм Ркон=269.9 атм. Опрессовка ПУГ. Рнач=270.0 атм.Рпад=3.5 атм Ркон=266.50 атм
Подъем инструмента до гл 1054м с установкой за палец
Наращивание СБТ-89
Замер ТС
УТЗ Выброс дневная вахта
Перемонтаж ПВО-350мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 554-674м (G=4-12т; Q=64л/с; Р=140-160атм; N=20-60об/мин; М=4-8кН*м; Vмех=38,26м/ч) Соотношение ротор / слайд – 53% / 47%; Vрот= 36,46м/ч; / Vслай=38,17м/ч; Т.З. 656,84м; Левее 0,26м; Выше 0,11м; угол план/факт/32/32,74º
УТЗ Выброс ночная вахта
Промывка на забое, проработка (Qвх=9.4 л/с, Pвх=152-165 кгс/см², Nрот=22 об/мин). Прокачка ощущающей пачки ВУС V=12м3 (ксантановая камедь 5кг/м3. на основе БР).
Спуск инструмента в интервале 1054.27-1412.57м со сборкой СБТ127 с мостков. Посадка на гл. 1412м.
Спуск с проработкой до гл 1433м, разбуривание ЦКОД с гл. 1433м ( Qвх=30.0л/сек; Nрот=30.0об/мин; Mрот=6.6Тс*м).
СПО подьем КНБК в инт.3332-3255м.
Перемонтаж ПВО-350мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 674-935м (G=8-12т; Q=64л/с; Р=160-175атм; N=60об/мин; М=7-9кН*м; Vмех=43м/ч) Соотношение ротор / слайд – 69% / 31%; Vрот= 42,38м/ч; / Vслай=38,17м/ч; Т.З. 879,78м; Правее 1,76м; Выше 0,65м; угол план/факт/32/32,52º
РЦС
СПО подьем БИ в инт. 3255-2783 м. Затяжки на гл. 3111м до 5т ССВ.затяжки на гл. 3277м, 3194м, 3176м до 8т ССВ, затяжки на гл. 3150м, 3069м до 15т ССВ, на гл.2992м, 2955м до 12т, на гл. 2823.7 до 7т ССВ
Перевод скважины на буровой раствор
Спуск БИ в инт. 2783- 3151м. Посдка на гл. 3162.7 м до 8т.
Опрессовка цем кольца. Зачистка ЦСГО
Бурение в интервале 1450-1869м. (Vмех=80м/ч; Wдол=10-12т; Pвх=138.0атм; Qвх=35.0л/сек;
Проработка в инт. 3151-3164м (Qвх=7.8 л/с, Pвх=131-144 кгс/см², Nрот=20-22 об/мин).
Спуск БИ в инт. 3151-3330м.
Проработка в инт. 3316.8-3330.3м (Qвх=7.8 л/с, Pвх=120-136 кгс/см², Nрот=17-20 об/мин). Прокача смазывающих пачек V=14м3.
Перемонтаж ПВО-350мм : Извлечение второго ЦА-320 с "ручья"(рыжий, донор), приведём его в божеский вид, вернём обратно, на случай поломки первого. Подача воды "Ручей-БУ" 140 м3. ПВО- монтаж линии глушения 100%, линия дросселирования 25%, оттяжки 100%, штурвалов ПВО 0%. Монтаж короба и разъёмного желоба ПВО 100%.КУ заглушена, демонтаж навесного оборудования, насосы 50%, освещение 0%, пож.щиты 50
Бурение ротором и слайдом в инт. 935-1270м (G=8-12т; Q=64-62л/с; Р=165-185атм; N=60об/мин; М=9-11кН*м; Vмех=55м/ч) Соотношение ротор / слайд – 77% / 23%; Vрот= 45,9м/ч; / Vслай=64,05м/ч; Т.З. 1227,93м; Левее 1,08м; Выше 0,19м; угол план/факт/32/32º Подвоз и укладка, замер на приемные мостки ОК-245мм (67шт «Ʃ136шт»; L-1509,95м).
Подъём БИ в инт. 3330-1464 м. (С выбросом на мостки 404м.)
Бурение в интервале 1450-1869м. (Vмех=80м/ч; Wдол=10-12т; Pвх=138.0атм; Qвх=35.0л/сек;
Ремонт СВП. Замена сухарей
Бурение в интервале 1869-2110м. (Vмех=65м/ч; Wдол=10-12т; Pвх=138.0атм; Qвх=35.0л/сек;
Перемонтаж ПВО-350мм (Наблюдение за работающим оборудованием БУ. (во вторую смену работает один электромонтер))
Подъём БИ в инт. 1464 - 130м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1270-1365м (G=8-10т; Q=60л/с; Р=176-180атм; N=60об/мин; М=6,7-10,4кН*м; Vмех=46м/ч) Соотношение ротор / слайд – 79% / 21%; Vрот= 48,48м/ч; / Vслай=38,96м/ч; Т.З. 1352,27м; Левее 1,71м; Выше 0,16м; угол план/факт/32/31,9º
Перемонтаж ПВО-350мм (Наблюдение за работающим оборудованием БУ. (во вторую смену работает один электромонтер))
Подъём БИ в инт. 130-28м. Разборка КНБК
Бурение ротором и слайдом в инт. 1365-1450м (G=6-8т; Q=60л/с; Р=175-185атм; N=60об/мин; М=9-11кН*м; Vмех=44,18м/ч) Соотношение ротор / слайд – 80% / 20%; Vрот= 45,73м/ч; / Vслай=38,96м/ч; Т.З. 1426,82м; Левее 1,5м; Выше 0,17м; угол план/факт/32/32,09º
Бурение ротором в интервале 2110-2549м (Vмех=36.9м/ч; Wдол=7.7т; Pвх=155.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=34.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=20.0Тс*м). Падение давления над забоем с гл. 2534м на 10атм (150-140атм), проблемы при слайдированием с выставлением, прокачка ВУС и смазывающих пачек, обновление раствора по циклу 28м3, падение давления до 102-101атм, отсутствие стабильного сигнала т/с.
ПР к Спуску хвостовика-102 в инт. 0-305м
Спуск хвостовика-102 в инт. 0-1217м. с долив во внутреннее пространство
Промывка с рассаживанием в интервале 1450-1427-1450м (Q=59л/с; Р=165атм; N=↑25-↓60об/мин; М=6-9кН*м)
Перемонтаж ПВО-350мм: (Монтаж линии дросселирования ПВО 100%. Монтаж штурвалов ПВО 50%. Опрессовка ПВО и МСЦ, с представителем заказчика 205 атм. - ГЕРМЕТИЧНО! Извлечение ОК 178 мм. Извлекли из снега 258 шт
Промывка с расаживанием в интервале 1450-1427-1450м (Q=59л/с; Р=165атм; N=↑20-↓60об/мин; М=6-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,17г/см3; УВ=102сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (4%) в интервале 1450-1200м.
Подъем КНБК в интервале 1450-29м на "сухую" Зафиксирована затяжка до 5т ВСВ на глубине 961м, пройдены с промывкой (Q=28л/сек; Р=35атм) и контрольным хождением на "сухую"
Бурение ротором в интервале 2110-2549м (Vмех=36.9м/ч; Wдол=7.7т; Pвх=155.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=34.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=20.0Тс*м). Падение давления над забоем с гл. 2534м на 10атм (150-140атм), проблемы при слайдированием с выставлением, прокачка ВУС и смазывающих пачек, обновление раствора по циклу 28м3, падение давления до 102-101атм, отсутствие стабильного сигнала т/с.
Промывка от ЦА-320 (Qвх=3 л/с, Pвх=34-41 кгс/см²)
Спуск хвостовика-102 на БИ в инт. 1217-2135м.
Разборка КНБК в интервале 29-0м
Промывка от ЦА-320 (Qвх=2-3 л/с, Pвх=50-54 кгс/см²)
Спуск хвостовика-102 на БИ в инт. 2135-2685м.
Промывка на глубине 2536.64-2542м (Pвх=99.0атм; Qвх=32.0л/сек). Наблюдение за давлением, перезапуск т/с
ПР к спуску ОК-245мм.
Подъем инструмента в интервале 2542-1302.92м для ревизии КНБК.
Перемонтаж ПВО-350мм (Наблюдение за работающим оборудованием БУ. (во вторую смену работает один электромонтер))
Спуск ОК-245мм в интервале 0-400м
Спуск хвостовика-102 на БИ в инт. 2685-2840м. Спуск с промывкой от ЦА-320 (Qвх=2-3 л/с, Pвх=60-65 кгс/см² в инт. 2840-2975м. (Посадки до 8т.)
Перемонтаж ПВО-350мм (Наблюдение за работающим оборудованием БУ. (во вторую смену работает один электромонтер))
Спуск ОК-245мм в интервале 400-1178м
Спуск хвостовика-102 на БИ в инт. 2975-3326м. Спуск с промывкой от ЦА-320 (Qвх=2-3 л/с, Pвх=60-65 кгс/см²) Посадки до 8т.
Подъем инструмента в интервале 1302-930м для ревизии КНБК. Выявлен промыв по рабочему соединению в муфте и ниппеле СБТ 127. Опрессовка, 35л/с, 84-85атм. Падение давления отсутствует, сигнал т/с стабильный. Спуск в интервале 930-2549м. Проработка интервалов посадок на гл 2167м., 2247м., 2285м., 2279м.,2309м.,2348м.,2429м., 2449м.,2473м.
ПР к цементированию, промывка на забое БК ОК-102мм. на гл.3326м. Режим Qвх=2-3 л/с, Pвх=60-65 кгс/см².
Перемонтаж ПВО-350мм (Монтаж штурвалов ПВО. Ремонт БГД, зашили крышу и стены).
Спуск ОК-245мм в интервале 1178-1449м; ЦКОД 1437,42м
ПР к опрессовке. Опрессовка нагнететельной линии (Pплан=280кгс/см², Pнач=283кгс/см²,Pкон=282кгс/см²)
Бурение в интервале 2549-2773м (Vмех=32-39.6м/ч; Wдол=11.4т; Pвх=184.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=30-40атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=19.1Тс*м).
Сброс шара Ø20 мм. Продавка шара (Pплан=80кгс/см², Pфакт=75.5кгс/см²). Посадка шара в седло ПХРЦ.102.060 (Pстоп=100.4кгс/см²). Заякоривание "хвостовика". Активация пакеров. Отворот установочного узла.
Бурение в интервале 2549-2773м (Vмех=32-39.6м/ч; Wдол=11.4т; Pвх=184.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=30-40атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=19.1Тс*м).
Промывка с выходом на режим на глубине 1449м (Q=6-24л/с; Р=40-15атм)
ПР к цементажу. Цементаж ОК-102 ( Цементирование: буфер V=6м3, рцем.раствора1,9г/см3; Vцем.раствор=6,94м3; Vпродавки=13,2м3; Рраб=250атм.; Рстоп=275атм. При прокачке цем.раствора V=5,2м3 потеря циркуляции. ОЗЦ с 15:30ч. 23.05.2025г.
ОЗЦ. Расстыковка, голова подвески хвостовика на гл.2109,04м. Промывка(срезка) на гл. 2103м (Qвх=10 л/с, Pвх=50-55кгс/см²) на выходе цементно буферная смесь V=1м3
ПЗР к цементированию
Цементирование ОК-245мм
ОЗЦ. Подъем БИ в инт. 2103-1687м
Перемонтаж ПВО-350мм (Демонтаж ЗМ 80х35 в блоке дроселлирования на линию газосепаратора)
Цементирование ОК-245мм Буфер отмывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-47,1м³; Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-14,2м³; Y-1,83г/см³; Продавка РВО - V-60,8м³ Y-1,18г/см³; Рраб=80атм; Рстоп=100атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: цемент Y-1,47г/см³; V-3м³.
ОЗЦ. Подъем БИ в инт. 1687- 669м. С установкой за палец. Промывка на гл.1677м.
ОЗЦ (Чистка желобной системы - 40%; ЦСГО - 20%)
ОЗЦ. Подъем БИ в инт. 669-571м. С выбросом на мостки.
Перемонтаж ПВО-350мм (Монтаж ЗМ 80х35 в блоке дроселлирования на линию газосепаратора)
ОЗЦ (Чистка желобной системы - 100%; ЦСГО - 100%)
ОЗЦ. Подъем БИ в инт. 571-0м. С выбросом на мостки.
Бурение в интервале 2773-3058.00м (Vмех=20.5м/ч; Wдол=10.7т; Pвх=192.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=35атм; Nрот=35.0об/мин; Mрот=22Тс*м).
ОЗЦ*** (Выжидание 5,5ч; Оборудование устья скважины: Отворот допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевой патрубок; Монтаж ПВО - 80%); Подвоз хим.реагентов к БПР; Монтаж приемных стеллажей; Чистка приемных емкостей - 50%
ОЗЦ. ПР к спуску, спуск БВ-60 в инт. 0-246м.
Перемонтаж ПВО-350мм (Соединение и крепление линии сепаратора с БГД, наращивание стоек отводов ПВО, выравнивания отвода линии дросселирования. Монтаж задвижки ЗМ 80х35 на газосепараторе. Опрессовка выкидных линий ПВО (акт будет завтра). Замена колеса АК 25. Наблюдение за работающим оборудованием БУ)
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО с разьемной воронкой - 100%); Чистка приемных емкостей - 60%
ОЗЦ. ПР к спуску, спуск БВ-60 в инт. 246-971м.
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1431м (ЦКОД 1437,42м) 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1431м 3-й рейс ПРКЛ РК (2ННК; ГК+МЛМ) прибор дошел до 1435м (Чистка приемных емкостей – 100%; Приготовление бурового раствора в V-80м³; Y-1,13г/см³ - 100%; Демонтаж сеток на СГУ и чистка – 100%; Переукладка инструмента СБТ-127мм (154шт) с выкладыванием на приемные мостки; Переход на поршня Ø160мм на БН – 100%; Ревизия 8КП-2 – 100%)
Бурение в интервале 2773-3058.00м (Vмех=20.5м/ч; Wдол=10.7т; Pвх=192.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=35атм; Nрот=35.0об/мин; Mрот=22Тс*м).
ОЗЦ. Обратная промывка на гл. 971м от ЦА-320 тех.водой.
ОЗЦ. Подъем БВ-60 в инт.971-561м
Промывка, корректировка траектории службой геонавигации Заказчика
Перемонтаж ПВО-350мм (Уборка территории вокруг устья и в БГД. Установка двух стоек на линии отвода ПВО (согласно схемы). Наблюдение за работающим оборудованием БУ. Вторая смена 3 чел.: бурильщик 7р., слесарь, электромонтер).
ГИС на кабеле: 4-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1435м Приготовление бурового раствора в V-25м³; Y-1,13г/см³
ОЗЦ. Подъем БВ-60 в инт.561-0м
Бурение в интервале 3058-3111.00м (Vмех=19.5м/ч; Wдол=10-12т; Pвх=192.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=35атм; Nрот=35.0об/мин; Mрот=23Тс*м).
Перемонтаж ПВО-350мм (Уборка территории вокруг устья и в БГД. Установка двух стоек на линии отвода ПВО (согласно схемы). Наблюдение за работающим оборудованием БУ. Вторая смена 3 чел.: бурильщик 7р., слесарь, электромонтер).
ГИС на кабеле: 5-й рейс ИОН-1 (Инклинометрия) дошел до глубины 1435м Замена сеток на виброситах; Ревизия АКБ, TQ, шнека, цепей на ЛБУ, электродвигателей вибросит и илоотделителя, освещения вышки; Отмыли плафоны от бурового раствора
ОЗЦ. ПР к ГИС,ГИС Первый рейс запись инклинометр прибор дошел до гл. 2765м. Второй рейс запись ННКт. Прибор дошел до гл. 2765м.
Бурение в интервале 3111-3319.00м (Vмех=22.7м/ч; Wдол=9.4т; Pвх=208.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=11.2атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=23.0 Кн).
Опрессовка ПВО: глухие плашки на 248атм (+) / 30мин падение 2атм Переукладка на приемные мостки ВЗД, телесистему и Яс, НУБТ
Перемонтаж ПВО-350мм (Очистка от снега линий выкидных линий БГД - 2х100 м. Перемонтаж задвижек ЗМ 80х35 в БГД (3 шт.) не гермет., привезли 2 шт., из них гермет. 1 шт. Опрессовка БГД (не гермет). Монтаж фланцевых заглушек на выкидных линиях. Обучение ББ СПО, Спуск голого конца 1000 м.(под опрессовку ПВО-трубные). Изготовление стоек отводов ПВО - 2шт. Герметизация разъёмного желоба, течь. ПР к приготовлению БР, обучение ББ, расположение задвижек, пробное приготовление БР в БПР. Выпрессовывание гнёзд клапанов БН№2 - 3 шт., запрессовывание - 3 шт. Перекачка остатков ДТ в парке ГСМ из ёмкости №1/2 в ёмкость №3. Демонтаж освещения и пож.инвентаря в КУ. Опрессовка линий глушения дросселирования, ПВО-трубные, БГД. (обучение ББ с работой БГД, осн.пульт, вспом.пульт). УТЗ выброс, разъяснения всем действия каждого члена вахты. Перекачивание БР из ёмкости №3/4 в ёмкость №5/6. Замена пробитого колеса на АК-25.
Замена тормозных колодок на ЛБУ и рабочего переводника на ВСП
ОЗЦ. ПР к ГИС,ГИС Первый рейс запись инклинометр прибор дошел до гл. 2765м. Второй рейс запись ННКт. Прибор дошел до гл. 2765м.
ОЗЦ. ГИС. Сборка АМК-Горизонт , в инт. 0-3006м
Бурение в интервале 3111-3319.00м (Vмех=22.7м/ч; Wдол=9.4т; Pвх=208.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=11.2атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=23.0 Кн).
Ремонт вспомогательной лебедки (слом вала)
ОЗЦ. ГИС. Спуск АМК-ГОРИЗОНТ на БИ , в инт. 0-368м ОЗЦ до 15:30ч. 26.05.2025г.
ГИС. Спуск АМК-ГОРИЗОНТ на БИ , в инт. 368- 1812м.
Промывка. Корректировка траектории, согласование дальнейшего углубления 5 эпизодов (накопленный период за сутки 4 часа)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков 50шт / 25свечей
Подъём СБТ-127мм на подсвечник 25свечей
Промывка на глубине 3305.51-3319.37м (Pвх=186.0атм; Qвх=35.0л/сек). Прокачка ВУС 10м3.
Перемонтаж ПВО-350мм ( Сбор розливов масла под СА 6ЧН. Наблюдение за работающим оборудованием БУ.)
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,37м (программирование приборов) Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 66м (Q=12-36л/с; P=15-58атм) (+)
ГИС. Спуск АМК-ГОРИЗОНТ на БИ, в инт. 1812- 2589,79м. На глубине 2589,79 получили посадку до 5т.
Подъем инструмента в интервале 3306.50-3079.68м затяжки на гл 3209, 3187, 3102, 3073м 10-15т ССВ, интервалы подъема 3199-3206, 3092-3108, 3076-3084, 3060-3076, 3006-3009 с проработкой 18л/с, 10 об/мин)
ГИС. Подьем с записью АМК-ГОРИЗОНТ на БИ, в инт. 2581-2563м.
Перемонтаж ПВО-350мм ( Разборка, ревизия , устранение неисправности гидроворонки БПР).
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,37-986м.
ГИС. Подьем с записью АМК-ГОРИЗОНТ на БИ, в инт.2563-2085м.
Подъем инструмента в интервале 3079.68-2890.14м Шаблонировка. Затяжка на гл. 3006м., более 10т.
Спуск 2900-3019м. на спуске посадки до 10т НСВ на глубине 3216, 3292м. Подъем КНБК в интервале 3319-3009м, при подъеме срывающиеся затяжки до 5-10т ССВ.
ГИС. Подьем АМК-ГОРИЗОНТ на БИ в инт. 2085-429м.
Промывка на забое 2 цикла (во время промывки на ситах фиксировался обвальный уголь до 20%). Отмыв до чистых вибросит. Установка 10м3 смазывающей пачки на основе БР (8% смазки, концентрация асфальтенов 20кг/м3).
Подъем инструмента в интервале 3307.18-2583.85м Срывающиеся затяжки на гл. 3280м., 3246м., 3216м., 3192м., 3170м., 3148м., 3126м., 3087м., 3063м., 3037м., 3015м. 5-10т. Затяжки на гл. 2580-2584 до 15т
Набор воды «Ручей-БУ» 70м3 - обучение ББ. Ревизия бурового оборудования.Сборка БН №1.Перекачивание бурового раствора. Транспортировка ОК 178 мм к приемным мосткам (20 шт.). Промывка на гл.1000м (перевод на тех воду, прием в рабочие емкостя вытеснения (бур. раствора). СПО подъем открытого конца в ин-ле 1000-440м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 986-1352м.
ГИС. Подьем, разборка АМК-ГОРИЗОНТ на БИ в инт. 429-0м.
Проработка на глубине 2562.76-2586.36м (Pвх=151.0атм; Qвх=31.0л/сек).
Подъем инструмента в интервале 2563.60-856.31м
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) на 247,5атм (+) / 30мин падение 2,7атм 'Опрессовка ПВО: ПУГ на 246,9атм (+) / 30мин падение 1,5атм
Сборка КНБК на нормализацию
УТЗ Выброс (удовлетворительно, время герметизации 3мин 29 сек)
Спуск КНБК в интервале 1352-1375м. Спуск с промывкой в интервале 1375- 1437м (G=2т; Q=10л/сек; Р=20атм; Nвсп=10об/мин; Mвсп=8-10кНт*м).
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1437-1450м (G=2-3т; Q=32л/сек; Р=-75атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=10-12кНт*м).
Ремонт ПРС. Замена штока
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 3атм (чистка ЦСГО)
Бурение ротором в инт. 1450-1548м (G=8-12т; Q=36л/с; Р=90-100атм; N=40об/мин; М=12-16кН*м; Vср.мех=65м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 64,79м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 1533,06м; Левее 0,43м; Выше 0,09м; угол план/факт/32/31,2º)
Подъем инструмента в интервале 856.31-19.93м
Бурение ротором и слайдом в инт. 1548-1690м (G=8-14т; Q=36л/с; Р=100-150атм; N=40об/мин; М=15-18кН*м; Vср.мех=61,52м/ч) Соотношение ротор / слайд – 98% / 2%; Vрот= 61,52м/ч; / Vслай=61,52м/ч; Т.З. 1657,23м; Правее 0,28м; Ниже 0,71м; угол план/факт/32/31,21º)
Изготовление уровнемера на доливной емкости. Наблюдение за работающим оборудованием БУ.
ПР к спуску, спуск БИ до гл. 2332м.
Разборка КНБК с т/с в интервале 19.93-0.00м
ПЗР. к ГИС
Бурение ротором и слайдом в инт. 1690-1993м (G=8-14т; Q=36л/с; Р=150-190атм; N=40об/мин; М=18-30кН*м; Vср.мех=67,77м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 67,77м/ч; / Vслай=75,15м/ч; Т.З. 1955,56м; Левее 1,17м; Ниже 0,59м; угол план/факт/32/33,23º)
Ревизия и установка недостающих страховочных шплинтов ключей КМБ. Уборка территории вокруг приемных мостков и насосного блока. Сборка недостающих переходов (деревянных) по жил городку. Наблюдение за работающим оборудованием БУ.
ПР к спуску, спуск БИ инт. 2332-3005м.
Сборка приборов АКС 80.
ГИС. спуск БИ с комплексом АКС-80 30-3000м
Подьем БИ-89с выбросом на приемные стеллажи до гл. 2965м.
Подьем БИ-89 с выбросом на приемные стеллажи в инт.2965-1834м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1993-2320м (G=8-14т; Q=32-36л/с; Р=160-190атм; N=40об/мин; М=26-33кН*м; Vср.мех=62м/ч) Соотношение ротор / слайд – 98% / 2%; Vрот= 61,56м/ч; / Vслай=61,92м/ч; Т.З. 2302,8м; Левее 0,28м; Выше 0,88м; угол план/факт/32/32,08º)
Набор воды «Ручей-БУ» 100 м3. СПО, подъём голого конца в инт. 440 – 0 м. Опрессовка линии газосепаратора - 100 атм. Демонтаж воронки ПВО для приведения конструкции воронки к разъёмному виду, изменение конструкции воронки. ПР к сборке КНБК для нормализации забоя.
ГИС. Запись на спуске в интервале 3000-3309м, масштаб 1:200
Подьем БИ-89 с выбросом на приемные стеллажи в инт.1834-312м.
Сборка КНБК.
Опрессовка КНБК (Q-12 л/с; P-25 атм.)
Спуск КНБК в инт. 0-100 м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2320-2435м (G=10-14т; Q=34л/с; Р=170-190атм; N=40об/мин; М=25-28кН*м; Vмех=58,11м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 59,21м/ч; / Vслай=58,76м/ч; Т.З. 2401,86м; Левее 0,59м; Выше 3,05м; угол план/факт/32/34,03º)
Изменение конструкции воронки, монтаж разъёмной воронки. Ремонт линии водовода "РУЧЕЙ-БУ" в инт. 780-800 м. от БУ (замена 2 тр., промыв).
ГИС. Запись на подъеме интервале 3309-2800м, масштаб 1:200
Бурение ротором и слайдом в инт. 2435-2641м (G=10-14т; Q=34л/с; Р=170-190атм; N=40об/мин; М=25-28кН*м; Vмех=56,61м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 56,97м/ч; / Vслай=58,49м/ч; Т.З. 2599,66м; Правее 1,22м; Выше 5,66м; угол план/факт/32/33,49º)
Уборка территории от мусора, металлолома. Сбор отр.масла под СА 6ЧН№1. Ремонт подпорного ГШН на БН№1 (замена сальников). Переукладка оборудования ННБ под 8КП2.
ВМР. Демонтаж: Ключей УМК, ГКШ, ВБТ с шурфом, кардана привода ротора, площадки обслуживания ГКШ, расшивка цепи ротора, приемного козырька.
ГИС. Запись на подъеме интервале 3309-2800м, масштаб 1:200
Подьем БИ-89 с выбросом на приемные стеллажи в инт.312-0м.
ГИС. Запись на подъеме интервале 2800-1400м, масштаб 1:500.
Демонтаж стволовой части ПВО, монтаж ФА.ПР к опрессовке.
ПР к опрессовке.Опрессовка ФА на Р=23 МПа.(герметично падение давления на 0,3МПа.)
Подъем без записи в интервале 1400- 30м
ВМР. Демонтаж: кабины бурильщика, ветровых панелей верхового, цепного привода ротора, упоров основания ротора, спуск подроторного основания.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2641-2860м (G=10-12т; Q=34л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=49,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 96% / 4%; Vрот= 50,06м/ч; / Vслай=58,49м/ч; Т.З. 2822,84м; Правее 3,15м; Выше 5,38м; угол план/факт/32/32,75º)
Переукладка химии.Обработка бурового раствора. Спуск КНБК до гл.1450м . Набор воды «Ручей-БУ» 100 м3
Разборка АКС 80
Спуск СБТ 127 на гл. 1420м
Выброс СБТ 127, 1600м
ВМР. Демонтаж: ПР к спуску мачты.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2860-2910м (G=10-12т; Q=34л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=46м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 46,96м/ч; / Vслай=33,01м/ч; Т.З. 2897,4м; Правее 2,32м; Выше 5,74м; угол план/факт/32,29/32,88º)
Демонтаж-монтаж 2-х задвижек в БГД. Установка датчика газоанализатора. Замена шиберной задвижки в насосном блоке. Изготовление и монтаж фильтра в циркуляционный желоб. Ревизия бурового оборудования.
ВМР. Демонтаж: ПР к спуску мачты.
ПЗР к спуску ОК 168мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 2910-3015м (G=10-12т; Q=34л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=44м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 44,26м/ч; / Vслай=23,97м/ч; Т.З. 2996,87м; Правее 2,52м; Выше 7,49м; угол план/факт/37,84/38,6º)
Замена шиберной задвижки в насосном блоке. Изготовление и монтаж фильтра в циркуляционный желоб. Ревизия бурового оборудования. Демонтаж-монтаж 2-х задвижек в БГД.
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-1433.00м
ВМР Демонтаж: Спуск мачты в транспортное положение, съезд МБУ с аппаралей. Вывоз оборудования на скв. №721. Передвижка БГД к скважине №721.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3015-3167м (G=8-12т; Q=32-34л/с; Р=175-200атм; N=40об/мин; М=31-35кН*м; Vмех=41,1м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 41,73м/ч; / Vслай=24,16м/ч; Т.З. 33121,26м; Правее 5,14м; Выше 11,38м; угол план/факт/45/41,67º) Шлам с глубины 3040м: Алевролиты - темно-серые - 60%; Аргиллиты серые - 25%; Уголь - 15%.
Демонтаж-монтаж 1-ой задвижки в БГД, Монтаж ИВЭ, ПР к разбуриванию МСЦ , устранение пунктов предписания, чистка территории , укладка тутндраматов
Промывка на глубине 1432.61-1433.45м (Pвх=23.0атм; Qвх=24л/сек).
Спуск обсадной колонны в интервале 1433.00-3000.00м
ВМР Демонтаж: аппаралей и плит, ротора,крыльев подроторного основания-50%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3167-3202м (G=8-12т; Q=31-32л/с; Р=170-200атм; N=40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=40м/ч) Соотношение ротор / слайд – 89% / 11%; Vрот= 40,61м/ч; / Vслай=24,01м/ч; Т.З. 3183,51м; Правее 2,22м; Выше 6,92м; угол план/факт/45/44,35º)
Монтаж ИВЭ, ПР к разбуриванию МСЦ.
ВМР Демонтаж-100%: аппаралей и плит, ротора,крыльев подроторного основания-100%, демонтаж роторного основания подготовка к вывозу и монтажу на скв.721. перемещение грунта со скв.№ 722 на 721.
Промывка на глубине 2995.42-3004.52м (Pвх=63.0атм; Qвх=24.0л/сек).
Бурение ротором и слайдом в инт. 3202-3298м (G=8-11т; Q=30-32л/с; Р=170-200атм; N=40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=39,12м/ч) Соотношение ротор / слайд – 89% / 11%; Vрот= 39,33м/ч; / Vслай=24,01м/ч; Т.З. 3270,45м; Правее 0,7м; Выше 6,04м; угол план/факт/45/42,17º)
Монтаж ИВЭ, ПР к разбуриванию МСЦ.
Спуск ОК 168 до гл. 3315м.
Промывка перед цементированием 24л/с. Р 65-70атм
Цементаж согласно плану работ. Рраб 170атм. Рстоп 200атм. ЦКОД герметичен.
ВМР Монтаж-40%: Перемещение грунта со скв.№ 722-70%. Монтаж плит и аппарелей под основание МБУ-100%. Монтаж подроторного основания две секции-100%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3298-3456м (G=4-11т; Q=31-32л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=36-40кН*м; Vмех=36,91м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 37,18м/ч; / Vслай=22,87м/ч; Т.З. 3419,43м; Левее 0,69м; Выше 3,24м; угол план/факт/45/44,33º)
УТЗ(выброс),Чистка дороги бульдозером,ПР к разбуриванию МСЦ .
ОЗЦ. Сброс раствора. Замыв ЦСГО, 1 и 2 мерника (100%). Подвоз химреагентов. Укладка СБТ 89 – 500м. Замена рабочего переводника на СВП, сухарей, челюстей. Перевод насоса на втулки 140мм. Раскрепление соединений ПВО (100%).Разгрузка колонны, посадка на клинья. Обрезка колонны. Монтаж крестовины.
ВМР Монтаж на скв.721-50%: Монтаж плит и аппарелей под основание МБУ-100%. Монтаж подроторного основания две секции-100%. Заезд МБУ на аппарели. Центровка крепление МБУ, установка на домкраты-100%. Подготовка к поднятию первой секции мачты. Подьем первой секции мачты-100%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3456-3505м (G=8-11т; Q=30-31л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=36-40кН*м; Vмех=37м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 36,04м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3469,27м; Левее 1,44м; Выше 2,99м; угол план/факт/45/44,26º)
Обработка раствора,ПР к разбуриванию МСЦ,Набор воды "ручей".
ВМР Монтаж на скв.721-50%: Монтаж плит и аппарелей под основание МБУ-100%. Монтаж подроторного основания две секции-100%. Заезд МБУ на аппарели. Центровка крепление МБУ, установка на домкраты-100%. Подготовка к поднятию первой секции мачты. Подъем первой секции мачты-100%. Монтаж основания боковых панелей -2шт.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3505-3529м (G=8-11т; Q=30-31л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=36-40кН*м; Vмех=36,01м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 36,06м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3517,26м; Левее 2,95м; Выше 3м; угол план/факт/45/44,91º)
Обработка раствора , ПР к разбуриванию МСЦ, Набор воды "ручей",УТЗ(выброс).
Оборудование устья скважины. Перемонтаж ПВО (100%). Установка обвязка воронки. Приготовление бурового раствора (100м3). Монтаж ПРС.
Промывка с рассаживанием в интервале 3529-3512-3529м (Q=34л/сек; Р=190атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе: Алевролиты - темно-серые, мелкозернистые - 10%.; Уголь, мелкозернистый - 90%)
Поэтапное бурение в интервале 3529-3538м (а.о. 2841,98-2848,38м) Промывка с рассаживанием в интервале 3538-3528-3538м (Q=33л/сек; Р=180атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=34-38кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3538м: Уголь мелкозернистый - 100%) Частичное поглощение открылось при бурении в интервале 3529-3532м Общие потери за 2,75ч составили 33м³, интенсивность составляет 12м³/ч;
ВМР Монтаж на скв.721-75%:Подъем второй секции мачты-100%. Монтаж ветровых панелей роторного основания, кабины бурильщика, ротора, монтаж якорей и ветровых оттяжек-4шт.
Поэтапное бурение в интервале 3538-3543м (ориентировочно а.о. 2851,95м) Промывка с рассаживанием в интервале 3543-3536-3543м (Q=31л/сек; Р=160-170атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=33-37кН*м) Во время бурения прокачка кольматируюшей пачки в V-10м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + SHELLS PLUG F 27кг/м³; MIX -PLUG F 3кг/м³) Потеря за 1ч составило 2,5м³ (общие потери 35,5м³) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 35,97м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3526,96м; Левее 3,27м; Выше 2,99м; угол план/факт/45/44,8º)
Подъем инструмента в интервале 3543-3426м (угли 30%)
Замена сальникового узла на ВСП (Наработка составляет 470ч) Расхаживание инструмента в интервале 3412-3426-3412м Промывка с рассаживанием в интервале 3400-3426-3400м (Q=30л/сек; Р=145атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=35-37кН*м) - 15мин - поглощение отсутствует
Спуск КНБК в интервале 1450- 1492.
Разбурка МСЦ, промывка.
Спуск КНБК с промывкой до гл.2955(стоп-патрубок).
Спуск инструмента в интервале 3426-3543м
Промывка с рассаживанием в интервале 3543-3529-3543м (Q=28л/сек; Р=135-130атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=33-36кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3543м: Уголь - 100%) Во время промывки прокачка кольматируюшей пачки в V-4м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³)
Поэтапное бурение в интервале 3543-3555м ( с отрывами через каждые 3м)(G=8-12т; Q=30л/сек; Р=185-190атм; N=40об/мин; М=34-38кН*м) Частичное поглощение при бурении в интервале 3543-3549м с интенсивностью 3,5м³/ч Во время бурения прокачка кольматируюшей пачки в V-4м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³)
Опрессовка глухих плашек. Рнач=255.70 атм.Рпад=3.2 атм.Ркон=252.50 атм
Монтаж ключа. Установка ключа ZQ. Выкладка СБТ 89 на стеллажи 2500м. Сборка сбт-89мм с приёмных мостков 950м. Подвоз химреагентов.
Промывка с рассаживанием в интервале 3555-3529-3555м (Q=30л/сек; Р=145-150атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=32-36кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3555м: Уголь - 80%; Алевролит - 20%) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 35,71м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3538,96м; Левее 3,65м; Выше 2,93м; угол план/факт/45/44,2º)
Поэтапное бурение в интервале 3555-3560м (G=10-12т; Q=30л/сек; Р=185-190атм; N=40об/мин; М=36-40кН*м) Промывка с рассаживанием в интервале 3560-3535-3560м (Q=30л/сек; Р=145-150атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=32-36кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3560м: Уголь - 60%; Известняк - 20%; Песчаник - 20% ) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 35,65м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3543,88м; Левее 3,89м; Выше 2,89м; угол план/факт/45/44,66º)
ВМР Монтаж на скв.721-75%: Подъем второй секции мачты-100%. Монтаж ветровых панелей роторного основания, кабины бурильщика, ротора, монтаж якорей и ветровых оттяжек-4шт. Монтаж перильных ограждении, ветровых панелей балкона верхового-100%. Замена грязевой трубки на ВБ-200. Подвоз, ПР к монтаж навесного оборудования (ГКШ,УМК,Спайдер,калибуш).
Поэтапное бурение в интервале 3560-3565м (G=10-12т; Q=30л/сек; Р=185-190атм; N=40об/мин; М=36-40кН*м; Vмех=35,58м/ч) Промывка с рассаживанием в интервале 3560-3565-3560м (Q=30л/сек; Р=145-150атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=32-36кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3565м: Уголь - 55%; Известняк - 35%; Песчаник - 10% ) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 35,58м/ч; / Vслай=22,16м/ч; Т.З. 3548,96м; Левее 4,07м; Выше 2,87м; угол план/факт/45/44,7º)
Промывка на гл. 2955,7 м.: Q-29 л/с; Р-152 атм.
ПР к опресовке
Опрессовка ОК-245
Поэтапное бурение в интервале 3565-3570м (а.о. 2871.03м - прогноз на забой, не промер 15,04м) (G=5-8т; Q=30л/сек; Р=170-180атм; N=40об/мин; М=34-38кН*м; Vмех=8-10м/ч)
При достижении забоя 3569,8м получили резкий скачек давления до 235атм При отрыве от забоя затяжка до 10т ВСВ При повторном запуске циркуляции при Q=30л/сек; Р=115атм - в течении 5мин падение давления до 10атм, прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует) Закачка кольматирующей пачки в V-10м³ в открытый ствол Q=10л/сек; Р=0атм с расхаживанием инструмента в интервале 3570-3561-3570м (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³) - циркуляция отсутствует Общая потеря бурового раствора 57,5м³, интенсивность 27м³/ч (общие потери 93м³)
ВМР Монтаж на скв.721-78%: Замена грязевой трубки на ВБ-200-100%. Монтаж навесного оборудования (ГКШ,УМК,Спайдер)-50%. Монтаж стеллажей и приемного желоба. Подвоз укладка на стеллажи ВБТ. Монтаж цепного привода ротора.
Подъем инструмента в интервале 3570-3420м (угли 30%) Зафиксирована затяжка на глубинах: 2538м - до 15т ВСВ - пройдена при повторном хождении на "сухую" Объем долива план/факт - 0,6/7м³, отклонение 6,4м³. - уровень отсутствует (общие потери 100м³)
Подъем инструмента в интервале 3420-3270м Объем долива план/факт - 0,6/10м³, отклонение 9,4м³. - уровень отсутствует (общие потери 110м³)
Подьем КНБК №3 в интервале 2955м-1918м
Подъем инструмента в интервале 3270-2002м Объем долива план/факт - 4,8/4,9м³, отклонение 0,1м³. - уровень отсутствует Зафиксированы затяжки на глубинах: 3206м, 3190м, 3121м, 3044м, 2899м - до 15т ВСВ - пройдены при повторном хождении на ""сухую"" 2315 - до 15т ВСВ - пройдена при циркуляции (Q=10-13л/с; Р=46-31-28-24атм) и повторном хождении на ""сухую"" 2304 - до 15т ВСВ - пройдена при циркуляции (Q=10-13л/с; Р=46-15-0атм) и повторном хождении на ""сухую"" При включении циркуляции без выхода поглощение составило 58,9м³. (общие потери 173,8м³)
Сборка сбт-89мм с приёмных мостков 950 -1002м с промывкой на гл. 700м
Подъем СБТ 89 с установкой за палец 1002-0м.
Сборка КНБК 0 -29м
ВМР Монтаж на скв.721-78%: Монтаж навесного оборудования (ГКШ,УМК,Спайдер)-100%. Монтаж стеллажей и приемного желоба. Монтаж цепного привода ротора-100%. Монтаж РВД ВБ-200.-100%. Замыв шурфа.
Подъм КНБК №3 в инетрвале 1918м-117м
Подъем инструмента в интервале 2002-1424м (башмак ОК-168мм 1449м) Объем долива план/факт - 2,2/10м³, отклонение 7,8м³. - уровень отсутствует (общие потери 181,6м³)
Спуск со сборкой СБТ 89 с мостков. Спуск свечами до гл 3230м Промежуточные промывки через 500м
Замена вспомогательной лебедки Долив скважины 4,3м³ (через 1ч); 2,2м³ (через 1ч); 3м³ (через 1ч) уровень отсутствует (общие потери 191,6м³)
Подъем инструмента в интервале 1424-20,37м Объем долива план/факт - 5,4/10,85м³, отклонение 5,45м³. - уровень отсутствует (общие потери 202,45м³)
Разборка КНБК в инт. 117-0м
ВМР Монтаж на скв.721-90%: Замыв, монтаж шурфа. Подключение гидросистемы ГКШ. Монтаж СУП. Очистка оборудования ЦСГО. Устранение пунктов предписания рабочей комиссий
Сборка КНБК в инт.0-163м
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,37-0м (Статический уровень 45м)
Сборка КНБК в инт.0-163м
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,37-0м
Сборка роторной КНБК №4 в интервале 0-10,26м
Опрессовка трубных плашек. Рнач=257.8 атм. Рпад=3.9 атм. Ркон=253.9 атм. Опрессовка ПУГ. Рнач=261.7 атм. Pпад=2,3 атм Ркон=259,4 атм. Герметично
Спуск инструмента в интервале 10,26-396м
ВМР Монтаж на скв.721-90%:Подключение гидросистемы ГКШ-100%. Монтаж СУП-50%. Монтаж желоба от МБУ до ЦСГО-50%. Монтаж калибуша. Очистка оборудования ЦСГО. Устранение пунктов предписания рабочей комиссий.
Опресовка ВЗД+ТС
ТО компрессора ДЭН-45, Ремонт ключа АКБ-4 и вспом. лебедки.
Перезапись ГК 3331-3245м
Замена/перебор тормозных колодок на ЛБУ (износ новая/факт: 33/8мм)
ТО компрессора ДЭН-45, Ремонт ключа АКБ-4 и вспом. лебедки.
Замена/перебор тормозных колодок на ЛБУ (износ новая/факт: 33/8мм)
Перезапись ГК 3245-3381м
Спуск инструмента в интервале 396-1775м (вытеснение появилось с глубины 396м) Объем долива план/факт - 6,7/6,7м³, отклонение 0м³ Посадка на глубине 1775м (05:30ч) до 10т НСМ 1775-1785м - пройдена при циркуляции (Q=3-5-8л/с; Р=3-19-21атм) (Q=6-10-14-15л/с; Р=3-7-20-25атм; N=40-80обр/мин; М=12-16/16-21кН*м; G=1-1,5т, кратковременно до 5т) - циркуляция "+"
РЦС, Подбуривание до гл 3320м
ВМР Монтаж на скв.721-100%: Монтаж желоба от МБУ до ЦСГО-100%. Устранение пунктов предписания рабочей комиссий. Проведение пусковой комиссии. Получение разрешения на демонтаж ФА. Демонтаж ФА .
Опрессовка цем кольца.
Запись ГК в интервале 3317-3320м
ТО компрессора ДЭН-45, Ремонт ключа АКБ-4 и вспом. лебедки.
Принудительная проработка в интервале 1783-1789м (Q=14-16л/с; Р=21-19/13-14атм ; N=100-110обр/мин; М=11-19кН*м (разбег 3); G=4-3т) На выходе 1784м: Алевролит 25%; Уголь 15%; Песчаник 20; Известняк 10%; Аргилит 20%; Кальматант 10%
Бурение ротором в интервале 3319-3457.00м (Vмех=28.0м/ч; Wдол=8.5т; Pвх=221.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=24.0атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
Сборка КНБК в инт. 163м-316м
Спуск КНБК в инт.316м-1274м
Ремонт СА 6ЧН№5,№2.
Бурение ротором в интервале 3319-3457.00м (Vмех=28.0м/ч; Wдол=8.5т; Pвх=221.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=24.0атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
Спуск КНБК в инт.1274 - 2885м.
Спуск с проработкой в интервале 1789-1837м (Q=15л/с; Р=30-35атм; N=80-100обр/мин; М=10-20кН*м (разбег 3); G=1т) На глубинах: 1822м; 1828м зафиксированы скачки давления до 55атм На глубинах: 1819м; 1826м; 1832м зафиксированы скачки момента до 45кН*м На глубинах: 1819м; 1826м; 1832м зафиксированы затяжки до 20т ВСВ
Замер длины ВБТ
ПР к перезаписи ГК. Отсутсвует сигнала Т/С
Принудительная проработка в интервале 1837-1842м (Q=15-16л/с; Р=25атм; N=110обр/мин; М=14-19кН*м; G=4-3т) На выходе 1837м: Алевролит 35%; Уголь 15%; Песчаник 20%; Аргилит 20%; Кальматант 10% На глубине: 1837,61м зафиксирован скачкок момента до 25кН*м
ПР к Бурению. Демонтаж ФА монтаж стволовой части ПВО.-100%. Подвоз манифольда ПВО для монтажа.
Спуск КНБК в инт. 2885-2946м
Разбуривание оснастки ОК-245
Спуск с проработкой в интервале 1842-1880м (Q=16л/с; Р=27-30атм; N=110обр/мин; М=11-22кН*м (разбег 4); G=1т) На глубинах: 1841м; 1846м зафиксированы скачки давления до 65атм На глубинах: 1841м; 1846м; 1862м зафиксированы скачки момента до 25-27-40кН*м На глубинах: 1841м; 1846м; 1871м; 1878м зафиксированы затяжки до 15-20т ВСВ
Разбуривание оснастки ОК-245
Спуск с проработкой в интервале 1880-1908м (Q=16-24л/с; Р=27-51атм; N=110обр/мин; М=16-22кН*м (разбег 3); G=1-4т) На глубинах: 1894м; 1905м зафиксированы скачки давления до 100-130-165атм На глубинах: 1879м; 1894м; 1905м зафиксированы скачки момента до 32кН*м На глубинах: 1879м; 1881м; 1894м; 1905м зафиксированы затяжки до 20-40-60т ВСВ
Корректировки траектории, ожидание решения от службы геонавигации за 02.06.2025г
Чистка клапанов БН №1, замена шиберной задвижки на линии всаса БН №1. Изготовление и установка дополнительного фильтра на линию всаса БН №1
ПР к Бурению. Подвоз манифольдных линий ПВО для монтажа ,БГД. Монтаж основания и БГД-100%. Монтаж устьевой воронки-100%. ПР к сборке и спуску БИ-89мм. (подвоз выкладка на мостки).
Чистка клапанов БН №1, замена шиберной задвижки на линии всаса БН №1. Изготовление и установка дополнительного фильтра на линию всаса БН №2
Спуск с проработкой в интервале 1880-2024м (Q=24-28л/с; Р=51-61атм; N=110обр/мин; М=16-22кН*м (разбег 3); G=1-6т) На глубинах: 1914м; 1984м; 2013м зафиксированы скачки давления до 73-115-200атм На глубинах: 1912м; 1909м; 1925м; 1969м зафиксированы скачки момента до 29-46кН*м На глубинах: 1912м; 1925м; 1969м зафиксированы затяжки до 8-15-35т ВСВ На выходе 1924м: Алевролит 35%; Уголь 5%; Песчаник 25; Аргилит 20%; Кальматант 15% На глубине 1925м во время проработки при получении затяжки до 35т ВСВ зафиксировано падение давления с 60атм до 35атм (открылось поглощение, потеря раствора составило 5м³/10мин) (общие потери 207,45м³) Перезапуск циркуляции до производительности 26л/с - поглощение отсутствует, рабочее давление 50атм - работы продолжаются
Бурение ротором в интервале 3457-3519.00м (Vмех=28.0м/ч; Wдол=9т; Pвх=221.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=30.0атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
Разбуривание оснастки ОК-245
ПР к бурению. Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-50%. Подвоз, укладка на стеллажи БИ-89мм. Спуск БИ-89мм до гл. 643м.
Очистка фильтров и клапанов бурового насоса, от стружки.
Очистка фильтров и клапанов бурового насоса, от стружки.
Спуск с проработкой в интервале 2024-2160м (Q=27-32л/с; Р=55-75атм; N=110обр/мин; М=16-22кН*м (разбег 3); G=1-5т) На глубинах: 2067м; 2086м зафиксированы скачки давления до 75-112атм На глубинах: 2067м; 2086м зафиксированы скачки момента до 29-30кН*м На глубинах: 2067м; 2086м зафиксированы затяжки до 25-30т ВСВ На выходе 2132м: Алевролит 50%; Аргилит 35%; Кальматант 15%
Бурение в интервале 3519-3644.00м (Vмех=27м/ч; Wдол=8.9т; Pвх=234.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=20-30 атм; Nрот=30-40об/мин; Mрот=13-17Тс*м).
РЦС в инт. 2975-2977м G= 4-6т, Р=100-105атм, Q= 25-26л/с, Nрот=36об/мин
Очистка фильтров и клапанов бурового насоса, от стружки.
Промывка с рассаживанием в интервале 2160-2132-2160м (Q=32-36л/сек; Р=75-88атм; N=↑60об/мин; ↓110об/мин; М=22-28кН*м) Во время промывки прокачка ВУС в V-10м³; В-111сек. Увеличение шлама не наблюдалось.
РЦС в инт. 2977-2978м G= 4-6т, Р=100-105атм, Q= 25-26л/с, Nрот=36об/мин
Бурение в инт. 2978-2978.6 м G= 4-6т, Р=100-105атм, Q= 25-26л/с, Nрот=36об/мин
Подтяжка ремней бурового насоса.
Принудительная проработка в интервале 2160-2174м (Q=36л/с; Р=88-85атм; N=40-110обр/мин; М=17-25кН*м (19-22кН*м); G=4-5т) получили провал и полное поглощение бурового раствора На глубине 2174м во время проработки получили провал и полное поглощение бурового раствора , зафиксировано падение давления с 88атм до 46атм при Q=36л/с (открылось поглощение, потеря раствора составило 6м³/2мин) (общие потери 213,45м³) Перезапуск циркуляции до производительности 6л/с - выход циркуляции отсутствует, при отрыве от забоя зафиксирована затяжка до 40т ВСВ На выходе 2164м: Алевролит 40%; Аргилит 40%; Глина 20%
Бурение ротором 2978.6-2980.5 G= 4-6т, Р=100-105атм, Q= 25-26л/с, Nрот=36об/мин
Замена и подтяжка ремней бурового насоса.
ПР к бурению. Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-50%. Подвоз, укладка на стеллажи БИ-89мм. Спуск БИ-89мм + Фрез расширяющий оконный ФРО-127.03 до гл.1141 м.
Бурение ротором 2980,5-2981 G= 4-6т, Р=101-107атм, Q= 25-26л/с, Nрот=36об/мин
Промывка Р=125-130атм, Qлс=27л/с)
Перевод скважины на свежеприготовленный раствор . (Pвх=121-130атм, Qвх=29л/с)Чистка ЦСГО.УТЗ"ВЫБРОС"
Ликвидация затяжки в интервале 2174-2168м в реживе: затяжка до 30-40т ВСВ; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q=6-8-10л/с - без выхода циркуляции (общие потери 343,45м³)
Перевод скважины на свежеприготовленный раствор . (Pвх=121-130атм, Qвх=29л/с)Чистка ЦСГО.УТЗ"ВЫБРОС"
Ликвидация затяжки в интервале 2170-2168м в реживе: затяжка до 30-40т; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q=2л/с - без выхода циркуляции - Закачка кольматируюшей пачки в V-20м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + FIBRO PLUG C 33,6кг/м³ + MIX -PLUG F 33,6кг/м³ + Shells Plug Medium 33,6кг/м³; В=115сек) (общие потери 363,45м³)
Корректировки траектории, ожидание решения от службы геонавигации за 03.06.2025г
Ликвидация затяжки в интервале 2170-2168м в реживе: затяжка до 30-40т; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q= на "сухую", Приготовление КСL-полимерный ингибированного бурового раствора в V=40м³
ПР к бурению. Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-60%. Подвоз, укладка на стеллажи БИ-89мм. Спуск БИ-89мм + Фрез расширяющий оконный ФРО-127.03 до гл.2171 м.
Ликвидация затяжки в интервале 2170-2167м в реживе: затяжка до 30-40т; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q=2л/с - без выхода циркуляции, (общие потери 403,45м³) Приготовление КСL-полимерный ингибированного бурового раствора в V=40м³
Ликвидация затяжки в интервале 2167-2157м в реживе: затяжка до 30-40т; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q=2л/с - без выхода циркуляции, (общие потери 443,45м³)
Опрессовка цементного кольца (124атм).
Ликвидация затяжки в интервале 2157-2131м в реживе: затяжка до 30-40т; N=30-80обр/мин; М= до 42кН*м; Q= на "сухую"
Бурение в интервале 3644-3808.00м (Vмех=17.7м/ч; Wдол=7.2т; Pвх=254.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=10.8атм; Nрот=31.0об/мин; Mрот=14.9Тс*м).
Подъем инструмента в инт. 2981-2886м. ПР к перезаписи ГК.
Подъем инструмента в интервале 2131-1439м (Башмак ОК-245мм 1449м) Зафиксированы затяжки на глубинах: 2105м; 1922м до 12-16т ВСВ - пройдены при повторном хождении на "сухую" Приготовление КСL-полимерный ингибированного бурового раствора в V=80м³ - готовность 40% Объем долива план/факт - 2,8/3,6м³, отклонение 0,8м³. - уровень отсутствует (общие потери 447,05м³)
Перезапись ГК инт. 2886-2951м
Спуск инструмента в интервале 1439-1784м На глубине 1784м получена посадка 10т НСВ
Подъем инструмента в интервале 1784-641м
ПР к промывке проработке интервала установки клина. В инт.2160-2180м.
Проработка в инт.2160-2180м. Решим Q=10л/с, Nрот.=30 обр/мин. Сборка спуск ТБТ-89мм. в инт. 2180-2448м. (15свч.), Подьем с установкой за палец ТБТ-89мм. БИ-89мм. До гдл.1806м. Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-70%
Подъем инструмента в интервале 641-10,26м
Перезапись ГК инт. 2951-2981м. Замер Т/С
Разборка роторной КНБК №4 в интервале 10,26-0м (Статический уровень 59м) Объем долива план/факт - 6,7/15,02м³, отклонение 8,32м³. - уровень отсутствует (общие потери 462,07м³)
Спуск НКТ-73х5,51мм в интервале 0-206м (20шт)
Промывка (P-125-130атм, Q-31л/с)
Бурение ротор в инт. 2981-3002м (G-7-11т, Р-160-165атм, Q-31л/с,N-38об/мин
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 206-827м Объем вытеснения план/факт - 2,5/0м³, отклонение 2,5м³. - уровень отсутствует Долив скважины 1м³ - уровень на устье (общие потери 463,07м³)
Согласование плана работ
Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-90%. СПО подьем БИ-89мм. В инт. 1806-360м.
Промывка перед подъемом КНБК
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 827-1424м (Башмак ОК-245мм 1449м) Объем вытеснения план/факт - 2,3/2,3м³, отклонение 0м³. - выход (+), уровень на устье
Промывка перед подъемом КНБК
Подьем КНБК в инт.3002-2360м
Корректировки траектории, ожидание решения от службы геонавигации за 04.06.2025г
Согласование плана работ
Монтаж манифольдных линии ПВО от стволовой части до БГД-90%. СПО подьем БИ-89мм. В инт. 360-0м. Рвзборка КНБК с Фрез расширяющий оконный ФРО-127.03.
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 827-1746м Объем вытеснения план/факт - 3,1/3,1м³, отклонение 0м³. - выход (+), уровень на устье
ГИС. Запись первого рейса из четырех АКЦ, прибор дошел до гл.2554м.
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1746-1786м Получена посадка на глубине 1786м до 3т НСВ
Бурение в интервале 3808-3890м (Vмех=29.3м/ч; Wдол=7.6т; Pвх=262.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=2.1атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=15.1Тс*м).
Подьем КНБК в инт.2360м-456м
Промывка с рассаживанием в интервале 1786-1771-1786м (Q=2-11л/сек; Р=6-20атм) Спуск с промывкой в интервале 1786-1796м (Q=11л/сек; Р=20атм) Промывка с рассаживанием в интервале 1796-1771-1796м (Q=11-8л/сек; Р=20-14атм) Контрольное хождение на "сухую" в интервале 1796-1771-1796м - чисто. Циркуляция полная, поглощение отсутствует. При отвороте ВСП зафиксирован сифон, навернулись Промывка с рассаживанием в интервале 1796-1771-1796м (Q=6-30л/сек; Р=10-60атм), при циркуляции с Q=30л/с; Р=60атм зафиксировано частичное поглощение за 10мин/2,5м³ (общие потери 465,57м³), снизили Q=28л/с; Р=53атм зафиксировано частичное поглощение за 6мин/1,9м³ (общие потери 467,47м³), снизили Q=26л/с; Р=47атм зафиксировано частичное поглощение за 2мин/1м³ (общие потери 468,47м³), снизили Q=20л/с; Р=30атм зафиксировано частичное поглощение за 2мин/1,3м³ (общие потери 469,77м³), снизили Q=15л/с; Р=20атм зафиксировано частичное поглощение за 4мин/3м³ (общие потери 473,77м³), снизили Q=12л/с; Р=17атм в течении 15мин циркуляция полная, поглощение отсутствует.
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1796-1998м Получена посадка на глубине 1802м до 3т НСВ пройдена при повторном хождении на "сухую" Получена посадка на глубине 1998м до 3т НСВ не пройдена при повторном хождении на "сухую"
При запуске циркуляции с рассаживанием в интервале 1988-1995-1988м рост давления до 50-110атм, стравили давление через ДЗУ, повторный запуск циркуляции с рассаживанием в интервале 1970-1995-1970м по поэтапным повышением давления 70-80-90-120атм – результат отрицательный (забита нипельная часть НКТ)
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1995-1174м Объем долива план/факт - 2,8/2,8м³, отклонение 0м³ - уровень на устье
ГИС. Запись третьего рейса ГГКц из четырех. Прописали АКЦ, ГКЛМ,ННКТ, шаблон ГГКц, прибор дошел до гл.2554м.
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1174-206м Объем долива план/факт - 3,3/3,3м³, отклонение 0м³ - уровень на устье
Промывка на глубине 3865.74-3889.63м (Pвх=250.0атм; Qвх=15.0л/сек).
Подьем и разборка КНБК в инт.456м-0м
Подъем инструмента в интервале 3868.34-3300.30м КСПО.
Подъем НКТ-73х5,51мм в интервале 206-0м с выбросом на мостки (последние 2 трубы НКТ были полностью забиты породой, глина 90%, аргилит 10%). Объем долива план/факт - 0,25/0,25м³, отклонение 0м³ - уровень на устье
ПР к ГИС
Спуск инструмента в интервале 3300.30-3867.75м КСПО.
Спуск пера-воронки на НКТ-73х5,51мм в интервале 0-206м (20шт) Объем вытеснения план/факт - 0,25/0,25м³, отклонение 0м³ - уровень на устье
Промывка на глубине 3865.60-3888.72м (Pвх=237.0атм; Qвх=14.0л/сек).
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 206-1424м (Башмак ОК-245мм 1449м) Объем вытеснения план/факт - 4,2/4,2м³, отклонение 0м³ - уровень на устье
ГИС ГК, НГК
Подъем инструмента в интервале 3872.54-1899.76м Срывающиеся затяжки на гл. 3862м., 3860м, 3851м., 3791м., 3691м., 3679м., 3633м., 3501м.,3299м. более 5т..
Согласование плана работ
ГИС. Прописали АКЦ, ГКЛМ,ННКТ, шаблон ГГКц,ГГКц прибор дошел до гл.2554м.
Согласование плана работ
ГИС ГК, НГК ,АКЦ
ПР к опрессовке. Монтаж газосепаратора, линии от БГД до газосепаратора, пробная опрессовка на 230атм. не герметично (соединение крестовины и нижней катушки, задвижки на крестовине, гидрозадвижки на ПВО) устранение не герметичности.
Согласование плана работ
Подъем инструмента в интервале 1899.76 - 28.18м
ГИС ГК, НГК ,АКЦ
Ожидание ЦА-320 -8ч. ПР к опрессовке. Опрессовка ПВО совместно с экс. Колонной на Р=230атм. (герметично).
ПР к спуску КОС
Сборка КНБК в инт.0-307м
Согласование плана работ
Разборка КНБК
Сборка КНБК в инт.0-307м
Спуск КОС 307-м 2988м.
ГИС. Програмирование АКС-80. Транспортировка приборов.
Сборка КНБК №1
СПО спуск КНБК №1 на БИ-89мм. до гл.146м.
СПО спуск КНБК №1 на БИ-89мм. С обратной промывкай на гл. 915м. (Р=10атм. Q=2л/с) до гл. 1044 м.
ГИС. сборка комплекса в инт. 0-38.2 м.
Промывка, запуск 2 БН.
ГИС.Спуск комплекса на БИ в интервале 38,2 - 2436 м
Согласование плана работ
Промывка. Q=24 л/с, P=87 атм.
Спуск КОС 2988-2997м.
СПО спуск КНБК №1 на БИ-89мм. до гл. 2174 м.
Промывка Q=24 л/с, P=87 атм.
Бурение с отбором керна в инт. 3002-3007м. G-1-4т, Р-77-78атм, Q-24л/с
Согласование плана работ
ГИС. Спуск комплекса на БИ в интервале 2436 - 3580м.
Бурение с отбором керна в инт. 3007-3011м. G-1-4т, Р-77-78атм, Q-24л/с
Промывка на забое, срезка керна
ПР к ГИС, ГИС запись ГКЛМ. Спуск до гл.2152м. Ориентирование клина.
Подъем КОС в интервале 3011-2207
ГИС. запись при спуске комплекса на БИ в интервале 3580 - 3874м.
Согласование плана работ
Подъем КОС в инт.2207-297м
ГИС. запись при подъеме комплекса на БИ в интервале 3874 -3293м. Срывающиеся затяжки на гл. 3864м., 3854м., 3851м., 3850м., 3836м., 3827м., 3814м., 3796м., 3787м., 3785м., 3769м. более 5т.
Разборка КОС в инт. 297-0м
Извлечение КЕРН. Ожидание принятия решения.
Активация пакера ЯГФ-146
НПВ. Ремонт. АКБ, УМК. Замена сухарей
Промывка на глубине 3292.04-3294.20м (Pвх=143.0атм; Qвх=13.0л/сек).
Сборка КОС 0-297м
УТЗ "Выброс"
ГИС. Подъем комплекса на БИ в интервале 3293 - 3221м.
НПВ. Ремонт. АКБ, УМК. Замена сухарей
Опрессовка ПВО на 230атм. (ППГ-трубные, ПУГ, БГД не герметично задвижка №4, замена задвижки).
Согласование плана работ
Спуск КОС 297-2025м
Повторная опрессовка ПВО на 230атм. (ППГ-трубные, ПУГ, БГД герметично). Получение разрешения на фрезерование "окна"
ГИС. Подъем комплекса на БИ в интервале 3221- 2032м.
ПР к фрезерованию в инт.2170-2173м.
ПР к фрезерованию в инт.2170-2173м. Промывка на гл. 2164 м (Qвх=10-12 л/с; Рвх=75-79 кгс/см²; Nрот=20-70 об/мин)
Фрезерование "окна" в интервале 2170-2173м. (G=0,3-2.5 т; Qвх=10-12 л/с; Рвх=84-86 кгс/см²; Nрот=60-70 об/мин., Мрот=6-10кН*м.)
Согласование плана работ
Спуск КОС 2025-3011
ГИС. Подъем комплекса на БИ в интервале 2032-38м.
Промывка на забое.
ГИС. Разборка АКС-80.
Углубление в пароду в инт. 2173-2174м. (G=0,3-2.5 т; Qвх=10-12 л/с; Рвх=84-86 кгс/см²; Nрот=60-70 об/мин., Мрот=6-10кН*м.)
Бурение с отбором керна G-1-4т, Р-77-78атм, Q-24л/с
Бурение в инт. 2174-2178м (G=3-5.2 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=24-34 кгс/см², Nрот=80 об/мин)
ПЗР. к спуску хвостовика.
Согласование плана работ
Бурение с отбором керна до гл. 3020 G-1-4т, Р-77-78атм, Q-24л/с
Промывка,срезка керна Р-72-73атм,Q-23л/с
Подъем КОС в инт.3020-207м.
Сборка хвостовика 114 мм в интервале 0.00 - 653.91м
ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.12 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=30 кгс/см², Pкон=30 кгс/см².
Подьем КНБК на БИ-89мм. В инт.2178-2048м.
Подьем КНБК на БИ-89мм. В инт. 2048-403м.
Разборка КОС в инт. 297-0м
Промывка на глубине 653.91 - 653.91м (Рвх=18атм; Qвх=6л/с)
Спуск обсадной колонны. на ТК. 653,91-2108 м.
Согласование плана работ
Извлечение КЕРНА, Ожидание принятия решения.
Подьем КНБК на БИ-89мм. В инт. 403-31м.
Работа с КНБК (разбор) в инт. 31-0 м
Замена муфт на ОК-114 10шт.(заявка заказчика)
Сборка КНБК в инт.0-12м
Согласование плана работ
Сборка КНБК в инт.12-305
Спуск обсадной колонны. на ТК. 2108-3300 м.
Работа с КНБК №2 наворот долота выставление угла (1° 44´) спуск до гл.45м.
Спук КНБК 305-1250м
Промывка в БК ЭК.
Спуск обсадной колонны в интервале 3297.91 - 3885.00м, ГХ-3232,53 м
Работа с КНБК №2 наворот долота выставление угла (1° 44´) спуск до гл.45м. Тестирование ТС (+) режим : (запуск Q=5л/с, Р=20атм. Выход на режим Q=10k/c, Р=55атм.)
Спуск КНБК до гл.1970м
Спуск КНБК №2 на БИ-89мм. До гл. 2169м. С промывкой на гл.1135м. (Q=10л/c,Р=97атм.)
Промывка на глубине 3882.12 - 3885.12м (Рвх=56атм; Qвх=3л/с) перед активацией подвестки.
Согласование плана работ
Спуск КНБК до гл.2948м
Активация подвестки хостовика. Отстыковка при 240 атм.
Перетяжка ТК 250м.
Промывка на глубине 3872.54 - 3881.77м (Рвх=145атм; Qвх=14л/с) Перевод скважины на солевой раствор.
Опрессовка ОК совместно с ЭК 114 Рнач=256.4. атм. Рпад=0.4 атм. Ркон=255.0 атм.
Подъем инструмента в интервале 3221.29 - 2012.91м
Спуск КНБК до гл.2973, подбивка ТК на барабане буровой лебедки.Промывка Pвх=87атм; Q-26л/с.
Перезапись ГК в инт.2981-3020м(по долоту) Р=107-108атм, Q- 26л/с.
Промывка ориентирование ТС в инт.2173-2178м. (Q=10л/c,Р=97атм.)
Подъем инструмента в интервале 2012.91 - 900.20м с выбросом на мостки.
Бурение в инт. 2178-2201м (G=2-3 т, Qвх=9-10 л/c, Рвх=105-115 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89мм.; Промывка на забое (Qвх=10 л/с, Pвх=105 кгс/см²). Прорабртка пробуренного интервала
Бурение ротором в интервале 3020-3026,7м(G-7-9т, Р- 165атм, Q-42л/с)
Согласование плана работ
Бурение ротором в инт.3026,7-3042м. (G-7-11т, Р- 146-167атм, Q-32л/с)
Бурение в инт. 2201-2266м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 900.20-654.43м
Согласование плана работ
Подъем инструмента в интервале 654.43-0м с выбросом на мостки.
Бурение ротором в инт.3042-3080м. (G-7-11т, Р- 146-167атм, Q-32л/с)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Демонтаж ПВО.
Промывка (выход на режимы)
Бурение в инт. 2266- 2356м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Согласование плана работ
Монтаж ФА. Скважина 2013 окончена бурением в 11:00 ч
Промывка Рвх- 132-142атм, Q вх= 33л/с. Ожидание решения геологической службы.
Бурение до гл. 3108м (G = 8-11т, Р вх= 163-167атм, Q вх= 34л/с).
Замер ТС
ВМР, установка сеток на вибросита (100%). Выполнение мероприятий по ТО оборудования во время ВМР (ревизия цепей в ВЛБ, ремонт, ревизия и ремонт вибросит). Установка стелажей 70 %.
Наращивание СБТ-89
Промывка (выход на режимы)
Бурение в инт. 2356 - 2394м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89, Промывка
Согласование плана работ
Бурение до гл. 3112м (G = 8-11т, Р вх= 163-167атм, Q вх= 34л/с).
Бурение в инт. 2394 - 2430м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Промывка перед подъемом КНБК (Р вх= 141-145атм, Q вх= 34л/с).
Подъем КНБК в инт. 3112-2947м
Согласование плана работ
Подъем КНБК в инт. 2947-1290
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Бурение в инт. 2430 - 2466м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Ремонт силового привода буровой лебедки
Подъем КНБК 1290-1150
Согласование плана работ
Подъем КНБК 1150-305м
Замер ТС
Разборка КНБК 305м-0м
Наращивание СБТ-89
Промывка
ПР к спуску КОС, сборка КОС 0-12м
Ремонт силового привода буровой лебедки
Бурение в инт. 2466 - 2482м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Сборка КНБК 12-295м
Согласование плана работ
Спуск КНБК 295-1365м
Бурение в инт. 2482 - 2516м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Согласование плана работ
Спуск КНБК 1365-3112м
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Промывка на забое перед отбором керна Р вх=81атм, Q вх=27л/с.
Бурение в инт. 2516 - 2551м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Наращивание
Бурение с отбором керна в инт. 3112-3115м (G вх= 2-5т, Р вх=68-71атм, Q вх=25 л/с)
Согласование плана работ (промывка в башмаке ОК-245мм 14:45-16:30ч (Q=6-12л/сек; Р=1-12-9атм)
Бурение с отбором керна в инт. 3115-3121м (G вх= 2-5т, Р вх=68-71атм, Q вх=25 л/с)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка (P-66-69атм, Q-25л/с)
Промывка
Подъем КНБК 3121-295м
ремонт цепи ротора
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 11.66м
Бурение ротором в интервале 0.00-24.20м (Vмех=7.6м/ч; Wдол=0.3т; Pвх=5.0атм; Qвх=20.0л/сек; ΔР=4.7атм; Nрот=45.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м)
Бурение в инт. 2551 - 2577м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Ремонт ВШН.
Разборка КНБК с КОС 295-0М
Бурение в интервале 25.8-50.00м (Vмех=18.8м/ч; Wдол=0.1т; Pвх=8.0атм; Qвх=24.0л/сек; ΔР=8.4атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м).
Замер ТС, промывка
Согласование плана работ
Разборка КНБК с КОС 295-0М
Выемка керна
Наращивание СБТ-89
Подъем инструмента в интервале 25.80-8.53м
Бурение в инт. 2577 - 2609м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Разборка КНБК без т/с в интервале 8.53-0.00м
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00 - 23.89м
Сборка КНБК в инт.0-21м
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1424-1975м с промывкой (Q=12л/сек; Р=14-22атм)
Сборка КНБК в инт.0-21м-279м
Спуск обсадной колонны в интервале 23.89-47.4м
Замер ТС, промывка
Промывка на глубине 47.40м (Pвх=1.0атм; Qвх=27.0л/сек).
НПВ. Простои. Простой. ожидание тампонажного флот (КП в неудовлетворительном состоянии), параллельно ПР к цементажу
Наращивание СБТ-89
Спуск КНБК В инт. 279-1200м
Ремонт манифольда
Бурение в инт. 2609 -2655м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Промывка с рассаживанием в интервале 1975-1970-1975м (Q=12л/сек; Р=19-24атм) с установкой ВУС в V-12м³; Y=1,13г/см3; В=152сек
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1975-1775м Подъем на глубину установки цем.моста производился без долива для балансировки ВУС.
Спуск КНБК В инт.1200-3082м
Промывка с рассаживанием в интервале 1775-1763-1775м (Q=12л/сек; Р=21атм)
Установка цементного моста №1 в интервале 1775-1675м: Буфер отмывающий V-4м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-5м³ Y-1,86г/см³; Буфер разделительный V-2м³ Y-1,01г/см³; Продавка РВО V-12,5м³ Y-1,13г/см³
Замер ТС, промывка
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1775-1575м Подъем на глубину срезки производился без долива для балансировки моста.
Цементаж.
ОЗЦ. Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 1575-1570-1575м (Q=12-14л/с, Р=12-22-14атм) Выход на устье зона смешивания бурового раствора и разделительного буфера V-1,5м³ Y-1,07г/см³
Спуск КНБК В инт.3082м-3121м, перезапись ГК по долоту (Р вх=130-135атм, Q вх= 32л/с. N рот=34об/мин.)
ОЗЦ
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1575-1422м (Башмак ОК-245мм 1449м)
ОЗЦ. Промывка на глубине 1422м (Q=14л/сек; Р=14атм)
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1575-206м
Бурение в инт.3121-3147м. (W дол= 8-11, Р вх=158-160атм, Q вх=32л/с, N рот=33 об/мин)
Наращивание СБТ-89
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм в интервале 206-0м с выбросом на мостки
Бурение в инт. 2655 - 2683м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
ОЗЦ. Сборка КНБК №5 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-9м
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
ОЗЦ. Сборка КНБК №5 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 9-20,3м (программирование приборов) Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 43м (Q=12-32л/с; P=14-53атм) (+)
Бурение в инт.3147м-3164м. (W дол= 8-11, Р вх=158-160атм, Q вх=32л/с, N рот=33 об/мин)
Оборудование устья скважины.
Бурение в инт. 2683 - 2736м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
ОЗЦ. Спуск КНБК в интервале 20,3-100м (Замена тормозных колодок на ЛБУ - 45мин)
НПВ. Ремонт. Перетяжка талевого каната.
ОЗЦ. Спуск КНБК в интервале 100-1625м
НПВ. Ремонт. Перетяжка талевого каната.
Бурение в инт.3164м-3209м. (W дол= 8-11, Р вх=158-160атм, Q вх=32л/с, N рот=33 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Сборка КНБК.
Спуск КНБК в интервале 1625-1686м с промывкой (Q=5л/с; P=12-25-38атм) На глубине 1686м получили посадку до 2т НСВ (Плановая голова цем.моста №1 1675м) Испытание цем.моста (G-8т; Q=2л/с; P=12-25атм; Время стоянки 2мин (провалов нет, "+"), повторная разгрузка 5т (+)
Разбуривание цементного стакана в интервале 44.47-50.00м (Wдол=0.0т; Pвх=0.0атм; Qвх=52.0л/сек; Nрот=19.0об/мин; Mрот=0.8Тс*м).
Бурение в инт. 2736 - 2797м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=140-155 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Бурение в интервале 50-631.00м (Vмех=60.8м/ч; Wдол=1.3т; Pвх=83.0атм; Qвх=61.0л/сек; ΔР=5.5атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=2.9Тс*м).
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 1686-1693м (G=0,5-1,5т; Q=32л/с; Р=75-85атм; N=слайд; V=7м/ч) На глубине 1691м выход шлама: 45% цемент; 55% - порода
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 1693-1706м (G=1-3т; Q=32л/с; Р=80-85атм; N=слайд; V=3,25м/ч) На глубине 1696м выход шлама: 15% цемент; 85% - порода На глубине 1701м выход шлама: 30% цемент; 70% - порода На глубине 1706м выход шлама: 15% цемент; 85% - порода По замеру получилось точка срезки на глубине 1692м (уход от старого ствола)
Бурение в инт.3209м-3271м. (W дол= 10-11, Р вх=180-190атм, Q вх=34л/с, N рот=33 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 1706-1930м (G=4-5-12т; Q=32-36л/с; Р=90-100-145-160атм; N=20-40об/мин; М=17-20-24-27кН*м; Vмех=55,57м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 58,47м/ч; / Vслай=34,8м/ч; Т.З. 1896,94м; Ниже 1,01м; Левее 0,97м; угол план/факт/32/33,4º)
Ремонт пневмосистемы МБУ
Подъем КНБК в инт 2797 - 2159м
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 1930-2046м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=160-190атм; N=40об/мин; М=27-32кН*м; Vмех=61,46м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 64,26м/ч; / Vслай=35,44м/ч; Т.З. 2005,31м; Ниже 0,04м; Левее 1,67м; угол план/факт/32,59/33,85º)
Бурение в инт.3271-3272м. (W дол= 8-11, Р вх=183-191атм, Q вх=35л/с, N рот=33 об/мин)
Ремонт цепи ротора
Промывка перед подъемом (Р вх=158-162атм, Q вх=35л/с)
Ремонт цепи ротора
УТЗ ВЫБРОС
Подъем КНБК в инт. 3272-2948м
Спуск КНБК в инт 2159 - 2797м
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2046-2242м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=160-190атм; N=40об/мин; М=27-32кН*м; Vмех=61,91м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 64,26м/ч; / Vслай=35,44м/ч; Т.З. 2203,75м; Выше 0,95м; Правее 0,64м; угол план/факт/32,59/33,37º)
Подъем КНБК в инт. 2948м-1200м
'Бурение в интервале 631-1375.00м (Vмех=48.5м/ч; Wдол=4.7т; Pвх=153.0атм; Qвх=60.0л/сек; ΔР=16.0атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=7.0Тс*м).
Промывка, прокачка пачки ВУС
Бурение в инт. 2797 - 2815м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Бурение в инт. 2815 - 2876м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Ремонт цепи привода. Ремонт привода ротора.
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2242-2560м (G=8-14т; Q=36л/с; Р=165-195атм; N=40об/мин; М=29-34кН*м; Vмех=58,92м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 64,26м/ч; / Vслай=35,44м/ч; Т.З. 2525,75м; Выше 1,6м; Правее 1,9м; угол план/факт/32,59/32,6º)
Ремонт цепи привода. Ремонт привода ротора.
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Подъем КНБК в инт. 1200-304м. Разборка КНБК 304-0м. Ремонт привода ротора.
Бурение в инт. 2876 - 2916м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2560-2648м (G=11-14т; Q=36л/с; Р=170-190атм; N=40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=57,15м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 64,26м/ч; / Vслай=35,44м/ч; Т.З. 2624,49м; Выше 1,87м; Левее 0,94м; угол план/факт/32,59/33,49º)
Сборка КОС 0-295м
Промывка
Бурение в инт. 2916 -2945 м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Спуск КОС в инт.295-480м.
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2648-2820м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=170-190атм; N=40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=57,15м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 64,26м/ч; / Vслай=35,44м/ч; Т.З. 2624,49м; Выше 1,87м; Левее 0,94м; угол план/факт/32,59/33,49º)
Спуск КОС в инт.480м-2500м
Бурение в интервале 1375-1387м (Vмех=59.0м/ч; Wдол=5.0т; Pвх=153.0атм; Qвх=60.0л/сек; ΔР=15.5атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=6.2Тс*м).
Замер ТС
Промывка на глубине 1360.56-1386.80м (Pвх=141.0атм; Qвх=61.0л/сек).
Подъем инструмента в интервале 1361.92-590.51м Срывающиеся затяжки на гл 1314м, 805м 708м, более 10т. Затяжка на гл. 602м, 585м более 10т..
Наращивание СБТ-89
Промывка
'НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Подъем инструмента в интервале 591.83-26.38м Затяжка на гл. 562м более 10т; Затяжка на гл. 173м более 5т.
Бурение в инт. 2945 - 3008 м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Демонтаж привода ротора, демонтаж цепи привода.
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2820-2995м (G=9-13т; Q=34-36л/с; Р=165-200атм; N=40об/мин; М=31-36кН*м; Vмех=48,11м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 36,79м/ч; / Vслай=29,28м/ч; Т.З. 2947,14м; Выше 5,3м; Правее 1,5м; угол план/факт/32,59/35,02º)
Демонтаж привода ротора,монтаж цепи привода.Подвоз/укладка ОК-178мм на приемные мостки, шаблонировка ОК-178мм.
Разборка КНБК.
Замер ТС
ПЗР. к спуску ОК 245мм.
Наращивание СБТ-89
Промывка
Спуск обсадной колонны в интервале 0.00-587.00м Посадки на гл. 136м., 160м., 170м., 180м., 191м., 204м., 215м., 227м., 238м., 249м., 260м., 271м., 283м., 294м., 305м., 317м., 328м., 397м., 340м.,351м. 358м,.363м., 373м., 385м.,342м., более 5т..
Бурение в инт. 3008 -3028 м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 2995-3041м (G=9-13т; Q=34-36л/с; Р=165-200атм; N=40об/мин; М=31-36кН*м; Vмех=46,36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 64% / 36%; Vрот= 35,42м/ч; / Vслай=27,64м/ч; Т.З. 3021,72м; Выше 4,15м; Правее 4,12м; угол план/факт/36,85/34,5º)
Ремонт привода ротора. Шаблонировка ОК-178мм. Уборка территории от мусора, металлолома.
Промывка
НПВ. Простой. Чистка желоба
Бурение в инт. 3028 - 3056м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Спуск обсадной колонны в интервале 587.00-710.00м Посадка на гл. 632м., 642м., более 10т..
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 3041-3150м (G=9-13т; Q=34-35л/с; Р=165-200атм; N=40об/мин; М=32-37кН*м; Vср.мех=43,35м/ч) Соотношение ротор / слайд – 63% / 37%; Vрот= 35,28м/ч; / Vслай=26,9м/ч; Т.З. 3121,27м; Выше 3,06м; Правее 4,33м; угол план/факт/44,75/44,2º)
Ремонт привода ротора. Шаблонировка ОК-178мм. Уборка территории от мусора, металлолома.
Замер ТС
Спуск обсадной колонны в интервале 710.00 - 847.00м Посадки на гл, 711м., 733м., 756м., 789м.,812м.,835м., более 10т.
Промывка на глубине 841.78 - 847.41м (Рвх=29атм; Qвх=17л/с)
Наращивание СБТ-89
Промывка
Спуск обсадной колонны в интервале 847.29 - 947.97м Посадки на гл. 851м., 867м., 878м., более 10т.
Промывка на глубине 935.09 - 948.09м (Рвх=39атм; Qвх=11л/с)
Спуск обсадной колонны в интервале 947.47 - 1105.39м Посадки на гл. 947м., 956м., 977м., 988м., 1009м, 1011м., 1022м., 1028м., 1032м., 1037м., 1048м, 1065м., 1075м., 1087м., более 10т.
Ремонт манифольда
Промывка на глубине 1095.45 - 1106.71м (Рвх=39атм; Qвх=8л/с)
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 3150-3285м (G=9-13т; Q=35-36л/с; Р=175-200атм; N=40об/мин; М=35-39кН*м; Vср.мех=39,62м/ч) Соотношение ротор / слайд – 63% / 37%; Vрот= 35,28м/ч; / Vслай=26,9м/ч; Т.З. 3270,46м; Выше 2,8м; Правее 3,04м; угол план/факт/45/45,81º)
Ремонт привода ротора. Шаблонировка ОК-178мм. Уборка территории от мусора, металлолома. Ревизия бурового оборудованния.
Спуск обсадной колонны в интервале 1106.71 - 1240.74м
Бурение в инт. 3056 - 3068м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Промывка на глубине 1231.64 - 1241.94м (Рвх=26атм; Qвх=15л/с)
НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Спуск обсадной колонны в интервале 1242.06 - 1318.40м. Спуск обсадной колонны в интервале 1318.40 - 1371.66м ПНВ. Посадки на гл. 1283м,. 1293м., 3310м., 1315м., 1323м., 1337м., 1350м., 1360м.,1365м., 1376м. более 10т.
Промывка
Промывка на глубине 1375.79 - 1382.98м (Рвх=49атм; Qвх=10л/с)
ПЗР. к цементированию.
Цементаж.
Бурение в инт. 3068 - 3081м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
ОЗЦ
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 3285-3344м (G=9-13т; Q=35-36л/с; Р=175-200атм; N=40об/мин; М=35-39кН*м; Vср.мех=38,55м/ч) Соотношение ротор / слайд – 63% / 37%; Vрот= 35,28м/ч; / Vслай=26,9м/ч; Т.З. 3320,1м; Выше 3,05м; Правее 2,37м; угол план/факт/45/44,9º)
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. Ревизия бурового оборудованния.
Наращивание СБТ-89
Промывка
Бурение в инт. 3081 -3103 м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 3344-3425м (G=10-14т; Q=34-35л/с; Р=175-200атм; N=40об/мин; М=35-39кН*м; Vср.мех=35,74м/ч) Соотношение ротор / слайд – 79% / 21%; Vрот= 23,38м/ч; / Vслай=17,39м/ч; Т.З. 3394,6м; Выше 2,34м; Правее 0,11м; угол план/факт/45/43,55º) с глубины 3398м отбор шлама каждые 5м
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. Ревизия бурового оборудованния.
ОЗЦ. ОУС.
Промывка
Подъем КНБК в инт 3103 -2500м (Отказ ТС)
Подъем КНБК в инт 2500 - 28м (Отказ ТС)
Бурение ротором и слайдом (2-й ствол) в инт. 3425-3520м (а.о. 2839,81) (G=10-14т; Q=32-36л/с; Р=170-200атм; N=40об/мин; М=38-42кН*м; Vср.мех=34,14м/ч; Vcут=21,8м/ч) Соотношение ротор_сут / слайд – 79% / 21%; Vрот= 23,38м/ч; / Vслай=17,39м/ч; Т.З. 3504,04м; Выше 1,88м; Правее 1,59м; угол план/факт/45/44º) отбор шлама каждые 5м
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Выкладка на мостки ОК-178мм.
ОЗЦ. Монтаж ПВО. Опрессовка ПВО ППГ гл.пл. 270 атм, герметично.
Перетяжка талевого каната
Промывка с рассаживанием в интервале 3520-3509-3520м (Q=36л/сек; Р=180-195атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=38-42кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3520м: Аргиллит - 65%; Уголь - 35%)
Сборка инструмента СБТ-127 с мостков.
Поэтапное бурение в интервале 3520-3523м (а.о. 2839,81-2841,97) (G=6-12т; Q=32л/сек; Р=145-170атм; N=40об/мин; М=38-42кН*м; V=45,45м/ч) (4мин/3м) В интервале 3522-3523м зафиксировано падение давления с 170→121→110→36→0атм→прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует) В течении 5мин открылось катастрофическое поглощение общие потери за 5мин составили 10м³, интенсивность составляет 120м³/ч.
Закачка кольматирующей пачки в V-10м³ в открытый ствол Q=2л/сек; Р=0атм с расхаживанием инструмента в интервале 3520-3509-3520м (N=10об/мин; М=25-40кН*м) (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³) - циркуляция отсутствует (продавка РВО Y=1,22г/см³; Q=10л/сек; Р=7-31атм; в V=33м³), во время продавки на 27м³ циркуляция восстановилась, перешли на Q=2л/сек; Р=18-20атм, во время продавки на 30м³ циркуляция прекратилась. Общая потеря бурового раствора 47м³
Разборка КНБК №2 28-0м
Сборка КНБК №3 0-28м
Продавка оставшиеся 3м³ РВО Y=1,22г/см³; Q=2л/сек; Р=12-18атм; в V=3м³) с расхаживанием инструмента в интервале 3520-3509-3520м (N=10об/мин; М=38-40кН*м), продав каосуществлялась без выхода циркуляции Общая потеря бурового раствора 50м³
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Шаблоировка ОК-178мм.
Подъем инструмента в интервале 3523-2961м (выше интервала углей 43м, угли 3005м - 15%) Зафиксированы затяжки до 10т ВСВ на глубинах: 3496м; 3294м; 3247м; 3232м; 3219м; 3198м; 3193м; 3083м; 3071м; 3061м; 3052м; 3028м; 2997м пройдены при повторных хождений на "сухую" Объем долива план/факт - 1,9/6,3м³, отклонение 4,4м³. - уровень отсутствует (общие потери 56,3м³)
Сборка КНБК №3 0-28м
Спуск КНБК 28 - 1960м.
Восстановление циркуляции (Q=2л/сек; Р=15-24атм) с расхаживанием инструмента в интервале 2961-2937-2961м (N=10об/мин; М=32-34кН*м) при прокачке 1,6м³ - циркуляция появилась. Поэтапное увеличение производительности (Q=2-4-6-7,5-9-10-12л/сек; Р=24-32-43-32-41-41-48атм) (общие потери 57,9м³)
Восстановление циркуляции с расхаживанием инструмента в интервале 2961-2937-2961м (N=10об/мин; М=32-34кН*м) Поэтапное увеличение производительности (Q=12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32л/сек; Р=48-54-63-68-76-89-109-120-134атм) (Q=32л/с; Р=134атм) - циркуляция полная, поглощение отсутствует.
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Шаблоировка ОК-178мм.
Сборка инструмента СБТ-127 с мостков.
Подъем инструмента в интервале 2961-2816м Объем долива план/факт - 0,5/0,5м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Спуск инструмента в интервале 2816-3484м Объем вытеснения план/факт - 2,3/2,3м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Поэтапное восстановление циркуляции (Q=2-32л/сек; Р=10-146атм) со спуском инструмента в интервале 3484-3518м (N=10об/мин; М=25-32/37-42кН*м) - циркуляция полная, поглощение отсутствует.
Опрессовка ПВО ППГ гл.пл. 270 атм, герметично.
Спуск КНБК 1960 -2840 м.
Подъем инструмента в интервале 1161.77 - 0.00м
Спуск инструмента в интервале 3518-3523м с промывкой (Q=32л/сек; Р=146-150атм; N=10об/мин; М=37-42кН*м), при прохождении отметки 3518м зафиксировано частичное поглощение 3м³ за 13мин, снизили производительность до 16л/с; Р=50атм закачка кольматирующей пачки в V-5,3м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³) (общие потери 61,2м³)
Промывка с рассаживанием в интервале 3523-3509-3523м с прокачкой кольматирующей пачки, при закачке и продавке пачки зафиксировано частичное поглощение на 16л/с; Р=63атм; за 20мин V=3,8м³ на 14л/с; Р=53.7атм; за 3мин V=1.7м³ на 12л/с; Р=43атм; за 3мин V= 1.44м³ на 10л/с; Р=39атм; за 21мин V= 3.81м³ на 16л/с; Р=75-69атм; за 7,5мин V= 4,3м³ (пачка вышла в открытый ствол) на 10л/с; Р=30атм; за 2мин V= 1,5м³ циркуляция прекратилась на 2л/с; Р=9-2атм; за 25мин V= 6м³ циркуляция отсутствует (общие потери 68,7м³)
Подъем инструмента в интервале 3523-2939м (выше интервала углей 66м, угли 3005м - 15%) Объем долива план/факт - 1,9/5,3м³, отклонение 3,4м³. - уровень отсутствует (общие потери 72,1м³)
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 15.01м
Восстановление циркуляции (Q=2л/сек; Р=11атм) с расхаживанием инструмента в интервале 2939-2956м прокачено 0,5м³ + долив в затруб 4м³ - циркуляция появилась. (общие потери 76,6м³), после остановки буровых насос – визуально статический уровень в скважине «падал»
Подъем инструмента в интервале 2956-20,3м Зафиксированы затяжки до 10-15т ВСВ на глубинах: 2744м; 2736м; 2728м; 2723м; 2721м; 2720м; 2717м; 2700м; 2660м; 2657м; 2650м; 2625м; 2619м; 2402м; 2375м пройдены при повторных хождений на "сухую" Объем долива план/факт - 10/16,4м³, отклонение 6,4м³. - уровень на устье (общие потери 83м³)
Перезапись ГК в инт 2840-2870
Спуск инструмента в интервале 15.01 - 1364.00м
Промывка, проработка
Перезапись ГК в инт 3083 - 3103м
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 1364.00 - 1387.00м (Wдол.=6.1 т; Рвх=81 атм; Qвх=29 л/с; Nрот=19 об/мин; Мрот=6.5 Тс*м) Разбуривание оснастки.
Бурение в инт. 3103 - 3114 м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Перевод скважины на бур.раствор.
Опрессовка цем.кольца/цем.стакана. Чистка ЦСГО.
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Разборка КНБК №5 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,3-0м Объем долива план/факт - 0/1,27м³, отклонение 1,27м³. - уровень на устье (общие потери 84,27м³)
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Ревизия системы очистки.
Бурениe в интервале 1387-1559.00м (Vмех=80.9м/ч; Wдол=8.2т; Pвх=94.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=10.7атм; Nрот=42.0об/мин; Mрот=9.0Тс*м).
Промывка
Бурение в инт. 3114 - 3140м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Спуск СБТ-127мм в интервале 0-600м Объем вытеснения план/факт - 2/2м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Спуск СБТ-127мм в интервале 600-1422м (башмак ОК-245мм 1449м) Объем вытеснения план/факт - 2,8/2,8м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Ремонт привода ротора. Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Ревизия системы очистки.
Бурениe в интервале 1559 - 1740м (Vмех=80.9м/ч; Wдол=8.2т; Pвх=94.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=10.7атм; Nрот=42.0об/мин; Mрот=9.0Тс*м).
Промывка
Промывка на глубине 1422м (Q=16л/с; Р=12атм)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1422-2481м Зафиксированы посадки до 3т НСВ на глубинах: 1731м; 1738м пройдены с промывкой Q=10л/с; Р=18атм; N=10обр/мин; М=21-23кН*м. Каждые 10-6 свечей спуск с промывкой во избежание забитее внутреннего пространства СБТ-127мм
Бурение в инт. 3140 - 3182м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Промывка.
Подъем КНБК в интервале 2274.00-15.01м
Спуск СБТ-127мм в интервале 2481-2930м с промывкой (Q=6л/с; Р=8-13атм)
Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Ревизия системы очистки. ПР к установки вала ротора.
Промывка с рассаживанием в интервале 2930-2954-2930м с промывкой (Q=6-20л/с; Р=8-37атм), в течении 30мин при Q=20л/с частичное поглощение составило 3м³ (общие потери 87,27м³)
Замер ТС
Спуск СБТ-127мм в интервале 2954-3500м с промывкой (Q=6л/с; Р=10-12атм)
Наращивание СБТ-89
Промывка
Разборка КНБК с т/с в интервале 15.01-0.00м
Спуск СБТ-127мм в интервале 3500-3520м с промывкой (Q=6-10л/с; Р=9-16атм), в течении 25мин при Q=10л/с частичное поглощение составило 1,5м³ (общие потери 88,77м³)
Закачка кольматирующей пачки в V-20м³ в трубное пространство Q=6л/сек; Р=18-15атм с расхаживанием инструмента в интервале 3520-3500-3520м (На основе РВО + Shells plug С = 20 кг/м³; Mix plug С = 30 кг/м³; Mix plug М = 50 кг/м³; Fibro plug С = 100кг/м³; Y=1,19г/см³; В=123сек), в течении 30мин при Q=6л/с частичное поглощение составило 3м³ (общие потери 91,77м³)
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00-20.34м
Продавка пачки на РВО Y=1,19г/см³; Q=10л/сек; Р=25-28атм; в V=13м³), в течении 16мин при Q=10л/с поглощение отсутствует (с расхаживанием инструмента в интервале 3520-3500-3520м) Продавка пачки на РВО Y=1,19г/см³; Q=20л/сек; Р=49-45атм; ; N=40об/мин; М=35-38кН*м; в V=20м³), в течении 18мин при Q=20л/с частичное поглощение составило 0,6м³ (стоянка на глубине 3520м) (общие потери 92,37м³)
Подъем инструмента в интервале 3520-2904м Объем долива план/факт - 2/2м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Спуск инструмента в интервале 15.01-2265.38м Посадка на гл. 2063м более 10т..
Бурение в инт. 3182 - 3190м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка с рассаживанием в интервале 2904-2926-2904м (Q=6-28л/с; Р=12-62атм), в течении 30мин при Q=28л/с частичное поглощение составило 3м³ (общие потери 95,37м³)
Промывка
Промывка с рассаживанием в интервале 2904-2926-2904м (Q=28л/с; Р=57-62атм), в течении 10мин при Q=28л/с частичное поглощение составило 2м³ (общие потери 97,77м³)
Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Ревизия системы очистки. ПР к установки вала ротора. Ожидание завоза Вала привода ротора.
Подъем СБТ-127мм в интервале 2904-2914м на аварийном приводе с промывкой (Q=20л/с; Р=30-36атм), в течении 16мин при Q=20л/с частичное поглощение составило 2,5м³ (общие потери 100,27м³)
Спуск СБТ-127мм в интервале 2904-3520м с промывкой (Q=2л/с; Р=5-10атм)
Бурение в инт. 3190 - 3196м (G=1.7-4.2 т, Qвх=10-11 л/c, Рвх=180-210 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Промывка
Промывка на глубине 2264.53-2287.64м (Pвх=98.0атм; Qвх=28.0л/сек).
Промывка с рассаживанием в интервале 3520-3500-3520м (Q=10л/с; Р=16-20атм)
Уборка территории от мусора, металлолома. ТО бурового оборудованния. Ревизия системы очистки. ПР к установки вала ротора. Ожидание завоза Вала привода ротора.
Установка изолирующего цементного моста №1 в интервале 3520-3420м: Буфер отмывающий V-4м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-5м³ Y-1,90г/см³; Буфер разделительный V-2м³ Y-1,01г/см³; Продавка РВО V-29,2м³ Y-1,19г/см³
Бурение в интервале 2285-2330.00м (Vмех=47.3м/ч; Wдол=21.1т; Pвх=147.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=12.2атм).
СПО шаблон 3196 - 2600 - 3196м
Подъем СБТ-127мм в интервале 3520-3200м Подъем на глубину срезки производился без долива для балансировки моста.
Промывка, установка смазывающей пачки
ОЗЦ. Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 3200-3178-3200м (Q=20л/с, Р=42-33атм; N=40об/мин; М=29-34кН*м) Выход на устье бурового раствора Y-1,19г/см³
Промывка, установка смазывающей пачки
ОЗЦ. Подъем СБТ-127мм в интервале 3200-2953м
ОЗЦ. Промывка с расхаживанием инструмента в интервале 2953-2970-2953м (Q=20л/сек; Р=41-35атм; N=30об/мин; М=28-32кН*м)
ОЗЦ. Промывка с расхаживанием инструмента в интервале 2953-2970-2953м (Q=20л/сек; Р=41-35атм; N=30об/мин; М=28-32кН*м)
ПР к установки вала ротора. Ожидание завоза Вала привода ротора.
ОЗЦ. Задавка цем.раствора на поглощение Q=2л/с; Р=30атм при закрытом ПВО (трубные плашки), приемистость отсутствует
ОЗЦ. Подъем СБТ-127мм в интервале 2900-0м Объем долива план/факт - 9,9/9,9м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
Подъкм КНБК 3200 - 650м
Монтаж вала привода ротора.
ОЗЦ. Сборка роторной КНБК №6 в интервале 0-10,16м
ОЗЦ. Спуск инструмента в интервале 10,16-1016м
Подъкм КНБК 650 - 28м
Спуск КОС в инт.2938-3257м
Разборка КНБК №3 28-0м
ПЗР к спуску ОК
Проработка ( Р вх=98-100атм, Q вх=29л/с)
Спуск инструмента в интервале 1016-1090м
Проработка ( Р вх=98-100атм, Q вх=29л/с)
Подъем инструмента в интервале 1090-308м (для перестановки Яса)
Сборка хвостовика, в инт 0 - 61м
Бурение с отбором керна в инт. 3272-3276м(Wдол= 2-5т, Р вх=68-71атм, Q вх=25k/c).
Сборка хвостовика, в инт 61 -1100м. Монтаж подвески хвостовика ПХРЦ
Спуск инструмента в интервале 308-1041м
Спуск инструмента в интервале 1041-3350м Зафиксированы посадки до 5т НСВ на глубинах 2402м; 3070м 2402м - пройдена с промывкой (Q=20л/сек; Р=45атм; N=40об/мин; М=18-22кН*м) 3070м - пройдена при повторном хождении на "сухую"
Бурение с отбором керна в инт. 32763281мм(Wдол= 2-5т, Р вх=68-71атм, Q вх=25k/c).
Промывка, срека керна (Р вх=73-75атм, Q вх=25л/с).
Бурение в интервале 2330 - 2687.60м (Vмех=35.9м/ч; Wдол=10.6т; Pвх=186.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=24.0атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=19.5Тс*м)..
Подьем КОС в инт. 3281-2600м
Спуск хвостлвика на инструменте в инт 1100 - 3191м, с промывками перед окном и баженскойсвитой
Спуск инструмента в интервале 3350-3400м с промывкой (Q=6л/сек; Р=25-30атм), на глубине 3400м получена посадка до 8т НСВ (плановая голова цем.моста 3420м)
Спуск инструмента в интервале 3400-3417м с промывкой (G=0т; Q=16-18л/сек; Р=46-49-55атм; N=35об/мин; М=31-36кН*м)
Разбуривание цементного стакана в интервале 3417-3418м (G=3-5т; Q=18л/сек; Р=55-58атм; N=35об/мин; М=35-40кН*м)
Разбуривание цементного стакана в интервале 3418-3462м (G=4-5т; Q=20-25л/сек; Р=48-52-75атм; N=45-80об/мин; М=35-42кН*м); Зафиксирован шлам: Аргилит-60%; Уголь-20%; Цемент-20% - примерно с глубины 3454-3451м
Подъем КОС в инт. 2600-295м.
Разборка КОСв инт.295-0м.
Извлечение керна.
Промывка перед цементированием
Промывка перед цементированием
Сборка КОС в инт. 0-295м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3462-3447-3462м (Q=25л/сек; Р=75-80атм; N=60об/мин; М=35-40кН*м) ) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород
Промывка с рассаживанием в интервале 3462-3447-3462м (Q=25л/сек; Р=75-80атм; N=60об/мин; М=35-40кН*м) ) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3462м: Аргиллит - 60%; Уголь - 15%; Цемент - 25%)
Спуск КОС в инт. 295-2500м
Активация подвески, открытие цементировочных окон МСЦ
Разбуривание цементного стакана в интервале 3462-3472м (G=4-5т; Q=25л/сек; Р=75-79атм; N=60об/мин; М=36-41кН*м)
НПВ. Ремонт. Манифольд высокого давления. Замена грязевого шланга ( промыв по телу)
Активация подвески, открытие цементировочных окон МСЦ (Активация подвески-130атм +; активация пакера ПГРП -160атм +; открытие окон МСЦ - 200атм +.
Промывка (выход из строя авто вакуумник)
Разбуривание цементного стакана в интервале 3472-3494м (G=4-5т; Q=25л/сек; Р=75-79атм; N=60об/мин; М=36-41кН*м)
НПВ. Ремонт. Манифольд высокого давления. Замена грязевого шланга ( промыв по телу)
Спуск КОС в инт. 2500-3269м.
Промывка (Р вх=80-88атм,Q вх=26л/с)
Бурение в интервале 2686.00-2909м (Vмех=36.1м/ч; Wдол=10.3т; Pвх=207.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=41.8атм; Nрот=43.0об/мин; Mрот=21.7Тс*м).
Наращивание .
Бурение с отбором керна в инт. 3281-3289(Q-25л/с, P-75атм, G-5т, N-65об/мин, M-8-11кН*м)
Промывка (выход из строя авто вакуумник)
Цементирование хвостовика
Разбуривание цементного стакана в интервале 3494-3517,78м (G=4-5т; Q=25л/сек; Р=79-80атм; N=60об/мин; М=37-42кН*м) Шлам с глубины 3510м: Аргилит-10%; Уголь-20%; Цемент-70%. В интервале 3517,54-3517,78м зафиксировано падение давления с 79→40→прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует) В течении 3мин открылось катастрофическое поглощение общие потери за 3мин составили 4,6м³, интенсивность составляет 81,2м³/ч. (общие потери 104,87м³)
Бурение с отбором керна в инт. 3281-3290(Q-25л/с, P-75атм, G-5т, N-65об/мин, M-8-11кН*м)
Срезка , промывка, (Q-25л/с,P-72атм)
подъем КНБК в интервале 3290-295м
Подъем инструмента в интервале 3517,78-3448м Закачка кольматирующей пачки в V-10м³ в трубное пространство Q=2-6л/сек; Р=2атм с расхаживанием инструмента в интервале 3448-3456м (N=10об/мин; М=23-45кН*м) (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³; MIX -PLUG F 30кг/м³), в течении 13мин при Q=6л/с, циркуляция отсутствует, поглощение составило 10м³ (общие потери 114,87м³)
Продавка пачки на РВО Y=1,20г/см³; Q=6-10л/сек; Р=1-2,5атм; в V=15,5м³), в течении 12мин при Q=10л/с циркуляция отсутствует (с расхаживанием инструмента в интервале 3456-3461м N=10об/мин; М=25-43кН*м) (общие потери 134,67м³) (на запусках 4,3м³) Подъем инструмента в интервале 3461-3374м Продавка пачки на РВО Y=1,20г/см³; Q=2л/сек; Р=1-3атм; в V=3м³, в течении 15мин при Q=2л/с циркуляция отсутствует (с расхаживанием инструмента в интервале 3374-3380м N=10об/мин; М=23-42кН*м) (общие потери 137,67м³)
Подъем инструмента в интервале 3380-3225м
Подъем разъединителя подвески в инт 2085,28 - 960м
Восстановление циркуляции/ Продавка пачки на РВО Y=1,20г/см³; Q=2л/сек; Р=1-2атм; в V=3м³, в течении 13мин при Q=2л/с циркуляция отсутствует (с расхаживанием инструмента в интервале 3225-3229м N=10об/мин; М=23-42кН*м) (общие потери 140,67м³)
Спуск инструмента в интервале 3229-3517,78м
Восстановление циркуляции/ Продавка пачки на РВО Y=1,20г/см³; Q=6-18л/сек; Р=11-65-34атм; в V=13м³ (стоянка на глубине 3517,78м N=30об/мин; М=38-43кН*м): при прокачке 9м³ - циркуляция появилась, при прокачке +1м³ - циркуляция прекратилась (падение давления с 65→34атм), при прокачке +3м³ без выхода циркуляции (общие потери 153,67м³)
Подъем инструмента в интервале 3517,78-2952м. Объем долива план/факт - 1,9/3,9м³, отклонение 2м³. - уровень отсутствует. (общие потери 157,57м³)
Восстановление циркуляции (Q=2л/сек; Р=9-14атм) с расхаживанием инструмента в интервале 2952-2976-2952м (N=20об/мин; М=32-36кН*м) при прокачке 5,1м³ - циркуляция появилась. (общие потери 162,67м³). Поэтапное увеличение производительности (Q=2-18л/сек; Р=14-48атм)
Подъем разъединителя подвески с выбросом инструмента на мостки в инт 960 - 0м
НПВ. Простои. Промывка на глубине 2882.44-2909м (Pвх=160.0атм; Qвх=35.0л/сек). перед подъемом КНБК для ревизии.
Разборка КНБК в интервале 295-119м.
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 2909-2116.54м Ревизия КНБК. Затяжка на гл. 2551м., 2910м более 10т.. НПВ Простои
Промывка с расхаживанием инструмента в интервале 2952-2976-2952м (Q=18л/сек; Р=34-43атм; N=10об/мин; М=32-34кН*м)
Разборка КНБК в интервале 119-0м.
извлечение Керна
ГИС на кабеле. Дохождение прибора до гл - 2680м.
Спуск инструмента в интервале 2976-3299. Объем вытеснения план/факт - 1/1м³, отклонение 0м³. - уровень на устье.
Спуск инструмента в интервале 3299-3502м. Объем вытеснения план/факт - 0,7/0,7м³, отклонение 0м³. - уровень на устье.
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 2116.54-143.59м Ревизия КНБК.
сборка КНБК в интервале 0-304
Спуск инструмента в интервале 3502-3517,78м с промывкой (Q=8л/сек; Р=45-62атм; N=60об/мин; М=30-35кН*м) Разбуривание цементного стакана в интервале 3517,78-3522м (G=7-10т; Q=8л/сек; Р=62→40→30→24→18→14→6→1атм; N=60-70об/мин; М=37-42кН*м), контрольное хождение в интервале 3522-3516-3522м с промывкой, подъем в интервале 3522-3502м с промывкой, циркуляция пропала в интервале 3517,78-3518,2м, бурение в интервале 3518,2-3522м без выхода циркуляции (открылось катастрофическое поглощение). В интервале 3517,78-3518,2м зафиксировано падение давления с 62→40→30атм→прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует) В течении 23мин общие потери при Q=8л/сек составили 5,57м³, интенсивность составляет 14,65м³/ч. (общие потери 168,24м³)
Подъем инструмента в интервале 3522-2929м. Объем долива план/факт - 1,9/11м³, отклонение 9,1м³. - уровень отсутствует. (общие потери 179,24м³)
Восстановление циркуляции (Q=6л/сек; Р=0атм; V=16м³) с расхаживанием инструмента в интервале 2929-2952м - уровень отсутствует. (общие потери 195,24м³)
Спуск КНБК до гл.1042м
Подъем инструмента в интервале 2952-1438м. Объем долива план/факт - 5,2/5,8м³, отклонение 0,6м³. - уровень отсутствует. (общие потери 201,04м³)
ГИС на кабеле. Дохождение прибора до гл - 2680м.
Восстановление циркуляции на глубине 1438м (Q=6л/сек; Р=9-15атм; V=9,1м³) при прокачке 9,1м³ - циркуляция появилась. (общие потери 210,14м³)
Подъем инструмента в интервале 1438-1314м. Объем долива план/факт - 0,4/0,4м³, отклонение 0м³. - уровень на устье.
НПВ. Простои. Разборка КНБК с т/с в интервале 20.34-10м Ревизия.
Сборка инструмента БВ-60 900м, и установка за палец
Подъем инструмента в интервале 1314-10,16м. Объем долива план/факт – 4,5/4,5м³, отклонение 0м³. - уровень на устье.
Спуск КНБК в интервале 1042-3229м.
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 10-20.34м
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 20.34-2908.43м Посадки на гл. 2281м., 2319м., 2411м., 2422м.,2458м.,2505м. более 10т..
Разборка роторной КНБК №6 в интервале 10,16-0м Объем долива план/факт - 0/2,7м³, отклонение 2,7м³. - уровень на устье (общие потери 212,84м³)
Спуск СБТ-127мм в интервале 0-1440м (башмак ОК-245мм 1449м) Объем вытеснения план/факт - 4,9/4,9м³, отклонение 0м³. - уровень на устье
промывка Р=112атм, Q-28Л/c.
перезапись ГК в инт.3229,5-3245,9м Р=140атм, Q-32Л/c. Отсутствие сигнала ТС замена датчика давления ННБ
Промывка на глубине 1440м (Q=6-10-16л/с; Р=4-5-11атм)
Замена тормозных лент на ЛБУ
Сборка инструмента БВ-60 900м, и установка за палец
Спуск СБТ-127мм в интервале 1440-1638м
Спуск СБТ-127мм в интервале 1638-1834м с промывкой (Q=2л/с; Р=2-7атм) Зафиксирована посадка до 3т НСВ на глубине: 1820м пройдена с промывкой Q=6л/с; Р=10-34-23атм; N=20обр/мин; М=15-19кН*м.
повторная перезапись ГК в интервале 3229,5-3245,9м.Q-32Л/c,Р=140атм,
Бурение в интервале 2984.09-2985.00м (Vмех=6.4м/ч; Wдол=19.4т; Pвх=171.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=14.7атм).
Спуск КНБК в интервале 3229-3241м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 1834-2011м с промывкой (Q=2л/с; Р=7-11атм)
Спуск КНБК с перезаписью ГКв интервале 3241-3271м. Q-32Л/c,Р=140атм,
Сборка автономного комплекса ГИС,
Спуск автономного комплекса ГИС (АК-горизонталь) на БВ-60, СБТ-89 до гл - 2105 м.(посадка 5тн)
Замена рабочего переводника на Б/У (наработка 315ч; свинчивание 400раз) Расхаживание инструмента в интервале 2011-1987-2011м
промывка Р=112атм, Q-28Л/c
Спуск СБТ-127мм в интервале 2011-2928м с периодической промывкой (Q=2л/с; Р=8-11атм)
Бурение в интервале 2985-3346.00м (Vмех=16.2м/ч; Wдол=12.0т; Pвх=211.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=33.7атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=22.9Тс*м).
Спуск КНБК с перезаписью ГКв интервале 3271-3290м. Q-32Л/c,Р=140атм, с замером ТС
бурение ротором в интервале 3290-3312м.(G-10-12т, Р- 180атм, Q-35л/с)
Промывка с рассаживанием в интервале 2928-2951м (Q=2-10л/с; Р=11-20атм; N=20об/мин; М=32-36кН*м) с Закачкой кольматирующей пачки в V-10м³ в трубное пространство (На основе РВО + Shells plug c = 115кг/м³; Mix plug с = 20кг/м³; Fibro plug m = 45кг/м³; Fibro plug c = 20кг/м³; Y=1,19г/см³; В=131сек) и Продавка пачки на РВО Y=1,19г/см³; в V=10м³
Спуск СБТ-127мм в интервале 2951-3326м с периодической промывкой (Q=2л/с; Р=20-30атм инт: 3078-3102м; 3128-3152м; 3227-3252м)
Запись ГИС в инт 2102 - 668м, подъем и разборка приборов ГИС
Спуск СБТ-127мм в интервале 3326-3351м спуск с промывкой (Q=2л/с; Р=10-48атм), Зафиксированы посадки до 4т НСВ на глубине: 3346м; 3347м пройдены с промывкой Q=2л/с; Р=10-33-48атм
Спуск СБТ-127мм в интервале 3351-3353м спуск с промывкой (Q=2л/с; Р=10-70атм), Зафиксирована посадка до 10т НСВ на глубине: 3353м и рост Р=до 74-95-110атм (результат отрицательный)
Подъем СБТ-127мм с попытками восстановить циркуляцию в интервале 3353-3253м Q=2л/с; рост Р=до 110-120-180-200-220-230атм; N=40-60-80обр/мин; М=35-39кН*м (результат отрицательный)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3253-2954м
бурение ротором в интервале 3312-3367м.(G-10-12т, Р- 185атм, Q-35л/с) Nрот. 35об/с, Мрот.=8-9кН*м
Попытка восстановить циркуляцию с рассаживанием в интервале 2954-2974-2954м (Q=2л/с; Р=230атм; N=40обр/мин; М=27-30кН*м) (результат отрицательный)
Подъем СБТ-127мм в интервале 2954-0м (в интервале 112-50м забито кольмотантом)
Спуск БИ на нормализацию стволас кважины до гл -1529м
Спуск БИ ( перо-воронка Ø76мм, на нормализацию ствола скважины до гл -2736м ( посадки до 5тн в интервалах на гл-2080м и на гл- 2089м, прошли с проворотом БИ)
ремонт не герметичности пневмолинии
Спуск СБТ-127мм в интервале 0-1440м (башмак ОК-245мм 1449м)
ремонт не герметичности пневмолинии
Спуск БИ до гл 2903м
бурение ротором в интервале 3367м-3380м.(G-10-12т, Р- 185атм, Q-35л/с) Nрот. 38об/с, Мрот.=8-9кН*м
Обратная промывка Р-46атм
Промывка на глубине 1440м (Q=6-10-16л/с; Р=3-6-15атм)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1440-2531м с промывкой (Q=2л/с; Р=2-12атм)
Бурение в интервале 3346 -3432м (Vмех=16.2м/ч; Wдол=12.0т; Pвх=211.0атм; Qвх=36.0л/сек; ΔР=33.7атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=22.9Тс*м).
Подъем БИ ( перо-воронка Ø76мм) до гл -1270 м. ( повторно попытки пройти места посадок на гл 2089 ина гл 2080м, посадки, проходит с проворотом БИ)
бурение ротором в интервале 3380м-3411м.(G-10-12т, Р- 185атм, Q-35л/с) Nрот. 38об/с, Мрот.=8-9кН*м
Подъем БИ ( перо-воронка Ø76мм) до гл -0 м. ( повторно попытки пройти места посадок на гл 2089 ина гл 2080м, посадки, проходит с проворотом БИ)
бурение ротором в интервале 3380м-3411м.(G-10-12т, Р- 185атм, Q-35л/с) Nрот. 38об/с, Мрот.=8-9кН*м
Спуск СБТ-127мм в интервале 2531-2953м с промывкой (Q=2л/с; Р=8-18атм)
бурение ротором в интервале 3380м-3411м.(G-10-12т, Р- 185атм, Q-35л/с) Nрот. 38об/с, Мрот.=8-9кН*м
Промывка 2 часа 15 минут.
Промывка с рассаживанием в интервале 2928-2940м (Q=2-10л/с; Р=12-32-41атм; N=40об/мин; М=26-29кН*м) Промывка с рассаживанием в интервале 2940-2951м (Q=10л/с; Р=36-91-15-120атм; N=40об/мин; М=23-28кН*м) Промывка с рассаживанием в интервале 2951-2928м (Q=10л/с; Р=120-230атм; N=40об/мин; М=16-18кН*м) – запечатались
Подъем СБТ-127мм с попытками восстановить циркуляцию в интервале 2951-2906м Q=2л/с; рост Р=210-230атм; N=20обр/мин; М=20-31кН*м (результат отрицательный)
Сборка и спуск автономного комплекса ГИС (АК-горизонталь) на БВ-60, СБТ-89 до гл - 1247м.
Подъем КНБК с проработкой в интервале 3403-3231м Шаблонировка.
Замена ШПМ-1070 (слетели со штатного места колодки на ШПМ-1070, наработка 916ч) Стоянка на глубине 2906м N=20обр/мин; М=29-31кН*м
Подъем СБТ-127мм в интервале 2906-2630м
НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Попытки восстановить циркуляцию набором давления до 100-120-140-160-230-210-60атм – резкое стравливание, результат отрицательный. Стоянка на глубине 2630м N=20обр/мин; М=23-27кН*м
Подъем СБТ-127мм в интервале 2630-2134мм (при отвороте очередной свечи, зафиксирован перелив через трубки, а также забитие нипельной части отвернутой свечи)
Восстановление циркуляции Q=2л/с; Р=4-7атм (+); стоянка на глубине 2134м N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка с поэтапным увеличением Q=4-6л/с; Р=7-14атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка Q=8л/с; Р=9-18атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка Q=10л/с; Р=10-18атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка Q=12л/с; Р=14-18атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка Q=14л/с; Р=17-19атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м Промывка Q=16л/с; Р=21-24атм с рассаживанием в интервале 2134-2114-2134м; N=20обр/мин; М=18-21кН*м
Ремонт бурового насоса № 1(замена резинового уплотнителя на ДЗУ)
Спуск СБТ-127мм в интервале 2134-2186м со сборкой с мостков
Промывка Q-34л/с, Р- 160атм, Замер ТС, Промывка Q-34л/с, Р- 160атм,
Промывка с рассаживанием в интервале 2186-2161-2186м (Q=16л/с; Р=21-24/13-17атм N=20обр/мин; М=18-21кН*м)
Спуск автономного комплекса ГИС (АК-горизонталь) на БВ-60, СБТ-89 до гл - 2660м.
Подъем КНБК с проработкой в интервале 3231-3099м
Спуск СБТ-127мм в интервале 2186-2334м с промывкой (Q=6л/с; Р=3-5атм)
подъем КНБК в интервале 3460-3408м
Спуск СБТ-127мм в интервале 2334-2953м с промывкой (Q=6-8л/с; Р=3-13атм)
подъем КНБК в интервале 3408-2288м
Спуск автономного комплекса ГИС (АК-горизонталь) на БВ-60, СБТ-89 до гл - 2893м.
Запись ГИС (АК-горизонталь) в инт 2893 - 1965м
Промывка с рассаживанием в интервале 2953-2928-2953м (Q=6-12л/с; Р=6-13атм; N=40об/мин; М=23-29кН*м), в течении 18мин при Q=14л/с; Р=15-18атм частичное поглощение составило 2,5м³ (общие потери 215,34м³)
Подъем КНБК в интервале 2909.67 - 2615.18м Шаблонировка. ПНВ. Затяжка на гл. 2822м более 10т.
подъем КНБК в интервале 2288м-260м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 2953-3426м с промывкой (Q=8л/с; Р=9-22атм), Промывка с рассаживанием в интервале 3426-3400-3426м (Q=8-11л/с; Р=16-28атм; N=40об/мин; М=29-34кН*м) (3424-3426 G=3т НСВ)
Подъем автономного комплекса ГИС (АК-горизонталь) на БВ-60, СБТ-89 с выбросом инструмента на мостки до гл - 1800м.
Окончание скважины
Разборка КНБК в интервале 260м.-0м.
НПВ. Ремонт. Верхний привод. Ремонт разьема ВСП. Перепиновка 18 контактов. Смена грязевого шланга.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3426-???м с промывкой (Q=8л/с; Р=9-22атм; N=40об/мин; М=29-34кН*м), Промывка с рассаживанием в интервале 3426-3400-3426м (Q=8-11л/с; Р=16-28атм; N=40об/мин; М=29-34кН*м) (3424-3426 G=3т НСВ)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3426-3430м с промывкой (Q=10л/с; Р=15-17атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м), на глубине 3430м зафиксирован рост Р=40атм; М=45кН*м, при повторном запуске на глубине 3426м Q=2л/с; Р=40атм – отрицательно, при отвороте свечи от ВСП рабочий переводник остался на СБТ-127мм
Сборка КОС 0-254м
Подъем СБТ-127мм в интервале 3426-3377м, спуск СБТ-127мм в интервале 3377-3388м при отвороте трубки зафиксирован перелив через трубки, спуск в интервале 3388-3413м – во время спуска зафиксирован перелив через трубки, наворот рабочего переводника на ВСП. Подъем инструмента в интервале 3413-3388м.
Ремонт замена пневмошланга на ШПМ500 буровой лебедки
Попытки восстановить циркуляцию на глубине 3388м (Q=2л/с; Р=40атм; N=30об/мин; М=32-35кН*м) – результат отрицательный, спуск в интервале 3388-3402м, подъем инструмента в интервале 3402-3377м
Попытки восстановить циркуляцию на глубине 3377м (Q=2л/с; Р=28атм; N=30об/мин; М=32-35кН*м) – результат отрицательный, расхаживание в интервале 3377-3352-3377м, подъем в интервале 3377-3352м (Q=2л/с; Р=40-50-100-атм; N=30об/мин; М=31-34кН*м) – результат отрицательный
Сборка КОС 254м-295м.
Подъем СБТ-127мм в интервале 3352-2905м
Спуск КОС в инт.295м-3458м
Визуальный осмотр и проверка ранее поднятых СБТ-127мм в количестве 3-х свечей, при полученном переливе через внутреннее пространство после их поднятия. Проверка показала, что на внутренней части СБТ присутствует залипший на стенки цемент, а одна труба из 6шт забита полностью мелкой крошкой цемента.
Подъем СБТ-127мм в интервале 2905-1464м с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона перед постановкой на подсвечник свечу.
Подъем КНБК в интервале с проработкой 2587.19 - 2285.05м затяжки: на гл. 2500м,2478м, 2433м, 2416м,2413м, 2307м - более 10т. 2454м, 2377м - более 5т.
Подъем КНБК в интервале 2290.38-855.70м.
Подъем СБТ-127мм в интервале 1464-247м с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона перед постановкой на подсвечник свечу.
Бурение с отбором керна в инт. 3460-3468м (Wдол= 5-6т, Р вх=80-82атм, Q вх=25k/c).
Подъем СБТ-127мм в интервале 247-0м с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона перед постановкой на подсвечник свечу. На 9 поднятой свече (положение воронки 198м) зафиксирован залипший на стенки цемент во внутреннем пространстве (чистка до чистого «+») Воронка (переводник) и первая трубка СБТ-127мм были забиты углями 100% (чистка до чистого «+»)
Бурение с отбором керна в инт. 3460-3468м (Wдол= 5-6т, Р вх=80-82атм, Q вх=25k/c).
Подъем КНБК в интервале 855.70 - 0 м.
Промывка, (Р вх=80-85атм, Q вх=25л/с).
подъем КОС в интервале 3469м-2000м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 0-1415м (башмак ОК-245мм 1449м)
Разборка КНБК
Сборка КНБК
Промывка на глубине 1440м (Q=6-31л/с; Р=4-33атм)
подъем Кос в интервале 2000м.-295м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 1415-1590м
Спуск КНБК в интервале 0.00 - 2255.34м. Шаблонировка.
Спуск СБТ-127мм в интервале 1590-1614м с промывкой (Q=12л/с; Р=6-9атм)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1590-1688м
Промывка с расхаживанием в интервале 1688-1713-1688м (Q=28л/с; Р=31-33атм; N=30обр/мин; М=13-15кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1713-1738м с промывкой (Q=12л/с; Р=7-13атм)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1738-2729м с промывкой (Q=12л/с; Р=7-15атм) и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свечи перед наращиванием. Во время спуска на глубине 1983м зафиксирован рост давления до 18атм; на глубине 2035м зафиксирован рост давления до 26атм - пройдены с дополнительной проработкой и поэтапным увеличением Q=26л/с. Промежуточные промывки в интервалах: 1961-1935-1961м Q=28л/с; Р=36-39атм; N=40обр/мин; М=16-18кН*м в V 1-го затруба. 2210-2184-2210м Q=28л/с; Р=38-41атм; N=35обр/мин; М=19-22кН*м в V 1-го затруба. 2482-2457-2482м Q=28л/с; Р=44-47атм; N=40обр/мин; М=23-26кН*м в V 1-го затруба. 2729-2704-2729м Q=28л/с; Р=50-52атм; N=40обр/мин; М=22-27кН*м в V 1-го затруба.
Разборка КОС в инт.295-0м.
извлечение Керна
Промывка на глубине 2230.71 - 2257.55м (Рвх=79атм; Qвх=27л/с)
дж буровогооборудования. Навесное оборудование с роторной площадки, СУП, станция ГКШ, Емкость гидромата, линия сброса газосепаратора, приёмные стеллажи, шурф с квадратом, эл.кабельная продукция, гидрообвязка, отсыпка для укладки плиты для подроторного основания
Спуск КНБК в интервале 2257.55 - 3024.74м. Посадка на гл. 2352м, 2496м - более 5т.
сборка КНБК в интервале 0-304
Промывка на глубине 3024.86 - 3048.76м (Рвх=104атм; Qвх=29л/с)
Спуск КНБК в интервале 3048.56 - 3432м. Посадка на гл. 3311 м. более 5т.
Спуск КНБК в интервале 304-745м.
Промывка на глубине 3394.31 - 3432м (Рвх=106атм; Qвх=28л/с)
Спуск СБТ-127мм в интервале 2729-2953м с промывкой (Q=12л/с; Р=10-14атм) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием.
дж бурового оборудования. Опрессовка ФА совместно с хвостовиком 102мм на 230атм - герметично.
Спуск КНБК в интервале 745м.-1716м.
Промывка с рассаживанием в интервале 2953-2928-2953м (Q=28л/с; Р=55-57атм; N=40обр/мин; М=25-29кН*м) в V 1-го цикла.
Подъем КНБК в интервале 3432.00-3123м Срывающиеся затяжки на гл. 3354м., 3347 более 10т.
Промывка с рассаживанием в интервале 2953-2928-2953м (Q=28л/с; Р=55-57атм; N=40обр/мин; М=25-29кН*м) в V 1-го цикла.
ДЖ бурового оборудования. Дж боковых площадок, укосин, складывание роторной площадки.
Спуск КНБК в интервале 1716м.-2093м.
Подъем КНБК в интервале 3123.03-10.60м РКНБК.Затяжка на гл. 2951м., 2945м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 2953-3078м с промывкой (Q=12л/с; Р=12-17атм) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием.
Ремонт 6ЧН (замена редуктора силового агрегата)
Промывка с рассаживанием в интервале 3078-3053-3078м (Q=24л/с; Р=42-43атм; N=40обр/мин; М=26-30кН*м) в V 1-го затруба, в течении 60мин при Q=24л/с частичное поглощение составило 2м³ (общие потери 217,34м³), снизили производительность до Q=22л/с; Р=37-38атм, в течении 30мин при Q=22л/с – стабильно.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3078-3202м с промывкой (Q=12л/с; Р=13-18атм) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием.
Промывка с рассаживанием в интервале 3202-3177-3202м (Q=20л/с; Р=32-33атм; N=40обр/мин; М=28-32кН*м) в V 1-го затруба.
Ремонт 6ЧН (замена редуктора силового агрегата)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3078-3326м с промывкой (Q=12л/с; Р=13-17атм) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием.
Промывка с рассаживанием в интервале 3326-3301-3326м (Q=18л/с; Р=29-31атм; N=40обр/мин; М=29-34кН*м) в V 1-го затруба.
Промывка с рассаживанием в интервале 3326-3301-3326м (Q=18→19→20л/с; Р=29-31→32-34→30-32атм; N=40обр/мин; М=29-34кН*м) в V 1-го затруба.
ДЖ бурового оборудования. ДЖ I и II секции вышки, сгон МБУ- с аппарелей, демонтаж аппарелей, дж жб плит из под аппарелей, насыпь грунта на скв, монтаж жб плит под роторное основание.
Ремонт 6ЧН (замена редуктора силового агрегата)
Разборка КНБК без т/с в интервале 10.60-0.00м РКНБК.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3326-3376м с промывкой (Q=12л/с; Р=13-18атм) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием. При отрыве с глубины ↑ 3376-3373м зафиксирован рост давления до 30атм (сработала отсечка). Восстановление циркуляции в интервале ↑ 3373-3367м (Q=6л/с; Р=30атм «2-а раза»; N=40обр/мин; М=26-33кН*м) «+».
ПЗР. к ГИС (програмирование, подвоз АКС-80 к буровой)
Спуск КНБК в интервале 2093м.-3469м.
Промывка с рассаживанием в интервале ↑3367-3351-3376м↓ (Q=6-15,5л/с; Р=13-26атм; N=40обр/мин; М=29-34/32-35кН*м).
Промывка с рассаживанием в интервале 3376-3351-3376м (Q=15,5л/с; Р=23-25атм; N=40обр/мин; М=30-36кН*м) – 2 раза.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3376-3426м с промывкой (Q=14л/с; Р=14-18/13-17/20-23атм; N=40обр/мин; М=32-36/31-35кН*м) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием. Промыло верхний гидравлический КШЦ по телу.
ГИС. сборка комплекса в инт. 0- 33.1м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3426-3401-3426м (Q=14л/с; Р=20-24атм), приготовление и закачка в трубное пространство под утяжелённый раствор Y=1,22г/см³ в V=30м (в скважине Y=1,19г/см³).
бурение ротором в интервале 3469м-3489м.(G-10-12т, Р- 162атм, Q-33л/с) Nрот. 35об/с, Мрот.=8-9кН*м падение рабочего давления со 162атм до 135атм
Подъем СБТ-127мм в интервале 3426-2929м
ГИС. Спуск комплекса АКС 80 на БИ в интервале 33,1- 2698м.
Замена КШЦ на ВСП с периодическим расхаживанием инструмента в интервале 2929-2953-2929м
СПО подъём до гл.2751м.
Замена КШЦ на ВСП с периодическим расхаживанием инструмента в интервале 2929-2953-2929м
ДЖ бурового оборудования. Перекидка и переустановка оборудования, подготовка площадки под крановую технику, установка забурочной шахты.
Промывка с рассаживанием в интервале 2929-2953-2929м (Q=6-28л/с; Р=6-60/55атм; N=40обр/мин; М=26-30кН*м) в V 1-го цикла
СПО спускв интервале 2751м.-3489м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 2953-3028м с промывкой (Q=16л/с; Р=23-25атм; N=40обр/мин; М=25-29кН*м), при отвороте свечи зафиксирован перелив через трубное пространство (3003м).
Промывка с рассаживанием в интервале 3028-3003-3028м (Q=27-28л/с; Р=54-57/52-54атм; N=40обр/мин; М=25-29кН*м) в V 1-го затруба.
ГИС. Спуск комплекса АКС 80 на БИ в интервале - 2698 - 3420м.
ДЖ бурового оборудования. Перекидка и переустановка оборудования, подготовка площадки под крановую технику, установка забурочной шахты.
Промывка с рассаживанием в интервале 3028-3016-3028м (Q=16-21л/с; Р=17-33атм), устранение причины отключения электродвигателя основной лебедки «не запускался с кнопки АКБ», а так же устранение ошибки основного привода ВСП (перезапуск программы).
бурение ротором в интервале 3489м.-3526м.(G-10-12т, Р- 162атм, Q-33л/с) Nрот. 35об/с, Мрот.=8-9кН*м падение рабочего давления со 162атм до 135атм Промыв БИ
Спуск СБТ-127мм в интервале 3028-3053м с промывкой (Q=16-24л/с; Р=23-45атм; N=40обр/мин; М=25-28кН*м)
ГИС. Подъем комплекса АКС 80 с записью в интервале 3420- 2876м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3053-3227м с промывкой (Q=22л/с; Р=34-38атм; N=40обр/мин; М=26-32кН*м)
бурение ротором в интервале 3526м.3538м. (G-10-12т, Р- 162атм, Q-33л/с) Nрот. 35об/с, Мрот.=8-9кН*м падение рабочего давления со 162атм до 135атм
Спуск СБТ-127мм в интервале 3327-3301м с промывкой (Q=22л/с; Р=34-39атм; N=40обр/мин; М=26-32кН*м)
бурение ротором в интервале 3538м.3577м. (G-10-12т, Р- 162атм, Q-33л/с) Nрот. 35об/с, Мрот.=8-9кН*м падение рабочего давления со 162атм до 135атм
ВМР. ДЖ бурового оборудования. Перекидка и переустановка оборудования, подготовка площадки под крановую технику, установка забурочной шахты.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3301-3426м с промывкой (Q=20л/с; Р=34-38атм; N=40обр/мин; М=29-36кН*м)
ГИС. Подъем комплекса АКС 80 2876-33м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3426-3401-3426м (Q=20л/с; Р=35-37атм; N=40обр/мин; М=31-36кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3426-3451м с промывкой (Q=16→18→20л/с; Р=21-23/26-29→30-31/32-35→35-36/→37-42/40-43атм; N=40обр/мин; М=33-37кН*м) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием. C глубины 3430,14-3431м (12:50-13:55ч) G=3-4т (86см/1,08ч), давление при Q=20л/с; холостое Р=35-36атм; при нагрузке Р=40-43атм.
Промывка с рассаживанием в интервале 3451-3426-3451м; 3451-3439-3451м (Q=20л/с; Р=34-36атм; N=40обр/мин; М=35-37кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3451-3475м с промывкой (Q=16→18→20→22л/с; Р=26-28/32-34→32-34/39-42→36-38/40-42→39-42/45-47атм; N=40обр/мин; М=33-37/32-35кН*м) с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием. C глубины 3460,15-3460,7м (16:30-18:30ч) G=3-4т (55см/2ч)
подъём КНБК в интервале 3577м.-3011м.
ВМР. Монтаж: план / факт 75/40%. Монтаж основания роторной и роторной площадки, Отсыпка и укладка плит под аппарели и основания мачты. Монтаж и крепление аппарелей, опорной плиты.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3475-3479,14м с промывкой (Q=16л/с; Р=25-26атм; N=40обр/мин; М=32-35кН*м), На глубине 3479,14м зафиксирован рост давления до 40атм и момента до 45 кН*м (сработали отсечка). Восстановление циркуляции в интервале ↑ 3379-3475м (Q=6л/с; Р=40-60атм «4-е раза»; N=40обр/мин; М=28-44кН*м, затяжка до 15т ВСВ) «+». Увеличение производительности Q=22л/с; Р=41-42атм; N=40обр/мин; М=34-38/33-36кН*м «+».
Спуск СБТ-127мм в интервале 3475-3476м с промывкой (Q=22л/с; Р=41-42атм; N=40обр/мин; М=33-36кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3476-3501м с промывкой (Q=22л/с; Р=41-42/38-40/40-42атм; N=40обр/мин; М=33-36/34-38кН*м)
Спуск КНБК КНБК в интервале 3011м-.3577м.
промывка Р=155атм, Q-31Л/c
ГИС. Разборка комплекса АКС 80 в интервале 33-0м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3501-3475-3501м (Q=22л/с; Р=41-43/40-42атм; N=40обр/мин; М=31-35кН*м) – 2 раза
подъём КНБК в интервале 3577м.-3297м.
ГИС. Сборка АКЦ в интервале 0-10.75м.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3501-3503м с промывкой (Q=20л/с; Р=37-39атм; N=40обр/мин; М=33-38кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3503-3515м с промывкой (Q=20л/с; Р=38-40атм; N=40обр/мин; М=33-38кН*м), поглощение отсутствует.
подъём КНБК в интервале.3297м.-1200м.
ГИС. Спуск АКЦ вдо гл. 1372 м.
ВМР. Мж боковых площадок роторной площадки, заезд МБУ на аппарели, ПР к подъему I и II секции вышки.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3515-3518,5м с промывкой (Q=20-28л/с; Р=38-40/71-72/74-75атм; N=40обр/мин; М=34-38кН*м), с Закачкой кольматирующей пачки в V-10м³ в трубное пространство с Q=20л/с (На основе РВО + Shells plug c = 115кг/м³; Mix plug с = 20кг/м³; Fibro plug m = 45кг/м³; Fibro plug c = 20кг/м³; Y=1,19г/см³; В=121сек) и Продавка пачки на РВО Y=1,19г/см³; в V=34м³ с Q=28л/с На глубине 3518,5м (01:18-01:45ч) G=до 5т (0см/27мин), давление при Q=28л/с; холостое Р=71-72атм; при нагрузке Р=74-75атм, поглощение отсутствует.
Подъем СБТ-127мм в интервале 3518,5-2953м
ГИС. Подъем комплекса АКЦ с записью в инт. 1372-11.92.м.
Промывка с рассаживанием в интервале 2929-2953-2929м (Q=28л/с; Р=54-55атм; N=40обр/мин; М=26-30кН*м) в V 1-го цикла
подъём КНБК в интервале.3297м.-1200м.
Циркуляция при Q=2л/с; Р=3атм; Закрытие ПВО (трубные плашки 127мм), попытка задавки кольматационной пачки на поглощение с набором давления до 33атм (падение в течении 5мин до 27атм) – 3-и раза, задавка отрицательно
Циркуляция при Q=2л/с; Р=3атм; Закрытие ПВО (трубные плашки 127мм), попытка задавки кольматационной пачки на поглощение с набором давления до 33атм (падение в течении 5мин до 27атм) – 3-и раза, задавка отрицательно
разборка КНБК в интервале 304м.-0м.
ГИС. Разборка АКЦ в инт.11,92-0м.
ВМР. Подъем I и II секции вышки, подъем роторной площадки, мж ветровых панелей роторной площадки, мж упорных укосин роторной площадки
Спуск инструмента в интервале 11.92 - 2170.48м Спуск БИ на УЦМ.
Подъем СБТ-127мм в интервале 2953-1440м
ПР к ГИС
Частичная перетяжка талевого каната 360м (остаток на бухте 0м), Центровка ВСП
ГИС (окончательный каротаж)
Промывка на глубине 2170.36 - 2198.32м (Рвх=89атм; Qвх=29л/с)
ВМР. Монтаж ограждения и ветровых панелей балкона верхового. Крепление оттяжек мачты МБУ. Кабина бурильщика, Площадка и лестница подъема в кабину бурильщика. Установка приёмного моста. Станция управления ПВО. Крепление оттяжек мачты. Приемный мост и наклонный желоб, приемные стеллажи, СУП, ГКШ, Кабина бурильщика и обвязка, закончить монтаж цепного редуктор привода ротора. Монтаж распред.щита и проложение кабельных линий. Рабочая комиссия 59 пунктов.
Спуск инструмента в интервале 2199.06 - 3421.95м
Промывка на глубине 3421.95 - 3427.00м (Рвх=58атм; Qвх=17л/с)
Спуск СБТ-127мм в интервале 1440-2035м с промывкой (Q=28л/с; Р=28-43атм)
ГИС (окончательный каротаж)
Установка изоляционного цементного моста. №1. УЦМ 3432-3230, Буфер1- 6,7м3, ЦР 1,92 - 10,7м3, Продавка:буфер2 - 1,9м3, Бур р-р 27,1м3, Раб давление - 15 - 90 атм
Подъем инструмента в интервале 3427.00-3180 м
Спуск СБТ-127мм в интервале 2035-3325м с промывкой (Q=28л/с; Р=43-59атм)
ГИС (окончательный каротаж)
Промывка на глубине 3155.74 - 3180.00м (Рвх=54атм; Qвх=18л/с) Срезка с ЦМ.
ВМР. Мж навесного оборудования, устранение пунктов рабочей комиссии.
Установка изоляционного цементного моста. №. 2 УЦМ 3180-3040, Буфер1- 5,2м3, ЦР 1,92 - 7,5м3, Продавка:буфер2 - 0,9м3, Бур р-р 26м3, Раб давление - 35 - 70 атм
Подъем инструмента в интервале 3179.75 - 2963.47м
Промывка на глубине 2937.74 - 2963.59м (Рвх=43атм; Qвх=18л/с) Срезка с ЦМ.
ГИС (окончательный каротаж)
Подъем инструмента в интервале 2963.59 - 2465.70м
Спуск СБТ-127мм в интервале 3475-3500м с промывкой (Q=28л/с; Р=59-63атм; N=40обр/мин; М=29-36кН*м)
ГИС (окончательный каротаж)
ВМР. Мж навесного оборудования, устранение пунктов рабочей комиссии. Сварочные работы по удлинение циркуляционного желоба, линий вода-воздух -доливная. Монтаж лафета и емкости под тех.воду. Замена присоединительной резьбы на стояке манифольда. Заземление конструкций МБУ.
Промывка на глубине 2460.92 - 2467.42м (Рвх=37атм; Qвх=18л/с). Установка ВУС.
Спуск СБТ-127мм в интервале 3475-3500м с промывкой (Q=28л/с; Р=59-63атм; N=40обр/мин; М=29-36кН*м)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3475-3518,5м с промывкой (Q=21-28л/с; Р=37-39/58-59атм; N=40обр/мин; М=32-36кН*м) C глубины 3509,65м (10:13-10:19ч) G=3т (0см/6мин), давление при Q=21л/с; холостое Р=37-39атм; при нагрузке Р=40-43атм. C глубины 3509,65-3510м (10:30-10:45ч) G=5т (35см/15мин), давление при Q=28л/с; холостое Р=61-65атм; при нагрузке Р=64-68атм (был скачек до Р=85атм).
Подъем инструмента в интервале 2460.68 - 2319.00м
Установка опорного цементного моста. УЦМ 2310-2210., Буфер1- 4м3, ЦР 1,91 - 6м3, Продавка:буфер2 - 0,4м3, Бур р-р 18,7м3, Раб давление - 10 - 50 атм
Подъем инструмента в интервале 2318.39 - 2120.23м
Промывка на глубине 3518,5м (Q=28л/с; Р=58-59атм; N=40обр/мин; М=31-35кН*м), зафиксировано падение давления 59→42→19атм→прекратилась циркуляция (выход бурового раствора отсутствует), остановили циркуляцию, поглощение составило 1,5м³/30сек (общие потери 218,84м³)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3518,5-3327м с доливом до статики. Объем долива план/факт – 0,65/1,4м³, отклонение 0,75м³. - уровень на устье. (общие потери 219,59м³)
Промывка на глубине 2120.23 - 2141.92м (Рвх=32атм; Qвх=18л/с) Срезка с ЦМ.
Восстановление циркуляции на глубине 3327м (Q=2-6л/с; Р=0атм), при прокачке 2,5м³ - циркуляция не появилась. (общие потери 222,09м³)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3327-3277м с доливом до статики. Объем долива план/факт – 0,17/1,61м³, отклонение 1,44м³. - уровень на устье. (общие потери 223,53м³)
Восстановление циркуляции на глубине 3327м (Q=2-4л/с; Р=7-11атм), при прокачке 4м³ - циркуляция появилась. (общие потери 227,53м³)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3277-3253м, Восстановление циркуляции на глубине 3253-↑3245-3253м (Q=2-4-6-8-10л/с; Р=7-10атм; N=25обр/мин; М=31-34кН*м), при прокачке 0,33м³ - циркуляция появилась, при 10л/с в течении 10мин поглощение отсутствует. (общие потери 227,86м³)
Спуск СБТ-127мм в интервале 3253-3518м (Q=8л/с; Р=5-12атм), циркуляция полная, поглощение отсутствует.
Подъем инструмента в интервале 2133.60 - 1341.94м
Закачка кольматационной пачки в трубное пространство V=10м (Q=8л/с; Р=9-11/14-18атм; N=35обр/мин; М=32-35/34-37кН*м), циркуляция полная, поглощение отсутствует. На основе РВО + Shells plug C = 87кг/м³; Fibro plug C = 33кг/м³; Mix plug M = 30кг/м³; Mix plug F = 50кг/м³; Y=1,19г/см³; В= 130сек). (стоянка на глубине 3518м)
Продавка пачки на РВО Y=1,19г/см³; Q=20л/сек; Р=39-42атм; N=35об/мин; М=33-36кН*м; в V=20м³), циркуляция полная, поглощение отсутствует, увеличили на Q=24л/сек; Р=48-50атм; в V=13м³ циркуляция полная, поглощение отсутствует, (стоянка на глубине 3518м)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3518-3244м (Подъем на глубину задавки производился без долива для балансировки пачки)
Промывка на глубине 1341.94 - 1341.94м (Рвх=57атм; Qвх=30л/с)
Циркуляция при Q=6л/с; Р=10-15атм; Закрытие ПВО (трубные плашки 127мм), задавки кольматационной пачки на поглощение с набором давления 30-44атм Q=2-6л/с в V=10м³. (общие потери 237,86м³)
Подъем СБТ-127мм в интервале 3244-2805м
Подъем инструмента в интервале 1341.94 - 0.00м
Подъем СБТ-127мм в интервале 2805-1987м
ГИС (окончательный каротаж)
ВМР. Подача и зацеп вертлюга с крюкоблоком, соединение БРС вертлюга и РВД, крепление страховки РВД, подъем на роторную. ПР к соединению ВЗД и квадрата. Фланцы для опрессовки на кусту (производим их крепление к ПВО)
Сборка КНБК.
Подъем СБТ-127мм в интервале 1987-1798м с выбросом на приемные мостки
Подъем СБТ-127мм в интервале 1798-544м с выбросом на приемные мостки
ГИС (окончательный каротаж)
'Спуск инструмента в интервале 20.41-2140.26м
ВМР. Соединение манифольда со стояком. Замывка цурфа под квадрат. Мж шурфа, мж келибуша квадрата. Мж флянцев ПВО на опрессовку. Ревизия и перевод БН-1 на 114мм.
ГИС (окончательный каротаж)
Спуск с промывка на глубине 2140-2191 м (Pвх=86.0атм; Qвх=26.0л/сек). Испытание ЦМ, 7 тн.
Подъем СБТ-127мм в интервале 544-0м с выбросом на приемные мостки
ГИС (окончательный каротаж)
ВМР. ПР к опрессовке БГД и стволовой части ПВО. Опрессовка БГД-350атм -не герметичность. Замена задвижки. Изготовление стойки крепления наземного гибкого РВД и его крепление.
Срезка в интервале 2191.00-2240.49м (Wдол=9.0т; Pвх=95.0атм; Qвх=31.0л/сек; Nрот=11.0об/мин; Mрот=1.9Тс*м).
Приостановка работ в связи с непредоставлении оснастки для ОК-168мм ООО «ЦЦС»
Бурение в интервале 2191-2413.00м (Vмех=29.9м/ч; Wдол=11.0т; Pвх=147.0атм; Qвх=33.0л/сек; ΔР=18.3атм).
ПЗР к спуску ОК-168мм (замена рабочего переводника)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-502м
Спуск ОК-168,3мм в интервале 502-781м
ГИС (окончательный каротаж)
Повторная опрессовка ПВО. Не герметичность гидрозадвижки манжетного уплотнения. Разборка гидрозадвижки -определение не герметичности
сборка КНБК в интервале 0-195
Устранение утечки масла на гидростанции по резьбовому соединению трубки между гидронасосом и подающей линии
Спуск ОК-168,3мм в интервале 781-1332м
Шаблонировка спуск КНБК в интервале 195-1215м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1332-1445м (Башмак ОК-245мм на глубине 1449м)
Шаблонировка спуск КНБК в интервале 1215м.-
Бурение в интервале 2413.00 - 2777 м (Vмех=34.7м/ч; Wдол=8-11.0т; Pвх=195 тм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=25-30атм).
Разборка и ревизия гидрозадвижек, завоз и замена 1шт гидрозадвижки. Мж троссовой страховки манифольда.
Промежуточная промывка на глубине 1449м (Q=6-24л/с; Р=5-16/11атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1445-2999м
Промывка Q=28л/с P= 120атм
Промывка Q=28л/с P= 120атм
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 2999-2988-2999м (Q=6-24л/с; Р=18-43/33атм)
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 2999-2988-2999м (Q=24л/с; Р=13-16атм)
Промывка Q=28л/с P= 120атм
: Опрессовка стволовой части ПВО, БГД, получение разрешения на демонтаж ФА. демонтаж ФА
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2999-3210м
бурение ротором в интервале 3577м.-3590м. (G-10-12т, Р- 136атм, Q-28л/с) Nрот. 40об/с, Мрот.=8-11кН*м
Спуск ОК-168,3мм в интервале 3210-3221м с промывкой (Q=6-24л/с; Р=2-27атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3221-3265м Спуск ОК-168,3мм в интервале 3265-3276м с промывкой (Q=6-24л/с; Р=5-32атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3276-3320м Спуск ОК-168,3мм в интервале 3320-3331м с промывкой (Q=6-16л/с; Р=12-22атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3331-3375м Спуск ОК-168,3мм в интервале 3375-3386м с промывкой (Q=6-16л/с; Р=8-23атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3386-3429м Спуск ОК-168,3мм в интервале 3429-3441м с промывкой (Q=6-16л/с; Р=12-26атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3441-3485м Спуск ОК-168,3мм в интервале 3485-3507м с промывкой (Q=6-16л/с; Р=14-37атм) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3507-3511м с промывкой (Q=8л/с; Р=26-32-скачек до 100атм; G=5т)
подъём КНБК в интервале.3590м.-2950м.
Прохождение место посадки: свой вес ↑ 110т; майна ↓40т (20т НСВ) с циркуляцией (Q=8-16-21л/с; Р=25-38-60атм; G=0т) (+) Спуск ОК-168,3мм в интервале 3511-3518м с промывкой (Q=21л/с; Р=29-30атм) БК ОК-168,3мм на гл. 3518м, ЦКОД 3505,92м
Промывка на глубине 3518м (Q=14л/с; Р=21-22атм) Прокачка кольматирующей пачки в V-10м³ (На основе РВО + MEX-CARB C 100кг/м³ + MIX -PLUG F 20кг/м³; Y=1,19г/см; В=93сек)
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Д/ж ФА, монтаж ПВО.
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Цементирование ОК-168 мм
Цементирование ОК-168мм Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-8м³; Y-1,3г/см³; Облегчённый цемент V-37,1м³;Y-1,40г/см³; Тяжёлый цемент V-14,8м³;Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-64м³ Y-1,01г/см³; Рраб=170атм; Рстоп=200атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: РВО Y-1,19г/см³.
Монтаж ПВО. ПР к ГИС
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ОЗЦ. Выжидание 1ч (отворот цем.головы)
ОЗЦ (Перемонтаж ПВО - 100%)
Бурение в интервале 2777 - 3157м (Vмех=33 м/ч; Wдол=9-11т; Pвх=200атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=25-30атм; Nрот=36.0об/мин; Mрот=23.0Тс*м).
ГИС АКЦ, ФКД, ГГЦ, ГК, ННК, МЛМ. В инт 0 - 2852м
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ГИС на кабеле: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3335м (ЦКОД 3505,92м) 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3335м
ГИС АКЦ, ФКД, ГГЦ, ГК, ННК, МЛМ. В инт 0 - 2852м. ТОО оборудования, сборка линий ПВО -100%.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3330м (продолжается)
ГИС АКЦ, ФКД, ГГЦ, ГК, ННК, МЛМ. В инт 0 - 2852м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3330м 4-й рейс Инклинометрия прибор дошел до глубины 3331м (продолжается)
Бурение в интервале 3157 - 3237м (Vмех=33 м/ч; Wдол=9-11т; Pвх=200атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=25-30атм; Nрот=36.0об/мин; Mрот=23.0Тс*м).
ГИС АКЦ, ФКД, ГГЦ, ГК, ННК, МЛМ. В инт 0 - 2852м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Корректировка траектории по указанию службы геонавигации.
ГИС на кабеле: 4-й рейс Инклинометрия прибор дошел до глубины 3331м 5-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3322м
ПР к опрессовке. Опрессовка ПВО ППГ с "глухими" плашками, БГД, до концевых задвижек от ЦА-320 тех. водой (1.01 г/см3) на плановое давление 23 МПа. Pнач(13:00)=230 кгс/см², через 30 мин, Pкон(13:30)=227 кгс/см².
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Бурение в интервале 3237-3302м (Vмех=30м/ч; Wдол=7.7т; Pвх=191.0атм; Qвх=33.0л/сек; ΔР=20-25атм; Nрот=30.0об/мин; Mрот=22.7Тс*м).
Сборка кнбк для райбирования, спуск на СБЕ-89мм со сборкой с мостков до гл - 580м
Промывка на глубине 3274.92-3302.00м (Pвх=160.0атм; Qвх=35.0л/сек). Прокачка ВУС. Установка смазывающей пачки (8%) с асфальтенами (25кг/м3) в объеме 10м3.
Подъем инструмента с проработкой с в интервале 3302 -2930м.Шаблонировка. Затяжки на гл. 3267м., 3226м., 3197м., 3090м., 3082м., 3078м., 3055м.,3013м., 2996м., 3013м., 2996м более 10т.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=254,3атм; падение за 30 мин Р=3,1атм; Ркон=251,2атм (+) (Замена рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108)
Спуск КНБК на райбирование на СБТ-89мм со сборкой с мостков до гл - 1220м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Спуск инструмента в интервале 2909.74-3281.28м Шаблонировка .
Сборка роторной КНБК №7 в интервале 0-19,06м
Промывка на глубине 3276.02-3302м (Pвх=158.0атм; Qвх=35л/сек). Выход обвального угля. Утяжеление бурового раствора до 1,22г/см3
Спуск роторной КНБК в интервале 19-1766м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 138шт/69свечей)
Промывка на глубине 3276.02-3302м (Pвх=158.0атм; Qвх=35л/сек). Утяжеление бурового раствора до 1,22г/см3. Установка смазывающей пачки (8%) с асфальтенами (25кг/м3) в объеме 10м3.
Спуск КНБК на райбирование на СБТ-89мм со сборкой с мостков до гл - 2403м. Проработка в инт 2383 - 2403м ( Q-12л/сек, Р -120атм, )
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Подъем КНБК в интервале 3302-1405м
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Спуск роторной КНБК в интервале 1766-1962м (из-за пальца СБТ-89мм 8 свечей)
Спуск роторной КНБК в интервале 1962-3042м (из-за пальца СБТ-89мм 44 свечей)
Промывка. ( Q-12л/сек, Р -120атм, )
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Опрессовка ПВО ППГ с трубными плашками и ПУГ с воздействием на ЭК от ЦА-320 тех.водой (ρ=1.01 г/см²), Pплан=230 кгс/см², Pнач=230 кгс/см², Pкон=228 кгс/см² - герметично. Опрессовка выкидных линий ПВО (линия глушения, линия дросселирования) до БГД на Pнач=230 кгс/см, Pкон=230 кгс/см² -герметично.
Подъем инструмента в интервале 1407.57-44.00м с выбросом БИ на мостки .
Спуск роторной КНБК в интервале 3042-3336м (со сборкой с мостков СБТ-102мм 24шт/12свечей) Получена посадка в интервале 3332-3336м G=4т (пройдена с промывкой Q=6-12л/с; Р=22-90атм)
Подъем КНБК на СБТ-89мм 2403 -90м
До сборка 12 свечей СБТ-102мм на подсвечник (Ʃ3631м)
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" Спуск КНБК в интервале 2950м-.3590м.
Спуск роторной КНБК в интервале 3336-3359м с промывкой (Q=10л/с; Р=33-37/18-20атм; N=10обр/мин; М=10-12/7-11кН*м), получена срывающаяся посадка на глубине 3359м G=4т
Спуск роторной КНБК в интервале 3359-3504 с промывкой (G=0,5т; Q=15-16л/с; Р=170-175атм; N=40обр/мин; М=14-16кН*м), получена посадка на глубине 3504м G=4-5т НСВ (ЦКОД на глубине 3505,92м)
Разборка КНБК с т/с в интервале 44.00-0.00м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" Промывка Q=28л/с P= 110атм
ПЗР. К спуску ОК 168мм
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø102мм) совместно с ОК-168мм Рнач=256,3атм; падение за 30 мин Р=2,6атм; Ркон=253,7атм (+)
Спуск обсадной колонны в интервале 0-716м.
Опрессовка ПВО: ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=253,4атм; падение за 30 мин Р=2,8атм; Ркон=250,6атм (+)
Подъем КНБК на СБТ-89мм 90 - 0м, разборка КНБК
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" Промывка Q=28л/с P= 110атм
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" подъём КНБК в интервале .3590м.-2950м
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3504-3522м (G=2-4т; Q=15л/сек; Р=170-175атм/150атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=16-19кНт*м), на глубине 3522м открылось частичное поглощение (зафиксировано падение давления с 151атм до 140атм при Q=15л/с)
Сборка фрезеруюшей КНБК
Спуск КНБК на фрезерование окна в инт 37,42 - 412м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Бурение в интервале 3522-3524,84м (G=3-5т; Q=13,5л/сек; Р=115-126атм; Nвсп=40обр/мин; Mвсп=17-18кНт*м) зафиксировано падение давления с 126атм до 85атм - прекратилась циркуляция (выход бурового раствора отсутствует)
Спуск обсадной колонны в интервале 716-3299,4м. Промежуточные промывки на гл. 1380, 2900м
Спуск КНБК на фрезерование окна в инт 412 - 1750м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Поэтапное бурение в интервале 3532- 3554м (с подъемом через каждые 3м на мах. длину свечи) G=3-8т; Q=16л/сек; Р=126-134атм (скачки давления до 138-147-156атм); Nвсп=70обр/мин; Mвсп=16-19кНт*м с прокачкой каждые 3м ВУС в V=1-3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в интервале 3554-3556м (с подъемом на мах. длину свечи) G=3-6т; Q=10л/сек; Р=40-50атм; Nвсп=70обр/мин; Mвсп=15-19кНт*м с прокачкой ВУС в V=3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем с обратной проработкой в интервале 3556-3507м (БК ОК-168мм на глубине 3518м) (Q=10л/сек; Р=50атм; Nвсп=25обр/мин; Mвсп=17кНт*м) (хождение +) + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск с промывкой в интервале 3507-3556м (G=0т; Q=10л/сек; Р=44-55атм (скачки давления до 77-82атм); Nвсп=70обр/мин; Mвсп=16-19кНт*м) + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Бурение в интервале 3556-3557м (с подъемом на мах. длину свечи) G=4т; Q=10л/сек; Р=40атм; Nвсп=70обр/мин; Mвсп=17-18кНт*м с прокачкой ВУС в V=3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Проработка в интервале 3557-3532-3557м (G=0т; Q=14л/сек; Р=95-130атм; Nвсп=30-70обр/мин; Mвсп=16-19кНт*м) с прокачкой ВУС в V=3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Поэтапное бурение в интервале 3557-3582м (с подъемом через каждые 3м на мах. длину свечи) G=3-7т; Q=14л/сек; Р=95-110атм (скачки давления до 122атм); Nвсп=80обр/мин; Mвсп=15-17кНт*м с прокачкой каждые 3м ВУС в V=3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится. На глубине 3575м - при отрыве зафиксирована затяжка до 16т ВСВ; На проработке на глубине 3571,9м зафиксирован момент до 28кНт*м (сработала отсечка)
Спуск КНБК на фрезерование окна в инт 1750 - 2392м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
ГИС на кабеле. Методы МЛМ, ГК в инт 0 - 2379м.
Проработка в интервале 3582-3556-3582м (G=0т; Q=14л/сек; Р=108-110атм; Nвсп=↑30-↓60обр/мин; Mвсп=15-17кНт*м) с прокачкой ВУС в V=3м³; В=110сек + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем с обратной проработкой в интервале 3582-3526м (Q=14л/сек; Р=103-104атм; Nвсп=↑30обр/мин; Mвсп=15-18кНт*м) 'Подъем с промывкой в интервале 3526-3508м (БК ОК-168мм на глубине 3518м) (Q=10л/сек; Р=44-46атм) - чисто + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск с промывкой в интервале 3508-3526м (G=0т; Q=10л/сек; Р=44-46атм) 'Спуск с промывкой в интервале 3526-3582м (G=0т; Q=14л/сек; Р=95-100атм), зафиксирована посадка на глубине 3579м G=5т НСВ и рост давления до 130атм - пройдена с Q=14л/сек; Р=103-104атм; Nвсп=80обр/мин; Mвсп=13-18кНт*м + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Промывка (стоянка) на глубине 3582м (Q=14л/сек; Р=100-104атм; Nвсп=80обр/мин; Mвсп=17-18кНт*м) с закачкой в открытый ствол ВУС в V=10м³; В=110сек
Подъем с промывкой в интервале 3582-3525м (Q=14л/сек; Р=100-102атм) Подъем с промывкой в интервале 3525-3507м (БК ОК-168мм на глубине 3518м) (Q=11л/сек; Р=52-54атм) - чисто + при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 3507-3447м Взвешивание КНБК ↑ 105т; ↓ 55т ↔57т (N=10обр/мин; М=13кНт*м); (N=20обр/мин; М=15,5кНт*м)
Подъем инструмента в интервале 3447-2149м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка на забое (24л/с, 63-65атм)
Ориентирование клин отклонителя
ПЗР к цементированию
Подъем инструмента в интервале 2149-169м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Цементаж согласно программы. ЦКОД герметичен.
ПР, обратная промывка с ЦА-320
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Раскрепление ПВО, сброс раствора.
Активация якоря. Интервальный набор Рвх=30-62-93-120-171-0 кгс/см². Натяжка БИ до 55.5 т, срыв веса до 32.8 т.
ПР к фрезерованию окна
Подъем инструмента в интервале 169-19м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Оборудование устья скважины. Перемонтаж ПВО (80%). Подовоз химреагентов. Укладка СБТ 89мм на стеллажи. Набор воды. Замена рабочего переводника.
Фрезерование окна в ОК-146мм, в инт 2393 - 2396м (G-до 5т; Q-12л/сек; Р-90атм; N-85об/мин)
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Разборка роторной КНБК №7 в интервале 19-0м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ПЗР к спуску ОК-114мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-139,38м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Сборка и спуск НКТ-60 мм во внутрь хвостовика Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 3т; ↓ 2,8т ↔2,8т с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Промывка на глубине 139,38м с помощью ЦА-320 Q=2-6л/с; Р=0атм; V=8м³ с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 139,38-3514м (Башмак ОК-168мм 3518м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в инт. 2396.3-2401 м (G=3.3-8.8 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=90-97 кгс/см², Nрот=76-78 об/мин)
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Промывка на гл. 2392 м (Qвх=7-12 л/с, Рвх=30-40 кгс/см²). Прокачка ВУС в V=7м³. Замещение тех. воды (1.01г/см3) на БР (1.09г/см3).
ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.09 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=30 кгс/см², Pкон=29.8 кгс/см², по данным бурового предприятия. Акт опрессовки подписан
Проработка в инт. 2392-2401 м (Qвх=9.8 л/с, Рвх=50-60 кгс/см², Nрот=70-75 об/мин). До чистого хождения КНБК в окне ОК-146мм
ГИС АКЦ на трубах. Сборка. Спуск до гл 1100м со сборкой СБТ 89 с мостков
Промывка на глубине 3514м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Рнач=23атм после прокачки 6м³; Q=6л/с; Рмах=32атм; Ркон=30атм (общий объем трубного пространства V=14м³) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится. Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 102т; ↓ 47т ↔54,5т с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3514-3581,7м. Башмак 3581,7м; Подвеска хвостовика ООО "ТСС" голова 3442,32м; Перекрытие 75,68м (длина хвостовика 139,38м), Промывка на глубине 3581,7м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Рнач=33атм после прокачки 4м³; Q=6л/с; Рмах=36атм; Ркон=32атм (общий объем трубного пространства V=16м³) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Активация подвески: 1.Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,18г/см³) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Активация подвески: 2.Индикация посадки: Стоп 120атм; 3.Активация подвески гидравлической: Набор давления до 135атм, Удержание давления 5мин; 4.Якорение: Разгрузка 14т НСВ; (свой вес 47т на «майна»); 5.Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 240атм, падение до 100атм (+), конечное 0атм(+); 6.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 98т); 7.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25т НСВ, – 2 раза, Индикация (+) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем КНБК в инт 2401 - 790м
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм (24 свечи) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 2969-2699м (11 свечей) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 2699-1693м (41 свеча) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ГИС АКЦ на трубах. Спуск до гл 3277м. Подъем с записью 3277-0м. Разборка приборов
Подъем КНБК в инт 790 - 37м
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм в интервале 1693-0 (69 свечей) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Разборка КНБК
Сборка КНБК с ТС на бурение в инт 0-46м. Опрессовка ВЗД и ТС
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" Спуск КНБК на шаблонировку в интервале 2950м-.3590м.
Спуск КНБК с ТС на бурение в инт. 46 - 2382м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" промывка на забое с расхаживанием Q=28л/с, Р=120атм.
Подъем разъединительного узла с выбросом на мостки НКТ-60 мм в интервале 139,38-0м
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" промывка на забое с расхаживанием Q=28л/с, Р=120атм.
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС" Подъём КНБК до гл. 2950м.
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 105м (10шт)
Монтаж планшайбы
Проработка в инт. 2382 - 2395 м (Qвх=10 л/с, Рвх=87-116 кгс/см²).
Опрессовка МКП (30атм) и МПП (245атм) Скважина закрыта бурением 10.07.24г 20:00ч.
Наращивание СБТ-89
ВМР
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Промывка (Qвх=10 л/с, Pвх=140 кгс/см²)
Проработка во время бурения (Qвх=10.5 л/с, Рвх=113-132 кгс/см²)
Бурение слайдом/ротор в инт. 2401-2410м (G=2.6-7.7 т, Qвх=10.6-11.1 л/c, Рвх=129-164 кгс/см²)
Замена тормозных колодок ЛБУ, ремонт рабочего отвода ПВО
Замена тормозных колодок ЛБУ, ремонт рабочего отвода ПВО
ВМР
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Замер ТС
Наращивание СБТ-89
Опрессовка глухих плашек ПВО на 255 атм, герметично
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11.1 л/c, Рвх=142-163 кгс/см²). Промывка (выход на режимы).
Полная перетяжка т/к (90%)
Бурение слайд/ротор в инт. 2410-2475м (G=1-4.7 т, Qвх=11 л/c, Рвх=140-161 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
ожидание персонала по цементированию ООО"ИБС"
Замер ТС
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.09-28.03м
Спуск КНБК на шаблонировку в интервале 2950м-.3590м.
Наращивание СБТ-89
Спуск инструмента в интервале 28.03-1028.84м. При промежуточной промывке на гл. 1028м полули споп 68-100атм.
промывка на забое с расхаживанием Q=28л/с, Р=120атм.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11.1 л/c, Рвх=142-163 кгс/см²). Промывка (выход на режимы).
Подъём КНБК до гл. 2950м.-2800м.
Бурение слайд/ротор в инт. 2475-2570м (G=1-4.7 т, Qвх=11 л/c, Рвх=140-161 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 1028.84-28.67м Внеплановое СПО ревизия КНБК. а щелевом фильтре на Т/С обнаружена окалина с труб (до 2-3см), также забит окалиной низ трубы над фильтром. Спуск до гл. 1028м.
Замер ТС
Подъём КНБК с выбросом на мостки2800-2340м.
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11.1 л/c, Рвх=142-163 кгс/см²). Промывка (выход на режимы).
Бурение слайд/ротор в инт. 2570-2602м (G=1-4.7 т, Qвх=11 л/c, Рвх=140-161 кгс/см², Nрот=20 об/мин)
Спуск инструмента в интервале 1029.18-1511.52м. Промежуточные промывки через 500м.
Спуск инструмента в интервале 1511-3250м. Промежуточные промывки через 500м.
ВМР
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Подъём КНБК с выбросом на мостки 2340м.-675м.
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11-12 л/c, Рвх=173-183кгс/см²).
Опрессовка ПВО (ПУГ, ППГ трубные) герметично.
Бурение в инт. 2602-2664м. (G=2.2-6 т, Qвх=11.5-12 л/c, Рвх=186-212 кгс/см², Nрот=29-31 об/мин)
Перезапись ГК в интервале 3252-3287
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Подъём КНБК с выбросом на мостки 675м.-305м.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 3287.-3302.м (Wдол=0.0т; Pвх=0.0атм; Qвх=15.0л/сек; Nрот=10.0об/мин; Mрот=12.3Тс*м). Далее углубление в породу до гл. 3303м. Замещение на буровой раствор.
Наращивание СБТ-89
Опрессовка цем.кольца, чистка ЦСГО
Бурение в интервале 3302.00-3365.25м (Vмех=22.0м/ч; Wдол=22.9т; Pвх=177.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=27.6атм).
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11.4 л/c, Рвх=178-192 кгс/см²)
Разборка КНБК с выбросом на мостки 305м.-0м.
Бурение в инт. 2664-2758м. (G=1-3.6 т, Qвх=11.6-11.9 л/c, Рвх=183-203 кгс/см², Nрот=30 об/мин)
УТЗ Выброс
Центровка вышки
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
ПР к спуску ОК-178
Отклонение от траектории. Ожидание решения и согласования корректировок профиля скважины
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12 л/c, Рвх=178-208 кгс/см², Nрот=31 об/мин)
Бурение в инт. 2758-2784м. (G=1.2-4 т, Qвх=11.5 л/c, Рвх=192-208 кгс/см², Nрот=31 об/мин)
Спуск ОК-178 в интервале 0-47м.
Ожидание решения и согласования корректировок профиля скважины. Подъем до гл 2828м. Спуск на забой
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Спуск ОК-178 в интервале 47м.-1360м.
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11-12 л/c, Рвх=195-210 кгс/см², Nрот=34 об/мин)
Бурение в инт. 2784-2820м. (G=3.4-6 т, Qвх=10.5-11 л/c, Рвх=211-227 кгс/см²)
Бурение ротором в интервале 3365- 3373м (Vмех=18м/ч; Wдол=2.4т; Pвх=175.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=17.9атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
Ожидание решения и согласования корректировок профиля скважины
Ремонт сальникого узла ВБ, замена ДЗУ
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Спуск ОК-178 в интервале 1360м.-1502м.
Промывка Q=28л/c, Р=75атм.
Наращивание СБТ-89
Спуск ОК-178 в интервале 1502м.-2800м.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=11-12 л/c, Рвх=195-210 кгс/см², Nрот=34 об/мин)
Бурение в инт. 2820-2839м. (G=1-3.2 т, Qвх=11.3-11.5 л/c, Рвх=192-198 кгс/см², Nрот=29 об/мин)
Промывка скважины перед СПО в инт.2829.3-2838.7 м (Qвх=11.5-12 л/c, Рвх=166-222 кгс/см², Nрот=30 об/мин). По причине не управляемости КНБК,ННБ.
Бурение ротором в интервале 3373 - 3385м (Vмех=0.8м/ч; Wдол=2.4т; Pвх=175.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=17.9атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
СПО подъем КНБК №3 на БИ-89мм. до гл. 1715м. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
Ожидание решения и согласования корректировок профиля скважины
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Спуск ОК-178 в интервале 2800м.2953м.
СПО подъем КНБК №3 на БИ-89мм. В инт. 1715-581м. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
Промывка Q=28л/c, Р=75атм.
Спуск ОК-178 в интервале 2953м.-3105м.
Бурение в интервале 3385-3397м (Vмех=39.7м/ч; Wдол=8.1т; Pвх=198.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=30.7атм; Nрот=34.0об/мин; Mрот=15.5Тс*м).
Бурение в интервале 3397-3445м. Передача замеров, ожидание ответов Геонафт по траектории 1,5ч
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Спуск ОК-178 в интервале 3105м.-3589м.
СПО подъем КНБК №3 на БИ-89мм. В инт. 581-310м. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
Промывка Q=28л/c, Р=75атм.
Разборка КНБК №3 с ТС. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
Сборка и спуск КНБК №4 до гл. 53 м. Опрессовка ДР-106 +ТС (запуск при Q= 4л/с, Р=30атм., Выход на режим Q=10 л/с., Р=80 атм. Сигнал ТС + )
ПР к цементированию
Спуск КНБК №4 на БИ-89мм. В инт. 53-875м.
Ожидание ответов от ООО "ГеоНафт" после отправки замеров, корректировка профиля скважины
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
ПР к цементированию
Спуск КНБК №4 на БИ-89мм. В инт. 875-1010м. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=11-12 л/с, Pвх=130-119 кгс/см²). Отказ телесистемы
Инцидент, слом СБТ 89 во время наращивания. Ликвидация инцидента
Подъём БИ в инт. 1010-30 м., Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=11.9 л/с, Pвх=80-82 кгс/см²) Отказ телесистемы.
Ремонт СВП, обрыв крепления тальрепа на направляющей
Бурение в интервале 3445-3544м (Vмех=17.2м/ч; Wдол=5.0т; Pвх=201.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=1.6атм; Nрот=33.0об/мин; Mрот=9.0Тс*м).
Работа с КНБК (разбор) в инт. 30-0м., Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-30 м
Спуск БИ в инт. 30-66 м., Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=12 л/с, Pвх=84-96 кгс/см²). Сигнал ТС "+"
Спуск БИ в инт. 66-955м., Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=11-12 л/с, Pвх=127-142 кгс/см²). Сигнал ТС "+"
Спуск БИ в инт. 955-1944м.
Цементирование
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Спуск БИ в инт. 1944-2779м.
ОЗЦ
Спуск с проработкой в инт. 2779-2802м. (Qвх=10 л/c, Рвх=152-172 кгс/см², Nрот=28-31 об/мин). Перезапись ГК. Отказ ТС.
Бурение в интервале 3544-3602м (Vмех=17.2м/ч; Wдол=5.0т; Pвх=201.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=1.6атм; Nрот=33.0об/мин; Mрот=9.0Тс*м).
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
ОЗЦ
Проработка в инт. 2791-2802 м (Qвх=4.8-11.2 л/c, Рвх=56-196 кгс/см², Nрот=28-31 об/мин). Отказ телесистемы
Подъём БИ-89 в инт. 2788-2678 м. Отказ ТС
Проработка в инт. 2678-2691 м (Qвх=4.8-11.8 л/c, Рвх=56-199 кгс/см², Nрот=24 об/мин). Отказ ТС
Подъём БИ-89 в инт. 2678-2366 м. Промывка на гл. 2368 м (Qвх=11.6 л/c, Рвх=178-180 кгс/см²). Отказ ТС
Ожидание завоза ТС. Долото на гл. 2365м. (ТО оборудования).
Приостановка работ в связи с ожиданием согласования профиля скважины №98 со стороны заказчика ООО «ВТК»
Ожидание завоза ТС. Долото на гл. 2365м. (ТО оборудования,покраска,хоз работы наведение порядка на КП).
Замена бугеля на манифольде
Бурение в интервале 3615-3732м (Vмех=17.4м/ч; Wдол=8-10т; Pвх=194.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=7-15атм).
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Ожидание завоза ТС. Долото на гл. 2365м. (ТО оборудования,покраска,хоз работы наведение порядка на КП).
ГИС
Ожидание завоза ТС. Подъём БИ-89мм. в инт. 2366-1760 м
Бурение ротором в интервале 3732 - 3812м (Vмех=11.4м/ч; Wдол=4.1т; Pвх=235.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=12-15атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=12.5Тс*м).
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
ГИС
Ожидание завоза ТС. Подъём БИ-89мм. в инт. 1760 - 306 м.
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
ГИС
Ожидание завоза ТС. Подъём БИ-89мм. в инт. 306 - 30 м.
Ожидание завоза ТС. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=5-9.7 л/с, Pвх=22-44 кгс/см²)
Ожидание завоза ТС. Работа с КНБК (разбор) в инт. 30-0м
Ожидание завоза ТС. (ТО оборудования,покраска,хоз работы наведение порядка на КП).
Демонтаж ПВО
Промывка на забое 3812м (Pвх=223.0атм; Qвх=15.0л/сек). Прокачка ВУС.
Шаблонировка 3812-3298м
Шаблонировка 3298-3812м
Промывка на забое (Pвх=192.0атм; Qвх=14.0л/сек).
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Демонтаж ПВО
Ожидание завоза ТС. Сборка КНБК с ТС в инт. 0-48м. Тестирование ТС (запуск Q=4л/с, Р=30 атм. выход на режим Q=10л/с, Р=70 атм.) сигнал (+)
Спуск КНБК №2 на БИ-89мм. В инт. 48-471 м.
Подъем КНБК в интервале 3806-3155м.
Подъем КНБК в интервале 3155-800м.
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Спуск НКТ-73 500м
Спуск КНБК №2 на БИ-89мм. В инт. 471- 991м. Тестирование ТС. (Qвх=9-10.9 л/с, Pвх=106-122 кгс/см²). Сигнал "+".
Спуск КНБК №2 на БИ-89мм. в инт. 991- 2781м.
Опресовка НКТ-73мм. 500м
заключительные работы
Проработка в инт. 2781-2792 м (Qвх=9-9.9л/c, Рвх=157-166 кгс/см², Nрот=20-28об/мин). Перезапись ГК
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Проработка в инт. 2792-2838м (Qвх=10-10.5л/c, Рвх=148-15 кгс/см², Nрот=27-30об/мин). Перезапись ГК
Опрессовка ОК178мм Опрессовка меж. колонного пространства 426мм-324мм на 50атм. герметично Опрессовка меж. колонного пространства 245мм-178мм на 50атм. герметично Консервация оборудования 62% Текущее состояние: Опрессовка меж. колонного пространства 324мм-245мм на 50атм. герметично
ГИС (ПЗР, сборка комплекса АКС)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
ГИС. Спуск БИ с комплекском АКС-80 до гл. 3290м
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ роторв инт. 2838-2888 м (G=2.5-7.4 т, Qвх=9.9-10.1 л/c, Рвх=145-182 кгс/см², Nрот=31 об/мин)
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ роторв инт. 2888 - 2903м (G=2.5-7.4 т, Qвх=9.9-10.1 л/c, Рвх=145-182 кгс/см², Nрот=31 об/мин)
ГИС. Спуск БИ с комплекском АКС-80 до гл. 3802м
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
ГИС. Подъем БИ с комплекском АКС-80 с записью до гл. 3289м
Бурение слайдом/ роторв инт. 2903-2921м (G=3.5-9.2 т, Qвх=10 л/c, Рвх=159-186 кгс/см²)
Подъем КНБК №2 на БИ-89мм. В инт. 2921- 2776 м. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Подъем КНБК №2 на БИ-89мм. В инт. 2776 -48 м. (По причине не управляемости КНБК,ННБ).
ГИС. Подъем комплекса на БИ в интервале: - 3289 - 901м. Без записи
Работа с КНБК (разбор) в инт. 30-0м. Ревизия КНБК
Сборка КНБК спуск до гл. 48м. Замена ДР-106 (Опрессовка ТС запуск Q=6л/с. Р=30атм. Выход на режим Q=10л/с. Р=70атм.). Сигнал "+".
Ремонт ключа ZQ
Спуск КНБК на БИ-89мм. в инт. 48-288 м
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Спуск КНБК на БИ-89мм. в инт. 288 - 801м. (Опрессовка ТС запуск Q=6л/с. Р=30атм. Выход на режим Q=10л/с. Р=70атм.). Сигнал "+".
ГИС. Подъем комплекса на БИ в интервале: - 901 - 32м без записи
Спуск КНБК на БИ-89мм. в инт. 801- 1041м
ГИС. Разборка комплекса АКС - 80.
ГИС. Разборка комплекса АКС - 80.
Приостановка работ в связи с ожиданием официального решения от Заказчика ООО «ВТК» касательно инициирования процесса бурения скважины №98
Ремонт защитного кожуха тальблока
ПЗР к спуску хвостовика
Спуск КНБК на БИ-89мм. в инт. 1041- 2880м
Сборка хвостовика 0-596м + 1 свеча СБТ 89
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
Бурение в интервале 7-47,6м (G=0,5-1,5т, Q=20-29л/с, Р=2-14атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=72м/ч)
Проработка в инт. 2880-2903м. (Qвх=10 л/c, Рвх=150-164 кгс/см², Nрот=30 об/мин). Перезапись ГК
Промывка с рассаживанием в интервале 47,6-27-47,6м (Q=46л/с; Р=28-30атм; N=↑25-↓50об/мин; М=3-4кН*м)
Шаблонировка открытого ствола 47,6-7-47,6м
Промывка с рассаживанием в интервале 47,6-27-47,6м (Q=46л/с; Р=27-29атм; N=↑50-↓50об/мин; М=1-2кН*м)
Промывка на гл. 650м. Спуск хвостовика 620-3811м.
Подъем с разборкой КНБК №1 в интервале 47,6-0м (отворот долота)
Проработка в инт. 2903-2921м. (Qвх=10 л/c, Рвх=150-164 кгс/см², Nрот=30 об/мин). Перезапись ГК
ПЗР к спуску направления Ø324мм
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47,07м (башмак ОК-324мм на глубине 47,07м)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Промывка на глубине 47,07м (Q=30л/с; Р=8/3атм)
ПЗР к цементированию направления Ø324мм
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-2м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,4м³ Y-1,01г/см³; Рраб=8атм; Ркон=10атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
Наращивание СБТ-89
ОЗЦ * Выжидание 3ч (отворот цем.переводника); Чистка ЦСГО и желобной системы; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,14г/см³; Монтаж и обвязка циркуляционного патрубка; Ревизия ВСП
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом в инт. 2921-3003м (G=4-9.9 т, Qвх=9.5-10 л/c, Рвх=163-188 кгс/см²)
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 29,4м Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 29,4м (Q=20-45л/с; P=16-45атм) (+)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Промывка на глубине: - 3811 м (Pвх=58.0атм; Qвх=5.0л/сек). Закачка 10м3 солевого раствора 1,02. Отворот, сброс шара.
Бурение слайдом в инт. 3003-3031 м (G=3.3-10.9 т, Qвх=9.5-10 л/c, Рвх=162-190 кгс/см²)
Спуск КНБК и Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 46-47м (G=1т; Q=23л/сек; Р=10-30атм; Nвсп=50об/мин; М=1-3кН*м)
1. Продавка 5 м3 солевой раствор 1,02г/см3, ВУС 1м3, буровой раствор 9м3, Vобщ = 15м3.) 2.Индикация посадки: Стоп 80атм; 3.Активация подвески гидравлической: Набор давления до 130атм, выдержка 5мин; 4.Якорение: Разгрузка 12т НСВ; (свой вес 36т на «майна»); 5. Активация пакеров поэтапно Р=150-160-170атм. с выдержкой по 5мин. 5.Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: набор давления до 235атм, падение до 95атм (+), циркуляция (+); 6.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+); 7.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 23т НСВ – 2 раза.Перевод скв V= 60м3 на солевой раствор Y - 1,02г/см3 Опрессовка верхнего пакера совместно с ОК-114м. Р= 255атм. (+). падение давления за 30мин на 1,2атм.
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 47-47,6м (G=1т; Q=23л/сек; Р=30атм; Nвсп=50об/мин; М=1-3кН*м;), перевод на свежеприготовленный раствор, чистка ЦСГО
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Бурение ротором и слайдом в инт. 47,6-195м (G=1-1,5т; Q=60-65л/с; Р=72-85атм; N=20об/мин; М=1-1,5кН*м; Vмех=37,8м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 37,79м/ч; / Vслай=37,74м/ч; Левее 0,44м; Выше 0м; Т.З. 186,41м; угол: план/факт/0/0,92º)
Наращивание СБТ-89
Подъем транспортной колонны до гл. 2000м
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом в инт. 3031-3086м. (G=5.8-10.9 т, Qвх=10 л/c, Рвх=168-192 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 195-395м (G=1,5-5т; Q=64л/с; Р=85-95атм; N=20об/мин; М=1,5-6кН*м; Vмех=29,38м/ч) Соотношение ротор / слайд – 60% / 40%; Vрот= 31,22м/ч; / Vслай=27м/ч; Левее 2,41м; Ниже 0,08м; Т.З. 384,62м; угол: план/факт/13,58/15,2º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Подъем инструмента с выбросом СБТ-89 (2000-0м)
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3086-3192м. (Qвх=9.8-10.3 л/c, Рвх=160-185 кгс/см², Nр=32 об/мин)
Демонтаж ПВО
Бурение ротором и слайдом в инт. 395-475м (G=3-6т; Q=64л/с; Р=95-110атм; N=20об/мин; М=6-9кН*м; Vмех=31,04м/ч) Соотношение ротор / слайд – 59% / 41%; Vрот= 32,79м/ч; / Vслай=28,8м/ч; Левее 2,51м; Выше 0,49м; Т.З. 458,89м; угол: план/факт/18,22/19,38º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Монтаж ФА. Скважина 2011 закончена бурением.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3192-3219м. (G=2.8-8 т, Qвх=10 л/c, Рвх=157-204 кгс/см², Nр=29 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 475-690м (G=6-8т; Q=64л/с; Р=110-130атм; N=20-40об/мин; М=7-10кН*м; Vмех=36,67м/ч) Соотношение ротор / слайд – 44% / 56%; Vрот= 61,38м/ч; / Vслай=59,46м/ч; Левее 0,94м; Выше 0м; Т.З. 656,84м; угол: план/факт/31,44/30,61º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3219-3265м. (G=4.5-15.6 т, Qвх=10 л/c, Рвх=163-197 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 690-1054м (G=6-10т; Q=64-63л/с; Р=130-160атм; N=40-60об/мин; М=7-14кН*м; Vмех=46,1м/ч) Соотношение ротор / слайд – 65% / 35%; Vрот= 82,14м/ч; / Vслай=59,54м/ч; Правее 5,02м; Выше 0,3м; Т.З. 1028,95м; угол: план/факт/39,2/39º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3265-3327м. (G=4.5-15.6 т, Qвх=10 л/c, Рвх=163-197 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1054-1170м (G=9-11т; Q=62л/с; Р=150-157атм; N=60об/мин; М=8-13кН*м; Vмех=48,28м/ч) Соотношение ротор / слайд – 65% / 35%; Vрот= 84,19м/ч; / Vслай=59,84м/ч; Правее 3,39м; Выше 0,41м; Т.З. 1128,38м; угол: план/факт/39,20/39,12º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3327-3350м. (G=1.4-6.1 т, Qвх=10-10.3 л/c, Рвх=183-202кгс/см², Nр=30 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1170-1376м (G=9-12т; Q=62л/с; Р=157-175атм; N=60об/мин; М=13-17кН*м; Vмех=52,19м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 4%; Vрот= 80,14м/ч; / Vслай=43,64м/ч; Левее 0,98м; Выше 0,84м; Т.З. 1128,38м; угол: план/факт/39,2/38,72º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3350 - 3396м. (Qвх=9.8-10.2 л/c, Рвх=183-222 кгс/см², Nр=31-37 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1376-1451м (G=9-12т; Q=60л/с; Р=157-175/160-170атм; N=60об/мин; М=13-15кН*м; Vмех=51,02м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 66,12м/ч; / Vслай=43,64м/ч; Левее 1,69м; Выше 0,39м; Т.З. 1434,6м; угол: план/факт/39,2/38,5º)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Промывка с расхаживанием в интервале 1451-1430-1451м (Q=61-62л/с; Р=155-160атм; N=↑20-↓60об/мин; М=9-12кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,18г/см3; УВ=102сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (4%) в интервале 1451-1200м).
Проработка пробуренного интервала.
Подъем КНБК в интервале 1451-302м на "сухую" с проработкой мест затяжек
Бурение слайдом/ротор в инт. 3396-3487м. (Qвх=9.8-10.2 л/c, Рвх=183-222 кгс/см², Nр=31-37 об/мин)
Подъем КНБК в интервале 302-29,4м на "сухую"
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Разборка КНБК №2 в интервале 29,4-0м
Бурение слайдом/ротор в инт. 3487-3510м.(G=2.3-8.3 т, Qвх=10 л/c, Рвх=187-214 кгс/см², Nр=30 об/мин)
Разборка КНБК №2 в интервале 29,4-0м
Замена бочки, параллелей ПКР. Замена рабочего переводника на СВП. Установка тальрепа на оттяжке монорельсы ВСП. Центровка вышки. Монтаж больших стеллажей (50%). Выкладка КНБК под бурение кондуктора. Подвоз химреагентов. ПЗР к бурению (сборка КНБК, установка ВШН в шахту).
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления, ревизия ВШН (1-замена гофрированного шланга; 2-крепление улитки), центровка вышки.
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Спуск ОК-245мм в интервале 0-307м
Бурение слайдом/ротор в инт. 3510-3538м.(G=7.4-18.9 т, Qвх=10 л/c, Рвх=189-206 кгс/см²)
Спуск ОК-245мм в интервале 307-1450,22м (ЦКОД 1437,62м)
Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала.
Промывка с выходом на режим на глубине 1450,22м (Q=6-24л/с; Р=35-26/22атм)
Бурение слайдом/ротор в инт. 3538-3575м. (Qвх=10.3 л/c, Рвх=164-180 кгс/см², Nр=29-31 об/мин).
ПЗР к цементированию
Цементирование ОК-245мм Буфер отмывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-53,9м³; Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-6,8м³; Y-1,83г/см³.
Промывка скважины перед СПО в инт. 3571-3575 м (Qвх=10.3 л/c, Рвх=164-180 кгс/см², Nр=29-31 об/мин)
Цементирование ОК-245мм Продавка РВО - V-60,1м³ Y-1,18г/см³; Рраб=80атм; Рстоп=100атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: цемент Y-1,48г/см³; V-3м³
Промывка скважины перед СПО в инт. 3571-3575 м (Qвх=10.3 л/c, Рвх=164-180 кгс/см², Nр=29-31 об/мин). Прокачивание тандемной пачки V=4 (низковязкая + высоковязкая)
Подъём БИ-89мм. в инт. 3571- 3099м. Затяжки БИ-89мм. до 29 т ССВ. На гл.3557м.(прошли с проработкой до чистого хождения).
ОЗЦ*(Выжидание 1ч; Оборудование устья скважины: Отворот ЦГУ, допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевого патрубка - 30%).
Сборка КНБК без т/с в интервале 0.00 - 11.66м
Бурение в интервале 0-50.00м (Vмех=35м/ч; Wдол=0.1-0,5т; Pвх=8.0-12атм; Qвх=40.0л/сек; Nрот=60.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м). Промывка на забое. Шаблонировка.
Разборка КНБК
ОЗЦ*(Монтаж КГ + нулевого патрубка; Монтаж ПВО "монтаж разъемной воронки"). Переукладка СБТ-127мм на приемные мостки (41шт) + оборудование ННБ; Подвоз хим.реагентов к БПР; Подготовили (перебросили) ВЗД 240; долото 295,3; Яс 120; КШЦ (гидравлический с трещиной) на сторону приемных мостков (для перемещения их к вертолетке); Чистка желобной системы, ЦСГО. Подвоз хим.реагентов к БПР.
ПЗР к спуску ОК 324мм
Подъём БИ-89мм. в инт. 3099-2384м.
Спуск ОК 324мм
Перетяжка талевого каната (100м.)
ПР к цементажу
Цементаж. Заполнение линии 0,5м3 1.01. Опрессовка ЛВД 50атм. Герметично. Буфер 1,5м3 1.01. ЦР 4,3м3 1,83. Продавка 3,3м3 1.01. На выходе 0,5м3 ЦР 1,83г/см3.
ОЗЦ. Замыв мерников, желобов, ЦСГО, набор воды для приготовления раствора. Оборудование устья скважины
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) спуск прибора (продолжается)
Спуск КНБК на СБТ- 89мм. В инт. 2384-2941 м. (чисто)
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1422м (ЦКОД 1437,62м) 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1422м 3-й рейс ПРКЛ РК (2ННК; ГК+МЛМ) прибор дошел до 1424м 4-й рейс ИОН-1 (Инклинометрия) дошел до глубины 1421м (стоянка)
Спуск КНБК на СБТ- 89мм. В инт. 2941-3557 м. (чисто)
Проработка в инт. 3557-3570.4 м (Qвх=10-10.5 л/c, Рвх=166-181 кгс/см², Nр=30-34 об/мин).Расхаживание БИ на гл. 3557 м с посадками до 9 т НСВ, затяжками до 10 т ССВ
Сборка КНБК с т/с в интервале: - 0 - 26 м.
Подъём БИ-89мм. в инт. 3357-2311 м
Разбуривание цементного стакана в интервале 45-50.м (Wдол=0.0т; Pвх=0.0атм; Qвх=58.0л/сек; Nрот=23.0об/мин; Mрот=0.8Тс*м)
Бурение в интервале: - 50 - 222 м. (Vмех=35м/ч; Wдол=1-2т; Pвх=28.0атм; Qвх=62.0л/сек; ; Nрот=25.0об/мин; Mрот=0.4Тс*м).
Измерение веса бурильной колонны на гл.2318м. Вес колонны без вращения и циркуляции: вес на "вира" 46.3 т, вес на "майна" 24.8 т. Вес колонны при вращении ротора, Nр=24 об/мин, составляет 33.7 т.
Подъём БИ-89мм. в инт. 2311- 1500м
ГИС на кабеле: 4-й рейс ИОН-1 (Инклинометрия) дошел до глубины 1421м 5-й рейс АКЦ + ФКД спуск прибора до глубины 300м
Подъём БИ-89мм. в инт. 1500-66м.
ГИС на кабеле: 5-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1420м
Бурение в интервале: - 222 - 891.9 м. (Vмех=65.3м/ч; Wдол=2-4т; Pвх=80-117.0атм; Qвх=64.0л/сек; Nрот=41.0об/мин; Mрот=3.2Тс*м).
Подъём БИ-89мм. в инт. 66-30м.
Разборка КНБК с ТС
ПР к спуску ОК-102мм. "хвостовика"
Спуск ОК-102 "хвостовик" в инт. 0-555 м.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм на 243атм (+) / 30мин падение 0,5атм Замена сальникового узла на ВСП (наработка 480ч), Ревизия ВСП
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,37м (программирование приборов).
Спуск ОК-102 "хвостовик" в инт. 555-1281 м.
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,37м (программирование приборов).
Промывка на гл. 1281 м (Qвх=2-8.9 л/c, Рвх=10-24 кгс/см²)
Спуск ОК-102 на БИ-89 в инт. 1281-2347 м
Промывка на гл. 2347 м (Qвх=9 л/c, Рвх=34-36 кгс/см²)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,37-93м (3 свечи / 6шт) Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 93м (Q=32л/с; P=35атм) Зафиксирован пропуск бурового раствора в месте уплотнения сальникового узла ВСП
Спуск ОК-102 на БИ-89 в инт. 2347-2484 м
Замена сальникового узла на ВСП (питательной трубки)
Спуск ОК-102 на БИ-89 в инт. 2484-2941 м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 93-293м (5 свечей / 10шт)
Промывка в инт. 2941-2954 м (Qвх=9 л/c, Рвх=32-45 кгс/см²)
Спуск ОК-102 на БИ в инт. 2941-3207 м. на гл. 3207м. посадки 5-10т.
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 293м (Q=12-36л/с; P=14-59атм) (+)
Промывка с расхаживанием в инт. 3207-3217 м (Qвх=4-7 л/c, Рвх=52-56 кгс/см²)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 293-442м (9 свечей / 18шт)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 442-541м (4 свечи / 8шт)
Бурение в интервале: - 891.9 -1100м. (Vмех=80м/ч; Wдол=2-6т; Pвх=80-117.0атм; Qвх=64.0л/сек; ; Nрот=41.0об/мин; Mрот=3.2Тс*м).
Спуск с промывкой и расхаживанием в инт. 3217- 3430 м. (Qвх=4-7 л/c, Рвх=52-56 кгс/см²) посадки до 10 т. Потеря подвижности ОК-102мм.
Спуск инструмента в интервале 541-1374м
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) на 243атм (+) / 30мин падение 0,7атм Опрессовка ПВО: ПУГ на 243,6атм (+) / 30мин падение 0,3атм
Спуск с промывкой в интервале 1374-1420м (Q=10-18л/сек; Р=12-40атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=11-14кНт*м), на глубине 1420м получили G=1т НСВ
Расхаживание с промывкой от ЦА на гл. 3428 м (Qвх=2.5-5.2 л/c, Рвх=26-53 кгс/см²). Затяжки до 34 т ССВ, посадки до 27 т НСВ. Закачка смазывающей пачки (V=5 м3, плотность 1.04 г/см3, усл.вязкость 50 с/кварта, содержание смазки 20%). Закачка ВУС (V=2 м3, плотность 1.14 г/см3, усл.вязкость 120 с/кварта).
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1420-1437,62м (G=2-3т; Q=15-18-23-30л/сек; Р=-30-60атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=14-16кНт*м).
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1437,62-1451м (G=2-3т; Q=30-36л/сек; Р=60-90атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=14-16кНт*м).
Расхаживание с промывкой от ЦА на гл. 3428 м (Qвх=2.5-5.2 л/c, Рвх=26-53 кгс/см²). Затяжки до 34 т ССВ, посадки до 27 т НСВ. Закачка смазывающей пачки (V=5 м3, плотность 1.04 г/см3, усл.вязкость 50 с/кварта, содержание смазки 20%). Закачка ВУС (V=2 м3, плотность 1.14 г/см3, усл.вязкость 120 с/кварта).
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 2атм (чистка ЦСГО)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1451-1690м (G=8-12т; Q=36л/с; Р=60-130атм; N=40об/мин; М=13-20кН*м; Vмех=61,93м/ч) Соотношение ротор / слайд – 78% / 22%; Vрот= 60,87м/ч; / Vслай=42,5м/ч; Т.З. 1655,71м; Правее 4,12м; Выше 3,01м; угол: план/факт/39,2/44,85º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1690-1819м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=137-146атм; N=40об/мин; М=17-23кН*м; Vмех=62,34м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 66,58м/ч; / Vслай=38,11м/ч; Т.З. 1804,86м; Правее 3,39м; Выше 6,98м; угол: план/факт/39,2/41,30º)
Установка нефтяной ванны. Закачка нефти V=5 м³, продавка БР V=10 м³ (Qвх=1-2.3 л/c, Рвх=26-53 кгс/см²). Расхаживание ОК-102 на БИ-89 с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т НСВ
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89 на гл. 3429м. с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т. НСВ, СВ-54т. Результат отрицательный.
Промывка на глубине 1470м (Pвх=158.0атм; Qвх=64.0л/сек). Прокачка ВУС 10м3
Бурение ротором и слайдом в инт. 1819-1997м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=146-165атм; N=40об/мин; М=23-27кН*м; Vмех=61м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 69,65м/ч; / Vслай=33,08м/ч; Т.З. 1978,92м; Левее 2,97м; Выше 7,86м; угол: план/факт/39,2/37,53º)
Промывка на глубине 1470м (Pвх=158.0атм; Qвх=64.0л/сек).
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89 на гл. 3429м. с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т. НСВ, СВ-54т. Результат отрицательный. Признаки ГНВП отсутствуют.
Подъем КНБК в интервале 1470-200м
Замена сальникового узла на ВСП (питательной трубки)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1997-2010м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=165-175атм; N=40об/мин; М=24-27кН*м)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2010-2370м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=165-180атм; N=40об/мин; М=28-32кН*м; Vмех=61,32м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 65,27м/ч; / Vслай=35,91м/ч; Т.З. 2350,69м; Правее 5,01м; Выше 11,43м; угол: план/факт/39,2/40,97º)
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89 на гл. 3429м. с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т. НСВ, СВ-54т. Результат отрицательный. Признаки ГНВП отсутствуют. Приготовление противо прихватной пачки.(плотностью 1,04 г/см3 в объеме 25 м3).
Разборка КНБК
Центровка направляющей СВП. Обрезка направления. ПЗР к спуску ОК 245мм
Спуск обсадной колонны в интервале: 0 - 482 м. Отсутствие вытеснения с гл. 470м. Промывка на гл 475-482м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2370-2503м (G=7-14т; Q=36л/с; Р=178-196атм; N=40об/мин; М=24-32кН*м; Vмех=62,45м/ч) Соотношение ротор / слайд –93% / 7%; Vрот= 67,55м/ч; / Vслай=35,52м/ч; Т.З. 2747,92м; Правее 3,53м; Выше 10,78м; угол: план/факт/39,2/37,85º)
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89 на гл. 3429м. с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т. НСВ, СВ-54т. Результат отрицательный. Признаки ГНВП отсутствуют. Приготовление противо прихватной пачки.(плотностью 1,04 г/см3 в объеме 30 м3).
Перевод скважины на облегченный полимерный раствор плотностью 1.04 г/см³ (Qвх=1-2 л/c, Рвх=43-55 кгс/см²). Закачано 8.4 м3 из 36м3
Спуск обсадной колонны в интервале: - 482 - 643 м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2503-2715м (G=7-14т; Q=36-35л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=31-35кН*м; Vмех=60,07м/ч) Соотношение ротор / слайд –92% / 8%; Vрот= 63,53м/ч; / Vслай=25,71м/ч; Т.З. 2672,43м; Правее 1,11м; Выше 9,98м; угол: план/факт/39,2/37,41º)
Спуск обсадной колонны в интервале: - 643 - 1295 м. Промежуточные промывки на гл 1084, 1295м
Перевод скважины на облегченный полимерный раствор плотностью 1.04 г/см³ (Qвх=1-2 л/c, Рвх=43-55 кгс/см²). Закачано 36 м3 из 36м4
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89мм. на гл. 3429 м с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т НСВ. СВ-54т. Подвижность ОК-102 не восстановлена. Признаки ГНВП отсутствуют.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2715-2939м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=35-38кН*м; Vмех=57,29м/ч) Соотношение ротор / слайд –91% / 9%; Vрот= 54,83м/ч; / Vслай=28,24м/ч; Т.З. 2920,8м; Левее 1,31м; Выше 9,78м; угол: план/факт/39,2/40,81º) Зафиксировано падение давления на холостых режимах (при промывке/проработке) с 160атм до 100атм в течении 5минут.
Спуск обсадной колонны в интервале: - 1284 - 1469,6 м.
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89мм. на гл. 3429 м с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т НСВ. СВ-54т. С периодическими промывками выход циркуляции полный. Подвижность ОК-102 не восстановлена. Признаки ГНВП отсутствуют. ПР к цементированию.
Промывка на глубине 1469.6 м. (Pвх=31.0атм; Qвх=24.0л/сек).
ПЗР. к цементированию.
Цементаж ОК 245мм согласно ПЦ. Заполнение линии 1м3 1,01.Опрессовка ЛВД 50-200атм.Герметично Буфер1 3м3 1.01.Буфер2 3м3 1.01.ОЦР 49м3 1,52 г/см3.ЦР 12,5м3 1,83 г/см3 Продавка 59м3 1,20г/см3.Стоп 110 рабочее 80атм..На выходе 2м3 ОЦР 1,48. ЦКОД гермет.
Отворот цем головки, промывка линий, отворот допускной, оборудование устья (наворот нулевого патрубка, колонной головки). Подвоз химреагентов. Замыв ЦСГО. Монтаж ПВО 50%
Подъем инструмента в интервале 2939-2763м с визуальным осмотром СБТ-127мм и с периодической промывкой через каждые 100м. Обнаружили свитч по телу на 8 свечей нижняя труба (забой 2788м, 152м от забоя)
Спуск инструмента в интервале 2763-2939м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2939-2987м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=35-38кН*м; Vмех=56,52м/ч) Соотношение ротор / слайд –92% / 8%; Vрот= 52,69м/ч; / Vслай=28,24м/ч; Т.З. 2945,61м; Левее 1,64м; Выше 10,32м; угол: план/факт/39,2/41,55º) Зафиксирован отказ телесистемы (отсутствует сигнал).
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89мм. на гл. 3429 м с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т НСВ. СВ-54т. С периодическими промывками выход циркуляции полный. Подвижность ОК-102 не восстановлена. Признаки ГНВП отсутствуют. ПР к цементированию.
Промывка с расхаживанием в интервале 2987-2962-2987м (Q=36л/с; Р=190-200атм; N=↑20-↓40об/мин; М=35-38кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,19г/см³; УВ=102сек
Подъем инструмента в интервале 2987-1045м
Монтаж ПВО (90%). Замыв мерников, набор воды.
Тех.отстой. Расхаживание ОК-102 на БИ-89мм. на гл. 3429 м с затяжками до 18 т ССВ, посадками до 27 т НСВ. СВ-54т. С периодическими промывками выход циркуляции полный. Подвижность ОК-102 не восстановлена. Признаки ГНВП отсутствуют. ПР к цементированию.(завоз воды, вывоз БР на куст №39)
ГИС АКЦ на трубах, подвоз, программирование, сборка, спуск 1448,5. Стоянка 1 мин. Подъем с записью 1448,5м - 0м. Разборка приборов.
Закачка тех.воды V=8 м³
Подъем инструмента в интервале 1045-20,37м
Закачка тех.воды V=8 м³, Сброс шара Ø18 мм. Продавка шара (Pплан=90 кгс/см², Pфакт=92 кгс/см²). Посадка шара в седло ПХРЦ.102.060 (Pстоп=105.4 кгс/см²). Заякоривание "хвостовика". Активация пакеров. Отворот установочного узла, Цементирование ОК-102 Прокачка буфера V=6м3, Vцем. раствора=6,33м3, р=1,9г/см3, Vпродавка=13,9м3, р=1,01г/см3. на выходе Vзона смешения=0,5м3, р=1,42г/см3. Рраб=17,5МПа., Рстоп=21,7МПа. БК на гл.3429,33м., Седло ПХРЦ.102/146.060Б-ОТТМ-3070,57м., Пакер гидравлический ПГРП4.102/116 № 1-3059,75м., Клапан манжетного цементирования КМЦ2.102ЕФ-ОТТМ № 0425-058-01-002-0427-3048,46м.
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,37-0м При разборке телесистемы, выявили промыв пульсатора
ОЗЦ. Расстыковка. Промывка (срезка) на гл. 2164 м (Qвх=14.4 л/с, Pвх=114-136 кгс/см²)
ОЗЦ. Подъём БИ-89мм. в инт. 2164-1760 м
Сборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,37м (программирование приборов - 4ч).
ОЗЦ. Промывка на гл. 1760 м (Qвх=6.1-7.6 л/с, Pвх=26-30 кгс/см²)
ОЗЦ. Подъём БИ-89мм. в инт. 1760-1303 м
Замена ремня на энкодере СВП, ТО.
ОЗЦ. Подъём БИ-89мм. с выбросом на мостки в инт. 1303-835 м
Опрессовка ПВО (глухие плашки). Герметично
Сборка инструмента в интервале: - 0 - 393 м. Промывка. Установка за палец. Спуск инструмента со сборкой с мостков - 493м
Спуск инструмента в интервале 20,37-119м Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 119м (Q=23-34л/с; P=27-68атм) (+)
Спуск инструмента в интервале 119-181м
Спуск инструмента в интервале 181-866м (со сборкой с мостков СБТ-127мм 8 свечей/16шт)
ОЗЦ. Подъём БИ-89мм. с выбросом на мостки в инт. 835-73м.
Спуск инструмента в интервале 866-1996м с проработкой мест посадок (принудительная проработка с глубины 1872м (G=5т; Q=36л/с; Р=140-150/160-180атм; N=40об/мин; М=21-24/28кН*м)
Установка собранного инструмента за палец (всего собрано 886м)
ОЗЦ. Подъём БИ-89мм. с выбросом на мостки в инт. 73-0м.
ОЗЦ. ПР к спуску СБТ-60мм.
Сборка КНБК, опрессовка т/с.
ОЗЦ. Спуск СБТ-60мм. в инт. 0- 894 м.
Спуск КНБК со сборкой с мостков (200м). Спуск КНБК свечами до гл. 1447м. Промывка
Спуск инструмента в интервале 1996-2161м с принудительной проработкой (G=5т; Q=21л/с; Р=60-75атм (100атм); N=20об/мин; М=27-29/33кН*м)
ОЗЦ. Спуск СБТ-60мм. в инт. 0- 904 м.
ОЗЦ. Промывка на гл. 904 м (Qвх=7.5 л/с, Pвх=94-103 кгс/см²)
ОЗЦ. Подъем СБТ-60 в инт. 904-0м
Опрессовка трубных плашек. Pнач = 271.7 атм; Pпад = 1.5 атм; Pкон = 270.2 атм. Герметично
Спуск инструмента в интервале 2161-2195м с принудительной проработкой (G=5т; Q=18л/с; Р=45-50атм (55атм); N=20об/мин; М=26-28/33кН*м)
Опрессовка ПУГ. Pнач = 271.9 атм; Pпад = 0.5 атм; Pкон = 271.4 атм. Герметично
ОЗЦ. ГИС на кабеле. Методы: инклинометрия ч/з 10 м с записью ГК, ННК-т, ГК, МЛМ в инт. 2100-2976 м
Разбуривание цементного стакана в интервале: - 1458 - 1473 м. (Wдол=1-3т; Pвх=80.0атм; Qвх=32.0л/сек; Nрот=38.0об/мин; Mрот=8.4Тс*м. Перевод скважины на раствор. Чистка цсго. Опрессовка цем кольца
Спуск инструмента в интервале 2195-2293м (4 свечи) на "сухую" - чисто
Спуск инструмента в интервале 2293-2590м с принудительной проработкой (G=5т; Q=18л/с; Р=45-55атм (55-60атм); N=20об/мин; М=26-28/33кН*м)
Бурение в интервале: - 1473 - 1842 м. (Vмех=78.9м/ч; Wдол=5-10т; Pвх=110-135атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=30атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.4Тс*м).
Спуск инструмента в интервале 2590-2912м (13 свечей) на "сухую" - чисто Спуск инструмента в интервале 2912-2987м с промывкой (Q=18л/с; Р=60; N=20об/мин; М=27-29кН*м)
Промывка с расхаживанием в интервале 2987-2962-2987м (Q=36л/с; Р=175-180атм; N=↑20-↓40об/мин; М=36-38кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,19г/см³; УВ=102сек
ОЗЦ. ПР к ГИС на БИ. Сборка АК Горизонталь в инт. 0-15 м
Проверка хождения КНБК ↑ 130-135т; ↓ 50-52т (N=10обр/мин; М=34-36кНт*м); (N=20обр/мин; М=33-35кНт*м)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2987-3052м (G=9-13т; Q=34л/с; Р=187-197атм; N=40об/мин; М=32-37кН*м; Vмех=54,49м/ч) Соотношение ротор / слайд –43% / 57%; Vрот= 34,16м/ч; / Vслай=28,50м/ч; Т.З. 3044,35м; Левее 1,84м; Выше 13,50м; угол: план/факт/44,20/43,87º)
ОЗЦ. ГИС. Спуск АК Горизонталь на СБТ-60 в инт. 15-928 м
ОЗЦ. ГИС. Спуск АК Горизонталь на СБТ-60+ СБТ-89 в инт. 928-968 м
Бурение ротором и слайдом в инт. 3052-3212м (G=10-14т; Q=34л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=34-38кН*м; Vмех=54,49м/ч) Соотношение ротор / слайд 90% / 10%; Vрот= 34,16м/ч; / Vслай=28,50м/ч; Т.З. 3168,68м; Левее 0,21м; Выше 11,9м; угол: план/факт/44,2/44,38º)
Бурение в интервале: - 1842 - 2323 м. (Vмех=57м/ч; Wдол=8-11т; Pвх=130-.170атм; Qвх=36.0л/сек; Nрот=40.0об/мин; Mрот=16-19Тс*м).
ОЗЦ. ГИС. Спуск АК Горизонталь на СБТ-60+ СБТ-89 в инт. 968-3038 м. Расхаживание в инт. 3038-3033м. ПР к записи приборов ГИС. В хвостовик вошли чисто (без посадок).
Бурение ротором и слайдом в инт. 3212-3387м (G=10-14т; Q=34-33л/с; Р=185-210атм; N=40об/мин; М=35-42кН*м; Vмех=49,81м/ч) Соотношение ротор / слайд 67% / 33%; Vрот= 39,16м/ч; / Vслай=28,59м/ч; Т.З. 33367,77м; Левее 8,88м; Выше 9,79м; угол: план/факт/44,2/44,88º), Шлам с глубины: 3262м Алевролит 80%; Уголь 20%.
ОЗЦ. Спуск АК Горизонталь на СБТ-89 в инт. 968-3038 м. В 07:31 посадка на гл. 3029.5м до 2.5 т НСВ
ОЗЦ. ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 3038-2966 м с записью АКЦ (ФКД), ГГКц, ГК, МЛМ
ОЗЦ. ГИС. Спуск АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 2966-3038 м с записью АКЦ (ФКД), ГГКц, ГК, МЛМ
ОЗЦ. ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 3038-2535 м с записью АКЦ (ФКД), ГГКц, ГК, МЛМ
ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 2535-2086 м с записью АКЦ (ФКД), ГГКц, ГК, МЛМ
ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 2086-1198 м с выбросом на мостки
Промывка с расхаживанием в интервале 3387-3362-3387м (Q=36л/с; Р=185-190атм; N=↑20-↓40об/мин; М=38-42кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,19г/см³; УВ=102сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Бурение ротором и слайдом в инт. 3387-3442м (G=4-9т; Q=33л/с; Р=179-193атм; N=40об/мин; М=35-42кН*м; Vмех=48,69м/ч) Соотношение ротор / слайд 67% / 33%; Vрот= 38,45м/ч; / Vслай=26,33м/ч; Т.З. 3433,43м; Правее 11,49м; Выше 8,05м; угол: план/факт/44,2/40,02º), Шлам с глубины: 3405м Алевролит 10%; Уголь 90%.
ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-89 в инт. 1198- 928м с выбросом на мостки
ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-60 в инт. 928-523 м с выбросом на мостки
Бурение ротором и слайдом в инт. 3442-3560м (G=6-10т; Q=33л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=41-45кН*м; Vмех=46,21м/ч) Соотношение ротор / слайд 67% / 33%; Vрот= 38,18м/ч; / Vслай=25,29м/ч; Т.З. 3541,55м; Правее 6,57м; Выше 4,96м; угол: план/факт/44,2/41,44º), Шлам с глубины: 3532м Алевролит 65%; Уголь 35%.
Бурение в интервале: - 2323 - 2831 м. (Vмех=50м/ч; Wдол=8-12т; Pвх=130-.200атм; Qвх=36.0л/сек; Nрот=40.0об/мин; Mрот=18-21Тс*м).
ГИС. Подъём АК "Горизонталь" на СБТ-60 в инт. 523- 0м. с выбросом на мостки.
ГИС. Считывание и интерпритация данных
Промывка с расхаживанием в интервале 3560-3533-3560м (Q=36л/с; Р=180-195атм; N=↑20-↓40об/мин; М=40-44кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,19г/см³; УВ=102сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
СПО спуск СБТ-89мм. До гл. 842м.
КСПО Подъем инструмента в интервале 3560-3210м (52м выше углей) Зафиксированы затяжки до 14-25т ВСВ на глубинах: 3430м; 3400м; 3304м; 3255м пройдены с промывкой (Q=33л/сек; Р=150-155атм) 3489м; 3430м; 3319м; 3282м; 3221м пройдены при повторном хождении на "сухую"
Смена тормозных колодок на ЛБУ (установлены 24.06.25г; наработка 661ч) (промывка на глубине 3210м; ( Q=32л/с; Р=140-145атм; N=25об/мин; М=40-42кН*м), при расхаживании в интервале 3210-3187-3210м (Q=32л/с; Р=145-160атм; N=↑20-↓20об/мин; М=38-40кН*м)
Подъем инструмента в интервале 3210-1771м (для перетяжки талевого каната) Зафиксированы затяжки до 10т ВСВ на глубинах: 2934м; 1934м пройдена с промывкой (Q=33/36л/сек; Р=150-155/145-150атм) 2698м; 2045м пройдена при повторном хождении на "сухую"
Подъем инструмента в интервале 1771-1448м (для перетяжки талевого каната) (башмак ОК-245мм на глубине 1450,22м) Зафиксированы затяжки до 5т ВСВ на глубинах: 1763м пройдена при повторном хождении на "сухую"
Полная перетяжка талевого каната (ревизия бурового оборудования: ВЛБ; БН)
Полная перетяжка талевого каната (ревизия бурового оборудования: ВЛБ; БН)
Бурение в интервале: - 2831 - 3221 м. (Vмех=30.2м/ч; Wдол=7.1т; Pвх=211.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=26.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Спуск инструмента в интервале 1448-2442м Зафиксированы посадки до 5т НСВ на глубинах: 1949м; 2046м; 2084м; 2176м; 2439м пройдена с проработкой (Q=18л/сек; Р=60-65атм; N=20об/мин; М=18-24кН*м)
Спуск инструмента в интервале 2442-3560м Зафиксированы посадки до 5т НСВ на глубинах: 2474м; 2569м; 2746м; 2883м; 2991м; 3073м; 3429м пройдены с проработкой (Q=18л/сек; Р=65-70-75-80атм; N=20-30об/мин; М=22-25-34-37-41кН*м)
Промывка с расхаживанием в интервале 3560-3533-3560м (Q=36л/с; Р=180-195атм; N=↑20-↓40об/мин; М=35-40кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,19г/см³; УВ=102сек; смазка 6%; мел 120кг/м³; Вес на вира: до 165т при проработке
Бурение ротором и слайдом в инт. 3560-3584м (G=8-12т; Q=33л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=35-39кН*м; Vмех=26м/ч); Вес на вира: до 165т при проработке; Шлам с глубины: 3575м Алевролит 15%; Уголь 85%. Зафиксировано падение давления на холостых режимах (при промывке/проработке) с 165атм до 125атм в течении 5минут.
Подъем инструмента в интервале 3584-3513м с визуальным осмотром СБТ-127мм с проработкой (Q=32-26л/с; Р=103-70атм; N=20об/мин; М=39-41кН*м); Вес на вира: до 170-160т при проработке
Подъем инструмента в интервале 3513-3489м с визуальным осмотром СБТ-127мм с проработкой (Q=28л/с; Р=100-80атм; N=20об/мин; М=39-41кН*м); Вес на вира: до 170-165т при проработке Подъем инструмента в интервале 3489-3464м с визуальным осмотром СБТ-127мм с проработкой (Q=30-26л/с; Р=90-80атм; N=20об/мин; М=39-37кН*м); Вес на вира: до 160-145т при проработке Подъем инструмента в интервале 3464-2322м с визуальным осмотром СБТ-127мм; Вес на вира: до 180-115т на "сухую"
Подъем инструмента в интервале 2322-1969м с визуальным осмотром СБТ-127мм, Обнаружили свитч по телу на 66 свече верхняя труба (забой 1969м, 66 свечей от забоя)
Бурение ротором в интервале: - 3221 - 3315 м. (Vмех=41.6м/ч; Wдол=5.7т; Pвх=208.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=17.3атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Спуск инструмента в интервале 1969-3558м Зафиксированы посадки до 5т НСВ на глубинах: 2301м пройдена с проработкой (Q=18л/сек; Р=55-60атм; N=20об/мин; М=23-25кН*м) 2024м; 2114м; 2788м пройдены при повторном хождении на "сухую" Спуск инструмента в интервале 3558-3584м с проработкой (Q=34л/сек; Р=175-185атм; N=20об/мин; М=37-40кН*м), Вес на вира: до 180-160т при проработке
Промывка на забое, с прокачкой ВУС.
Ремонт бурового насоса (Причина отключения насоса в отказе охлаждения электродвигателя обдува реактивного трансформатора. Произвели установку перемычки обходящею защиту по перегреву). Промывка с расхаживанием в интервале 3584-3558-3584м (Q=20л/с; Р=70-75атм; N=↑20-↓20об/мин; М=39-41кН*м), Вес на вира: до 165т при проработке
Подъем инструмента с промывкой в интервале: - 3315 - 1472 м. Затяжки на гл 3217м., 3207м., 3200м., 2196м., 3126м.,- до 5т:
Бурение ротором и слайдом в инт. 3584-3611м (G=10-14т; Q=33л/с; Р=185-195атм; N=40об/мин; М=41-45кН*м; Vмех=45,36м/ч) Соотношение ротор / слайд 60% / 40%; Vрот= 23,45м/ч; / Vслай=30м/ч; Т.З. 3578,85м; Правее 4,4м; Выше 3,63м; угол: план/факт/44,2/41,1º), Шлам с глубины: 3602м Уголь 100%. Вес на вира: до 160т при проработке; 187т на "сухую"
Ремонт и ревизия буровых насосов (Поменяли у БН №1: 3 седла (из них 2 верхних); 2 клапана с Б/У на новые (1-н верхний; 1-н нижний); У БН№2: 2 седла и 2 клапана (1 комплект верхний; 1-н нижний) с Б/У на новые. Подъем инструмента в интервале 3611-3558м с проработкой на аварийном приводе (Q=17л/с; Р=70атм; N=20об/мин; М=38-42кН*м),вес на вира 165т; Расхаживание в интервале 3558-3533-3558м на "сухую", вес на вира 180т
Бурение ротором и слайдом в инт. 3611-3632м (G=10-14т; Q=33л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=39-41кН*м; Vмех=45,79м/ч) Соотношение ротор / слайд 60% / 40%; Vрот= 23,45м/ч; / Vслай=30м/ч; Т.З. 3616,18м; Правее 4,5м; Выше 2,48м; угол: план/факт/44,2/41,26º), Шлам с глубины: 3625м Уголь 100%. Вес на вира: до 180-195т
Спуск инструмента в интервале: - 1472 - 3315 м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3632-3682м (G=8-14т; Q=32,8л/с; Р=180-194атм; N=40об/мин; М=37-44кН*м; Vмех=24,63м/ч) Соотношение ротор / слайд 24% / 76%; Vрот= 25,08м/ч; / Vслай=24,48м/ч; Т.З. 3665,97м; Правее 7,80м; Выше 1,84м; угол: план/факт/44,2/43,94º), Шлам с глубины: 3682м Уголь 80%, Алевролит 20%. Вес на вира: до 184-197т
Промывка на глубине 3315 м. (Pвх=185.0атм; Qвх=35.0л/сек).
Бурение ротором и слайдом в инт. 3682-3731,68м (прогноз на забой а.о. 2838,72м) (G=8-14т; Q=33л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=41-45кН*м; Vмех=42,5м/ч) Соотношение ротор / слайд 86% / 14%; Vрот= 16,33м/ч; / Vслай=15,56м/ч; Т.З. 3715,69м (а.о. 2827,21м); Правее 9,04м; Выше 1,49м; угол: план/факт/44,2/43,94º), Шлам с глубины: 3731м Уголь 65%, Алевролит 25%; Песчаник 10%; Вес на вира: до 180-200т
Промывка на глубине 3315 м. (Pвх=185.0атм; Qвх=35.0л/сек).
Подъем КНБК в интервале 3315-20,5м.
Промывка с рассаживанием в интервале 3731,68-3701-3731,68м (Q=35л/сек; Р=190-200атм; N=↑20об/мин; ↓40об/мин; М=42-44кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3731,68м: Уголь 65%, Алевролит 25%; Песчаник 10%)
Поэтапное бурение в интервале 3731,68-3736,68м (прогноз на забой а.о. 2841,82м) (G=2-3т; Q=32л/с; Р=170-165-160атм; N=40об/мин; М=44-41кН*м; Vмех=1,5-1м/ч), Вес на вира: до 185→ 165т при проработке Промывка с рассаживанием в интервале 3736,18-3719-3736,18м (Q=32л/сек; Р=170-165-160атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=45-43кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3736,16м: Песчаник 45%; Уголь 35%, Алевролит 15%; Известняк 5%)
Разборка КНБК.
ГИС. ПЗР.
ГИС. Сборка комплекса в инт. 0м - 27 м..
ГИС. Спуск комплекса ГИС на БИ в интервале: - 27 - 2391 м.
Поэтапное бурение в интервале 3736,68-3737,68м (прогноз на забой а.о. 2843,26м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160атм; N=40об/мин; М=44-41кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 160т при проработке Промывка с рассаживанием в интервале 3737,18-3719-3737,18м (Q=32л/сек; Р=160атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=45-43кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3768,16м: Уголь 90%, Песчаник 10%)
Поэтапное бурение в интервале 3737,68-3740м (прогноз на забой а.о. 2844,7м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 170→160т при проработке Промывка с рассаживанием в интервале 3740-3719-3740м (Q=32л/сек; Р=160атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=45-43кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3740м: Уголь 90%, Песчаник 5%; Известняк 5%) Т.З. 3722,99м (а.о. 2832,47м); Правее 9,03м; Выше 1,46м; угол: план/факт/44,2/43,98º)
ГИС. Спуск комплекса ГИС на БИ в интервале: - 2391 -3305 м.
ГИС. Подъем комплекса с записью в интервале: - 3304м -1361м.
Поэтапное бурение в интервале 3740-3744 м (прогноз на забой а.о. 2847,59м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 115т при проработке на аварийном приводе Промывка с рассаживанием в интервале 3744-3719-3744м (Q=32л/сек; Р=160атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=45-43кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3744м: Уголь 75%, Песчаник 25%) Т.З. 3727,96м (а.о. 2836,05м); Правее 8,99м; Выше 1,44м; угол: план/факт/44,2/43,75º)
ГИС. Подъем инструмента в интервале: - 1361 - 27 м.
ГИС. Разборка комплекса ГИС в интервале: - 27 - 0 м.
Поэтапное бурение в интервале 3744-3746м (прогноз на забой а.о. 2849,03м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=150атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1-1,5м/ч), Вес на вира: до 115т при проработке на аварийном приводе Промывка с рассаживанием в интервале 3746-3729-3746м (Q=32л/сек; Р=150атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=43-42кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3744м: Уголь 75%, Песчаник 25%)
Сборка СБТ-89, 242,82 м.
Спуск СБТ-89 на СЬТ-127 в интервале 242,82-735 м.
Поэтапное бурение в интервале 3746-3754м (прогноз на забой а.о. 2854,8м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=150-160атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1,5м/ч), Вес на вира: до 115т при проработке на аварийном приводе Промывка с рассаживанием в интервале 3754-3729-3754м (Q=32л/сек; Р=150-160атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=43-42кН*м) (на выходе 3754м: Уголь 50%, Песчаник 50%)
Спуск СБТ-89 на СЬТ-128 735-3310 м.
Промывка на глубине 3310м (Pвх=115.0атм; Qвх=28.0л/сек).
Поэтапное бурение в интервале 3754-3768м (прогноз на забой а.о. 2865,51м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160-170атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1,5м/ч), Вес на вира: до 120т при проработке на аварийном приводе Промывка с рассаживанием в интервале 3768-3755-3768м (Q=32л/сек; Р=160-170атм; N=↑30об/мин; ↓40об/мин; М=43-42кН*м) (на выходе 3766м: Песчаник 60%; Алевролит 20%; Уголь 20%) Т.З. 3740,58м (а.о. 2845,24м); Правее 8,94м; Выше 1,3м; угол: план/факт/44,2/42,75º)
Установка изоляционного цеметного моста в интервале 3315-3165м. . №1
Установка изоляционного цементного моста в интервале 3150-2980м. №2
Подъем инструмента в интервале: - 2937м. - 2093м
Установка опорного цементного моста в интервале 2100-2000м.. №3
Поэтапное бурение в интервале 3768-3770м (прогноз на забой а.о. 2867м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160-170атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1,5м/ч), Вес на вира: до 120т при проработке на аварийном приводе (на выходе 3770м: Песчаник 70%; Уголь 20%; Алевролит 10%)
ОЗЦ. Промывка на глубине 1872м (Рвх=35атм; Qвх=18л/с). Срезка с ЦМ.
ОЗЦ. Подъем инструмента в интервале: - 1872 - 959 м.
Поэтапное бурение в интервале 3770-3776м (прогноз на забой а.о. 2871,48м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160-165атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 120т при проработке на аварийном приводе (на выходе 3776м: Уголь 100%)
ОЗЦ. Подъем инструмента в интервале: - 959 -0м.
ОЗЦ. Сборка КНБК.
ОЗЦ. Спуск КНБК до 1399м.
Поэтапное бурение в интервале 3776-3776,5м (прогноз на забой а.о. 2871,48м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=160атм; N=40об/мин; М=43-41кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 120т при проработке на аварийном приводе (на выходе 3776м: Уголь 100%), Зафиксировано падение давления с 160атм до 120атм
ОЗЦ. Перетяжка ТК.
Подъем инструмента в интервале 3776,5-3632м с визуальным осмотром СБТ-127мм с проработкой (Q=18л/с; Р=42-38атм; N=30об/мин; М=44-42кН*м); Вес на вира: до 120-138т при проработке на аварийном приводе Подъем инструмента в интервале 3632-3533м с визуальным осмотром СБТ-127мм с проработкой (Q=10л/с; Р=27-22атм; N=30об/мин; М=44-42кН*м); Вес на вира: до 115т при проработке на аварийном приводе
Спуск инструмента в интервале: - 1399 - 1970 м. ЦМ испытан на 10 тн. в течении 5 минут.
Подъем инструмента в интервале 3533-3409м с визуальным осмотром СБТ-127мм; Вес на вира: до 160т на основной лебебке (Обнаружили промыв свечи по телу на 16 свече нижняя труба (долото 3409м; 367,5м от забоя)
Подъем инструмента в интервале 3409-3011м для ревизии оборудования; Вес на вира: до 160-150т на основной лебедке
Срезка с ЦМ направлено в режиме "Time drilling" положение отклонителя 125, интервал 2000 - 2030 м.
Расхаживание в интервале 3011-2986-3011м на "сухую", вес на вира 130т (ревизия бурового оборудования: ВЛБ; БН)
Расхаживание в интервале 3011-2986-3011м на "сухую", вес на вира 130т (калибровка датчиков веса на ИВЭ и ГТИ; центровка монорельсы ВСП, докрепление рабочего переводника)
Бурение в интервале: - 2030 - 2040 м.
Спуск инструмента в интервале 3011-3459м (чисто)
Спуск инструмента в интервале 3459-3757м (чисто) Спуск инструмента в интервале 3757-3776,5м с проработкой (Q=32л/сек; Р=160атм; N=40об/мин; М=40-42кН*м)
Бурение в интервале: - 2040 - 2217 м. (Vмех=45.0м/ч; Wдол=6.4т; Pвх=149.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=9.5атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=19.8Тс*м).
Поэтапное бурение в интервале 3776,5-3776,8м (прогноз на забой а.о. 2871,98м) (G=1т; Q=32л/с; Р=155-160атм; N=40об/мин; М=42-40кН*м; Vмех=1м/ч), Вес на вира: до 115т при проработке на аварийном приводе Частичное поглощение при бурении в интервале 3776,7-3776,8м 2,5м³/2мин (интенсивность 75м³/ч), снизили производительность до 10л/с
Промывка с расхаживанием в интервале 3771-3753-3771м (N=↑30-↓40об/мин; М=39-41кН*м) с прокачкой кольматирующей пачке в V-5м³ (На основе РВО + SHELLS PLUG F 20кг/м³), при увеличении производительности до 12л/с - зафиксировано частичное поглощение 5м³/8мин (интенсивность 37,5м³/ч), снизили производительность до 10л/с - стабильно. Продавка (выход в открытый ствол) пачки при производительности 32л/с, при Q=32л/с частичное поглощение 1м³/14мин (интенсивность 5м³/ч), снизили производительность до 28л/с в течении 45 минут - стабильно. Общая потеря бурового раствора 9м³ Т.З. 3760,96м (а.о. 2860,32м); Правее 8,73м; Выше 0,83м; угол: план/факт/44,2/41,86º), (на выходе 3776,8м: Уголь 100%) Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3776,8-3260м; V=20м³; Y=1,22г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%
Подъем инструмента в интервале 3776,5-3434м с циркуляцией (Q=2-6л/с; Р=5-7-16атм; N=↑30об/мин; М=41-43кН*м) на аварийном приводе
Подъем инструмента в интервале 3434-1995м на "сухую" с проработкой мест затяжек Зафиксированы затяжки до 10-25т ВСВ на глубинах: 3120м пройдена с проработкой (Q=2л/сек; Р=8-13атм; N=↑30об/мин; М=33-38кН*м) 34148м; 3400м; 3132м; 3070м; 2541м; 2541м; 2536м; 2398м; 2375м; 2227м пройдены при повторном хождении на "сухую"
Ожидание принятия решения.
Бурение в интервале: - 2217 -2419 м. (Vмех=21.4м/ч; Wдол=19.0т; Pвх=167.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=14.5атм).
Подъем инструмента в интервале 1995-1858м на "сухую" с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм, с проработкой мест затяжек Зафиксированы затяжки до 10-25т ВСВ на глубинах: 1893м пройдена с проработкой (Q=28-32л/сек; Р=105-135атм; N=↑30об/мин; М=38-41кН*м) 1866м пройдена при повторном хождении на "сухую"
Подъем инструмента в интервале 1858-1341м на "сухую" с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм, с проработкой мест затяжек Зафиксирована затяжка до 15т ВСВ на глубине: 1716м; 1550м пройдена при повторном хождении на "сухую"
Демонтаж ФА монтаж ПВО. Опрессовка манефольда, сварочные работы по обвязке водяной и воздушной линии. Перевозка остатков оборудования и ДТ с КП-16. Наведение порядка на КП-16.
Подъем инструмента в интервале 1341-318м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм
Монтаж ПВО-25%. ( монтаж монифольдных линии от стволовой части ПВО до БГД).
Бурение в интервале: - 2419 - 2785 м. (Vмех=31.2.6м/ч; Wдол=9т; Pвх=190.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=3.7атм; Nрот=29.0об/мин; Mрот=24.9Тс*м).
Подъем инструмента в интервале 318-20м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм
Монтаж ПВО-30%. ( монтаж монифольдных линии от стволовой части ПВО до БГД).
Разборка КНБК №4 в интервале 20-0м
ПЗР к спуску ОК-168мм
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-1442м
Промежуточная промывка на глубине 1442м (Q=6-24л/с; Р=6-18атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1442-1905м Зафиксирована посадка до 5т НСВ на глубине 1905м
Спуск ОК-168,3мм с промывкой в интервале 1905-1945м (Q=20-24л/с; Р=15-70атм)
Монтаж ПВО-50% ( монтаж монифольдных линии от стволовой части ПВО до БГД).
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1945-2288м
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2288-3099м
Монтаж ПВО, монтаж монифольдных линии от стволовой части ПВО до БГД-100%., монтаж монифольдных линии от БГД до угла поворота на факельный амбар-20%.
Бурение в интервале: - 2785 - 2977 м. (Vмех=14.6м/ч; Wдол=25.3т; Pвх=176.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=1.2атм).
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 3099-3110м (Q=6-22л/с; Р=14-40атм), в интервале 3110-3122м (Q=23л/с; Р=40-35атм), интервале 3122-3133м (Q=24л/с; Р=35-31атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 3211-3766м Спуск ОК-168,3мм с промывкой в интервале 3766-3776м (Q=6-22л/с; Р=9-40атм)(БК 3776м; ЦКОД 3763,54м)
Промывка на глубине 3776м (Q=22л/с; Р=40атм)
Промывка на глубине 3776м (Q=22л/с; Р=40атм)
.монтаж монифольдных линии от БГД до угла поворота на факельный амбар-100%., от угла поворота до факельного амбара-10%. Сборка и спуск пакера ПРО-ЯМО2-145-59-1000-Т100-К3-00 до гл.140м. пакеровка. ПР к опрессовке, опрессовка ППГ (трубные) совместно с ОК-178+ пакер (не герметично падение давления, перелив на устье отсутствует).
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Цементирование ОК-168мм Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-8м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-38,9м³;Y-1,40г/см³; Тяжёлый цемент V-19,2м³;Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-67м³ Y-1,01г/см³; Рраб=200атм; Рстоп=240атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 600л); Выход на устье: РВО + буфер Y-1,18г/см³.
НПВ. Промыв БИ. Подъем, спуск инструмента в интервале: - 2977 - 2798 -2977м.
ОЗЦ. Выжидание 1ч (отворот цем.головы) (Перемонтаж ПВО - 80%)
Бурение в интервале: - 2958 - 3133 м. (Vмех=38.4м/ч; Wдол=9.1т; Pвх=222.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=8.9атм; Nрот=35.0об/мин; Mрот=24.9Тс*м).
ОЗЦ. (Перемонтаж ПВО - 90%), Сборка с мостков СБТ-89мм 9шт/3свечи) и установкой за палец
СПО спуск пакера до гл.192м. пакеровка, опрессовка ППГ (трубные) совместно с ОК-178+ пакер утранение негерметичности.
ОЗЦ. (Перемонтаж ПВО - 100%)
СПО спуск пакера до гл.248м. пакеровка, опрессовка ППГ (трубные) совместно с ОК-178+ пакер Р=50атм. негерметично. Подъем пакера до гл. 18м., пакеровка, повторная опрессовка Р=50атм. негерметично. Давление межколонного пространства равно давлению опрессовки., монтаж линии монифольда от ула БГД до факельного амбара-50%.
Бурение в интервале: - 3133 - 3355 м. (Vмех=41.5м/ч; Wдол=8.6т; Pвх=231.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=19.0атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
ГИС на кабеле: 1-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3590м (ЦКОД 3763,54м)
ГИС на кабеле: 1-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3590м (Подъем с записью)
Монтаж линии монифольда от ула БГД до факельного амбара-100%.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=251,2атм; падение за 30 мин Р=1,5атм; Ркон=249,7атм (+) (Замена рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108)
НПВ. Ремонт. Лебедка. Ремонт цепи коробки. НПВ Ремонт
Сборка роторной КНБК №5 в интервале 0-19,06м
Бурение в интервале 3355 - 3440 м. (Vмех=25.8м/ч; Wдол=8.1т; Pвх=228.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=20.2атм; Nрот=34.0об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Спуск роторной КНБК в интервале 19-269м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 16шт/8свечей)
Спуск роторной КНБК в интервале 269-1103м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 68шт/34свечи, Ʃ=84шт/42свечи)
ПР к демонтажу ПВО. Спуск пакера на СБТ-89 до гл. 248м.
Спуск роторной КНБК в интервале 1103-1717м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 50шт/25свечи, Ʃ=134шт/67свечей)
ПР к демонтажу ПВО. СПО спуск пакера на СБТ-89 со сборкой с мостков до гл. 695м. пакеровка, ПР к опрессовке ППГ (трубные) совместно с ОК-178+ пакер.
Бурение ротором в интервале: - 3440 - 3503 м. (Vмех=27.8м/ч; Wдол=9.3т; Pвх=231.0атм; Qвх=35.0л/сек; ΔР=23.2атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Спуск роторной КНБК в интервале 1717-3029м (из-за пальца СБТ-89мм 53 свечи + со сборкой с мостков СБТ-89мм 1шт; Ʃ=120свечей + 1 трубка)
Спуск роторной КНБК в интервале 3029-3495м (со сборкой с мостков СБТ-102мм 38шт/19свечей)
Спуск роторной КНБК в интервале 3495-3544м (со сборкой с мостков СБТ-102мм 4шт/2свечи; Ʃ=42шт/21свеча), До сборка 13 свечей СБТ-102мм на подсвечник (Ʃ=3863м)
Получение разрешения на демонтаж ПВО,
Промывка на глубине 3503 - 3476 м. (Pвх=184.0атм; Qвх=32.0л/сек).
Спуск роторной КНБК в интервале 3544-3598,5м, получена посадка на глубине 3598,5м G=2т НСВ (ЦКОД на глубине 3763,54м)
Подъем КНБК в интервале: - 3503 - 2389 м. Затяжка на гл 3252м., 3232м., 3154м., 2621м., - более 5т.
Спуск роторной КНБК в интервале 3598,5-3758м с циркуляцией (G=0,5-1т; Q=10-12-16л/с; Р=60-100-175атм; N=20-40обр/мин; М=12-14/15-17/18-22кН*м), получена посадка на глубине 3758м G=4т НСВ (ЦКОД на глубине 3763,54м)
Демонтаж ПВО стволовой части и ОКК для замены межколонного пакерного уплотнения. (причина герметичности межколонного пакера: ОК-178мм. просажена на 20см. герметизирующие пакера установлены выше ОК-178мм )
Промывка на глубине 3758м (Q=16л/с; Р=170атм), с контрольным выходом забойной пачки по виброситам. Зафиксирован выход смешения цементного раствора и продавочной жидкостью (тех.вода). Произведен анализ отобранной пробы и шлама. Содержание характеристики образца шлама отобрано через сито с глубины 3598,5-3758м – 100% цемент.
Подъем роторной КНБК в интервале 3598,5-2758м
НПВ. Ремонт. Верхний привод. Замена рабочего переводника.
Подъем КНБК в интервале: -2389 - 1498 м.
Подъем роторной КНБК в интервале 2758-1165м
Ревизия межколонного пакерного уплотнения. ПР к монтажу крестовины ФА
Промывка на глубине 1498 м. (Pвх=93.0атм; Qвх=29.0л/сек).
Подъем КНБК в интервале: - 1498 - 868 м.
монтаж крестовины ФА-100%, Монтаж стволовой части ПВО-50%.
Подъем роторной КНБК в интервале 1165-19м
Монтаж стволовой части ПВО-100%., монтаж манифольдных линии от стволовой части ПВО до БГ,БД -100%
Подъем КНБК в интервале: - 868 -20,5м.
Разборка роторной КНБК №5 в интервале 19-0м
ГИС на кабеле №2: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3750м (ЦКОД 3763,54м) 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") спуск прибора (продолжается)
Разборка КНБК.
СПО подъем пакера на СБТ-89мм. в инт. 695-420м.
ПР к спуску ОК 168 мм
ГИС на кабеле №2: 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3750м 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3750м
СПО подъем пакера на СБТ-89мм. в инт. 420-18м.
Спуск обсадной колонны в интервале: - 0 - 2058м.
Опрессовка флансового соединения ПВО и крестовины Р=50 атм. (герметично)
Наведение порядка на КП. Покраска оборудования
ГИС на кабеле №2: 4-й рейс Инклинометрия прибор дошел до глубины 3750м (подъем с записью - продолжается)
Монтаж циркуляционного желоба, наведение порядка на КП, покраска оборудования.
ГИС на кабеле №2: 4-й рейс Инклинометрия прибор дошел до глубины 3750м
Спуск обсадной колонны в интервале: - 2058 - 3502м.
Наведение порядка на КП, покраска оборудования.
Сборка роторной КНБК №6 в интервале 0-19,06м
Спуск роторной КНБК в интервале 19-441м
Спуск роторной КНБК в интервале 441-3740м
Наведение порядка на КП, покраска оборудования.
Промывка на глубине 3502м (Pвх=55.0атм; Qвх=17.0л/сек). перед цементированием.
ПР к цементированию.
Цементаж. Заполнение линии (хим.буфер) 1.01 V-1м3. Опрессовка ЛВД 50-300атм.Герметично. Буфер реолог. 1,25 V-5м3 Оцр 1,40 V-31,8м3 ЦР 1,92 V-18,3м3 Продавка тех.вода V-63м3 Р раб= 140атм, СТОП 170 Атм. На выходе БР Циркуляция полная, цкод гермет . Цементаж в штатном режиме, в соответствии с ПЦ.
Опрессовка ПВО: трубные плашки Ø102мм совместно с ОК-168мм Рнач=251,1атм; падение за 30 мин Р=1,5атм; Ркон=249,6атм (+) ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=250,7атм; падение за 30 мин Р=0,6атм; Ркон=250,1атм (+)
ОЗЦ. ОУС
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3758-3776,8м (G=2-4т; Q=15-16л/сек; Р=170-200атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=17-20/25кНт*м)
Бурение в интервале 3776,8-3779м (G=0,5-4т; Q=15л/с; Р=190-195атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
Подъем, разборка пакера ПРО-ЯМО2-145-59-1000-Т100-К3-00. ПР к спуску воронки для установки цем. моста.
Бурение в интервале 3779-3784м (прогноз на забой а.о. 2877,5м) (G=0,5-4т; Q=15л/с; Р=190атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
СПО спуск воронки для установки цем. моста до гл. 1005м.
ПР к установке цем. моста
Подъем инструмента в интервале 3784-3771м (БК ОК-168мм 3776м) (Q=15л/с; Р=190атм; N=↑60об/мин; М=20-22кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 66т Промывка на глубине 3771м (Q=15л/с; Р=190атм; N=10об/мин; М=23кН*м ) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3784м: Уголь 95%; Известняк 5%)
ОЗЦ. Монтаж ПВО.
Промывка; Опрессовка тампонажных линии на Р=150атм. (+); Прокачка ВУС в интервале 1000-800 в объеме 4м3. (Ксантан-3,13кг/м3; Каустическая сода 1,25кг/м3. Т=180 сек.)
Бурение в интервале 3784-3787,5м (прогноз на забой а.о. 2880м) (G=1-4т; Q=15л/с; Р=190-185атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
СПО Подъем воронки в инт. 1000-800м.
Установка цем. моста на гл. 800м. ( прокачка отмывающего буфера V=2м3; цем. раствора V=1,9м3, р=1,9г/см3; продавка Vтех. водой=2,1м3) ОЗЦ с 02:40ч. 15.08.2025г.
ОЗЦ. СПО Подъем воронки в инт. 800-600м.
ОЗЦ. Промывка срезка на гл.600м. На выходе цем раствор+ зона смешения V=1,2м3., р=1,4 г/см3
Ремонт СВП
ОЗЦ. Подъем в инт. 600-566м. Наведение порядка на КП, ревизия, покраска БО.
Подъем инструмента в интервале 3787,5-3769м (БК ОК-168мм 3776м) (Q=15л/с; Р=185атм; N=↑60об/мин; М=20-22кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 66т Промывка на глубине 3769м (Q=15л/с; Р=190атм; N=10об/мин; М=23кН*м ) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3787,5м: Уголь 95%; Песчаник 5%)
Бурение в интервале 3787,5-3789,5м (G=1-4т; Q=15л/с; Р=190-185атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
Бурение в интервале 3789,5-3792,5м (прогноз на забой а.о. 2883,9м) (G=1-4т; Q=15л/с; Р=190-185атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
ОЗЦ. Наведение порядка на КП, ревизия, покраска БО.
Подъем инструмента в интервале 3792,5-3775,5м (БК ОК-168мм 3776м) (Q=15л/с; Р=185атм; N=↑60об/мин; М=20-22кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 66т Промывка на глубине 3775,5м (Q=15л/с; Р=185атм; N=20об/мин; М=24кН*м ) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3792,5м: Уголь 95%; Известняк 5%)
Бурение в интервале 3792,5-3795,4м (прогноз на забой а.о. 2885,73м) (G=1-4т; Q=15л/с; Р=190-185атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч), В интервале 3795,2-3795,4м зафиксирован рост давления на 10атм, при отрыве от забоя рост до 30атм, вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 66т
Промывка с расхаживанием в интервале 3794-3776-3794,4м (Q=15л/с; Р=185-200атм; N=↑60-↓90об/мин; М=20-22кН*м) с прокачкой ВУС в V=2м³; В=95сек, вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 66т. Хождение на "вира" чистое, момент стабильный, при движении на "майна" увеличение давления на 10-15атм на глубине 3794м. Зафиксировано падение давления с 190атм до 160атм, (на выходе 3795,4м: Уголь 90%; Песчаник 10%)
Подъем инструмента в интервале 3776-2452м с визуальным осмотром СБТ-102мм/89мм; Вес на "вира": до 120т на основной лебебке
СПО спуск из-за пальца СБТ-89мм. Для опредиления головы цем. моста. В инт. 566-1094м.
СПО спуск со сборкой с мостков СБТ-89мм. В инт.1094-1265м.
Подъем инструмента в интервале 2452-1117м с визуальным осмотром СБТ-89мм
СПО спуск со сборкой с мостков СБТ-89мм. В инт.1265-1343м.
Подъем СБТ-89мм. В инт 1343-1299м.
ПР к установке цем. моста. (подъем в инт. 1299-1251м.)
Подъем инструмента в интервале 1117-19м с визуальным осмотром СБТ-89мм
Ремонт СВП
ПР к установке цем. моста. Заготовка ВУС для установки в интервале 1250-800 в объеме 9м3 УВ- 180 секунд
ГИС, с сборкой инструментас мостков,промывкой, 3481м.
Разборка роторной КНБК №6 в интервале 19-0м Промыв не обнаружили
Промывка; Опрессовка тампонажных линии на Р=150атм. (+); Прокачка ВУС в интервале 1250-800 в объеме 9м3. (Каустическая сода 1,25 кг/м3. Бентонит 90 кг/м3 Т=180 сек.)
СПО Подъем воронки в инт. 1250-800м.
Сборка роторной КНБК №7 в интервале 0-19,06м
Спуск роторной КНБК в интервале 19-625м с контрольной промывкой на глубине 501м Q=15л/с; Р=41атм (+), план Р=38атм
ГИС. Подъём комплекса,запись ГИС на БИ в интервале: - 3481 - 2937 м.
Установка цем. моста на гл. 800м. ( прокачка отмывающего буфера V=2м3; цем. раствора V=1,9м3, р=1,9г/см3; продавка Vтех. водой=2,1м3) ОЗЦ с 07:40ч. 16.08.2025г.
ОЗЦ. СПО Подъем воронки в инт. 800-709м.
Спуск роторной КНБК в интервале 625-3765м с контрольной промывкой через каждые 500м и сравнением с расчетным
ОЗЦ. СПО Подъем воронки в инт. 709- 599м.
ОЗЦ. Промывка срезка на гл.599м. На выходе цем раствор+ зона смешения V=1м3., р=1,1 г/см3
ОЗЦ. (подъем в инт. 599-544). Наведение порядка на КП, ревизия, покраска БО.
Промывка на глубине 3765м с утяжелением бурового раствора до Y=1,16г/см³ (Q=15,5л/с; Р=155-150атм)
Промывка на глубине 3765м с утяжелением бурового раствора до Y=1,16г/см³ (Q=15,5л/с; Р=155-150атм)
ОЗЦ наведение порядка на КП, ревизие БО.
ОЗЦ, ПРк СПО, СПО спуск СБТ-89мм. Для определения головы цем. моста в инт.544-682,53м. Разгрузка на 2т. Голова цем. моста определена на гл. 682, 53м.
Спуск с промывкой в интервале 3765-3795,4м (Q=16л/с; Р=165-180атм; N=↓90об/мин; М=18-20кН*м)
ОЗЦ, СПО, подъем СБТ-89мм. с установкой за палец в инт. 682-400м.
Бурение в интервале 3795,4-3797м (G=1-4т; Q=16л/с; Р=165-170атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
ОЗЦ, ПР к подъему НКТ-73мм.
Бурение в интервале 3797-3800м (прогноз на забой а.о. 2889,47м) (G=1-4т; Q=16л/с; Р=165-170атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
ОЗЦ, ПР к подъему НКТ-73мм.
ГИС. Подъём комплекса,запись ГИС на БИ в интервале: - 2937 1450м.
ОЗЦ, Подъем с выбросом на мостки НКТ-73мм. В инт. 400-0м.
Подъем инструмента в интервале 3800-3775,5м (БК ОК-168мм 3776м) (Q=16л/с; Р=165-160атм; N=↑60об/мин; М=20-22кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 67т Промывка на глубине 3775,5м (Q=16л/с; Р=165атм; N=20об/мин; М=23-24кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3800м: Уголь 85%; Песчаник 15%)
Бурение в интервале 3800-3803м (G=1-4т; Q=16л/с; Р=165-170атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
ГИС. Подъём комплекса,запись ГИС на БИ в интервале: - 1450-1197,33м м.
ОЗЦ, ПР к спуску пакера ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М) на СБТ-89мм.
ОЗЦ, Сборка и спуск пакера ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М) на СБТ-89мм. до гл. 642 м.
Смена рабочего переводника
ГИС. Подъём комплекса ГИС на БИ 1197,33 - 0м
Бурение в интервале 3803-3805м (прогноз на забой а.о. 2893,22м) (G=2-4т; Q=16л/с; Р=165-170атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,5м/ч)
Установка пакера на гл. 642м. Результат (-), подъем пакера до гл. 620м. Промывка,пакеровка результат (-), подъем пакера до гл. 550м. Пакеровка с расхаживанием на длинну свечи результат (-)., подъем пакера с пробными пакеровками через 100м. результат (-), в инт.550-0м.
Подъем инструмента в интервале 3805-3789м (Q=16л/с; Р=165-170атм; N=↑60об/мин; М=20-22кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 68т Промывка с расхаживанием в интервале 3805-3789-3805м (Q=16л/с; Р=165атм; N=↑40-↓40об/мин; М=20-23кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3805м: Уголь 75%; Песчаник 15%; Известняк 10%)
Бурение в интервале 3805-3810м (прогноз на забой а.о. 2896,96м) (G=2-4т; Q=15,5л/с; Р=160атм; N=90об/мин; М=20-22кН*м; Vмех=1,4м/ч)
ГИС. Разборка комплекса ГИС .
Опрессовка глухих плашек. Нач 260,40атм; Кон 258атм; Пад-2,4атм
НПВ. Простои. Ожидание завоза телесистемы
Подъем инструмента в интервале 3810-3789м (Q=15,5л/с; Р=160атм; N=↑60об/мин; М=21-24кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 69т Промывка с расхаживанием в интервале 3810-3789-3810м (Q=15,5л/с; Р=160атм; N=↑40-↓40об/мин; М=21-24кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3810м: Уголь 50%; Известняк 40%; Песчаник 10%), Частичное поглощение при промывке с расхаживанием 1м³/ч. Прокачка кольматирующей пачки в V-4м³ (На основе РВО + SHELLS PLUG F 20кг/м³)
Ревизия пакера ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М)
Сборка КНБК №1 Пакер ПРО-ЯМО2+СБТ-89мм.(9,2м.)+ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М) +СБТ-89мм. (9,3м)+СБТ-89мм.(550м.)
СПО, спуск КНБК№1 (Пакер ПРО-ЯМО2+СБТ-89мм.(9,2м.)+ПРО-ЯМО2-ЯГ1(М) +СБТ-89мм. (9,3м)+СБТ-89мм.(550м.)) до гл. 36м. Пробная пакеровка результат (+). Спуск КНБК №1 в инт.36-550м.
Бурение в интервале 3810-3813м (прогноз на забой а.о. 2899,21м) (G=0,5т; Q=10л/с; Р=75атм; N=90об/мин; М=21-24кН*м; Vмех=1м/ч)
Опрессовка цем. моста на Р=120атм. (+)
Подвоз оборудования, укладка, програмирование ТС.
СПО подъем КНБК №1 в инт. 550-350м.
Бурение в интервале 3813-3815м (прогноз на забой а.о. 2900,71м) (G=0,5т; Q=10л/с; Р=75атм; N=90об/мин; М=21-24кН*м; Vмех=1м/ч)
СПО подъем КНБК №1 в инт. 350-0м. Разборка КНБК №1
Подъем инструмента в интервале 3815-3800м (Q=10л/с; Р=75-70атм; N=↑60об/мин; М=21-24кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе 71т Промывка с расхаживанием в интервале 3815-3800-3815м (Q=10л/с; Р=75-70атм; N=↑40-↓40об/мин; М=20-23кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород (на выходе 3815м: Известняк 50%; Уголь 40%; Песчаник 10%)
Демонтаж ПВО стволовой части.
Бурение в интервале 3815-3816м (прогноз на забой а.о. 2901,45м) (G=0,5т; Q=10л/с; Р=75атм; N=90об/мин; М=21-24кН*м; Vмех=1м/ч)
Бурение в интервале 3816-3818,8м (прогноз на забой а.о. 2903,5м) (G=0,5т; Q=10л/с; Р=75атм; N=90об/мин; М=21-23кН*м; Vмех=1м/ч), (на выходе 3817м: Известняк 50%; Уголь 45%; Песчаник 5%) При достижении 3818,8м зафиксировано падение давления за 30сек с 75→7→0атм→прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует), понижение Q6л/с. В течении 50сек открылось катастрофическое поглощение общие потери за 2мин составили 1,5м³, интенсивность составляет от 45м³/ч.
Демонтаж ПВО стволовой части и крестовины.
Подвоз оборудования, укладка, програмирование ТС.
Подъем инструмента в интервале 3818,8-3765м (БК ОК-168мм 3776м) Отрыв от забоя с 8 раза в интервале 3818,8-3801м на режимах (Q=6-2л/с; Р=7атм; N=20-90об/мин; М=22-28/30кН*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 140т, стабильный 80т В интервале 3801-3865м подъем на "сухую" 123т при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье отсутствует.
КСПО Спуск инструмента в интервале 3765-3818,8м Зафиксирована посадка до 5т НСВ на глубине 3798м: пройдена при повторном хождении на "сухую" Подъем инструмента в интервале 3818,18-3765м (БК ОК-168мм 3776м) Зафиксирована затяжка до 5т ВСВ на глубине 3814м: пройдена при повторном хождении на "сухую" с вращением N=30об/мин; М=21-24кН*м , вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 138т, стабильный 130т, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
ПР к сборке КНБК с труболовкой, сборка КНБК
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00 - 28.61м
Закачка ВУС в V=20м³; Y=1,16г/см³; В=93сек в затрубное пространство на глубине 3765м (Q=10л/с; Р=21-60/45атм) при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Работы по натяжению ОК-178мм. При весе на вира 25т. Получили подвижность ОК-178мм., подняли на 25см. ОК-178мм. При повторной разгрузке на клинья просадка ОК-178 мм. на 5см. Извлечение и ревизия клиновой подвески.
Взвешивание КНБК ↑ 99т; ↓ 46т ↔52т (N=10обр/мин; М=16кНт*м); (N=20обр/мин; М=18кНт*м), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Подъем инструмента в интервале 3765-3126м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск КНБК в интервале 28,61 - 3108.07м.
Подъем инструмента в интервале 3126-2317м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Работы по натяжению и разгрузке ОК-178мм. на клинья. С
Согласование плана работ с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Монтаж крестовины ФА-100%, стволовой части ПВО-20%
Спуск инструмента в интервале 2317-3765м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Опрессовка трубных плашек. Pнач. = 256 атм. Pкон. = 254.1 атм. Pпад. = 1.9. атм.
Опрессовка ПУГ. Pнач. = 256.5 атм. Pкон. = 254 атм. Pпад. = 2.5 атм.
Спуск инструмента в интервале 3108.02 - 3422.03м.
Взвешивание КНБК ↑ 103т; ↓ 44т ↔67т (N=10-60обр/мин; М=18кНт*м), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Снятие замера. Перезапись ГК.
Спуск инструмента в интервале 3765-3818,8м с промывкой (Q=6л/с; Р=13атм; N=↓30об/мин; М=13-15кН*м)с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится. Подъем с проработкой в интервале 3818,8-3801м Зафиксирована затяжка до 14т ВСВ на глубине 3815м: пройдена при повторном хождении на режимах (Q=6-10л/с; Р=5-48атм; N=30-50об/мин; М=20-23/15-17-19кН*м , вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 146т, стабильный 125т, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Монтаж стволовой части ПВО-100%, монтаж линий глушения и дросселирования-40%.
Бурение в интервале 3818,8-3836м (с подъемом на мах. длину свечи каждые 3м проходки на аварийном приводе Nвсп=↑30обр/мин) G=0,5-2,5т; Q=15л/сек; Р=109-83атм; Nвсп=60обр/мин; Mвсп=17-19/26кНт*м с прокачкой ВУС каждые 3м проходки в V=3м³ В=103сек при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится, вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 78-82-86т, стабильный 76-78т (на проработке на глубине 3820м зафиксирована затяжка до 7т ВСВ и скачек момента до 5кНт*м от рабочего - проработана)
РЦС
Бурение в интервале 3836-3861м (с подъемом на мах. длину свечи каждые 3м проходки на аварийном приводе Nвсп=↑30обр/мин) G=2-4т; Q=15л/сек; Р=100-91атм; Nвсп=60обр/мин; Mвсп=18-20кНт*м с прокачкой ВУС каждые 3м проходки в V=3м³ В=103сек при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится, вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 79-81т, стабильный 79-80т
Монтаж линий глушения и дросселирования-100%.
РЦС Промывка. Опессовка ЦК.
ПР к опрессовке, опрессовка ПВО ППГ (глухие) совместно с БГД. На Р=120 атм. (+)
Бурение в интервале: - 3503 - 3689.м (Vмех=39.4м/ч; Wдол=7.0т; Рвх=190атм; Qвх=15л/с; ΔР=13.6атм). Ожидание решения на бурение геонавиегацией, 1ч 40 мин.
ПР к сборке КНБК для РЦМ (подвоз, укладка на стеллажи ТБТ-89мм.), сборка КНБК.
Подъем инструмента с обратной проработкой в интервале 3861-3776м (башмак ОК-168мм 3766м) (Q=15л/сек; Р=100атм; Nвсп=↑30обр/мин; Mвсп=17-19кНт*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 79т, стабильный 79т, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Сборка КНБК
Спуск инструмента в интервале 3776-3849м (чисто), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Спсук КНБК на ТБТ-89 со сборкой с мостков 28шт
Спуск с промывкой в интервале 3849-3861м (Q=15л/сек; Р=100-90атм; Nвсп=30обр/мин; Mвсп=17-19кНт*м) с закачкой в открытый ствол ВУС в V=10м³; В=103сек, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Подъем инструмента с обратной проработкой в интервале 3861-3749м (Q=15л/сек; Р=105атм; Nвсп=↑30обр/мин; Mвсп=17-19кНт*м), вес на «вира» при отрыве на аварийном приводе до 80т, стабильный 80т, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится Подъем инструмента в интервале 3849-3776м (чисто) (башмак ОК-168мм 3766м), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Взвешивание КНБК ↑ 103т; ↓ 48т ↔66т (N=10обр/мин; М=18кНт*м); (N=20обр/мин; М=18кНт*м) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 3776-19м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск КНБК на СБТ-89мм до гл 670м, сборка пакера ПРО ЯМА
ПР к опрессовке, опрессовка ПВО ППГ (трубные) совместно с БГД. На Р=230 атм. (+), опрессовка линии от БГД до факельного амбара на Р=100 атм. (+), опрессовка МКП на Р=50 атм. падение давление за 5мин. на 25атм.
Подъем в инт. 670-660м. разборка пакера, спуск на РЦМ в инт.660-670м. РЦМ в инт. 670-682м. (режим Q=8-10л/с., нагрузка до 5т., М-30-40 об/мин.)
Разборка роторной КНБК №7 в интервале 19-0м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
РЦМ в инт. 682- 709м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=39 атм)
ПЗР к спуску ОК-114мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-160,6м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Сборка и спуск НКТ-60мм во внутрь хвостовика с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
РЦМ в инт. 709-749м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=39 атм.,Vсред.=6,3м/ч..).
Сборка и спуск НКТ-60мм во внутрь хвостовика Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 4,8т; ↓ 4,3т ↔4,6т с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в интервале: - 3893.65 - 3905.00м (Vмех=21.2м/ч; Wдол=6.5т; Pвх=217.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=18.6атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=16.7Тс*м).' Ожидание принятия решения. геологического сопровождения бурения, 5 часов.
Промывка на глубине 160,6м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Р=0атм; V=8м³ с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 160,6-2614м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Наращивание 5 раз
Проработка (режим: Q=10л/с., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=39 атм.).
РЦМ в инт. 749 - 844 м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=45 атм.,Vсред.=11,3 м/ч.).
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 2614-3766м (Башмак ОК-168мм 3776м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка на глубине 3766м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Рнач=0атм после прокачки 3м³ Р=4-10атм; после прокачки Ʃ9м³ Рмах=20атм; Ркон=20атм (общий объем трубного пространства V=16м³) с постоянным доливом в затрубное пространство Взвешивание компоновки хвостовика ↑106т; ↓46т; ↔ 54т с постоянным доливом в затрубное пространство
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3766-3860,5м. Башмак 3860,5м; Подвеска хвостовика ООО "ТСС" голова 3700,9м; Перекрытие 75,1м (длина хвостовика 159,6м), Промывка на глубине 3860,5м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Рнач=0атм после прокачки 2,5м³ Р=20атм; Рмах=20атм; Ркон=20атм (общий объем трубного пространства V=17м³) с постоянным доливом в затрубное пространство
Активация подвески: 1.Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,18г/см³); 2.Индикация посадки: Стоп 120атм; 3.Активация подвески гидравлической: Набор давления до 135атм, Удержание давления 5мин; 4.Якорение: Разгрузка 14т НСВ; (свой вес 46т на «майна»); 5.Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 250атм, падение до 100атм (+), конечное 0атм(+); 6.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 106т); 7.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25т НСВ, – 2 раза, Индикация (+) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм (34 свечи) в интервале 3700,9- 2944м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Наращивание 11 раз
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (28 свечей) в интервале 2944-2257м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Проработка (режим: Q=10л/с., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=45 атм.).
РЦМ в инт. 844 - 896 м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=45 атм.,Vсред.=11,3 м/ч.).
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (42 свечи; Ʃ70 свечей) в интервале 2257-1227м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Наращивание 4 раза
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 1227-613м (25 свечей) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Проработка (режим: Q=10л/с., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=40-45 атм.).
РЦМ в инт. 896 -901 м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=45 атм.,Vсред.=55 м/ч.).
Промывка во время бурения на глубине: - 3878.69 - 3905.00м (Pвх=194.0атм; Qвх=15.0л/сек).
СПО спуск из-за пальца СБТ-89мм. В инт. 901-1085м. На гл. 1085м. посадка до 4т.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 613-0м (25 свечей; Ʃ 50 свечей) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка во время бурения на глубине: - 3878.69 - 3905.00м (Pвх=194.0атм; Qвх=15.0л/сек).
РЦМ в инт. 1085- 1114м. (режим: Q=10л/с., G= до 2т., N=40 об/мин. Мрот.= до 5-7 кНм. Р=50 атм.,Vсред.=58 м/ч.).
Подъем КНБК 3905-3490 м.
Наращивание 3 раза
Проработка (режим: Q=10л/с., N=40 об/мин. Мрот.= до 4 кНм. Р=50 атм.).
СПО спуск из-за пальца СБТ-89мм. В инт. 1114-1193м. (без посадок)
СПО спуск СБТ-89мм. С мостков В инт. 1193-1570м. (без посадок)
Спуск КНБК 3490-3905 м.
Подъем разъединительного узла с разборкой и выбросом на приемные мостки НКТ-60мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в интервале: - 3905 - 3996.00м (Vмех=16.2м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=229.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=15.7атм; Nрот=41.0об/мин; Mрот=16.7Тс*м). Ожидание принятия решения. геологического сопровождения бурения, 1, 7 часов.
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО (35%), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
СПО спуск СБТ-89мм. С мостков В инт. 1570 - 2650м. (без посадок)
Демонтаж ПВО, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 105м (10шт) с постоянным доливом в затрубное пространство
Монтаж планшайбы
Опрессовка МКП (30атм) "+" и МПП (245атм) "+" Скважина закрыта бурением 21.08.24г 17:00ч.
Промывка на глубине: - 3976.22-3996.00м (Pвх=203.0атм; Qвх=15.0л/сек).
ВМР
Подъем инструмента в интервале: - 3977.95 - 3518.31м. Затяжка на гл 3914м.,3896м.,3873м.,3835м.,3726м.,3681м.,3648м.,3622м.
Спуск инструмента в интервале: - 3518.31 - 3996м.' НПВ. Ремонт. АКБ, УМК. Ремонт ГКШ (0,75ч).
СПО спуск СБТ-89мм. С мостков В инт. 2650 - 2765м. (без посадок) Опрессовка МКП на 50атм, выдержка-30мин, падение давления-3атм. Герметично.
Посадка на гл 2765м до4т. Циркуляция Q-12л/сек, Р-100атм, Т-40об/мин, N-8кНхМ. Слом нипеля рабочего переводника.
Промывка на глубине: - 3977.91 - 3996м (Pвх=211.0атм; Qвх=15.0л/сек).
Подъем инструмента в интервале: - 3994.97 - 2793.55м.
ВМР
Нашупывание головы СБТ на гл-5м. М\Ж метчика, нашупывание головы метчиком, голова ушла ниже, Спуск СБТ-89 для определения головы СБТ-89. Голова на гл - 163м. Подъем СБТ-89 - 163м. м/ж метчика М 32х73 З-88, Спуск метчика метчика М 32х73 З-88 на СБТ-89 до гл - 163м, работа метчиком.
НПВ. Ремонт. АКБ, УМК. Ремонт ГКШ.
Подъем инструмента в интервале: - 2793.55 - 28.61м.
Аварийные работы.00 на гл 2765м получили посадку до 4т, навернули квадрат, дали циркуляцию (Q-12л/сек; Р -100атм; N-4об/мин; М-7кНм), при подходе к месту посадки получили слом ниппеля рабочего переводника, Определение головы СБТ квадратом, на гл-5м. Работа метчиком М 32х73 З-88, голова СБТ ушла ниже, спуск СБТ-89 (открытый конец) для определения головы СБТ, нащупали на гл-163м. Спуск метика на СБТ-89, работа метчиком, подъем
Разборка КНБК с т/с в интервале: - 28.61 - 0.00м.
ПЗР. к спуску хвостовика 114мм.
Сборка хвостовика в интервале: - 0.00 - 583,34м Сборка хвостовика 114мм.
Аварийные работы. Подготовка аварийного инструмента. Опрессовка МКП 245х178 с помошбю ЦА-320, негерметично, переток жидкости опрессовки на циркуляционный желоб. Опрессовка пакерного узла МКП 178х245 ( машинкой с арматолом) - негерметично. Перетяжка талевого каната. Хоз работы.
Промывка
ВМР
Спуск обсадной колонны в интервале: - 582,34 - 3487.76м.
Аварийные работы. Подготовка аварийного инструмента. Перетяжка талевого каната. Чистка пожарной емкости. Хоз работы.
Промывка на глубине: - 3487.76 - 3487.76м (Pвх=62.0атм; Qвх=7.0л/сек).
Аварийные работы. Подготовка аварийного инструмента. Сборка КНБК колокол 110х91 З-102(Л) спуск Ловильные работы на гл- 167м. Наворот 7оборотов, натяжение 38т, срыв. Повторный наворот , скачок веса, прибавка в весе 3т. Подъем колокола, освобождение колокола, подьем СБТ-89 правый 14св (256м). Голова на гл- 423м.
Спуск обсадной колонны в интервале: - 3487.76 - 3980.00м.
Промывка на глубине: - 3980.00 - 3980.00м (Pвх=69.0атм; Qвх=7.0л/сек). перед активацией подвески хвостовика.
Активация подвески хостовика.
Промывка на глубине: - 3978.06 - 3978.06м (Pвх=149.0атм; Qвх=15.0л/сек). Перевод скважины на солевой раствор
Опрессовка пакера
Подъем инструмента в интервале: - 3971.38 - 2071.37м.
Спуск голого конца СБТ-89 до гл 423м. Работы по навороту инструмента на гл-423м. ПР вызов циркуляции с помошью ЦА-320
ВМР
Подъем инструмента в интервале: - 2071.37- 0м.
Прокрепление инструмета. Вызов циркуляции с ЦА-320, Q-7л/сек, Р-60атм. Переход БН-1, Q-12л/сек, Р-113атм. сс Промывка агрегатом ЦА-320, прокачка пачки ВУС -5м3, Переход на БН. промывка Q-12л, сек, Р-116атм, Падение газопоказаний. Выход пачки ВУС, Газы-0%. Натяжка инструмента ступенчато до 71т, срыв до 52т. Хождение КНБК, св вес 48-51т, подьем КНБК до гл- 2665м
Демонтаж ПВО
Подъем КНБК в инт 2665 - 259м. Разборка КНБК.
ВМР
Скважина закрыта бурением в 12:00ч 24.08.25г.
Смена келибуша на квадрате. Смена рабочего переводника.
ВМР
ВМР
Сборка пакера ПРОЯМО, спуск до гл-272м.
Опрессовка ПВО без воздействия на ОК-178 на 50атм, герметично. Д\ж ПВО -20%
Д/ж ПВО, подрыв ПВО. Осмотр крестовины ФА. Сход колонны 178мм с клиновой подвески на 0,2м. Монтаж ПВО- 20%
Движка БУ на 10 м.
ВМР
Монтаж ПВО -100%. Опрессовка ПВО - 50атм, герметично. Подъем пакера ПРО-ЯМО2 в инт 272 -0м. ПР к спуску НКТ-73мм. Спуск НКТ-73мм до гл - 407,4м.
Спуск воронки до гл 1250м. Промывка, закачка пачки ВУС -9м3, В-200сек; Подъем воронки до гл 800м.
Установка цем моста в инт 800-700м. Закачка: буфер 2м3, 1,01гр/см3 + ЦР-2м3, 1,9гр/см3 + продавка 2м3, 1,01гр/см3. ОЗЦ с 16:45 26.08.2025г.
ОЗЦ. Подъем воронки до гл-600м, срезка в V-18м3, на выходе зона смешения 0,5м3, 1,03гр/см3
ОЗЦ. Хоз работы.
Переустановка мостков, 20%. Неудовлетворительное состояние подъездных путей на КП.
ВМР
ОЗЦ. Хоз работы.
ОЗЦ. Спуск СБТ-89 6св, голова цем моста на гл - 698м. Разгрузка 2т.
Полный подъем воронки на СБТ-89 в инт 698 - 0м. С выбросом НКТ-73мм на мостки
ОЗЦ. Спуск пакера ПРО-ЯМО2 до гл 550м.
Опрессовка Цем. моста на 120атм, в 30 мин, падение -4атм. Мост -герметичен.
Подъем пакера ПРО-ЯМО2 в инт 550-0м.
ПР. ДЖ ПВО-15%
ДЖ ПВО, крестовины ФА
Переустановка мостков, 50%. Монтаж желоба на амбар, 70%. Неудовлетворительное состояние подъездных путей на КП.
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№101
Ревизия пакерныз уплотнений, демонтаж деталей пакерного узла, мж труболовки ТЛВ2-168, натяжение ок-178мм до 28т. Извлечение клиновой подвески, замена на новую клиновую подвеску, посадка ОК-178мм на клинья с разгрузкой - 26т. Монтаж пакеров КОС1, опрессовка сальникового уплотнения КОС1 на Р=230 атм. (+)
Монтаж ПВО-100%
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№101
Спуск пакера ПРО-ЯМО2 до гл 350м, опрессовка ППГ (трубные плашки) на 230атм, герметично. Подъем пакера ПРО-ЯМО2 до устья. Опрессовка ППГ(глухин плашки) на 230атм, герметично. Опрессовка МКП 178х245мм на 50атм, герметично.
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№101
Сборка КНБК на РЦМ 257,65м. Спуск КНБК в инт 257.65 -698м
РЦМ в инт 698 - 702м (режим: Q=11л/с., Р-40атм, G= до 2,5т., N=40 об/мин. Мрот.= до 2 кНм.)
Переустановка мостков, 50%. Монтаж желоба на амбар, 70%. Неудовлетворительное состояние подъездных путей на КП. Вывоз оборудования ННБ на вертолетную площадку, 100%. Подвоз двух труб 324мм. Освобождение застрявшего бульдозера, с 11:00 до 18:00ч.
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№101
РЦМ в инт 702 - 770м (режим: Q=11л/с., Р-35атм, G= до 2,5т., N=40 об/мин. Мрот.= до 2 кНм. Vср-8м/ч)
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№101
РЦМ в инт 770 -828 м (режим: Q=11л/с., Р-35атм, G= до 2,5т., N=40 об/мин. Мрот.= до 2 кНм. Vср-8м/ч)
Нормализация в инт 828 - 1014м (режим: Q=12л/с., Р-65атм, G= 0,5 -1т., N=40 об/мин. Мрот.= до 2 кНм.)
Спуск КНБК в инт 1014-1254м
Нормализация 1254 - 1379м (режим: Q=12л/с., Р-65атм, G= 0,5 -1т., N=40 об/мин. Мрот.= до 2 кНм.)
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
Спуск КНБК в инт 1379 - 1560м
Бурение в интервале 7-48,5м (G=0,5-1,5т, Q=20-29л/с, Р=2-14атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=32,33м/ч)
Спуск КНБК в инт 1560 -2925м
Промывка с рассаживанием в интервале 48,5-27-48,5м (Q=46л/с; Р=28-30атм; N=↑60-↓60об/мин; М=3-4кН*м)
Шаблонировка открытого ствола 48,5-7-48,5м
Промывка с рассаживанием в интервале 48,5-27-48,5м (Q=46л/с; Р=28-30атм; N=↑60-↓60об/мин; М=3-4кН*м)
Подъем с разборкой КНБК №1 в интервале 48,5-0м (отворот долота)
Простой связанный с состоянием кустовой площадкиУстранение пунктов предписаний. Покраска оборудования.
ПЗР к спуску направления Ø324мм
Промывка на 2932м(голова хвостовика) Q-13л/сек, Р-110атм. Повышение газопоказаний до 30%, на выходе вспененная тех вода + цементная крошка, отключение электроэнергии на буровой, наблюдение за скважиной, перелив отсутствует.
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47,9м (башмак ОК-324мм на глубине 47,9м)
Подъем КНБК в инт 2932 - 1440м.
Промывка на глубине 47,9м (Q=25л/с; Р=7атм)
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-2м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,4м³ Y-1,01г/см³; Рраб=8атм; Ркон=10атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
ОЗЦ *** Выжидание 3ч Чистка ЦСГО и желобной системы; Замена шланга на ВШН №1; Протяжка фланцевого соединения на ВШН №2; Чистка конусов на иллоотделителе; Набор водя для приготовление раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³
Простой связанный с состоянием кустовой площадки. Бульдозер увяз, освобождение. Ревизия ВСП.
ОЗЦ *** (отворот цем.переводника); Чистка ЦСГО и желобной системы; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³; Монтаж и обвязка циркуляционного патрубка.
Подъем КНБК в инт 1440 - 0м.. Разборка КНБК
Простой связанный с состоянием кустовой площадки. Бульдозер увяз, освобождение. Ревизия ВСП.
Спуск роторной КНБК ФТ-93+СБТ 60 1шт+СБТ 89 ост. В инт 0-1250м
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 29,4м Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 29,4м (Q=20-45л/с; P=16-45атм) (+)
Простой связанный с состоянием кустовой площадки. Подтаскивание бревен для лежневания. Работа эксковатора, подготовка к лежневанию. (с 19:00-19:30)
Спуск КНБК и Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 47,9-48,5м (G=1т; Q=60л/сек; Р=45-50атм; Nвсп=25об/мин; М=1-4кН*м), перевод на свежеприготовленный раствор, чистка ЦСГО
Бурение ротором и слайдом в инт. 48,5-131м (G=1-1,5т; Q=64л/с; Р=65-75атм; N=20об/мин; М=1-1,5кН*м; Vмех=40м/ч)
Простой связанный с состоянием кустовой площадки. Покраска оборудования
Бурение ротором и слайдом в инт. 131-202м (G=1-4т; Q=64л/с; Р=75-80атм; N=20об/мин; М=1,5-4кН*м; Vмех=36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 49м/ч; / Vслай=49м/ч; Правее 0,32м; Выше 0,01м; Т.З. 161,63м; угол: план/факт/0/0,75º)
Спуск роторной КНБК ФТ-93+СБТ 60 1шт+СБТ 89 ост. В инт 1250 -2925м
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Работы по освобождению бульдозера,откопка.
Бурение ротором и слайдом в инт. 202-325м (G=1-4т; Q=64л/с; Р=80-95атм; N=20об/мин; М=4-6кН*м; Vмех=35,09м/ч) Соотношение ротор / слайд – 81% / 19%; Vрот= 28,6м/ч; / Vслай=33,49м/ч; Правее 0,16м; Выше 0,01м; Т.З. 285,75м; угол: план/факт/0,55/0,7º)
Заход в голову хвостовика, в инт 2925 -2940м с промывкой, Q-5л/сек, Р-55атм, скачков давления и посадок нет. Промывка на 2940м Q-11л/сек; Р-110атм, прокачка пачки ВУС (В-70сек) V-2м3. Газопоказаний -0%. На выходе перед пачкой ВУС, тех вода -1,01гр/см3.
Подъем КНБК в инт 2940 -1018м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 325-520м (G=2-6т; Q=64л/с; Р=95-125атм; N=20об/мин; М=5-7кН*м; Vмех=43,6м/ч) Соотношение ротор / слайд – 43% / 57%; Vрот= 29,75м/ч; / Vслай=57,99м/ч; Правее 0,82м; Ниже 0,72м; Т.З. 483,94м; угол: план/факт/19,37/19,2º)
Подъем с разборкой КНБК в инт 1018 - 0мм.
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Обшивка БУ. Подтаскивание бревен, 13 шт.
Сборка КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м)
Спуск КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м) в инт 0 - 1170м
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Укладка, лежневание 14м/70м
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке.. Выход из строя бульдозера (рассыпался подшипник натяжного ролика). Покраска емкостей БУ.
Бурение ротором и слайдом в инт. 520-629м (G=5-7т; Q=64л/с; Р=120-125атм; N=20об/мин; М=2-5кН*м; Vмех=42,6м/ч) Соотношение ротор / слайд – 38% / 62%; Vрот= 30,21м/ч; / Vслай=56,68м/ч; Правее 0,75м; Ниже 1,84м; Т.З. 608,17м; угол: план/факт/31,18/30,70º)
Спуск КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м) в инт 1170 - 1962м
Чистка желобной системы
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Покраска емкостей ГСМ, 6/24, 25%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 629-846м (G=5-7т; Q=64-60л/с; Р=125-150атм; N=20-40об/мин; М=5-11кН*м; Vмех=47,32м/ч) Соотношение ротор / слайд – 82% / 18%; Vрот= 72,32м/ч; / Vслай=68,82м/ч; Правее 2,04м; Выше 0,81м; Т.З. 806,29м; угол: план/факт/31,32/32,3º)
Спуск КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м) в инт 1962 -2925,7м
Самопроизвольное отключение отключение бурового насоса №2
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Покраска емкостей ГСМ, 15/24, 62%. Замена каната на вспомогательной лебедке.
Бурение ротором и слайдом в инт. 846-1130м (G=8-12т; Q=62-63л/с; Р=150-175атм; N=40-60об/мин; М=8-11кН*м; Vмех=53,5м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 74,26м/ч; / Vслай=70,16м/ч; Правее 0,01м; Выше 3,82м; Т.З. 1104,39м; угол: план/факт/31,32/32,8º)
Промывка Q-10л/сек, Р-87атм.
Вес КНБК без вращения и циркуляции: на вира 50т, свой 29т, на майна 28т; с циркуляцией без вращения: на вира 49т, свой 29,4т, на майна 28т. Заход труболовки в голову подвески с режимом 5л/с, 25атм. На глубине 2932 (0,4м) с разгрузкой 0,5-2т, рост давления до 58атм. Активация и якорение труболовки 102,5мм Bowen в подвеске хвостовика под контролем мастера по сложным работам. Проверка на подъем 67т, выдержка 5мин, якорение (+) Расхаживание с поэтапном натяжением по 5-10т от 50т до 119т. Признаков подвижности не зафиксировано.
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Установка стелажей, 100%.
Подъем КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м) в инт. 2925-1205м
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Обшивка ветровых панелей БУ, 50%.
Самопроизвольное отключение отключение бурового насоса №2
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Подтаскивание и укладка ОТ 324мм, 2шт.
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Подтаскивание ОТ 245мм, 6шт.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1130-1218м (G=8-12т; Q=62-63л/с; Р=165-180атм; N=60об/мин; М=8-11кН*м; Vмех=72,97м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% / 10%; Vрот= 73,39м/ч; / Vслай=69,57м/ч; Правее 0,22м; Выше 3,89м; Т.З. 1228,31м; угол: план/факт/31,32/32,3º)
Подъем с разборкой КНБК (освобождающаяся труболовка ITCO 9680 d-102,5мм, L-0,94м) в инт. 1205 - 0м
Сборка КНБК №1 (якорь гидравлический ЯГФ-178, переводник инклинометрический.) в инт 0-4,49м.
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Попытка укладки на стелажи ОТ 245мм, 0шт. Покраска емкостей ГСМ, 21/24.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1218-1405м (G=8-12т; Q=60-62л/с; Р=170-180атм; N=60об/мин; М=11-17кН*м; Vмех=55,61м/ч) Соотношение ротор / слайд – 86% / 14%; Vрот= 77,4м/ч; / Vслай=55,86м/ч; Левее 0,26м; Выше 2,81м; Т.З. 1377,12м; угол: план/факт/31,32/30,3º)
Спуск КНБК №1 ( ЯГФ, инклинометрич перев) в инт 4,49 - 1880м.
Ремонт бурового насоса №1 (смена поршня)
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Подвоз и укладка на стелажи ОТ 245мм, 102шт., 1141,55м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1405-1455м (G=8-12т; Q=60-62л/с; Р=170-180атм; N=60об/мин; М=11-17кН*м; Vмех=53,99м/ч) Соотношение ротор / слайд – 89% / 11%; Vрот= 57,21м/ч; / Vслай=55,86м/ч; Правее 0,06м; Выше 2,38м; Т.З. 1439,29м; угол: план/факт/31,32/30,6º)
Спуск КНБК №1 ( ЯГФ, инклинометрич перев) в инт 1880 - 2817м.
Промывка с расхаживанием в интервале 1455-1431-1455м (Q=61л/с; Р=170-160атм; N=↑20-↓60об/мин; М=7-11кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,15г/см3; УВ=120сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (4%) в интервале 1455-1200м).
Подъем КНБК в интервале 1455-29,4м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 5-7т ВСВ на глубинах: 1376м; 531м; 500м; 452м пройдены при повторном хождении на "сухую"
Активация якоря ЯГФ-178. Активация якоря ЯГФ-178. поэтапным увеличением давления P=30-60-90-120 атм, с выдержкой по 5 минут. На 140 атм. резкое падение давления до 50 атм. Отсутствие посадок и затяжек. Обратная промывка с помощью ЦА-320 (+) Переход на БН P=145 атм. с циркуляцией Q=12 л/с. Выдержка в течении 10 минут. Активация (-)
Подъем якоря ЯГФ-178 в инт 2823 -2308м.
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Покраска парка ГСМ. Покраска оборудования насосного блока.
Разборка КНБК №2 в интервале 29,4-0м
Подъем якоря ЯГФ-178 в инт 2308 - 1086м.
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Покраска парка ГСМ. Покраска оборудования насосного блока.
Спуск ОК-245мм в интервале 0-1304м
Подъем якоря ЯГФ-178 в инт 1086 - 0м. Вышел стыковочный узел гидравлического якоря ЯГФ-178. Якорь отсутствует
Простой БУ в ожидании востановления КП20. Отсутствие возможности подвлза ТМЦ (ОТ и ХР) к буровой установке. Подвоз и укладка ОК-245мм. Подвоз химии. Затарка цемента. Установка ветровых панелей.
Спуск ОК-245мм в интервале 0-1454,17м (ЦКОД 1441,53м)
осмотр и ревизия КНБК. Сборка КНБК (замена штифтов, резиновых колец на спускном устройстве и АИП (инклинометрический переводник))
Промывка с выходом на режим на глубине 1454,17м (Q=6-24л/с; Р=44-10атм)
Ожидание цементировочного флота
Сборка ЯГСВ-178 + спускное устройство+ АИП + СБТ-89 (ост.)). Спуск КНБК (ЯГФ-178, ПС-178, АИП-102/178) винт. 0-815м с ограничением скорости спуска 0,2м/с.
Цементирование ОК-245мм
Сборка КНБК
Цементирование ОК-245мм Буфер отмывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-54,8м³; Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-8м³; Y-1,83г/см³; Продавка РВО - V-60,5м³ Y-1,15г/см³; Рраб=80атм; Рстоп=105атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 400л); Выход на устье: цемент Y-1,48г/см³; V-3м³
Спуск КНБК (ЯГСВ-178, ПС-178, АИП-102/178) винт. 815 -1652 м с ограничением скорости спуска 0,2м/с.
Бурение в инт. 10 - 30м. Режим: Q= 50л/с. Р= 8,3атм. Nвсп=60об/мин. G=1тн.
ОЗЦ*** (Выжидание 1ч)
Бурение в инт. 30-50м. Режим: Q= 50л/с. Р= 8,3атм. Nвсп=60об/мин. G=1тн.
ОЗЦ*** (Оборудование устья скважины: Отворот допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевого патрубка)
Спуск КНБК (ЯГСВ-178, ПС-178, АИП-102/178) винт. 1652 - 2818м с ограничением скорости спуска 0,2м/с.
Разборка КНБК. Спуск ОК, 324мм, в интервале 0-47м.
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО - 90%); Подвоз хим.реагентов к БПР; Чистка желобной системы, мерников, ЦСГО; Переход БН на 140мм (+)
Цементаж
ОЗЦ. ОУС
Активация Якоря ЯГСВ-178 ступенчатым повышением давления P=30-60-90-120-150 атм. с выдержкой 5 минут Проверка установки якоря разгрузкой 15т.(+) Вес на вира 51, майна 25
Подъем КНБК (ЯГФ-178, ПС-178, АИП-102/178) винт. 2818 - 2450м
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО - 10%)
Подъем КНБК (ЯГФ-178, ПС-178, АИП-102/178) винт. 2450 -4,49 м
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1436м (ЦКОД 1441,53м) 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1438м 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1437м (продолжается)
Сборка КНБК с т/с в интервале 0.00-26.41м
Работа с КНБК (разбор) в инт. 4.49-0м
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 47.00-51.11м (Wдол=0.7т; Pвх=36.0атм; Qвх=57.0л/сек; Nрот=17.0об/мин; Mрот=1.0Тс*м). + Перевод скважины на БР.
ПР к сборке. Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-23.9м
Бурение ротором в интервале 50-174.38м (Vмех=41.8м/ч; Wдол=1.2т; Pвх=47.0атм; Qвх=56.0л/сек; ΔР=3.5атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=0.9Тс*м).
ГИС на кабеле: 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1437м
Спуск КНБК в инт. 23.9-114.5 м. Подъем БИ в инт. 114.5-23.9м
Работа с КНБК (разбор) в инт. 23.9-0м. Ревизия Клин-отклонитель КОФ-178. ПР к сборке. Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-23.9м
Спуск КНБК в инт. 23.9-151 м. Подъем КНБК в инт. 151-23.9м
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм Рнач=246,7атм; падение за 30 мин Р=0,5атм; Ркон=246,2атм (+)
Работа с КНБК (разбор) в инт. 23.9-0м. Ревизия Клин-отклонитель КОФ-178
Бурение ротором в интервале 174 - 300м (Vмех=41.8м/ч; Wдол=1.2т; Pвх=47.0атм; Qвх=56.0л/сек; ΔР=3.5атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=0.9Тс*м).
Ремонт ВСП (отсутствует вращение штропоблока и отвод\подвод штропов)
Работа с КНБК (разбор) в инт. 23.9-0м. Ревизия Клин-отклонитель КОФ-178
Спуск КНБК в инт. 23.9-2058м.
'НПВ. Ремонт. Буровой насоc.
'НПВ. Ремонт. Верхний привод.
Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 199-768м. Режимы: Q=64л/с; Р=95-100атм; G=1-2тн; N=30об/мин; М=1-2кНм; Слайд/Ротор(рейс)= 37/63%; Vср.мех.рейс.= 64,2м/ч
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,37м (программирование приборов).
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,37-93м (3 свечи / 6шт)
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 93м (Q=13-35л/с; P=16-65атм) (-)
Спуск КНБК в инт. 2058 - 2762м. Посадка на гл. 2768м до 3т НСВ
Ремонт ВСП (закачка азота и замена одного из двух промежуточных клапанов)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 93-379м (11 свечей + 1 трубка / 23шт)
Промывка в инт. 2768-2774м (Qвх=4 л/с, Рвх=33 кгс/см²).
Спуск БИ в инт.2762-2815м. Посадка на гл. 2768м до 8т НСВ
Спуск БИ установка клинн-отклонителя на 2815м. Посадка до 2т НСВ
Промывка в инт. 2814-2812м (Qвх=4-11 л/с, Рвх=30-130 кгс/см²). Проработка в инт. 2814-2812 м (Qвх=11-12 л/с, Рвх=130-140 кгс/см², Nрот=60 об/мин)
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 379м (Q=36л/с; P=62атм) (+)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 379-1199м (31 свеча / 62шт; Ʃ 45 свечей / 90шт)
Фрезерование "окна" в инт. 2812-2815 м (G=0.3-8.1 т, Qвх=11-12 л/с, Рвх=80-93 кгс/см², Nрот=60-84 об/мин)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 1199-1373м 7 свечей / 14шт; Ʃ 52 свечи / 104шт
Бурение в инт. 2815-2819.8 м (G=3-6 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=130-135 кгс/см², Nрот=75-80 об/мин)
Подъём СБТ-127мм на подсвечник 22 свечи
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Замена сеток НПВ Ремонт
'Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 768-794м. Режимы: Q=64л/с; Р=95-100атм; G=1-2тн; N=30об/мин; М=1-2кНм; Слайд/Ротор(рейс)= 35/65%; Vср.мех.рейс.= 64,8м/ч.
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 827-953м 10шт / 5 свечей
НПВ Ремонт ВСП
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 953-1373м 34шт / 17 свечей
Бурение в инт. 2819.8 - 2820 м (G=3-6 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=130-135 кгс/см², Nрот=75-80 об/мин) Проработка в инт. 2812-2820 м (Qвх=11-12 л/с, Рвх=130-133 кгс/см², Nрот=80-82 об/мин)
Проработка в инт. 2805-2818 м (Qвх=12-13 л/с, Рвх=135-136 кгс/см², Nрот=80-83 об/мин)
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) совместно с ОК-245мм Рнач=247,3атм; падение за 30 мин Р=0,7атм; Ркон=246,6атм (+) Опрессовка ПВО: ПУГ совместно с ОК-245мм Рнач=247,7атм; падение за 30 мин Р=0,6атм; Ркон=247,1атм (+)
Промывка на гл. 2805м (Qвх=9-12 л/с, Рвх=70-113 кгс/см²). Приготовление БР. Замещение тех. воды (1.01г/см3) на БР (1.09г/см3).
ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.09 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=38 кгс/см², Pкон=35 кгс/см².
Спуск с промывкой в интервале 1373-1440м (Q=8л/сек; Р=12-8атм), на глубине 1440м получили G=1т НСВ
Промывка на гл. 2805м (Qвх=8-10 л/с, Рвх=127-190 кгс/см²). Замещение тех. воды (1.01г/см3) на БР (1.09г/см3).
Подъем БИ в инт. 2805-1760м
'Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 794-1312м. Режимы: Q=64л/с; Р=95-100атм; G=1-2тн; N=30об/мин; М=1-2кНм; Слайд/Ротор(рейс)= 35/65%; Vср.мех.рейс.= 64,8м/ч.
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1440-1441,5м (G=2-4т; Q=33л/сек; Р=85-95атм; N=20об/мин; Mвсп=12-14кНт*м).
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1441,5-1445м (G=2-4т; Q=35л/сек; Р=100-110атм; N=40об/мин; Mвсп=14-16кНт*м).
Подъем БИ в инт. 1760 - 20,3м. Работа с КНБК (разбор) в инт. 20.3-0м.
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 2атм (чистка ЦСГО)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1455-1655м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=90-135атм; N=40об/мин; М=17-19кН*м; Vмех=68,3м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 68,3м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 1611,21м; Правее 0,8м; Ниже 0,68м; угол: план/факт/31,32/32,27º)
ПЗР к сборке КНБК с ТС
Сборка КНБК с ТС
Бурение ротором и слайдом в инт. 1655-1753м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=100-130атм; N=40об/мин; М=17-19кН*м; Vмех=65,08м/ч) Соотношение ротор / слайд – 99% / 1%; Vрот= 66,10м/ч; / Vслай=25,71м/ч; Т.З. 1776,18м; Правее 0,09м; Выше 5,48м; угол: план/факт/31,32/33,50º)
Сборка КНБК с ТС. Спуск КНБК с ТС до гл - 759м. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-13 л/с, Pвх=10-50 кгс/см²)
'Бурение, проработка, наращивание в инт-ле: 1312-1461м. Режимы: Q=64л/с; Р=95-100атм; G=1-2тн; N=30об/мин; М=1-2кНм; Слайд/Ротор(рейс)= 35/65%; Vср.мех.рейс.= 64,8м/ч.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1753-1961м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=130-165атм; N=40об/мин; М=19-23кН*м; Vмех=62,27м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 53,41м/ч; / Vслай=78,46м/ч; Т.З. 1934,18м; Правее 0,44м; Выше 6,76м; угол: план/факт/31,32/32,34º)
Спуск КНБК с ТС в инт 759-2793м
Промывка на забое Режимы: Q=64л/с; Р=161атм;
Бурение ротором и слайдом в инт. 1961-2193м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=165-170атм; N=40об/мин; М=18-22кН*м; Vмех=55,8м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 49,9м/ч; / Vслай=30,6м/ч; Т.З. 2157,88м; Левее 0,04м; Выше 6,18м; угол: план/факт/31,32/31,7º)
ПР к промывке. Промывка в инт. 2801-2795м (Qвх=11-13 л/с, Рвх=100-138 кгс/см²).
Подъем инструмента в интервале 1461.00-26.41м Затяжки на гл. - 1273,02м., 1241,45м., 1196,73м., 1167,43м., 1047,47м., 976,33м., 857,97м., 823,75м., 767,83м., 745,88м., 623м., 601,48м., 576,82м., 555,02м., более 5 тн. Затяжки на гл. - 872,08м., 539,69м., до 5 тн.
Спуск БИ в инт. 2793-2811м. Расхаживание в инт. 2811-2820м.
Промывка в инт. 2816-2820м (Qвх=12-13.8 л/с, Рвх=117-136 кгс/см²).
Бурение слайдом в инт. 2820-2856м (G=2-6.5 т, Qвх=12-12.5 л/c, Рвх=120-140 кгс/см²)
Разборка КНБК с т/с в интервале 26.41-0.00м
'ПЗР. К спуску ОК-245мм.
Бурение в инт.2856 - 2870м (G=2-6.5 т, Qвх=12-12.5 л/c, Рвх=120-140 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2193-2267м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=170-175атм; N=40об/мин; М=19-23кН*м; Vмех=45,40м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 47,20м/ч; / Vслай=28,55м/ч; Т.З. 2242,45м; Правее 0,03м; Выше 6,84м; угол: план/факт/31,32/31,55º)
Спуск обсадной колонны в интервале 0-112м
Замер ТС
Промывка в инт. 2870-2858 м (Qвх=13.5 л/c, Рвх=140-150 кгс/см², Nр=40 об/мин). Прокачка ВУС в V=3.5 м³
Подъем БИ в инт. 2870- 2737м
Спуск обсадной колонны в интервале 112-1459,10м. Промывка на глубине 576.08 - 580.07м (Рвх=24атм; Qвх=24л/с) Промывка на глубине 985.00 - 996.07м (Рвх=22атм; Qвх=24л/с) Промывка на глубине 1428.74 - 1429.25м (Рвх=46атм; Qвх=17л/с).
Бурение ротором и слайдом в инт. 2267-2416м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=175-190атм; N=40об/мин; М=23-29кН*м; Vмех=47,86м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 41,92м/ч; / Vслай=18,21м/ч; Т.З. 2375,61м; Левее 1,04м; Выше 7,12м; угол: план/факт/31,32/31,95º)
Подъем БИ в инт. 2737 -25м
Разборка КНБК с ТС
Бурение ротором и слайдом в инт. 2416-2480м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=175-190атм; N=40об/мин; М=23-29кН*м; Vмех=46,67м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 39,99м/ч; / Vслай=19,23м/ч; Т.З. 2449,77м; Левее 0,95м; Выше 7,34м; угол: план/факт/31,32/31,18º)
Разборка КНБК с ТС
Сборка КНБК
Ремонт бурового насоса №1 (смена фонаря - 2 раза)
Спуск КНБК в инт 37-91м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2480-2570м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=170-195атм; N=40об/мин; М=23-27кН*м; Vмех=44,65м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 36,6м/ч; / Vслай=18,7м/ч; Т.З. 2548,69м; Левее 2,2м; Выше 7,15м; угол: план/факт/31,32/31,3º)
Ремонт вибросит
Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-12 л/с, Pвх=10-50 кгс/см²). Спуск КНБК в инт 91 - 1608м
Промывка на забое Режимы: Q=24л/с; Р=50атм;
Бурение ротором и слайдом в инт. 2570-2584м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=170-195атм; N=40об/мин; М=23-27кН*м; Vмех=44,65м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 36,6м/ч; / Vслай=18,7м/ч; Т.З. 2548,69м; Левее 2,2м; Выше 7,15м; угол: план/факт/31,32/31,3º)
Спуск КНБК в инт 1608 - 2848м.
Тех.СПО подъем инструмента в интервале 2580-1770м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 5т ВСВ на глубинах: 2432м; 2359м; 2349м; 2307м пройдены при повторном хождении на "сухую"
Цементаж ОК 245мм.Заполнение v-1 м3 Буф хим v- 3 м3 Буф реологич v- 3м3 ОЦР 1,48 v - 49 м3 ЦР 1,83. v - 12,4 м3 Продавка 59 м3 Рабочее - 100 атм Стоп - 130 атм Выход на устье 1, 47 v- 3 м3. ЦКОД -герметичен.
ОЗЦ. ОК245мм. Оборудование устья.
Спуск КНБК до гл -2866м. Промывка на гл 2870м, Qвх=7-12 л/с; Pвх=150 кгс/см²
Тех.СПО подъем инструмента в интервале 1770-1447м на "сухую" (Башмак ОК-245мм 1454,17м)
Перезапись ГК в инт 2870 -2823 м Qвх=14 л/с, Pвх=150 кгс/см²
Тех.СПО спуск инструмента в интервале 1447-2430м на "сухую" Зафиксированы посадки до 7т НСВ на глубинах: 2143м; 2404м; пройдены "с проработкой" (Q=16л/с; Р=115атм; N=40об/мин; М=20кН*м)
Спуск БИ в инт. 2819-2865м
Тех.СПО спуск инструмента в интервале 2430-2584м на "сухую"
Бурение в инт. 2870-2906 м (G=1.6-5.7 т, Qвх=13.5-13.8 л/c, Рвх=171-182 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2584-2663м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=170-195атм; N=40об/мин; М=24-28кН*м; Vмех=43,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 31,82м/ч; / Vслай=24м/ч; Т.З. 2623,23м; Левее 3,15м; Выше 6,57м; угол: план/факт/31,32/31,33º)
ПВО. Монтаж ПВО. Опрессовка глухих плашек. ППГ
Ремонт бурового насоса №1 (ремонт гидрокоробки)
Подъем инструмента в интервале 2671-1891м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 10т ВСВ на глубинах: 2607м; 2578м; 2329м пройдены при повторном хождении на "сухую"
НПВ нестабильная работа ТС
Подъем инструмента в интервале 1891-1447м на "сухую" (Башмак ОК-245мм 1454,17м)
Бурение в инт. 2906 - 2929 м (G=2-7 т, Qвх=13.5-13.5 л/c, Рвх=180-190 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Ремонт бурового насоса №1 (ремонт и востановление гидрокоробки; переход на поршня 160мм)
Сборка КНБК без т/с в интервале 0-15.40м
Сборка КНБК без т/с в интервале 15.40-60,16м
Ремонт бурового насоса №1 (ремонт и востановление гидрокоробки; переход на поршня 160мм)
Бурение в инт. 2929 - 2956 м (G=4.8-9.1 т, Qвх=13.8-14 л/c, Рвх=197-211 кгс/см², Nр=38-41 об/мин).
Спуск КНБК 60,156-1370м.
Спуск инструмента в интервале 1447-2663м на "сухую" Зафиксированы посадки до 7т НСВ на глубинах: 2600м; 2650м пройдены "с проработкой" (Q=35л/с; Р=150атм; N=30об/мин; М=21кН*м)
НПВ нестабильная работа ТС
Опрессовка ПВО - трубных плашек и ПУГ.
Подъем КНГБК в инт 2956 - 2801м для мены сальникового узла вертлюга
Смена сальникового узла вертлюга
Разбуривание оснастки. Чистка ЦСГО.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2663-2865м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=145-180атм; N=40об/мин; М=24-28кН*м; Vмех=40,9м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 29,9м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2845,84м; Левее 2,5м; Выше 8,06м; угол: план/факт/31,32/31,6º)
Смена сальникового узла вертлюга
Спуск БИ в инт. 2801-2947м
.Перевод скважины на раствор',Опрессовка цем.кольца
Бурение в инт. 2956-2994 м (G=1.3-5.9 т, Qвх=13-13.4 л/c, Рвх=177-189 кгс/см², Nр=39-41 об/мин)
Бурение в инт-ле: 1461-1933м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2865-2912м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=23-28кН*м; Vмех=40,22м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 28,78м/ч; / Vслай=23,39м/ч; Т.З. 2923м; Левее 2,90м; Выше 8,61м; угол: план/факт/33,38/35,18º)
Бурение в инт. 2994 -3017 м (G=1.3-5.9 т, Qвх=13-13.4 л/c, Рвх=177-189 кгс/см², Nр=39-41 об/мин). Прокачка кольматационно-очищающей пачки на основе бурового раствора с добавлением карбоната кальция 120кг/м3, а также TMG XGUM 3кг/м3 на глубине 2970м в объёме 3м3.
Бурение в инт-ле: 1933-2260м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2912-3011м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=39,12м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 28,78м/ч; / Vслай=23,39м/ч; Т.З. 2982,21м; Левее 3,34м; Выше 7,65м; угол: план/факт/40,33/39,5º)
Бурение в инт. 3017 - 3059 м (G=2-6 т, Qвх=15-15.5 л/c, Рвх=180-195 кгс/см², Nр=40 об/мин)
НПВ Ремонт сальникового узла вертлюга. Подъем БИ в инт. 3059-2816м
Бурение ротором и слайдом в инт. 3011-3120м (G=10-14т; Q=35л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=37,9м/ч) Соотношение ротор / слайд – 70% / 30%; Vрот= 28,89м/ч; / Vслай=26,77м/ч; Т.З. 3094,13м; Правее 0,77м; Выше 8,37м; угол: план/факт/45/46,26º)
НПВ. Спуск БИ в инт. 2816-2903м. Посадка на гл. 2909м до 15.6т НСВ. Промывка в инт. 2895-2906м (Qвх=5-10.6 л/c, Рвх=45-100 кгс/см²)
НПВ. Простои. Снятие замера. Не стабильный сигнал телесистемы.
НПВ. Простои. Промывка на глубине 2232.54-2258.80м (Pвх=119.0атм; Qвх=38.0л/сек).
НПВ. Простои. Подъем инструмента в интервале 2249.27-87.67м Затяжки на гл: 2245,54м., 2220,18м., 2168,62 м., 2197,45м., 2151,23м., 2121м., 2171,19м., 2038,42м., 1883,52м., 1521,09м. более 5 тн. 2191,14м., 2073,88м., 1989,68м., 1918,09м., 1843,25м., 1804,68м., 1780,98м., 1722,38м., 1674,38м., 1546,73м., до 5 тн.
Бурение в инт. 3059-3085м (G=3-7 т, Qвх=14-15 л/c, Рвх=165-185 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3120-3156м (G=12-14т; Q=35л/с; Р=165-185атм; N=40об/мин; М=25-29кН*м; Vмех=37,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 27м/ч; / Vслай=226,51м/ч; Т.З. 3143м; Правее 0,09м; Выше 9,05м; угол: план/факт/45/45,21º)
Бурение в инт. 3085 - 3109м (G=3-7 т, Qвх=14-15 л/c, Рвх=165-185 кгс/см², Nр=40 об/мин)
НПВ. Простои. Разборка КНБК с т/с в интервале 15.00-9.00м.
НПВ. Простои. Сборка КНБК с т/с в интервале 9.00-16.00м.
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале 16.00-73.00м.
НПВ. Простои. Спуск инструмента в интервале -73-2260м. Промежуточные промывки на глубине : 1651 - 1672м (Рвх=79атм; Qвх=30л/с) 1903 - 1919м (Рвх=94атм; Qвх=30л/с) Посадка на гл : 2030м.,2092м.,2119м.,2145м.,2169м.,2187м.,2209м., более 5т. Затяжка на гл :2027 более 5т.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3156-3232м (G=12-14т; Q=35л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=29-32кН*м; Vмех=36,74м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 27,96м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 3205,97м; Правее 0,98м; Выше 9,53м; угол: план/факт/45/46,1º)
Бурение в инт. 3109 - 3164м (G=3-7 т, Qвх=14-15 л/c, Рвх=165-185 кгс/см², Nр=40 об/мин) Прокачка кольматационно-очищающей пачки на основе бурового раствора с добавлением карбоната кальция 120кг/м3, а также TMG XGUM 3кг/м3 на глубине 3118м в объёме 3м3.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3232-3335м (G=12-14т; Q=35л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=36,7м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 32,12м/ч; / Vслай=30м/ч; Т.З. 3305,47м; Правее 0,98м; Выше 9,53м; угол: план/факт/45/43,98º)
Бурение в инт. 3164 - 3246м (G=3-7 т, Qвх=14-15 л/c, Рвх=165-185 кгс/см², Nр=40 об/мин) Прокачка кольматационно-очищающей пачки на основе бурового раствора с добавлением карбоната кальция 120кг/м3, а также TMG XGUM 3кг/м3 на глубине 3268м в объёме 3м3.
Бурение в инт-ле: 2260-2492м
Бурение ротором и слайдом в инт. 3335-3368м (G=12-14т; Q=34л/с; Р=185-200атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=36,28м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 29,33м/ч; / Vслай=30м/ч; Т.З. 3342,87м; Правее 1,49м; Выше 8,52м; угол: план/факт-45/41,97º)
Бурение в инт. 3246-3278м (G=3-7 т, Qвх=14-15 л/c, Рвх=165-185 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Бурение: - 2492-2865м (Vмех=39.6м/ч; Wдол=11.6т; Pвх=165-195атм; Qвх=38л/сек; Nрот=32-40об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Бурение ротором и слайдом в инт. 3368-3440м (G=12-14т; Q=34л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=36,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 29,03м/ч; / Vслай=24м/ч; Т.З. 3417,39м; Правее 0,84м; Выше 5,9м; угол: план/факт-45/42,54º)
Бурение в инт. 3278 - 3334м (G=3-7т, Qвх=13.4-14 л/c, Рвх=175-195 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3440-3488м (G=12-14т; Q=34л/с; Р=180-200атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=36,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 96% / 4%; Vрот= 29,94м/ч; / Vслай=24м/ч; Т.З. 3467,1м; Правее 1,26м; Выше 4,68м; угол: план/факт-45/43,79º), Зафиксировано падение давления с 185атм до 150атм
Бурение в инт. 3334 - 3420м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=185-200 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 3488-3096м на "сухую" с визуальным осмотром СБТ-127мм (Обнаружили промыв свечи по телу на 16 свече нижняя труба (долото 3096м; 392м от забоя) Зафиксированы затяжки до 25-30т ВСВ на глубинах: 3222м; 3204м пройдены "с проработкой" (Q=34/20-15л/с; Р=155-83/48-34атм; N=40об/мин; М=-31-38/25-38кН*м) 3239м; 3223м; 3164м; 3141м пройдены с повторным хождении на "сухую"
Спуск инструмента в интервале 3096-3488м на "сухую" (+)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3488-3495,5м (прогноз на забой а.о. 2836,83м) (G=12-14т; Q=34л/с; Р=170-195атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=35,67м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 29,55м/ч; / Vслай=24м/ч; Т.З. 3497,51м; Правее 1,29м; Выше 4,53м; угол: план/факт-45/44,07º), (На выходе 3495м: Песчаник 70%; Уголь 30%)
Бурение в инт. 3420 - 3447м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=185-200 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Поэтапное бурение в интервале 3495-3498м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2838,69м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=155атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=1м/ч) (На выходе 3496м: Песчаник 80%; Уголь 15%; Известняк 5%)
'Бурение: - 2865-3263м (Vмех=35м/ч; Wдол=12т; Pвх=165-195атм; Qвх=38л/сек; Nрот=32-40об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Поэтапное бурение в интервале 3498-3498,5м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2838,69м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=155атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=1м/ч), Зафиксировано падение давления с 155атм до 100атм
Бурение в инт. 3447 - 3506м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=190-220 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 3498,5-3060м на "сухую" с визуальным осмотром СБТ-127мм (Обнаружили промыв свечи по телу на 18 свече верхняя труба (долото 3060м; 438м от забоя) Зафиксированы затяжки до 15т ВСВ на глубинах: 3223м; 3204м пройдены с повторным хождении на "сухую"
Спуск инструмента в интервале 3060-3498,5м на "сухую" (+)
Поэтапное бурение в интервале 3498,5-3500м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2840,13м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=155атм; N=40об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=1м/ч)
Поэтапное бурение в интервале 3500-3508м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2846,01м) (G=1-2т; Q=32л/с; Р=155-165атм; N=40об/мин; М=29-33кН*м; Vмех=1м/ч), Т.З. 3491,9м; Правее 1,34м; Выше 4,36м; угол: план/факт-45/43,68º), (На выходе 3507м: Песчаник 10%; Уголь 90%)
Бурение в инт. 3506 - 3600м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=190-220 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Поэтапное бурение в интервале 3508-3513м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2849,64м) (G=0т; Q=32л/с; Р=155-160атм; N=40об/мин; М=29-32кН*м; Vмех=3м/ч), (На выходе 3509м: Уголь 100%),
Поэтапное бурение в интервале 3513-3520,5м с отрывом на 5м после 3м проходки (прогноз на забой а.о. 2855,16м) (G=0-1т; Q=32л/с; Р=155-160атм; N=40об/мин; М=29-32кН*м; Vмех=3м/ч), Т.З. 3504,36м; Правее 1,48м; Выше 4,08м; угол: план/факт-45/42,74º), (На выходе 3520,5м: Известняк 50%; Уголь 50%), Частичное поглощение при бурении в интервале 3519,5-3520,5м 3м³/20мин (интенсивность 9м³/ч), снизили производительность до 10л/с
Бурение в инт. 3600 -3612м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=190-220 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Промывка с расхаживанием в интервале 3515,5-3508-3515,5м (N=↑30-↓40об/мин; М=33-36кН*м) с прокачкой кольматирующей пачки в V=10м³; Y=1,23г/см³ (На основе РВО + MIX PLUG F 30кг/м³), производительность 10л/с - стабильно. Продавка (выход в открытый ствол на глубине 3520,5м, стоянка 8мин) пачки при производительности 32л/с, при Q=32л/с частичное поглощение 2м³/8мин (интенсивность 15м³/ч), снизили производительность до 28л/с в течении 20 минут частичное поглощение 1м³/20мин (интенсивность 3м³/ч); снизили производительность до 26л/с в течении 60 минут - стабильно. Общая потеря бурового раствора 12м³
'Бурение: 3263-3405м (Vмех=35м/ч; Wдол=12т; Pвх=165-195атм; Qвх=38л/сек; Nрот=32-40об/мин; Mрот=25.0Тс*м).
Промывка с расхаживанием в интервале 3515,5-3508-3515,5м (Q=26л/с; Р=100-105атм; N=↑30-↓40об/мин; М=32-36кН*м), с Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3520,5-2936м; V=22м³; Y=1,24г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%)
Бурение в инт. 3612 - 3658м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=190-220 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 3520,5-2900м на "сухую" (чисто)
Подъем инструмента в интервале 2900-1795м на "сухую" (чисто) (за пальцем 70 свечей)
Бурение в инт. 3658 - 3677м (G=2-7 т, Qвх=13-14 л/c, Рвх=190-220 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Промывка. Проработка в инт. 3665-3677м (Qвх=13-14.4 л/c, Рвх=178-182 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Подъем инструмента в интервале 1795-1422м на "сухую" с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 15 свечей БК-245мм (ЦКОД 1454,17м) Зафиксированы затяжки до 20т ВСВ на глубинах: 2708м; 2701м; 2690м; 2668м; 2656м; 2594м; 2585м; 2576м пройдены с повторным хождении на "сухую"
'Промывка на глубине 3378.19-3405.61м (Pвх=163.0атм; Qвх=35.0л/сек).
Шаблонировка ствола скважины. Подъем БИ в инт. 3677- 2848м. Затяжки БИ в инт. 3550-3542м до 10т ССВ Проработка в инт. 3556-3542м (Qвх=13.5-14 л/c, Рвх=180-195 кгс/см², Nр=40 об/мин) Проработка в инт. 3269-3280м (Qвх=13.5-14 л/c, Рвх=180-190 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Ремонт ВСП (замена одного промежуточного клапана)
Подъем инструмента в интервале 3379.48-3032.40м Затяжки на гл. - 3388,88м., 3361,20м., 3339,24м., 3310,15м., 3289,55м., 3259,29м., 3237,87м., 3205,46м., 3199,65м., 3194,63м., 3173,27м., 3148,39м., 3146,13м., 3122,20м., 3096,66м., 3066,36м., более 5 тн.
Спуск инструмента в интервале 3032.40-3382.60м Посадки на гл. - 3204,66м., 3256,53м., до 5тн.
Промывка на глубине 3377.13-3405.75м (Pвх=180.0атм; Qвх=38.0л/сек). Установка смазывающей и укрепляющей пачки.
Подъем инструмента в интервале 1422-728м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 28 свечей
Шаблонировка ствола скважины в инт в инт. 3677- 2810 - 3677м. Тест на приток. Спуск в инт 2811 - 3677м.
Подъем инструмента в интервале 3396.43-3231.97м Затяжка на гл. - 3388,06м., 3377,22м., 3338,47м., 3310,28м., 3288м., 3239,93м., более 5 тн.
НПВ. Ремонт. Лебедка. Цепь тихого хода.
Подъем инструмента в интервале 728-207м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 21 свечей
НПВ. Ремонт. Лебедка. Цепь тихого хода.
Промывка на 3677м с расхаживанием. (Q-14л/сек; Р-205атм; Т-40об/мин) Прокачка смазывающей пачки в V-18м3, содержание смазки- 8%
Подъем инструмента в интервале 3231.97-1439м Затяжка на гл. - 2637-2612м;,2611-2587м;, 2587-2562м,;2538-2513м;2439-2414м;2414-2389м;2389-2364м; более 5тн.проработка Pвх=150-155атм; Qвх=37л/сек; Nрот=32-40об/мин; Mрот=19-25.0Тс*м).
Подъем КНБК в инт 3677 -3600м
Подъем инструмента в интервале 207-20,37м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 5 свечей (Ʃ=69 свечей)
Подъем КНБК в инт 3600 - 1046м
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,37-0м
ПЗР к спуску ОК-168мм
Перетяжка т/каната, смена тормозных колодок
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-1453м (Башмак ОК-245мм 1454,17м)
Спуск КНБК в ин-ле: 1439-3348м;(посадки на гл.1746-1769м; 1769-1794м;1794-1819м;1819-1844м; 1844-1869м; 1893-1918м; 1920-1943м; 2149 - 2166м;2339-2364;2612-2636;2661-2686;2810-2834; режимы: Pвх=130-160атм; Qвх=38л/сек; Nрот=32-37об/мин; Mрот=10-25кНм).
Промежуточная промывка на глубине 1453м (Q=6-24л/с; Р=7-12/7атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1453-1856м ( получена посадка ) пройти на "сухую" 4 раза - отрицательно, Спуск с промывкой и расхаживанием в интервале 1856-1861м (Q=15-24л/с; Р=15-70атм)
Подъем БИ в инт. 3677-37м.
Работа с КНБК (разбор) в инт. 37-35м
Спуск с промывкой и расхаживанием в интервале 1861-1878м (Q=15-24л/с; Р=15-70атм)
ростои. Спуск инструмента в интервале 3348.00-3405.00м С проработкой в интервалах: 3348-3356м P=192атм Q=37,6л/с Nрот=35,2х/мин Mрот=25,0КнМ 3356-3405м P=189атм Q=38,2л/с Nрот=34,8х/мин Mрот=25,0КнМ
Работа с КНБК (разбор) в инт. 35 - 0м
Промывка на глубине 3379.00-3405.00м (Pвх=177.0атм; Qвх=37.0л/сек). С прокачкой пачки ВУС 10v.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1856-2992м
ПР к спуску хвостовика
Сборка хвостьовика 114мм в инт 0 - 374м.
Простои. Подъем инструмента в интервале 3405.00-1450.00м Затяжки в интервалах: 3398-3392м до10т; 3302-3300м до15т; 3297-3290м до 24т; 3220-3216м до 35т; 2808-2792м до 25т; 2779-2770м до 20т; 1893-1887м до 25т; 1869-1871м до 12т; 1861-1879м до 9т. Проработка в интервалах: 1893-1869м Р=164атм Q=38,0л/с Nрот=32,3х/м Мрот=21,2КнМ 1870-1845м Р=148атм Q=38,7л/с Nрот=25,6х/м Мрот=16,9КнМ 1820-1795м Р=153атм Q=39,0л/с Nрот=26,2х/м Мрот=16,8КнМ
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 2981-2988м (Q=6-24л/с; Р=30-41/30атм)
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 2988-2992м (Q=24л/с; Р=30-24атм)
Сборка хвостьовика 114мм в инт 374 -933,82 м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2992-3509м Спуск ОК-168,3мм с промывкой в интервале 3509-3520м (Q=6-12л/с; Р=38-12атм)(БК 3520м; ЦКОД 3509,43м)
Промывка на глубине 3520м (Q=12-24л/с; Р=52-47атм), при производительности 24л/с в течении 30мин зафиксировано частичное поглощение 5м³ /30мин (интенсивность 10м³ /ч), снизили производительность до 22л/с - частичное поглощение 2м³/12мин (интенсивность 10м³), снизили производительность до 20л/с с прокачкой кольматирующей пачки в V=10м³; Y=1,23г/см³ (На основе РВО + MIX PLUG F 30кг/м³) частичное поглощение 4м³/38мин (интенсивность 6,3м³ /ч), снизили производительность до 18л/с в течении 30мин - стабильно
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Ремонт СВП(замена металлической трубки манифольда системный гидроаккумулятор на РВД)
Цементирование ОК-168мм Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-8м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-38,9м³;Y-1,40г/см³; Тяжёлый цемент V-13м³;Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-63м³ Y-1,01г/см³; Рраб=130атм; Рстоп=160атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 450л); Выход на устье: РВО Y-1,23г/см³
Подъем инструмента в интервале 1450.65м
Спуск хвостовика в инт 933,82 - 2274м
ОЗЦ. Выжидание 2,75ч
ОЗЦ. (отворот цем.головы; Перемонтаж ПВО - 50%)
Спуск хвостовика в инт 2274 - 2769м
Промывка на гл 2769м. Q-6л/сек; Р-38атм. Повышение газопоказаний до 3,5%
Разборка КНБК 65-0м.
Спуск хвостовика в инт 2769 - 3249м
ГИС на БИ.
ОЗЦ. (Перемонтаж ПВО - 80%; ТО ВСП)
ГИС на БИ
Спуск хвостовика в инт 3249 - 3676м
Промывка на гл 3676м Q-6л/сек; Р-48атм. 1цикл. Монтаж нагнетательной линии. Промывка от ЦА-320 на гл. 3675м (Qвх=4.8 л/c, Рвх=71-75 кгс/см²). Замещение на тех. воду (1.01г/см3)
ОЗЦ. (Перемонтаж ПВО - 100%; ТО ВСП с заменой рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108)
Сброс шара Ø25 мм. Продавка шара (Pплан=90 кгс/см², Pфакт=70 кгс/см²). Посадка шара в седло ГМГРП 114 (Pстоп=103 кгс/см²). Заякоривание "хвостовика". Активация пакеров. Отворот установочного узла
ПЗР к спуску эксплуатационной колонны 168 мм
Ремонт ВСП (Устранение течи масла по штропоблоку, глушение L-порта; Устранение течи масла через фитинг гидрораспределителя находящегося на корпусе штропоблока отвечающий за работу штроп и гидроцилиндра вилки КШЦ - отрицательно)
Спуск эксплуатационной колонны 168 мм 0-1645м (Промежуточная промывка на гл. 1455м Pвх=29атм; Qвх=24л/сек;
ПР цементирования. Цементирование ОК-114мм.
ОЗЦ. Расстыковка. Промывка (срезка) на гл. 3673 м (Qвх=4-8 л/с, Pвх=40-80 кгс/см²)
Ремонт ВСП (Устранение течи масла через фитинг гидрораспределителя находящегося на корпусе штропоблока отвечающий за работу штроп и гидроцилиндра вилки КШЦ, холодной сваркой)
ОЗЦ. Подъём БИ в инт. 2742-2402 м
Сборка роторной КНБК №4 (на нормализацию) в интервале 0-19,06м
ОЗЦ. Промывка на гл. 2402 м (Qвх=4-15 л/с, Pвх=25-105 кгс/см²)
Спуск роторной КНБК в интервале 19,06-490м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 34шт/17свечей)
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 2742-2267 м
Подъем роторной КНБК в интервале 490-19,06м
Спуск эксплуатационной колонны 168 мм 1645-3400м(Промежуточная промывка на гл. 1455м;2113м. Pвх=29атм; Qвх=24л/сек;
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 2267 - 1300 м
Разборка роторной КНБК №4 в интервале 19,06-0м
ГИС на кабеле: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3504м (ЦКОД 3509,43м) 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3504м (подъем с записью - продолжается)
ГИС на кабеле: 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3504м 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3504м (подъем с записью - продолжается)
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 1300 - 0м, выброс разьединителя. Спуск СБТ-89 из за пальца 1200м
Промывка на забое Pвх=47атм; Qвх=2-24л/сек;
ПР к цементажу.
Цементаж ОК 168мм.;Заполнение линии (хим. буфер) 1.01; V-1м3, Опрессовка ЛВД 50-300атм. Герметично Буфер реолог. 1,25 V-5м3, Оцр 1,40 V-35,6м3, ЦР 1,92 V-13,5м3. Продавка тех. вода V-61м3 Окончание работ: Р раб= 160атм, СТОП 190 атм.; возврат 500л.
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3504м (подъем с записью - продолжается)
ОЗЦ, 'ОУС
ОЗЦ Подъем с выбросом СБТ-89 на мостки 1200 -700м
3-й рейс ПРКЛ РК прибор дошел до 3504м 4-й рейс АКЦ прибор дошел до глубины 3504м
Перемонтаж ПВО 100%
ОЗЦ Подъем с выбросом СБТ-89 на мостки 700 -0м
ОЗЦ. Д/Ж бурового оборудования -5% (навесное оборудование роторной площадки)
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=249,9атм; падение за 30 мин Р=2,6атм; Ркон=247,3атм (+)
Сборка роторной КНБК №5 в интервале 0-19,06м
ОЗЦ. Д/Ж бурового оборудования -30%
Спуск роторной КНБК в интервале 19,06-1386м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 106шт/53свечи + 1 трубка)
ГИС на БИ
Спуск роторной КНБК в интервале 1386-3030м (из-за пальца СБТ-89мм 67 свечей; Ʃ=120свечей + 1 трубка)
Спуск роторной КНБК в интервале 3030-3397м (со сборкой с мостков СБТ-102мм 30шт/15свечей)
Д\Ж ПВО
До сборка 10 свечей СБТ-102мм на подсвечник (Ʃ=3642м)
До сборка 10 свечей СБТ-102мм на подсвечник (Ʃ=3642м)
мж ФА. Окончание реконструкции скважины.
ГИС на БИ
Опрессовка ПВО: Трубные плашки Ø102мм совместно с ОК-168мм Рнач=245,5атм; падение за 30 мин Р=2,3атм; Ркон=243,2атм (+) ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=245,6атм; падение за 30 мин Р=2,4атм; Ркон=243,2атм (+)
Спуск роторной КНБК в интервале 3397-3504м, получена посадка на глубине 3504м G=2т НСВ (ЦКОД на глубине 3509,43м)
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3504-3520,5м (G=2-4т; Q=16л/сек; Р=120-160-140атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=9-12/11-15/17кНт*м),с переводом скважины на полимер-карбонатный раствор Y= 1,10г/см³
Бурение в интервале 3520,5-3534м с отрывом на 5м после 3-4-5м проходки (G=0,5т; Q=16л/с; Р=135атм; N=90об/мин; М=15-17кН*м; Vмех=3м/ч), (на выходе м: Известняк 85%; Уголь 5%; Песчаник 10%) На глубине 3538,8м зафиксировано частичное поглощение 1,5м3/9мин (интенсивность 10м3/ч), снизили производительность до 10л/с, заказали кольматационную пачку 3м3, На 10л/с поглощение 1,2м3/4мин (интенсивность 18м3/ч),Снизили до 6л/с, поглощение 0,6м3/3мин (интенсивность 12м3),Прокачали кольматационную пачку в V-3м3 в затруб на забое при 10л/с, в течении 10мин - стабильно.
Сборка и тестирование КНБК
Ремонт ВСП
Поэтапное бурение в интервале 3534-3542м с отрывом на 5м после 3-5м проходки, (G=2-3т; Q=10л/с; Р=50атм; N=90об/мин; М=16-17кН*м; Vмех=2-3м/ч), без поглощения
Сборка и тестирование КНБК 0-28м
Поэтапное бурение в интервале 3542-3590м с отрывом на 5м после 3-5м проходки, (G=2-3т; Q=10л/с; Р=50атм; N=90об/мин; М=16-17кН*м; Vмех=2-3м/ч), открылось полное поглощение Поэтапное бурении, в интервале 3542м. 3590м. С полным поглощение,
Спуск КНБК 28-650м
Поэтапное бурении, в интервале 3590м.-3620м. С полным поглощение,
Спуск КНБК 650-3011м
Шаблонировка в интервале 3620-3514-3620м на «на сухую» (чисто), закачка в открытый ствол ВУС в V=10м³; В=102сек, приступили к подъему КНБК под спуск хвостовика (все работы с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится)
Подъем инструмента в интервале 3620-м (чисто) (башмак ОК-168мм 3520м), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Взвешивание КНБК ↑ 100т; ↓ 36т ↔️46т (N=10обр/мин; М=23кНт*м); (N=20обр/мин; М=21кНт*м) Приступили к подъему инструмента с постоянным доливом в затрубное пространство.
Подъем инструмента в интервале 3520-19м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Опрессовка ПВО - трубных плашек и ПУГ.
Спуск инструмента в интервале 3012-3324м
Спуск инструмента в интервале 3324-3390м С перезаписью ГК
Разборка роторной КНБК №5 в интервале 19-0м с постоянным доливом в затрубное пространство .
'ПЗР к спуску ОК-114мм с постоянным доливом в затрубное пространство.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 3390-3405м (Wдол=0-0,5т; Pвх=147атм; Qвх=15.л/сек; Nрот=8об/мин; Mрот=13кНм)
Опрессовка цем.кольца. Перевод скважины на буровой раствор.
Сборка/Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-180,84м с постоянным доливом в затрубное пространство .
Бурение в интервале:- 3405 - 3431м (Vмех=14.0м/ч; Wдол=7т; Pвх=163.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=8.7атм)..
Сборка и спуск НКТ-60мм во внутрь хвостовика с постоянным доливом в затрубное пространство
Сборка и спуск НКТ-60мм во внутрь хвостовика Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 4,8т; ↓ 4,3т ↔4,6т с постоянным доливом в затрубное пространство
Промывка на глубине 180,84м с помощью ЦА-320 Q=6л/с; Р=0атм; V=8м³ с постоянным доливом в затрубное пространство .
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 180,84-720м, с постоянным доливом в затрубное пространство
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 720м-34795с постоянным доливом в затрубное пространство
Бурение в интервале:- 3431 - 3559м (Vмех=14.0м/ч; Wдол=7т; Pвх=163.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=8.7атм)..
Промывка перед выходом в открытый ствол на 3476м
Спуск хвостовика в открытом стволе 3476-3620
Промывка на забое 16м3. .
Активация подвески:
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм -89ммв с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъём КНБК 3559-3410м
Перезапись ГК в нтервале 3410-3460м.
Подъем разъединительного узла с разборкой и выбросом на приемные мостки НКТ-60мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск КНБК 3460-3559м
Бурение в интервале:- 3559 - 3590м (Vмех=14.0м/ч; Wдол=7т; Pвх=163.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=8.7атм)..
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО (40%)
Демонтаж ПВО (100%)
Бурение в интервале:- 3590 - 3808м (Vмех=14.0м/ч; Wдол=5-9т; Pвх=170-190атм; Qвх=15.0л/сек; ).
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 85м (8шт) с постоянным доливом в затрубное пространство
Монтаж планшайбы
'Опрессовка
ВМР
ВМР
ВМР
ВМР
Бурение в интервале:- 3808-3889м (Vмех=14.0м/ч; Wдол=5-9т; Pвх=170-190атм; Qвх=15.0л/сек; ).
Промывка на забое 3889-3866м прокачка пачки ВУС
Демонтаж ФА (выявление поглощения)
КСПО подъем в интервале 3889-3400 м.
КСПО спуск в интервале 3400-3889м.
Промывка скважины
Промывка на забое 3889-3866м прокачка пачки ВУС
Подъем КНБК 3889-1437м
Демонтаж ФА-100%, монтаж стволовой части ПВО-10%
Монтаж ПВО стволовой части -80%. (сборка и спуск пакера ПРО-ЯМА2 до гл.18м.)
Монтаж ПВО стволовой части -100%. Монтаж манифольдных линий от стволовой части ПВО до БГД-20%
ВМР
Подъем КНБК 1437-0м
ПР к полной перетяжке ТК, перетяжка.
Монтаж манифольдных линий от стволовой части ПВО до БГД-50%
Разборка КНБК
Монтаж манифольдных линий от стволовой части ПВО до БГД-100%
ГИС на БИ
Спуск КНБК с пакером ПРО-ЯМО2 до гл. 156м. (разпакеровка).
Опресссовка ПВО совместно с БГД (-), устранение негерметичности.
Опресссовка ПВО совместно с БГД (23МПа (+)). Опрессовка выкидных линии за БГД и до Сепоратора (10 МПа.(+)).
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
Бурение в интервале 7-48,5м (G=0,5-1,5т, Q=20-29л/с, Р=2-14атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=32,33м/ч)
ПР к СПО. СПО подъем КНБК с пакером на СБТ-89 в инт. 156-100м.
СПО подъем КНБК с пакером на СБТ-89 в инт. 100-0, разборка.
Промывка на забое
ГИС на БИ
Технологическое СПО в инт. 0-47,5-0 м
Разборка КНБК
СПО подьем лифта НКТ в инт. 400-0м.
ПЗР к спуску направления 324 мм
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47,5м (башмак ОК-324мм на глубине 47,5м)
Промывка -0,5 ч. ПЗР к цементированию -1 ч
Промывка -0,5 ч. ПЗР к цементированию -1 ч
Цементирование направления 324 мм
ПР к сборке, сборка КНБК №1 с труболовкой
ОЗЦ , оборудование устьяс кважины.
Спуск труболовки со сборкой СБТ-89мм. со стеллажей до гл. 613м. Вытеснение отсутствует.
Спуск труболовки со сборкой СБТ-89мм. со стеллажей в инт. 613-2116м. Вытеснение отсутствует.
ОЗЦ , оборудование устьяс кважины.
Сборка КНБК №2 с Т/С
Спуск КНБК в инт. 26-50 м.
Разбуривание цементного стакана. Промывка
Бурение в интервале 50 -112м.
Ожидание принятия решения, Интепритация данных.
Бурение в интервале 112м. - 175м
НПВ.
Спуск труболовки со сборкой СБТ-89мм. со стеллажей в инт. 2116-2662м. Вытеснение отсутствует.
Бурение под кондуктор в интервале 175-302м. Режимы: G=2-5т; Q=62-64л/с; P=73-94атм; N=20об/мин; M=3,6кН*м.
Бурение под кондуктор в интервале 302-402м. Режимы: G=2-5т; Q=62-64л/с; P=73-94атм; N=20об/мин; M=3,6кН*м.
Бурение под кондуктор в интервале 402-453м. Режимы: G=2-5т; Q=64л/с; P=92-98атм; N=20об/мин; M=1-7кН*м.
Спуск труболовки со сборкой СБТ-89мм. со стеллажей в инт. 2662-3115м. Вытеснение отсутствует.
Ожидание принятия решения, Интепритация данных.
Промывка скважины на гл. 3116м. ( при выходе забойной пачки наблюдалось увеличение газапоказании до 4,4%. Поглощение интенсивностью 2м3/ч.). Взвешивание КНБК №1 при циркуляции СВ-37т., Вес на вира-57т., Вес на майна-28т. На гл. 3117,72м. Посадки до 5т.
Бурение под кондуктор в интервале 402-453м. Режимы: G=2-5т; Q=64л/с; P=92-98атм; N=20об/мин; M=1-7кН*м.
Промывка скважины на гл. 3116м. ( при выходе забойной пачки наблюдалось увеличение газапоказании до 4,4%. Поглощение интенсивностью 2м3/ч.). Взвешивание КНБК №1 при циркуляции СВ-37т., Вес на вира-57т., Вес на майна-28т. На гл. 3117,72м. Посадки до 5т.
СПО подьем КНБК №1 в инт. 3117-120м.
НПВ чистка желобной системы
ПЗР к спуску хвостовика 114 мм
Сборка хвостовика 114 мм 0-558,96м
Бурение под кондуктор в интервале 453-521 м. Режимы: G=2-5т; Q=64л/с; P=92-98атм; N=20об/мин; M=1-7кН*м.
Бурение под кондуктор в интервале 521-525Режимы: G=2-5т; Q=64л/с; P=101атм; N=20об/мин; M=1-7кН*м.
СПО подьем КНБК №1 в инт. 120-0м. (разборка КНБК с труболовкой)
Сборка КНБК №2 с ФЗ-93мм. В инт. 0-11,4м.
СПО спуск КНБК №2 с ФЗ-93мм. на СБТ-89мм. До гл. 1133м.
Спуск хвостовика 114 мм 558,96-916м
Бурение под кондуктор в интервале 521-716м. Режимы: G=6-12т; Q=64л/с; P=105-116атм; N=50об/мин; M=1-8кН*м. Тбур=3.88ч; Тнар=0.83ч; Тпрр=1.33ч; Тпрм=1.50ч; Тсз=0,47ч. Мех.скр=50.26м/ч.
СПО спуск КНБК №2 с ФЗ-93мм. на СБТ-89мм. В инт. 1133- 3107м.
Спуск хвостовика 114 мм 916-3858мм
Промывка в инт. 3107-3120 м (Qвх=5 л/c, Рвх=22 кгс/см²), Спуск БИ в инт. 3107-3116 м
Проработка в инт. 3116-3128м (Qвх=5-10 л/c, Рвх=22-66 кгс/см², Nр=19 об/мин). Работа фрезом.
Промывка на глубине 3310.99-3858.00м (Pвх=68.0атм; Qвх=6л/сек). Активация подвески хвостовика.Перевод скважины на KCL Опрессовка пакера Нач P= 255,2 атм. Кон P= 254,9 атм. Пад P= 0,3 атм:
НПВ Замена Гидрокоробке №2 на буровом насосе №1 Подъем инструмента в интервале 699-228м
Проработка в инт. 3116-3128м (Qвх=5-10 л/c, Рвх=22-66 кгс/см², Nр=19 об/мин). Работа фрезом.
ПР к подьему, продувка манифольда
Подьем КНБК №2 на СБТ-89мм. В инт. 3116-11,4м.
СПО 'Подъем инструмента в интервале 3313.31-2374м, с выбросом на мостки в интервале 2374м-536м Подъем инструмента в интервале 536м-487.
Работа с КНБК (разбор) в инт. 11.4-0м.
НПВ Замена Гидрокоробке №2 на буровом насосе №1 Спуск инструмента в интервале 228-699м со сборкой с мостков
Работа с КНБК (разбор) в инт. 11.4-0м. При разборке КНБК на переходном переводнике с СБТ-60 на СБТ-89мм. Обнаружен элемент отсыковочного узла подвески хвостовика L=120мм., Dнаруж=114мм., Dвнутр=101мм.
ПР к сборке, сборка КНБК с труболовкой.
Спуск КНБК с труболовкой до гл. 119м.
НПВ Замена Гидрокоробке №2 на буровом насосе №1 Промывка на глубине
Спуск КНБК с труболовкой в инт. 119-2157м.
Подъем инструмента в интервале 487-241м, с выбросом на мостки в интервале 241м-0м
Демонтаж ПВО.
Бурение под кондуктор в интервале 716-825 Режимы: G=12т; Q=64л/с; P=128атм; N=60об/мин; M=1-7кН*м.
Монтаж ФА.
Ремонт гидроциклона (пескоотделителя)
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Спуск КНБК с труболовкой в инт. 2157-3115м.
Бурение под кондуктор в интервале 825-1040м.Режимы: G=12т; Q=64л/с; P=128атм; N=60об/мин; M=1-7кН*м.
Продувка линии манифольда
Промывка в инт. 3115-3117 м (Qвх=6-7 л/c, Рвх=25-35 кгс/см²). Посадка на гл. 3117.5м до 1.5т НСВ поптка на ворота на онастку хвостовика ОК-114 - результат отрицательный. Частичное поглощение БР интенсивностью 1.9 м3/ч в V= 3.8м3
Продувка линии манифольда
Подъем БИ в инт. 3115-2327м.
Бурение под кондуктор в интервале 1040-1175Режимы: G=12т; Q=64л/с; P=168атм; N=60об/мин; M=1-7кН*м.
Подъем БИ в инт. 2327-860м.
Бурение под кондуктор в интервале 1175-1454Режимы: G=12т; Q=64л/с; P=152атм; N=60об/мин; M=1-7кН*м.
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Подъем БИ в инт. 860-0м., Работа с КНБК (разбор) в инт. 1.3-0м.
ПР к спуску воронки. Спуск воронки на НКТ-73 в инт. 0-194м
Спуск СБТ-89мм. в инт. 194-1733м.
Ожидание принятия решения по бурению скважины
Спуск СБТ-89мм. в инт. 1733-3118м.
Промывка с расхаживанием в интервале 1455-1431-1455м (Q=61л/с; Р=170-160атм; N=↑20-↓60об/мин; М=7-11кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,15г/см3; УВ=120сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (4%) в интервале 1455-1200м).
Подъем КНБК в интервале 1455-29,4м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 5-7т ВСВ на глубинах: 1376м; 531м; 500м; 452м пройдены при повторном хождении на "сухую"
Промывка на гл. 3218 м (Qвх=7-9 л/c, Рвх=41-58 кгс/см²). Прокачка ВУС V=1м3. Подъем БИ в инт. 3218-3117м. , ПР к установке цем. Моста.
Установка цем. мота: установка ВУС V=1м3, вязкость=200с., р=1,10г/см3, прокачка отмывающего буфера V=2м3. р=1,01г/см3, прокачка цем. раствора V=2м3. р=1,9г/см3, продавка тех водой р=1,01г/см3. V=11м3. (циркуляция полная)
Разборка КНБК №2 в интервале 29,4-0м
ОЗЦ. Подъем БИ в инт. 3117-2915м. Промывка (срезка) в инт. 2915-2929 м (Qвх=7-9 л/c, Рвх=41-58 кгс/см²). на выходе зона смешения V=0,2м3. (циркуляция полная)
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления
ОЗЦ. Продувка линии манифольда
ОЗЦ. Подъем СБТ-89мм. в инт. 2915-2815м.
Спуск ОК-245мм в интервале 0-1453,85м, с обваркой первых 5-ти штук, 20шт. Спукаем на 2-х элеваторах
ОЗЦ. Подъем СБТ-89мм. в инт. 2815-1678м.
Сборка КНБК
Бурение в интервале 0 - 11 м.
Бурение в интервале 11 -50 м.
ОЗЦ. Подъем СБТ-89мм. в инт. 1678-194м.
Промывка на забое. Технологическое СПО в инт. 0-50м.
Разборка КНБК.
ПЗР к спуску направления 324 мм.
Спуск направления 324 мм.-47м.
Промывка -0,5 ч. ПЗР к цементированию -1 ч.
Цементирование направления 324 мм.
ОЗЦ. Подъем НКТ-73мм. С выбросом на мостки в инт. 194-0м.
Промывка с выходом на режим на глубине 1454,17м (Q=6-24л/с; Р=44-10атм)
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.
ОЗЦ. ПР к сборке,сборка КНБК на шаблонировку.
Цементирование ОК-245мм
Спуск КНБК на шаблонировку долото на гл.293м.
Спуск БИ в инт. 293-329м
Продувка линии манифольда.ПР к промывке. Промывка на гл.329 м (Qвх=6 л/c, Рвх=0 кгс/см²).
Подъем БИ в инт. 329-20м
ОЗЦ*** (Выжидание 3ч)
Работа с КНБК (разбор) в инт. 20.57-0м.
Сборка КНБК с т/с в интервале 0-28.11м.
Спуск воронки на НКТ-73 в инт. 0-234м
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО - 50%); Подвоз хим.реагентов к БПР; Чистка желобной системы, мерников, ЦСГО; Переход БН на 160мм (+)
Спуск инструмента в интервале 28.11-47м.
Разбуривание ЦКОДа и цементного стакана в интервале 50-50.84м (Wдол=1.0т; Pвх=32.0атм; Qвх=58.0л/сек; Nрот=24.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м). Перевод скважины на бур. раствор.
Бурение в интервале 50.84-150м (Vмех=12.1м/ч; Wдол=1.8т; Pвх=55атм; Qвх=55л/сек; Nрот=40.0об/мин; Mрот=0.9Тс*м).
Подъем воронки на НКТ-73 в инт. 0-234м
ПР к сборке. Сборка КНБК на шаблонировку в инт. 0-18.2м.
Спуск КНБК на шаблонировку в инт. 18.2-142м
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО - 60%); Подвоз хим.реагентов к БПР; Чистка желобной системы, мерников, ЦСГО; Переход БН на 160мм (+)
Спуск КНБК на шаблонировку в инт. 142-1554м
НПВ. Ремонт. Система очистки БР. Замена сеток.
Бурение в интервале 150-171м (Vмех=56.5м/ч; Wдол=3.5т; Pвх=49.0атм; Qвх=55л/сек; ; Nрот=40 об/мин; Mрот=3.4Тс*м).
ЗГР 2 пачки по 30м3 с добавлением бентонита 6тн.
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1410м (ЦКОД 1440,98м)
Бурение в интервале 171-175м (Vмех=56.5м/ч; Wдол=3.5т; Pвх=49.0атм; Qвх=55л/сек; ; Nрот=40 об/мин; Mрот=3.4Тс*м).
Бурение в интервале 175-225м.(потеря циркуляции, поглощение БР-24м3)
ГИС на кабеле: 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1410м 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1410м (продолжается)
Спуск КНБК на шаблонировку в инт. 1554-2987м.
ЗГР Бентонитовой пасты V=60м3., подъем КНБК 225-43м.
Проработка в инт. 2987-3018 м (Qвх=10 л/c, Рвх=50 кгс/см², Nр=30 об/мин, Мр=от 6 до 12кНм)
Спуск КНБК 43-225м
Проработка в инт. 3018-3019 м (Qвх=10 л/c, Рвх=50 кгс/см², Nр=30 об/мин, Мр=от 6 до 12кНм)
ПР к опрессовке. Опрессовка тех. водой (1.01г/см3) ЦМ совместно с ОК-178 Р=230атм.(+)
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм Рнач=246,7атм; падение за 30 мин Р=0,5атм; Ркон=246,2атм (+)
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-18,5м (программирование приборов).
Бурение в интервале 225-422м (Vмех=21.7м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=80.3атм; Qвх=62.7л/сек; ΔР=3.8атм; Nрот=31.0об/мин; Mрот=1.0Тс*м).
Продувка линии манифольда
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 42м (Q=13-35л/с; P=16-65атм) (+)
Подъем БИ в инт. 3005-421м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 42-350м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 350-670м
Сборка КНБК №3 , ТБТ+ЯС-172+ТБТ=701м.
Выброс / раскрепление промытых СБТ-127мм в
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 701-800м 10шт / 5 свечей
Спуск со сборкой СБТ-127мм из-за пальца 800-1420м
Подъем БИ в инт. 421-0м
Проведение УТЗ "ВЫБРОС"
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) совместно с ОК-245мм Рнач=247,3атм; падение за 30 мин Р=0,7атм; Ркон=246,6атм (+) Опрессовка ПВО: ПУГ совместно с ОК-245мм Рнач=247,7атм; падение за 30 мин Р=0,6атм; Ркон=247,1атм (+)
Ремонт. Система очистки БР. Ремонт крепления электродвигателя вибросита №1
Разборка КНБК на шаблонировку
Бурение в интервале 422-478м (Vмех=83.1м/ч; Wдол=2.1т; Pвх=75.0атм; Qвх=61.0л/сек; ΔР=6.3атм; Nрот=32.0об/мин; Mрот=2.8Тс*м)
Сборка КНБК с ЯГСВ-178
Спуск с промывкой в интервале 1420-1434м (Q=8л/сек; Р=12-8атм), на глубине 1435м получили G=1т НСВ
Спуск КНБК с ЯГСВ-178 до гл. 260м.
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1440-1455м (G=2-4т; Q=33л/сек; Р=85-95атм; N=20об/мин; Mвсп=12-14кНт*м). Зачистка емкостей после рахзбуривания оснастки. Перевод на свеже приготовленный раствор. Опрессовка цем.кольца
Бурение в интервале 478-1238м (Vмех=65м/ч; Wдол=3-7тн; Pвх=160-170атм; Qвх=64л/сек; Nрот=60об/мин; Mрот=3-8кНм)
Спуск КНБК с ЯГСВ-178 инт. 260-2642м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1455-1568м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=90-135атм; N=40об/мин; М=17-19кН*м; Vмех=68,3м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 68,3м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 1611,21м; Правее 0,8м; Ниже 0,68м; угол: план/факт/31,32/32,27º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1455-1568м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=90-135атм; N=40об/мин; М=17-19кН*м; Vмех=68,3м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 68,3м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 1611,21м; Правее 0,8м; Ниже 0,68м; угол: план/факт/31,32/32,27º)
Спуск КНБК с ЯГСВ-178 инт. 2642-3010,4м.
Промывка в интервале1568-1552м. Режимы: Q=32-38л/с; P=45-68атм.
Активация ЯГСВ-178 (+). (вес на майна 27т., вес на вира 63т., срезка транспортировочного болта при весе 82т.(+)). Ракт.=130атм.
НПВ. Подъем КНБК в интервале 1552-853м. Ревизия БИ на промытие
Продувка линии манифольда
Подъем транспортной КНБК в инт. 3007,4-393м.
НПВ. Спуск КНБК в интервале 853-1568м. Без посадок.
Бурение в интервале 1568-1821м. Режимы: G=5-14т; Q=36-38л/с; P=112-141атм; N=40об/мин; M=13-21кН*м. Тбур=3.18ч; Тнар=1.8ч; Тпрр=1.85ч; Тпрм=0.47ч; Тсз=0.95ч. Мех.скр=65м/ч.
Бурение в интервале 1821-1847м. Режимы: G=5-14т; Q=36-38л/с; P=112-141атм; N=40об/мин; M=13-21кН*м. Тбур=3.18ч; Тнар=1.8ч; Тпрр=1.85ч; Тпрм=0.47ч; Тсз=0.95ч. Мех.скр=65м/ч.
Подъем транспортной КНБК в инт. 393-4,5м.
Работа с КНБК (разбор) в инт. 4.5-0 м.
ПР к сборке, сборка фрезерующей КНБК
Бурение в интервале 1847-2050м. Режимы: G=5-14т; Q=36-38л/с; P=112-141атм; N=40об/мин; M=13-21кН*м. Тбур=3.18ч; Тнар=1.8ч; Тпрр=1.85ч; Тпрм=0.47ч; Тсз=0.95ч. Мех.скр=79.56м/ч.
Бурение в интервале 1238-1558м (Vмех=65м/ч; Wдол=3-7тн; Pвх=160-170атм; Qвх=64л/сек; Nрот=60об/мин; Mрот=3-8кНм)
Сборка фрезерующей КНБК
Спуск фрезерующей КНБК до гл. 1856м.
Бурение под ЭК в интервале 1821-2070м. Режимы: G=5-14т; Q=38-39л/с; P=130-154атм; N=40об/мин; M=15-23кН*м. Тбур=4.43ч; Тнар=1.28ч; Тпрр=1.63ч; Тпрм=0.66ч; Тсз=0.50ч. Мех.скр=56.21м/ч.
Спуск фрезерующей КНБК в инт. 1856-3007,68м.
НПВ. Ремонт ВСП. Замена рабочего переводника.
Бурение под ЭК в интервале 2070-2389м. Режимы: G=5-14т; Q=38-39л/с; P=148-185атм; N=40об/мин; M=19-28кН*м. Тбур=6.13ч; Тнар=1.78ч; Тпрр=2.50ч; Тпрм=0.28ч; Тсз=1.42ч. Мех.скр=52.04м/ч.
Промывка перед подъемом КНБК ( Pвх=150-160атм; Qвх=61л/сек; Nрот=60об/мин; Mрот=3,5кНм)
Подъем КНБК 1558-47м 'Подъем инструмента в интервале 1558.00-28.11м Затяжки на глубине более 5т.Без циркуляции :1408м 1377м 1267м 1195м 1173м 1104м 1020м С циркуляцией и обратной проработкой: 982м 961м 838м 856м 604м 569м (Рвх=100-120атм; Qвх=63л/с).
Спуск БИ установка клин-отклонителя в инт. 3004- 3007м. Посадка до 5т НСВ
Проведение тревоги "выброс"
ПР к фрезерованию "окна" в инт. 3004-3007 м
Промывка на гл.2999.9 м (Qвх=6-12 л/с, Рвх=22-87 кгс/см²)., Проработка в инт. 2999.9-3004 м (Qвх=12 л/с, Рвх=85-88 кгс/см², Nрот=62-65 об/мин)
Фрезерование "окна" в инт. 3004-3005.5 м (G=0.3-6.2 т, Qвх=11.8-12 л/с, Рвх=84-94 кгс/см², Nрот=58-82 об/мин., Мрот= 10-14 кНм.)
Бурение под ЭК в интервале 2070-2389м. Режимы: G=5-14т; Q=38-39л/с; P=148-185атм; N=40об/мин; M=19-28кН*м. Тбур=6.13ч; Тнар=1.78ч; Тпрр=2.50ч; Тпрм=0.28ч; Тсз=1.42ч. Мех.скр=52.04м/ч.
Фрезерование "окна" в инт. 3005.5-3007 м (G=0.3-6.2 т, Qвх=11.8-12 л/с, Рвх=84-98 кгс/см², Nрот=58-82 об/мин, Мрот= 10-14 кНм.)
НПВ. Остутствие сигнала Т/С. Промывка в инт 2389-2364м. Режимы: Q=38л/с; P=140-155атм; N=20-40об/мин; M=9-28кН*м.
Получение разрешения на производство дальнейших работ от районного инженера Иркутского ВО филиала Восточно Сибирского ВЧ
Разборка КНБК.47-20м
НПВ. Остутствие сигнала Т/С. Подъем в инт 2364-2169м. Без затяжек.
Проведение тревоги "выброс"
Фрезерование "окна" в инт. 3005.9-3006 м (G=0.3-5.2 т, Qвх=11.8-12 л/с, Рвх=82-97 кгс/см², Nрот=82-83 об/мин. Мрот= 10-14 кНм.).
Разборка КНБК.20-0м
НПВ. Остутствие сигнала Т/С. Подъем в инт 2169-80м.
Фрезерование "окна" в инт. 3006-3007м (G=0.3-5.2 т, Qвх=11.8-12 л/с, Рвх=82-97 кгс/см², Nрот=82-83 об/мин. Мрот= 10-14 кНм.).
Проработка в инт. 3002-3007 м (Qвх=11.8-12 л/с, Рвх=81-97 кгс/см², Nрот=82-84 об/мин)
Перетяжка талевого канатах -180м
Бурение в инт. 3007-3012 м (G=3-11.5 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=100-109 кгс/см², Nрот=80-84 об/мин., Мрот= 8-11 кНм.)
Отключение эл.энергии ( Пропуски газконденсатной смеси на освоенной скважине скв 2013)
ПР к спуск ОК-245мм
НПВ. Разборка КНБК№3 80м.-0м.
Промывка ПР к переводу скважины на БР
Сборка низа оснастки и спуск ОК-245мм до гл-ны 1268м
Промывка, с расхаживанием перевод скважины на БР (Qвх=11-12 л/c, Рвх=80 кгс/см², Nрот=80-84 об/мин., Мрот= 8-11 кНм.)
Сборка КНБК в инт 0-20м
Проработка в инт. 3001-3012м. (Qвх=11-12 л/с, Рвх=39-82 кгс/см², Nрот=87-92 об/мин). Замещение тех. воды (1.01г/см3) на БР (1.09г/см3).
ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.09 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=30 кгс/см², Pкон=30 кгс/см², по данным бурового предприятия. Акт опрессовки подписан
Спуск КНБК в инт20-853м со сборкой СБТ-127мм с мостков.
Проработка в инт. 3001-3012м. (Qвх=9.8-13.6 л/с, Рвх=54-114 кгс/см², Nрот=84-104 об/мин). Закачка ВУС V=6м3
Промывка на гл 853м. Режимы: Q=39л/с; P=86-100атм.
Спуск КНБК в инт 853-2265м. Посадка на гл 2265м до 10т.
Продувка линии манифольда
Спуск с циркуляцией в инт 2265-2389м. Режимы: Q=38л/с; P=143-156атм; N=40об/мин;
Подъём СБТ-89мм. в инт. 2997- 2877м.
Подъём СБТ-89мм. в инт. 2877-1576м.
Бурение под ЭК в интервале 2389-2470м. Режимы: G=12-14т; Q=38л/с; P=146-196атм; N=40об/мин; M=19-28кН*м. Мех.скр=47.09м/ч.
Подъём СБТ-89мм. в инт. 1576-20м.
Спуск ОК-245мм до гл. 1270-1558м. На гл. 1330м; 1475м; 1495м; 1536м.-спуск с промывкой ОК Режим: Q=2-24л/сек Р=12-60атм.
Бурение под ЭК в интервале 2470-2700м. Режимы: G=5-14т; Q=38л/с; P=152атм; N=40об/мин; M=19-28кН*м.
Разборка фрезерующей КНБК в инт. 20-0м.
ПР к сборке, Сборка КНБК №3 с ТС на бурение вы инт. 0-15м.
Промывка на забое с выходом режим Q=8/сек Р=55атм БК на гл.1557,7м
Бурение под ЭК в интервале 2700-2895м. Режимы: G=5-14т; Q=36-39л/с; P=172-199атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Спуск КНБК №3 с ТС на бурение вы инт. 0-15м.
ПР к цементированию
Спуск БИ в инт. 20-73 м
Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-13 л/с, Pвх=14-48 кгс/см²)
Продувка линии манифольда
Цементирование ОК-245мм. Согласно плана работ. Рраб=80атм. Рстоп=110атм. ЦКОД герметичен. На устье цем.ра-ор 5м3 уд.вес 1,46 г/см3
Спуск БИ в инт. 73-420 м
Спуск БИ (сбор ТБТ-89 с мостков, сбор ЯС) в инт. 420-739 м
ОЗЦ. Ревизия бурового оборудования. ПР к оборудованию устья скважны
Спуск БИ в инт. 739-1270м
Спуск БИ в инт. 1270-2884м
Бурение под ЭК в интервале 2895-2970. Режимы: G=5-14т; Q=36-39л/с; P=172-199атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Спуск БИ в инт. 2884-3002м
ОЗЦ. Приготовление бур.ра-ра 50м3 . Набор воды. Ревизия БО (ЛБУ, шнек, ЦСГО). Разгрузка кондуктора после ОЗЦ. Просадка 15см.
Бурение под ЭК в интервале 2970-3093м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Бурение слайдом/ротор в инт. 3012-3062 м (G=2-10 т, Qвх=12-13 л/c, Рвх=117-148 кгс/см², М=11кН/м. V=21,8 м/ч.)
Промывка, замер ТС (Qвх=12-13 л/с, Рвх=108-112 кгс/см²).
Оборудование устья скважины
Наращивание СБТ-89
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12.5 л/c, Рвх=114-122 кгс/см², Nр=45 об/мин)
Бурение под ЭК в интервале 3093-3240м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Промывка в инт.3051-3062 м (Qвх=12-13 л/с, Рвх=115-120 кгс/см²).
Замер ТС
Проработка в инт. 3052-3062 м (Qвх=12.5 л/c, Рвх=113-119 кгс/см², Nр=43 об/мин)
Подъем БИ в инт. 3062-2993м
Продувка линии манифольда
Подъем БИ в инт. 2993-720м
ГИС. Сборка комплекса ГИС, винтервале 0-16,97м
Подъем БИ в инт. 720-19м
Бурение под ЭК в интервале 3240-3300м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Разборка КНБК №3 в инт.19-0м.
Сборка КНБК №4 с резистивиметром
Сборка КНБК №4 с резистивиметром инт. 0-38м.
ГИС. АКЦ кондутора на СБТ-127мм
Бурение под ЭК в интервале 3300-3376м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Спуск КНБК №4 на БИ-89мм. с резистивиметром инт. 38- 109.5м
ПР к опрессовке. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-13 л/с, Pвх=14-48 кгс/см²), сигнал (+)
Продувка линии манифольда
Спуск КНБК №4 на БИ-89мм. с резистивиметром инт. 109.5- 1135м.
Промывка вымыв забойной пачки, проведение экспрес анализа
Опрессовка ПВО (глухие) 270атм-герметично
Поэтапное бурение под ЭК в интервале 3376-3378м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Сборка КНБК №3 с Т/С (бурение секции под ЭК 168мм )
Поэтапное бурение под ЭК в интервале 3376-3378м. Режимы: G=10-12т; Q=34-36л/с; P=172-185атм; N=40об/мин; M=22-34кН*м.
Спуск КНБК №4 на БИ-89мм. с резистивиметром инт. 1135-2984м (При спуске БИ зафиксирована посадка на глубине 2994.4 м до 10 т НСВ)
Спуск в инт. 50-1520 м. со сборкой СБТ-127мм с приемных мостков 64шт-780 с промежуточными промывками через 250м
Промывка в интервале 3381-3369м. Режимы: Q=36л/с; P=165атм; N=40об/мин; M=38.4кН*м. Прокачка пачки ВУС V = 2.5 м3 (УВ = 112 сек/кв, содержание смазки - 5%, CaCO3 - 110 кг/м3).
Инцидент ревизия КНБК. Подъем КНБК в интервале 3369-2100м. Без затяжек.
Промывка с расхаживанием в инт.2984-2997 м (Qвх=6-12.5 л/с, Рвх=42-60 кгс/см²).
Спуск БИ в инт. 2984-2993м (При спуске БИ зафиксирована посадка на глубине 2997.3 м до 5 т НСВ )
Промывка с расхаживанием в инт.2993-3002 м (Qвх=6.9 л/с, Рвх=45-52 кгс/см²).
Спуск БИ в инт. 2993-3002м (При спуске БИ зафиксирована посадка на глубине 3002 м до 3 т НСВ )
Продувка линии манифольда
Подъём БИ в инт. 3002-2699м
Опрессовка ПВО - трубных плашек и ПУГ. Ропр=270ат. Герметично
Инцидент ревизия КНБК. Подъем КНБК в интервале 2100-806м. Без затяжек.
Подъём БИ в инт. 2699-1600м
Разбуривание оснастки. Углубление в породу 3м. Промывка-перевод скважины на полимерный-глинистый
Инцидент ревизия КНБК. Подъем КНБК в интервале 806-50м. Без затяжек.
Промывка-перевод скважины на полимерный-глинистый Чистка ЦСГО. Опрессовка цем.кольца 140атм-герметично.
Подъём БИ в инт. 1600-35м.
Инцидентр разборка КНБК№3 50м.-0м.
Бурение 1561-1745м. Со стабилизацией зенитного угла. Режим Vмех=80м/ч; Wдол=8-10тн; Pвх=135атм; Qвх=39л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=13-15кНм
Инцидент. Подготовка плана мероприятий по ликвидации инцидента, подготовка ловильного инструмента
Разборка КНБК №4 с резистивиметром.
Инцидент. Подготовка плана мероприятий по ликвидации инцидента, подготовка ловильного инструмента
Разборка КНБК №4 с резистивиметром.
Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-21.5м. (на шаблонировку)
Спуск БИ в инт. 21.5-2962м (При спуске БИ зафиксирована посадка на глубине 2967.6 м до 8 т НСВ )
Ремонт гидроциклона системы очистки
Бурение 1745-2170м. Со стабилизацией зенитного угла. Режим Vмех=80м/ч; Wдол=8-10тн; Pвх=135атм; Qвх=38л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=18-22кНм
Инцидент. Подготовка плана мероприятий по ликвидации инцидента, подготовка ловильного инструмента
Инцидент. Подготовка плана мероприятий по ликвидации инцидента, подготовка ловильного инструмента
Промывка с расхаживанием в инт.2962-3008м. (Qвх=5.7-13 л/с, Рвх=22-99 кгс/см², Nрот-60-80об/мин., Мрот=7-8кНм).
Инцидент. Спуск ловильной компоновки в интервале 7,3 -975м.
Инцидент. Спуск ловильную компоновки до глубины 3335м
Бурение 2170-2670м. Режим Vмех=31м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=135-168атм; Qвх=38л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=20-22кНм
Проработка в инт. 3008-3026м. (Qвх=5.7-13 л/с, Рвх=22-99 кгс/см², Nрот-60-80об/мин., Мрот=7-11кНм). Инт. Проработок 3002, 3003,5, 3014м. Наблюдалось увеличение Мрот до 11кНм., при холостом Мрот-5кНм.
Инцидент. Промывка на глубине 3335м Q=6л/с; P=15атм; N=5об/мин;
Инцидент. ликвидация аварии согласна плана работ
Инцидент. Подъем ловильной компановки на БИ в интервале 3881-7.3м.
Проработка в инт. 3008-3062 м (Qвх=12.5-13 л/c, Рвх=77-96 кгс/см², Nр=66-82об/мин. Мрот=7-11кНм.)
Подъём БИ в инт. 3062-2999м
Проработка в инт. 2999-3012 м (Qвх=12.5-16 л/c, Рвх=55-138 кгс/см², Nр=82 об/мин). Закачивание ВУС V=5м3
Продувка линии манифольда
Подъём БИ в инт. 2999-2989м (При подъёме БИ зафиксированы затяжки на глубине 2987-2985 м до 8 т. ССВ )
Промывка с расхаживанием в инт. 2989-2975м (Qвх=7.3-16 л/c, Рвх=33-140 кгс/см², Nр=60-82 об/мин). Закачивание ВУС V=5м3
Инцидент. Разборка ловильной компановки в интервале 7.3-0м.
Промывка с расхаживанием в инт. 2989-2975м (Qвх=7.3-16 л/c, Рвх=33-140 кгс/см², Nр=60-82 об/мин). Закачивание ВУС V=5м4
Подьем КНБК на СБТ-89мм. В инт. 2961-2494м.
Инцидент. Сборка НКТ-73мм в интервале 0-197.75м
Перетяжка ТК.
Инцидент. Спуск НКТ-73 на СБТ-127мм в интервале 197.75-967м
Инцидент. Спуск НКТ-73 на СБТ-127мм в интервале 967-3300 м
Бурение 2670-2680м. Режим Vмех=31м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=148-180атм; Qвх=38л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=21-24кНм
Перетяжка ТК.
Ремонт бурового насоса. Смена ДЗУ.
Подьем КНБК на СБТ-89мм. В инт. 2494-312м.
Бурение 2680-2989м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=148-175атм; Qвх=38л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=21-24кНм
Инцидент. промывка с расхаживанием на глубине 3300м., выравнивание параметров р-ра, перед установкой изоляционного моста.
Инцидент. установка изоляционного моста.
Инцидент. подъём до 3100м.
Подьем КНБК на СБТ-89мм. В инт. 312-21,5м.
Инцидент. установка изоляционного моста согласно плана
Работа с КНБК (разбор) в инт. 21.5-0м
Работа с КНБК (сбор) в инт. 0-38м
Инцидент. подъём до 2800м.
Инцидент. срезка после установки моста не менее 1-го цикла с контролем выхода р-ра.
Инцидент. Подъём СБТ-127 до 200м
Спуск БИ в инт. 38-91м
ПР к опрессовке. Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-13 л/с, Pвх=15-50 кгс/см²)
Продувка линии манифольда
Спуск БИ в инт. 91-1453м
Инцидент. Разборка НКТ-73мм в интервале 197.75-0м
Спуск БИ в инт. 1453-2864м
Инцидент. сборка КНБК №5
Инцидент. Спуск КНБК №5 до 1450м. (оценка проб цемента, при положительном результате продолжим спуск)
Бурение 2989-3057м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=148-180атм; Qвх=38л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=22-25кНм
Спуск БИ в инт. 2864-2993м.
Промывка с расхаживанием в инт. 2993-3005 м (Qвх=4.5-6 л/c, Рвх=15-25 кгс/см²) посадка до 3т.
Спуск БИ в инт. 2993-3057м
Проработка в инт. 3057-3062.3 м (Qвх=12.5 л/c, Рвх=100-108 кгс/см², Nр=30 об/мин)., Замер ТС
Замер ТС. Перезапись ГК. Промывка в инт. 3062-3012м (Qвх=12.9 л/с, Рвх=104-107 кгс/см²).
Инцидент. НПВ. Спуск КНБК №5 до 2950м.
НПВ. Ремонт СВП. Слом стопорного пальца замка балки гашения (замена)
Спуск БИ в инт. 3011-3057м.
Промывка в инт. 3057-3062.3 м (Qвх=12.5 л/c, Рвх=104-106 кгс/см²)
Бурение слайдом в инт. 3062.3-3070м (G=3.7-5.8 т, Qвх=12-13 л/c, Рвх=123-131 кгс/см²)
Бурение 3057-3083м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=148-180атм; Qвх=38л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=22-25кНм
Проработка в инт. 3061-3068.4 м (Qвх=12.5 л/c, Рвх=107-109 кгс/см², Nр=39 об/мин). Замер ТС
Инцидент. НПВ. Спуск КНБК №5 до 2880м. (посадки на 2450, 2530, 2576, 2810м.)
НПВ. Ремонт СВП. Смещение замка с балки гашенияс напрвляющей. Установка на место.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12.5 л/c, Рвх=106-112 кгс/см², Nр=40 об/мин).
Бурение 3083-3133м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=155-185атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=22-25кНм
Наращивание СБТ-89
Инцидент. НПВ Голова 2880м, провели опресовку. Срезка согласно ПР, режим разбуривания: G=l-3 т; Q=32 л/с. с контрольным отбором шлама
НПВ. Ремонт СВП. Смещение замка с балки гашенияс напрвляющей. Установка на место.
Замер ТС., Выход на режим
Бурение 3133-3166м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=155-185атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=22-25кНм
Бурение в инт. 3070-3143м (G=1.5-4.9 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=124-145 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Инцидент. НПВ Срезка согласно ПР, режим разбуривания: G=l-3 т; Q=32 л/с. с контрольным отбором шлама
Бурение 3166-3183м. Режим Vмех=42м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=155-185атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=22-25кНм
Проработка пробуренного интервала ((Qвх=12.5 л/c, Рвх=136-164 кгс/см², Nр=44 об/мин).
НПВ. Ремонт гидравлики нижнего захвата СВП.
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3143-3160м. (G=1.1-4.8 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=147-156 кгс/см², Nр=44 об/мин)
Инцидент. НПВ. Наработка желоба, увеличением длины желоба снизу вверх, режим наработки: G=l-3 т; Q=32 л/с.
НПВ. Ремонт. Выявление и установление причины не работоспособности гидрообвязки СВП.
Проработка пробуренного интервала ((Qвх=12.5 л/c, Рвх=136-164 кгс/см², Nр=44 об/мин).
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Инцидент. НПВ. Бурению в режиме time drilling, режим G=l-3 т; Q=32 л/с.
Бурение в инт. 3160-3207м.(G=1.1-3.6 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=145-156 кгс/см², Nр=41 об/мин)
Инцидент. НПВ Бурение в режиме срезки в инт 2991-3072м. (-) Режимы: Q=32л/с; P=120-160атм.
НПВ. Ремонт. Выявление и установление причины не работоспособности гидрообвязки СВП.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12.5-13 л/c, Рвх=133-152 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение 3183-3245м. Режим Vмех=40м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=155-185атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=25-28кНм
Бурение в инт. 3207-3280м.(G=2-5.6 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=141-155кгс/см², Nр=39 об/мин)
Инцидент. НПВ Нормализация забоя в инт 3072-3074м. Режимы: Q=31л/с; P=142-158атм. Опрессовка ЦМ 10т.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12.5 л/c, Рвх=134-138 кгс/см², Nр=41 об/мин)
Инцидент. НПВ Нормализация забоя в инт 3072-3074м. Режимы: Q=31л/с; P=142-158атм. Опрессовка ЦМ 10т.
Бурение 3245-3300м. Режим Vмех=39м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=162-195атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=25-28кНм
Инцидент. НПВ Подъем КНБК в инт 3074-2221м. Без затяжек.
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3280-3303м.(G=2.3-5.6 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=145-156кгс/см², Nр=40 об/мин)
Инцидент. НПВПодъем КНБК в инт 2222-80м. Без затяжек.
Бурение 3300-3420м. Режим Vмех=39м/ч; Wдол=10-12тн; Pвх=172-205атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=25-28кНм
Проработка пробуренного интервала (Qвх=12.5 л/c, Рвх=134-138 кгс/см², Nр=41 об/мин)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Инцидент. НПВ Разборка КНБК №5 с телесистемой
Бурение в инт. 3303-3353м.(G=0.6-4.9 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=145-158кгс/см², Nр=40 об/мин. Мр=11кНм.)
Инцидент. НПВ Сборка НКТ-73 с мостков 200м.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=13.1-13.8 л/c, Рвх=151-168 кгс/см², Nр=41 об/мин)
Инцидент. НПВ Спуск НКТ-73 на СБТ-127 с промежуточными промывками в интервале 197м.-1985м.
Бурение 3420-3515м. Режим Vмех=38м/ч; Wдол=10-13тн; Pвх=168-192атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=25-29кНм
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Инцидент. Промывка на глубине 3047-3077м. Q=26л/с; P=76атм; N=10об/мин;
Бурение в инт. 3353-3426м. (G=2.8-6.5 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=155-176кгс/см², Nр=40 об/мин)
Инцидент.. Установка изаляционного моста
При отборе шлама с гл.3500м уголь 40%. Промывка, Утяжеление и выравнивание параметров бур.ра-ра до уд.веса 1.22г/см3
Инцидент. Подъём инструмента в интервале 3063-2717м.
Инцидент. Промывка , срезка цемента
При отборе шлама с гл.3500м уголь 40%. Промывка, Утяжеление и выравнивание параметров бур.ра-ра до уд.веса 1.22г/см3
Проработка пробуренного интервала (Qвх=13 л/c, Рвх=152-161 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Бурение 3515-3546м. Режим Vмех=38м/ч; Wдол=10-13тн; Pвх=168-192атм; Qвх=37л/сек; Nрот=30об/мин; Mрот=25-29кНмПосле снятия замера т/с, промывка-ожитдание согласования данных геологического отдела Заказчика на дальнейшие работы
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3353-3456м. (G=2.6-4.7 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=158-169 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Инцидент. Подъём НКТ -73 на СБТ-127
Инцидент. Подъём НКТ -73 на СБТ-127
Бурение в интервале 3546-3630м (Qвх=37л/сек; Pвх=170-205атм; Wдол=8т; Nрот=30об/мин; Mрот=25-29кНм). Утяжеление бурового раствора до 1,23г/см3. Прокачивание ВУС 4м3. После снятия замера т/с, промывка-ожитдание согласования данных геологического отдела Заказчика на дальнейшие работы
Проработка пробуренного интервала ((Qвх=13 л/c, Рвх=157-163 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3456-3510м. (G=4.2-10.9 т, Qвх=12.5 л/c, Рвх=162-176 кгс/см²)
Инцидент. разборка НКТ-73 с выбросом на мостки
Инцидент. Сборка КНБК №6
Проработка пробуренного интервала (Qвх=14.2 л/c, Рвх=134-181 кгс/см², Nр=39 об/мин).
Инцидент. Спуск БИ в инт 0-261м
Инцидент. Промывка на гл 261м. Режимы: Q=33л/с; P=56-71атм
Инцидент. Спуск БИ в инт 261-1944м
Наращивание СБТ-89
Инцидент. Промывка на гл 1944м. Режимы: Q=32л/с; P=104-159атм
Инцидент. Спуск БИ в инт 1944-2912м
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3510-3577м. (G=2.8-4.8 т, Qвх=14 л/c, Рвх=171-176 кгс/см², Nр=39об/мин).
НПВ. Ремонт устьевой воронки
Бурение в интервале 3630-3652м (Qвх=37л/сек; Pвх=170-205атм; Wдол=8т; Nрот=30об/мин; Mрот=25-29кНм). Прокачивание ВУС 4м3.
Инцидент. Промывка на гл 2912м. Режимы: Q=31л/с; P=115-146атм.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=15 л/c, Рвх=171-188 кгс/см², Nр=41 об/мин)
Инцидент. Зарезка ствола скважины в интервале 2917-2964м.
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3577-3597м.(G=2.2-12.3 т, Qвх=14.2 л/c, Рвх=167-186 кгс/см²)
Проработка пробуренного интервала (Qвх=14.2 л/c, Рвх=176-182 кгс/см², Nр=42 об/мин)
Промывка. Qвх=37л/сек; Pвх=190-205атм; Nрот=20-30об/мин; Mрот=25-29кНм).
Инцидент. Зарезка ствола скважины в инт 2964-3004м. Режимы: Q=32л/с; P=120-148атм.
Тех.СПО 3652-3100м. Подъём с раскреплением резьб при помощи УМК. Затяжки в ин-ле 3631- 3430м до 10т (срывающиеся) Ин-ал 3430-3329м с проработкой (Qвх=37л/сек; Pвх=180-192атм; Nрот=20-30об/мин; Mрот=27-30кНм).
Наращивание СБТ-89
Инцидент. Бурение под ЭК в инт 3004-3037м. Режимы: G=5-12т; Q= 32л/с; P=126-197атм; N=30-40об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=33.12м/ч. (Тбур=3.17ч; Тнар=0.43ч; Тпрр=0.93ч; Тпрм=7.79ч; Тсз=1.43ч.)
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3597-3630м.(G=1.8-3.9 т, Qвх=14.2 л/c, Рвх=190-198 кгс/см², Nр=40об/мин)
Тех.СПО . Спуск КНБК 3100-3400м (без посадок)
Тех.СПО . Спуск КНБК 3400-3652м (без посадок)
Инцидент. Бурение под ЭК в инт 3037-3109м. Режимы: G=5-12т; Q= 32л/с; P=126-197атм; N=30-40об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=33.12м/ч. (Тбур=3.17ч; Тнар=0.43ч; Тпрр=0.93ч; Тпрм=7.79ч; Тсз=1.43ч.)
Проработка пробуренного интервала (Qвх=14.2 л/c, Рвх=171-197 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Промывка ВУС-10м3. Закачивание укреп-смазыв пачки 10м3 250м (Qвх=37л/сек; Pвх=180-192атм; Nрот=20-30об/мин; Mрот=26-28кНм).
Подъём КНБК 3652-2215м В ин-ле 2850-2760м нарастающая затяжка 10т. Проработка 2859 - 2833м (Рвх=173атм; Qвх=37л/с) 2933 - 2810м (Рвх=173атм; Qвх=37л/с) 2785 - 2761м (Рвх=89атм; Qвх=24л/с) 2761-2736м (Рвх=84атм; Qвх=24л/с)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3630-3701м.(G=1.4-8.1 т, Qвх=14.2 л/c, Рвх=186-208 кгс/см², Nр=40об/мин)
Инцидент. Промывка на гл 3084-3109м. Режимы: Q=32л/с; P=104-159атм. Обработка раствора.
Подъем КНБК 2215-1378м с выбросом бурильного инструмента на мостки
Инцидент. Промывка на гл 3084-3109м. Режимы: Q=32л/с; P=104-159атм. Обработка раствора.
Проработка пробуренного интервала (Qвх=15.1 л/c, Рвх=192-197 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Наращивание СБТ-89
Замер ТС., Промывка, Выход на режим
Бурение в инт. 3701-3710м. (G=1.4-4.8 т, Qвх=15.3 л/c, Рвх=200-214 кгс/см², Nр=40об/мин)
Промывка скважины перед СПО с расхаживанием в инт.3696-3710м (Qвх=15.1 л/c, Рвх=192-197 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Подъем КНБК 1378-70м с выбросом бурильного инструмента на мостки
Инцидент.Бурение под ЭК в интервале 3109- 3184м. Режимы: G=10-12т; Q=30-32л/с; P=-165атм; N=30об/мин; M=28-30кН*м.
Промывка скважины перед СПО с расхаживанием в инт.3696-3710м (Qвх=15.1 л/c, Рвх=192-197 кгс/см², Nр=40 об/мин)
Продувка манифольда
СПО подъем КНБК на шаблонировку в инт. 3710-3631м. Затяжки до 10т на гл. 3641,3637,3631м.
Проработка интервалов затяжек (Qвх=14.2 л/c, Рвх=174-185 кгс/см², Nр=40 об/мин). Закачивание ВУС V=4м3
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3632-3624м (потеря подвижности БИ) (Qвх=10-15.8 л/c, Рвх=97-206 кгс/см²), зафиксированы затяжки до 44т ССВ, посадки до полной разгрузки БИ. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м (вращения колонны нет)
Подъем КНБК 70-25м с выбросом бурильного инструмента на мостки
Инцидент.Бурение под ЭК в интервале 3184-3333м. Режимы: G=10-12т; Q=34-35л/с; P=-165атм; N=30об/мин; M=28-32кН*м.
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3632-3624м (потеря подвижности БИ) (Qвх=10-15.8 л/c, Рвх=97-206 кгс/см²), зафиксированы затяжки до 44т ССВ, посадки до полной разгрузки БИ. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м (вращения колонны нет)
Разборка КНБК 25-0м
ПР к спуску ОК-168мм
Сборка низа оснастки,спуск ОК-168мм 0-1030м
Подъём БИ в инт. 3631-3623м (подъём с весом до 105т)
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3631-3622м (потеря подвижности БИ) (Qвх=15.5-15.8 л/c, Рвх=72-161 кгс/см²), зафиксированы затяжки до 44т ССВ, посадки до полной разгрузки БИ. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м (вращения колонны нет). Приготовление полимерной воды в V=37м3.
Спуск ОК-168мм 1030-1493м
Инцидент.Бурение под ЭК в интервале 3333-3358м. Режимы: G=10-12т; Q=34-35л/с; P=-140-170атм; N=30об/мин; M=30-34кН*м.
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3631-3622м (потеря подвижности БИ) (Qвх=15.5-15.8 л/c, Рвх=72-161 кгс/см²), зафиксированы затяжки до 44т ССВ, посадки до полной разгрузки БИ. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м (вращения колонны нет). Приготовление полимерной воды в V=37м3. При очередном расхаживании при весе на вира 88.6т. сработал ЯС получили скачок БИ и потеря веса до 8,1т.
При расхаживании БИ произошёла потеря веса колонны БИ (уменьшение веса на крюке с 88.6 т до 0 т., уменьшение давления ПЖ на входе с 67.9 кгс/см² до 14.1 кгс/см²).Приготовление полимерной воды в V=8 м3, Общий обьем полимерной воды 45 м3
Подъём БИ. Поднято 14 свечей (255.79 м). Подъём БИ. Поднято 14 свечей (255.79 м). В скважине осталось: Долото PDС 155.6 VS613S 6х9.5-0.19 м; ВЗД ДР-120 М 7/8. 47IK (1гр44мин)+КОБ-120ПХ №2410-004-8 м; УБТН-А-З.102-121-68-6000-6 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.2 м; Резистивимитр ЭКЗ-120-ГТ-3 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.92 м; Немагнитный переводник 121-68-200/М-З102/М-З102-0.2 м; LWD121-2ННК-ГГКЛМ-3.33 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -0.21 м; Немагнитный переводник 121-68-920 М-З102-Н-З102 -0.92 м; Труба немагнитная 121-68-2140-2.15 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -1 м; Труба УБТН-А-121-68/З-102-9.54 м; Переводник UBHO-102-121(т/с)-0.95 м; Фильтр-контейнер 121 М-З102-Н102-1.03 м; Переводник трубный 4 3/4 STEEL X-OVER SUB-0.42 м; СБТ-89-713.58 м; ТБТ-89 - 36.58 м; ЯС гидравлический SDT-HJ425.000ПС - 5.25 м; ТБТ-89 - 129.15 м; СБТ-89 - 2438.24 м.
Продувка линии манифольда
Спуск БИ в инт. 0-255 м
Спуск ОК-168мм 1493-2180м Промывка на гл.1557м Q= 2-24 л/сек Р=4-25ат
Инцидент. Поэтапное бурение под ЭК в интервале 3358-3375м. Режимы: G=-0-0,5т; Q=34-35л/с; P=172атм; N=30об/мин; M=30-34кН*м.
Ловильные работы. Промывка на гл.255 м (Qвх=6 л/c, Рвх= кгс/см²). Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке с 4.1 т до 70 т)
ПР к закачиванию полимерной воды. Закачивание полимерной воды в V=45м3, продавка V=29м3. (Qвх=14 л/c, Рвх=93 кгс/см²).
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 55т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 30-33т. Набор "пружины"(Nр=13-14 об/мин) до Мр=12-13 кН/м. ). Ход БИ вниз до полной разгрузки.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением по 5т. В инт. от 55 до 65т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 30-33т. Набор "пружины"(Nр=13-14 об/мин) до Мр=12-13 кН/м. ). Ход БИ вниз до полной разгрузки.
Спуск ОК-168мм 2180-3133м Промывка на гл.3107м Q= 24 л/сек Р=43атм
Инцидент. Поэтапное бурение под ЭК в инт 3375-3381м. Режимы: G=2-4т; Q= 35л/с; P=150-162атм; N=30об/мин; M=29-31кН*м. Мех.скорость=1.97м/ч. (Тбур=11.18ч; Тнар=0.00ч; Тпрр=0.00ч; Тпрм=1.15ч; Тсз=0.17ч.)
Ликвидация прихвата. Выполнение циклов. Ход БИ вверх с натяжением до 51.9-98.3т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 30.6-41.9т. Набор "пружины"(Nр=13-14 об/мин) до Мр=12-13 кН/м (по данным бурового предприятия). Ход БИ вниз до полной разгрузки. Сброс "пружины". Приготовление полимерной воды в V=29м3
Поэтапное бурение под ЭК в инт 3381-3392м. Режимы: G1-4т; Q= 35л/с; P=150-162атм; N=30об/мин; M=29-34кН*м. Мех.скорость=1.9м/ч. (Тбур=6.3ч; Тнар=0.25ч; Тпрр=0.25ч; Тпрм=2.23ч; Тсз=0.22ч.)
НПВ. Ремонт вилки ПКР
Спуск ОК-168мм 3133м-3460м
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3627.6-3630.2м (Qвх=12.8-14.2 л/c, Рвх=49-97 кгс/см²). Перевод скважины на полимерную воду.
Спуск ОК-168мм 3460-3651м Допуск последних 2-х труб с промывкой Q= 24 л/сек Р=43атм
Поэтапное бурение под ЭК в инт 3392-3393м. Режимы: G1-4т; Q= 35л/с; P=150-162атм; N=30об/мин; M=29-34кН*м. Мех.скорость=1.9м/ч. (Тбур=6.3ч; Тнар=0.25ч; Тпрр=0.25ч; Тпрм=2.23ч; Тсз=0.22ч.)
Ликвидация прихвата. Замещение БР (1.17г/см3) на полимерную воду (1.03г/см3) в V=29м3 (Qвх=11.6-14.2 л/c, Рвх=44-100 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. ПР. Установка нефтяной ванны ЦА-320. Последовательное закачивание: буфер (ВУС плотность 1.03 г/см3) в V=3м3, нефть V=12м3, буфер (ВУС плотность 1.03 г/см3) в V=2м3, продавка: полимерная вода (плотность 1.03 г/см3) в V=8м3.
Промывка в инт 3393-3383м. Режимы:Q= 35л/с; P=152-172атм; N=35об/мин; M=16-36кН*м.
Промывка на забое с постепенным выходом на режим Q= 24 л/сек Р=64атм перед цементированием
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ на гл. 3626м. в инт. 0-55т. Набор "пружины", с увеличением момента на роторе до 12.5 кН/м. результат (-)
Промывка на забое Q= 24 л/сек Р=64атм перед цементированием
Шаблонировка, Подъем КНБК в инт. 3393-2788м на сухую без проработки.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. (интервал весов 0-60т.), (с прокачкой, продавкой через 30мин., по 0,5м3 полимерной воды общего прокачено 4м3.). Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м. Результат (-).
ПР к цементированию
Цементирование согласное ПР. Опресовка - 300атм. Раб -150атм, стоп- 180атм. Цкод-гермет. Возврат 350литров
НПВ. Полная Перетяжка талевого кантат 570м.
ОЗЦ. Перемонтаж ПВО
Шаблонировка, Спуск КНБК в интервале 2788-2900м на сухую без проработки
ОЗЦ.Оборудование устья скважины. Перемонтаж ПВО
Спуск КНБК (шаблонировка) в интервале 2788-3393м.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. (интервал весов 0-60т.), (с прокачкой, продавкой через 30мин., по 0,5м3 полимерной воды общего прокачено 4м3.). Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м. Результат (-).
Отворот БИ
Ликвидация прихвата. Подъём БИ. Поднято 14.5 свечей (264.83 м). В скважине осталось: Долото PDС 155.6 VS613S 6х9.5-0.19 м; ВЗД ДР-120 М 7/8. 47IK (1гр44мин)+КОБ-120ПХ №2410-004-8 м; УБТН-А-З.102-121-68-6000-6 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.2 м; Резистивимитр ЭКЗ-120-ГТ-3 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.92 м; Немагнитный переводник 121-68-200/М-З102/М-З102-0.2 м; LWD121-2ННК-ГГКЛМ-3.33 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -0.21 м; Немагнитный переводник 121-68-920 М-З102-Н-З102 -0.92 м; Труба немагнитная 121-68-2140-2.15 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -1 м; Труба УБТН-А-121-68/З-102-9.54 м; Переводник UBHO-102-121(т/с)-0.95 м; Фильтр-контейнер 121 М-З102-Н102-1.03 м; Переводник трубный 4 3/4 STEEL X-OVER SUB-0.42 м; СБТ-89-713.58 м; ТБТ-89 - 36.58 м; ЯС гидравлический SDT-HJ425.000ПС - 5.25 м; ТБТ-89 - 129.15 м; СБТ-89 - 2444.15 м. Общая длина оставленной части 3366.77 м.
Промывка в инт 3393-3383м. Режимы: Q=5-34л/с; P=35-148атм; N=20-40об/мин; M=18-29кН*м. ВУС в V=6м3 УВ=98 Смазка=6% Мел=122 кг/м3
Ликвидация прихвата. Спуск БИ в инт. 0-265 м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке с 16.8 т до 40 т)
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м (по данным бурового предприятия)
Подъем КНБК в интервале 3383-1720м. Затяжка на гл 2780м до 5 т.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м с промывкой полимерной водой (Qвх=12.5-12.7 л/c, Рвх=105-152 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 12.5 кН/м
Подъём КНБК с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки в интервале 1720-1646м.
ОЗЦ.Оборудование устья скважины (отворот КГ, наворот дополнительного нулевого патрубка, установка клиновой подвески и пакерных уплотнеий). Перемонтаж ПВО
Подъём КНБК с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки в интервале 1646-880м.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м. Подготовка к установке кислотной ванны.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м. Установка кислотной ванны (соляная кислота концентрация 12%). ВУС V-3м3., + Соляной кислоты 12% V= 5м3., + ВУС V=3м3., + Продавка полимерным раствором V=15м3.
Ликвидация прихвата. Тех отстой с разгрузкой до нуля. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м.
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.установка клиновой подвески и пакерных уплотнеий). Перемонтаж ПВО
Подъём КНБК с выбросом СБТ-127мм на приемные мостки в интервале 880-27,53м.
Ликвидация прихвата. Тех отстой с разгрузкой до нуля. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. (инт. Весов 0-80т.). Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м.
Разборка КНБК с т\с в инт. 27,53-0м.
Ликвидация прихвата. Вымов продуктов реакций, перевод скважины на полимерную воду с расхаживанием БИ-89мм. в инт. 3631-3624м. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м.( Q-10л/с., Р-92атм.).
ПЗР к спуску эксплуатационной колонны 168мм.
Ликвидация прихвата. Расхаживание БИ в инт. 3631-3624м. (инт. Весов 0-80т.). Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН/м.
Монтаж и крепление стволовой части ПВО и устьевой воронки.. Опрессовка ПВО-глухие плашки Р=255атм-герметично.
Спуск ОК-168мм в интервале 0-905м.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 80 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН). Завоз нефти в V=60м3. Вывоз полимерной воды в V=20м3, продуктов реакции в V=10м3.
НПВ. Ремонт монорельсы ВСП
НПВ. Тестирование СВП после ремонта. Замена рабочего переводника
Спуск ОК-168мм в интервале 905-1450м.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 60 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН). Завоз нефти в V=70м3. Вывоз полимерной воды в V=20м3, продукты ревкции V=10м3., БР V=30м3.,
Промывка в интервале 1450-1454м. Q-24л\с Р=15атм.
Спуск ОК-168мм в интервале 1450-1607м.
Сборка КНБК, тест т/с и ВЗД
Спуск ОК-168мм в интервале 1607-2800м.
Перетяжка ТК. 150м.
Спуск КНБК 29-295м
Ликвидация прихвата. Промывка с расхаживанием БИ в инт. 3632-3624м (потеря подвижности БИ) (Qвх=10 л/c, Рвх=40-90 кгс/см²).ПР, опрессовка ПВО на 50 атм. Закачка ВУС V=5м3.
Промежуточная промывка на глубине 2800м. Q-24л\с Р=30атм.
Ликвидация прихвата. Перевод скважины на нефть через ЦА-320. Последовательное закачивание: буфер (ВУС плотность 1.03 г/см3) в V=5м3 прокачали нефти V=30м3 из V=64м3.
НПВ. Ремонт гидростанции ГКШ
Спуск ОК-168мм в интервале 2800-3200м.
Спуск КНБК 295-500м
Спуск КНБК 500-2500м
Спуск ОК-168мм в интервале 3200-3392,5м.
Ликвидация прихвата. Перевод скважины на нефть через ЦА-320. Последовательное закачивание: буфер (ВУС плотность 1.03 г/см3) в V=5м3 прокачали нефти V=64м3 из V=64м3.
Промывка с плавным выходом на режим на глубине 3392,5м. Q-24л\с Р=45атм.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 100 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН).
ПР к цементированию ОК-168мм
Цементирование ОК-168мм
ОЗЦ. Оборудование устья.
Спуск КНБК 2500-3397м
ОЗЦ. Оборудование устья.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 100 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН).
Ликвидация прихвата. Промывка скважины нефтью, Q=6л/с, Р=66атм.
ГИС на кабеле: 1-й рейс шаблон (без ИИИ ) прибор дошел до 3360м (ЦКОД 3381,18м)
Опрессова ПВО (трубные, ПУГ)
ГИС на кабеле: 1-й рейс шаблон (без ИИИ ) прибор дошел до 3360м 2-й рейс СГДТ (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3360м
Ликвидация прихвата. Промывка скважины нефтью, Q=6л/с, Р=66атм.
Спуск КНБК 3397-3638м
Ликвидация прихвата.ПР к установки кислотной ванны, наблюдение за скважиной, установка кислотной ванны в интервале 3626-3004м: произвели закачку ВУС V=3м3; Соляная кислота 24% V=11м3; ВУС V=3м3; Продавка нефтью V=8м3.
Разбуривание оснастки. Углубление в породу 1м. Промывка-перевод скважины на б/р.Опрессовка цем кольца
Ликвидация прихвата. Тех отстой с разгрузкой до нуля. Набор "пружины", увеличение момента на роторе до 14 кН.
Опрессовка цем кольца
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 100 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН). Скважина на балансе.
Перезапись ГК в интервале 3600-3652м.
Перезапись ГК в интервале 3600-3652м.
ГИС на кабеле: 2-й рейс СГДТ (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3360м 3-й рейс РК прибор дошел до 3360м
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 100 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН). Скважина на балансе.
Бурение 3653-3736м Режим Vмех=19м/ч; Wдол=6-10тн; Pвх=180атм; Qвх=15л/сек; Nрот=40об/мин; Mрот=14кНм
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 120 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 16кН) (по данным бурового предприятия)). 18:22, при ходе БИ вверх с натяжением 94.7 т., произошол обрыв рабочего переводника по нипельной части. В скважине осталось: Долото PDС 155.6 VS613S 6х9.5-0.19 м; ВЗД ДР-120 М 7/8. 47IK (1гр44мин)+КОБ-120ПХ №2410-004-8 м; УБТН-А-З.102-121-68-6000-6 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.2 м; Резистивимитр ЭКЗ-120-ГТ-3 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.92 м; Немагнитный переводник 121-68-200/М-З102/М-З102-0.2 м; LWD121-2ННК-ГГКЛМ-3.33 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -0.21 м; Немагнитный переводник 121-68-920 М-З102-Н-З102 -0.92 м; Труба немагнитная 121-68-2140-2.15 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -1 м; Труба УБТН-А-121-68/З-102-9.54 м; Переводник UBHO-102-121(т/с)-0.95 м; Фильтр-контейнер 121 М-З102-Н102-1.03 м; Переводник трубный 4 3/4 STEEL X-OVER SUB-0.42 м; СБТ-89-713.58 м; ТБТ-89 - 36.58 м; ЯС гидравлический SDT-HJ425.000ПС - 5.25 м; ТБТ-89 - 129.15 м; СБТ-89 - 2701.83 м. Общая длина оставленной части 3624.45 м.
Бурение в интервале 3736-3757м (Vмех=43.4м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=205.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=42.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
ГИС на кабеле: 3-й рейс РК прибор дошел до 3360м 4-й рейс АКЦ прибор дошел до 3355м
Ликвидация прихвата. ПР к ловильным работам. Завоз БИ-89Л.
Бурение в интервале 3757-3809м (Vмех=43.4м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=205.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=42.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
ГИС на кабеле: 4-й рейс АКЦ прибор дошел до 3355м Подъем продолжается)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Сборка левого БИ+ метчик. Наворот на голову оставленной нипельной части рабочего переводника. (+)
Ликвидация прихвата. Вовремя востоновлении циркуляции при прокачке 6м3 полимерной воды рост давления до 148атм. Q=4л/с., Выход циркуляции отсутствуе. Повторный вызов циркуляции с расхаживанием в инт. 0-60т. при давлении 50 атм. Q=3л/с., выход циркуляции востоновлен, после прокачки 1м3 полимерной воды повторная потеря циркуляции. общий обьем прокачки составил 7м3
Опрессовка ПВО + ОК-168мм Рнач=250,4атм; Ркон=246,4атм; Рпад=4атм.
ТО ВСП с заменой рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108)
Сборка КНБК
Спуск роторной КНБК в интервале 19,06-100м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 106шт/53свечи + 1 трубка)
Бурение в интервале 3809-3891м (Vмех=43.4м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=20.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=42.9атм; Nрот=40.0об/мин; Mрот=14.7Тс*м).
Спуск роторной КНБК в интервале 19,06-3054м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 106шт/53свечи + 1 трубка)
Ликвидация прихват. Попытка вызова циркуляции с поэтапным увеличением давения с 50 до 200 атм. Результат (-).
Ликвидация прихват. ГИС прибор дошёл до гл. 2833м. Первый рейс шаблон ГК, ЛМ.
Опресовка ПВО трубные Р-260атм. (-) Падение давления 10мин на 10атм. Пропуски по фланцевому соединению аварийной линии, на соединении от гид. задвижки.
Бурение в интервале 3891-3902м (Vмех=34.8м/ч; Wдол=6.3т; Pвх=197.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=22.1атм; Nрот=31.0об/мин; Mрот=14.5Тс*м).
Опрессовка ПВО (трубные плашки) совместно с ОК-168мм Рнач=260,9атм., Ркон=259атм., Падение за 30 мин составило Р=1,9 атм.(+) Опрессовка ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=260,6атм., Ркон=256,4атм., Падение за 30 мин составило Р=4,2атм (+)
Ликвидация прихват. ГИС Первый рейс шаблон ГК, ЛМ. Идёт запись второго рейса из пяти в инт. 2812-1957м., фоновая запись прихватоопредилителя ПО-42.
Бурение в интервале 3902-3966м (Vмех=34.8м/ч; Wдол=6.3т; Pвх=197.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=22.1атм; Nрот=31.0об/мин; Mрот=14.5Тс*м).
Опрессовка ПВО (трубные плашки) совместно с ОК-168мм Рнач=260,9атм., Ркон=259атм., Падение за 30 мин составило Р=1,9 атм.(+) Опрессовка ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=260,6атм., Ркон=256,4атм., Падение за 30 мин составило Р=4,2атм (+)
Ликвидация прихват. ГИС Первый рейс шаблон ГК, ЛМ. Второй рейс фоновая запись прихватоопредилителя ПО-42. Идёт третий рейс из пяти (установка меток). прибор на глибине 208м.
Спуск КНБК со сборкой СБТ-102мм с приемных мостков в интервале 3054-3189м
Подъем КНБК с установкой СБТ-102мм., за палец в интервале 3189-3054м (6 свечей для бурения)
Спуск КНБК со сборкой СБТ-102мм с приемных мостков в интервале 3054-3380м
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3380-3393м (G=2-4т; Q=16л/сек; Р=125атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=9-12/11-15/17кНт*м),с переводом скважины на полимер-карбонатный раствор Y= 1,10г/см³
Бурение 3393,5-3400м по интервально 3-5м с вымовым шлама, согласно доп. к ПР
Бурение в интервале 3966-4051м (Vмех=34.8м/ч; Wдол=6.3т; Pвх=197.0атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=22.1атм; Nрот=31.0об/мин; Mрот=14.5Тс*м).
Бурение с полным поглощением. В интервале 3400-3447м - Режим: G=3-5т; Q=16л/сек; Р=85-90атм; Nвсп=90об/мин; Mвсп=14-17кНт*м
Ликвидация прихват. ГИС Первый рейс шаблон ГК, ЛМ. Второй рейс фоновая запись прихватоопредилителя ПО-42. Третий рейс (установка меток). Четвёртый рёйс перезапись меток.
Ликвидация прихват. Попытка вызова обратной циркуляции. (-). Расхаживание с по этапным увеличением веса до 55т. Подготовительные работы к отвороту.
Бурение в интервале 4051-4081м (Vмех=34.8м/ч; Wдол=6.3т; Pвх=215атм; Qвх=15.0л/сек; ΔР=22.1атм; Nрот=400об/мин; Mрот=15.1Тс*м).
Бурение с полным поглощением. В интервале 3447-3470м - Режим: G=7-8т; Q=16л/сек; Р=85-90атм; Nвсп=95об/мин; Mвсп=17-19кНт*м
Ликвидация прихват. Отворот БИ с набором пружины до 16кН., при весе 80т. Вес на вира после отворота 4т. Опредиление головы на гл. 5м., ниже от положения ВБТ разгрузки в ноль.Наращивание БИ-89мм. - 1шт., повторный наворот с созданием момента 16кН., вызов циркуляции (частично(+). Расхаживание БИ-89мм.
Бурение в интервале 4081-4121м (Vмех=34.8м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=220атм; Qвх=15.0л/сек; Nрот=40 об/мин; Mрот=15.1Тс*м).
Бурение с полным поглощением. В интервале 3470-3493м - Режим: G=7-8т; Q=16л/сек; Р=85-90атм; Nвсп=95об/мин; Mвсп=17-19кНт*м
Ликвидация прихват. Вызов циркуляции Q=2л/с., Р=160атм. Расхаживание БИ-89мм. В инт. 0-70т. С набором пружины до М=16кНм. Хождение КНБК отсутствует. Циркуляция полная.
Шаблонировка в интервале 3493-3377-3493м на «на сухую» (чисто), закачка в открытый ствол ВУС в V=10м³; В=102сек, приступили к подъему КНБК под спуск хвостовика (все работы с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится)
Подъем инструмента в интервале 3493-3350м (чисто) (башмак ОК-168мм 3392м), при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Взвешивание КНБК ↑ 112т; ↓ 55т ↔️58т (N=10обр/мин; М=22кНт*м); (N=20обр/мин; М=20кНт*м)
Подъем инструмента в интервале 3350-2700м при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Бурение в интервале 4121-4160м (Vмех=18м/ч; Wдол=6.9т; Pвх=225атм; Qвх=15.0л/сек; Nрот=40 об/мин; Mрот=15.1Тс*м).
Подъем инструмента в интервале 2700-19м при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Промывка от ЦА-320 (промывка по схеме: устье - ЦА-320 - скважина, без использования ЦСГО и ёмкостного блока. В связи с этим газовый каротаж не производился). В 09:19 при ходе БИ вверх с натяжением 63.2 т., произошёл обрыв инструмента. Поднято 7 свечей (127.9 м). В скважине осталось: Долото PDС 155.6 VS613S 6х9.5-0.19 м; ВЗД ДР-120 М 7/8. 47IK (1гр44мин)+КОБ-120ПХ №2410-004-8 м; УБТН-А-З.102-121-68-6000-6 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.2 м; Резистивимитр ЭКЗ-120-ГТ-3 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.92 м; Немагнитный переводник 121-68-200/М-З102/М-З102-0.2 м; LWD121-2ННК-ГГКЛМ-3.33 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -0.21 м; Немагнитный переводник 121-68-920 М-З102-Н-З102 -0.92 м; Труба немагнитная 121-68-2140-2.15 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -1 м; Труба УБТН-А-121-68/З-102-9.54 м; Переводник UBHO-102-121(т/с)-0.95 м; Фильтр-контейнер 121 М-З102-Н102-1.03 м; Переводник трубный 4 3/4 STEEL X-OVER SUB-0.42 м; СБТ-89-713.58 м; ТБТ-89 - 36.58 м; ЯС гидравлический SDT-HJ425.000ПС - 5.25 м; ТБТ-89 - 129.15 м; СБТ-89 - 2573.93 м. Общая длина оставленной части 3505.7 м.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск СБТ-89. Наворот на голову оставленной части БИ - отрицательно. Подъём СБТ-89.
Промывка на забое, прокачка пачки ВУС (Pвх=194атм; Qвх=15.0л/сек).
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МБУ 32*73 левый - 0.57 м на СБТ-89 Л с мостков до гл.131.7м. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке с 3 т до 4.5 т). Подъём МБУ 32*73 левый - 0.57 м на СБТ-89 Л.
Разборка КНБК в интервале 19-0м.при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
ПЗР к спуску ОК-114мм. при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Сборка/Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-175м с постоянным доливом в затрубное пространство .
КСПО подъем в интервале 4160 - 3642 м.
Сборка и спуск НКТ-60мм ( 15 шт.) во внутрь хвостовика. с постоянным доливом в затрубное пространство .
КСПО спуск в интервале 3642- 4160м.
Сборка подвески хвостовика 114мм в интервале 175-178,55м с постоянным доливом в затрубное пространство .
Промывка на глубине 4146-4160м
Сборка подвески хвостовика 114мм в интервале 175-178,55м 'Промывка на глубине 178,55м с помощью ЦА-320 Q=5л/с; Р=2атм; V=3м³ с постоянным доливом в затрубное пространство .
Ликвидация прихвата. Подъём МБУ 32*73 левый - 0.57 м на СБТ-89 Л.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём БИ СБТ-89. Поднято 6 свечей (109.71 м). В скважине осталось: Долото PDС 155.6 VS613S 6х9.5-0.19 м; ВЗД ДР-120 М 7/8. 47IK (1гр44мин)+КОБ-120ПХ №2410-004-8 м; УБТН-А-З.102-121-68-6000-6 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.2 м; Резистивимитр ЭКЗ-120-ГТ-3 м; Переводник Н-З-102/З-102-121/121-68/68-0.92 м; Немагнитный переводник 121-68-200/М-З102/М-З102-0.2 м; LWD121-2ННК-ГГКЛМ-3.33 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -0.21 м; Немагнитный переводник 121-68-920 М-З102-Н-З102 -0.92 м; Труба немагнитная 121-68-2140-2.15 м; Немагнитный переводник 121-68-1000 М-З102-Н-З102 -1 м; Труба УБТН-А-121-68/З-102-9.54 м; Переводник UBHO-102-121(т/с)-0.95 м; Фильтр-контейнер 121 М-З102-Н102-1.03 м; Переводник трубный 4 3/4 STEEL X-OVER SUB-0.42 м; СБТ-89-713.58 м; ТБТ-89 - 36.58 м; ЯС гидравлический SDT-HJ425.000ПС - 5.25 м; ТБТ-89 - 129.15 м; СБТ-89 - 2464.22 м. Общая длина оставленной части 3395.99 м.
Спуск ОК-114мм на БИ в интервале 177-1013м. с постоянным доливом в затрубное пространство .
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск БИ в инт.0-109м
Подъем инструмента в интервале 4160-3671м.
Подъем инструмента в интервале 3671-1700м.
Спуск ОК-114мм на БИ в интервале 1013-3393м. с постоянным доливом в затрубное пространство .
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск СБТ-89. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 57.9 т).
Ликвидация прихвата. Расхаживание ход БИ вверх с натяжением до 80 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН). Попытка восстановления циркуляции. Нагнетание давления в трубное пространство при помощи ЦА-320 (50-200 кгс/см²). Выхода циркуляции нет. Падение давления отсутствует. Нагнетание давления в затрубное пространство при закрытых трубных плашках до 80 атм. падение даления отсутствует.
'Промывка на глубине 3393м с помощью ЦА-320 Q=5л/с; Р=0атм; V=16м³ с постоянным доливом в затрубное пространство .
Спуск ОК-114мм на БИ в открытом стволе в интервале 3393-3492,5м. с постоянным доливом в затрубное пространство .
'Промывка на глубине 3492,5 м с помощью ЦА-320 Q=5л/с; Р=0атм; с постоянным доливом в затрубное пространство .
Подъем инструмента в интервале 1700-28м.
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 80 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН) (по данным бурового предприятия)). Попытка восстановления циркуляции. Нагнетание давления в трубное пространство при помощи ЦА-320 (50-200 кгс/см²). В 9:07 обрыв БИ (срыв по резьбе рабочего переводника). Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 36.4 т). Промывка от ЦА-320. В 14:12 обрыв БИ (срыв по резьбе рабочего переводника). Замена рабочего переводника.
'Промывка на глубине 3492,5 м с помощью ЦА-320 Q=5л/с; Р=0атм; с постоянным доливом в затрубное пространство .
Активация подвески: Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,04г/см³); Индикация посадки: Стоп 100атм; Активация подвески гидравлической: Набор давления до 145атм, Удержание давления 5мин; Якорение: Разгрузка 25т НСВ; (свой вес 55т на «майна»); Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 210атм, падение до 170атм (+), конечное 0атм(+); Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 112т); Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25т НСВ, – 2 раза, Индикация (+) с постоянным долевом в за трубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ 3317- 750м.(с выбросом на мостки СБТ-102мм -89ммв)
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 80 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН) (по данным бурового предприятия)). Попытка восстановления циркуляции. Нагнетание давления в трубное пространство при помощи ЦА-320 (50-200 кгс/см²). В 9:07 обрыв БИ (срыв по резьбе рабочего переводника). Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 36.4 т). Промывка от ЦА-320. В 14:12 обрыв БИ (срыв по резьбе рабочего переводника). Замена рабочего переводника.
Разборка КНБК 28-0м
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 67 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН) (по данным бурового предприятия)). В 14:12 обрыв БИ (срыв по резьбе рабочего переводника). Замена рабочего переводника. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 41 т).
ГИС на СБТ-89 сборка прибора и спуск до 1600м
Ликвидация прихвата. Ход БИ вверх с натяжением до 96.4 т. Ход БИ вниз с разгрузкой до 0 т (с созданием максимально допустимого крутящего момента на роторе 14кН) (по данным бурового предприятия)). В 17:09 обрыв БИ. Вес на крюке 6.1 т.
Ликвидация прихвата. ПР к промывке. Промывка от ЦА-320. (Qвх=6.2-6.4 л/c, Рвх=0 кгс/см²). Продувка манифольда.
ГИС на СБТ-89 спуск прибора 1600- 2861м
Ликвидация прихвата. ПР к подъему, подъём БИ. Поднято 9.5 свечей (178.72 м).
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ 750-0м.(с выбросом на мостки СБТ-102мм -89мм, НКТ-60мм)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к спуску СБТ-89 Л. (замена переводников на ВБТ на "Левый".
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МСЗ-86 - 0.29 м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. В инт. 0-11м
ГИС спуск прибора 2861-3600м,
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МСЗ-86 - 0.29 м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. В инт. 11-183м
Демонтаж ПВО - 100%, м/ж крестовины.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ с набором пружины до М=10кН. - положительно (увеличение веса на крюке до 7 т). Подъём МСЗ-86 левый - 0.29м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. Извлечено СБТ-89-18м.
ГИС спуск приборов с записью 3600-3769м посадка до 3 тн, прохождение без циркуляции(-),с циркуляцией Pвх=80атм; Qвх=10л/сек; (-)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МСЗ-86 - 0.29 м +п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. инт. 0-205м. Ловильные работы набор на Мрот-10 кН. В инт. 7-0т. Срыв при весе 20т.
ГИС подъем приборов с записью 3760-3600м. Подъем 3600-3393м
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 94,42м (9шт) с постоянным доливом в затрубное пространство
Монтаж планшайбы
Ловильные работы. СПО подъем БИ-89мм. В инт. 205-121м. Вес на крюке 7,1т.в начале подъема.
Ремонт ключа ZQ-203
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 7 т). Подъём МСЗ-86 левый - 0.29м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. Извлечено СБТ-89 (1 свеча)-18.21м.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МСЗ-86 - 0.29 м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. В инт. 0-219м
ГИС подъем приборов 3393-0м.
ВМР
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 31.9 т).
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём МСЗ-86 левый - 0.29м, п-к - 0.38м на СБТ-89 Л. Извлечено СБТ-89-0м.
Ликвидация прихвата. Ожидание принятия решения
Ликвидация прихвата. Ожидание принятия решения
ВМР
Сборка КНБК на шаблонировку 0-8м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск МБУ 121/40*80 М3 120 Л - 0.74 м (рабочая часть - 0.53 м) на СБТ-89 Л. В инт. 0-223м
Спуск КНБК на шаблонировку 8-1174м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы навород МБУ на голову БИ-89мм.Произвели определение головы аварийной КНБК, далее разгрузкой СБТ-89 до 0 т. создали поэтапное увеличение момента до 10 кН*м ( набрано/вернулось 12/5; 6/3 5/0 максимальный момент до 11 кН*м с дальнейшим падением до холостого. , при отходе незначительное увеличение веса к собственному. Далее подъем МБУ 40/80 для ревизии. Дальнейшие работы согласно плана работ.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём МБУ 121/40*80 М3 120 Л - 0.74 м (рабочая часть - 0.53 м) на СБТ-89 Л. С выбросом на мостки в инт. 223-146м.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём МБУ 121/40*80 М3 120 Л - 0.74 м (рабочая часть - 0.53 м) на СБТ-89 Л. С выбросом на мостки в инт. 146-0м. Извлечено СБТ-89-0м.
ВМР
Спуск КНБК на шаблонировку 1174-4160м (посадка 4037 5тн, проработка Pвх=190атм; Qвх=15л/сек; Nрот=40 об/мин; Mрот=9Тс*)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-146.120х90Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт. 0-219м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот ЛКз (колокол ловильный)-146.120х90Л. на оставленную голову с Мрот=11кНм. На вытежке увеличение веса до 60т. Попытка отвернутся на 35т., с увеличением Мрот13кНм. Результат (-). Придальнешим увеличение Мрот14-15 кНм. получили отворот переходного певодника (лев/правый 108/108).
Работы с переводником ПП 102/108, ПЛ108/108. Наворот переводников закрепление.
Работы с переводником ПП 102/108, ПЛ108/108. Наворот переводников закрепление.
1. Движка на скв.№99 2. Переустановка, монтаж приёмных мостков и стелажей 3. Обвязали линии ПВС 4. Переустановили опору ЛЭП, отключились от промки. 5. Провели демонтаж тумб, проводим планировку для сдачи скважины с территорией 6. Провели ТО СВП, буровых насосов, системы очистки ЦСГО 7. Приступили к замене валов с подшипниками на промежуточных опорах 8. Подвоз ОК-324 4шт.
Промывка на забое 4147-4160м (проработка Pвх=169атм; Qвх=15л/сек; Nрот=40 об/мин; Mрот=15Тс*)
Подъем КНБК 4160-1100м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 17 т).
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Промывка (Qвх=6-10.5 л/c, Рвх=4-17 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём ЛКз (колокол ловильный)-146.120х90Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт. 219-0м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подьем, извлечено СБТ-89мм. правый (4 свеча)-81,99м.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подьем, извлечено СБТ-89мм. правый (34 свечи +1тр.)-631,42м. Всего извлечено 49 свечей СБТ-89.
ВМР Перевод насосов на втулки 170мм. 20% Смена рабочего переводника Н152хН108 на Н152хН133 60% Проведение работ по развороту шнека согласно мероприятий. 30%
Подъем КНБК 1100-8м
Разборка КНБК 8-0м
Сборка прибора ГИС
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск ЛК-138 110/65 З-102 (колокол левый)+СБТ-89Л до гл. 61м.
ВМР Перевод насосов на втулки 170мм. 100% Смена рабочего переводника Н152хН108 на Н152хН133 100% Проведение работ по развороту шнека согласно мероприятий. 70% Замена опоры шнека - 20%
ГИС на СБТ-89 сборка прибора и спуск до 2014м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск ЛК-138 110/65 З-102 (колокол левый)-0,78м.+СБТ-89Л до гл. 851м.
Ликвидация прихвата. Произвели определение аварийной КНБК на гл.853м. Произвели ЛР с наворотом и докреплением ЛК-138 110/69, Набрано/возврат 14/7; 12/11; 8/8 с набором пружины до 15 кН*м, далее произвели проверку зацепления колокола с СБТ-89 +5т; +10т;+15т к СВ; далее произвели отворот СБТ-89 в диапазоне 20/25т, набрано 22,5 оборота момент до 20кН*м. с дальнейшим падением до холостого, произвели проверку веса на крюке- по результату отворота получили прибавку в весе 20т к СВВ. На данный момент прямая промывка скважины с целью вымыва остатков нефти из скважины, по окончании промывки подъем для ревизии низа СБТ-89.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 38 т). Промывка (Qвх=6.2-10 л/c, Рвх=8.6-33.7 кгс/см²)
1. Ревизия подпорных насосов. 2. Закончить ремонт верхнего шнека. 3. Подвести оборудование ННБ, собрать роторную КНБК 4. Закончить работы по развороту шнека согласно мероприятий монтаж сброссовых линий – провести проверку с фото видео фиксацией 5. Сборка КНБК – получение разрешения на строительство скв. №99
ГИС на СБТ-89 спуск 2014-3600м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ - положительно (увеличение веса на крюке до 38 т). Промывка (Qвх=6.2-10 л/c, Рвх=8.6-33.7 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём Спуск (колокол ловильный) ЛК-138 110/65 З-102- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м)- 0.78 м на СБТ-89 Л, в инт. 843.3-0м . С выбросом на мостки.
ГИС на СБТ-89 запись 3600-3948-3600м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъем СБТ-89Л 69шт.(843м.) Извлечено СБТ-89 правый ( 22,5 свечей)- 411м.
Ожидание получения раазрешения на бурении скв 99. Ревизия оборудования.
ГИС подъем приборов 3600-2000м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъем, извлечено СБТ-89 правый ( 70 свечей)- 2132м.
Ожидание получения раазрешения на бурении скв 99. Ревизия оборудования.
ГИС подъем и разборка приборов 2000-0м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъем, извлечено СБТ-89 правый ( 140 свч.)- 2565м. Голова педставлена муфтой СБТ-89мм. На гл. 2565м.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск (колокол ловильный) ЛК-138 110/65 З-102- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л со сборкой с мостков до гл. 977м.
Ожидание получения раазрешения на бурении скв 99. Ревизия оборудования.
ПР к сборке хвостовика
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт. 488.7-2568м (разгрузка до 5т на гл.2575.1м)
Ожидание принятия решения. Интерпритация.
Сборка КНБК №1
Бурение в интервале 0-44м (G=0,5-1,5т, Q=20-29л/с, Р=2-14атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=32,33м/ч)
Сборка хвостовика 114. в интервале 0-575м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Промывка (Qвх=5.8-6.1 л/c, Рвх=3.4-10.9 кгс/см²)
Бурение в интервале 0-47м (G=0,5-1,5т, Q=20-29л/с, Р=2-14атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=32,33м/ч)
Промывка с рассаживанием в интервале 47-29-47м (Q=46л/с; Р=28-30атм; N=↑60-↓60об/мин; М=3-4кН*м)
Подъем с разборкой КНБК №1 в интервале 47-0м (отворот долота)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы.определили голову СБТ-89 на гл 2576м, далее произвели промывку, взвешивание БИ. СВ-45т ВНВ- 57т ВНМ -43т, Далее произвели наворот и докрепление ЛК 138- 110/69 при 14кН (набрано /возврат) 10/10; 9,5/9,5; - повтор прокрепления всего 10 операций, с разгрузкой до 10т от СВМ. Прокрепление при 50т 3 операции момент до 14кН пружина 10/10; 9,5/9,5 10/10; далее произвели натяжение БИ от СВ +12т, произвели отворот влево (3 попытки) - прибавка в весе +1т к ВНВ. Приступили к подъему ЛК 138 110/69 для ревизии.
ПЗР к спуску направления Ø324мм
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47м (башмак ОК-324мм на глубине 47м)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём в инт.2568- 2334м. ЛКз -(колокол ловильный) 138 110/65 З-102- 0.78 м(рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л. прибавка в весе на 1т.
Промывка на глубине 47м (Q=25л/с; Р=7атм)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём в инт. 2334-953м. ЛКз -(колокол ловильный) 138 110/65 З-102- 0.78 м(рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л. прибавка в весе на 1т.
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-2м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,2м³ Y-1,01г/см³; Рраб=2атм; Ркон=8атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
Ремонт вилки ПКР
ОЗЦ *** Выжидание 1ч Чистка желобной системы; Набор водя для приготовление раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³
Спуск хвостовика на СБТ 89мм 575-2465м
ОЗЦ *** (отворот цем.переводника); Чистка желобной системы; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³; Монтаж и обвязка циркуляционного патрубка.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём в инт. 953-0м. ЛКз -(колокол ловильный) 138 110/65 З-102- 0.78 м(рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л. Извлечение 0шт.
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис»)
Спуск хвостовика на СБТ 89мм 2465-4142м Промежуточные промывки на 601м Pвх=13атм; Qвх=6л/сек; на 3573-3577м Pвх=52атм; Qвх=7л/сек
Спуск КНБК. РЦС в интервале 38-47м' Перевод на свежеприготовленый раствор. Цистка ЦСГО.
Бурение в интервале 47-89м. Режимы: G=1-3т; Q=59-60л/с; P=40-48атм; N=20об/мин; M=1.5кН*м. Мех.ск=35.6м/ч. (Тбур=1.18ч
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к спуску. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л, до гл. 490 м
НПВ. Ремонт подшипника на редукторе подпорного насоса
Промывка на забое.
Бурение в интервале 89-150м. Режимы: G=1-3т; Q=59-62л/с; P=48-82атм; N=20-40об/мин; M=1.5-3кН*м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к спуску. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л, в инт. 490- 1088м.
Бурение в интервале 150-220м. Режимы: G=1-3т; Q=59-62л/с; P=48-82атм; N=20-40об/мин; M=1.5-3кН*м
Активация подвески хвостовика. Опрессовка ЭК+хвостовик. Перевод скважины на жидкость заканчивания.
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к спуску. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л, в инт. 1088-2348м.
Бурение в интервале 220-300м. Режимы: G=1-3т; Q=62-64л/с; P=48-82атм; N=20-40об/мин; M=1.5-3кН*м
Подъем 3558-3000м
Перетяжка ТК 120м
Подъем 3000-2578м
Ремонт стойки УМК
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к спуску. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) + СБТ-89 Л, в инт. 2348-2575м. (разгрузка до 3т на гл.2575.6м)
Бурение ротором и слайдом в инт. 300-480м (G=1-2,5т; Q=64л/с; Р=90атм; N=20-40об/мин; М=4-7,5кН*м; Vмех=20-25м/ч)
Подъем инструмента с выбросом на мостки 2578-0м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Промывка (Qвх=6-12.6 л/c, Рвх=4-37 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Спуск ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт. 2568.7-2575.7м (разгрузка до 2т на гл.2575.7м)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ГИС: шаблон в инт.0-2575м
Демонтаж ПВО
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. ПР к промывке. Промывка (Qвх=6-12.6 л/c, Рвх=4-37 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ на гл.2575.6 м - отрицательно (увеличение веса на крюке при ходе вверх с 62.1 т до 67.8 т, срыв)
Бурение ротором и слайдом в инт. 480-584м (G=5-8т; Q=64л/с; Р=120атм; N=20-40об/мин; М=6-9кН*м; Vмех=м/ч) Соотношение ротор / слайд – 67% / 33%; Vрот= 32,69м/ч; / Vслай=27,71м/ч; Левее 4,14м; Выше 3,50м; Т.З. 533,60м; угол: план/факт/35,57/36,20º)
Демонтаж ПВО
Монтаж ФА
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Промывка (Qвх=6.5-9.8 л/c, Рвх=2.4-21 кгс/см²)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ на гл.2575.6 м
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ (3 раза) на гл.2575.6 м. с по этапным увеличения момента (до Мрот=25 кНм.) и разгрузкой по 2т. до 21т., от собственного веса (45т.). с набором пружины до 17 оборотов ротора, Мрот-22кНм. (при расхаживании срыв веса с 67т. до СВ 45т.). Повторные ловильные работы (+). Проверка веса на вира 65т. (+). Отворот СБТ-89мм. (правый) при весе 47т. Nротора =14,5об/мин., Мрот=25 кНм. Результат (-).
Бурение ротором и слайдом в инт. 584-824м (G=10-12т; Q=64л/с; Р=127атм; N=20-40об/мин; М=6-9кН*м; Vмех=58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 4% / 96%; Vрот= 81м/ч; / Vслай=84м/ч; Левее 3,17м; Выше 2,86м; Т.З. 707,19м; угол: план/факт/36,10/35,40º)
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Наворот на голову оставленной части БИ (3 раза) на гл.2575.6 м. с по этапным увеличения момента (до Мрот=25 кНм.) и разгрузкой по 2т. до 21т., от собственного веса (45т.). с набором пружины до 17 оборотов ротора, Мрот-22кНм. (при расхаживании срыв веса с 67т. до СВ 45т.). Повторные ловильные работы (+). Проверка веса на вира 65т. (+). Отворот СБТ-89мм. (правый) при весе 47т. Nротора =14,5об/мин., Мрот=25 кНм. Результат (-). При весе на вира 61т., срыв и подение веса до собственного 45т. Повторный наворот увеличение веса на крюке при ходе вверх с 63.1 т до 68.3 т
Бурение ротором и слайдом в инт. 824-1150м (G=10-12т; Q=64л/с; Р=150атм; N=20-40об/мин; М=9-12кН*м; Vмех=70м/ч)
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Продувка манифольда
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт.2575.7-1234 м
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт.1234-695м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1150-1248м (G=10-12т; Q=64л/с; Р=150-170атм; N=40-60об/мин; М=14-16кН*м; Vмех=71,47м/ч) Соотношение ротор / слайд – 5% / 95%; Vрот= 72,96м/ч; / Vслай=52,68м/ч; Левее 0,53м; Ниже 0,08м; Т.З. 1228,31м; угол: план/факт/36,10/35,60º)
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъём ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м) на СБТ-89 Л, в инт.695-0м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1248-1448м (G=10-12т; Q=64л/с; Р=160-185атм; N=40-60об/мин; М=14-16кН*м; Vмех=70,32м/ч) Соотношение ротор / слайд – 5% / 95%; Vрот= 75,45м/ч; / Vслай=31,76м/ч; Левее 0,45м; Выше 1,57м; Т.З. 1377,12м; угол: план/факт/36,10/37,70º)
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Отворот ЛКз (колокол ловильный)-138.110х69Л- 0.78 м (рабочая часть - 0.48 м).
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъем СБТ-89мм. (правый) 7свч. (127,8м).+ТБТ-89мм. (правый)-7 свч. (128,9м.). Общего подняли 256,7м.
Промывка на глубине 1448м (Q=64л/с; Р=160атм)
Ликвидация прихвата. Ловильные работы. Подъем СБТ-89мм. (правый) 8свч. (146,19м).+ТБТ-89мм. (правый)-9 свч. (165,73м.)+ ЯС (5,25м.). Общего за рейс подняли 317,17м. Голова представлена муфтой СБТ-89мм., на гл.2892,58м.
Промывка с расхаживанием в интервале 1448-1424-1448м (Q=64л/с; Р=170-160атм; N=↑20-↓60об/мин; М=7-11кН*м) с прокачкой ВУС V = 10 м3 (УВ = 104 сек/кварта) . В конце промывки произведена установка смазывающей пачки V = 20 м3 с содержанием смазывающей добавки MEX-LUBE 4% в интервале 1200–1448 м..
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Подъем КНБК в интервале 1448-28,9м "на сухую"
Ликвидация прихвата. Ожидание принятия решения. Окончание работ по БС1
Разборка КНБК №2 в инт. 28,9-0м.
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт.0-174м., с проверкой каждого соединения. Начало работ по БС2.
Сборка КНБК №3 на шаблонировку в связи с ожиданием решения по работе ЦЦС.
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт.174-460м., с отворотом и визуальным осмотром каждого резьбового соединения. (Начало работ по БС2).
Сборка КНБК №3 на шаблонировку в связи с ожиданием решения по работе ЦЦС.
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
м\ж приемных стеллажей, Переукладка СБТ-89, СБТ-102мм. Укладка СБТ-127мм на приемные стеллажи.
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт. 460-1118м., с отворотом и визуальным осмотром каждого резьбового соединения. (Начало работ по БС2).
м\ж приемных стеллажей, Переукладка СБТ-89, СБТ-102мм. Укладка СБТ-127мм на приемные стеллажи.
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,94-1000м
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт. 1118-2392м., с отворотом и визуальным осмотром каждого резьбового соединения. (Начало работ по БС2).
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 1000-1448м
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Промывка с расхаживанием в интервале 1448-1424-1448м (Q=64л/с; Р=170-160атм; N=↑20-↓60об/мин; М=7-11кН*м) с прокачкой ВУС V = 10 м3 (УВ = 104 сек/кварта) . В конце промывки произведена установка смазывающей пачки V = 20 м3 с содержанием смазывающей добавки MEX-LUBE 4% в интервале 1200–1448 м..
Подъем КНБК в интервале 1448-250м "на сухую"
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт. 2392-2641м., с отворотом и визуальным осмотром каждого резьбового соединения. (Начало работ по БС2).
Подъем КНБК в интервале 250-28,9м "на сухую"
Ожидание получения разрешения на бурение скважины
Разборка КНБК №3 в инт. 28,9-0м.
Сборка КНБК
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления
Бурение в интервале 11 -47 м.
Спуск пробки мостовой ПМ(З)-(70-295).000-05ПС на СБТ-89 в инт. 2641-2880м., с отворотом и визуальным осмотром каждого резьбового соединения. (Начало работ по БС2).
Спуск ОК-245мм в инт. 0-650м
Промывка на забое. Технологическое СПО в инт. 0-47м.
Разборка КНБК
ПЗР к спуску направления 324 мм.
Спуск ОК 324 мм 0-46,8м
ПР к промывке, прямая промывка Р=15-20атм.Q=5л/с.
Промывка ПР к цементированию
Цементирование ОК 324мм
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.
Сброс шара, активация пакера при Р=80атм. Выдержка 5мин, стравливание до 30атм., проверка активации.(+5т. к СВ) (+). Произвели срезку штифтов при Р=190атм., Подьем СБТ на 3м. Опрессовка пакера совместно с ПВО на 230 атм. (+).
Сброс шара, активация пакера при Р=80атм. Выдержка 5мин, стравливание до 30атм., проверка активации.(+5т. к СВ) (+). Произвели срезку штифтов при Р=190атм., Подьем СБТ на 3м. Опрессовка пакера совместно с ПВО на 230 атм. (+).
Спуск ОК-245мм в инт. 650-1447,21м
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.
Подъем БИ в инт. 2880-0м
Промывка с выходом на режим на глубине 1447,21м (Q=6-24л/с; Р=44-10атм)
Сборка КНБК с т/с в интервале 0-28м.
ПЗР к цементированию
Цементаж: Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V- 53,9м³;Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-6,9м³;Y-1,83г/см³; Продавка БР - V-60м³ Y-1,6г/см³; Рраб=55атм; Рстоп=80атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: V-3м3 Y-1,45г/см³.
Спуск инструмента в интервале 23-44м.РЦС.46-48м
Бурение в интервале 48-76.м (Vмех=140.5м/ч; Wдол=1.2т; Pвх=35.0атм; Qвх=60.0л/сек; ΔР=6.2атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=1.3Тс*м).
Выброс на мостки отбракованного БИ СБТ-89
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Смена пневматического компенсатора бурового насоса.
Замена сальникового узла на вертлюге
Цементаж: Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V- 53,9м³;Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-6,9м³;Y-1,83г/см³; Продавка БР - V-60м³ Y-1,6г/см³; Рраб=55атм; Рстоп=80атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: V-3м3 Y-1,45г/см³.
Замена сальникового узла на вертлюге
НПВ. Ремонт. Прочие ремонты. Смена пневматического компенсатора бурового насоса.
ОЗЦ*** (Выжидание 2ч)
Сборка КНБК с ЯГФ-178
ОЗЦ*** (Оборудование устья скважины: Отворот допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевого патрубка)
Бурение в интервале 76-110м (Vмех=42.8м/ч; Wдол=1.5т; Pвх=48.0атм; Qвх=64л/сек; ΔР=14.3атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=0.8Тс*м).
Спуск КНБК с ЯГФ-178 на СБТ-89мм. до гл. 40м.
ОЗЦ*** (Монтаж ПВО - 100%); Чистка желобной системы, мерников, ЦСГО; Переход БН на 140мм (50%)
Бурение в интервале 110-275м (Vмех=42.8м/ч; Wдол=1.5т; Pвх=48.0атм; Qвх=64л/сек; ΔР=14.3атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=0.8Тс*м).
Спуск КНБК с ЯГФ-178 на СБТ-89мм. в инт. 40-1770м.
НПВ. Ремонт шнека.
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1425м (ЦКОД 1447,21м)
Бурение в интервале 275-325м (Vмех=42.8м/ч; Wдол=1.5т; Pвх=48.0атм; Qвх=64л/сек; ΔР=14.3атм; Nрот=39.0об/мин; Mрот=0.8Тс*м).
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1425м (ЦКОД 1447,21м) 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1425м 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1425м
НПВ. Ремонт шнека.
Спуск КНБК с ЯГФ-178 на СБТ-89мм. в инт. 1770-2863м. Со сборкой с мостков.
Бурение в интервале 325-424м (Vмех=31.6м/ч; Wдол=2.1т; Pвх=80.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=2.0атм; Nрот=21.0об/мин; Mрот=1.9Тс*м).
НПВ. Ремонт. Система очистки БР. Чистка желоба.
Активация якоря в инт. 2868.35-2865.63 м. Рвх=23.3-78.4 кгс/см². Натяжка БИ до 75.5 т (вес на вира 66.9т).
Продувка линии манифольда
Подьем СБТ-89мм. в инт.2863-1543м
Бурение в интервале 424-463м (Vмех=31.6м/ч; Wдол=2.1т; Pвх=80.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=2.0атм; Nрот=21.0об/мин; Mрот=1.9Тс*м).
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм Рнач=259,7атм; падение за 30 мин Р=3,9атм; Ркон=255,8атм (+)
Бурение в интервале 463-497м (Vмех=63.9м/ч; Wдол=3.3т; Pвх=96.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=10.5атм; Nрот=23.0об/мин; Mрот=4.2Тс*м).
Подьем СБТ-89мм. в инт.1543-19м
НПВ. Ремонт. Система очистки БР. Чистка желоба.
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-10,07м
Бурение в интервале 497-547м (Vмех=71.0м/ч; Wдол=4.1т; Pвх=101.0атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=11.5атм; Nрот=21.0об/мин; Mрот=6.5Тс*м).
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 10,07-20,30м
Бурение в интервале 547-810м (Vмех=61м/ч; Wдол=5т; Pвх=117атм; Qвх=64.0л/сек; ΔР=11.5атм; Nрот=23об/мин; Mрот=7Тс*м).
Разборка КНБК (считование инклинометрических данных), сборка КНБК с фрезом.
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,30-430м 13 свеч / 26шт;
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 442м (Q=32л/с; P=64атм) (+)
Спуск КНБК для фрезерования окна (в инт. 2862-2865м.), до гл. 1040м.
Спуск КНБК в инт. 442-1300м
Спуск КНБК в инт. 1300-1437м
Бурение в интервале 810-1140м (Vмех=40,5м/ч; Wдол=7т; Pвх=158атм; Qвх=64л/сек; ΔР=15атм; Nрот=40об/мин; Mрот=5,9Тс*м).
Спуск КНБК для фрезерования окна (в инт. 2862-2865м.), в инт. 1040-2865м.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм Рнач=260,1атм(26.35МПа); Ркон=256,3атм(25,93МПа); Рпад=3,8атм(0,39МПа) Опрессовка ПУГ совместно с ОК-245мм Рнач=260,3атм(26.37МПа); Ркон=257атм(26,04МПа); Рпад=3,3атм(0,33МПа)
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1437-1448м (G=1-3т; Q=32л/сек; Р=80-130атм; N=40об/мин; Mвсп=7-16кНт*м).
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) (чистка ЦСГО)
'Бурение ротором и слайдом в инт. 1448-1559м (G=4-10т; Q=36-38л/с; Р=60-127атм; N=40об/мин; М=7-16кН*м; Vмех=79,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 80,85м/ч; / Vслай=50м/ч; Т.З. 1581м; Левее 0,55м; Выше 1,72м; угол: план/факт/36,10/34,28º)
Установка клин-отклонителя в инт. 2862-2865 м. Посадка до 7 т НСВ
ПР к фрезерованию "окна" в инт. 2862-2865 м, Проработка в инт. 2861.5-2862 м (Qвх=13.8 л/с, Рвх=94-96 кгс/см², Nрот=66-69 об/мин)
Фрезерование "окна" в инт. 2862-2863 м (G=0.3-3.3 т, Qвх=11.8 л/с, Рвх=89-96 кгс/см², Nрот=62-66 об/мин)
НПВ Чистка желобной системы, смена ситовых панелей.
Фрезерование "окна" в инт. 2863-2864,29м (G=0.3-3.3 т, Qвх=11.8 л/с, Рвх=89-103 кгс/см², Nрот=62-83 об/мин, Мрот=12кНм.) на выходе металлическая стружка+цемент.
НПВ Чистка желобной системы, смена ситовых панелей.
Бурение в интервале 1140-1174м (Vмех=40,5м/ч; Wдол=7т; Pвх=158атм; Qвх=64л/сек; ΔР=15атм; Nрот=40об/мин; Mрот=6,7Тс*м).
'Бурение ротором и слайдом в инт. 1559-1700м (G=4-10т; Q=36-38л/с; Р=60-127атм; N=40об/мин; М=7-16кН*м; Vмех=80м/ч) Соотношение ротор / слайд – 75% / 25%; Vрот= 120м/ч; / Vслай=32,73м/ч; Т.З. 1680,62м; Левее 1,60м; Ниже 0,30м; угол: план/факт/36,10/33,55º)
НПВ. Промывка с расхаживание (забитие устьевой части сальниками глины), попытки выйти на режим 64л/с (-)
Наращивание СБТ-89
Фрезерование "окна" в инт. 2864-2864.29 м (G=0.5-4.5 т, Qвх=13.8 л/с, Рвх=91-100 кгс/см², Nрот=72 об/мин.Мрот=12кНм.)
Фрезерование "окна" в инт. 2864.29-2865 м (G=0.5-4.5 т, Qвх=13.8 л/с, Рвх=91-100 кгс/см², Nрот=72 об/мин. Мрот=12кНм.)
'Бурение ротором и слайдом в инт. 1700-1777м (G=12-14т; Q=36-38л/с; Р=60-127атм; N=40об/мин; М=7-16кН*м; Vмех=80м/ч) Соотношение ротор / слайд – 75% / 25%; Vрот= 120м/ч; / Vслай=32,73м/ч; Т.З. 1680,62м; Левее 1,60м; Ниже 0,30м; угол: план/факт/36,10/33,55º)
НПВ. Промывка с расхаживание (забитие устьевой части сальниками глины), попытки выйти на режим 64л/с (-)
Бурение кармана в инт. 2865-2868,33 м (G=0.5-4.5 т, Qвх=13.8 л/с, Рвх=91-100 кгс/см², Nрот=80 об/мин. Мрот=5-10кНм.)
НПВ. Самопроизвольное отключение БН№2
'Бурение ротором и слайдом в инт. 1777-1820м (G=12-14т; Q=36-38л/с; Р=150атм; N=40об/мин; М=15-20кН*м; Vмех=77,14м/ч) Соотношение ротор / слайд – 79% / 21%; Vрот= 100,41м/ч; / Vслай=41,74м/ч; Т.З. 1755,19м; Правее 0,64м; Ниже 1,09м; угол: план/факт/36,10/36,82º)
НПВ. Ремонт БН №2. Перегрев высоковольтного приобразователя частоты БН №2
Бурение кармана в инт. 2868,33-2870 м(G=5-8.5 т, Qвх=14.2 л/c, Рвх=100-103 кгс/см², Nр=74-78 об/мин)
Бурение в интервале 1820-2100м. Режимы: G=6-12т; Q=37л/с; P=112-154атм; N=40об/мин; M=7-16кН*м. Мех.скорость=43.03м/ч. (Тбур=6.97ч; Тнар=2.62ч; Тпрр=1.65ч; Тпрм=1.74ч; Тсз=1.52ч.)
НПВ. Промывка с расхаживание (забитие устьевой части сальниками глины), попытки выйти на режим 64л/с (+)Вымыв сальника.
Бурение ротором в интервале 1174-1458м (Vмех=134.1м/ч; Wдол=10.5т; Pвх=185атм; Qвх=65.0л/сек; ΔР=14.3атм; Nрот=29.0об/мин; Mрот=7.9Тс*м).
Проработка в инт. 2860-2870м. (Qвх=12.7-14.2 л/с, Рвх=83-103 кгс/см², Nр=70-80 об/мин). Прокачивание пачки ВУС (V= 7м3). Замещение полимерной воды (1.03г/см3) на БР (1.11г/см3).
Подъем БИ в инт. 2865-2855 м
Промывка с расхаживанием в инт. 2855-2868.7м. (Qвх=12.7-14.2 л/с, Рвх=83-103 кгс/см², Nр=70-80 об/мин)
ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.11 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=30 кгс/см², Pкон=30 кгс/см², по данным бурового предприятия. Акт опрессовки подписан
Промывка с расхаживанием в инт. 2855-2868.7м. (Qвх=6-13.8 л/с, Рвх=15-105 кгс/см², Nр=59 об/мин)
Подъём БИ в инт. 2865-2552 м
Продувка линии манифольда
Продувка линии манифольда
Бурение в интервале 2100-2120м. Режимы: G=6-12т; Q=37л/с; P=112-154атм; N=40об/мин; M=7-16кН*м. Мех.скорость=43.03м/ч. (Тбур=6.97ч; Тнар=2.62ч; Тпрр=1.65ч; Тпрм=1.74ч; Тсз=1.52ч.)
Бурение ротором в интервале 1458-1536м (Vмех=134.1м/ч; Wдол=10.5т; Pвх=185атм; Qвх=65.0л/сек; ΔР=14.3атм; Nрот=29.0об/мин; Mрот=7.9Тс*м).
Подъём БИ в инт. 2552- 2250м, с выбросом на мостки для проведения дефектоскопии
НПВ. Подъем инструмента в интервале 2120-1770м на "сухую" с визуальным осмотром СБТ-127мм
Подъём БИ в инт. 2552- 1230м, с выбросом на мостки для проведения дефектоскопии
НПВ. Подъем инструмента в инт 1770-870м на "сухую" с визуальным осмотром СБТ-127мм
Промывка на забое.( Pвх=171атм; Qвх=66./сек;).
Подъем КНБК 1536-536м
НПВ. Ремонт ВСП, пропуски масла между шестерни и штропоблоком. Подъем КНБК в инт 870-727м
Подъём БИ в инт. 2552- 1230м, с выбросом на мостки для проведения дефектоскопии
НПВ. Ремонт ВСП, пропуски масла между шестерни и штропоблоком. Заглушка L-порта
Подъем КНБК 536-28м
НПВ. Подъем инструмента в интервале 870-620м на "сухую" с визуальным осмотром СБТ-127мм (Обнаружили промыв свечи по телу на 25 свече нижняя труба (долото 620м; 1500м от забоя)
НПВ. Спуск КНБК в инт 620-2050м (на сухую)
Разборка КНБК 28-0м
ПЗР к спуску ОК 245мм
Разбор фрезерующей КНБК в 20-0м
Спуск ТБТ-89 в инт.0-293м
Подъём ТБТ-89 в инт.293-0м с выбросом на мостки
Спуск обсадной колонны в интервале 0-34м Спук ОК-245.
НПВ. Центровка мачты.
ПР и спуск СБТ-89 в инт.0-20м
Спуск СБТ-89 в инт.20 -382м
НПВ. Спуск КНБК в инт 2050-2122м (на сухую)
НПВ. Центровка мачты.
Бурение в интервале 2120-2194м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=140-170атм; N=40об/мин; M=20-26кН*м. Мех.скорость=33,85м/ч. Соотношение ротор / слайд – 63% / 37%; Vрот= 43,62м/ч; / Vслай=24,44м/ч; Т.З. 2202,47м; Левее 1,97м; Выше 0,95м; угол: план/факт/36,10/34,77º)
Спуск обсадной колонны в интервале 34-209м Спук ОК-245.
Спуск СБТ-89 в инт.382-474м
Бурение в интервале 2194-2374м Режимы: G=12-14т; Q=37л/с; P=145-171атм; N=40об/мин; M=22-28кН*м. Мех.скорость=55,89м/ч. Соотношение ротор / слайд – 85% / 15%; Vрот= 65,19м/ч; / Vслай=31,36м/ч; Т.З. 2301,77м; Левее 1,38м; Ниже 0,07м; угол: план/факт/36,10/36,99º)
Спуск обсадной колонны в интервале 209-245м Спук ОК-245.
Завоз, укладка на мостки, замер: СБТ-89 (после дефектоскопии) и СБТ-102
НПВ. Ремонт ПКР
Спуск обсадной колонны в интервале 245-490м Спук ОК-245.
Спуск СБТ-89 в инт.474-1026м
НПВ. Ремонт ПКР
Спуск СБТ-89 в инт.1026-1952м. Завоз, укладка на мостки, замер: СБТ-89 (после дефектоскопии)
Бурение в интервале 2374-2466м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=155-185атм; N=40об/мин; M=22-28кН*м. Мех.скорость=42,35м/ч. Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 43,92м/ч; / Vслай=31,36м/ч; Т.З. 2426,02м; Правее 0,45м; Выше 1,60м; угол: план/факт/36,10/37,92º)
Спуск обсадной колонны в интервале 490-1303м Спук ОК-245.
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)
НПВ. Подъем КНБК в интервале 2466-1422м "на сухую"
ПР к спуску СБТ-102
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)
Спуск СБТ-102 в инт.1952-1998м. Завоз, укладка на мостки, замер
Спуск СБТ-102 в инт.1998-2516м.
Спуск обсадной колонны в интервале 1303-1529м Спук ОК-245.
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)
Спуск СБТ-102 в инт.2516-2802м. Завоз, укладка на мостки, замер СБТ-102
Спуск обсадной колонны в интервале 1529-1535м Спук ОК-245.
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)
Промывка на забое перед цементированием.
ПР к цементированию
Промывка на гл.2802 м (Qвх=14.2 л/с, Рвх=76-85 кгс/см²)
Цементирование ОК 245мм
Продувка линии манифольда
Подьём БИ в инт.2802-2028м
ОЗЦ*(Выжидание 1ч; Оборудование устья скважины: Отворот ЦГУ, допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевого патрубка - 50%).
Подьём БИ в инт.2028 - 1570м
ОЗЦ*(Оборудование устья скважины: Отворот ЦГУ, допускной трубы с выбросом на мостки; Монтаж КГ + нулевого патрубка. Монтаж ПВО "монтаж разъемной воронки + замена плашек на Ø127мм"). Подвоз оборудования ННБ + хим.реагенты к БПР; Чистка желобной системы, ЦСГО, приемных емкостей. Приготовление бурового раствора полимер-хлоркалиевого в V=100м³; Y=1,11г/см³
Подьём БИ в инт.1570-0м
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Доп. работы 1.Ревизия АКБ редуктор, замена масла 2.Ревизия вспом. лебёдки (тормозные ленты, редуктор). 4.Зачистка роторной/подроторной площадок,покраска оборудования на роторной площадке 4.Утепление стеновых панеле и полах по блокам БУ
Работа с КНБК(сбор) в инт. 0-47м
Опрессовка ВЗД и ТС (Qвх=7-13 л/с, Pвх=14-48 кгс/см²)
Спуск БИ в инт. 47-890 м
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм на 270атм (+) / 30мин падение 2,1атм
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,61м (продолжается).
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,61м (программирование приборов). Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 69м (Q=12-32л/с; P=20-53/46атм) (+)
Промывка на гл.890 м (Qвх=6-14.2 л/с, Рвх=33-85 кгс/см²)
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы.Доп. работы 1.Ревизия АКБ редуктор, замена масла 2.Ревизия вспом. лебёдки (тормозные ленты, редуктор).
Продувка линии манифольда
Проведение дефектоскопии ВБТ, вертлюга, рабочего переводника
Спуск инструмента из-за пальца СБТ-127мм в интервале 69-200м
ПР к спуску ТБТ-89 и ЯС
Спуск инструмента из-за пальца СБТ-127мм в интервале 200-485м
Спуск БИ (сбор ТБТ-89 с мостков, сбор ЯС) в инт. 890-2006 м
НПВ. Ремонт ВСП (отказ основного силового эл.двигателя (правого)Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы.Доп. работы 1.Ревизия АКБ редуктор, замена масла 2.Ревизия вспом. лебёдки (тормозные ленты, редуктор). 4.Зачистка роторной/подроторной площадок,покраска оборудования на роторной площадке 5.Утепление стеновых панеле и полах по блокам БУ
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) на 270атм (+) / 30мин падение 1,6атм Опрессовка ПВО: ПУГ на 270атм (+) / 30мин падение 1,9атм
Спуск инструмента из-за пальца СБТ-127мм в интервале 485-1516м, на глубине 1516м получили G=1т НСВ (ЦКОД 1523,9м)
Промывка на гл. 2429 м (Qвх=13.6 л/с, Рвх=116 кгс/см²). Продувка линии манифольда.
Промывка на гл. 2429 м (Qвх=13.6 л/с, Рвх=116 кгс/см²). Продувка линии манифольда.
Спуск БИ в инт. 2851-2870м
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1516-1536м (G=2-4т; Q=12-30л/сек; Р=81-114атм; Nвсп=25-30об/мин; Mвсп=10-15кНт*м)
НПВ. Ревизия ВСП редуктора, мех части (отказ основного силового эл.двигателя (правого). Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Доп. работы 1. Обвязка обратки паровых линий, монтаж емкости на БПР. 2. Установили и покрасить площадку обслуживании ПВО 3. Ревизия бурового оборудования согласно мероприятий (проверка механизма гидростанции перемещения БУ, КШМ насосов система смазки, ревизия орашения штоков, замена шиберов на коллекторе подпорников, ремонт перемешивателя). 4.Просыпка противоскользящим реагентом дорожек в жилом городке 5. Очистка трубной продукции от снега ( на мостках и на доп. стеллажах) 6. Очистка снега от контейнера с аварийным инструментом. 7. Проверка страховки ворот, ветровых панелей на роторной площадки. 8. Разгрузка бортов, приход хим реагентов 2 тонны. 9. Внутренне утепление насосного блока 10. Монтаж счетчика для набора нефти
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 2атм (чистка ЦСГО)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1536-1880м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=130-170атм; N=20-40об/мин; М=7-15кН*м; Vмех=88,45м/ч) Соотношение ротор / слайд – 4% / 96%; Vрот= 92,59м/ч; / Vслай=44м/ч; Т.З. 1779,35м; Правее 0,83м; Выше 0,22м; угол: план/факт/37/38,17º)
Промывка на гл. 2429 м (Qвх=13.6 л/с, Рвх=116 кгс/см²). Продувка линии манифольда. Спуск БИ в инт. 2851-2870м, Промывка с выходом на режим
Бурение слайдом в инт. 2870-2886м (G=0.8-6.4 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=124-144 кгс/см²)
Наращивание СБТ-102
Промывка (Qвх=13.8 л/c, Рвх=133-144 кгс/см²)
Бурение в инт. 2870-2886.4м (G=1.4-4 т, Qвх=13.4 л/c, Рвх=127-146 кгс/см², Nр=13 об/мин)
Проработка в инт. 2870.5-2886 м (Qвх=13.5 л/c, Рвх=123-129 кгс/см², Nр=11 об/мин)
Бурение слайдом в инт. 2886-2915.1м (G=3.3-6.4 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=133-157 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1880-2018м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=140-180атм; N=20-40об/мин; М=11-17кН*м; Vмех=89,22м/ч) Соотношение ротор / слайд – 6% / 94%; Vрот= 94,8м/ч; / Vслай=47,26м/ч; Т.З. 1976,96м; Левее 3,67м; Ниже 1,27м; угол: план/факт/37/35,99º)
НПВ. Ремонт ВСП Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Частичная перетяжка ТК =140м.(наработка 3786т/км) Доп. работы 1. Покраска БН №2 2. Подключение теплого туалета
Бурение в инт. 2886-2915.1м (G=2.6-6.2 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=145-178 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Проработка в инт. 2886-2915,1 м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=135-141 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Промывка с расхаживанием в интервале 2018-1993-2018м (Q=38л/с; Р=140-150атм; N=↑30-↓40об/мин; М=13-16кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,15г/см³; УВ=102сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Промывка с выходом на режим
Бурение слайдом в инт. 2915.1-2957.4м (G=5-6.2 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=136-146 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2018-2241м (G=10-12т; Q=38л/с; Р=145-195атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=83,4м/ч) Соотношение ротор / слайд – 82% / 18%; Vрот= 83м/ч; / Vслай=47м/ч; Т.З. 2199,8м; Левее 6,60м; Ниже 0,79м; угол: план/факт/42,16/43,08º)
НПВ. Ремонт ВСП Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Частичная перетяжка ТК =140м.(наработка 3786т/км) Доп. работы 1. Покраска БН №2 2. ПР к покраске емкостей (отмыть) 3. Утепление ЦСГО (панели, дверные проёмы) 4. Наведение ревизии, порядка в склад-контейнер №1 5. Подключение теплого туалета
Бурение в инт. 2915.1-2957.4м (G=0.9-6.1 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=140-158 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт. 2915.1-2957.4 м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=128-133 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Промывка с выходом на режим
Бурение слайдом в инт. 2957.4- 2971м (G=5-6.2 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=136-146 кгс/см²)
Бурение в инт. 2957.4- 2971м (G=0.9-6.1 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=140-158 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт. 2957.4- 2971м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=128-133 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Промывка с выходом на режим
Промывка с выходом на режим
Бурение ротором и слайдом в инт. 2241-2439м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=165-210атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=83,4м/ч) Соотношение ротор / слайд – 82% / 18%; Vрот= 83м/ч; / Vслай=47м/ч; Т.З. 2422,6м; Левее 3,93м; Выше 0,58м; угол: план/факт/42,16/41,51º)
В ожидании завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Доп. работы 1. Переукладка БО на выкладки 2. Покраска емкостей (№1, №2) 3. Утепление ЕБ (панели, проёмы) 4. Закочили ревизию, порядок в склад-контейнере №1 5. Установили емкость под обратку конденсата ЕБ -80%. 6. Уборка зачистка от наледи, снега на мертвом конце, на под-тельферной площадке. 7. Переукладка хим реагентов на месте хранения . 8. Провели разметку приямка под шлам на скв.№100 (контур)
Бурение слайдом в инт. 2971.3-2979.8м (G=3.3-7 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=125-139 кгс/см²)
Проработка в инт. 2968-2979м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=106-118 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Переход на насос №2. Перезапуск насосов
Подъем БИ в инт. 2967-2833м
Продувка линии манифольда
Подъем БИ в инт. 2833-2189м
Промывка с расхаживанием в интервале 2439-2413-2439м (Q=38л/с; Р=160-165атм; N=↑30-↓40об/мин; М=15-18кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,16г/см³; УВ=105сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Промывка на гл. 2189м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=120-131 кгс/см²)
Продувка линии манифольда
Спуск БИ в инт. 2189-2797м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2439-2538м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=165-210атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=83,4м/ч) Соотношение ротор / слайд – 82% / 18%; Vрот= 83м/ч; / Vслай=47м/ч; Т.З. 2422,6м; Левее 3,93м; Выше 0,58м; угол: план/факт/42,16/41,51º)
Ожидание принятия решения по перезаписи гамма каротажа. Промывка в инт. 2797-2811м (Qвх=13.8 л/c, Рвх=138-146 кгс/см²)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2538-2644м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=165-210атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=75,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 71,71м/ч; / Vслай=41,17м/ч; Т.З. 2620,9м; Левее 2,16м; Ниже 0,82м; угол: план/факт/42,16/41,49º)
Замер ТС. Перезапись ГК. Промывка в инт. 2797-2811м (Qвх=13.8 л/с, Рвх=138-146 кгс/см²).
Ремонт ВСП Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Доп. работы 1. Замена шиберов на подпорной линий БН 2. Зачистка всасов БН 3. Наведение порядка под тельфером на площадке БПР
Спуск БИ в инт. 2825-2835м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2644-2736м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=165-210атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=73,03м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 57,01м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2720,05м; Левее 0,27м; Ниже 0,34м; угол: план/факт/42,16/42,79º)
Спуск БИ в инт. 2835-2844м
Ремонт ВСП Ожидание завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз.работы. Доп. работы 1. Копка шахты через 9 метров - 10% 2. Покраска центрефуги центрифугами 3. Монтаж уплотнений на противосифонную юбку (против розлива) 4. Замена шиберов на подпорной линий БН 5. Зачистка всасов БН 6. Наведение порядка под тельфером на площадке БПР 7. Изготовление, натяжка оттяжек ПВО 8. Зачистка трубной продукцию от приемного моста, возле ДГУ 9. Замена не исправных прожекторов по БУ, освещение по БУ и в жил городке
Замер ТС. Перезапись ГК. Промывка в инт. 2844-2854м (Qвх=13.8 л/с, Рвх=135-143 кгс/см²).
Спуск БИ в инт. 2844-2971м
Наращивание СБТ-102
Промывка с выходом на режим
Замена 3-х звеньев цепи тихого хода
Бурение слайдом в инт. 2979,8-3004м (G=2.2-5.2 т, Qвх=13.8-14 л/c, Рвх=162-181 кгс/см²)
Бурение в инт. 2979,8-3004м (G=2.6-5.8 т, Qвх=13.8 л/c, Рвх=167-177 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт. 2979,8-3004м (Qвх=13.9 л/c, Рвх=141-147 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2736-2780м (G=10-14т; Q=38-36л/с; Р=170-220атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=73,03м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 57,01м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2720,05м; Левее 0,27м; Ниже 0,34м; угол: план/факт/42,16/42,79º)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Бурение ротором и слайдом в инт. 2780-3035м (G=10-14т; Q=38-36л/с; Р=170-220атм; N=20-40об/мин; М=14-17кН*м; Vмех=64,42м/ч) Соотношение ротор / слайд – 93% / 7%; Vрот= 48,48м/ч; / Vслай=27,68м/ч; Т.З. 3017,66м; Левее 4,06м; Ниже 0,96м; угол: план/факт/42,16/39,10º)
В ожидании завоза эл.двигателя. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. Работы 1. Переукладка БО на выкладки 2. Оттащить штабелер на вертолетную площадку (до прилета вертолета), уложить с горевший ЭД на сетку на вертолетной площадке (до прилета вертолета) 3. Ревизия воронки БПР, порядок 4. Переукладка БО на месте хранения (слесарка, площадка хранения). 5. Ремонт и монтаж второго насоса ГШН воронки на БПР 6. Ремонт штурвалов ПВО
Промывка с выходом на режим
Бурение слайдом в инт.3004-3067м (G=2.1-13.7 т, Qвх=12.9-13.5 л/c, Рвх=141-177 кгс/см²). Закачивание ВУС в V=2м3
Бурение в инт. 3004-3067м (G=1.1-4.1 т, Qвх=12.9-13.1 л/c, Рвх=165-170 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт. 3004-3067м (Qвх=13.1-13.5 л/c, Рвх=150-176 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Ремонт сальникового узла вертлюга
Подъём БИ в инт. 3056-2851м
Ремонт сальникового узла вертлюга
Ремонт сальникового узла вертлюга
Бурение ротором и слайдом в инт. 3035-3125м (G=10-14т; Q=38-36л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=17-24кН*м; Vмех=61,98м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 48,77м/ч; / Vслай=28,6м/ч; Т.З. 3116,93м; Левее 2,92м; Ниже 3,64м; угол: план/факт/42,16/42,13º)
Ремонт ВСП. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. работы 1. Копка шахты - 10% 2. Покраска эл. Двигателей центрифуг 3. Отчистить от снега аварийный контейнер
Спуск БИ в инт. 2851-3056м
Промывка с выходом на режим
Бурение в инт. 3067-3070м (G=1.1-4.1 т, Qвх=12.9-13.1 л/c, Рвх=165-170 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт. 3067-3070м (Qвх=13.1-13.5 л/c, Рвх=150-176 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Бурение ротором и слайдом в инт. 3125-3133м (G=10-14т; Q=38-36л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=21-25кН*м; Vмех=61,98м/ч)
Промывка с выходом на режим
Ремонт ВСП. Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. работы 1. Ревизия БО согласно мероприятий, наведение порядка 2. Установка емкости в туалет и обвязка 3. Копка шахты -???% 4. Покраска эл. Двигателей центрифуг 5. Покраска насосов ГШН на промежуточной емкости 6. Отчистить от снега трубную продукцию возле расходной емкости ГСМ 7. Отчистить от снега аварийный контейнер
Бурение слайдом в инт. 3070-3086м (G=1-7.1 т, Qвх=13.8-14.3 л/c, Рвх=126-183 кгс/см², Nр=33-37 об/мин). Закачивание ВУС в V=2.5м3
Промывка с расхаживанием в интервале 3133-3108-3133м (Q=36л/с; Р=180-185атм; N=↑20-↓40об/мин; М=21-23кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,19г/см³; УВ=105сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Бурение ротором и слайдом в инт. 3133-3240м (G=10-12т; Q=36л/с; Р=190-230атм; N=20-40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=60,39м/ч) Соотношение ротор / слайд – 60% / 40%; Vрот= 56,47м/ч; / Vслай=33,05м/ч; Т.З. 3215,97м; Правее 0,7м; Ниже 4,16м; угол: план/факт/42,16/42,17º), Шлам с глубины 3205м: Уголь 80%, Глина 20%.
Бурение в инт.3070- 3086м (G=1.3-5.8 т, Qвх=13.2-13.3 л/c, Рвх=157-188 кгс/см², Nр=40 об/мин),Закачивание ВУС в V=2.5м3
Проработка в инт.3070-3086м (Qвх=2.9-14.6л/c, Рвх=31-143 кгс/см², Nр=30-39 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Бурение слайдом в инт. 3086-3098м (G=0.8-11 т, Qвх=13.7 л/c, Рвх=144-185 кгс/см²)
Проработка в инт. 3086-3098м (Qвх=13.7 л/c, Рвх=147-168 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-107
Промывка с выходом на режим
Бурение ротором и слайдом в инт. 3240-3453м (G=10-14т; Q=36л/с; Р=200-230атм; N=20-40об/мин; М=24-29кН*м; Vмех=54,41м/ч) Соотношение ротор / слайд – 79% / 21%; Vрот= 35,65м/ч; / Vслай=30,02м/ч; Т.З. 3436,89м; Правее 3,67м; Ниже 0,83м; угол: план/факт/42,16/42,94º), Шлам с глубины 3453м: Уголь 50%, Аргилит 20%, Песчаник 20%, Алевролит 10%,
Промывка с выходом на режим
Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Монтаж ЭД на ВСП. -15% Доп. работы 1. Ревизия БО согласно мероприятий, наведение порядка 2. Обвязка емкости в туалете и обвязка-40% 3. Копка шахты -80% 4. Покраска эл. Двигателей центрифуг-100% 5. Покраска насосов ГШН на промежуточной емкости- 100% 6. Отчистить от снега трубную продукцию возле расходной емкости ГСМ-100% 7. Отчистить от снега аварийный контейнер 8. Зачистка территории, сбор старой лежнёвки-100% 9. Покраска стволовой части ПВО-100%
Бурение слайдом в инт. 3098-3183м (G=0.9-5.5 т, Qвх=13.4-13.6 л/c, Рвх=142-178 кгс/см²)
Бурение в инт.3098-3183м (G=1.8-4.5 т, Qвх=13.3-13.5 л/c, Рвх=146-176 кгс/см², Nр=37 об/мин)
Проработка в инт.3098-3183м (Qвх=13.6 л/c, Рвх=146-152 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Промывка с расхаживанием в интервале 3453-3428-3453м (Q=38л/с; Р=215-210атм; N=↑30-↓50об/мин; М=30-34кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,19г/см³; УВ=101сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Промывка с выходом на режим
Ремонт ВСП. Монтаж эл.двигателя-30% Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. Работы 1.Очистить от снега расходную емкость ГСМ 2.Обвязка теплого туалета - 50% 3.Очистка трубы ОК-114мм на дополнительных стеллажах.
Бурение слайдом в инт. 3098-3223м (G=2.8-7.3 т, Qвх=13.5-13.6 л/c, Рвх=152-177 кгс/см²)
Бурение в инт.3098-3223 (G=2.8-6.9 т, Qвх=13.5 л/c, Рвх=174-183 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Проработка в инт.3098-3223м (Qвх=13.7 л/c, Рвх=147-153 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3453-3207м
Наращивание СБТ-102
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3207-2998м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 6-24т ВСВ на глубинах 3437м; 3423м; 3388м; 3575м; 3346м; 3313м; 3292м; 3267м; 3234м; 3219м; 3193м; 3174м; 3149мт; 3118м; 3095м; 3067м; 3052м; 3027м
Промывка с выходом на режим
Ремонт ВСП. Монтаж эл.двигателя-30% Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. работы 1. Покраска перильных ограждений лестницы подъема на роторную площадку (со стороны 8КП-2) 2. Очистить от снега расходную емкость ГСМ 3. Произвести покраску (красной краской) крюков 8КП-2 и БПР ( и нанести белой краской грузоподъемность) 4. Обвязка теплого туалета - 80% 5. Очистка трубы ОК-114мм ОК-168мм на дополнительных стеллажах.
Спуск инструмента на "сухую" в интервале 2998-3453м Во время спуска зафиксированы срывающиеся посадки до 3-6т НСВ на глубинах 3028м; 3047м; 3062м; 3097м; 3114м; 3167м; 3197м; 3214м; 3237м; 3259м; 3303м; 3329м; 3353м; 3370м; 3402м; 3425м
Бурение слайдом в инт. 3223-3296м (G=3.9-6.2 т, Qвх=13.7 л/c, Рвх=158-177 кгс/см²)
Бурение в инт.3223-3296м (G=1.5-6.4 т, Qвх=13.6-14.1 л/c, Рвх=156-183 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Промывка с расхаживанием в интервале 3453-3428-3453м (Q=38л/с; Р=215-200атм; N=↑30-↓50об/мин; М=30-34кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,19г/см³; УВ=101сек; смазка 6%; мел 120кг/м³ и Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3453-3130м; V=20м³; Y=1,22г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%)
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3453-2785м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 6-10т ВСВ на глубинах 3439м; 3417м; 3389м; 3375м; 3340м; 3317м; 3290м; 3270м; 3236м; 3227м; 3191м; 3178м; 3146м; 3128м; 3094м; 3068м; 3051м; 3018м; 2992м; 2963м; 2940м. Зафиксирована затяжка до 21т ВСВ на глубине 2826м - пройдена с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=↑38-↓20л/с; Р=80-230атм; N=↑30-↓40об/мин; М=30-40кН*м)
Проработка в инт.3223-3296м (Qвх=14.1-14.3 л/c, Рвх=148-153 кгс/см², Nр=38 об/мин)
Замер ТС
Наращивание СБТ-102
Спуск инструмента на "сухую" в интервале 2785-3453м (чисто)
Бурение в инт.3296-3400.4м (G=1-4.4 т, Qвх=13.3-13.5 л/c, Рвх=166-185 кгс/см², Nр=36-38 об/мин)
Монтаж ЭД на ВСП. Запуск, фазировка, АЙДИ прогон, тестирование СВП Ревизия БО согласно мероприятий, хоз. работы. Доп. работы 1. Переукладка трубной продукции 2. Ремонт котла в котельной
Промывка с расхаживанием в интервале 3453-3428-3453м (Q=38л/с; Р=215-200атм; N=↑30-↓50об/мин; М=28-32кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,19г/см³; УВ=101сек; смазка 6%; мел 120кг/м³ и Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3453-3130м; V=20м³; Y=1,21г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%)
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3453-2785м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 3-10т ВСВ на глубинах 3334м; 3126м; 2982м - были пройдены при повторном хождении на "сухую" Зафиксирована затяжка до 5т ВСВ на глубине 2783м - пройдена с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=↑38-↓32л/с; Р=190-185атм; N=↑30-↓50об/мин; М=30-33кН*м)
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 2785-2536м Зафиксированы затяжки до 5-10т ВСВ на глубинах 2758м; 2745м; 2697м; 2658м - пройдены с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=↑38-↓32л/с; Р=190-150атм; N=↑30-↓50об/мин; М=33-27кН*м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 3-5т ВСВ на глубинах 2660м; 2586м; 2573м; 2542м; 3533м - были пройдены при повторном хождении на "сухую"
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 2536-1869м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 3-5т ВСВ на глубинах 2435м; 2429м; 2387м; 2232м - были пройдены при повторном хождении на "сухую"
Бурение в инт.3400-3419м (G=1-4.4 т, Qвх=13.3-13.5 л/c, Рвх=166-185 кгс/см², Nр=36-38 об/мин)
Ремонт ВСП Вращение привода без энкодера "+" Тестирование привода на разных режимах, в без энкодерном режиме
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 1869-20,61м Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 5т ВСВ на глубинах 1839м; 1810м - были дополнительно пройдены при повторном хождении на "сухую"
Промывка скважины перед СПО в инт. 3409.7-3419.3м (Qвх=13.6-13.8 л/c, Рвх=148-164 кгс/см², Nр=37-43 об/мин). Обновление БР в V=15м3
Ремонт ВСП. Во время тестирования ВСП. при 15 об\мин. Ток составил 535А Температура - эл.двигатель (правый) 1,5 С градусов. Температура - эл.двигатель (левый) - 5 С градусов Момент - 11 кН*м (без нагрузок) Далее произведен замер осевого люфта при помощи индикатора часового типа. Люфт составил 0,002756 дюйма. Норма люфта в пределах - 0,001-0,002 дюйма.
Подьём БИ в инт.3419-2990м. Затяжки на гл.3298,3214,3178-3160 до 8т ССВ, Проработка в инт. 3160-3173м (Qвх=14. л/c, Рвх=24-156 кгс/см², Nр=38об/мин),
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,61-0м
Спуск КНБК на бурение в инт. 2990-3419м, Промывка на забое. Qвх=14. л/c, Рвх=24-156 кгс/см², Nр=38об/мин),
Промывка, выравниваение бурового раствора Режим 20л/с; Р-35атм.
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,61-0м
Бурение ротором и слайдом в инт. 33419-3456м (G=1.2-4.3 т, Qвх=13.4-13.5 л/c, Рвх=172-181 кгс/см², Nр=39 об/мин)
Промывка, выравниваение бурового раствора Режим 20л/с; Р-35атм.
ПР к ГИС на БИ. Укладка приборов ГИС на мостки; Тестирование, программирование , сборка автономного комплекса АКС-80/90 + КарСар (РК+Кавернометрия-профилеметрия+ГГГ-П+АКЦ+ВИКИЗ+Инклинометрия). 0-32,58м. Программирование автономного комплекса. Таймер установлен на 17:00ч 18.11.2025г.
продувка манифольда, подъём 5-ть свечей, понижение уровня в затрубе Тестирования СВП, замер сопротивления на обоих ЭД Левый - 1.30 ГОм Правый - 1.50 Гом Снитие боковых смотровых окон для ревизии редуктора Доп. работы 1. Наведение порядка на рабочих местах 2. Монтаж емкости под сбор конденсата на ВЛБ
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 32,58-2214м Получена посадка до 2,5т НСВ на глубине 2214м - Пройти с промывкой отрицательно (Q=25л/с; Р=50атм) - 3 попытки
Ремонт насосо
Промывка с расхаживанием в инт. 34447-3456.7-3447м (Qвх=13.6-13.8 л/c, Рвх=148-164 кгс/см², Nр=37-43 об/мин). Обработка БР в V=20м3
Бурение ротором в инт. 3456-3495м (G=1.6-4.7 т, Qвх=13.5-13.7 л/c, Рвх=165-182 кгс/см², Nр=38 об/мин) Т.З. 3468,16 Правее 2,1м ; ниже-0,26м; шлам с глубины 3475м: Аревралит-25%; Песчанник-64%;, Каменный уголь-10%.
Подъем автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 2214-1497м с записью
Подъем автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 1497-32,58м с записью
Бурение в инт. 3495-3520.м (G=2.5-6.5 т, Qвх=13.3-13.6 л/c, Рвх=172-188 кгс/см², Nр=37 об/мин) Т.З. 3496,56 Правее 2,6м ; ниже-0,3м; шлам с глубины 3510м: Аревралит10%; Песчанник-80%;, Каменный уголь-10%.
Ремонт ВСП. Демонтаж эл.двигателя (правого): Отключение сервисной плиты. Отключение силового кабеля от двигателя обдува. Отключение энкодера.
Разборка комплекса приборов АКС-80/90 в интервале 32,58-0м
Бурение ротором и слайдом в инт .3522-3570.5м (G=2.4-8.1 т, Qвх=13.8-13.9 л/c, Рвх=176-189 кгс/см², Nр=38 об/мин) Т.З. 3543,86 Правее 2,6м ; ниже-0,3м ; угол пл/факт: 90/90,5; шлам с глубины 3560м: Аревралит15%; Песчанник-75%;, Каменный уголь-10%.
Д\Ж эл.двигателя (правого) Ревизия редуктора, Выяснение причин
НПВ. Сборка роторной КНБК в интервале 0-11м
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 11-1440м
Бурение ротором и слайдом в инт .3570.5-3579м (G=2.4-8.1 т, Qвх=13.8-13.9 л/c, Рвх=176-189 кгс/см², Nр=38 об/мин) Т.З. 3543,86 Правее 2,6м ; ниже-0,3м ; угол пл/факт: 90/90,5; шлам с глубины 3560м: Аревралит15%; Песчанник-75%;, Каменный уголь-10%.
Промывка с расхаживанием в инт. 3570.5-3579м (Qвх=13.6-13.8 л/c, Рвх=148-164 кгс/см², Nр=38 об/мин). Обработка БР в V=25м3
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 1440-2184м, Получена посадка до 2,6т НСВ на глубине 2184м
Бурение ротором и слайдом в инт .3579-3612.5м (G=3.3-7.9 т, Qвх=13.5-13.9л/c, Рвх=150-162 кгс/см²)
Демонтаж эл.двигателя (правого) 1. ПР к тестированию СВП, наворот привода на инструмент, провели тест вращения вала с нагрузкой 40 тонн при помощи ключа ГКШ с фиксацией момента вращения , диапазон менимальный 13 до 16 кН, вращение ключом АКБ – при вращении подклинок в редукторном блоке не наблюдалось, блок шестереней правой и левой сторон, без заклинок и посторонних звуков. ПР. к подъёму КНБ, подготовка СВП, закрепление кабелей, закрытие люков
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 2184-2825м с принудительной проработкой (Q=↓38л/с; Р=135-150атм; N=↓100об/мин; М=14-36кН*м), во время проработки отмечается увеличение выхода шлама на 20-30%, Шлам с глубины 2184м: Глина 80%, Алевролит 10%, Аргилит 10%. Произведена дополнительная проработка в интервале (2676-2650-2676м; 2701-2676-2701м) - на данном интервале зафиксированы скачки момента до 5кН*м от рабочего и давление до 15атм от рабочего, Шлам с глубины 2676м: Глина 50%, Алевролит 40%, Песчаник 10%.
Ремонт насосо
Бурение ротором и слайдом в инт .3612-3642м (G=1.6-3.8 т, Qвх=13.7-14.1 л/c, Рвх=165-180 кгс/см², Nр=38 об/мин) Т.З. 3625,93 Правее 2,3м ; выше-0,2м ; угол пл/факт: 90/90,25; шлам с глубины 3620м: Аревралит15%; Песчанник-70%;, Каменный уголь-15%.
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 2825-3296м с принудительной проработкой (Q=↓38л/с; Р=150-175атм; N=↓100об/мин; М=30-33кН*м)
Проработка в инт. 3636.7-3642м (Qвх=13.5-13.7 л/c, Рвх=150-175 кгс/см², Nр=38-42 об/мин)
ПР. к подъёму КНБ, подготовка СВП, закрепление кабелей, закрытие люков
Подъем КНБК в инт. 1350-540м
Промывка скважины перед СПО в инт. 3623-3636м (Qвх=13.6-13.8 л/c, Рвх=148-164 кгс/см², Nр=37-43 об/мин). Обработка БР в V=15м3, выравнивание параметров бурового раствора.
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 3296-3453м с принудительной проработкой (Q=↓38л/с; Р=150-190атм; N=↓100об/мин; М=30-33кН*м)
Промывка скважины перед СПО в инт. 3623-3636м (Qвх=13.6-13.8 л/c, Рвх=148-164 кгс/см², Nр=37-43 об/мин). Обработка БР,выравнивание параметров БР.
Подъем КНБК в интервале 540-20,3м.
Разборка КНБК с Т\С в интервалле 20,3-0м
НПВ. Промывка с расхаживанием в интервале 3453-3428-3453м (Q=38л/с; Р=190-180атм; N=↑80-↓100об/мин; М=28-32кН*м), с увеличением до Y=1,21 г/см³, с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,21г/см³; УВ=106сек; смазка 6%; мел 120кг/м³ и Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3453-3130м; V=20м³; Y=1,23г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%)
Сборка РКНБК на шаблонировку в интервалле 0-10,26м
Подьем КНБК в инт, 3642-3103м,
Спуск РКНБК в инт 10,26-1350м
НПВ. Подъем роторной КНБК в интервале 3453-2701м на «сухую» Во время подъема зафиксирована срывающиеся затяжка до 8т ВСВ на глубине 2874м - была дополнительно пройдена при повторном хождении на "сухую"
Подьем КНБК в инт, 3103-2857м,
Продувка линии манифольда
НПВ. Подъем роторной КНБК в интервале 2701-1488м на «сухую» (БК ОК-245мм на глубине 1535м) Во время подъема зафиксирована срывающиеся затяжка до 4т ВСВ на глубине 2438м - была дополнительно пройдена при повторном хождении на "сухую" Во время подъема зафиксирована срывающиеся затяжка до 8т ВСВ на глубине 2208м - была дополнительно пройдена с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=↓38л/с; Р=135-140атм; N=↓100об/мин; М=12-14кН*м)
НПВ. Перетяжка каната талевой системы
Спуск РКНБК в инт 1350-1440м
Промывка на глубине 1440м. (Р=вх 29атм; Qвх=26.0л/сек.)
Спуск БИ в инт. 2857-2999 м
В ожидании завоза ЭД 1. Произведено вращение основного вала при помощи механического ротора Р-560 с осевой нагрузкой 27 т на основной вал СВП. При скорости вращения 40 об/мин - вращение основного вала свободное, заклинивание, механических ударов, посторонних шумов не зафиксировано. 2. Проведен детальный осмотр ЭД, ротор/статор, было выявлено повреждение обмотки статора, вероятно болт от клемной коробки статора или иного предмета, мегирение обмоток статора выявлено пробой в изоляции на корпус якоря. Доп. работы 1. Подвес шнека, перетяжка подвесных тросов-50% 2. Обвязка емкости сбора конденсата на ВЛБ 3. Центровка направляющей ВСП 4. Обработка р-ра 5. Ремонт блока паровых регистров БДЕ 6. Переключение жилого городка на промку
Проработка в инт. 2999-3098м (Qвх=13.9-14.1 л/c, Рвх=133-142 кгс/см², Nр=36-39 об/мин)
Ремонт. Полная перетяжка талевого каната 650м (остаток на бухте 550м)
НПВ. Подъем роторной КНБК в интервале 1488-232м
Спуск БИ в инт. 3098-3442м
Проработка в инт. 3442-3466м (Qвх=13.6-14.1 л/c, Рвх=144-152 кгс/см², Nр=36 об/мин)
НПВ. Подъем роторной КНБК в интервале 232-11м
Проработка в инт. 3466-3512м (Qвх=13.6-14.1 л/c, Рвх=144-152 кгс/см², Nр=36 об/мин)
Ожидание завоза ЭД Д\Ж неисправного эл.двигателя. Доп.работы 1. Подвес шнека, перетяжка подвесных тросов-60% 2. Наведение порядка, ревизия, опись склада в жил городке - 30%
НПВ. Разборка роторной КНБК в интервале 11-0м
НПВ. ПР к ГИС на БИ. Укладка приборов ГИС на мостки; Тестирование, программирование , сборка автономного комплекса АКС-80/90 + КарСар (РК+Кавернометрия-профилеметрия+ГГГ-П+АКЦ+ВИКИЗ+Инклинометрия) 0-24,95м. Программирование автономного комплекса. Таймер установлен на 08:00ч 21.11.2025г.
НПВ. Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 24,95-667м
НПВ. Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 667-2214м
Проработка в инт. 3512-3642м (Qвх=13.6-14.1 л/c, Рвх=144-152 кгс/см², Nр=36 об/мин)
В ожидании завоза ЭД Доп. работы 1. Подвес шнека, перетяжка подвесных тросов-100% 2. Наведение порядка, ревизия, опись склада в жил городке - 100% 3. Замена манжет отвод, подвод цилиндрах АКБ 4. Ревизия кронштейна ПКР
Промывка сукважины перед СПО (Qвх=13.5-13.8 л/c, Рвх=143-152 кгс/см², Nр=36-38 об/мин). Установка смазывающей пачки V=16м3.
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 2214-2836м
Подъем КНБК в инт. 3642-2895м
Спуск автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 2836-3443м
Подъем КНБК в инт. 2895-29м
В ожидании завоза ЭД на 8 утра – 1150км Подготовительные работы согласно плана: 1. Очистка, промывка соляркой, ванны редуктора, от загрязнений и стружки 2. Замена масляного фильтра трансмиссии Доп. работы 1. Закончили подвес крепление шнека- 100% 2. Провели укладку водяной линии на выкладки от вод. скважины 3. Подняли лестницу со стороны подъёма 8КП-2 4. Изменили угол уклона лестницы на переходе через линию выкидов 5. Укрыли элеваторы от атмосферных осадков на месте хранения БО 6. Укрыли пульты управления на основании насосов F-1600
Подъем автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 3443-222м с записью
Разборка с КНБК (разбор) в инт.29-0м
Подъем автономного комплекса приборов АКС-80/90м на БИ в интервале 222-24,95м
ПР к спуску ОК-114
Ожидание завоза ЭД.; Хоз. Работы. Доп. работы 1. Установка электро двигателя на ГШН воронки - 50% 2. Обвязка шлангами конденсатных линий с емкостями сбора. - 20% 3. Покраска станции гидроключа - 10%
Спуск ОК-114 в интервале 0-280м
Разборка комплекса приборов АКС-80/90 в интервале 24,95-0м
Сборка и спуск пера-воронки на НКТ-73х5,51мм в интервале 0-194,46м (19шт)
Спуск ОК-114 в интервале 280-871м с доливом в трубное пространство
Ожидание завоза ЭД.; Хоз. Работы. Доп. работы 1. Замена на ГШН воронки БПР - 100% 2. Установка ЭД на подпорный насос - 3. Обвязка шлангами конденсатных линий с емкостями сбора. 100% 4. Покраска станции гидроключа - 100%
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 194,46-1529м (Башмак ОК-245мм 1535м)
ПР к промывке. Промывка на гл. 871м (Qвх=4 л/c, Рвх=19 кгс/см²)
Спуск ОК-114 на СБТ-89 в инт. 871-1157 м с доливом в трубное пространство
Спуск НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1529-3453м с промывкой (Q=12л/сек; Р=25-30атм)
Спуск ОК-114 на СБТ-89 в инт. 1157 -2850м с доливом в трубное пространство
Ревизия БО, покраска оборудования, встреча бортов вертолйта 16:00 прибытие ЭД на КП Входной контроль, мигирение. Произвели замер сопротивления изоляции средне значение 30.2гигаом . Механические повреждения изоляции отсутствуют клемные зажимы целые. монтаж навесного оборудования электродвигателя, плиты крепления тормозной системы, установке суппортов и тормозного диска, подключение РВД, установка плиты энкодера с ремнем. плана работ, приступили к монтажу ЭД , монтаж болтовых соединений, центровка мотора
ПР к промывке. Промывка на гл. 2850м от ЦА-320 (Qвх= 4.7 л/c, Рвх=32 кгс/см²)
Спуск ОК-114 на СБТ-89 в инт. 2850-3640 м с доливом в трубное пространство
ПР к промывке, Промывка на гл. 3639м от ЦА-320 (Qвх= 4.7 л/c, Рвх=32 кгс/см²)
Промывка с рассаживанием в интервале 3453-3428-3453м (Q=18л/сек; Р=60атм)
Промывка на гл. 3639м от ЦА-320 (Qвх= 4.7 л/c, Рвх=32 кгс/см²)
> Монтаж ЭД согласно плана мероприятий по устранению неисправностей СВП Varco TDS-9S зав№117921 Монтаж элдвигателя , монтаж болтовых соединений, центровка мотора Монтаж сборки плиты с разъемами подключение разъемов. Подключение с соблюдением распиновки полярностей датчики перегрева ЭД, подключение подогрева статора ЭД согласно электросхеме завода производителя
Закачивание тех.воды в V=6м3. Сброс шара Ø25 мм. Продавка шара (Pплан=90 кгс/см², Pфакт=9-68 кгс/см²).
Установка цементного моста №1 в интервале 3453-3320м: Буфер отмывающий V-4,3м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-7м³ Y-1,91г/см³; Буфер разделительный V-1м³ Y-1,01г/см³; Продавка РВО V-30м³ Y-1,21г/см³
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 3453-3305м Подъем на глубину срезки производился без долива для балансировки моста.
Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 3305-3300-3305м (Q=18л/с, Р=55атм) Выход на устье зона смешивания бурового раствора и разделительного буфера V-1,5м³ Y-1,07г/см³ - продувка манифольда 0,5ч
Установка цементного моста №2 в интервале 3305-3190м: Буфер отмывающий V-3,9м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-6,1м³ Y-1,91г/см³; Буфер разделительный V-0,7м³ Y-1,01г/см³; Продавка РВО V-28,1м³ Y-1,21г/см³
Продавка шара (Pплан=90 кгс/см², Pфакт=9-68 кгс/см²). Посадка шара в седло ГМГРП 114 (Pстоп=104 кгс/см²). Заякоривание "хвостовика". Активация пакеров. Отворот установочного узла
Подключение силового кабеля к клемному зажиму с соблюдением фазировки статора ЭД. Подключение Энкодера с очисткой контактов по слаботочной слаботочной стороне . Подключение гидравлики и кабельной продукции Тест вращения стволовой части в ручном режиме, (цепником за переводник), при положительном результате, проводим ID прогон с станции управления Монтаж правого смотрового окна редуктора, заливка трансмиссионного масла
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 3305-3115м Подъем на глубину срезки производился без долива для балансировки моста.
Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 3115-3090-3115м (Q=18л/с, Р=50атм) Выход на устье зона смешивания бурового раствора и цемента V-1,2м³ Y-1,32г/см³ - продувка манифольда 0,5ч
ПР к цементированию, Цементирование ОК-114
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 3115-2450м
Расстыковка. Промывка (срезка) в инт. 2784-2780 м (Qвх=4-14.5 л/с, Pвх=20-103 кгс/см²),
Промывка с рассаживанием в интервале 2450-2440-2450м (Q=18л/сек; Р=45атм) с установкой ВУС в V-14м³; Y=1,21г/см3; В=162сек
ОЗЦ. Подъём БИ в инт. 2787-2514 м
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 2450-2150м
ОЗЦ. Промывка на гл. 2514 м (Qвх=13.9-14.6 л/с, Pвх=72-76 кгс/см²)
Промывка с рассаживанием в интервале 2150-2125-2150м (Q=18л/сек; Р=40атм) - продувка манифольда 0,5ч
ОЗЦ. Промывка на гл. 2514 м (Qвх=13.9-14.6 л/с, Pвх=72-76 кгс/см²)
Тестирование ,проведение ID прогона
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 2514- 1119м
Установка цементного моста №3 в интервале 2150-2000м: Буфер отмывающий V-4,5м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-9м³ Y-1,91г/см³; Буфер разделительный V-1,4м³ Y-1,01г/см³; Продавка РВО V-16,4м³ Y-1,21г/см³
Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 2150-1925м Подъем на глубину срезки производился без долива для балансировки моста.
ОЗЦ. Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 1910-1900-1910м (Q=18л/с, Р=35атм) Выход на устье зона смешивания бурового раствора и цемента V-2м³ Y-1,34г/см³ - продувка манифольда 0,5ч
Промывка на глубине 1439 - 1486м. Режимы: Q=28л/с; P=37 атм; N=20об/мин; M=15-16кН*м.
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1925-1529м (Башмак ОК-245мм 1535м)
Ремонт ВСП ошибка на обдув ЭД. Изолировали обрыв кабеля эл двигателя обдува гидравлики Подключили проверили вращение эл.двигателя гидравлической системы
ОЗЦ. Промывка на глубине 1529м (Q=18л/сек; Р=35атм)
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм на СБТ-127мм в интервале 1529-194,46м
Спуск со сплошной проработкой в интервале 1447 - 1586м. С проработкой. Режимы: Q=32-36 л/c; G= 2т; N = 40-60об/мин; М=27 кН*м
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм в интервале 194,46-125м с выбросом на мостки (8шт)
ОЗЦ. Подъем НКТ-73х5,51мм в интервале 125-0м с выбросом на мостки (8шт; ∑19шт)
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 2514- 1119м
Спуск со сплошной проработкой в интервале 1586 - 1817м. С проработкой. Режимы: Q=32-36 л/c; G= 2т; N = 40-60об/мин; М=27 кН*м
ОЗЦ. Сборка КНБК №5 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,61м (программирование приборов). Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 45м (Q=14-29л/с; P=24-65атм) (+)
ОЗЦ. Спуск инструмента в интервале 20,61-1529м
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт. 1119- 91м
Спуск со сплошной проработкой 1817 - 1865м. С проработкой. Режимы: Q=32-36 л/c; G= 2т; N = 40-60об/мин; М=28 кН*м
ОЗЦ. Ревизия БО: Замена рабочего переводника; Ревизия цепей КПЦ-700 (установка шплинтов); Ревизия шнекового конвейера (протяжка креплений, проверка уровня масла).
ОЗЦ. Подготовка к презентации ВЛБ и пульт бурильщика
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на приемные мостки в инт.91- 0м
Спуск со сплошной проработкой 1865-1885м. С проработкой. Режимы: Q=32-36 л/c; G= 2т; N = 40-60об/мин; М=28 кН*мНа гл. 1865м., рост момента до 30кН*м; Р=100атм. при Q=34л/с посадка и затяжка до 10тн. ССВ
ОЗЦ. Спуск инструмента в интервале 1529-1875м На глубине 1875м получили посадку до 2т НСВ (Плановая голова цем.моста №3 2000м)
Подъём РКНБК в интервале 1885-10,26м
Спуск БИ (СБТ-102) в инт. 0-836м
Спуск КНБК в интервале 1875-1962,5м с промывкой (Q=8л/с; P=20-35-50атм) с провалами На глубине 1962,5м получили посадку до 2т НСВ (Плановая голова цем.моста №3 2000м) Испытание цем.моста (G-8т; Q=2л/с; P=8-15атм; Время стоянки 2мин (провалов нет, "+"), повторная разгрузка 5т (+)
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 1962,5-2005м (G=1-3т; Q=32л/с; Р=120-115-125атм; N=слайд; V=25-5м/ч) На глубине 1972м выход шлама: 90% цемент; 10% - порода На глубине 1979м выход шлама: 80% цемент; 20% - порода На глубине 1982м выход шлама: 95% цемент; 5% - порода На глубине 1983м выход шлама: 90% цемент; 10% - порода На глубине 1986м выход шлама: 60% цемент; 40% - порода На глубине 1987м выход шлама: 40% цемент; 60% - порода На глубине 1990м выход шлама: 45% цемент; 55% - порода На глубине 1994м выход шлама: 50% цемент; 50% - порода На глубине 1998м выход шлама: 50% цемент; 50% - порода На глубине 2002м выход шлама: 40% цемент; 60% - порода На глубине 2004м выход шлама: 40% цемент; 60% - порода По замеру на глубине 2005м: появление реактива (45֩º, перепад 5атм); Падение угла на 0,31º, Разворот по азимуту 0,65 - вправо. Зафиксировано затухание сигнала телесистемы (предварительно забитие пульсатора мелкими частицами)
Подъём БИ (СБТ-102) с выбросом на приемные мостки в инт. 836-0 м
Разборка РКНБК в инт 10,26-0м
ПР и Сборка НКТ-73 с мостков L= 197,75м. (19шт.),
ГИС. Методы: ГК, ННК в инт.2786-0 м.
Подъем инструмента в интервале 2005-1901м
Промывка с расхаживанием в интервале 1917-1901-1917м (Q=34-37л/с; Р=130-150атм; N=↑20-↓40об/мин; М=18кН*м), попытки восстановить сигнал телесистемы - отрицательно. Наработка на пульсатор 310ч/План 500ч
Подъем инструмента в интервале 1901-579м
Спуск противофонтанного лифта в интервале: 197,75 - 600м.
Согласование дальнейших работ по скважине.
Подъем инструмента в интервале 579-20,61м
ГИС. Методы: ГК, ННК в инт.2786-0 м.
Согласование дальнейших работ по скважине.
Разборка КНБК №5 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,61-0м с осмотром элементов телесистемы. Выявлен промыв наконечника пульсатора, попит
Сборка КНБК №6 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-20,61м (программирование приборов). Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 63м (Q=12-33л/с; P=25-70атм) (+)
Демонтаж ПВО
Спуск инструмента в интервале 20,61-682м
Спуск инструмента в интервале 682-1894м, Во время спуска зафиксированы посадки до 3,5т НСВ на глубинах 1865м; 1883м - пройдены с проработкой (Q=33л/с; Р=115-120атм; N=20об/мин; М=14кН*м)
Демонтаж ПВО
Согласование дальнейших работ по скважине.
Монтаж ФА, Опресовка ФА совместно с обсадной колонной 114мм(+) Ропр=15МПа, Опресовка межколонного пространства 178х245мм (+) Ропр=5МПа, опресовка межпакернрго пространства Ропр=230МПа (+)
Спуск инструмента в интервале 1894-1943м с проработкой (Q=33л/с; Р=120атм; N=40об/мин; М=12-14кН*м) На глубине 1943м отказ наземного оборудования ННБ (Приходящий сигнал от телесистемы не могут расшифровать)
Настройка и наладка наземного оборудования ННБ
Спуск СБТ-127+НКТ-73мм (L= 197,75м. 19шт.) до гл:1830м.
Спуск инструмента в интервале 1943-2005м с промывкой, направленно (Q=33л/с; Р=115-120/150атм)
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 2005-2014м (G=1-2т; Q=33л/с; Р=115-120атм; N=слайд; V=4м/ч) На глубине 2005м выход шлама: 35% цемент; 65% - порода На глубине 2009м выход шлама: 40% цемент; 60% - порода На глубине 2012м выход шлама: 25% цемент; 75% - порода
Промывка с установкой пачки ВУС V=10м3 в интервале 1630-1830м.
Подъем НКТ-73мм на СБТ-127мм в инт-ле: 1830 -1630м.
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 2014-2026м (G=1-2т; Q=33л/с; Р=115-120атм; N=слайд; V=4-3м/ч) На глубине 2015м выход шлама: 15% цемент; 85% - порода На глубине 2017м выход шлама: 15% цемент; 85% - порода На глубине 2019м выход шлама: 10% цемент; 90% - порода На глубине 2021м выход шлама: 10% цемент; 90% - порода На глубине 2024м выход шлама: 5% цемент; 95% - порода На глубине 2026м выход шлама: 5% цемент; 95% - порода Т.З. 2007м; угол: старый ствол/новый ствол/35,8º/34,92º; Азимут: старый ствол/новый ствол/290,08/293,3; Отход от старого ствола 0,7м
ПР и установка цементного моста в интервале 1450-1630м. Буфер отмывающий V-4,0м³ Y-1,01г/см³; Тяжелый цемент V-8,3м³ Y-1,90г/см³; Буфер разделительный V-1,5м³ Y-1,01г/см³. Продавка БР-11.5м3. ОЗЦ с 21:40ч.
Подъем НКТ-73мм на СБТ-127мм в инт-ле: 1630 -1350м.
Срезка на гл 1350м. Режимы: Q=30л/с; P=47атм. На выходе буфер 1,01 в объеме 4 м3
Подъем НКТ-73мм на СБТ-127мм в инт-ле: 1350 -1260м.
Бурение (РЦС/срезка) в интервале 2026-2030м (G=1-2т; Q=33л/с; Р=115-120атм; N=слайд; V=4м/ч) На глубине 2027м выход шлама: 5% цемент; 95% - порода Т.З. 2014,15м; угол: старый ствол/новый ствол/35,9º/33,79º; Азимут: старый ствол/новый ствол/289,23/295,27; Отход от старого ствола 1,3м По замеру получилось точка срезки на глубине 2005м (уход от старого ствола) ПРОХОДКА по цем.мосту: 1962,5-2030м (67,5м)
Подъем НКТ-73мм на СБТ-127мм в инт-ле: 1260-197м.
Бурение ротором и слайдом 2030-2066м (G=8-10т; Q=38л/с; Р=140-145атм; N=30об/мин; М=10-12кН*м; Vмех=9,57м/ч) Соотношение ротор / слайд – 74% / 26%; Vрот= 45,09м/ч; / Vслай=11,51м/ч; Т.З. 2051,2м; Правее 4,1м; Ниже 1,66м; угол: план/факт/36/31,15º)
Подъем НКТ-73мм с выбросом на мостки в инт 197 - 0м
Подъем инструмента в интервале 2066-1955м на "сухую", зафиксирована затяжка на глубине 1974м до 15т ВСВ
Спуск с промывкой и проработкой в интервале 1955-2017-1955м, зафиксированы посадки на глубина 1973м; 1975м; 1979м до 25т НСВ (G=до 8т; Q=36л/с; Р=135-140атм - скачки до 180атм; N=↓слайд; N=↑20обр/мин; М=14-19кН*м - скачки до 28кН*м) (Проработан дополнительный интервал 1968-1993-1968м Q=36л/с; Р=135-140атм - скачки до 180атм; N=↓30; N=↑20обр/мин; М=14-17кН*м)
ОЗЦ. Сборка КНБК №6
Спуск с промывкой и проработкой в интервале 2017-2066-2017м (G=до 2т; Q=36л/с; Р=135-140атм - скачки до 160атм; N=↓слайд; N=↑20обр/мин; М=14-16кН*м - скачки до 20кН*м)
Спуск БИ в интервале 20 - 1348 м.
Бурение ротором и слайдом 2066-2116м (G=9-12т; Q=36л/с; Р=145-180атм; N=20об/мин; М=15-17кН*м; Vмех=35,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 55% / 45%; Vрот= 50,4м/ч; / Vслай=21,34м/ч; Т.З. 2100,7м; Правее 8,02м; Ниже 2,63м; угол: план/факт/36,43/39,2º)
Промывка с расхаживанием в интервале 2116-2092-2116м (Q=38л/с; Р=150-160атм; N=↑20-↓30об/мин; М=14-17кН*м)
Ремонт ВСП, перетерание силового кабеля об направляющую рельсу
КСПО в интервале в интервале 2116-1955-2116м (голова цем.моста 1962,5м) на "сухую" - чисто
Бурение ротором и слайдом 2116-2213м (G=9-12т; Q=38л/с; Р=160-200атм; N=20-40об/мин; М=15-17кН*м; Vмех=42,8м/ч) Соотношение ротор / слайд – 66% / 34%; Vрот= 58,04м/ч; / Vслай=23,11м/ч; Т.З. 2174,97м; Правее 0,96м; Выше 2,06м; угол: план/факт/37,82/39,13º)
Спуск БИ в интервале 1348- 1485м.
определили голову УЦМ на 1485м, с разгрузкой 6-8т два раза
Бурение в режиме направленного бурения до глубины 1545м
Бурение ротором и слайдом 2213-2327м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=180-220атм; N=20-40об/мин; М=17-21кН*м; Vмех=50,87м/ч) Соотношение ротор / слайд – 73% / 27%; Vрот= 87,27м/ч; / Vслай=24,12м/ч; Т.З. 2298,83м; Левее 0,18м; Выше 3,22м; угол: план/факт/37,82/38,76º)
Промывка, обратная проработка интервала срезки 1545-1485м.
Чистка ЦСГО, желобной системы
Бурение ротором и слайдом 2327-2515 м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=180-220атм; N=20-40об/мин; М=17-21кН*м; Vмех=63,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 79,46м/ч; / Vслай=21,25м/ч; Т.З. 2472,12м; Левее 5,75м; Выше 0,97м; угол: план/факт/37,82/38,76º)
Чистка ЦСГО, желобной системы
Спуск КНБК в 1449-1546м. На гл. 1483м. посадка до 6т. (пройдена с промывкой) на гл. 1538м посадка до 6 т. (пройдена с промывкой)Обратная проработка интервала посадки 1545-1522м
Бурение в интервале 1546-1650м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=105-145атм; N=40об/мин; M=16-19кН*м. Мех.скорость=60,86м/ч. Соотношение ротор / слайд – 25% / 75%; Vрот= 63,87м/ч; / Vслай=53,31м/ч; Т.З. 1580,50м; Левее 1,98 м; Ниже 1,18м; угол: план/факт/34,93/33,59º)
Бурение ротором и слайдом 2515-2809 м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=180-220атм; N=20-40об/мин; М=21-28кН*м; Vмех=60,31м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 67,4м/ч; / Vслай=27,7м/ч; Т.З. 2794,4м; Левее 0,37м; Выше 1,96м; угол: план/факт/37,82/38,93º)
Бурение в интервале 1650-1933м (Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=140-170атм; N=40об/мин; M=18-20кН*м. по перепаду 25-30; Мех.скорость=70,89м/ч. Соотношение ротор / слайд – 82% / 18%; Vрот= 64,8м/ч; / Vслай=51,35м/ч; С прокачками пачек ВУС (УВ=110 сек/кв) в V=3м3
Бурение ротором и слайдом 2809-2887м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=25-28кН*м; Vмех=60,31м/ч) Соотношение ротор / слайд – 14% / 86%; Vрот= 65,72м/ч; / Vслай=27,11м/ч; Т.З. 2868,85м; Левее 0,73м; Ниже 0,64м; угол: план/факт/37,82/35,04º)
Бурение в интервале 1933-2009м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=175атм; N=40об/мин; M=17-22кН*м. Мех.скорость=59м/ч. Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 60,14м/ч; / Vслай=49,79м/ч; Т.З. 1978,06; Угол план/факт: 36,07/36,07; Азимут план/факт:235,56/236,52; Ниже – 3,83; Левее -2,42; Вертикаль- факт: 1671,53; отход : 978,68; МСП сутки/рейс 58,98/57,60
Бурение ротором и слайдом 2887-3005м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=25-28кН*м; Vмех=50,02м/ч) Соотношение ротор / слайд – 18% / 82%; Vрот= 41,19м/ч; / Vслай=30,16м/ч; Т.З. 2968,13м; Правее 3,42м; Ниже 2,11м; угол: план/факт/45,48/44,85º)
Бурение в интервале 2009-2014м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=105-145атм; N=40об/мин; M=18-20кН*м. Мех.скорость=60,86м/ч. Соотношение ротор / слайд – 25% / 75%; Vрот= 63,87м/ч; / Vслай=53,31м/ч; Т.З. 1580,50м; Левее 1,98 м; Ниже 1,18м; угол: план/факт/34,93/33,59º)
Промывка на глубине 2014м. Режимы: Q=37л/с; P=130 атм; N=40об/мин; M=18-20кН*м. Прокачка томдемных пачек ВУС V=8м3 Т=95 СаСо3=100кг\м3 См=5%
Бурение в интервале 2014-2150м Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=140-170атм; N=40об/мин; M=20-24кН*м. М46,90м/ч. Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 46,90м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2077,45м; Левее 2,00 м; Выше 2,89м; угол: план/факт/36,07/36,80º)
Бурение ротором и слайдом 3005-3133м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=28-30кН*м; Vмех=45,62м/ч) Соотношение ротор / слайд – 35% / 65%; Vрот= 38,69м/ч; / Vслай=26,39м/ч; Т.З. 3116,93м; Правее 10,92м; Выше 2,28м; угол: план/факт/58,73/60,25º)
Бурение в интервале 2150м-2421 Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=170атм; N=40об/мин; M=20-25кН*м. М32м/ч.
Промывка с расхаживанием в интервале 3133-3108-3133м (Q=38л/с; Р=200-205атм; N=↑20-↓30об/мин; М=29-32кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,19г/см³; УВ=107сек; смазка 6%; мел 120кг/м³
Бурение ротором и слайдом 3133-3181м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=28-30кН*м; Vмех=46,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 32% / 68%; Vрот= 39,09м/ч; / Vслай=30,42м/ч; Т.З. 3116,93м; Правее 10,95м; Выше 2,28м; угол: план/факт/58,73/60,25º)
Бурение ротором и слайдом 3181-3255м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=185-225атм; N=20-40об/мин; М=28-30кН*м; Vмех=46,25м/ч) Соотношение ротор / слайд – 27% / 73%; Vрот= 38,31м/ч; / Vслай=28,34м/ч; Т.З. 3215,97м; Правее 10,95м; Выше 2,28м; угол: план/факт/63,50/64,38º)
Бурение в интервале 2421м-2488м. Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=170атм; N=40об/мин; M=20-25кН*м. М33м/ч.
Бурение ротором и слайдом 3255-3361м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=190-220атм; N=20-40об/мин; М=28-30кН*м; Vмех=42,62м/ч) Соотношение ротор / слайд – 43% / 57%; Vрот= 38,46м/ч; / Vслай=28,34м/ч; Т.З. 3339,76м; Правее 13,73м; Выше 2,09м; угол: план/факт/68,11/68,69º), Шлам с глубины 3354м: Аргиллит- 50%; Алевролит - 40%; Глина - 5%; Угли - 5%.
Бурение в интервале 2488м.-2563 Режимы: G=14т; Q=37л/с; P=170атм; N=40об/мин; M=20-25кН*м. М34м/ч.
НПВ. Ремонт БН замена гидровлической коробки
Бурение ротором и слайдом 3361-3429м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=190-220атм; N=20-40об/мин; М=28-32кН*м; Vмех=41,46м/ч) Соотношение ротор / слайд – 43% / 57%; Vрот= 38,46м/ч; / Vслай=28,34м/ч; Т.З. 3388,82м; Правее 12,12м; Выше 2,02м; угол: план/факт/72,65/72,76º), Шлам с глубины 3420м: Аргиллит- 25%; Алевролит - 20%; Песчаник - 15%; Угли - 40%. Зафиксировано падение давления с 160атм до 120атм в течении 5мин поглощение отсутствует, насосы проверили "+".
НПВ. Ремонт БН замена гидровлической коробки
Подъем инструмента в интервале 3429-3381м с визуальным осмотром СБТ-127мм Шплинтовка цепей КПЦ на тихом ходу (2ч) Расхаживание инструмента в интервале 3381-3405-3381м Подъем инструмента в интервале 3381-3257м с визуальным осмотром СБТ-127мм (промыв не обнаружен, При закуске циркуляции на глубине 3257м Q=36л/с; Р=185атм "+"
Бурение в интервале 2563-2608 Режимы: G=14т; Q=36л/с; P=181атм; N=40об/мин; M=28кН*м. М41м/ч.
Спуск инструмента в интервале 3257-3306м с визуальным осмотром СБТ-127мм Обнаружен промыв на 131 свече (от забоя 5 свеча/1трубка, промыв от муфты 70см, длиной 2см, установили за палец так как не получилось ее раскрепить) Спуск инструмента в интервале 3282-3379м со сборкой с мостков СБТ-127мм (4свечи/8шт) Спуск инструмента в интервале 3379-3429м
НПВ. Ремонт БН №1 Мех. часть.Подъём КНБК долото
Бурение ротором и слайдом 3429-3460м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=190-220атм; N=20-40об/мин; М=29-32кН*м; Vмех=41,17м/ч) Соотношение ротор / слайд – 43% / 57%; Vрот= 38,46м/ч; / Vслай=28,34м/ч; Т.З. 3437,81м; Правее 10,02м; Выше 2,09м; угол: план/факт/77,21/77,16º), Шлам с глубины 3453м: Аргиллит- 25%; Алевролит - 25%; Песчаник - 20%; Угль - 30%.
Бурение ротором и слайдом 3460-3503м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=190-220атм; N=20-40об/мин; М=29-32кН*м; Vмех=41,17м/ч) Соотношение ротор / слайд – 43% / 57%; Vрот= 38,46м/ч; / Vслай=28,34м/ч; Т.З. 3437,81м; Правее 10,02м; Выше 2,09м; угол: план/факт/77,21/77,16º), Шлам с глубины 3453м: Аргиллит- 25%; Алевролит - 25%; Песчаник - 20%; Угль - 30%.
НПВ. Ремонт БН №1 Мех. часть. подъем инструмента до глубины 1621м. с раскрепление УМК и простукивание муфт кувалдой
Бурение ротором и слайдом 3503-3572м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=195-225атм; N=20-40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=40,02м/ч) Соотношение ротор / слайд – 58% / 42%; Vрот= 30,14м/ч; / Vслай=22,35м/ч; Т.З. 3561,59м; Левее 0,22м; Выше 0,66м; угол: план/факт/87,34/87,46º), Шлам с глубины 3565м: Алевролит – 25%; Аргиллит- 15%; Песчаник - 20%; Угль - 40%.
НПВ. Ремонт БН №1 Мех. часть. Ревизия БН №2 Мех
Промывка с расхаживанием в интервале 3572-3553-3572м (Q=38л/с; Р=220-225атм; N=↑20-↓40об/мин; М=30-34кН*м)
Бурение ротором и слайдом 3572-3602м (G=10-12т; Q=36-38л/с; Р=195-225атм; N=20-40об/мин; М=30-34кН*м; Vмех=39,76м/ч) Соотношение ротор / слайд – 58% / 42%; Vрот= 30,14м/ч; / Vслай=22,35м/ч; Т.З. 3586,42м; Правее 4,73м; Выше 0,22м; угол: план/факт/88/88,8º), Шлам с глубины 3602м: Алевролит – 25%; Аргиллит- 20%; Песчаник - 35%; Угль - 20%.
НПВ. Ремонт БН №1 Мех. часть. Прогон шпилек
Промывка с расхаживанием в интервале 3602-3578-3602м (Q=38л/с; Р=220-225атм; N=↑20-↓40об/мин; М=30-34кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,20г/см³; УВ=106сек; смазка 6%; мел 120кг/м³ и Установкой утяжеленной пачки в интервале углей 3602-3232м; V=20м³; Y=1,22г/см³
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3602-3180м Зафиксирована затяжка до 8т ВСВ на глубине: 3232м - пройдена при повторном хождении на "сухую"
Спуск инструмента на "сухую" в интервале 3180-3602м (чисто)
Промывка с расхаживанием в интервале 3602-3578-3602м (Q=38л/с; Р=220-225атм; N=↑20-↓40об/мин; М=30-34кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,20г/см³; УВ=106сек; смазка 6%; мел 120кг/м³ и Установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3602-3232м; V=20м³; Y=1,22г/см³
НПВ. Спуск КНБК 1448м.-1750м. тест насоса, холостой, далее постепенно с нагрузкой до 20л/с
Промывка с расхаживанием в интервале 3602-3578-3602м (Q=38л/с; Р=220-225атм; N=↑20-↓40об/мин; М=30-34кН*м) с установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3602-3232м; V=20м³; Y=1,22г/см³
НПВ. Спуск КНБК1750м.-2608м.
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3602-2811м
НПВ. Промывка на забое Q=37л/Р= 157атм. СВП 20об. момент 22Кн весы с циркуляцией ⬆️ 95 ⬇️36➡️ 56 на сухую ⬆️96 ⬇️34 ➡️56
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 2811-1950м Во время подъема зафиксированы затяжки до 10т ВСВ на глубинах 2777м; 2749м; 2716м;2703м; 2650м; 2624м - пройдены с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=↑36-↓24л/с; Р=90-170атм; N=↑20-↓40об/мин; М=30-36кН*м). Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 6-10т ВСВ на глубинах 2607м; 2556м; 2509м; 2456м; 2314м - пройдены с контрольным хождением на "сухую"
Бурение: в интервале 2608м.-2790 режим бурения Q=37л/с; G=12т.;Р= 185атм. 40об.; момент 27Кн;
Шаблонировка в зоне срезки 1950-2060-1950м
Бурение: в интервале 2790м.-2960м. режим бурения Q=37л/с; G=12т.;Р= 180атм. 40об.; момент 28Кн;
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 1950-1486м (БК ОК-245мм на гл. 1535м)
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 1486-20,61м выбросом СБТ-127мм на приемные мостки 47 свечей
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 20,61-0м
Бурение: в интервале 2960м.-3000м. режим бурения Q=37л/с; G=12т.;Р= 185атм. 40об.; момент 30Кн;
ПЗР к спуску ОК-168мм (Ревизия цепей (4-х и 3-х рядки) КПЦ; ТО ВСП (ТО1,протяжка гидравлических соединений, долив гидравлического масла,заправка системного гидроаккамулятора); Гидростанции; ПКР (осмотр вилки и кроншнейна); Настройка ключа TQ
ПЗР к спуску ОК-168мм (Ревизия цепей - шплинтовка (4-х и 3-х рядки) КПЦ; ТО ВСП (ТО1,протяжка гидравлических соединений, долив гидравлического масла, заправка системного гидроаккумулятора); Гидростанции; ПКР (осмотр вилки и кроншнейна); Настройка ключа TQ
Бурение: в интервале 3000-3140м режим бурения Q=37л/с; G=14т.;Р= 190атм. 40об.; момент 32Кн;
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-322м
Центровка вышки
Спуск ОК-168,3мм в интервале 322-410м
Спуск ОК-168,3мм в интервале 410-1530м
Бурение в интервале 3010-3260м. Режимы: G=10-14т; Q=34-37л/с; P=180-210атм; N=27об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=29,5м/ч. (Тбур=7,35ч; Тнар=1,98ч; Тпрр=3,37ч; Тпрм=3,12ч; Тсз=1,18.)
Промежуточная промывка на глубине 1530м (Q=2-24л/с; Р=8-20атм)
Срыв планшайбы. Подъем НКТ-73 с выбросом на ПМ
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1530-2050м
НПВ. Подъём БИ в интервале 3260 - 2911м. В связи с промывом БИ.
НПВ. Спуск БИ в интервале 2911 - 3260 м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2050-2707м
Срыв планшайбы. Подъем НКТ-73 с выбросом на ПМ
Бурение в интервале 3260 - 3273м. Режимы: G=8-14т; Q=34-37л/с; P=150-210атм; N=40об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=13 м/ч. (Тбур=0,48ч; Тнар=0,23ч; Тпрр=0,00ч; Тпрм=0,20ч; Тсз=0,09ч.)
НПВ. Подъём БИ в интервале 3273 - 2976м. В связи с промывом БИ.
НПВ. спуск БИ в интервале 2976 - 2985 м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2707-3220м
Монтаж ПВО (стволовая)
НПВ. спуск БИ в интервале 2985 м.-3273
Бурение в интервале 3273м-3324м.. Режимы: G=8-14т; Q=34-37л/с; P=150-210атм; N=40об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=13 м/ч. (Тбур=0,48ч; Тнар=0,23ч; Тпрр=0,00ч; Тпрм=0,20ч; Тсз=0,09ч.)
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 3220-3209-3220м (Q=10-24л/с; Р=30-40/34атм)
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1530-3598,29м (БК 3598,29м; ЦКОД 3586,47м)
Спуск БИ со сборкой с мостков. (2048м). (окно - 2048м)
Промывка на глубине 3598,29м (Q=2-24л/с; Р=4-50/45атм)
Спуск БИ со сборкой с мостков. (2048м). (окно - 2048м)
Бурение в интервале 3324м-3426. Режимы: G=8-14т; Q=34-37л/с; P=150-210атм; N=40об/мин; M=25-36кН*м. Мех.скорость=13 м/ч. (Тбур=0,48ч; Тнар=0,23ч; Тпрр=0,00ч; Тпрм=0,20ч; Тсз=0,10ч.)
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Цементирование ОК-168мм Буфер реалогический V-5м³; Y-1,25г/см³; Облегчённый цемент V-34,1м³;Y-1,43г/см³; Тяжёлый цемент V-17,8м³;Y-1,92г/см³; Продавка тех.вода - V-65м³ Y-1,01г/см³; Рраб=170атм; Рстоп=200атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 400л); Выход на устье: РВО Y-1,20г/см³.
ОЗЦ. Выжидание 5ч (отворот цем.головы) (Перемонтаж ПВО - 20%) (Установка тумбы по НДС; Замена цепи тихого хода со стороны ШПМ-1070 ЛБУ-1200 и цепи низких и высоких скоростей КПЦ-700 с ревизией телескопички; Подвоз и укладка на приемные мостки оборудование ННБ; Подвоз к вертолетки СБТ-127мм 15шт с обвязкой по 5шт; Чистка ЦСГО, емкости №1 и №3 - 100%; Набор водя для приготовления бурового раствора (продолжается)
НПВ. Подъём КНБК с 2869м.проработкой. Режимы: Q=20л/с; P=95-105атм; N=до20об/мин; M=24-30кН*м. .
ОЗЦ. Перемонтаж ПВО - 50%; Демонтаж - Монтаж трубных ключей (TQ-ZQ) с ревизией ключа ZQ + замена плашек; Приготовление биополимерного хлоркалиевого раствора в V=105м³, Y=1,08г/см³
Спуск БИ со сборкой с мостков. (2048м). (окно - 2048м)
НПВ. Подъём КНБК с 2869м.-2833м.проработкой. Режимы: Q=20л/с; P=95-105атм; N=до20об/мин; M=24-30кН*м.
ОЗЦ. Перемонтаж ПВО - 100%; Демонтаж - Монтаж трубных ключей (TQ-ZQ) с ревизией ключа ZQ + замена плашек; Приготовление биополимерного хлоркалиевого раствора в V=105м³, Y=1,08г/см³; Замена сеток на виброситах; Укладна СБТ 89мм на премные стелажи 2344,48м (194шт); Ремонт аварийного привода(продолжается)
Опресовка ПВО (труб.плашки, ПУГ)
НПВ. Подъём КНБК с 2833м2764м..-проработкой. Режимы: Q=20л/с; P=95-105атм; N=до20об/мин; M=24-30кН*м.
Подъем БИ
НПВ. Подъём КНБК на ревизию ВЗД, с вращением и циркуляцией до гл. 2764м. после поднятия свечи за палец при запуске насоса не открылся шаровый кран на ВСП при Р=516 атм. произошел разрыв РВД между ВСП и стояком манифольда, подъем продолжаем без циркуляции, производим замену РВД.
ОЗЦ. Замена рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108 и челюсти под 89мм на ВСП
Подъем БИ
Инцидент: Ремонт РВД
ОЗЦ. Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=254,4атм; падение за 30 мин Р=2,1атм; Ркон=252,3атм (+)
ОЗЦ. Сборка КНБК №7 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-30,11м (программирование приборов). Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 75м (Q=5-15л/с; P=19-54атм) (+)
Инцидент:Опрессовка линии манифольда. Рнач.=320,7 атм.; Ркон.= 316,7атм.; Рпад.=4 атм.
Подъем БИ в интервале 2812 - 2726м. Внеплановый подъём БИ
Спуск КНБК в интервале 30,11-910м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 48шт/24свечи)
смена ШПМ-1070, восстанавление предохранительный клапан на втором насосе, замена векселя.
Спуск КНБК в интервале 910-1008м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 8шт/4свечи)
Подъем БИ
смена ШПМ-1070, восстанавление предохранительный клапан на втором насосе, замена векселя.
Промежуточная промывка на глубине 1008м Q=2л/с; P=45-60-75-90атм / Q=14-16л/с расчетное Р=91атм, подъем для осмотра фильтра ННБ.
Подъем КНБК в интервале 1008-223м для осмотра щелевого фильтра ФЩ-120
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
Подъем с проработкой, интервал проработки 2749-2726м. с промывкой литраж 22, давление Р-80 атм., обороты ротора 40 момент 28-30,
Подъем КНБК в интервале 223-30,11м для осмотра щелевого фильтра ФЩ-121
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
Подъем с проработкой, интервал проработки 2726-2390м. с промывкой литраж 22, давление Р-80 атм., обороты ротора 40 момент 28-30,
При разборке щелевого фильтра ФЩ-120 выявлено закупоривание фильтра и внутреннее пространство нипельной части СБТ-89мм (L=1,5м) продуктами коррозии.
Спуск КНБК в интервале 30,11-1008м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 56шт/28свечи) с промежуточными промывками через каждые 250м и с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона Ø58мм во внутреннее пространство на каждой трубе
промувку Q=32л/c 40об. М=25-30кН*м Р=150атм. Подъем без циркуляции в интервале 2532 м.-2518 м.
Подъем без циркуляции в интервале 2532 м.-1515 м.
Спуск КНБК в интервале 1008-1998м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 82шт/41свеча) с промежуточными промывками через каждые 250м и с постукиванием труб кувалдой и сбросом шаблона Ø58мм во внутреннее пространство на каждой трубе
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
Подъем без циркуляции в интервале 1515 м.- 81м.
Разборка КНБК в нетрвале 81-0м.
смена ТК, тормозных лент с колодками, ТО СВП, смена рабочего переводника
Спуск КНБК в интервале 1998-3399м с промежуточными промывками через каждые 250м и с постукиванием свечь кувалдой и сбросом шаблона Ø58мм во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием
Спуск КНБК в интервале 3399-3530м с промежуточной промывкой через 130м и с постукиванием свечь кувалдой и сбросом шаблона Ø58мм во внутреннее пространство на каждой свече перед наращиванием
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
ТО СВП
Сборка КНБК с т/с
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø89мм) совместно с ОК-168мм Рнач=254,5атм; падение за 30 мин Р=1,8атм; Ркон=252,7атм (+) Опрессовка ПВО: ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=255,5атм; падение за 30 мин Р=1,8атм; Ркон=253,7атм (+)
Монтаж ПВО (отводы +газосепаратор)
Спуск КНБК в интервале 3530-3545м 'Спуск КНБК в интервале 3545-3585,6м с циркуляцией (G=0т; Q=10л/с; Р=105-120/115атм; N=20обр/мин; М=12-14кН*м), получена посадка на глубине 3585,6м G=2т НСВ (ЦКОД на глубине 3586,47м)
Монтаж ПВО (отводы +газосепаратор)
Сборка КНБК с т/с
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3585,6-3603м (G=2т; Q=15,5л/сек; Р=215атм)
Спуск КНБК 445м. Опрессовка ВЗД 14л/с Р=15атм. Телесистема 35 л/с Р=75атм. Спуск КНБК с445м.-
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 2атм (чистка ЦСГО)
Спуск КНБК 445м. Опрессовка ВЗД 14л/с Р=15атм. Телесистема 35 л/с Р=75атм. Спуск КНБК с445м.-
Перезапись ГК в интервале 3530-3580м (Q=15л/с; Р=150-155атм)
Перезапись ГК в интервале 3530-3580м (Q=15л/с; Р=150-155атм)
Монтаж ПВО (отводы +газосепаратор)
Спуск КНБКА до 3080м., промывка в объёме затруба с вращением и интенсивным контрольный замер весов, крутящего момента.
Бурение ротором и слайдом 3603-3702м (G=7-8т; Q=15-16л/с; Р=160-230атм; N=30-40об/мин; М=15-17кН*м; Vмех=24,7м/ч) Соотношение ротор / слайд – 74% / 26%; Vрот= 31,12м/ч; / Vслай=15,53м/ч; Т.З. 3685,08м; Правее 3,12м; Ниже 1,03м; угол: план/факт/89,41/87,15º), Шлам с глубины 3690м: Песчаник - 40%; Аргиллит- 25%; Алевролит – 15%; Угль - 20%.
Спуск КНБК на бурение до 3426м.
промывка с расхаживанием , вымыв забойной пачки Рраб.-165атм (18:30-18:45 падение давления на 60атм., проверили верхнее оборудование – норме)
Подъём КНБК с ревизией СБТ, поиск промыва.
Бурение ротором и слайдом 3702-3748м (G=7-8т; Q=16л/с; Р=200-230атм; N=30-40об/мин; М=18кН*м; Vмех=26,65м/ч) Соотношение ротор / слайд – 75% / 25%; Vрот= 31,92м/ч; / Vслай=17,30м/ч; Т.З. 3721,36м; Правее 2,43м; Ниже 1,13м; угол: план/факт/89,60/91,00º), Шлам с глубины 3690м: Песчаник - 45%; Аргиллит- 30%; Алевролит – 15%; Угль - 10%.
Монтаж ПВО (отводы +газосепаратор)
Подъем с ревизией СБТ на 21 свече при подъёме обнаружен промыв, 64 см от муфты, в месте посадки клиньев, шириной 2,5см
ПР к опрессовке. Опрессовка тех.водой (ρ=1.01 г/см3) выкидных линий без воздействием на ЭК на Pплан=50 кгс/см², Pнач=50 кгс/см², через 30 мин, Pкон=50 кгс/см² (по данным бурового предприятия). Акт опрессовки подписан.
Бурение ротором и слайдом 3748-3834м (G=7-8т; Q=16л/с; Р=195-230атм; N=30-40об/мин; М=15-18кН*м; Vмех=27,17м/ч) Соотношение ротор / слайд – 93% / 7%; Vрот= 33,09м/ч; / Vслай=10,34м/ч; Т.З. 3806,05м; Правее 2,63м; Выше 0,42м; угол: план/факт/89,6/91,39º), Шлам с глубины 3820м: Песчаник - 45%; Аргиллит- 30%; Алевролит – 20%; Угль - 5%.
ПР к опрессовке. Опрессовка тех.водой (ρ=1.01 г/см²) ППГ (глухие плашки), с блоком глушения и дросселирования до концевых задвижек с воздействием на ЭК на Pплан=210 кгс/см², Pнач=210 кгс/см², через 30 мин, Pкон=210 кгс/см² (по данным бурового предприятия). Акт опрессовки подписан.
НПВ. Долото на 2922м. промывка: Q=14л/с. Р=41атм. М=31кН*м демонтаж рептали, ремонт рептали на монорельсе СВП, крепление балки гашения СВП ,
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
НПВ. Спуск КНБК на бурение до 3426м.
Бурение ротором и слайдом 3834-3935м (G=7-8т; Q=16л/с; Р=200-240атм; N=20-40об/мин; М=16-19кН*м; Vмех=26,16м/ч) Соотношение ротор / слайд – 86% / 14%; Vрот= 29,93м/ч; / Vслай=14,28м/ч; Т.З. 3914,85м; Правее 5,04м; Ниже 2,43м; угол: план/факт/86/84,83º), Шлам с глубины 3915м: Аргиллит- 30%; Угль - 30%; Песчаник - 25%; Алевролит – 20%.
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3426м.- 3493м Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м. Мех.скорость=21 м/ч.
Бурение забой 3493м.- 3532м Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м. Мех.скорость=21 м/ч.
Бурение ротором и слайдом 3935-3968м (G=7т; Q=16л/с; Р=210-240атм; N=20-40об/мин; М=16-19кН*м; Vмех=25,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 79% / 21%; Vрот= 29,40м/ч; / Vслай=12,85м/ч; Т.З. 3968,01м; Правее 5,86м; Ниже 5,36м; угол: план/факт/86,60/85,15º), Шлам с глубины 3915м: Аргиллит- 30%; Угль - 15%; Песчаник - 40%; Алевролит – 15%.
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3532м- 3560м. Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м. Мех.скорость=21 м/ч.
Бурение ротором и слайдом 3968-4030м (G=6-8т; Q=16л/с; Р=220-250атм; N=20-40об/мин; М=16-19кН*м; Vмех=24,65м/ч) Соотношение ротор / слайд – 85% / 15%; Vрот= 29,4м/ч; / Vслай=12,85м/ч; Т.З. 4011,5м; Правее 5,81м; Ниже 7,26м; угол: план/факт/91/89,1º), Шлам с глубины 4015м: Песчаник - 40%; Аргиллит- 30%; Алевролит – 25%; Угль - 5%.
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3560м.-3596м. Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м. Мех.скорость=21 м/ч.
Бурение ротором и слайдом 4030-4102м (G=6-8т; Q=16→15,5л/с; Р=220-260атм; N=20-60об/мин; М=16-19кН*м; Vмех=23,85м/ч) Соотношение ротор / слайд – 85% / 15%; Vрот= 29,4м/ч; / Vслай=12,85м/ч; Т.З. 4085,03м; Правее 2,74м; Ниже 6,35м; угол: план/факт/91/92,57º), Шлам с глубины 4102м: Песчаник - 40%; Аргиллит- 35%; Алевролит – 15%; Угль - 10%.
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3596м.- 3632 Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м.
Промывка с расхаживанием в интервале 4102--4077-4102м (Q=16л/с; Р=240-245атм; N=↑25-↓60об/мин; М=15-17кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,11г/см³; УВ=107сек; смазка 8%; мел 120кг/м³ и Установкой утяжеленной пачки в интервале открытого ствола 4102-3598м; V=10м³; Y=1,13г/см³
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 4102-4053м Зафиксирована затяжка до 10т ВСВ на глубине: 4087м - пройдена при повторном хождении на "сухую"
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 4053-3590м (чисто) (Башмак ОК-168мм 3598,29м)
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3632м.- 3644м. Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185-190атм; N=40об/мин; M=36-39кН*м. Мех.скорость=21 м/ч.
Спуск инструмента на "сухую" в интервале 3590-4049м Зафиксирована посадка до 8т НСВ на глубине: 4049м - спуск с проработкой (Q=↓14л/с; Р=200-210/230атм; N=↓40об/мин; М=14-17кН*м)
Спуск с проработкой в интервале 4028-4077м (Q=10-16л/с; Р=150-245атм; N=↑20-↓40об/мин; М=15-18/24кН*м) - на выходе зафиксирован обильный выход шлама (угли 100%), утяжеление бурового раствора до Y=1,14г/см³
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Бурение забой 3644м.- 3657м. С глубины 3643 бурение со скоростью 1,5-2м/ч., отбор выбуренной породы, анализа шлама, для проведения геологического экспресс-анализа каждый 1 метр проходки., с подворотом по 90 градусов каждые 2 м, с расхаживанием 5→12→24м. Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=185атм;
Опрессовка тех.водой (ρ=1.10 г/см²) манифольдной линии на Pплан=350 кгс/см², Pнач=350 кгс/см², через 5 мин, Pкон=350 кгс/см² (по данным бурового предприятия). Акт опрессовки подписан.
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
Спуск с проработкой в интервале 4052-4102м (Q=15л/с; Р=210-215-225атм; N=↑20-↓40об/мин; М=15-18кН*м), утяжеление бурового раствора до Y=1,16г/см³
Паровая обвязка МБУ, Монтаж паровых регистров в емкости ЦСГО и БПР
По этапное урение забой -3660м. Бурение без вращения, с поворотом 90 градусов каждые 2 м, с расхаживанием 5→12→24м Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=195атм; Мех.скорость=11м/ч. На глубине 3660,16м (а.о.2839,98м.) открылось частичное поглощение. Ушли от забоя, снизили литраж до 5л/с, прокачали кольматационную пачку
НПВ. Промывка с расхаживанием в интервале 4102-4077-4102м (Q=15-13л/с; Р=215-220/185-180атм; N=↑25-↓60об/мин; М=15-17кН*м) и утяжелением бурового раствора до Y=1,18г/см³ с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,18г/см³; УВ=101сек; смазка 8%; мел 120кг/м³
Работа пусковой комиссии
На глубине 3660,16м частичное поглощение ликвидировано. продолжили бурению 1-н метр, до 3661м.- а.о. 2840,7
На глубине 3660,16м частичное поглощение ликвидировано. продолжили бурению 1-н метр, до 3661м.- а.о. 2840,7
Устронение пунктов предписания, монтаж роликового вкладеша на ВБТ, ПР к сборке КНБК,
НПВ. При запуске гидростанции ключа ZQ, выявлена течь масла с радиатора, замена гидростанции
промывка в объеме за трубного пространства, отбор выбуренной породы и геологический экспресс-анализ. Согласование с геологической службой ООО «ВТК»
бурение 1-н метр, до 3662 (2841,43м.) Режимы: G=10-12т; Q=34л/с; P=195атм, повторно открылось частичное поглощение ушли от забоя, снизили литраж до 5л/с, прокачали кольматационную пачку.
промывка в объеме за трубного пространства, отбор выбуренной породы и геологический экспресс-анализ. Согласование с геологической службой ООО «ВТК»
НПВ. Подъем инструмента на "сухую" в интервале 4102-3932м Зафиксирована затяжка до 6т ВСВ на глубине: 4085м - пройдена при повторном хождении на "сухую"
При забое 3662,5м пговторно открылось частичное поглощение. а.о.2842 Ушли от забоя, снизили литраж до 5л/с, прокачиваем кольматационную пачку
НПВ. Подъем инструмента на "сухую" в интервале 3932-3594м (Башмак ОК-168мм 3598,29м) Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 5,5-10т ВСВ на глубинах 3830м; 3658м; 3648м. Зафиксирована затяжка до 9,2т ВСВ на глубине 3653м и посадка на глубине 3653м - пройдена с проработкой и контрольным хождением на "сухую" (Q=13л/с; Р=175-170/190атм; N=↑20-↓40об/мин; М=15-16кН*м) - 4 раза (3664-3642-3664м)
Устронение пунктов предписания, монтаж роликового вкладеша на ВБТ, ПР к сборке КНБК,
При забое 3662,5м пговторно открылось частичное поглощение. а.о.2842 Ушли от забоя, снизили литраж до 5л/с, прокачиваем кольматационную пачку
Подъём БИ для шаблонировки ствола скважены в интервале: 3662.5м. - 3450м.; Затяжка на гл 3552,82м.; до 5т.; интервал 3546 - 3522м. Подъём без проработки.
Сборка фрезерующей КНБК
НПВ. Спуск инструмента на "сухую" в интервале 3594-3690м
НПВ. Спуск инструмента на "сухую" в интервале 3690-4102м (чисто)
Спуск КНБК с КО до глубины 1517м
Подъём БИ для шаблонировки ствола скважины в интервале: 3450м.;-1445м. Подъём без проработки.
Промывка с расхаживанием в интервале 4102-4077-4102м (Q=13л/с; Р=175-180атм; N=↑25-↓60об/мин; М=15-17кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,18г/см³; УВ=107сек; смазка 8%; мел 120кг/м³ и Установкой укрепляющей пачки в интервале открытого ствола 4102-3598м; V=10м³; Y=1,20г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 8%)
Подъем инструмента на "сухую" в интервале 4102-3584м (чисто) (Башмак ОК-168мм 3598,29м),
Взвешивание КНБК ↑ 88т; ↓ 25т ↔36т (N=25обр/мин; М=15кНт*м); (N=30обр/мин; М=15кНт*м)
Подъем инструмента в интервале 3584-3158м
Подъем инструмента в интервале 3158-958м
Спуск КНБК с КО до глубины 2053м
НПВ. Перетяжка ТК
Тех СПО, спуск КНБК до 1440-3662 м., чисто
Ориентирование инструмента при бурении наклонно направленных скважин. Подъем БИ в инт. 2053.4-2045м (привязка
Подъем инструмента в интервале 958-344м Во время подъема производился ремонт гидростанции ключа ZQ (слом пружины в редуктором клапане) - затраченное время составил 4ч
Промывка на забое. Режим: Q=25-28л/с; P=111атм;
Подъем инструмента в интервале 344-30,11м
Ориентирование инструмента при бурении наклонно направленных скважин. Подъем БИ в инт. 2053.4-2045м (привязка
Промывка на забое. Режим: Q=25-28л/с; P=111атм;
Разборка КНБК №7 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 30,11-10м
Подъем БИ в интервале 3662 - 3209м.
Разборка КНБК №7 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 10-0м
Ориентирование инструмента при бурении наклонно направленных скважин. Подъем БИ в инт. 2053.4-2045м (привязка
Подъем БИ в интервале 3209м.-21м.
ПЗР к спуску ОК-114мм (Ревизия цепей КПЦ; ТО ВСП; Гидростанции; ПКР; Демонтаж/Монтаж трубного ключа; Настройка ключа TQ; Центровка вышки)
УТЗ "Выброс"
Обратная промывка
Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-364м
Установка клин-отклонителя. С по этапным наращеванием давления 30-150атм. срезка транспортировочного болта при собственном весе 30т срез провели при 38т
Отогрев всасывающего колектора.
Спуск хвостовика 114мм в интервале 364-605м
Отогрев всасывающего колектора.
разборка КНБК
Промывка на глубине 605м (Q=2-6л/с; P=8-20атм) Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 8,5т; ↓ 8т ↔8,3т Продувка манифольдной линии (0,5ч) Демонтаж/Монтаж трубного ключа, Настройка ключа ZQ (1ч)
Отогрев монифольда
тестирование приборов сборка. ГИС
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 605-1063м
НПВ. Вышел из строя ключ ZQ (не работает манометр), произвели демонтаж поршня редукционного клапана в гидростанции, собрали на прямую сбросовую линию
Набор воды
спуск приборов ГИС до 3040м.
ПР с фрезерованию окна (прокрутка БО )
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 1063-1854м
Фрезерование "окна" в инт. 2048-2051 м (G=0.6-5.5 т, Qвх=10.5-11.6 л/с, Рвх=72-100 кгс/см², Nрот=57-74 об/мин)
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 1854-3595м (Башмак ОК-168мм 3598,29м)
Фрезерование "окна" в инт. 2048-2051 м (G=0.6-5.5 т, Qвх=10.5-11.6 л/с, Рвх=72-100 кгс/см², Nрот=57-74 об/мин)
запись ГИС на спуске в открытом стволе, положение приборов 3652мм. 360 м/ч. (скорость спуска не более 0,1 м/с)
Бурение в инт. 2051-2051.4 м (G=1.5-6.4т, Qвх=11.6 л/с, Рвх=90-100 кгс/см², Nрот=71 об/мин)
Промывка на глубине 3595м (Q=2-6л/с; P=21-56атм) Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 78т; ↓ 28т ↔33т Продувка манифольдной линии (0,5ч)
Бурение в инт. 2051.4-2052 м (G=1.5-6.4т, Qвх=11.6 л/с, Рвх=90-100 кгс/см², Nрот=71 об/мин)
запись ГИС в открытом стволе, подъём с 3652-1700м , с равномерной скоростью 350 м/ч. (0.097м/с)., С 3040м подъём с равномерной скоростью до 700 м/ч. (0,2м/с).
Проработка в инт. 2046-2052 м (Qвх=11.6 л/с, Рвх=81 кгс/см², Nрот=74-86 об/мин)
Промывка на гл.2045.2 м (Qвх=11.5 л/с, Рвх=81 кгс/см²).
Наращивание СБТ-89
Бурение в инт. 2052-2056 м (G=5.1-10.4т, Qвх=11.6 л/с, Рвх=90-100 кгс/см², Nрот=72-73 об/мин)
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3595-4092м. Башмак 4092м; Подвеска хвостовика ООО "ТСС" голова 3512,44м; Перекрытие 85,85м (длина хвостовика 579,56м)
Промывка на глубине 4092м (Q=2-6л/с; P=33-63/58атм)
Активация подвески: 1.Закачка в бурильную трубу солевой раствор Y=1,02г/см³; V=8м³; 2.Сброс установочного шар Ø25мм (р=1,51г/см³); 3.Закачка в бурильную трубу солевой раствор Y=1,02г/см³; V=15м³; 4.Индикация посадки: Стоп 120атм; 5.Якорение: Набор давления до 160атм; Удержание давления 5мин; Разгрузка 25т НСВ; (свой вес 28т на «майна»); 6.Активация пакеров: Набор давления до 170-180-190атм с выдержкой по 5мин, набор давления до 230атм, падение до 200атм (+), конечное 35атм (+); 7.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 70т); 8.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25т НСВ, – 2 раза, Индикация (+) 9.Перевод скважины на солевой раствор Y=1,02г/см³; V=41м³, Продувка манифольдной линии (0,5ч)
Проработка, промывука в инт. 2047-2056 м (Qвх=11.6 л/с, Рвх=875-97 кгс/см², Nрот=73-78 об/мин). Закачка очищающей пачки V=3м3. Закачка ВУС V=5м3
запись ГИС в открытом стволе, подъём с выбросом инструмента на мостки. положение приборов 1500м
Опрессовка «хвостовика» совместно с Э/К (в затруб, при закрытом превенторе) 258,1атм/30мин (падение 0,6атм (+); Y=1,02г/см³).
Продувка линии манифольда
Подъём комплекса ГИС АКС 80/90, без записи , с выбросом БИ СБТ-127мм на приемные стелажи в интервале 1447м. -28м.
Подъем разъединительного узла на БИ (36 свечей на подсвечнике) в интервале 3512,44-2631м
Подъём БИ в инт. 2047- 1460м
Определение приеместосьти, ПР к опрессовке. Опрессовка цементного кольца от ЦА-320 БР (ρ=1.12 г/см²), Pплан=30 кгс/см², Pнач=30 кгс/см², Pкон=30 кгс/см², по данным бурового предприятия. Акт опрессовки подписан
Ремонт гидростанции (центровка и протяжка станины с электродвигателем)
Подъём БИ в инт. 1460-32м, УТЗ "Выброс"
Ремонт приемного моста
Разборка комплекса ГИС в интервале 28м.-0м.
Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (38 свечей) в интервале 2631-1700м
Работа с КНБК (разбор) в инт.32-0м
Сборка КНБК №2 на бурение
Спуск СБТ-127мм для выброса на приемные стелажи до гл. 845м.
Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (37 свечей) в интервале 1700-793м
Подъём СБТ-127мм. с выбросом инструмента на Приемные стелажи в интервале 845м.-641м. С раскреплением ключами УМК.
Сборка КНБК №2 на бурение
Тестирование ВЗД+ТМС (Qвх=6,7-12,3 л/с, Pвх=62,7-111.5 кгс/см²)
Продувка линии манифольда
Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (22 свечи) в интервале 793-0м
Подъём СБТ-127мм. с выбросом инструмента на Приемные стелажи в интервале 641м.-0 с раскреплением ключами УМК.
Продувка линии манифольда, разборка КНБК (сменв ВЗД), сборка КНБК
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО
Спуск ОК-168мм в инт. 0-100м.
Монтаж адаптера коренной задвижки. Скважина закрыта бурением 13.12.24г 10:00ч.
Спуск ОК-168мм в инт. 100-2175м.
Сборка КНБК №2 на бурение
Тестирование ВЗД+ТМС (Qвх=11,7 л/с, Pвх=88 кгс/см²)
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Продувка линии манифольда
Спуск БИ в инт. 63-1243м
Промывка на гл. 1243 м (Qвх=11.5 л/с, Рвх=92-114 кгс/см²).
Продувка линии манифольда
Спуск БИ в инт. 1243-2055м.
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Спуск ОК-168мм в инт. 2175м.-2958
Расхаживание инструмента в инт.2044-2056м. ПР к промыке.
Промывка в инт. 2046-2056м (Qвх=10.6-11.6 л/с, Рвх=62-146 кгс/см²).
Приготовление БР
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
Спуск ОК-168мм в инт. 2958м.-3662,05м.
Приготовление БР
Бурение в инт. 2056-2095.3м (G=1-5.7 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=132-146 кгс/см², Nрот=38 об/мин), Перевод скважины на буровой раствор ,
Промывка на забое перед цементированиеи
ВМР. Пусковая комиссия. ПР к бурению
ПЗР к цементированию
Бурение в инт. 2095-2244.5м (G=1.2-5.7 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=140-176 кгс/см², Nрот=40 об/мин),Наращивание СБТ-89, Замер ТС, Промывка (выход на режимы)
Цементирование эксплуатационной колонный 168мм Цементаж:* Буфер1 V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер 2 V-8 м³, Y-1, 03г/см³, ОЦР V-37,8, Y-1,40 ЦР V-17,6 Y-1,83 Продавка тех. вода- Vобщ. = 66,4. Рраб=135 атм. Рстоп=155Атм Цементаж штатно.
ОЗЦ. Зачистка желобной системы, емкостей Перемонтаж ПВО, колонна посажена на клинья
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ОЗЦ.Перемонтаж ПВО, ТО СВП
Бурение в инт. 2244-2290.5м (G=1.2-5.7 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=140-176 кгс/см², Nрот=40 об/мин),Наращивание СБТ-89, Замер ТС, Промывка (выход на режимы)
ГИС. 1из 4 рейсов. Шаблон СГДТ без источника
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ГИС. 1из 4 рейсов. Шаблон СГДТ без источника
Бурение в инт. 2290,5-2382м (G=1.5-4.5 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=156-179 кгс/см², Nрот=40 об/мин) Т з=2369,07 З.У=37, А.з=247,73, верт. 1903,37, скорость слайд=26,49м/ч, ротор=49м/ч, средняя 37м/ч, слайд=38%, ротор=62%, Промывка (выход на режимы)
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ГИС. 2 из 4 рейсов. СГДТ с источником , с записью.
Бурение в инт. 2382,5-2454м (G=2.6-8.5т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=152-193 кгс/см², Nрот=40 об/мин) Т з=2424,37 З.У=35,10, А.з=247,40, верт. 1947,83, скорость слайд=26,49м/ч, ротор=49м/ч, средняя 37м/ч, слайд=38%, ротор=62%, Промывка (выход на режимы)
ГИС. 3из 4 рейсов. СГДТ с прибор РК.Запись (-). При подъёме прибора РК, МЛМ с записью на гл.1700м. Потеря сигнала записи. Прибор поднят осмотрен, причина оплавление
Шаблонировка 2454-2038-2314м.
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ГИС. 3из 4 рейсов. СГДТ с прибор РК.Запись (-). При подъёме прибора РК, МЛМ с записью на гл.1700м. Потеря сигнала записи. Прибор поднят осмотрен, причина оплавление
Промывка на гл. 2056м (Qвх=5-11 л/c, Рвх=62-127 кгс/см²). Обработка раствора.
ГИС 4 из 4-х рейса прибор АКЦ с записью
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
ГИС 4 из 4-х рейса прибор АКЦ с записью
Спуск БИ в инт. 2048-2445м. Промывка на гл. 2054м (Qвх=5-11 л/c, Рвх=62-127 кгс/см²). Обработка раствора.
Бурение в инт. 2454-2483м (G=0.9-3.2 т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=156-172 кгс/см², Nрот=37 об/мин) Т з=2461 З.У=35,50, А.з=260.73, верт. 1978,14, скорость слайд=15м/ч, ротор=36м/ч, средняя 20,7м/ч, слайд=54%, ротор=46%, Промывка (выход на режимНаращивание СБТ-89, Замер ТС, Промывка (выход на режимы)
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
Опрессовка ПВО глухие на Р-260атм.
Бурение в инт. 2483-2560м. (G=1.3-8.8т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=160-191кгс/см²) Т з=2542,38 З.У=33,70, А.з=258,70, верт. 2046,82, скорость слайд=15м/ч, ротор=36м/ч, средняя 20,7м/ч, слайд=54%, ротор=46%, Промывка (выход на режимНаращивание СБТ-89, Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
ГИС перезапись РК с 3600м. (скорость записи 400м.ч)
смена рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108
сборка КНБК №8
ПНР к бурению – 100%; Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№2014
Спуск КНБК со сборкой СБТ 89 мм с мостков +сборка ЯСС
Бурение слайдом в инт. 2560-2580м (G=3.7-9.3т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=166-193кгс/см²)Т з=2542,38 З.У=33,70, А.з=258,70, верт. 2046,82, скорость слайд=15м/ч, ротор=36м/ч, средняя 20,7м/ч, слайд=54%, ротор=46%, Промывка (выход на режимНаращивание СБТ-89, Замер ТС, Промывка (выход на режимы).
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
Бурение в интервале 7-12м (G=0,5-1,5т, Q=20л/с, Р=2-6атм; N=20об/мин; М=1кН*м; Vср=12м/ч)
Бурение в интервале 12-48м (G=0,5-1,5т, Q=20-30л/с, Р=2-10атм; N=20-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=18м/ч)
Спуск КНБК со сборкой СБТ 89 мм с мостков +сборка ЯСС, положение долота 2400м
Бурение слайдом в инт. 2580-2582м (G=3.7-9.3т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=166-193кгс/см²)Т з=2542,38 З.У=33,70, А.з=258,70, верт. 2046,82, скорость слайд=15м/ч, ротор=36м/ч, средняя 20,7м/ч, слайд=54%, ротор=46. Проработка.
Промывка. Замещение на свежеприготовленный буровой раствор в V=15м3, р=1,07г/см3.
Промывка с рассаживанием в интервале 48-27-48м (Q=46л/с; Р=22-25атм; N=↑60-↓60об/мин; М=3-4кН*м)
Шаблонировка открытого ствола 48-7-48м
Подъем с разборкой КНБК №1 в интервале 48-0м (отворот долота)
ПЗР к спуску направления Ø324мм
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-47,5м (башмак ОК-324мм на глубине 47,5м)
Бурение слайдом в инт. 2582-2610м (G=3-7т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=166-193кгс/см²). Т з=2578,94 З.У=34,50, А.з=256,8, верт. 2077,29, скорость слайд=15м/ч, ротор=17м/ч, средняя 16м/ч, слайд=83%, ротор=17%
Промывка на глубине 47,5м (Q=6л/с; Р=6атм)
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-1,5м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,4м³ Y-1,01г/см³; Рраб=8атм; Ркон=10атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
ОЗЦ (Выжидание 1ч); Чистка ЦСГО, приемных емкостей, желобной системы; Чистка коробов на 4-х вибросит
ОЗЦ (Выжидание 2ч (отворот цем.переводника); монтаж и обвязка циркуляционного патрубка; Чистка ЦСГО, приемных емкостей, желобной системы; Чистка коробов на 4-х вибросит; Набор воды + приготовление раствора полимерглинистого ингибированного в V=100м³; Y=1,15г/см³)
спуск КНБК со сборкой с мостков 2285-3042м. с промывкой трубного пространства каждые 500м.
Бурение слайдом в инт. 2610- 2683м (G=4.9-11.8т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=166-205 кгс/см²). Т з=2661 З.У=31,7, А.з=269,8, верт. 2147,35, скорость слайд=19м/ч, ротор=28м/ч, средняя 8м/ч, слайд=77%, ротор=23%
опрессовка ПВО трубные, ПУГ на Р-260атм.
спуск КНБК со сборкой с мостков 1400-2000м. с промывкой пространства
Сборка КНБК №2 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 28м Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 29м (Q=15-50л/с; P=12-15атм) (+)
РЦС режим G=2-4т; Q=15-16л/сек; Nвсп=40об/мин
Устранение негерметичности циркуляционного патрубка.
Устранение негерметичности циркуляционного патрубка.
РЦС режим G=2-4т; Q=15-16л/сек; Nвсп=41об/мин
Бурение слайдом в инт. 2683- 2720м (G=4.9-11.8т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=166-205 кгс/см²). Т з=2707,23 З.У=34, А.з=278,6, верт. 2185,52, скорость слайд=18м/ч, ротор=32м/ч, средняя 22м/ч, слайд=58%, ротор=42%
Опрессовка цем.кольца
Бурение в интервале 3662.5м.-3672 Режим: G=6-8т; Q=16л/сек Р-147; N=60обр/мин; момент 18-20кНм V=5-10м/ч
Спуск КНБК и Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 45-48м (G=1т; Q=52л/сек; Р=18-21атм; Nвсп=20об/мин; М=1-3кН*м), перевод на свежеприготовленный раствор, чистка ЦСГО
Бурение в инт. 48-75м (G=1-4т; Q=55л/с; Р=20-25атм; N=20об/мин; М=1-1,5кН*м; Vмех=53,68м/ч)
Бурение ротором и слайдом в инт. 75-238м (G=2-4т; Q=50-60л/с; Р=25-30атм; N=20-30об/мин; М=3-5кН*м; Vмех=48,36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 56% / 44%; Vрот= 46,24м/ч; / Vслай=50,18м/ч; Левее 2,14м; Выше 0,11м; Т.З. 209,83м; угол: план/факт/6,04/6,8º)
НПВ. Подъём КНБК с визуальным осмотром БИ
Бурение слайдом в инт. 2720-2793м (G=2.3-6.8т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=184-206 кгс/см², Nрот=37 об/мин) Т з=2755,88 З.У=33,4, А.з=277,7, верт. 2223,51, скорость слайд=8,3м/ч, ротор=41м/ч, средняя 21м/ч, слайд=14%, ротор=86%
НПВ. Спуск КНБК на бурение до 3672м.
Бурение в интервале 3672.5м.-3706Режим: G=6-8т; Q=16л/сек Р-147; N=60обр/мин; момент 18-20кНм V=5-10м/ч
Бурение ротором и слайдом в инт. 238-373м (G=2-4т; Q=50-64л/с; Р=30-55атм; N=20-30об/мин; М=3-5кН*м; Vмех=48,36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 66% / 34%; Vрот= 41,95м/ч; / Vслай=46,16м/ч; Левее 1,10м; Выше 0,23м; Т.З. 333,62м; угол: план/факт/8,21/8,7º)
Бурение с полным поглащением. Забой 3706-3762,5 м - Режим: G=4,5т; Q=10-12л/сек; Р=65атм; Nвсп=85-90об/мин; Mвсп=16-17кНт*м,
Бурение в инт. 2793-2848.3м (G=1.2-4.5т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=199-219 кгс/см², Nрот=40 об/мин) Т з=2807 Угол=34,5, А.з=290,43, верт. 2286,98, скорость ротор=43/16м/ч, слайд=24%, ротор=76%, ниже 9м. левее14м.
Шаблонировка в интервале 3762-3340-3762м на «на сухую» (чисто)на «на сухую» (чисто) Провели закачку в открытый ствол ВУС в V=10м³; В=102сек,
Промывка, проработка перед шаблонировкой в инт. 2848-2400-2848м. (Qвх=11-12 л/c, Рвх=173-204кгс/см², Nрот=30-38 об/мин)
Подъем КНБК под спуск хвостовика, до 1950м
Ремонт бурового насоса №1 (замена векеля пневмокомпенсатора)
Шаблонировка 2848-2400-2314м. (посадка до 6т. 2800м.)
Бурение ротором и слайдом в инт. 373-420м (G=2-5т; Q=64л/с; Р=50-55атм; N=20-30об/мин; М=3-5кН*м; Vмех=43,36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 69% / 31%; Vрот= 41,62м/ч; / Vслай=46,16м/ч; Левее 0,72м; Выше 0,3м; Т.З. 383,19м; угол: план/факт/11,61/11,3º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 420-423м
Подъем КНБК под спуск хвостовика, до 241м
Бурение в инт. 2848-2861м (G=5.7-9.1т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=173-212 кгс/см², Nрот=40 об/мин) Т з=2807 Угол=34,5, А.з=290,43, верт. 2286,98, скорость ротор=43/16м/ч, слайд=24%, ротор=76%, ниже 9м. левее14м.
Чистка желобной системы
Бурение ротором и слайдом в инт. 423-428м
Бурение ротором и слайдом в инт. 428-485м
Подъем КНБК, разборка КНБК под спуск хвостовика
Бурение в инт. 2861-2889м (G=5.7-9.1т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=173-212 кгс/см², Nрот=40 об/мин) Т з=2872,06 Угол=33,8, А.з=277,6, верт. 2321,87, скорость слайд/ ротор=5/16м/ч, слайд=85%, ротор=15%, ниже 14м. левее 12м.
ПЗР к спуску хвостовика 114 мм
Сборка подвески НПГМ-УИФ 114/168 с хвостовиком.
Ремонт бурового насоса №1 (Отключение насоса, устранение системной ошибки)
Бурение ротором и слайдом в инт. 485-494м
Ремонт вибросита №1 и №3 (замена болтов крепления вибродвигателя)
Бурение ротором и слайдом в инт. 494-535м (G=3-6т; Q=62л/с; Р=70-75атм; N=30об/мин; М=5-7кН*м; Vмех=40,12м/ч) Соотношение ротор / слайд – 68% / 32%; Vрот= 39,84м/ч; / Vслай=41,57м/ч; Левее 2,38м; Ниже 0,58м; Т.З. 506,78м; угол: план/факт/23,94/23,2º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 535-770м (G=4-8т; Q=64л/с; Р=75-95атм; N=30об/мин; М=5-7кН*м; Vмех=45,47м/ч) Соотношение ротор / слайд – 56% / 44%; Vрот= 50,03м/ч; / Vслай=53,16м/ч; Левее 2,55м; Ниже 1,42м; Т.З. 729,49м; угол: план/факт/31,1/32,2º)
Сборка подвески хвостовика в интервале 175-177м.
Бурение в инт. 2889-2937м (G=4.9-15.5т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=189-233 кгс/см²). Т з=2917,94 Угол=27,3, А.з=291,33, верт. 2361,43, скорость слайд/ ротор=9/26м/ч, слайд=80%, ротор=20%.
Спуск ОК-114мм на БИ в интервале 177-1900м.
Промывка, проработка ПР к переводу скв, на БР плотностью 1,09г/см3 (Qвх=11-12 л/c, Рвх=172-208 кгс/см², Nрот=20-40 об/мин)
Бурение ротором и слайдом в инт. 770-832м (G=2-3т; Q=64л/с; Р=95-100атм; N=30об/мин; М=5-7кН*м; Vмех=44,69м/ч) Соотношение ротор / слайд – 62% / 38%; Vрот= 45,43м/ч; / Vслай=53,82м/ч; Левее 2,46м; Ниже 0,29м; Т.З. 803,72м; угол: план/факт/31,1/32,5º)
Спуск подвески хвостовика на БИ в интервале 1900-2947м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 832-992м (G=2-4т; Q=64л/с; Р=100-115атм; N=30об/мин; М=5-7кН*м; Vмех=44,67м/ч) Соотношение ротор / слайд – 62% / 38%; Vрот= 45,51м/ч; / Vслай=53,47м/ч; Левее 0,3м; Выше 1,27м; Т.З. 952,11м; угол: план/факт/31,1/30,5º)
Спуск ОК-114мм на БИ в интервале 2947-3651м.
Промывка, проработка, перевод скв, на БР плотностью 1,09г/см3 (Qвх=6 л/c, Рвх=110-114 кгс/см², Nрот=20-40 об/мин)
Бурение слайдом в инт. 2937-2976м (G=1.8-8т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=154-194 кгс/см²). Т з=2954,66 Угол=22,5, А.з=291,19, верт. 2394,8, скорость слайд-23,2 слайд=100%.
Промывка при помощи ЦА-320 Q=6л/с Р=0атм + Продувка манифольда
Спуск ОК-114мм на БИ в интервале 3651-3761,95м.
Спуск х-ка на БИ до гл:3762м. БК:3762м. Обр. Клапан:3761.6. Патрубок изоляции НП УИФ: 3751,24м. Воронка адаптера: 3583.58м. Активация подвески: Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,04г/см³); Индикация посадки шара: Стоп 100атм; Активация подвески гидравлической: Набор давления до 130атм,Удержание давления 5мин; Якорение: Разгрузка 20т НСВ; (свой вес 38т на«майна»); Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 230атм,падение до 170атм (+), конечное 0атм(+); Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+),(свой вес БИ 53т); Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25тНСВ, – 2 раза, Индикация (+) спостоянным долевом в за трубное пространство - уровеньна устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ 3583- 3100м.(с выбросом на мостки СБТ-102мм.)
Бурение ротором и слайдом в инт. 992-1016м
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ 3100 - 780м.(с выбросом на мостки СБТ-89мм.)
Бурение в инт. 2976-3105м (G=1.3-4.9т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=184-215 кгс/см², Nрот=35-41 об/мин). Т з=3082,49 Угол=2,8, А.з=256,53, верт. 2501,36, скорость слайд/ротор. 19/55м/ч.46%/54%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1016-1168м
Ремонт бурового насоса №1 (срезало пальцы между соединением вала и асинхронного двигателя, замена пальцев)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1168-1214м (G=4-10т; Q=64л/с; Р=115-130атм; N=30об/мин; М=5-8кН*м; Vмех=46,58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 52,86м/ч; / Vслай=47,8м/ч; Правее 0,91м; Выше 1,53м; Т.З. 1174,77м; угол: план/факт/31,1/31,3º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1214-1292м (G=4-10т; Q=64л/с; Р=140-150атм; N=30об/мин; М=7-9кН*м; Vмех=45,73м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 49,08м/ч; / Vслай=41,42м/ч; Правее 3,02м; Выше 1,34м; Т.З. 1273,6м; угол: план/факт/31,1/30,1º)
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ 780-166,67м.(с выбросом на мостки СБТ-89мм.)
Бурение в инт. 3105-3120м (G=1.6-6.4т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=195-222 кгс/см², Nрот=42 об/мин). Т з=3120,40 Угол=2,8, А.з=263,5, верт. 2557,7, скорость слайд/ротор. 18/42м/ч.37%/63%.
Проработка, промывка перед шаблонировкой в инт. 3120-2048-3120м (Qвх=11-12 л/c, Рвх=178-183 кгс/см², Nрот=32-41об/мин).
Инциндент. при разборке разъединительного узла подвески НПГМ-УИФ произошло соскальзывание подвески.(полет в скважину)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1292-1440м (G=8-12т; Q=64л/с; Р=140-150атм; N=30об/мин; М=10-12кН*м; Vмех=45,49м/ч) Соотношение ротор / слайд – 93% / 7%; Vрот= 48,46м/ч; / Vслай=41,42м/ч; Правее 2,87м; Выше 0,2м; Т.З. 1422,21м; угол: план/факт/31,1/30,9º)
Инциндент.Ликвидация инцидента Спуск ниппеля З-102 (ТБТ-89 24,6м) на СБТ-89 с подсвечника в интервале 0-1250м
Проработка, промывка перед шаблонировкой в инт. 3120-2048-3120м (Qвх=11-12 л/c, Рвх=178-183 кгс/см², Nрот=32-41об/мин).
Шаблонировка с проработками мест затяжек в инт. 3120-2725м. (Qвх=11-12 л/c, Рвх=169-202 кгс/см², Nрот=39-42об/мин)
Инциндент.Ликвидация инцидента Спуск ниппеля З-102 (ТБТ-89 24,6м) со сборкой СБТ-89мм. с приемных мостков в интервале 1250-2070м
Промывка с расхаживанием в интервале 1440-1425-1440м (Q=64л/с; Р=140-135атм; N=↑20-↓35об/мин; М=6-8кН*м)
Промывка с расхаживанием в интервале 1440-1425-1440м (Q=64л/с; Р=135-130атм; N=↑20-↓35об/мин; М=5-7кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,19г/см3; УВ=120сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (5%) в интервале 1440-1185м).
Инциндент.Ликвидация инцидента Спуск ниппеля З-102 (ТБТ-89 24,6м) на СБТ-89 с подсвечника в интервале 2070-3582м
Подъем, шаблонировка с проработками мест затяжек в инт. 2725-2059м. (Qвх=11-12 л/c, Рвх=169-202 кгс/см², Nрот=39-42об/мин)
Подъем КНБК в интервале 1440-29,4м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 10т ВСВ на глубинах: 1385м; 1319м пройдены "с проработкой" (Q=↓28/30-↑64л/с; Р=35/40-130атм; N=↑20-↓30об/мин; М=5-6кН*м) и с контрольным ходжением на "сухую"
Промывка обработка БР. на гл.2059м (Qвх=5-6 л/c, Рвх=62-64 кгс/см²)
Разборка КНБК №2 в интервале 28-0м
инциндент. Ликвидация инциндента. Взвешивание КНБК на глубине 3580м (голова 3582,6м)↑90т; ↓42т; ↔️48тНащупывание с циркуляцией Q=7л/с; Р=50атм; N=20обр/мин; М=20кН*м → на глубине 3582,6м зафиксирован рост Р=120атм → наворот на аварийную голову с разгрузкой поэтапно до 5т НСВ; М=20→25кН*м с докреплением (+)Проверка соединения↑100-93т; падение давления с 120атм до 0атм (+) → открылось поглощение с интенсивность 36м³/ч;
Промывка обработка БР. на гл.2059м (Qвх=5-6 л/c, Рвх=62-64 кгс/см²)
Разборка КНБК №2 в интервале 28-0м
Ликвидация инцидента Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм. до глубины -3583-3030м. (долив постоянный).
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм (Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления; Ревизия цепей КПЦ, ЛБУ; ТО ВСП; Гидростанции; смена ПКР на ПКРО; Смена ключей ZQ→TQ; Настройка ключа TQ; Центровка вышки)
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм (Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления; Ревизия цепей КПЦ, ЛБУ; ТО ВСП; Гидростанции; смена ПКР на ПКРО; Смена ключей ZQ→TQ; Настройка ключа TQ; Центровка вышки)
Ликвидация инцидента Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм. до глубины 3030-800м. (долив постоянный).
Промывка обработка БР. на гл.2059м (Qвх=5-6 л/c, Рвх=62-64 кгс/см²)
Шаблонировка, спуск в инт. 2059-2272м. Принудительная проработка в инт. 2260-2272м (40об/мин, 12л/с, 165атм).
Спуск обсадной колонны Ø244,5мм, положение башмака 712м.
Ликвидация инцидента Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с установкой за палец СБТ-89мм в интервале 800-0м (32 свечей; Ʃ 120 свечей) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Принудительная проработка в инт. 2660-2700,2800-2900,2950-3020м (40об/мин, 12л/с, 190-205атм).
Подъем разъединительного узла с разборкой и выбросом на приемные мостки НКТ-60мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится. (При визуальном осмотре выявлено замятие нижней торцевой части стингера УИФа)
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 105м (10шт) с постоянным доливом в затрубное пространство
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО (50%), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в инт. 3120-3141.6м (G=1.3-6.7т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=202-237 кгс/см², Nрот=40 об/мин)
Спуск обсадной колонны Ø244,5мм, положение башмака 1073м.
Демонтаж ПВО, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в инт. 3141-3148м. Проработка. (G=1.3-6.7т, Qвх=11-12 л/c, Рвх=202-237 кгс/см², Nрот=40 об/мин)
Промывка, проработка в инт. 3148-3139м (Qвх=6-12 л/c, Рвх=184-192 кгс/см², Nрот=31-40об/мин)
Монтаж крестовины ФА и планшайбы - 70%
Спуск обсадной колонны Ø244,5мм штатно. Башмак на глубине 1439,37м. ЦКОД на глубине 1427,86м.
Монтаж крестовины ФА и планшайбы
Промывка, проработка в инт. 3148-3139м (Qвх=6-12 л/c, Рвх=184-192 кгс/см², Nрот=31-40об/мин)
Опрессовка МПП (245атм) - отрицательно, по верхнему пакеру, При демонтаже крестовины выявлено что, деформирован резиновый элемент пакерного уплотнения (замена пакерного уплотнения - продолжается) Установка БУ на колесные пары; Произвести ревизию масла, установка на подогрев, проверка работоспособности станции перемещения и выравнивания БУ; Подготовка/обвязка паровой линии на мягкое соединение для движки с паром; Подвоз хим.реагентов к БПР (4 мешка бентонита/глины) + бухту талевого каната; Чистка приемной емкости №1 и ЦСГО; Набор тех.воды для приготовления глинистого раствора; Приготовление глинистого раствора в V=70м³; Y=1,16г/см³; Ревизия и чистка всасывающих линий от емкостей до БН, коллекторов БН; Чистка коробов на 3-х вибросит; Замена сеток на виброситах; Перемонтаж бухты талевого каната + сращивание; Продувка линий коммуникаций; Подъем нижней части наружных лестниц по периметру БУ; Демонтаж и подвязка отбойных щитов.
Шаблонировка 3148-3062м
Промывка на забое
НПВ. Ремонт ДЗУ
Шаблонировка 3062-3148м
Промывка, замещение БР на свежеприготовленный (Qвх=6-7 л/c, Рвх=90-92 кгс/см², Nрот=38-40об/мин). Перевод скважины с БР (1.12 г/см3) на БР (1.09 г/см3)
ПЗР к цементированию
Цементирование кондуктора 245 мм
Цементирование кондуктора 245 мм
Замена пакерного уплотнения
Подъем БИ в инт. 3137-2895м
Спуск БИ в инт. 2895-3137м
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.
Проработка в инт. 3137.4-3148м (Qвх=6-7 л/c, Рвх=90-92 кгс/см², Nрот=38-40об/мин). Закачка смазывающей пачки V=15м3
Монтаж крестовины ФА + планшайбы
Подъем БИ в инт. 3137-2030м
Монтаж ПВО
Опрессовка МКП (30атм) "+" и МПП (245атм) "+" Скважина закрыта бурением 23.12.25г 15:00ч.
ВМР Демонтаж коммуникационных линии; Демонтаж заземления эшелонов БУ; Демонтаж приемных стеллажей; Отключение 6кВт; Запуск ДЭС-200 (перевод питания БУ на данную ДЭС); Демонтаж опоры ЛЭП
НПВ. Продувка линии манифольда (Отогрев элеватора)
ВМР Движка БУ 9м из 9м на скважину №100 (ТО ВСП – расключение датчиков tº и обогрев 2-х силовых электродвигателей)
Подъем БИ в инт. 2030-1240м
ГИС (АКЦ. ЦМ. РК. МЛМ)
Подъем БИ в инт.1240-1181м.
ГИС (АКЦ. ЦМ. РК. МЛМ)
ВМР Монтаж ФА; ТО ВСП (подключение энкодера - 85%); Ревизия цепей КПЦ и ВЛБ; Монтаж и обвязка коммуникационных линий - 60%; Монтаж приемных стеллажей; Подвоз и укладка на приемные стеллажи ТБТ-127мм = 6шт); Разбалчивание направляющих тумб.
Подъем БИ в инт. 1181-27м.
ГИС (АКЦ. ЦМ. РК. МЛМ)
ВМР ТО ВСП (подключение энкодера; замена лампочек на пульту + замена рабочего переводника); Полная перетяжка талевого каната – 20%; Ревизия цепей КПЦ и ВЛБ; Монтаж и обвязка устья ВШН (2шт); Монтаж и обвязка коммуникационных линий; Монтаж заземления эшелонов БУ; Подключение 6кВт; Опускание нижней части наружных лестниц по периметру БУ; Подвоз и укладка ОК-324мм (4шт) на приемные стеллажи; Смена сеток на виброситах.
Разборка КНБК
Сборка и спуск приборов ГИС Амак-горизонт на СБТ-89мм. До гл.1630м.
Монтаж ПВО, Опрессовка ПВО (ППГ-глухие).
ВМР Полная перетяжка талевого каната
Ожидание решения от Заказчика по началу строительства скв.№100 Ревизия тормозных колодок; Ремонт ГШН на ЦСГО (замена рабочего колеса); Ремонт ВСП (устранение неисправности солиноида функции нейтрали штропоблока); Зачистка территории скважины №99; Покраска роторной площадки.
Сборка КНБК №3 с Т/С
Спуск в инт. 50-316 м. на СБТ-127мм
НПВ. Проблема с гамма-модулем. Подъем КНБК 316м-20м
НПВ. Разборка КНБК №3
Сборка КНБК №1 в интервале 0-7м (наворот долота)
НПВ. Разборка КНБК №3
Сборка и спуск приборов ГИС Амак-горизонт на СБТ-89мм. До гл.1630-2015м.
Центровка вышки
НПВ. Ремонт ПКР
Бурение в интервале 7-17м (G=0,5-т, Q=20л/с, Р=2-4атм; N=40об/мин; М=1кН*м; Vср=8,5м/ч)
Продувка линии манифольда
ГИС на БИ, спуск в инт. 2015-2126м.
НПВ. Сборка КНБК
НПВ. Спуск КНБК №3 20-316м
ГИС на БИ, спуск в инт. 2126-3138м. В инт. 2996- 3138м. спуск с записью. Подъем с записью в инт. 3138-2539м.
Бурение в интервале 17-50м (G=0,5-1,5-5т, Q=20-30л/с, Р=2-10атм; N=40-50об/мин; М=1-4кН*м; Vср=7,8м/ч)
Спуск КНБК №3 316-571м
НПВ. Перетяжка таль каната
Промывка с рассаживанием в интервале 50-27-50м (Q=30л/с; Р=6-10атм; N=↑50-↓50об/мин; М=3-4кН*м)
Шаблонировка открытого ствола 50-7-50м + Промывка с расхаживанием в интервале 50-27-50м (Q=30л/с; Р=6-10атм; N=↑50-↓50об/мин; М=3-4кН*м)
Подъем с разборкой КНБК №1 в интервале 50-0м (отворот долота)
ПЗР к спуску направления Ø324мм
Спуск направления Ø324 мм в интервале 0-22м
Опрессовка ПВО - трубных плашек и ПУГ
Опрессовка ПВО - трубных плашек и ПУГ
ГИС Подъем с записью в инт. 2539-1980м. Методы: ГК, ННК-т, ВИКИЗ (ИК), ГГК-П, АКШ, БК, ПС, Резистивиметрия, Инклинометрия
Ремонт ВСП (не работаю штропа, находятся в отведенном положение, назад не возвращаются), Стравил принудительно давление через соленоид; Предположительная причина неисправности ВСП: Неисправен разъём цепи управления функционалом гидравлики.
При навороте очередной трубы произошло заклинивание ключа, освобождение ключа
ГИС на БИ, подъем в инт. 1980-28м.
Спуск КНБК №3 571-1427м
Спуск направления Ø324 мм в интервале 22-48,1м (Башмак ОК-324мм на глубине 48,1м)
Промывка на глубине 48,1м (Q=25-6л/с; Р=7-2атм)
Ожидание цементировочного флота
Разбуривание оснастки. Чистка ЦСГО.
Опрессовка цем.кольца.
Цементирование ОК-324мм Буфер смывающий V-2м³; Y-1,01г/см³; Тяжёлый цемент V-4,3м³; Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-3,4м³ Y-1,01г/см³; Рраб=8атм; Ркон=10атм; Циркуляция: полная до конца; Выход на устье: цементный раствор V-0,2м³; Y-1,83г/см³.
УТЗ ВЫБРОС
ОЗЦ *** Выжидание 2,5ч Выжидание 2,5ч (отворот цем.переводника) Чистка ЦСГО, желобной системы – 50%; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³ = 50%); Монтаж и обвязка циркуляционного патрубка – 10%;
ГИС. Работа с КНБК (разбор) в инт. 28-0м
Бурение ротором в инт. 1440-1530м (G=5-14т; Q=25-38л/с; Р=80-105 атм; N=30-60об/мин; М=8-10кН*м; Vмех=53,49м/ч) ротор – 100% ; Правее 2,6м; нижже 0,9м; Т.З. 1485,21м; угол: план/факт/31,6/30,9º)м/ч; /
Бурение ротором в инт. 1530-1670м (G=8-12т; Q=36л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=59м/ч) Соотношение ротор / слайд – 96% / 4%; Vрот= 60,41м/ч; / Vслай=36,92 м/ч; Правее 1м; Выше 2,44 м; Т.З. 1633,49м; угол: план/факт/31,10/30,0º)
ОЗЦ. Чистка ЦСГО, желобной системы – 100%; Приготовление и обработка раствора полимерглинистого ингибированного в V=80м³; Y=1,13г/см³ = 100%); Монтаж и обвязка циркуляционного патрубка – 100%; Ремонт ВСП (произвели ревизию крепления сервисной линии гидросистемы 48пин, отвод подвод (+) Отворот обломанных болтов на плите крепления S-образного манифольда 2 из 4-х.
ПР к спуску ОК-102
Спуск ОК-102 в инт.0-279.9м с доливом в трубное пространство
Бурение ротором в инт. 1670-1970м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Ремонт ВСП: Проведена ревизия крепления сервисной линии гидросистемы (48-контактный разъем) и отвод подводящего шланга (+). Выполнена замена четырех обломанных болтов на плите крепления S-образного манифольда. Осуществлена дополнительная проверка надежности рукава высокого давления (РВД) в комплексе с S-образным манифольдом. Произведено крепление плиты S-образного манифольда.
Спуск ОК-102 в инт.279.9-1165м с доливом в трубное пространство
Сборка КНБК №2 в интервале 0-29,42м (наворот долота)
Бурение ротором в инт. 1970-2322м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Ремонт ВСП (Система перестала функционировать, запуск невозможен, все индикаторы состояния отображают статус "авария"), Была произведена перезагрузка станции управления, в результате которой произошло случайное отключение контроллера TB/SB. Ошибка была успешно устранена путем сброса. После этого ВСП возобновил свою работу в штатном режиме.
Спуск ОК-102 в инт. 1165-1176м с доливом в трубное пространство
Спуск ОК-102мм. На СБТ-89мм. В инт. 1176-3148м.
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 30м (Q=20-42л/с; P=15-25атм) (+), проверка всех блокировок (+)
Спуск КНБК и Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø324мм в интервале 45-50м (G=1-1,5т; Q=45л/сек; Р=24-30атм; Nвсп=30об/мин; М=1-3кН*м), перевод на свежеприготовленный раствор, чистка ЦСГО
Бурение в инт. 50-201м (G=1-4т; Q=45-64л/с; Р=30-55атм; N=25-30об/мин; М=1,5-4кН*м; Vмех=46м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 46м/ч; / Vслай=0м/ч; Левее 0,26м; троектория 0,0м; Т.З. 161,63м; угол: план/факт/0/0,5º)
Промывка, ПР к активация подвески и цементированию. ЦА-320 (Qвх= 5 л/c, Рвх=50 кгс/см²) (по данным бурового предприятия). Сброс шара Ø25 мм. ПР к продавке шара.
Бурение ротором в инт. 2322-2391м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 201-240м (G=1-4т; Q=64л/с; Р=55-60атм; N=25об/мин; М=1,5-4кН*м; Vмех=40,86м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 40,86м/ч; / Vслай=0м/ч; Левее 0,26м; Выше 0,01м; Т.З. 227,72м; угол: план/факт/0/0,8º)
Бурение ротором в инт. 2391-2584м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 240-292м (G=1-4т; Q=64л/с; Р=55-60атм; N=25об/мин; М=1,5-4кН*м; Vмех=35,77м/ч) Соотношение ротор / слайд – 89% / 11%; Vрот= 30,1м/ч; / Vслай=26м/ч; Левее 1,18м; Выше 0,01м; Т.З. 285,75м; угол: план/факт/0/0,5º)
Активация подвески +, срезка штифтов 200атм +; циркуляция+. произвели отворот БИ от подвески хвостовика
Ремонт ВСП Самопроизвольное увеличение оборотов привода ротора. Было произведено отключение энкодора. Работоспособность ВСП не восстановлена до нормального режима функционирования.
Опрессовка линии Р=298атм.Цементирование (прокачка буфкра в объеме 6м3, цем. раствор V-7,52г/см3, продавка тех. водой V=14,9м3. Рраб-177атм., Рстоп-214атм. ипосле прокачки 2м3 продавки потеря циркуляции. на выходе зона смешение + цем. раствор V-0,2м3. (После закачивания ЦР и сбросе продавочной пробки произошла потеря циркуляции. Снижение расхода до 3 л/с, циркуляция не восстановлена, при продавке наблюдается плавный рост давления)
Бурение ротором и слайдом в инт. 292-325м (G=2-5т; Q=64л/с; Р=55-60атм; N=25об/мин; М=2-5кН*м; Vмех=35,5м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 30,94м/ч; / Vслай=26м/ч; Левее 1,27м; Выше 0,01м; Т.З. 310,45м; угол: план/факт/0/0,8º)
Бурение ротором в инт. 2550-2720м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 325-437м (G=2-5т; Q=64л/с; Р=60-75атм; N=25об/мин; М=2-5кН*м; Vмех=35,29м/ч) Соотношение ротор / слайд – 66% / 34%; Vрот= 32,79м/ч; / Vслай=32,31м/ч; Правее 0,77м; Выше 0,01м; Т.З. 409,37м; угол: план/факт/5,94/5º)
ОЗЦ. Расстыковка. Промывка от ЦА-320 (срезка) в инт. 1965-1960 м (Qвх=4-14.5 л/с, Pвх=20-103 кгс/см²) (по данным бурового предприятия). Замещение БР (1.15 г/см3) на тех.воду (1.01 г/см3) в V=45м3
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на мостки в инт. 1965-795м.
Ремонт СВП Выход из строя потенциометра количества оборотов при бурении
Бурение ротором в инт. 2550-2720м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=67,60м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 88,49м/ч; / Vслай=38 м/ч; левее1,81м; Выше 5,62 м; Т.З. 1929,78м; угол: план/факт/31,10/30,94; азимут 238,80 /238,39º)
Бурение ротором в слайдом в инт. 2720-2785м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=54,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 58% / 42%; Vрот= 56,74м/ч; / Vслай=29,76левее 2,04м; Выше 2,99 м; Т.З. 2771,65м; угол: план/факт/45,62/45,30; азимут 306,45 /306,44º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 437-441м (G=2-4т; Q=64л/с; Р=70-75атм; N=25об/мин; М=3-5кН*м; Vмех=35,29м/ч) Соотношение ротор / слайд – 59% / 41%; Vрот= 32,81м/ч; / Vслай=31,17м/ч; Правее 0,66м; Ниже 0,04м; Т.З. 434,2м; угол: план/факт/8,41/6,9º)
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на мостки в инт. 795-428м.
Ремонт ВСП (В процессе бурения на слайде возникла неисправность тормозной системы ротора. Тормоз перестал выполнять свои функции, что привело к его неконтролируемому вращению в обратном направлении). При осмотре выявлено отсутствие давления в тормозной системе, в результате которой установлено отсутствие давления. Возможные причины неисправность редукционного клапана.
Бурение ротором в слайдом в инт. 2785-2935м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=90-120 атм; N=40-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=54,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 58% / 42%; Vрот= 56,74м/ч; / Vслай=29,76левее 2,04м; Выше 2,99 м; Т.З. 2771,65м; угол: план/факт/45,62/45,30; азимут 306,45 /306,44º)
Подъем КНБК в интервале 441-42м на "сухую" (чисто) (Башмак ОК-324мм на глубине 48,1м)
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на мостки в инт. 428-0м.
Ремонт ВСП Во время диагностики выявлено что не проходит сигнал управления от частотного преобразователя до соленойда, устранение неисправности тормозной системы.
ОЗЦ. Расзборка разъеденителя
ОЗЦ. Спуск БИ из-за пальца 0-1144м
Бурение ротором в слайдом в инт. 2935-3152м (G=8-12т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=10-13кН*м; Vмех=54,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 58% / 42%; Vрот= 56,74м/ч; / Vслай=29,76левее 2,04м; Выше 2,99 м; Т.З. 2771,65м; угол: план/факт/45,62/45,30; азимут 306,45 /306,44º)
Ремонт ВСП. В результате диагностики сервисной линии было обнаружено короткое замыкание на землю и выход из строя двух микро-реле логического контроллера PLC. Для обеспечения бесперебойной работы системы были задействованы резервные сервисные линии. В автоматическом режиме установлено реле на тормоз. Тормозная система ротора функционирует в автоматическом режиме, при этом при запуске вращения тормоз автоматически снимается.
ОЗЦ. Подъём БИ с выбросом на мостки в инт. 1150-0м
Ремонт ВСП. Наблюдается неисправность системы отворота (раскрепления), неполное открытие КШЦ, а также утечка масла, источник не установлен. Произвели перепрограммирование. Работоспособность ВСП не восстановлена до нормального режима функционирования (поворот штропов работает только в одну сторону, автотормоз не исправен, сервисная линия заглушена на 20%, не работает подрыв при наращивании)
Спуск КНБК в интервале 42-441м на "сухую" (чисто)
Бурение ротором и слайдом в инт. 441-576м (G=2-5т; Q=64л/с; Р=70-75атм; N=25-40об/мин; М=4-7кН*м; Vмех=36,86м/ч) Соотношение ротор / слайд – 3% / 97%; Vрот= 60м/ч; / Vслай=49,41м/ч; Правее 0,66м; Ниже 0,04м; Т.З. 533,6м; угол: план/факт/18,36/19,2º)
ПР к ГИС, ГИС первый рейс(запись инклинометра ИОН-3У в инт 3090-1850м.)
Бурение ротором в слайдом в инт. 3152-3212м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3168,58м; угол: план/факт/67,50/67,76; азимут 325,67/326,02
Бурение ротором и слайдом в инт. 576-671м (G=5-7т; Q=64л/с; Р=80-85атм; N=40об/мин; М=5-8кН*м; Vмех=59,04м/ч) Соотношение ротор / слайд – 46% / 54%; Vрот= 78,56м/ч; / Vслай=48,88м/ч; Левее 2,95м; Ниже 0,16м; Т.З. 632,96м; угол: план/факт/22,65/23,0º)
ГИС второй реис АКЦ (МАК2 дошел до гл.1966м. Получили посадку.)
Бурение ротором в слайдом в инт. 3212-3350м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3168,58м; угол: план/факт/67,50/67,76; азимут 325,67/326,03
Бурение ротором и слайдом в инт. 671-695м (G=6-8т; Q=64л/с; Р=80-85атм; N=40об/мин; М=5-8кН*м; Vмех=33,79м/ч) Соотношение ротор / слайд – 66% / 34%; Vрот= 40,70м/ч; / Vслай=25,50м/ч; Левее 3,17м; Ниже 0,04м; Т.З. 682,42м; угол: план/факт/22,65/23,10º)
ГИС (АКЦ)
НПВ. При выполнении операции наращивания не удалось осуществить отворот рабочего переводника от бурильной колонны. В рамках проведения диагностических мероприятий были предприняты следующие действия: 1. Попытка отворота обратным ходом ВСП без использования зажима (результат отрицательный). 2. Продувка манифольдной линии путем отворота по нерабочему соединению свечи. 3. Демонтаж сапога ВСП. 4. Раскрепление с использованием ключей УМК и нагревом муфты СБТ-127мм (результат положительный).
Демонтаж и перевозка факельной емкости ПВО. Демонтаж выкидных линий ПВО. Демонтаж и перевозка гидростанции ГКШ. Демонтаж обвязки гидромата. Демонтаж линий от ПВО до СУП, Выброс вспомогательного оборудования с роторной площадки. Демонтаж клиньев (калибуш) ВБТ и ВБТ.
Бурение ротором и слайдом в инт. 695-797м (G=8-10т; Q=64л/с; Р=85-100атм; N=40-60об/мин; М=8-12кН*м; Vмех=42,71м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 74,05м/ч; / Vслай=30м/ч; Левее 2,02м; Ниже 0,07м; Т.З. 756,76м; угол: план/факт/22,65/22,70º)
Бурение ротором в слайдом в инт. 3350-3380м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3168,58м; угол: план/факт/67,50/67,76; азимут 325,67/326,03
Бурение ротором и слайдом в инт. 797-1071м (G=8-12т; Q=64-60л/с; Р=100-140атм; N=60об/мин; М=10-13кН*м)
Демонтаж стволовой части ПВО, монтаж опрессовка ФА Р=150 атм. (+), демонтаж укосин роторного основания, кабины бурильщика, маршевых лестниц, опускание роторного основания, демонтаж кабельной продукции: СУП, компрессора, гидромата,гкш. Вывоз ВБТ, СБТ, приемного желоба, стеллажей на место временного хранения.
Ремонт СВП Выход из строя потенциометра количества оборотов при бурении
Бурение ротором в слайдом в инт. 3350-3425м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3168,58м; угол: план/факт/67,50/67,76; азимут 325,67/326,04
НПВ. Подъём инструмента под перезапись ГК до 3321м. Запись гаммы в интервале 3310-3360м.Спуск КНБК до Н-3425м.
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 797-1120м (G=8-12т; Q=64-60л/с; Р=100-140атм; N=60об/мин; М=10-13кН*м; Vмех=50,86м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 86,09м/ч; / Vслай=42м/ч; Правее 0,4м; Выше 1,12м; Т.З. 1079,61м; угол: план/факт/22,65/23,2º)
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 1120-1195м (G=8-12т; Q=64л/с; Р=140-155атм; N=60об/мин; М=12-15кН*м; Vмех=52,98м/ч) Соотношение ротор / слайд – 95% / 5%; Vрот= 87,64м/ч; / Vслай=42м/ч; Правее 0,44м; Выше 1,53м; Т.З. 1178,74м; угол: план/факт/22,65/24º)
Бурение ротором в слайдом в инт. 3425-3432м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=180-220 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3428,58м; угол: план/факт/85,50/85,76; азимут 325,67/326,04
Бурение ротором в слайдом в инт. 3432-3441м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3403,28м; угол: план/факт/85,83/86,05 азимут 328,67/328,69
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 1195-1370м (G=8-12т; Q=64л/с; Р=135-155атм; N=60об/мин; М=12-15кН*м; Vмех=53,06м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 53,86м/ч; / Vслай=53,4м/ч; Правее 1,18м; Выше 1,47м; Т.З. 1302,56м; угол: план/факт/22,65/21,9º)
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в слайдом в инт. 3441-3457м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3452,28м; угол: план/факт/88,00/87,70 азимут 329,00/328,88
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в слайдом в инт. 3457-3466м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3452,28м; угол: план/факт/88,00/87,70 азимут 329,00/328,88
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в слайдом в инт. 3466-3478м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3452,28м; угол: план/факт/88,00/87,70 азимут 329,00/328,88
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в слайдом в инт. 3478-3490м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3452,28м; угол: план/факт/88,00/87,70 азимут 329,00/328,88
Ожидания принятия решения
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 1370-1388м
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в слайдом в инт. 3490-3503м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=160-210 атм; N=30-70об/мин; М=9-13кН*м; Vмех=48,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 71% / 29%; Vрот= 39,90м/ч; / Vслай=30,04 левее 2,62м; Выше 2,63 м; Т.З. 3452,28м; угол: план/факт/88,00/87,70 азимут 329,00/328,88
Произошла остановка бурового насоса №2 в результате критического повышения температуры в ВПЧА до 100ºС. Восстановление температурного режима в ВПЧА.
Ожидания принятия решения
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 1388-1398м
В процессе бурения при увеличении нагрузки на долота свыше 5т и до 10т произошла остановка бурового насоса №2 при давлении 160 атм. При давлении 140атм насос функционирует в штатном режиме. Для устранения данной проблемы была произведена замена силовых ячеек 690В в высоковольтной питающей цепи агрегата (ВПЧА)
Превышение времени на бурение. Бурение ротором и слайдом в инт. 1398-1453,5м (G=10-14т; Q=60л/с; Р=140-150атм; N=60об/мин; М=15-18кН*м; Vмех=52,27м/ч) Соотношение ротор / слайд – 96% / 4%; Vрот= 49,38м/ч; / Vслай=49,02м/ч; Правее 3,37м; Выше 1,07м; Т.З. 1437,08м; угол: план/факт/22,65/21,9º)
Промывка на забое, прокачка пачки ВУС
Технологическое СПО в инт. 3452-3150м. подьем в интервале 3503-3180м с затяжками до 5т. Подъем с циркуляцией и вращением с 3480-3180м.на Н-3178м ход наверх отсутствует затяжка до 15т, на низ ход свободный, вверх выкручивания с промывкой. Н-3155м.ход наверх отсутствует затяжка до 15т, на низ ход свободный, вверх выкручивания с промывкой.
Промывка с расхаживанием в интервале 1453,5-1430,5-1453,5м (Q=60л/с; Р=140-135атм; N=↑40-↓60об/мин; М=8-10кН*м) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,17г/см3; УВ=97сек и установкой смазывающей пачки в V-20м³ (5%) в интервале 1453,5-1200м).
Подъем КНБК в интервале 1453,5-1033м на "сухую" Зафиксированы затяжки до 5т ВСВ на глубинах: 1166м; 1139м; 1106м; 1090м; 1060м; 1038м пройдены с проработкой (Q=↓30-↑64л/с; Р=↓30-45/↑110-115атм; N=↑20-↓60об/мин; М=10-13кН*м) и контрольным хождением на "сухую"
Подъем КНБК в интервале 1033-475м на "сухую" (чисто)
Технологическое СПО в инт. 3150-2587м. Затяжки на Н-3145, 3066,2784,м-затяжки до 5т.
Подъем КНБК в интервале 475-29,42м. Зафиксирована затяжка до 5т ВСВ на глубине: 138м пройдена с проработкой (Q=↓30-↑50л/с; Р=↓20-25/↑35-45атм; N=200об/мин; М=10-13кН*м) и контрольным хождением на "сухую"
Технологическое СПО в инт. 2587-1520м. Затяжки на Н-2585,2520,2305,2169м-затяжки до 5т.
Разборка КНБК №2 в интервале 29,42-0м (с разборкой всех элементов Т\С для вывоза)
ПЗР к спуску обсадной колонны Ø244,5мм Обрезка ОК-324мм, снятие фаски на обрезанном торце трубы направления; Ревизия цепей КПЦ, ЛБУ; ТО ВСП; Гидростанции; смена клиньев на ПКР; Центровка вышки; Ревизия синхронного электродвигателя АКБ-560
Спуск ОК-245мм в интервале 0-1453,08м (ЦКОД на глубине 1440,38м)
Технологическое СПО в инт. 1520-1420м.
Перетяжка талевого каната, смена тормозных колодок, замена станции управления ключом ZQ-340, настройка ключа.
Технологическое СПО в инт. 1420м-500м
Промывка с выходом на режим на глубине 1453,08м (Q=6-24л/с; Р=38-20атм)
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Технологический перерыв.Остановка работ до 6 утра. Оставлен противофонтанный лифт 500м.Проведен противоалкогольный и противопожарный инструктаж с бригадой и подрядными организациями находящимися на объекте.
Цементирование ОК-245мм Буфер отмывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-4м³; Y-1,15г/см³; Облегчённый цемент V-48,5м³; Y-1,48г/см³; Тяжёлый цемент V-12,5м³; Y-1,83г/см³; Продавка РВО - V-60,2м³ Y-1,17г/см³; Рраб=75атм; Рстоп=105атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 350л); Выход на устье: цемент Y-1,47г/см³; V-3м³
ОЗЦ*(Выжидание 1ч)
ОЗЦ*(Выжидание 2ч) Оборудование устья скважины: Отворот допускной трубы с выбросом на мостки
Технологический перерыв.Остановка работ до 6 утра. Оставлен противофонтанный лифт 500м.Проведен противоалкогольный и противопожарный инструктаж с бригадой и подрядными организациями находящимися на объекте.
ОЗЦ*Оборудование устья скважины: Монтаж КГ + нулевого патрубка); Чистка желобной системы - 50%, ЦСГО - 30%; Мерников - 40%
Технологическое СПО в инт. 500-20м .
ОЗЦ*Монтаж ПВО "монтаж разъемной воронки"; Чистка желобной системы - 100%, ЦСГО - 100%; Мерников - 60%; Подвоз хим.реагентов к БПР; Ремонт опоры шнека – 30%
Разборка КНБК.
Сборка КНБК№4 (роторная)
Спуск КНБК в интервале 15-1415м.
Спуск СБТ-89мм в интервале 0-1432м (58 свечей + 1трубка ТБТ-102мм + долото 142,9мм)
Ремонт ВСП
Спуск КНБК в интервале 1415-1686м. С проработкой в местах посадок.
Подъем с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (18 свечей) до глубины 929м
Спуск КНБК в интервале 1686-1907м. С проработкой в местах посадок. С глубины 1907м. спуск с сплошной проработкой 1907-2050м
Подъем с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (40 свечей)
Спуск с сплошной проработкой 2057-2983м
Спуск СБТ-89мм в интервале 0-937м (38 свечей)
Подъем с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (25 свечей) до глубины 318м Чистка мерников - 80%; Ремонт опоры шнека – 100%; Ремонт/Монтаж лопасти с валом перемешивателя - 100%; Набор воды и приготовление бурового раствора KCL-полимерного ингибированного в V-105м³; Y-1,13г/см³ - 20%.
Подъем с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (13 свечей) 'Спуск СБТ-89мм в интервале 0-270м (11 свечей) 'Подъем с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (11 свечей)
Спуск с сплошной проработкой 2983-3103м.
Утежеление Б/Р до 1.25 г/см³
ГИС на кабеле: 1-й рейс ЦМ-8-12 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 1430м (ЦКОД 1440,38м) 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1430м (продолжается) Чистка мерников - 100%; Приготовление бурового раствора KCL-полимерного ингибированного в V-105м³; Y-1,13г/см³ - 40%; Смена тормозных колодок на ЛБУ; Переход БН на 160мм; Смена гидравлического фильтра на ВСП.
Спуск с сплошной проработкой 3103-3291м.
ГИС на кабеле: 2-й рейс ЦМ-8-12 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 1430м (ЦКОД 1440,38м) 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1430м (продолжается)
Спуск с сплошной проработкой 3291-3356м.
ГИС на кабеле: 3-й рейс АКЦ + ФКД прибор дошел до глубины 1430м (ЦКОД 1440,38м) Приготовление бурового раствора KCL-полимерного ингибированного в V-105м³; Y-1,13г/см³ - 100%; Ревизия нагнетательных (верхних) клапанов на БН
Спуск с сплошной проработкой 3356-3481м.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-245мм Рнач=250,3атм; падение за 30 мин Р=2,8атм; Ркон=247,5атм (+)
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-21,01м (с выставлением угла перекоса 1°44').
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,01-95м (3 свечи / 6шт)
Спуск с сплошной проработкой 3481-3503м.
Промывка,установка укрепляющей пачки
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 95м (Q=14-35л/с; P=15-60атм) (+), продувка манифольда 0,5ч
Подъём роторной КНБК в интервале 3503-2200м
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 95-269м (7 свечей / 14шт; Ʃ 10 свечей / 20шт)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 269-1049м (32 свечи / 64шт; Ʃ 39 свечей / 78шт)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 1049-1396м (14 свечей / 28шт; Ʃ 53 свечи / 106шт)
Подъём роторной КНБК 2200-1400м
Подъём СБТ-127мм на подсвечник 20 свечей
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 899-999м (8шт / 4 свечи)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 999-1422м (34шт / 17 свечей)
Подъём роторной КНБК Н-1400-10м.
Опрессовка ПВО: трубные плашки (Ø127мм) совместно с ОК-245мм Рнач=245атм; падение за 30 мин Р=2,3атм; Ркон=242,7атм (+) Опрессовка ПВО: ПУГ совместно с ОК-245мм Рнач=245атм; падение за 30 мин Р=3,3атм; Ркон=241,7атм (+)
Разборка КНБК.
ГИС на БИ спуск в интервале 0-100м.
Ремонт ВСП: наложение тормоза, а также отказ функционирования трубного зажима (выявление неисправности)
Ремонт ВСП: В процессе диагностики контроллера ВСП установлено, что данный контроллер вышел из строя. Для обеспечения функционирования системы ВСП (зажим сапога) произведена сборка релейной схемы. Неисправность штроп: при отведении они самопроизвольно возвращаются в нейтральное положение, произведена регулировка давления.
ГИС на БИ спуск в интервале 100-3220м.
Спуск с промывкой в интервале 1422-1428м (Q=12л/сек; Р=30-35атм; N=20об/мин; М=10-13кН*м), на глубине 1428м получили G=1т НСВ (ЦКОД на глубине 1440,38м)
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø245мм в интервале 1428-1453,5м (G=2-4т; Q=32-35л/сек; Р=80-125атм; N=40об/мин; Mвсп=10-15кНт*м)
Перевод скважины на свежеприготовленный буровой раствор, Опрессовка цем.кольца: на 100атм (+) / 30мин падение 2атм (чистка ЦСГО)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1453,5-1550м (G=10-14т; Q=36-38л/с; Р=90-130атм; N=50-60об/мин; М=15-18кН*м; Vмех=75,84м/ч) Соотношение ротор / слайд – 93% / 7%; Vрот= 79,14м/ч; / Vслай=50м/ч; Т.З. 1503,81м; Правее 3,78м; Выше 0,67м; угол: план/факт/22,65/22,62º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 1550-1694м (G=10-14т; Q=36-38л/с; Р=115-145атм; N=50-60об/мин; М=18-21кН*м; Vмех=78,15м/ч) Соотношение ротор / слайд – 94% / 6%; Vрот= 80,28м/ч; / Vслай=54м/ч; Т.З. 1694,47м; Правее 1,27м; Выше 1,42м; угол: план/факт/22,65/22,64º)
ГИС на БИ спуск в интервале 3220-3331м.
ГИС на БИ подъём с записью в интервале 3331-2800м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1694-1915м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=130-170атм; N=50об/мин; М=18-24кН*м; Vмех=79м/ч) Соотношение ротор / слайд – 97% / 3%; Vрот= 84,62м/ч; / Vслай=27,5м/ч; Т.З. 1876,51м; Левее 0,55м; Выше 0,67м; угол: план/факт/22,65/22,45º)
ГИС на БИ подъём с записью в интервале 2800-1400м. ГИС на БИ подъём 1400-900м.
Ремонт КМБ
После наращивания выявлен промыв СБТ-127мм по рабочему соединению, смена свечи (2-а раза / 1-й раз на забое 1915м; 2-й раз 1950м); Произведен ремонт компрессора ШТОРМ, включающий замену входного автоматического выключателя и магнитного пускателя. В результате откручивания болтов крепления шкива на валу электродвигателя произошло смещение шпонки, что привело к прекращению работы компрессора. Запущен в работу компрессор 4ВУ.
Ремонт КМБ
Бурение ротором и слайдом в инт. 1915-1966м (G=10-14т; Q=38-37л/с; Р=140-180атм; N=50об/мин; М=19-25кН*м; Vмех=77,68м/ч) Соотношение ротор / слайд – 98% / 2%; Vрот= 80,53м/ч; / Vслай=27,5м/ч; Т.З. 1923,22м; Левее 0,32м; Выше 0,72м; угол: план/факт/22,65/22,57º)
Промыв СБТ-127мм по рабочему соединению, смена свечей
ГИС на БИ подъём с выбросом на мостки БТ127 . 900-0м.
Бурение ротором и слайдом в инт. 1966-2155м (G=10-14т; Q=38-37л/с; Р=140-180атм; N=50об/мин; М=19-25кН*м; Vмех=77,33м/ч) Соотношение ротор / слайд – 99% / 1%; Vрот= 78,65м/ч; / Vслай=27,5м/ч; Т.З. 2125,04м; Левее 1м; Выше 0,28м; угол: план/факт/22,65/21,73º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2155-2171м
ГИС на БИ подъём с выбросом на мостки БТ127 . 900-0м.
Ремонт насоса орошения у БН №2 (замена)
ПР к спуску О.К.168,3мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 2171-2216м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=140-180атм; N=50об/мин; М=19-24кН*м; Vмех=75,82м/ч) Соотношение ротор / слайд – 96% / 4%; Vрот= 76,91м/ч; / Vслай=35,71м/ч; Т.З. 2191,48м; Левее 0,71м; Выше 0,22м; угол: план/факт/22,65/23,20º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2216-2390м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=150-190атм; N=50об/мин; М=24-28кН*м; Vмех=71,34м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 54,36м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2323,79м; Правее 1,83м; Выше 0,59м; угол: план/факт/22,65/22,19º)
Спуск э.к.168 в интервале 0-1180м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2390-2566м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=155-190атм; N=50об/мин; М=25-29кН*м; Vмех=66,1м/ч) Соотношение ротор / слайд – 92% / 8%; Vрот= 53,55м/ч; / Vслай=34,88м/ч; Т.З. 2521,89м; Правее 2,3м; Выше 1,72м; угол: план/факт/26,3/29,29º)
Спуск э.к.168 в интервале 1180-3000м
На проработке зафиксировано падение давление с 160атм до 130атм, при подъеме свечи выявлен промыв по телу (30см от муфты), Смена трубы.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2566-2588м (G=10-14т; Q=38л/с; Р=155-195атм; N=50об/мин; М=25-29кН*м; Vмех=65,8м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 54,16м/ч; / Vслай=35,09м/ч; Т.З. 2546,57м; Правее 2,07м; Выше 2,26м; угол: план/факт/28,27/30,52º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2588-2638м (G=10-14т; Q=37л/с; Р=150-190атм; N=50об/мин; М=24-27кН*м; Vмех=62,88м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 52,89м/ч; / Vслай=30,65м/ч; Т.З. 2621,11м; Правее 2,27м; Выше 3,56м; угол: план/факт/34,24/35,94º)
Спуск э.к.168 в интервале 3000-3503м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2638-2734м (G=10-14т; Q=37л/с; Р=150-190атм; N=50об/мин; М=24-27кН*м; Vмех=58,77м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 52,89м/ч; / Vслай=30,65м/ч; Т.З. 2695,55м; Левее 0,19м; Выше 3,5м; угол: план/факт/40,19/39º)
Промывка перед цементированием
ПР к цементированию
Цементирование э.к. 168 ммБуфер химический: объем = 1 м³, плотность: 1,02 г/см³, концентрация химреагентов: Petro Washer = 30 кг/м³. Буфер реологический утяжелённый: объем = 5 м³, плотность: 1,25 г/см³, концентрация химреагентов: RMA Light 400 = 120 кг/м³, Petro Buff = 30 кг/м³. Облегченный цементный раствор: объём = 36,4 м³, плотность = 1,43 г/см³, количество цемента = 27т, концентрация химреагентов: RMA Light 400 = 10%; Petro FL-Prem = 0,80%; Petro Defoamer = 0,15%; Petro Fl HV=0,15% . Цементный раствор нормальной плотности: объем = 15,3 м³, плотность: 1,92 г/см³, количество цемента = 21т, концентрация химреагентов: Petro FL-Prem - 0,30%; DPC=0,22%. Продавка: Объем = 62 м³, плотность = 1,02 г/см³, тип жидкости – Тех.вода, давление рабочее = 145 атм, давление «СТОП» 175 атм. Выход на устье: Циркуляция полная, на выходе буровой раствор плотностью 1,27 г/см³.
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.Перемонтаж ПВО
Бурение ротором и слайдом в инт. 2734-2892м (G=10-14т; Q=37л/с; Р=160-195атм; N=50об/мин; М=25-28кН*м; Vмех=55,45м/ч) Соотношение ротор / слайд – 65% / 35%; Vрот= 37,38м/ч; / Vслай=32,29м/ч; Т.З. 2868,31м; Правее 3,84м; Выше 4,37м; угол: план/факт/45/47,56º)
ОЗЦ.Оборудование устья скважины.Перемонтаж ПВО
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ) интервал ОК-168 мм
Бурение ротором и слайдом в инт. 2892-2895м Падение механической скорости в интервале 2894-2895м при режимах: G=13-15т; Q=37-38л/с; Р=155-175атм; N=50об/мин; М=22-25кН*м; V=5м/ч→ отсутствие проходки в течении 1ч; ВЗД реактив и перепад (-), выработка отсутствует, предположительно, долото подверглось износу и отказ ВЗД.
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ) интервал ОК-168 мм
Подъем инструмента в интервале 2895-2588м на "сухую" (чисто)
Подъем инструмента в интервале 2588-1198м на "сухую" (чисто)
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ) интервал ОК-168 мм
Спуск "отбракованных свечей" в интервале 1198-1620м (17св)
Подъем инструмента в интервале 1620-1570м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 2 свечи
Подъем инструмента в интервале 1570-21м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм 9 свечей (Ʃ11 свечей, 6 свечей установили за палец, из 17 свечей)
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ) интервал ОК-168 мм
Разборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 21-0м Ревизия КНБК: при осмотре долота выявлен кольцевой износ. Потеря по диаметру отсутствует. ВЗД в исправном состоянии: Осевой 1мм (допустимый 8мм); Радиальный 1мм (допустимый 4мм); Тангенциальный 5º (допустимый 18º); Раствор держит, сливается. (Смена долота и ВЗД)
Сборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-10м (с выставлением угла перекоса 1°44').
Сборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 10-21,01м (с выставлением угла перекоса 1°44').
ГИС (АКЦ, ЦМ, РК, МЛМ) интервал ОК-168 мм
УТЗ "ВЫБРОС".
Опрессовка ПВО (глухие плашки)
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 20,01-145м (5 свечи / 10шт)
Сборка КНБК №5 с Т/С +Резистивиметр
Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 145м (Q=12-36,5л/с; P=21-70атм) (+), продувка манифольда 0,5ч
Сборка КНБК №5 с Т/С +Резистивиметр
Замена рабочего переводника СВП Нз133хНз152; ТО ВСП; Ревизия цепей КПЦ-700 и ЛБУ; Талевого каната и Тормозных колодок.
Спуск со сборкой СБТ-127мм с приёмных мостков в интервале 145-318м (7 свечей / 14шт; Ʃ 12 свечей / 24шт)
Спуск инструмента в интервале 318-1570м
Спуск КНБК со сборкой СБТ-89 с мостков 30-250
Спуск инструмента в интервале 1570-2895м Зафиксирована посадка до 5т НСВ на глубине 2856м - пройдена с проработкой (Q=↑32-↓32л/с; Р=130-135атм; N=↑20-↓40об/мин; М=18-22кН*м)
Спуск КНБК со сборкой СБТ-89 с мостков 250-1950м
Бурение ротором и слайдом в инт. 2895-2990м (G=10-14т; Q=37-36,5л/с; Р=160-195атм; N=50об/мин; М=26-30кН*м; Vмех=54м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 40м/ч; / Vслай=0м/ч; Т.З. 2967,65м; Правее 3,52м; Выше 2,35м; угол: план/факт/45/44,33º). Шлам с глубины 2947м: Алевролит 50%; Аргиллит 30%; Угль 20%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 2990-3023м (G=10-14т; Q=36,5л/с; Р=160-195атм; N=50об/мин; М=25-29кН*м; Vмех=53,01м/ч) Соотношение ротор / слайд – 83% / 17%; Vрот= 40,23м/ч; / Vслай=21,92м/ч; Т.З. 2992,53,65м; Правее 3,45м; Выше 2,14м; угол: план/факт/45,00/44,35º).
Спуск КНБК со сборкой СБТ-89 с мостков 1950-2430м
Спуск КНБК СБТ-89 2430-2720м
Бурение ротором и слайдом в инт. 3023-3105м (G=8-11т; Q=36,5-36л/с; Р=165-195атм; N=50об/мин; М=26-29кН*м; Vмех=50,52м/ч) Соотношение ротор / слайд – 77% / 23%; Vрот= 59,62м/ч; / Vслай=11,56м/ч; Т.З. 3042,23м; Правее 1,75м; Выше 3,45м; угол: план/факт/45/49,86º) Шлам с глубины 3091м: Аргиллит 55%; Угль 30%; Алевролит 15%.
Спуск КНБК СБТ-89 2720-3015м
Опрессовка ПВО трубных плашек и ПУГ
Спуск КНБК СБТ-89 3015-3140м
Перезапись ГК в интервале 3410-3460 м
Бурение ротором и слайдом в инт. 3105-3233м (G=8-14т; Q=36,5-34л/с; Р=165-195атм; N=50об/мин; М=26-29кН*м; Vмех=46,93м/ч) Соотношение ротор / слайд – 81% / 19%; Vрот= 31,25м/ч; / Vслай=15,03м/ч; Т.З. 3191,4м; Левее 3,28м; Выше 8,38м; угол: план/факт/45/44,38º) Шлам с глубины 3198м: Аргиллит 50%; Угль 30%; Алевролит 20%.
Разбуривание оснастки в интервале 3490-3503,5м. Чистка ЦСГО.
Опрессовка цем.кольца. Перевод скважины на буровой раствор.
Бурение ротором в инт. 3503-3590м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76;Отклонение: левее 0,11м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3572,02м; угол: план/факт/89,60/86,53 азимут 329,40/330,43.Шламограмма на 3643м. 0-уголь, 75%-алевролиты, 15%-аргелиты.песчаник-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3233-3276м (G=8-14т; Q=36-34л/с; Р=165-195атм; N=50об/мин; М=27-30кН*м; Vмех=46,93м/ч) Соотношение ротор / слайд – 77% / 23%; Vрот= 45,97м/ч; / Vслай=26,14м/ч; Т.З. 3241,18м; Левее 3,95м; Выше 8,45м; угол: план/факт/46,24/46,49º) Шлам с глубины 3267м: Угль 95%; Алевролит 5%.
Бурение ротором в инт. 3590-3600м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76;Отклонение: левее 0,11м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3572,02м; угол: план/факт/89,60/86,53 азимут 329,40/330,43.Шламограмма на 3643м. 0-уголь, 75%-алевролиты, 15%-аргелиты.песчаник-10%
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в инт. 3600-3640м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3624,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3643м. 0-уголь, 75%-алевролиты, 15%-аргелиты.песчаник-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3276-3340м (G=8-14т; Q=34,5-34л/с; Р=165-190атм; N=50об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=43,71м/ч) Соотношение ротор / слайд – 27% / 73%; Vрот= 29,03м/ч; / Vслай=18,19м/ч; Т.З. 3315,8м; Левее 3,39м; Выше 7,66м; угол: план/факт/52,21/52,78º; прогноз на забой А.О. 2810,04м) Шлам с глубины 3320м: Угль 50%; Алевролит 40%; Аргиллит 10%.
Бурение ротором в инт. 3640-3730м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3643м. 0-уголь, 75%-алевролиты, 15%-аргелиты.песчаник-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3340-3370м (G=8-14т; Q=34,5-34л/с; Р=165-190атм; N=50об/мин; М=30-33кН*м; Vмех=42,62м/ч) Соотношение ротор / слайд – 36% / 64%; Vрот= 27,62м/ч; / Vслай=16,91м/ч; Т.З. 3353,2м; Левее 3,38м; Выше 8,32м; угол: план/факт/55,21/57,21º; прогноз на забой А.О. 2830,63м) Шлам с глубины 3357м: Алевролит 50%; Угль 40%; Аргиллит 10%.
Бурение ротором в инт. 3730-3855м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3830м. 30%-уголь, 50%-алевролиты, 0%-аргелиты.песчаник-20%
Промывка с рассаживанием в интервале 3370-3357-3370м (Q=36л/сек; Р=165-185атм; N=↑20об/мин; ↓50об/мин; М=31-34кН*м) - ожидание отбора выбуренной породы и проведения экспресс геологического анализа для определения процентного соотношения пород, а так же межпластовая корреляция. Шлам с глубины 3370м: Алевролит 50%; Угль 40%; Аргиллит 10%.
Поэтапное бурение в интервале 3370-3382м (прогноз на забой а.о. 2837,41м) (G=2-3т; Q=32л/с; Р=150-160атм; N=50об/мин; М=27-30кН*м; Vмех=3м/ч); Т.З. 3365,65м; Левее 3м; Выше 8,58м; угол: план/факт/56,2/57,05º; прогноз на забой А.О. 2830,63м) Шлам с глубины 3380м: Алевролит 70%; Угль 20%; Известняк 10%.
Поэтапное бурение в интервале 3382-3385м (прогноз на забой а.о. 2838,86м) (G=0,5-1т; Q=32л/с; Р=150-160атм; N=50об/мин; М=27-30кН*м; Vмех=1м/ч); Шлам с глубины 3382м: Алевролит 55%; Угль 20%; Известняк 25%.
Поэтапное бурение в интервале 3385-3388м (прогноз на забой а.о. 2840,49м) (G=0,5-1т; Q=32л/с; Р=140-150атм; N=50об/мин; М=27-30кН*м; Vмех=1м/ч). Шлам с глубины 3386м: Алевролит 30%; Угль 20%; Известняк 50%. Частичное поглощение при бурении в интервале 3387-3388м 4м³/15мин (интенсивность 16м³/ч), снизили производительность до 10л/с
Бурение ротором в инт. 3730-3855м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3830м. 30%-уголь, 50%-алевролиты, 0%-аргелиты.песчаник-20%
Промывка с расхаживанием в интервале 3387-3382-3387м (N=↑20-↓20об/мин; М=32-34кН*м; Q=10л/с (стабильно); Р=30-35атм) с прокачкой кольматирующей пачке в V-10м³; В=101сек (На основе РВО + MIX PLUG F 10кг/м³ + MIX PLUG М 20кг/м³ + MEX CARB С 100кг/м³), Продавка (выход в открытый ствол) пачки при производительности 32л/с, при Q=32л/с частичное поглощение 4м³/20мин (интенсивность 12м³/ч), снизили производительность до 28л/с в течении 20 минут - стабильно. Общая потеря бурового раствора 8м³; Т.З. 3371,32м (прогноз на забой а.о. 2840,53м); Левее 2,93м; Выше 8,62м; угол: план/факт/56,65/56,95º)
Промывка с расхаживанием в интервале 3387-3382-3387м (N=↑40-↓60об/мин; М=28-30кН*м; Q=28л/с (стабильно); Р=130-135атм) с прокачкой ВУС в V-10м³; Y=1,20г/см³; УВ=101сек и установкой укрепляющей пачки в интервале углей 3388-2795м; V=25м³; Y=1,22г/см³ (на основе РВО + Асфальтен – 25кг/м³ с содержанием смазки 6%)
Бурение ротором в инт. 3855-3952м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3830м. 30%-уголь, 50%-алевролиты, 0%-аргелиты.песчаник-20%
Подъем инструмента в интервале 3388-1544м на "сухую" Во время подъема зафиксированы срывающиеся затяжки до 3-5т ВСВ на глубинах 3241м; 3179м; 3116м; 2888м
Ожидания принятия решения
Бурение ротором в инт. 3952-3962м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3830м. 30%-уголь, 50%-алевролиты, 0%-аргелиты.песчаник-20%
Подъем инструмента в интервале 1544-467м
Бурение ротором в инт. 3962-4003м (G=8-10т; Q=15-16л/с; Р=185-220 атм; N=60об/мин; М=11-14кН*м; Vмех=21.58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 90% /10%; Vрот= 22.20м/ч; / Vслайд 15,76пОтклонение: левее 0,86м; Ниже 1,03 м; Т.З. 3644,88м; угол: план/факт/89,60/92,03 азимут 329,40/330,39Шламограмма на 3830м. 30%-уголь, 50%-алевролиты, 0%-аргелиты.песчаник-20%
Подъем инструмента в интервале 467-21м с выбросом на приемные мостки СБТ-127мм (18 свечей)
Разборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 21-0м
Ожидания принятия решения
Выброс из-за пальца СБТ-127мм (22 свечи из 82)
Выброс из-за пальца СБТ-127мм (22 свечи, Ʃ44 из 82)
КСПО подъем в интервале 4003 - 3499 м.
КСПО спуск в интервале 3499 - 3902 м.
Выброс из-за пальца СБТ-127мм (38 свечи, Ʃ82 из 82)
КСПО спуск в интервале 3902-4003 м.
Промывка на забое, установка укрепляющей пачки
Подъем КНБК 4003 - 2350 м.
ПЗР к спуску ОК-168мм (Ревизия цепей КПЦ, ЛБУ; ТО ВСП; Гидростанции; смена клиньев на ПКР; Настройка ключа TQ; Центровка вышки)
Подъем КНБК 2350-30 м.
Спуск ОК-168,3мм в интервале 0-1442м (Башмак ОК-245мм 1453м)
Разборка КНБК
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
Промежуточная промывка на глубине 1442м (Q=6-24л/с; Р=13-22/15атм), продувка манифольда 0,5ч
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1442-1765м
Спуск ОК-168,3мм в интервале 1765-2794м
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
Промежуточная промывка перед углями с расхаживанием интервале 2794-2782-2794м (Q=6-24л/с; Р=30-50/30атм), продувка манифольда 0,5ч
Спуск ОК-168,3мм в интервале 2794-3387м (БК 3387м; ЦКОД 3374,26м)
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
Промывка с выходом на режим на глубине 3387м (Q=6-24л/с; Р=28-40/31атм)
ПЗР к цементированию (Отворот промывочного переводника; Наворот цементировочной головы)
Цементирование ОК-168мм Буфер смывающий V-6м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-8м³; Y-1,3г/см³; Облегчённый цемент V-30,2м³;Y-1,40г/см³; Тяжёлый цемент V-18,5м³;Y-1,83г/см³; Продавка тех.вода - V-61м³ Y-1,01г/см³; Рраб=135атм; Рстоп=160атм; Циркуляция: полная до конца; ЦКОД – гермет. (возврат жидкости 350л); Выход на устье: РВО Y-1,20г/см³
ОЗЦ. Выжидание 3ч (отворот цем.головы) (Перемонтаж ПВО - 20%) Чистка желобной системы.
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
ОЗЦ. (Перемонтаж ПВО - 100%). Чистка желобной системы, Чистка всасывающих линии буровых насосов; Ревизия буровых насосов (клапана, поршня, орошения, подпорные насосы)
ГИС в открытом стволе (заключительный на СБТ-89)-
ПЗР к спуску ок114,3мм
ОЗЦ. (ТО ВСП с заменой рабочего переводника с Нз152хНз133 на Нз152хНх108)
спуску ок114,3мм 0-50м
ПЗР к ГИС на кабеле (Монтаж мерного и подвесного ролики и пропуск через них каротажный кабель. Программирование и настройка приборов).
ГИС на кабеле: 1-й рейс СГДТ -100 (шаблон, без ИИИ) прибор дошел до 3360м (ЦКОД 3374,26м) 2-й рейс СГДТ -100 (с ИИИ "с источником") прибор дошел до 3350м 3-й рейс ПРКЛ РК + АКЦ (спуск - продолжается) Обвязка ВШН в основной амбар (остались сварные работы); Убрали СБТ-127мм у приемного моста (консолидировали в одном месте); Монтаж длинных стеллажей; Укладка СБТ-89мм на приемные стеллажи (20%); Ревизия Ключа TQ (сменили плашки на 114мм); Виброситов Swaco (4-х штук); Буровой лебедки (цепи КПЦ + ЛБУ); Убрали наледь и шлам (сосульки) под эшелоном буровой (100%); Чистка верхней части направляющих тумб и рельсов от снега и льда (100).
спуску ок114,3мм 50-2515м
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК + АКЦ прибор дошел до 3340м (подъем с записью продолжается) Ревизия шнекового конвеера; АКБ-4М; Зачистка кромки тумб (по НДС) (2 тумбы установлены под пар); Убрали наледь/розливы в ЦСГО и воронка (полы); Убрали все хим.реагенты, мусор, бочки и т.п. с площадки БПР (воронка); Укладка СБТ-89мм на приемные стеллажи.
спуску ок114,3мм 2515-3400м
ГИС на кабеле: 3-й рейс ПРКЛ РК + АКЦ прибор дошел до 3340м Зачистка кромки тумб (по НДС) (2 тумбы установлены под пар)
спуску ок114,3мм 2515-3400м
Промывка на забое. Активация подвески хвостовика. Опрессовка ЭК+хвостовик. Перевод скважины на жидкость заканчивания.
Промывка на забое. Активация подвески хвостовика. Опрессовка ЭК+хвостовик. Перевод скважины на жидкость заканчивания.
Опрессовка ПВО: глухие плашки совместно с ОК-168мм Рнач=254,2атм; падение за 30 мин Р=3,9атм; Ркон=250,3атм (+)
Сборка роторной КНБК №5 в интервале 0-19,06м Отворот долота (смена долота)
Подъём с выбросом СБТ89 на приемные мостки
НПВ. Сборка роторной КНБК №5 в интервале 0-19,06м Отворот долота (смена долота)
Спуск роторной КНБК в интервале 19-432м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 30шт/15свечей)
Спуск роторной КНБК в интервале 432-972м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 44шт/22свечи / Ʃ-74шт/37свечей)
Подъём с выбросом СБТ89 на приемные мостки
Спуск роторной КНБК в интервале 972-2175м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 98шт/49свечей / Ʃ-172шт/86свечей)
Подъём с выбросом СБТ89 на приемные мостки
Демонтаж ПВО
Спуск роторной КНБК в интервале 2175-2702м (со сборкой с мостков СБТ-89мм 43шт/21свеча / Ʃ-215шт/107свечей + 1 трубка)
Спуск роторной КНБК в интервале 2702-3082м (из-за пальца СБТ-89мм 11 свечей + СБТ-102мм 5 свечей)
Опрессовка ПВО: Трубные плашки Ø102мм совместно с ОК-168мм Рнач=251,5атм; падение за 30 мин Р=3,2атм; Ркон=248,3атм (+) ПУГ совместно с ОК-168мм Рнач=256,6атм; падение за 30 мин Р=4,2атм; Ркон=252,4атм (+)
Спуск роторной КНБК в интервале 3082-3327м (из-за пальца СБТ-102мм 10 свечей, Ʃ15 свечей)
Спуск с промывкой в интервале 3327-3352м (Q=10л/сек; Р=30-12атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=9-10кНт*м)
Спуск с промывкой в интервале 3352-3366м (Q=10л/сек; Р=15-20атм; Nвсп=20об/мин; Mвсп=9-10кНт*м), на глубине 3366м получили G=2т НСВ (ЦКОД на глубине 3374,26м)
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø168мм в интервале 3366-3388м (G=2-5т; Q=16-15л/сек; Р=120-110атм; Nвсп=40об/мин; Mвсп=11-14кНт*м),с переводом скважины на полимер-карбонатный раствор Y= 1,09г/см³
Бурение в интервале 3388-3401м (прогноз на забой а.о. 2847,64м) (G=4-6т; Q=16л/с; Р=120-125атм; N=40-90об/мин; М=12-14кН*м; Vмех=8м/ч), Шлам с глубины 3394м: Алевролит 60%; Угль 20%; Известняк 20%.
Бурение в интервале 3401-3450м (прогноз на забой а.о. 2874,44м) (G=4-6т; Q=16л/с; Р=125-135атм; N=90об/мин; М=13-16кН*м; Vмех=6м/ч), Шлам с глубины 3440м (прогноз а.о. 2868,97м): Известняк 50%; Песчаник 50%.
Бурение в интервале 3450-3465м (прогноз на забой а.о. 2882,64м) (G=4-6т; Q=16л/с; Р=130-135атм; N=90об/мин; М=13-16кН*м; Vмех=6м/ч), Шлам с глубины 3457м (прогноз а.о. 2878,26м): Известняк 50%; Песчаник 50%. Частичное поглощение при достижении глубины 3465,6м 3м³/4мин (интенсивность 45м³/ч), снизили производительность до 5л/с
Промывка с расхаживанием в интервале 3450-3460-3450м (N=↑40-↓40об/мин; М=14-17кН*м; Q=5л/с (частичное поглощение 3м³/38мин, интенсивность 4,7м³/ч); Р=15атм) с прокачкой кольматирующей пачки в V-5м³; В=107сек (На основе РВО + MEX CARB С 120кг/м³), Продавка (выход в открытый ствол на забое) пачки при Q=10л/с; Р=45-50атм, при Q=10л/с частичное поглощение 2м³/15мин, (интенсивность 8м³/ч), Общая потеря бурового раствора 8м³
Бурение в интервале 3465-3467м (прогноз на забой а.о. 2883,73м) с частичным поглощением и прокачкой на глубине 3466м кольматирующей пачки в V-5м³; В=107сек (На основе РВО + MEX CARB С 120кг/м³) G=2-3т; Q=10л/с; Р=50атм; N=90об/мин; М=15-17кН*м; Vмех=2м/ч, на глубине 3467м зафиксировано падение давления с 50атм до 25атм, снижение Q=6л/с, →прекратился процесс циркуляции (выход бурового раствора отсутствует), подъем КНБК в интервале 3467-3450м (хождение чистое), перевод скважины на техническую воду с доливом в затрубное пространство
КСПО в интервале 3467-3352-3450м на "сухую" (чисто), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится, продувка манифольда 0,5ч
Спуск с проработкой в интервале 3450-3467м Q=8л/с; Р=12атм; N=90об/мин; М=17-20кН*м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в интервале 3467-3470м (прогноз на забой а.о. 2885,37м) (с подъемом на мах. длину свечи каждые 3м проходки) G=4-6т; Q=8-12л/с; Р=25-30атм; N=90об/мин; М=17-20кН*м; Vмех=10м/ч, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
На проработке в интервале 3470-3450м зафиксированы скачки момента до 30кН*м; и затяжки до 10-15т ВСВ (Q=12л/с; Р=30-40атм; N=↑40-↓80об/мин; М=16-18/25-30кН*м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 3470-3352м (Башмак ОК-168мм на гл.3387м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится, продувка манифольда 0,5ч
При запуске циркуляции перед выходом в открытый ствол зафиксировано увеличение давления до 160атм, при отвороте рабочего соединения уровень жидкости в инструменте не падает, сделали контрольную продувку манифольдной линии (+), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится, продувка манифольда 0,5ч
НПВ. Подъем инструмента для обнаружения забития в интервале 3387-3352м, попытки восстановить циркуляцию (-), набор давления до 60атм; 90атм (-) с интенсивным расхаживанием (-), при отвороте зафиксирован перелив в течении 10мин, продувка манифольда 0,5ч. Подъем инструмента для обнаружения забытия в интервале 3352-3303м, уровень жидкости в инструменте не падает продувка манифольда 0,5ч. с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Подъем инструмента для обнаружения забытия в интервале 3303-3180м, при постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
НПВ. Подъем инструмента (с сифоном и раскреплением ключами КМБ) для обнаружения забытия в интервале 3180-2812м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Подъем инструмента (с сифоном) для обнаружения забития в интервале 2812-554м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Подъем инструмента (с сифоном) для обнаружения забития в интервале 554-29м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Разборка роторной КНБК №5 в интервале 29-0м, при ревизии выявлено забитее долота и одной трубки ТБТ-102мм песчаником и известняком. Чистка ТБТ-102мм от забития, отогрев ротора, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Сборка роторной КНБК №6 в интервале 0-10м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 10-1440м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 1440-2946м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Спуск роторной КНБК в интервале 2946-3376м (Башмак ОК-168м на глубине 3387м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Частичная перетяжка талевого каната (300м) Наработка составляет 4249т/км, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Ремонт ВСП (Неисправность в запуске гидравлического двигателя), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Ремонт ВСП (Отогрев гидравлической и тормозной системы), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
НПВ. Спуск с проработкой в интервале 3376-3450м (Q=8л/с; Р=4-8атм; N=80об/мин; М=14-17кН*м) Спуск с проработкой в интервале 3450-3470м (Q=12л/с; Р=38-42атм; N=80об/мин; М=14-17кН*м) Шаблонировка с проработкой в интервале 3470-3450-3470м (2 раза) (+) (Q=12л/с; Р=38-42атм; N=↑40-↓80об/мин; М=14-17кН*м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Бурение в интервале 3470-3488м (прогноз на забой а.о. 2895,22м) (с подъемом на мах. длину свечи и с прокачкой ВУС V-2м³; Т=101сек каждые 1,5-2м проходки ) G=1-3т; Q=12л/с; Р=42→20атм; N=80об/мин; М=14-16кН*м; Vмех=6м/ч, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка с рассаживанием в интервале 3388-3474-3388м (Q=14л/сек; Р=55-60атм; N=↑40об/мин; ↓80об/мин; М=14-16кН*м с прокачкой пачки ВУС в V-10м³ (На основе РВО; Т=102сек), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем с обратной проработкой в интервале 3488-3387м (Q=14л/сек; Р=55-45атм; Nвсп=↑40обр/мин; Mвсп=14-17кНт*м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск с проработкой в интервале 3387-3488м (Q=14л/сек; Р=45-50атм; Nвсп=↓80обр/мин; Mвсп=14-17кНт*м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка с рассаживанием в интервале 3388-3474-3388м (Q=14л/сек; Р=30-20атм; N=↑40об/мин; ↓80об/мин; М=14-17кН*м с прокачкой пачки ВУС в V-10м³ (На основе РВО; Т=102сек), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем с обратной проработкой в интервале 3488-3474м (Q=14л/сек; Р=25-20атм; Nвсп=↑40обр/мин; Mвсп=14-17кНт*м), Подъем инструмента в интервале на "сухую" в интервале 3474-3376м (чисто), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Продувка манифольдной линии, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Взвешивание КНБК ↑ 68т; ↓ 41т ↔46т (N=10обр/мин; М=9,8кНт*м); (N=20обр/мин; М=17,5кНт*м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 3376-2444м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 3376-206м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем инструмента в интервале 206-10м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Разборка роторной КНБК №6 в интервале 10-0м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
ПЗР к спуску ОК-114мм с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Спуск хвостовика 114мм в интервале 0-180м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Сборка и спуск НКТ-60мм во внутрь хвостовика с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Перед промежуточной промывкой, произведена продувка манифольдной линии (отрицательно), прихватило грязевый шланг на изгибе, отогрев шланга, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Перед промежуточной промывкой, произведена продувка манифольдной линии (отрицательно), прихватило грязевый шланг на изгибе, отогрев шланга, подготовка ЦА-320 к промывке, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Промывка на глубине 204м с помощью ЦА-320 V=8м³ (Q=8л/сек; Р=0атм), Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 6т; ↓ 5,5т ↔5т с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 204-3369м (Башмак ОК-168мм 3387м) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Перед промежуточной промывкой, произведена продувка манифольдной линии (+), При запуске циркуляции рост давления до 50атм, предположительно поддавило пробку в линию изгиба гусака ВСП, отогреваем гусак, параллельно подготовка ЦА-320 к промывке, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Промывка на глубине 3369м с бурового насоса V=13м³ (Q=6-8л/сек; Р=2-17атм), продувка манифольдной линии (0,5), Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 68т; ↓ 35т ↔45т с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Спуск ОК-114,3мм на БИ в интервале 3369-3487,5м. Башмак 3487,5м; Подвеска хвостовика ООО "ТСС" голова 3308,44м; Перекрытие 78,56м (длина хвостовика 179,06м), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Активация подвески: 1.Сброс активационного шара Ø40мм (р=1,18г/см³); 2.Индикация посадки: Стоп 100атм; Удержание давления 5мин; 3.Активация подвески гидравлической: Набор давления до 140атм, Удержание давления 2мин; 4.Якорение: Разгрузка 15т НСВ; (свой вес 35т на «майна»); 5.Разъединение хвостовика от ТК гидравлически: Набор давления до 250атм, падение до 100атм (+), конечное 0атм(+); 6.Проверка отстыковки: ↑ БИ на 6м (+), (свой вес БИ 68т); 7.Активация верхнего пакера подвески: Разгрузка 25т НСВ, – 2 раза, Индикация (+) с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Продувка манифольдной линии с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм (4 свечи из 34) до глубины 3189м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Смена сухарей на клиньях ПКР, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-102мм (10 свечей / Ʃ14 из 34) до глубины 2944м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (8 свечей из 118) 2748м с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (30свечей; Ʃ38 из 118) 1963м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (52свечей; Ʃ90 из 118) 687м, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла совместно с НКТ-60мм на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (28 свечей; Ʃ118 из 118) + ТБТ-89мм (2свечи), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Подъем разъединительного узла с разборкой и выбросом на приемные мостки НКТ-60мм, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится.
Выброс из-за пальца СБТ-102мм (20 свечей)
ПЗР к спуску лифта НКТ-73мм (подготовка оборудования: монтаж спайдера, Демонтаж ключа TQ; монтаж и обвязка ключа ГКШ-1500) Чистка приемных емкостей - 70%, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
ПЗР к спуску лифта НКТ-73мм (подготовка оборудования: монтаж спайдера, Демонтаж ключа TQ; монтаж и обвязка ключа ГКШ-1500), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 160м (16шт), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Спуск лифта НКТ-73мм до глубины 1506,18м (131шт / Ʃ147шт), с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Демонтаж разъемного желоба; Демонтаж ПВО, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Монтаж трубной головки ФА, адаптера коренной задвижки (планшайбы с подвесным патрубком) , с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Опрессовка МПП (245атм) "-", пропуск по межфланцевому соединению, устранение негерметичности, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Опрессовка МКП (30атм) "+" и МПП (245атм) "+" Скважина закрыта бурением 25.01.24г 03:00ч, с постоянным доливом в затрубное пространство - уровень на устье держится
Пусковая
Срыв планшайбы
Монтаж ПВО. Монтаж выкидных линий от стволовой части ПВО до БГД -50%.
Монтаж ПВО
Монтаж ПВО
Монтаж ПВО
Монтаж ПВО. Монтаж выкидных линий от стволовой части ПВО до БГД -100%.
Опресовка ПВО (труб.плашки, ПУГ)
Подъем НКТ-73 с выбросом на ПМ в интервале 1000-0м.
Подъем НКТ-73 с выбросом на ПМ в интервале 1000-0м.
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
ГИС (АКЦ с записью ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ)
Опресссовка ПВО "глухих" совместно с БГД на Р=230атм. Герметично
Опресссовка ПВО "глухих" совместно с БГД на Р=230атм. Герметично
НПВ. ПР к забуриванию шурфа. Монтаж выкидных линий ПВО от БГД до факельного амбара.Опрессовка ёмкости ЦСГО. Герметично. Монтаж устьевой воронки. Устранение пунктов предписаний пусковой комиссии, выполнено 8 пунктов из 32.
НПВ. Монтаж выкидных линий от БГД до факельного амбара. Изготовление основание под гидроворонку. Обвязка циркуляционного жёлоба с устьевой воронкой. Устранение пунктов предписания пусковой комиссии. Выполнено 16 из 32
НПВ. Замывка шурфа под квадрат. Устранение пунктов предписания пусковой комиссии. Выполнено 18 из 32
НПВ. Монтаж тумб и якорей выкидных линий от БГД до факельного амбара.Сборка "очистной" КНБК.Спуск КНБК. Непроход КНБК ниже 4,5м стола ротора.Отогрев устья. Устранение пунктов предписания пусковой комиссии. Выполнено 20 из 32
Спуск КНБК в интервале 0-150м со сборкой БИ с приёмных мостков
Спуск КНБК в интервале 150-1154,38.м.Промежуточная промывка на глубине 1154,38 м.( Q=12 л/с, Р=60 атм.).Спуск КНБК в интервале 1154,38-1180.м. Устранение пунктов предписание рабочей комиссии 33 и 40.Устранение пунктов предписание пусковой комиссии 20 и 32.
Спуск КНБК в интервале 1180-1600м.
Спуск КНБК в интервале 1600-2476м.
НПВ. ПР к промывке. Продувка линии манифольда. Проведение УТЗ «Выброс». Смена вахт ООО ''Победит Холдинг''
НПВ. Смена вахт ООО ''Победит Холдинг''
НПВ. ПР к промывке. Отогрев оборудования
Промывка на гл. 2476 м (Qвх=6-8 л/с, Рвх=16-18 кгс/см²).
Проработка в инт. 2476-2487м (Qвх=6-10 л/c, Рвх=16-49 кгс/см², Nрот=40 об/мин).
Спуск БИ в инт. 2473-2483м
Проработка в инт. 2483-2497м (Qвх=8.3-10.7 л/c, Рвх=24-51 кгс/см², Nрот=42 об/мин).
Проработка в инт. 2483-2506м (Qвх=8.3-10.7 л/c, Рвх=24-51 кгс/см², Nрот=42 об/мин).
Подьём БИ в инт. 2506-1700м.
Подьём БИ в инт. 1700-1500м.
Подьём БИ в инт. 1500-0м.
Сборка КНБК КО в инт.0-32м
НПВ. ПР к опрессовке. Опрессовка тех.водой (ρ=1.01 г/см3) выкидных линий без воздействием на ЭК на Pплан=50 кгс/см², Pнач=50 кгс/см², через 30 мин, Pкон=50 кгс/см². Акт опрессовки подписан
Спуск БИ в инт. 32-50м
Спуск БИ в инт. 50-1530м.
Спуск БИ в инт. 1530-2500м.
Привязке меры инструмента к геологическому разрезу скважины методами ГИС (АКЦ с ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ )
Привязке меры инструмента к геологическому разрезу скважины методами ГИС (АКЦ с ФКД, ГГЦ, ГК, ННК-т, МЛМ )
Ориентирование клин-отклонителя.
Обратная промывка от ЦА-320 тех.водой (1.01 г/см3) на гл. 2491.5 м.
Активация якоря Рвх=30-155 кгс/см². Натяжка БИ до 55.6 т (СВ 43.5 т).
Активация якоря Рвх=30-155 кгс/см². Натяжка БИ до 55.6 т (СВ 43.5 т).
Фрезерование "окна" в инт. 2488-2489м (G=0.6-1.5 т, Qвх=10.5-11 л/с, Рвх=85-90 кгс/см², Nрот=46-66 об/мин)
Фрезерование "окна" в инт. 2489-2491м (G=0.6-1.5 т, Qвх=10.5-11 л/с, Рвх=85-90 кгс/см², Nрот=46-66 об/мин)
Углубление в породе (карман) 2491-2493м
опрессовка цементного кольца на буровом растворе 1,12 гр/см3 давлением Ропр= 30 кгс/см2.
Углубление в породе (карман) 2493-2495м
Углубление в породе (карман) 2495-2496м
Проработка в инт. 2485-2496.1 м (Qвх=10.6 л/с, Рвх=53-83 кгс/см², Nрот=53-63 об/мин) Промывка на гл. 2482.8м. (Qвх=10 л/с, Рвх=20-53 кгс/см²). Замещение тех. воды (1.01 г/см3) на БР (1.09 г/см3)
НПВ. Перетяжка Талевого каната 250м
Подъём БИ в инт. 2482-1827 м
Подъём БИ в инт. 1827-32м
Разборка КНБК КО
Сборка КНБК
Сборка КНБК
Спуск КНБК №3 до глубины 2049м
Спуск КНБК №3 до глубины 2488м
НПВ. Проведение ремонтных работ вибросита, включая сварочные операции по корпусу.
НПВ. Проведение ремонтных работ вибросита, включая сварочные операции по корпусу.
Спуск КНБК №3 до глубины 2488м, на глубине 2488м получили G=1т НСВ (интервал вырезания окна 2488-2491м) Ориентирование КНБК, Проработка кармана в интервале 2488-2496м (G=1-2т; Q=10л/с; Р=90-95атм; N=слайд; Vмех=6м/ч)
Бурение слайдом в инт. 2496-2502м (G=2-4т; Q=10л/с; Р=90-95атм; N=слайд; Vмех=6м/ч)
Бурение слайдом в инт. 2502-2507м (G=2-4т; Q=10л/с; Р=90-95атм; N=слайд с подворотом; Vмех=8м/ч) с перезаписью ГК
Бурение ротором и слайдом в инт. 2507-2516м (G=2-4т; Q=11л/с; Р=120-130атм; N=30обр/мин; М=7-9кН*м; Vмех=25м/ч) Т.З. 2501,84м; Левее 2,37м; Выше 6,16м; угол: план/факт/23,9/24,1º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2516-2607м (G=4-7т; Q=12л/с; Р=120-155атм; N=40обр/мин; М=7-9кН*м; Vмех=22,95м/ч) Соотношение ротор / слайд – 88% / 12%; Vрот= 27м/ч; / Vслай=11м/ч; Левее 2,07м; Выше 0,25м; Т.З. 2582,72м; угол: план/факт/25,76/26,64º), шлам с глубины 2596м: Алевролит-80%; Аргилит-10%; Песчанник-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 2607-2645м (G=5-7т; Q=12л/с; Р=135-155атм; N=40обр/мин; М=7-9кН*м; Vмех=23,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 91% / 9%; Vрот= 25,52м/ч; / Vслай=16,58м/ч; Левее 2,16м; Выше 0,37м; Т.З. 2619,19м; угол: план/факт/26,28/26,74º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2645- 2717м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=140-160атм; N=40обр/мин; М=7-9кН*м; Vмех=23,52м/ч) Соотношение ротор / слайд – 85% / 15%; Vрот= 24,46м/ч; / Vслай=20,98м/ч; Левее 2,32м; Выше 0,49м; Т.З. 2693,01м; угол: план/факт/26,28/26,01º), шлам с глубины 2715м: Алевролит-70%; Песчанник-25%; Уголь-5%
Бурение ротором и слайдом в инт. 2717-2780м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=160-180атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=22,79м/ч) Соотношение ротор / слайд – 87% / 13%; Vрот= 24,33м/ч; / Vслай=12,96м/ч; Левее 3,32м; Выше 0,06м; Т.З. 2766,44м; угол: план/факт/31,14/29,54º), шлам с глубины 2775м: Алевролит-70%; Песчанник-25%; Уголь-5%
Бурение ротором и слайдом в инт. 2780-2800м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=160-180атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=21,91м/ч) Соотношение ротор / слайд – 86% / 14%; Vрот= 24,33м/ч; / Vслай=12,96м/ч; Левее 3,37м; Выше 0,09м; Т.З. 2775,73м; угол: план/факт/32,17/30,26º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2800-2832м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=160-180атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=19,79м/ч) Соотношение ротор / слайд – 48% / 52%; Vрот= 14,63м/ч; / Vслай=11,48м/ч; Левее 4,03м; Ниже 0,75м; Т.З. 2812,43м; угол: план/факт/36,25/34,79º), шлам с глубины 2825м: Алевролит-50%; Уголь-30%; Песчанник-20%
Бурение ротором и слайдом в инт. 2832-2836м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=19,58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 49% / 51%; Vрот= 16,27м/ч; / Vслай=10,97м/ч; Левее 4,42м; Ниже 0,88м; Т.З. 2821,72м; угол: план/факт/37,28/36,16º)
Промывка с расхаживанием в интервале 2836-2822-2836м (Q=13л/с; Р=175-180атм; N=↑0-↓40об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,11г/см3; УВ=118сек, продувка манифольда 0,25ч
Подъем КНБК в интервале 2836-2474м на "сухую" - чисто (Окно 2488-2491м)
Полная перетяжка талевого каната (замер фактического диаметра с помощью штангенциркуля составил 26мм, с видимыми дефектами и повреждениями (обрыв проволок). Замена насоса МСМ на воронке и ее обвязка – 90%; Замена шарового крана на выкидных линии песко-илоотделителя; ТО резервного ДЭС и пробный запуск (-) – двигатель не проворачивается (заклинен); Изготовление каркаса и перильных ограждений у центрифуги – 30%; Укладка СБТ-89мм (51шт) для УЗД.
Спуск КНБК в интервале 2474-2551м на "сухую" - чисто
Спуск КНБК в интервале 2551-2836м на "сухую" - чисто
Бурение ротором и слайдом в инт. 2836-2870м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=19,58м/ч) Соотношение ротор / слайд – 49% / 51%; Vрот= 16,27м/ч; / Vслай=10,97м/ч; Левее 4,42м; Ниже 0,88м; Т.З. 2821,72м; угол: план/факт/37,28/36,16º)
Продувка манифольда, Замена гофрированного шланга на линии разгрузки пескоотделителя
Бурение ротором и слайдом в инт. 2870-2900м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185/атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,64м/ч) Соотношение ротор / слайд – 35% / 65%; Vрот= 22,47м/ч; / Vслай=8,63м/ч; Левее 6,77м; Ниже 2,43м; Т.З. 2885,92м; угол: план/факт/44,43/42,91º), шлам с глубины 2895м: Алевролит-90%; Уголь-10%; УЗД СБТ-89мм (28шт из 81шт; 25шт-годные / 3шт брак)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2900-2925м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185/атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,64м/ч) Соотношение ротор / слайд – 35% / 65%; Vрот= 22,47м/ч; / Vслай=8,63м/ч; Левее 6,77м; Ниже 2,43м; Т.З. 2885,92м; угол: план/факт/44,43/42,91º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2925-2955 (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185/атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 28% / 72%; Vрот= 25,41м/ч; / Vслай=13,41м/ч; Левее 4,04м; Ниже 3,05м; Т.З. 2940,93м; угол: план/факт/50,57/50,73º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 2955-2992м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185/атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 29% / 71%; Vрот= 23,53м/ч; / Vслай=11,21м/ч; Левее 2,66м; Ниже 3,15м; Т.З. 2977,77м; угол: план/факт/54,68/55,28º)
Продувка манифольда 0,25ч, Ремонт бурового насоса №1: Замена поршня, втулки, жидкость орошения и насос орошения; Отогрев грязевого манифольда у БН№ 2 // КСПО в интервале 2992-2795-2831м на "сухую" - чисто УЗД СБТ-89мм (23шт/Σ51шт из 81шт; 46шт-годные / 5шт брак)
Спуск КНБК в интервале 2831-2992м на "сухую" - чисто
Бурение ротором и слайдом в инт. 2992-3000м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=165-185/атм; N=40обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,21м/ч) Соотношение ротор / слайд – 29% / 71%; Vрот= 23,53м/ч; / Vслай=11,21м/ч; Левее 2,66м; Ниже 3,15м; Т.З. 2977,77м; угол: план/факт/54,68/55,28º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3000- 3040м (G=5-8т; Q=12л/с; Р=170-195/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=16,15м/ч) Соотношение ротор / слайд – 52% / 48%; Vрот= 23,12м/ч; / Vслай=8,26м/ч; Левее 2,56м; Ниже 1,7м; Т.З. 3023,68м; угол: план/факт/59,81/61,13º), шлам с глубины 3037м: Алевролит-80%; Песчаник-10%; Аргилит-5%; Уголь-5%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3040-3121м (G=4-6т; Q=13л/с; Р=175-200/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=16,81м/ч) Соотношение ротор / слайд – 72% / 28%; Vрот= 25,13м/ч; / Vслай=10,64м/ч; Левее 2,62м; Выше 1,35м; Т.З. 3088,33м; угол: план/факт/67,03/70,62º), шлам с глубины 3105м: Алевролит-80%; Аргиллит-15%; Уголь-5%; УЗД СБТ-89мм (30шт/Σ81шт из 81шт; 72шт-годные / 9шт брак)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3121-3150м (G=4-6т; Q=13л/с; Р=175-200/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=19,82м/ч) Соотношение ротор / слайд – 73% / 27%; Vрот= 25,99м/ч; / Vслай=11,87м/ч; Левее 5,86м; Выше 1,,47м; Т.З. 3164м; угол: план/факт/67,03/70,62º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3150-3195м (G=4-6т; Q=13л/с; Р=180-200/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=16,81м/ч) Соотношение ротор / слайд – 73% / 27%; Vрот= 25,99м/ч; / Vслай=11,87м/ч; Левее 5,77м; Ниже 0,44м; Т.З. 3170,94м; угол: план/факт/76,26/72,51º), шлам с глубины 3190м: Алевролит-70%; Аргиллит-20%; Песчанник-10%;
Бурение ротором и слайдом в инт. 3195-3250м (G=4-6т; Q=13л/с; Р=190-210/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=17,36м/ч) Соотношение ротор / слайд – 30% / 70%; Vрот= 26,27м/ч; / Vслай=16,82м/ч; Левее 2,85м; Ниже 2,34м; Т.З. 3235,44м; угол: план/факт/83,47/81,34º), шлам с глубины 3250м: Алевролит-80%; Аргиллит-20%.
Промывка с расхаживанием в интервале 3250-3238-3250м (Q=13л/с; Р=175-180атм; N=↑0-↓40об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,11г/см³; УВ=105сек; Карбонат кальция 125кг/м³, продувка манифольда 0,25ч
Подъем КНБК в интервале 3250-3180м на "сухую" - чисто
Подъем КНБК в интервале 3180-2978м на "сухую" - чисто
Спуск КНБК в интервале 2978-3250м на "сухую" - чисто
Промывка с расхаживанием в интервале 3250-3238-3250м (Q=13л/с; Р=175-180атм; N=↑0-↓40об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,11г/см³; УВ=105сек; Карбонат кальция 125кг/м³
Бурение ротором и слайдом в инт. 3250-3266м (G=4-6т; Q=13л/с; Р=190-210/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=17,39м/ч) Соотношение ротор / слайд – 9% / 91%; Vрот= 20м/ч; / Vслай=19,12м/ч; Левее 2,85м; Ниже 2,74м; Т.З. 3244,69м; угол: план/факт/84,51/81,64º), шлам с глубины 3265м: Алевролит-70%; Аргиллит-10%; Уголь-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3266-3268м (G=3-5т; Q=13л/с; Р=180-200/атм; N=40обр/мин; М=9-11кН*м; Vмех=17,24м/ч) Соотношение ротор / слайд – 30% / 70%; Vрот= 26,27м/ч; / Vслай=16,82м/ч; Левее 3,55м; Ниже 3,34м; Т.З. 3244,69м; угол: план/факт/84,54/80,93º), В процессе бурения при работе в слайде, в интервале 3250-3268м, было зафиксировано отсутствие изменения зенитного угла (компоновка функционирует в режиме стабилизации).
Промывка с расхаживанием в интервале 3268-3256-3268м (Q=13л/с; Р=175-180атм; N=↑0-↓40об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-4м³; Y=1,10г/см³; УВ=104сек; Карбонат кальция 125кг/м³
Подъем КНБК в интервале 3268-2278м на "сухую" – чисто (с периодической продувкой манифольдной линии)
Подъем КНБК в интервале 2278-1048м
Подъем КНБК в интервале 1048-27,67м
Разборка КНБК №2 27,6-0м (смена ВЗД)
Сборка КНБК №3 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 0-8м (с выставлением угла перекоса 1º51´')
Сборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 8-27,64м (с выставлением угла перекоса 1º51´) Опрессовка ВЗД с проверкой сигнала телесистемы на глубине 124м (Q=7-11л/с; P=25-72атм) (+), продувка манифольда 0,5ч
Спуск КНБК в интервале 27,64-1427м с периодической промывкой на глубине 824м и продувкой манифольдной линии
Спуск КНБК в интервале 1427-2557м
Спуск КНБК в интервале 2557-3218м
Промывка с выходом на режим, с расхаживанием в интервале 3217-3221-3217м (Q=6л/с; Р=190-220атм; N=↑0-↓30об/мин; М=10-12кН*м)
Подъем КНБК в интервале 3217-3199м (1свеча)
Промывка с выходом на режим, с расхаживанием в интервале 3199-3211-3199м (Q=6-12л/с; Р=105-190атм; N=↑0-↓30об/мин; М=8-14кН*м) с прокачкой ВУС в V-2м³; Y=1,11г/см³; УВ=105сек; Карбонат кальция 125кг/м³
Спуск КНБК с проработкой в интервале 3211-3232м (G=1т; Q=8-11л/с; Р=110-170атм; N=↑0-↓30об/мин; М=7-14кН*м), в интервале 3232-3220-3232м зафиксированы скачки давления до 40атм и момента до 5кН*м от рабочего // с прокачкой ВУС в V-1,5м³; Y=1,14г/см³; УВ=116сек; Карбонат кальция 135кг/м³ (2 раза) - на выходе обильный выход шлама (Алевролит-80%; Уголь-15%; Аргиллит-5%), Циклическая обработка бурового раствора с замещением в V=25м³
Замена разрядника на ШПМ у БН №2
Спуск КНБК с проработкой в интервале 3232-3241м (G=0,5-1т; Q=9-10-12л/с; Р=115-125/150-155атм; N=↑0-↓30об/мин; М=8-12кН*м) с прокачкой ВУС в V-1,5м³; Y=1,14г/см³; УВ=116сек; Карбонат кальция 135кг/м³ // Циклическая обработка бурового раствора с замещением в V=25м³ На проработке в интервале 3241-3232-3241м зафиксированы скачки давления до 40атм от рабочего и затяжки до 7т ВСВ, на выходе обильный выход шлама (Алевролит-70%; Аргиллит-30%)
Перезапись ГК в интервале 3241-3250м (G=0т; Q=12л/с; Р=165-170атм; N=30об/мин; М=6-8кН*м)
Ревизия бурового насоса №2 (поиск причины падения давления → БН исправен) Выявлено аэрированние бурового раствора, обработка пеногасителем, запуск дегазатора)
НПВ. Перезапись ГК в интервале 3250-3268м (G=0т; Q=12л/с; Р=135-145атм; N=30об/мин; М=6-8кН*м)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3268-3309м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=160-185атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=18,06м/ч) Соотношение ротор / слайд – 11% / 89%; Vрот= 24м/ч; / Vслай=17,53м/ч; Левее 0,08м; Ниже- 0,03м; Т.З. 3277,41м; угол: план/факт/83,85/84,07º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3309-3383м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=175-200атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=16,48м/ч) Соотношение ротор / слайд – 60% / 40%; Vрот= 17,62м/ч; / Vслай=12,13м/ч; Левее 3,05м; Выше- 0,2м; Т.З. 3359,85м; угол: план/факт/90,19/90,72º), шлам с глубины 3365м: Алевролит-70%; Аргиллит-25%; Песчаник-5%;
Бурение ротором и слайдом в инт. 3383-3410м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=175-200атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=17,26м/ч) Соотношение ротор / слайд – 64% / 36%; Vрот= 24,64м/ч; / Vслай=11,93м/ч; Правее 3,78м; Выше- 0,39м; Т.З. 3387,49м; угол: план/факт/90,19/90,86º)
Бурение ротором и слайдом в инт. 3410-3465м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=180-205атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=18,98м/ч) Соотношение ротор / слайд – 100% / 0%; Vрот= 21,27м/ч; / Vслай=0м/ч; Правее 4,58м; Выше- 0,08м; Т.З. 3451,5м; угол: план/факт/90,19/89,98º), шлам с глубины 3450м: Песчаник-50%; Алевролит-40%; Аргиллит-10%
Бурение ротором и слайдом в инт. 3465-3511м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=185-210атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=16,48м/ч) Соотношение ротор / слайд – 69% / 31%; Vрот= 18,72м/ч; / Vслай=10,05м/ч; Правее 6,04м; Ниже- 0,43м; Т.З. 3497,52м; угол: план/факт/90,09/89,18º), шлам с глубины 3505м: Алевролит-70%; Песчаник-20%; Аргиллит-10%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3511-3538м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=185-210атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=16,39м/ч) Соотношение ротор / слайд – 56% / 44%; Vрот= 18,72м/ч; / Vслай=11,79м/ч; Правее 6,68м; Ниже- 1,01м; Т.З. 3515,72м; угол: план/факт/90,19/87,9º), шлам с глубины 3510м: Алевролит-70%; Песчаник-20%; Аргиллит-10%.
Бурение ротором и слайдом в инт. 3538-3591м (G=4-6т; Q=12л/с; Р=185-210атм; N=30обр/мин; М=8-10кН*м; Vмех=16,78м/ч) Соотношение ротор / слайд – 0% / 100%; Vрот= 0м/ч; / Vслай=18,82м/ч; Правее 9,82м; Ниже- 4,1м; Т.З. 3576,85м; угол: план/факт/90,19/86,96º), шлам с глубины 3591м: Аргиллит-70%; Уголь-15%; Песчаник-15%.
Промывка с расхаживанием в интервале 3591-3581-3591м (Q=13л/с; Р=205-200атм; N=↑0-↓30об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-5м³; Y=1,12г/см³; УВ=117сек; Карбонат кальция=150кг/м³; смазка TMG LUB =9%
Подъем КНБК в интервале 3591-2479м (Окно 2488-2491м) на "сухую" , продувка манифольда 0,5ч Зафиксированы срывающиеся затяжки до 5т ВСВ на глубинах: 3531м; 3459м; 3384м; 3356м; 3329м; 3275м; 3219м (до 12т) пройдены с контрольным хождением на "сухую"
Спуск КНБК в интервале 2479-3242м на "сухую" - чисто Зафиксирована посадка до 5т НСВ на глубине: 3242м пройдена с проработкой (Q=8-12л/с; Р=75-140атм; N=↑0-↓30об/мин; М=7-15кН*м) и контрольным хождением на "сухую"
Спуск КНБК в интервале 3242-3591м на "сухую" - чисто
Промывка с расхаживанием в интервале 3591-3581-3591м (Q=13л/с; Р=195-200атм; N=↑0-↓30об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-6м³; Y=1,12г/см³; УВ=117сек; Карбонат кальция=150кг/м³ и установкой смазывающей пачки в интервале открытого ствола 3591-2280м в V=15м³; Y=1,14г/см³ (на основе РВО + TMG LUB - 9% + Глитал – 1,1%)
Промывка с расхаживанием в интервале 3591-3581-3591м (Q=13л/с; Р=195-200атм; N=↑0-↓30об/мин; М=7-9кН*м) с прокачкой ВУС в V-6м³; Y=1,12г/см³; УВ=117сек; Карбонат кальция=150кг/м³ и установкой смазывающей пачки в интервале открытого ствола 3591-2280м в V=15м³; Y=1,14г/см³ (на основе РВО + TMG LUB - 9% + Глитал – 1,1%)
Подъем КНБК в интервале 3591-2480м (Окно 2488-2491м) на "сухую" - чисто, продувка манифольда 0,5ч
Тех.отстой. Наблюдение за скважиной (уровень на устье) Взвешивание КНБК ↑ 42т; ↓ 24т ↔32,5т (N=20обр/мин; М=6-7кНт*м); (N=2обр «обратки» после остановки ротора)
Подъем КНБК в интервале 2480-2396м
Подъем КНБК в интервале 2396-27,64м
Разборка КНБК №4 с ВЗД (ООО «Интер-Сервис») в интервале 27,64-0м (считывание данных)
ПЗР к спуску ОК-102мм (уборка элементов КНБК с приемных мостков, переукладка ОК-102мм согласно мере спуска), настройка момента на ключе ГКШ-3200
Спуск хвостовика 102мм в интервале 0-10,5м (Замятие муфты, отбраковка 1 трубы)
Спуск хвостовика 102мм в интервале 10,5-970м
Спуск хвостовика 102мм в интервале 970-1175м
Промывка на глубине 1175м (Q=6л/с; P=20атм) Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 14т; ↓ 10т ↔11т; Продувка манифольдной линии (0,5ч)
Спуск ОК-102мм на БИ в интервале 1175-2476м
Промывка на глубине 2476м (Q=7л/с; P=40-36атм) Взвешивание компоновки хвостовика ↑ 36т; ↓ 23т ↔27т; Продувка манифольдной линии (0,5ч)
Спуск ОК-102мм на БИ в интервале 2476-3404м Во время спуска зафиксированы посадки до 5т НСВ на глубинах в интервале 3216-3349м - пройдены при повторном хождении на "сухую"; 3349м - пройдена с промывкой (Q=6-7л/с; Р=55-70атм)
Спуск ОК-102мм на БИ с промывкой в интервале 3404-3583,5м (Q=6-7л/с; Р=60-70атм). Башмак 3583,5м; Подвеска хвостовика ООО «БУРАН» голова 2410,4м; МСЦ на глубине 3246,49м; Перекрытие 77,6м (длина хвостовика 1173,1м)
Промывка на глубине 3583,5м (Q=6-7л/с; P=50-55/45атм)
Активация подвески с помощью ЦА-320: 1.Закачка в бурильную трубу техническую воду Y=1,01г/см³; V=4м³; 2.Сброс установочного шар Ø19мм (р=1,16г/см³)
Активация подвески с помощью ЦА-320: 3.Закачка в бурильную трубу буровой раствор Y=1,12г/см³; V=13,5м³; 4.Индикация посадки: Стоп 100атм; 5.Якорение: Набор давления до 140атм; Удержание давления 5мин; Разгрузка 15т НСВ; (свой вес 22т на «майна»); 6.Активация пакера: Набор давления до 180атм с выдержкой по 5мин, набор давления до 240атм, падение до 0атм (+) (открытие окон МСЦ), промывка с выходом на режим: Q=4,5л/с; Р=60-80атм 7. Разъединения транспортной колонны от подвески хвостовика: отворот установочного инструмента от пакер-подвески: приподъем на вверх 10т от веса якорения; Отворот установочного узла, путем вращения колонны бурильных труб на 8 оборотов по часовой стрелке, наличие "пружины" 1 оборот; Продолжили вращение (отворот) до 30 оборотов, обратка 1 оборот; Разгрузка 10т НСВ.
Цементирование ОК-102мм Буфер смывающий V-3м³; Y-1,01г/см³; Буфер вытесняющий V-3м³; Y-1,03г/см³; Тяжёлый цемент V-6,25м³;Y-1,9г/см³; Продавка РВО - V-14,5м³ Y-1,12г/см³; Рраб=210атм; Рстоп=250атм; Циркуляция: полная до конца; МСЦ – гермет. (возврат жидкости 300л); Выход на устье: РВО Y-1,12г/см³.
ОЗЦ. Отворот цем.головы, Наворот квадрата, создание давление в трубном пространстве 50атм, произвели подъем инструмента на 8м до резкого снижения давления (индикация разъединения спускового инструмента от пакер-подвески) - падение давления с 50атм до 0атм (+); Промывка/Срезка с расхаживанием инструмента в интервале 2402-2406м (Q=8л/с, Р=50-20атм) с переводом скважины на техническую воду в объеме 25м³; Выход на устье: цементный раствор V-0,4м³; Y-1,83г/см³; Активация пакер подвески путем разгрузки на 15т НСВ с выдержкой 5мин (2 раза) (активация эластомера пакера "+")
ОЗЦ. Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (36 свечей) в интервале 2406-1762
ОЗЦ. Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки СБТ-89мм (15 свечи; Σ 51 свечу) в интервале 1762-1492
ОЗЦ. Подъем разъединительного узла на БИ в интервале 1492-580 м
ОЗЦ. Подъем разъединительного узла на БИ в интервале 580-100м
ОЗЦ. Подъем разъединительного узла на БИ с выбросом на мостки ТБТ-89мм (6 свечей)
ОЗЦ. Сборка СБТ-60мм с установкой на подсвечник 598м (31 свеча)
ОЗЦ. Сборка СБТ-60мм с установкой на подсвечник 171м (9 свечей, Σ 40=свечей, Σ=769м)
Замена кардана привода суммирующего редуктора (2шт из 2-х); Перенос отсекающие задвижки от БН №2 к жесткой линии манифольда (сварные работы); Откачка/чистка вакуумником ЕБ (ЦСГО; Рабочая – 80%); Сборка (консолидация) по КП по маркам СБТ и ОК – 40%; Очистка устья от наледи – 50%; Наведения порядка на роторной площадке (консолидация оборудования); Демонтаж контейнерного оборудования (опустошение контейнера с описью оборудования) на КП-23 → погрузка и перевозка на КП-26; Подготовка к демонтажу заземляющих проводников оборудования и контура заземления; Изготовления шкафа-учета электроэнергии для переезда; Отключение греющего кабеля у грязевого шланга БН №2; Подготовка и опрессовка КГХЛ 4-50 для подключения узла-учета; Ревизия КУ-92 (долив); Ревизия ДЭС-400 Cummins QSZ; Чистка от снега КП-19 -30%; Изготовление и монтаж промежуточный всасывающий трубопровод, соединяющий всасывающие патрубки насосов песко-илоотделителя.
Откачка/чистка вакуумником ЕБ (БПР- 50%; Рабочая); Демонтаж грязевого шланга у БН №1 (подготовка к установке отсекающей задвижке); Убрали наледь с устья; Замена колеса на вагон-доме
ПР к ГИС на БИ. Укладка приборов ГИС на мостки; Тестирование, программирование , сборка автономного комплекса(АКЦс ФКД,ГГЦ,ГК,МЛМ,Инклинометрия). 0-15,14м. Программирование автономного комплекса.
ПР к ГИС на БИ. Укладка приборов ГИС на мостки; Тестирование, программирование, сборка автономного комплекса «ГОРИЗОНТАЛЬ» (АКЦс ФКД, ГГЦ, ГК, МЛМ, Инклинометрия) 0-15,14м. Программирование автономного комплекса. Таймер установлен на 13:00ч 08.13.2026г.
Спуск автономного комплекса приборов на БИ в интервале 15,14-2367м
Спуск автономного комплекса приборов на БИ в интервале 2367-2483м, Получена посадка до 5т НСВ на глубине 2483м
Подъем автономного комплекса приборов на БИ в интервале 2483-15,14м
Разборка комплекса приборов в интервале 15,14-0м
Сборка КНБК №5 с ВЗД (на нормализацию) в интервале 0-5м
Спуск КНБК в интервале 5-600м
Спуск КНБК в интервале 600-763м
НПВ. Ожидание завоза СБТ-60мм
Спуск КНБК в интервале 763-1232м со сборкой с мостков СБТ-60мм (25 свечей /50шт)
Спуск КНБК в интервале 1232-1525м
Спуск КНБК в интервале 1525-2426м, Получена посадка до 1т НСВ на глубине 2426м
Спуск с промывкой в интервале 2426-2438м (Q=5л/сек; Р=85-80/70-68атм)
Спуск КНБК в интервале 2426-2455м, Получена посадка до 1т НСВ на глубине 2455м
Спуск с промывкой в интервале 2455-2464м ( Q=5л/сек; Р=80-75атм)
Спуск КНБК в интервале 2464-2482м, Получена посадка до 1т НСВ на глубине 2482м
Спуск с промывкой в интервале 2482-2547м (Q=5л/сек; Р=80-75атм)
Спуск КНБК в интервале 2547-3140м с подворотом в местах посадки муфт СБТ-60мм
Опрессовка «хвостовика» совместно с Э/К (в затруб, при закрытом превенторе) 150атм/30мин (падение 0атм (+); Y=1,01г/см³), продувка линии
Спуск КНБК в интервале 3140-3232м, Получена посадка до 1т НСВ на глубине 3232м; (МСЦ 3246,49м)
Разбуривание цементного стакана 3232-3234м с подрывами каждые 15мин (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=120-115атм/110-105атм)
Разбуривание цементного стакана и оснастки ОК Ø102мм 3234-3248м с подрывами каждые 15мин (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=110-105атм)
Разбуривание оснастки ОК Ø102мм 3248-3249м с подрывами каждые 15мин (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=110-105атм)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3249-3250м с подрывами каждые 15мин / 0,5м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=90-85атм)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3249-3250м с подрывами каждые 15мин / 0,5м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=90-85атм)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3250-3260м с подрывами каждые 15мин / 0,5м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=90-85атм; N=20обр/мин; М=3,5-5кН*м;), обновление тех.воды в V=10м³
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3260-3272м с подрывами каждые 1-2м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=95-90атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3272-3273м с подрывами каждые 1-2м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=95-90атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3273-3280м с подрывами каждые 1-2м проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3280-3290м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3290-3309м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Ремонт ДЗУ (замена рабочей пары), продувка манифольда 0,5ч
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3309-3320м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3320-3336м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=20обр/мин; М=5-6кН*м)
Спуск КНБК в интервале 3336-3350м (ОК 102мм "глухая")
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3350-3364м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3364-3376м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот), обновление тех.воды в V=10м³
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3376-3418м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3418-3436м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3436-3442м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=100-95атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3442-3456м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=подворот)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3456-3463м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3463-3478м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=подворот)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3478-3509м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3509-3518м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Замена вводного рубильника, переопресовка наконечников на кабельной линии 0,4кВ
Спуск КНБК с промывкой в интервале 3518-3532м (ОК 102мм "глухая") (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3532-3548м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3548-3558м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=105-100атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3558-3574м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=110-105атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Срезание заглушек проволочно-щелевых фильтров в интервале 3574-3583м с подрывами каждые 1м/30мин проходки (G=0,3-0,5т; Q=5л/сек; Р=110-105атм; N=15обр/мин; М=5-6кН*м)
Промывка с расхаживанием в интервале 3583-3573-3583м (Q=5л/с; Р=110-105атм; N=↑0-↓15обр/мин; М=5-6кН*м), продувка манифольда 0,5ч
Подъем КНБК в интервале 3583-3562м, получена затяжка до 5т ВСВ на глубине 3565м, пройдена с расхаживанием, промывкой в интервале 3573-3583-3573м (Q=5л/с; Р=110-105/90атм; N=↑0-↓15обр/мин; М=5-6/3-4кН*м) с прокачкой ВУС в V=5м³; УВ=130сек, при подъеме получена затяжка до 5т ВСВ на глубине 3563м пройдена с промывкой на "вира", при подъеме на контрольном хождении получена затяжка до 5т ВСВ на глубине 3563м на "сухую" (отрицательно)→ пройдена с промывкой на "вира" с убиранием трубы через шурф
Освобождения бороды на барабане вспомогательной лебёдки.
Подъем КНБК с промывкой в интервале 3562-3554м (Q=5л/с; Р=85-80атм) с убиранием трубы через шурф
Подъем КНБК с промывкой в интервале 3554-3221м (Q=5л/с; Р=80атм) с убиранием трубы через шурф
Подъем КНБК с промывкой в интервале 3221-3130м (Q=5л/с; Р=80атм) с убиранием трубы через шурф
Подъем КНБК в интервале 3130-1253м , зафиксированы срывающиеся затяжки до 8т ВСВ на глубинах: 2826м; 2624м
Подъем КНБК в интервале 1253-849м (с выбросом на приемные мостки СБТ-60мм - 1 труба)
Подъем КНБК в интервале 849-5м (с выбросом на приемные мостки СБТ-60мм - 2 трубы + 20 свечей)
Разборка КНБК №5 с ВЗД (после нормализации хвостовика 102мм ) в интервале 5-0м,в ходе проведения разборки, было обнаружено оставление конструкционных элементов корпуса и вала ВЗД в скважине. В скважине были оставлены следующие компоненты: 1. Фрезер ДТФ-85 (4х12 мм) производства ООО «Уфа Инжиниринг» длиной 0,13 метра. 2. Корпус ВЗД модели Д-76.4/5-20 производства ООО «БОРАКС», имеющий слом по корпусу, длиной 1,88 метра. 3. Вал диаметром 45 мм, представляющий собой голову ВЗД, длиной 2,13 метра. Общая длина оставленных в скважине элементов составляет 4,14 метра.
Сборка КНБК №6 (наворот фрезера ДТФ-85 + переводник Мз66 х Мз65м) в интервале 0-0,37м
Спуск КНБК в интервале 0,37-387м со сборкой с мостков СБТ-60мм 20 свечей
Спуск КНБК в интервале 387-1239м из-за пальца СБТ-60мм (45 свечей)
Спуск КНБК в интервале 1239-1477м
Спуск КНБК в интервале 1477-2851м
Спуск КНБК в интервале 2851-3020м, Получена посадка до 1т НСВ на глубине 3020м; (МСЦ 3246,49м)
Спуск КНБК в интервале 3020-3050м на "сухую" с рывками (со встряской)
Спуск КНБК с промывкой и рывками (со встряской) в интервале 3050-3470м (Q=2л/сек; Р=40-60атм)
Спуск КНБК с промывкой и рывками (со встряской) в интервале 3470-3488м (Q=2л/сек; Р=40-60атм), Получена посадка до 1-3т НСВ на глубине 3488м; (ОК 3583м)
Промывка на глубине 3488м (Q=2-6л/сек; Р=40-110/150атм), при разгрузке на 1-3т НСВ, фиксируется затяжка до 7т ВСВ, Глухая 3462-3532м (70м); Фильт 3532-3583м (51м); (в глухой трубе 26м), продувка манифольда 0,5ч
Подъем КНБК в интервале 3485-2503м
Подъем КНБК в интервале 2503-1934м с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (30 свечей)
Замена сухарей на ключах УМК
Подъем КНБК в интервале 1934-1294м с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм (36 свечей; Σ66 свечей)
Спуск КНБК в интервале 1294-2320м (59 свечей)
Подъем КНБК в интервале 2320-1239м с выбросом на приемные мостки СБТ-89мм - (59 свечей; Σ125 свечей)
Подъем КНБК в интервале 1239-0м с выбросом на приемные мостки СБТ-60мм - (65 свечей)
ПЗР к спуску НКТ-60мм, настройка момента на ключе ГКШ-3200 с регистрации диаграммы ГТИ
Спуск лифта НКТ-60мм до глубины 469м (46шт)
Спуск лифта НКТ-60мм в интервале 469-762м (29шт; Σ-75шт)
Ремонт кардана суммирующей коробки (Замена болтов на фланце кардана)
Спуск лифта НКТ-60мм в интервале 762-843м (8шт; Σ-83шт)
Спуск лифта НКТ-73мм в интервале 843-2172м (127шт)
Спуск лифта НКТ-73мм в интервале 2172-3237,91м (229шт) (Получена посадка до 0,3т НСВ на глубине 2410м, Подвеска хвостовика ООО «БУРАН» голова 2410,4м, пройдена с подворотом 2 обр ключом ГКШ-3200, М=0,3-0,4кН*м, L=0,5м)
Раскрепление с выбросом квадрата и вертлюга (20%)
Раскрепление с выбросом квадрата и вертлюга (90%); Демонтаж ПВО (40%); Демонтаж выкидных линий БГД (20%)
Раскрепление с выбросом квадрата и вертлюга (100%); Демонтаж ПВО (100%); Демонтаж выкидных линий БГД (50%)
Монтаж ФА (90%); Демонтаж выкидных линий БГД (70%)

## Чем заполнять
Категории_работ | СПО | Сборка_разборка_оснащение | Монтаж_демонтаж_установка | Углубление | Циркуляция | Контроль_замер | Крепление | ГИС | Керн | Испытания | Ловильные_работы | ПР | Вспом_работы | Ремонт
ПР | Спуск | Сборка | Монтаж | Мех. бурение | Промывка | Опрессовка | Спуск ОК | ГИС | Отбор | Испытание | Извлечение | Рабочая комиссия | Подготовка | Ремонт
Монтаж_демонтаж_установка | Подъем | Разборка | Демонтаж | Бурение с контролем шлама | Обратная промывка | Ориентирование | Цементаж | ГИС на кабеле | Извлечение | Опробование | Фрезерование | Пусковая комиссия | Обслуживание | Диагностика
Сборка_разборка_оснащение | Частичный спуск | Оснащение | Установка | Поэтапное бурение | Прокачка | Испытание | ОЗЦ | ГИС на БТ | Срезка | Определение приемистости | Освобождение | Мобилизация | Чистка | Замена
Углубление | Частичный подъем | Дооснащение | Подключение | Проработка | Обработка | Опробование | Установка | АКЦ |  | Освоение | Разбуривание | Передвижка | Замена | Ревизия
СПО | Спуск с проработкой | Ревизия | Оборудование | Наращивание | Приготовление | Замер | Сборка | Перезапись ГК |  | Освоение после ГРП / ЗБС |  | Глушение | Отогрев | Восстановление
Циркуляция | Подъем с проработкой | Смена | Установка моста | Нормализация | Смена | Определение |  | Подготовка к ГИС |  | Запуск в работу |  | Подготовка к запуску | Учебная тревога | Настройка
Контроль_замер | Спуск с промывкой | Замена | Монтаж линии | Шаблонировка | Циркуляция | Тест |  | Привязка |  |  |  | Хозяйственные работы | Перетяжка | Испытание после ремонта
Крепление | Подъем с промывкой | Подготовка | Подвеска | Фрезерование | Отогрев | Контроль |  | Запись |  |  |  | Восстановление КП | Прочие вспомогательные работы | Техническое обслуживание
ГИС | Спуск с выбросом | Расстыковка | Фиксация | Углубление | Чистка | Диагностика |  | Контроль качества записи |  |  |  |  | Устранение предписаний | Аварийный ремонт
Керн | Подъем с выбросом | Центровка | Посадка | РЦМ | Замена | Перезапись | [6 empty] | Смена плашек | Монтаж
Испытания | Спуск со сборкой | Настройка | Снятие | РЦС | Кольматация | Привязка | [6 empty] | Установка клина | Демонтаж
Ловильные_работы | Подъем с разборкой |  | Перемонтаж | Разбуривание | Перевод на раствор | Проверка | [6 empty] | Простой
Вспом_работы | Спуск с установкой |  | Активация | Расхаживание | Срезка | Корректировка
Ремонт | Подъем после срыва |  | Срыв | Освобождение | Вызов
Спуск с мостков
Подъем на мостки
Спуск из-за пальца
Установка за палец
Техническое СПО
КСПО
КСПО вверх
КСПО вниз
Смена КНБК
Ревизия
Категории_объектов | Скважина_ствол | БК_КНБК | Технологический_инструмент | Объекты_крепление | Объекты_керн | Объекты_ГИС | Объекты_промывка_СО | Объекты_устье | Оборудование | Энергетика | Испытания_освоение_заканчивание | Орг_логист_объекты
Орг_логист_объекты | Скважина | КНБК | Якорь | ОК | Керн | ГИС-прибор | Буровой раствор | ПВО | Буровая установка | Электрооборудование | Пласт | Кустовая площадка
Скважина_ствол | Ствол скважины | Боевая КНБК | Фрезерующий инструмент | Направление | КОС | Каротажный кабель | Раствор глушения | Глухие плашки | Буровая лебедка | Электродвигатель ВСП | Интервал испытания | МТР
БК_КНБК | Открытый ствол | КНБК на шаблонировку | Фрез | Кондуктор | Керноприемник | АКЦ | ВУС | Трубные плашки | Вспомогательная лебедка | Энергоснабжение | Испытательное оборудование | Персонал
Технологический_инструмент | Обсаженный ствол | КНБК на нормализацию | Турбобур | Промежуточная колонна | Кернорватель | ГК | Система циркуляции | ПУГ | Буровой насос | ДВС / ДГУ | Призабойная зона | Подрядчик
Объекты_крепление | Забой | БК | Труболовка | Эксплуатационная колонна | Керновая труба | Комплекс ГИС | Забойная циркуляция | ППГ | Подпорный насос | Электромеханизмы буровой | Продуктивный интервал | Техника
Объекты_керн | Интервал | СБТ | Технологическая оснастка | Хвостовик | Керновый материал | Блок регистрации | Желобная система | Устьевое оборудование | Вертлюг | Силовая система | Освоечная компоновка | Дорога / логистика
Объекты_ГИС | Кривизна ствола | ТБТ | Пакерная компоновка | Тех. колонна | Отбор керна | Кабельная линия | Емкости | Выкидная линия | Ротор | Блок управления БН | Приемистость | Разрешительная документация
Объекты_промывка_СО | Карман | УБТ | Пакер-пробка | Цементировочная пробка |  | Резистивиметр | Вибросито | Манифольд | СВП |  | Приток | Техническое решение
Объекты_устье | Мост | Переводник | Пакер-пробка | Цементный стакан |  |  | Сетки вибросит | Фонтанная арматура | Направляющая СВП |  |  | Цементировочный флот
Оборудование | Цементный мост | Центратор | Пакер | Цементировочная головка |  |  | Параметры раствора | Запорная арматура | АКБ |  |  | ННБ
Энергетика | Ликвидационный мост | Калибратор | Пакер | Башмак |  |  | Циркуляция | Концевые задвижки | Ключ ZQ |  |  | Сервисная бригада
Испытания_освоение_заканчивание | Зумпф | Ясс | НКТ | ЦКОД |  |  |  | Планшайба | Ключ TQ |  |  | Транспорт
| Устье | Телесистема | Ловильный инструмент | Муфта ОК |  |  |  | Устьевая линия | Талевая система
| Межколонное пространство | Измерительный модуль | КО | 1 ступень |  |  |  | Линия глушения | Талевый канат
| Затрубное пространство | Навигационный модуль | Испытательный инструмент | 2 сутпень |  |  |  | БГД | Крюкоблок
| Призабойная зона | Амортизатор | ГУК | 3 ступень |  |  |  | Устье | Тормозная система
| Траектория | Стабилизатор | Аварийный инструмент | Цементаж |  |  |  |  | ВШН
| Горная порода | Оснастка КНБК | Ясс | ОЗЦ |  |  |  |  | ДЗУ
| Продуктивный интервал | Зачистная КНБК |  | Спуск ОК |  |  |  |  | Гидростанция
|  | ФКНБК |  | Цементный мост |  |  |  |  | Компрессор
|  | ВЗД |  | Опорный мост |  |  |  |  | Центровка вышки
|  | Долото |  | Ликвидационный мост |  |  |  |  | Рабочий переводник
|  | Воронка |  | Подвеска |  |  |  |  | РВД
|  |  |  | Разъеденитель |  |  |  |  | Система очистки
|  |  |  | МСЦ |  |  |  |  | Гидросистема
|  |  |  | Заглушки хвостовика |  |  |  |  | Шнек
ШПМ
ГКШ
Этапы_работ | Контекст_простоя | Технологические_осложнения | Инструмент_КНБК | Нештатное_крепление | Нештатные_ГИС | Инцидент_с_керном | Нештатные_испытания | Лов._работы | Орг_простой | Инфраструктура_БО | Внешние_условия | Режим_выполнения | Штатно
ДПМ | Штатно | Поглощение | Инцидент с КНБК | Ненормативный цементный стакан | Отказ геофизического оборудования | Неудачный отбор керна | Неуд. испытание | Оставление инструмента | Ожидание МТР | Отключение электроэнергии | Низкие температуры / отогрев | По осложнению
ПР | Технологические_осложнения | Частичное поглощение | Инцидент с ВЗД | Неудовлетворительная опрессовка | Отказ кабеля | Неполный вынос керна | Негерметичность пакера | Обрыв инструмента | Ожидание персонала | Проблема с энергоснабжением | Неблагоприятные погодные условия | По аварии
КРС | Инструмент_КНБК | Полное поглощение | Инцидент с МWD/LWD | Негерметичность | Заклинивание прибора | Заклинивание КОС | Срыв пакера | Неудачная ловильная операция | Ожидание подрядчика | Инфраструктурный отказ | Сильный ветер | После инцидента
Бурение | Нештатное_крепление | Потеря циркуляции | Неуправляемость КНБК | Осложнение при спуске ОК | Потеря прибора | Повреждение КОС | Неудачная посадка пакера | Повторные ловильные работы | Ожидание техники |  | Осадки / распутица | Повторная операция
Б/м работы | Нештатные_ГИС | Диф. прихват | Отказ Т/С | Осложнение при цементаже | Неудачный спуск прибора | Разрушение керна | Неудачное опробование | Неудачная установка труболовки | Ожидание цем. флота |  | Сезонное ограничение | Корректирующие работы
Крепление | Инцидент_с_керном | Посадка | Отказ ВЗД | Недоход ОК | Неудачная запись | Осложнение при подъеме КОС | Низкая приемистость | Заклинивание ловильного инструмента | Ожидание ННБ |  |  | Контрольная операция
ГИС | Нештатные_испытания | Затяжка | Отказ забойного инструмента | Посадка ОК | Повторная запись | Повторный отбор керна | Отсутствие приемистости | Авария при ловильных работах | Ожидание дороги |  |  | Внеплановое вмешательство
Керн | Лов._работы | Посадка / затяжка | Авария с инструментом | Прихват ОК | Ограничение по стволу |  | Отказ испытательного оборудования |  | Ожидание решения |  |  | Аварийный режим
Испытания | Орг_простой | Осложнение ствола | Оставление инструмента | Потеря циркуляции при цементаже | Невозможность прохода |  | Повторное испытание |  | Ожидание разрешения
ЗБС | Инфраструктура_БО | Обвал / осыпание | Обрыв инструмента | Неудачный пуск цементной пробки | Проблема с привязкой |  | Нестабильные параметры испытания |  | Ожидание оборудования
Заканчивание | Внешние_условия | Сужение ствола | Заклинивание инструмента | Нештатное ОЗЦ |  |  | Неуд. опрессовка |  | Задержка поставки
Освоение | Режим_выполнения | Кавернообразование | Повреждение КНБК | Нарушение режима цементажа |  |  | Повторная опрессовка |  | Орг. простой
Ловильные работы |  | Шламование | Разрушение инструмента | Разгерметизация цементировочной линии |  |  |  |  | Логистический простой
Простой |  | Заиливание | Износ инструмента | Повторное цементирование |  |  |  |  | Доп. работы
ОЗЦ |  | Заколонные проявления | Повреждение резьбы | Осложнение при оборудовании устья |  |  |  |  | Внеплановый ремонт
|  | Газонефтеводопроявление | Отказ переводника | [5 empty] | Ожидание интерпретации
|  | Флюидопроявление | Отказ калибратора
|  | Межпластовый переток | Отказ долота
|  | Нестабильный забой | Износ долота
|  | Размыв забоя | Неисправность ориентирования
|  | Отклонение траектории | Отворот долота
Слом рабочего переводника
Смена КНБК
Промыв
ОК | Ответственные | Выполняемые работы | Статус работ | Вид бурения
340 | Мастер | Бурение | Работы окончены | Слайд
324 | Бурильщик | КРС | Работы продолжаются | Ротор
299 | Механик | ЗБС |  | Слайд/ротор
273 | Энергетик
245 | Управление проектом
219 | Сервис по ННБ
194 | Растворный сервис
178 | Сервис по цементажу
168 | Сервис по крелению
146 | Сервис по ГИС
140 | Долотный сервис
127 | Транспортный подрядчик
114 | Заказчик
102 | Геология
Промыв СБТ