## Планы работ
План работ по скважине №851 (к.п. №26) – стандартная форма
Скважина | ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Описание (кратко) | Часы (план)
851 |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд бригады на скв. №851, расстановка оборудования | 3.5
851 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Набор тех. воды со скв. №858 (V=66,2 м³), обработка ПАВ 0,03% | 10
851 |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа и обратного клапана ФА на 4 МПа (негерметично). Демонтаж оборудования КИПа, метанольных линий | 0.77
851 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой 1,01 г/см³, Q=7 л/с, V=21 м³ (продолжение) | 5
851 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение обратной промывкой 1,01 г/см³, V=35 м³ (общ. 56,2 м³), рост давления до 10 МПа. Техотстой 3 ч, разрядка с 4 до 0 МПа, выход конденсата+газ | 8
851 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (30%). Подвоз грунта, отсыпка под приёмный мост и 3 стеллажа | 6
851 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (90%). Долив скважины V=0,5 м³ (общий долив 3 м³) | 2.1
851 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Получение разрешения на демонтаж ФА, монтаж ПВО. Подрыв ПШ (G=43 тн). Демонтаж КВ, протаскивание кабеля, демонтаж ФА | 2.29
851 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | Монтаж 2 отбойных щитов, штурвалов, подключение СУП, монтаж выносного пульта, монтаж ПВО (100%) | 1.35
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | Спуск пакера на глубину 30 м. Подготовка к опрессовке ПВО | 0.97
851 |  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Техника |  | Ожидание спецтехники (ЦА-320) для опрессовки | 4
851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | Опрессовка трубных плашек 73 мм с представителем ВСВЧ на 23 МПа (+). Получение разрешения на дальнейшие работы | 6
851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Опрессовка ЗД №2,3,9,10 на 23 МПа, негерметичность №3,10. Замена ЗД №3, опрессовка фланцев (+). Срыв и подъём пакера с 30 м | 4.01
851 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Подготовка к промывке. Обратная промывка раствором 1,01 г/см³ V=37,5 м³, Р=0→10→50 МПа, Q=7 л/с, циркуляция (+). Разрядка (+). Подготовка к подъёму ЭЦН | 0.77
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 2859,88 м до 2600 м (20 шт НКТП-73 мм). Долив 3 м³ | 4
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 2600 м до 1819 м (106 шт, всего 80 шт? уточнение: общее количество поднятых 80 шт – возможно опечатка, оставим как есть). Долив 2 м³ | 8
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 1819 м до 1365 м, ВИК первого ряда. Поднято 156 шт НКТП-73 мм. Долив 30 м³ | 7
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 1365 м до 672,31 м, ВИК 228-229, опрессовка лифта 6 МПа (+), замер изоляции (отсутствует), сброс спецштанги Ø25 мм L=1,2 м (+). Подъём до 0 м | 4.44
851 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Комиссионный демонтаж ЭЦН | 2.5
851 |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Центровка мачты, разгрузка оборудования ЭЦН, подготовка к опрессовке подклапанных НКТП-73 (6 шт.) | 0.9
851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Опрессовка подклапанных НКТ-73 (6 шт.) на 25 МПа (+). Монтаж доп. оборудования + ЭЦН (ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117) | 6
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до глубины 877,66 м (92 шт НКТП-73 мм). Долив 38,3 м³ | 14.5
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 1532,37 м (всего 160 шт). Опрессовка лифта через 600 м (6 МПа). Долив 40 м³ | 8
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 1933,38 м (всего 202 шт). Долив 59 м³ | 4
851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 2226 м (всего 232 шт). Долив 62 м³ | 0.5
851 |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Ремонт | Оборудование | УПА |  | Ремонт УБРСП-80 (замена ремня компрессора) | 0
851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Демонтаж ГКШ-1500, СУ-80, отбойных щитов, штурвалов, линии долива. Демонтаж ПВО с протаскиванием кабеля (35 м). Монтаж ФА и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа. Монтаж обвязки ФА. Укладка кабеля (35 м). Контрольный замер изоляции | 4.5
851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж РП, ИВЭ-50 | 1.5
851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка ОК ФА и обвязки на 4 МПа (герметично), опрессовка лифта НКТП на 6 МПа (герметично) | 0.9
851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Замер изоляции перед запуском (200 МОм). Запуск ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117, параметры: Iпуск=19,8А, Iраб=18,2А, 40Гц, загрузка 41%, Рпр=181 атм, Tпр=75°С, дебит 115 м³/сут | 0.5
851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж УБРСП-80, пригрузов, якорей, приёмного моста, стеллажей. Монтаж дублирующей ЗД №2, опрессовка фланца | 3
851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж 1 защитного колпака, монтаж 2 лубрикаторных площадок | 2
851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж заземлений (9 шт.), отключение оборудования (4 шт.), демонтаж подставок под кабель (5 шт.), уборка территории | 0.84
План работ по скважине №851 (к.п. №26 КНГКМ) – стандартная форма
ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Описание | Часы
| ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд бригады на скв. №851 (9 рейсов, L=0,015 км) | 0.87
| ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Расстановка оборудования (9 шт.), установка заземлений (9 шт.), подключение (4 шт.), установка подставок под кабель (5 шт.), демонтаж 2‑х лубрикаторных площадок, монтаж 1 защитного колпака | 2.92
| ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 66,2 м³ (ρ=1,01), обработка ПАВ, отбор пробы. Параллельный завоз жидкости глушения 82 м³ | 10.22
| ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | Опрессовка превентора с трубными плашками 73 мм до установки на устье (рабочее давление) | 0.36
| ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа и обратного клапана ФА на 4 МПа | 0.71
| ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³ V=56,2 м³, технологическая стоянка 2 ч, разрядка, долив | 8.55
| ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж подъемника УБРСП-80, устройство 2 якорей, установка пригрузов (2 компл.), монтаж приёмного моста, 3 стеллажей, рабочей площадки, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1500, ИВЭ-50, испытание якорей | 8.11
| ПР | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Промывка скважины с целью дегазации (35 м³, ρ=1,01 г/см³) | 2.2
| КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Снятие кабеля с эстакады, демонтаж ёлки АФ и кабельного ввода, подготовка ФА к ревизии (пропарка) | 2.29
| КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Расхаживание | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Расхаживание подвески с УЭЦН со ступенчатым увеличением веса до 47 тн | 2
| КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | Монтаж превентора, 2 отбойных щитов, 4 дистанционных штурвалов | 1.35
| КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | Монтаж, спуск и посадка пакера на глубину 30 м, опрессовка ПВО с пакером на 23 МПа (видеорегистрация) | 0.97
| КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Опрессовка задвижек трубной головки №3,9,10 на давление опрессовки Э/К – 23 МПа | 0.84
| КРС | Штатно |  | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Замена негерметичных задвижек №3,9,10 | 2.41
| КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Опрессовка фланцевых соединений после установки ЗД №3,9,10 на 23 МПа. Срыв и подъём пакера с глубины 30 м | 0.77
| КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Обратная промывка скважины раствором глушения V=37,5 м³ (перед подъёмом УЭЦН) | 1.78
| КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Комиссионный подъём УЭЦН с глубины 2859,88 м до «зеркала», опрессовка лифта, замер изоляции, ВИК. При необходимости – сбив СК и полный подъём | 23.45
| КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Технологический_инструмент | НКТ |  | Опрессовка на стеллажах НКТП (4 шт. выше зеркала, 2 шт. ниже) на 25 МПа | 0.3
| КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Комиссионный демонтаж УЭЦН (3 секции насоса, газосепаратор, 1 секция ПЭД) | 5.05
| КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Установка барабана на автовымотку, разгрузка УЭЦН, опрессовка подклапанных НКТП (4 шт.) на 25 МПа, сверка номеров, ВИК резьб, протаскивание кабеля 50 м | 0.98
| КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Центровка мачты, монтаж УЭЦН (ЭЦНМТ5-80-2200: ПЭД, гидрозащита, газосепаратор, 2 секции ЭЦН) | 7.78
| КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Настройка ГКШ-1200МТ, сборка и опрессовка компоновки на 20 МПа. Спуск УЭЦН на 2860 м с поинтервальной опрессовкой НКТ через 600 м (6 МПа), замером изоляции через 300 м, установкой противополётного кольца на 800 м | 27.2
| Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Демонтаж ГКШ-1500, СУ-80, превентора с протаскиванием кабеля 50 м, демонтаж отбойных щитов и штурвалов. Монтаж ёлки АФ и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа, укладка кабеля 50 м | 4.53
| Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка НКТП-73 на 6 МПа и ФА с обвязкой на 4 МПа | 0.9
| Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Запуск скважины в коллектор | 0.6
| ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж ИВЭ-50, рабочей площадки, УПА 60/80, пригрузов, якорей, приёмного моста, 3 стеллажей, линии долива | 4.58
| ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж 1 защитного колпака, монтаж 2 лубрикаторных площадок, демонтаж заземлений (9 ед.), отключение оборудования (4 ед.), демонтаж подставок под кабель (5 шт.), уборка территории | 2.84
Примечания:
Операции с нулевой длительностью (согласования, заявки, акты готовности, разрешения, ВИК, фотофиксация и т.п.) исключены.
Рейс проставлен только для подъёма и спуска УЭЦН (рейс 1), чт
Фактическая хронология работ по скважине №851 – стандартная форма (по плану)
| ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Описание работ | Часы
|  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд бригады на скв. №851 (9 рейсов, L=0,015 км). Расстановка оборудования (9 шт.), установка заземлений (9 шт.), подключение (4 шт.), установка подставок под кабель (5 шт.), демонтаж 2‑х лубрикаторных площадок, монтаж 1 защитного колпака | 3.5
|  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 66,2 м³ (ρ=1,01), обработка ПАВ СНПХ-ПКД 0,03%, отбор пробы | 10
|  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа (негерметично), опрессовка обратного клапана ФА на 4 МПа (негерметично). Демонтаж оборудования КИПа, метанольных линий | 1
|  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³, V=21 м³ (продолжение) | 5
|  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³, V=35 м³ (общ. 56,2 м³), рост давления до 10 МПа. Технологическая стоянка 3 ч, разрядка с 4 до 0 МПа, выход конденсата+газ | 8
|  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (30%), подвоз грунта и отсыпка территории под приёмный мост и 3 стеллажа | 6
|  | ПР | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Приостановка работ в связи с проведением ингибиторной обработки ПЗП на скв.188 кп 3 бис | 5.5
|  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (90%), долив скважины V=0,5 м³ (общий долив 3 м³) | 4.5
|  | ПР | Штатно |  | ПР | Рабочая комиссия | Орг_логист_объекты | Разрешительная документация |  | Устранение пунктов, выписанных пусковой комиссией | 8
|  | ПР | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | МТР |  | Запрет на рубку кабеля, ожидание завоза НКТ-73 (5 шт.), получение разрешения на демонтаж ФА и монтаж ПВО | 10
|  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Получение разрешения на демонтаж ФА, монтаж ПВО. Подрыв ПШ (G=43 тн). Демонтаж КВ, протаскивание кабеля, демонтаж ФА | 2.5
|  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | Монтаж 2 отбойных щитов, штурвалов, подключение СУП, монтаж выносного пульта, монтаж ПВО (100%) | 1.5
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | Спуск пакера на глубину 30 м. Подготовка к опрессовке ПВО | 2
|  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Техника |  | Ожидание спецтехники (ЦА-320) для опрессовки | 4
|  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Ремонт | Объекты_устье | ПВО |  | Устранение негерметичности (замена уплотнений на трубных плашках 73 мм). Опрессовка трубных плашек на 23 МПа (+). Получение разрешения на дальнейшие работы | 6
|  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Опрессовка ЗД №2,3,9,10 на 23 МПа (негерметичность №3,10). Замена ЗД №3, опрессовка фланцев (+). Срыв и подъём пакера с 30 м. Подготовка к промывке | 6
|  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Подготовка к промывке. Обратная промывка скважины раствором 1,01 г/см³ V=37,5 м³, циркуляция (+). Разрядка (+). Подготовка к подъёму ЭЦН | 4
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 2859,88 м до 2600 м (20 шт НКТП-73 мм). Долив 3 м³ | 4
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 2600 м до 1819 м (106 шт). Долив 2 м³ | 8
|  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Остановка работ по неполному составу вахты | 9
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 1819 м до 1365 м, ВИК первого ряда. Долив 30 м³ | 7
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 1365 м до 672,31 м (устойчивый уровень – «зеркало»), ВИК, опрессовка лифта 6 МПа (+), замер изоляции (отсутствует), сброс спецштанги Ø25 мм L=1,2 м (+). Подъём до 0 м | 20
|  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Комиссионный демонтаж ЭЦН | 2.5
|  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Центровка мачты, разгрузка оборудования ЭЦН, подготовка к опрессовке подклапанных НКТП-73 (6 шт.) | 1.5
|  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Опрессовка подклапанных НКТ-73 (6 шт.) на 25 МПа (+). Монтаж дополнительного оборудования + ЭЦН (ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117) | 6
|  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | МТР |  | Ожидание завоза клямсевателя | 3.5
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до глубины 877,66 м (92 шт НКТП-73 мм). Долив 38,3 м³ | 14.5
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 1532,37 м (всего 160 шт). Опрессовка лифта через 600 м (6 МПа). Долив 40 м³ | 8
|  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Перевахтовка, оформление и получение наряда-допуска. Долив 55 м³ | 12
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 1933,38 м (всего 202 шт). Долив 59 м³ | 4
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 2226 м (всего 232 шт). Долив 62 м³ | 3
|  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Ремонт | Оборудование | УПА |  | Ремонт УБРСП-80 (замена ремня компрессора) | 1.5
|  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск ЭЦН до 2859,73 м (всего 296 шт). Установка стоп-кольца Ø35 мм на 203-й трубе (гл. 799,3 м). Замер изоляции через 300 м (200 МОм), опрессовка лифта через 600 м (6 МПа). Долив 68 м³ | 5.5
|  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Демонтаж ГКШ-1500, СУ-80, отбойных щитов и штурвалов, линии долива, демонтаж ПВО с протаскиванием кабеля (≈35 м). Монтаж ФА и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа (герметично). Монтаж обвязки ФА, укладка кабеля (≈35 м). Контрольный замер изоляции | 6
|  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж РП, ИВЭ-50 | 1.5
|  | Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка ОК ФА и обвязки на 4 МПа (герметично), опрессовка лифта НКТП на 6 МПа (герметично) | 1
|  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Замер изоляции перед запуском (200 МОм). Запуск ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117. Iпуск=19,8А, Iраб=18,2А, частота 40 Гц, загрузка 41%, Рпр=181 атм, Tпр=75°С, дебит 115 м³/сут | 0.5
|  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж УБРСП-80, пригрузов, якорей, приёмного моста, 3 стеллажей. Монтаж дублирующей ЗД №2, опрессовка фланцевого соединения | 3
|  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж 1 защитного колпака, монтаж 2 лубрикаторных площадок | 2
|  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж заземлений (9 шт.), отключение оборудования (4 шт.), демонтаж подставок под кабель (5 шт.), уборка территории | 1
Примечания:

## 0. Лист для печати
|  |  |  | Суточный отчет по бурению № |  |  |  | 2 | [6 empty] | Дата: | 2026-06-29
1. Данные по скважине | [8 empty] | 2. Подробная сводка
Месторождение: |  | Казанское |  | Составил: | Воронков Вадим Анатольевич |  |  |  | Работы, проводимые в период с 00:00 до 24:00 28.06.2026
Куст: |  | 26 |  | Почта: | kazanskoe.project@pobeditholding.com |  |  |  | № п/п | Забой, м | Начало | Конец | Время, ч | Фактические работы
Скважина №: |  | 330 |  | ОК | Проект, м | Факт, м | Цементаж
Назначение: |  | Добывающая |  | 324 | 50 | 0
Заказчик: |  | ООО "Газпром Добыча Томск" |  | 245 | 1150.51 | 0
Тип БУ: |  | МБУ ZJ-30 |  | 146 | 2491 | 0
Начало бурения: |  | 2026-05-03 02:22 |  | 102 | 3591 | 0
Длительность по плану: |  | 7.4963 | Проектная глубина по стволу, м: |  |  | 3591
Фактически дней: |  | 50.6667 | Проектная глубина (верт), м: |  |  | 2475
Отставание от ГГД: |  | #REF! | Кровля пласта (верт), м: |  |  | 2469.3
Диаметр ствола: |  | 126 | Тип профиля: |  |  | Наклонно-направленный
MD, м: |  | 3538 | Макс. зенитный угол, град: |  |  | 88,98
TVD, м: |  | 2476.26 | Макс. интенсивность, град/10м: |  |  | 1,5
Суточная проходка: |  | 128 | Смещение от устья, м: |  |  | 2241.61
Суммарная проходка: |  | 2758.16 | Температура воздуха, °С: |  |  | -27
|  |  | ПВО испытано (Дата/Давление): |  |  | 06.02.26г / 35 МПа
|  |  | ПВО: |  |  | ОП-5 230х35
|  |  | Наработка тал.каната, т/км: |  |  | 264,7\264,7
Генеральный подрядчик: |  | ООО "Победит Холдинг" |  | Долота: |  | ООО "Интер-Сервис"
Подрядчик по бурению: |  | ООО "Победит Холдинг" |  | Спуск ОК: |  | ООО "Нефтесервисная компания" "Буран"
Растворы: |  | ООО "НСК Эшелон" |  | ГИС и ГТК: |  | ПФ «Востокгазгеофизика»
ННБ: |  | ООО "Интер-Сервис" |  | Цементирование: |  | ООО "ЦЦС"
3. Данные по КНБК (последняя СПО)
Оборудование | Наружный Ø,мм | Внутр. Ø,мм | Длина, м | Σ Длина,м | Серийный номер | Тип и размер соединения | Примечание
PDC TD-126,0 SVD 513-T1 S233 (4х7,9мм; 2х8,2мм) Технодрил | 126 | 4х7,9мм; 2х8,2мм | 0.18 | 0.18 | 190425 | Нз76
ДВ 106.7.531-Р 7/8 +КОБ (1º51´) ООО "СОКОL" | 108 | .- | 7.61 | 7.79 | 4249 | Мз 86 х Мз 76
Переводник Мз 73 х Нз 86 | 108 | 45 | 0.18 | 7.97 | 67 | Мз 73 х Нз 86
Резистивиметр (пульсатор №723, батареи 1,2,3№1541;1638;1551,ТМС верхняя №129, ТМС нижняя №191, гамма №544, инклинометр №852) | 95.2 | 31 | 9.45 | 17.42 | 537 | Мз 80 х Нз 73
УБТН-95 | 95 | 55.8 | 9.25 | 26.67 | 80362/36598-2 | Мз 80 х Нз 80
Переводник Мз 86 х Нз 80 | 106 | 57.6 | 0.46 | 27.13 | 12025*30 | Мз 86 х Нз 80 |  |  | Работы, проводимые в период с 00:00 до 8:00 29.06.2026
Ф106-С4 | 106 | .- | 0.51 | 27.64 | 277 | Мз 86 х Нз 86 |  |  | Начало | Конец | Время, ч | Забой, м | Фактические работы
СБТ-88,9х9,35мм (43 свечи) | 88.9 | 50.8 | 788.46 | 816.1 | 4 | Мз 86 х Нз 86
ТБТ-К1-108-89-51 (3 свечи) | 88.9 | 53 | 55.18 | 871.28 | 19 | Мз 86 х Нз 86
ЯС-106 ГМ | 108 | 50.8 | 5.74 | 5.74 | 146 | Мз 86 х Нз 86
ТБТ-К1-108-89-51 (3 свечи) |  | 88.9 | 53 | 55.28 | 932.3 | 19 | Мз 86 х Нз 86
СБТ-88,9х9,35мм (ост) |  | 88.9 | 50.8 | 2658.7 | 3591 | 4 | Мз 86 х Нз 86 |  | 4. Заявки
[9 empty] | № п/п | Потребность |  |  |  |  | Кол-во | Примечание
1
5. Параметры долот |  |  |  | 6. Буровой раствор
№ рейса: |  | 4 | Общ. проходка, м: | Параметр |  | План | Факт
Диаметр, мм: |  | 126 |  | Тип |  | Ингибирующий хлоркалиевый | Ингибирующий хлоркалиевый
Модель: |  | PDC TD-126,0 SVD 513-T1 S233 Технодрил | 1042 | Плотность, г/см3 |  | 1.12 | 1.11
№ долота: |  | 190425 |  | Усл.вязкость, сек |  | 30-60 | 42
Обороты, об/мин: |  | до 300 | Т бур.(общ.), час: | Вязкость пласт., сПз |  | 10-20 | 11
Нагрузка, т: |  | до 10 |  | ДНС, мг/см2 |  | 15-25 | 19
Насадки, мм: |  | 4х7,9мм; 2х8,2мм | 16.4 | СНС, мг/см2 |  | 6-15/8-20 | 7/12
Интервал, м | От: | 2496 |  | Толщина корки, % |  | <0,5/ не менее 3 | 0,2/4
| До: | 3538 | Т цирк.(общ.), час: | Песок, % |  | <0,5 | 0,1 |  | 8. Инклинометрия
Проходка (сут), м: |  | 128 |  | Содержание хлоридов |  | 20000-30000 | 25000 |  | План
T бурения, час: |  | 8.82 | 59.63 | Фильтрация см3/30 мин |  | 4-6 | 5,4 |  | Параметр |  | Зачение
Мех. cкорость, м/час: |  | 14.5125 |  | рН |  | 9-10 | 9 |  | MD, глубина (ствол), м: |  |  |  | 3538
Проходка на долото за рейс, м: |  | 1042 | Отработка долота (AНИ): | МВТ |  | <25 | 14,25 |  | Зенитный угол, град: |  |  |  | 90.19
T бур. за рейс, час: |  | 16.4 |  | Общая жесткость |  |  |  |  | AZ, азимут, град: |  |  |  | 257
T цирк. за рейс, час: |  | 59.63 | 0 | Содержание CaCO3 |  | >80 | 80 |  | TVD, глубина (верт), м: |  |  |  | 2475.25
Состояние: |  | New |  | V скв. с БИ, м3: |  |  | 34 |  | Closure, отход, м: |  |  |  | 2164.94
|  |  |  | V емкости, м3: |  |  | 31 |  | DLS, интенсивн. ° / 10м:
|  |  |  | V циркуляции, м3: |  |  | 65
|  |  |  | V скв. без БИ, м3: |  |  | 48 |  | Факт
[9 empty] | Параметр |  | Зачение
[9 empty] | MD, глубина (ствол), м: |  |  |  | 3538
7. Забойный двигатель | [8 empty] | Зенитный угол, град: |  |  |  | 87.9
№ рейса | Модель | Диаметр, мм | Длина, м | Вес, кг | Ресурс, час | Наработка, час/сут/всего |  |  | AZ, азимут, град: |  |  |  | 258.99
4 | ДВ-106.Р.7/8_(1°51') ООО "СОКОL" | 108 | 7.61 | 350.06 | 150 | 20.58 | 59.63 |  | TVD, глубина (верт), м: |  |  |  | 2476.26
[9 empty] | Closure, отход, м: |  |  |  | 2166.72
[9 empty] | DLS, интенсивн. ° / 10м: |  |  |  | 0.32
Параметры гидравлики | [8 empty] | Отклонение
Р насоса, атм | Ø втулок насоса, мм | Ход насоса, кол./мин | Т подъема затрубье, мин | Подача БН, л/сек | Т цикла цирк., мин | v истек. в насадках, м/с | Гидр. Р на долоте, кВт/см2 |  | Параметр |  | Зачение
MD, глубина (ствол), м:
195 | 110 | 114 | 36 | 12 | 47 |  |  |  | Зенитный угол, град: |  |  |  | 2.29
[9 empty] | AZ, азимут, град: |  |  |  | -1.99
[9 empty] | TVD, глубина (верт), м: |  |  |  | -1.01
Система очистки | [8 empty] | Closure, отход, м: |  |  |  | -1.78
Видросито |  |  |  | Сито №1 | Сито №2 | Сито №3 | Сито №4 |  | DLS, интенсивн. ° / 10м: |  |  |  | -0.32
Размер сеток на ВС |  |  |  | 270/270/200/200 | 270/270/270/200 | 325/325/325/325 |  |  | Комментарии подрядчика по телеметрии:
Центрифуга, вход/выход, г/см3 |  |  |  | 1,12/1,05 (1,71)
Пульпа пескоотд-ля/илоотд-ля, г/м3 |  |  |  | 1,22/1,37 |  |  |  |  | 9. Транспорт, расход ГСМ
Потери на пов-ности./в скважине |  |  |  | 12/2 |  |  |  |  | Наличие техники на кустовой площадке |  |  | Наличие агрегатов на кустовой площадке
[9 empty] | № п/п | Позиция | Кол-во | Агрегат |  | Т работы, ч | Расход д/т, м3/ч | Расход за сутки
10. Персонал | [8 empty] | 1 | Вакуумник УРАЛ С 613 РВ 70 | 1 | 0 |  | 24 |  | 1284
ИТР "Победит" | Бурильщики | Пом. бур. | Ост. персонал ББ | Служба заказчика | Подрядчики | Сторонние орг. | Итог |  | 2 | Площадка УРАЛ Н 748 ТО 174 | 1 | 0 |  |  |  | 0
[9 empty] | 3 | Погрузчик LONKIN 7719 ММ 77 | 1 | 0 |  | 24 |  | 1157
5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 18 | 4 | 46 |  | 4 | Водовоза УРАЛ 10м³ Т 455 АС 797 | 1 | 0 |  |  |  | 0
ИТР ООО "Победит Холдинг" |  |  |  | Подписи |  |  |  |  | 5 | Водовоза УРАЛ 20м³ В 312 КВ 70 | 1 | 0 |  | 24 |  | 407
Должность | ФИО |  |  | Должность |  | ФИО |  |  | 6 | #REF! |  | 0 |  | 16 |  | 0
Инженер по бурению: |  |  |  | Представитель: |  | Грот Дмитрий Александрович |  |  | 7 |  |  | 0 |  | 11 |  | 376
Ведущий инженер механик | Ведущий инженер-механик |  |  | Мастер буровой: |  | Коротков Денис Сергеевич |  |  | 8 | Голова УРАЛ Х 226 АН 797 |  | 0 |  | 16 |  | 0
И. по ТБ: | Черноиванов Павел Вячеславович |  |  | Мастер по сложным работам |  | Воронков Вадим Анатольевич |  |  | 9 |  |  | 0 |  | 16 |  | 0
Ведущий инженер энергетик | Горшков Александр Владимирович | [10 empty] | 0 |  | 13 |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 |  |  |  | 0
[12 empty] | Итого: |  | 144 | 0 | 3224
11. Персонал подрядных организаций
[9 empty] | Сервис | Растворы | ННБ | ГТИ | Спуск ОК | ГИС | Цементаж | Прочий сервис
[10 empty] | ООО "НСК Эшелон" | ООО "Интер-Сервис" | ПФ «Востокгазгеофизика» | ООО "Нефтесервисная компания" "Буран" | ПФ «Востокгазгеофизика» | ООО "ЦЦС" | ООО «ЭТТЦ»
[9 empty] | Персонал, чел | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2
Представитель заказчика: |  |  |  | Грот Дмитрий Александрович |  |  | Буровой мастер: |  |  | Коротков Денис Сергеевич |  |  | Руководитель объекта:
Note on E59: по типу раствора меняйте: pH или Масло / Вода
Note on E60: по типу раствора меняйте: Отношение УВ/В или МВТ, кг/м3
Note on E61: по типу раствора меняейте : Электростабильность или Общая жесткость

## 1. Хронология работ
Проект | Основные работы | Месторождение | Куст | Скважина | Мастер | Помощник мастера | Бурильщик | № рапорта | № п/п | ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Описание работ | Часы | Забой, м | Статус | Ответственный за НПВ | Слайд/ротор | G, т | Q, л/с | P, атм | N, об/мин | M, кН*м | Проходка, м | Начало | Окончание | Сутки | Нараст. сутки | Результат | ПВ | ПНВ | НПВ | Накопительное НПВ | Накопительное ПНВ | Дата начала | Время начала | Дата окончания | Время окончания | Бригада | Ключ | Результат, вид, объект | Подытог за операцию | Вид, объект
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. | 1 | 0.1 |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд бригады на скв. № 6 бис к.п. № 1 бис КНГКМ с к.п. № 7 КНГКМ 9 рейсов L= 7,696км. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-02 20:00 | 2026-05-03 | 0.16667 | 0.16667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-02 | 20:00 | 2026-05-03 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПВ: Передвижка УПА | 0.16667 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  |  | 2.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-03 | 2026-05-03 02:30 | 0.10417 | 0.27083 | ПНВ | 2.37 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 2026-05-03 | 0:00 | 2026-05-03 | 2:30 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 0.27083 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. | 1 | 0.2 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Расстановка оборудования- 9шт. Установка заземления - 9шт. Монтаж подставок под кабель-25шт. Подключение оборудования-8шт. Монтаж Экр.колпаков - 1 шт. | 4.25 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-03 02:30 | 2026-05-03 06:45 | 0.17708 | 0.44792 | ПНВ | 4.04 | 0.21 | 0 | 0 | 0.34 | 2026-05-03 | 2:30 | 2026-05-03 | 6:45 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– ДПМ Монтаж БО | ПНВ: Монтаж БО | 0.17708 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. | 1 | 0.3 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж подъемного агрегата А-60/80 согласно ТУ и правил ПБ - 100%, РП, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1200, ИВЭ-50. Монтаж системы видеонаблюдения. Устройство 2-х якорей. Установка пригрузов 2-х комплектов. Монтаж ПМ и трёх облегченных стеллажей. | 11.25 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-03 06:45 | 2026-05-03 18:00 | 0.46875 | 0.91667 | ПНВ | 8.09 | 3.16 | 0 | 0 | 3.5 | 2026-05-03 | 6:45 | 2026-05-03 | 18:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– ПР Монтаж УПА | ПНВ: Монтаж УПА | 0.46875 | Монтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. | 1 | 0.4 |  | ПР | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Устранение | Орг_логист_объекты | Предписания |  | Запуск бригады КРС пусковой комиссией. | 6 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-03 18:00 | 2026-05-04 | 0.25 | 1.1667 | НПВ | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.5 | 2026-05-03 | 18:00 | 2026-05-04 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– ПР Орг_простой Ожидание разрешения Устранение Предписания | НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 0.25 | Устранение Предписания
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Устранение | Орг_логист_объекты | Предписания |  |  | 3 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 03:00 | 0.125 | 1.2917 | НПВ | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.5 | 2026-05-04 | 0:00 | 2026-05-04 | 3:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– ПР Орг_простой Ожидание разрешения Устранение Предписания | НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 0.375 | Устранение Предписания
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. | 1 | 0.5 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Срыв | Объекты_устье | Планшайба |  | Подрыв ПШ (вес при подрыве ПШ 8,9тн). Разделка кабельного ввода. Протаскивание кабеля через КВ (L≈50м). Демонтаж КВ, ПШ. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-04 03:00 | 2026-05-04 08:00 | 0.20833 | 1.5 | ПНВ | 1.48 | 3.52 | 0 | 9 | 7.02 | 2026-05-04 | 3:00 | 2026-05-04 | 8:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– КРС Срыв Планшайба | ПНВ: Срыв Планшайба | 0.20833 | Срыв Планшайба
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. | 1 | 0.6 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Комиссионный подъём 10.1ЭЦНМИК8 - 2000-350 с глубины 400,69 м. (39шт) на НКТП-114мм.Подъём НКТП-114мм осуществлять в соответствии с регламентом «По учёту и эксплуатации иа со сно- комп рессорных труб в АО «Газпром добыча Томск». | 7.5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 15:30 | 0.3125 | 1.8125 | ПНВ | 3.46 | 4.04 | 0 | 9 | 11.06 | 2026-05-04 | 8:00 | 2026-05-04 | 15:30 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПНВ: Подъем УЭЦН | 0.3125 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | демонтаж 10.1ЭЦНМИК8 - 2000-350 (1 секция) согласно регламента "По взаимодействию структурных подразделений внутри АО "Газпром добыча Томск" и сервисных (подрядных) организаций при работе с электропогружным оборудованием. | 2.5 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-04 15:30 | 2026-05-04 18:00 | 0.10417 | 1.9167 | ПВ | 2.5 | 0 | 0 | 9 | 11.06 | 2026-05-04 | 15:30 | 2026-05-04 | 18:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– КРС Разборка УЭЦН | ПВ: Разборка УЭЦН | 0.10417 | Разборка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | АКЦ-прибор |  | ГФР: спуск прибора для записи АКЦ, ГФР: спуск прибора для записи АКЦ Силами ООО "Газпром недра" ПФ "Красноярскгазгеофизика в интервале от устья до текущего забоя (1448,6м). | 6 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05-05 | 0.25 | 2.1667 | ПВ | 6 | 0 | 0 | 9 | 11.06 | 2026-05-04 | 18:00 | 2026-05-05 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– ГИС ГИС АКЦ-прибор | ПВ: ГИС АКЦ-прибор | 0.25 | ГИС АКЦ-прибор
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | АКЦ-прибор |  |  | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-05 06:00 | 0.25 | 2.4167 | ПВ | 6 | 0 | 0 | 9 | 11.06 | 2026-05-05 | 0:00 | 2026-05-05 | 6:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– ГИС ГИС АКЦ-прибор | ПВ: ГИС АКЦ-прибор | 0.5 | ГИС АКЦ-прибор
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Разгрузка на ПМ оборудования для монтажа УЭЦН. Монтаж катушки с кабелем на автонаматыватель. Настройка клапанов ГКШ-1200МТ. Сверка номерных узлов УЭЦН. Центровка мачты | 1.5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-05 06:00 | 2026-05-05 07:30 | 0.0625 | 2.4792 | ПНВ | 0.92 | 0.58 | 0 | 9 | 11.64 | 2026-05-05 | 6:00 | 2026-05-05 | 7:30 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– КРС Подготовка УЭЦН | ПНВ: Подготовка УЭЦН | 0.0625 | Подготовка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | монтаж 10.1ЭЦНМИК8-3000-300 (1 секция насоса, гидрозащита, ПЭД) согласно чек- листа по монтажу | 10.67 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-05 07:30 | 2026-05-05 18:10 | 0.44458 | 2.9238 | ПНВ | 6.67 | 4 | 0 | 9 | 15.64 | 2026-05-05 | 7:30 | 2026-05-05 | 18:10 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– КРС Сборка УЭЦН | ПНВ: Сборка УЭЦН | 0.44458 | Сборка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | спуск 10.1 ЭЦНМИК8-3000-300 на глубину 450 метров по мере НКТП в следующей компоновке: ЭЦН + НКТП-114 мм до устья. Скорость СПО установки не более 0,25 м/сек. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-05 18:10 | 2026-05-05 23:10 | 0.20833 | 3.1321 | ПНВ | 4.97 | 0.03 | 0 | 9 | 15.67 | 2026-05-05 | 18:10 | 2026-05-05 | 23:10 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 0.20833 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | ГКШ |  | Демонтаж РП. Демонтаж ГКШ-1200, СУ-80, (вес перед посадкой ПШ: на ↑ 4,9тн, на ↓ 4,6тн). | 0.83 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-05 23:10 | 2026-05-06 | 0.034583 | 3.1667 | ПВ | 0.83 | 0 | 0 | 9 | 15.67 | 2026-05-05 | 23:10 | 2026-05-06 | 0:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– КРС Демонтаж ГКШ | ПВ: Демонтаж ГКШ | 0.034583 | Демонтаж ГКШ
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Замер | Энергетика | Электрооборудование |  | Контрольный замер сопротивления изоляции совместно с представителем УРиЭ УЭЦН АО "Газпром добыча Томск" R=200МОм. Звезда есть. | 0.5 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-06 | 2026-05-06 00:30 | 0.020833 | 3.1875 | ПВ | 0.5 | 0 | 0 | 9 | 15.67 | 2026-05-06 | 0:00 | 2026-05-06 | 0:30 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– КРС Замер Электрооборудование | ПВ: Замер Электрооборудование | 0.020833 | Замер Электрооборудование
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Монтаж ФА с протаскиванием кабеля (≈44м) через кабельный ввод. Монтаж кабельного ввода. Контрольный замер изоляции кабеля с представителем УР и Э УЭЦН АО "Газпром добыча Томск" после посадки планшайбы. R=200МОм. Звезда есть. Монтаж обвязки скважины. | 2 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-06 00:30 | 2026-05-06 02:30 | 0.083333 | 3.2708 | ПНВ | 1.93 | 0.07 | 0 | 9 | 15.74 | 2026-05-06 | 0:30 | 2026-05-06 | 2:30 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– Заканчивание Перемонтаж Фонтанная арматура | ПНВ: Перемонтаж Фонтанная арматура | 0.083333 | Перемонтаж Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Замер сопротивления изоляции кабельной линии перед запуском установки – 100МОм, звезда есть. Запуск 30.1ЭЦНМИК6-1000-370 на НСК в 18:30ч. Iпуск =21,4А; Iраб=19,7А; Частота – 40Гц; Загрузка – 42%; Подача сразу. Дебит составил V = 1040м3 ЗР после запуска. | 1 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-06 02:30 | 2026-05-06 03:30 | 0.041667 | 3.3125 | ПВ | 1 | 0 | 0 | 9 | 15.74 | 2026-05-06 | 2:30 | 2026-05-06 | 3:30 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– Заканчивание Запуск в работу УЭЦН | ПВ: Запуск в работу УЭЦН | 0.041667 | Запуск в работу УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж ИВЭ-50, РП, А- 60/80, пригрузов, якорей, ПМ и трёх облегчённых стеллажей, линии долива. Демонтаж пригрузов, якорей.Демонтаж ПМ и трёх облегчённых стеллажей, линии долива. Демонтаж 1-го защитных колпаков. Демонтаж заземления. Отключение оборудования. Демонтаж подставок под кабель. Уборка прилегающей к скважине территории. | 13.5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-06 03:30 | 2026-05-06 17:00 | 0.5625 | 3.875 | ПНВ | 7.5 | 6 | 0 | 9 | 21.74 | 2026-05-06 | 3:30 | 2026-05-06 | 17:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 6 бис ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПНВ: Демонтаж УПА | 0.5625 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 6 бис | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж БО | 4.5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-06 17:00 | 2026-05-06 21:30 | 0.1875 | 4.0625 | ПНВ | 0 | 4.5 | 0 | 9 | 26.24 | 2026-05-06 | 17:00 | 2026-05-06 | 21:30 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 6 бис ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПНВ: Демонтаж УПА | 0.75 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | ПР к переезду на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ. | 2.5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-06 21:30 | 2026-05-07 | 0.10417 | 4.1667 | ПВ | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-06 | 21:30 | 2026-05-07 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПВ: Передвижка УПА | 0.10417 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | ПР к переезду на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ. | 7 | [9 empty] | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-07 07:00 | 0.29167 | 4.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 0:00 | 2026-05-07 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПВ: Передвижка УПА | 0.39583 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | ПР и переезд на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ — 4 рейса/10. Подключение вагон-городка. | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-07 07:00 | 2026-05-07 12:00 | 0.20833 | 4.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-07 | 7:00 | 2026-05-07 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПВ: Передвижка УПА | 0.60417 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | ПР и переезд на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ — 5 рейсов/10. Зачистка территории прилегающей к скв. 6 бис, КП 1 бис. Покраска ФА. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-07 12:00 | 2026-05-07 16:00 | 0.16667 | 4.8333 | ПНВ | 1.97 | 2.03 | 0 | 0 | 2.03 | 2026-05-07 | 12:00 | 2026-05-07 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 0.77083 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ — 6 рейсов/10. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-07 16:00 | 2026-05-07 20:00 | 0.16667 | 5 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.03 | 2026-05-07 | 16:00 | 2026-05-07 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 0.9375 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ — 7 рейсов/10. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-07 20:00 | 2026-05-08 | 0.16667 | 5.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.03 | 2026-05-07 | 20:00 | 2026-05-08 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 1.1042 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд на скв. 431 КП26 Казанского НГКМ — 7 рейсов/10 (вагон-дом, мостки, стеллажи, ПВО, пригрузы, автовымотка, емкость 25м³, УПРСБ-80). | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-08 | 2026-05-08 07:00 | 0.29167 | 5.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 0 | 17.03 | 2026-05-08 | 0:00 | 2026-05-08 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 1.3958 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Мобилизация 70%. Получение наряд-допуска на одновременные работы по скв. 431 КП26 Казанского НГКМ. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-08 07:00 | 2026-05-08 12:00 | 0.20833 | 5.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.03 | 2026-05-08 | 7:00 | 2026-05-08 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 1.6042 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Получение наряд-допуска. Планировка площадки. Мобилизация на скв. 431 КП26 — 1 рейс (емкость 40м³). | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-08 12:00 | 2026-05-08 16:00 | 0.16667 | 5.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 26.03 | 2026-05-08 | 12:00 | 2026-05-08 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 1.7708 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Мобилизация на скв. 431 КП26 — 2 рейса (вагон-дом, стеллажи, доп. стеллажи, автонаматыватель, подключение). Растаскивание кабеля СИП 150м. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-08 16:00 | 2026-05-08 20:00 | 0.16667 | 6 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 30.03 | 2026-05-08 | 16:00 | 2026-05-08 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 1.9375 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Планировка площадки под УПРСБ-80 (уборка песка из под отсыпки под МБУ). Выставление трёх емкостей 25м³. Установка СУП. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-08 20:00 | 2026-05-09 | 0.16667 | 6.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 0 | 34.03 | 2026-05-08 | 20:00 | 2026-05-09 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 2.1042 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Установка инструментального вагона. Монтаж видеонаблюдения. Выставление емкостей на домкраты. Сборка линии для набора воды. | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-09 07:00 | 0.29167 | 6.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 0 | 41.03 | 2026-05-09 | 0:00 | 2026-05-09 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 2.3958 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Сборка линии для набора тех. жидкости глушения. С 08:30 обвязка линии со скважиной. Попытки набора тех. воды со скв. ППД 858 (отрицательно). | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-09 12:00 | 0.20833 | 6.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | 2026-05-09 | 7:00 | 2026-05-09 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПВ: Завоз Тех. вода | 0.20833 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Попытки набора тех. воды со скв. ППД 858 (отрицательно). | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-09 12:00 | 2026-05-09 16:00 | 0.16667 | 6.8333 | ПНВ | 3.94 | 0.06 | 0 | 0 | 41.09 | 2026-05-09 | 12:00 | 2026-05-09 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПНВ: Завоз Тех. вода | 0.375 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Внеплановый ремонт | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Попытки набора тех. воды. Замена задвижки (15:00–17:00). С 17:00 набор тех. жидкости 10,2 м³. | 4 |  | Работы окончены | Технические | [6 empty] | 0 | 2026-05-09 16:00 | 2026-05-09 20:00 | 0.16667 | 7 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 4 | 41.09 | 2026-05-09 | 16:00 | 2026-05-09 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Внеплановый ремонт Замена Запорная арматура | НПВ: Внеплановый ремонт Замена Запорная арматура | 0.16667 | Замена Запорная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Набор тех. жидкости для глушения 15 м³ из 55 м³. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-09 20:00 | 2026-05-10 | 0.16667 | 7.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 4 | 45.09 | 2026-05-09 | 20:00 | 2026-05-10 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПНВ: Завоз Тех. вода | 0.54167 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Набор тех. жидкости 25 м³ (общ. 40 м³ из 55 м³). | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-10 | 2026-05-10 07:00 | 0.29167 | 7.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 4 | 52.09 | 2026-05-10 | 0:00 | 2026-05-10 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПНВ: Завоз Тех. вода | 0.83333 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Набор тех. жидкости 15 м³ (общ. 55 м³). Приготовление жидкости глушения ρ=1,01 г/см³. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-10 07:00 | 2026-05-10 12:00 | 0.20833 | 7.6667 | ПНВ | -1.7764e-15 | 5 | 0 | 4 | 57.09 | 2026-05-10 | 7:00 | 2026-05-10 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПНВ: Завоз Тех. вода | 1.0417 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка лифта НКТ на 6 МПа, обратного клапана ФА на 4 МПа (герметично). | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-10 12:00 | 2026-05-10 16:00 | 0.16667 | 7.8333 | ПНВ | 0.7056 | 3.2944 | 0 | 4 | 60.3844 | 2026-05-10 | 12:00 | 2026-05-10 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Опрессовка Фонтанная арматура | ПНВ: Опрессовка Фонтанная арматура | 0.16667 | Опрессовка Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Установка на точку станции управления превентором. Установка превентора, линии гидравлики. | 4 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-10 16:00 | 2026-05-10 20:00 | 0.16667 | 8 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 4 | 60.3844 | 2026-05-10 | 16:00 | 2026-05-10 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | ПВ: Монтаж БО | 0.16667 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Обвязка станции управления, заправка маслом. Сборка запорной компоновки. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-10 20:00 | 2026-05-11 | 0.16667 | 8.1667 | ПНВ | 1.3364 | 2.6636 | 0 | 4 | 63.048 | 2026-05-10 | 20:00 | 2026-05-11 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | ПНВ: Монтаж БО | 0.33333 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | ПР к стендовой опрессовке ПВО. | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-11 07:00 | 0.29167 | 8.4583 | ПНВ | 8.8818e-16 | 7 | 0 | 4 | 70.048 | 2026-05-11 | 0:00 | 2026-05-11 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | ПНВ: Монтаж БО | 0.625 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Сборка стволовой ПВО (превентор, катушка, шланец, фланец, две гидрозадвижки). Выставление мостков, стеллажей, автовымотки, пригрузов. | 5 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-11 07:00 | 2026-05-11 12:00 | 0.20833 | 8.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 4 | 75.048 | 2026-05-11 | 7:00 | 2026-05-11 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | ПНВ: Монтаж БО | 0.83333 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | Выставление мостков, стеллажей, автовымотки, пригрузов оттяжек, доп. стеллажей. | 4 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-11 12:00 | 2026-05-11 16:00 | 0.16667 | 8.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 4 | 79.048 | 2026-05-11 | 12:00 | 2026-05-11 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | ПНВ: Монтаж БО | 1 | Монтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж линии | Объекты_устье | Линия глушения |  | Монтаж гидравлических линий обвязки СУП, превентора, вспом. пульта, новых гидрозадвижек. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-11 16:00 | 2026-05-11 20:00 | 0.16667 | 9 | ПНВ | 0.4544 | 3.5456 | 0 | 4 | 82.5936 | 2026-05-11 | 16:00 | 2026-05-11 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Монтаж линии Линия глушения | ПНВ: Монтаж линии Линия глушения | 0.16667 | Монтаж линии Линия глушения
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж линии | Объекты_устье | Линия глушения |  | ПЗР к опрессовке ПВО до установки на устье скважины. | 4 |  | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-05-11 20:00 | 2026-05-12 | 0.16667 | 9.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 4 | 86.5936 | 2026-05-11 | 20:00 | 2026-05-12 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Монтаж линии Линия глушения | ПНВ: Монтаж линии Линия глушения | 0.33333 | Монтаж линии Линия глушения
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | ПР и поочередная опрессовка гидравлических задвижек на 35 МПа (герметично). Опрессовка корпуса превентора на 35 МПа — пропуски по лобовой дверце плашек. | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 07:00 | 0.29167 | 9.4583 | ПНВ | 0.504 | 6.496 | 0 | 4 | 93.0896 | 2026-05-12 | 0:00 | 2026-05-12 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ПР Опрессовка ПВО | ПНВ: Опрессовка ПВО | 0.29167 | Опрессовка ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Внеплановый ремонт | Ремонт | Замена | Объекты_устье | ПВО |  | Замена уплотнений лобовой задвижки. | 5 |  | Работы окончены | Технические | [6 empty] | 0 | 2026-05-12 07:00 | 2026-05-12 12:00 | 0.20833 | 9.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 9 | 93.0896 | 2026-05-12 | 7:00 | 2026-05-12 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Внеплановый ремонт Замена ПВО | НПВ: Внеплановый ремонт Замена ПВО | 0.20833 | Замена ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | ПР и опрессовка корпуса превентора на 35 МПа (герметично). ПР и опрессовка глухих плашек на 35 МПа (герметично). | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-12 12:00 | 2026-05-12 16:00 | 0.16667 | 9.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 9 | 97.0896 | 2026-05-12 | 12:00 | 2026-05-12 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Опрессовка ПВО | ПНВ: Опрессовка ПВО | 0.45833 | Опрессовка ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | Проведение стендовых испытаний ПВО до установки на устье. Опрессовка превентора (корпус, глухие, трубные) на 35 МПа, опрессовка гидрозадвижек. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-12 16:00 | 2026-05-12 20:00 | 0.16667 | 10 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 9 | 101.0896 | 2026-05-12 | 16:00 | 2026-05-12 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Опрессовка ПВО | ПНВ: Опрессовка ПВО | 0.625 | Опрессовка ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Орг. простой | ПР | Подготовка | Скважина_ствол | Скважина |  | ПР к глушению скважины. | 4 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-12 20:00 | 2026-05-13 | 0.16667 | 10.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 13 | 101.0896 | 2026-05-12 | 20:00 | 2026-05-13 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Орг. простой Подготовка Скважина | НПВ: Орг. простой Подготовка Скважина | 0.16667 | Подготовка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Орг. простой | ПР | Подготовка | Скважина_ствол | Скважина |  | ПР к глушению скважины. | 7 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-13 07:00 | 0.29167 | 10.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 20 | 101.0896 | 2026-05-13 | 0:00 | 2026-05-13 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Орг. простой Подготовка Скважина | НПВ: Орг. простой Подготовка Скважина | 0.45833 | Подготовка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Орг. простой | ПР | Подготовка | Скважина_ствол | Скважина |  | ПР к глушению скважины. | 5 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-13 07:00 | 2026-05-13 12:00 | 0.20833 | 10.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 25 | 101.0896 | 2026-05-13 | 7:00 | 2026-05-13 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Орг. простой Подготовка Скважина | НПВ: Орг. простой Подготовка Скважина | 0.66667 | Подготовка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина | 1 | ПР к глушению. С 14:00 монтаж линий глушения, опрессовка. Сброс сбивного лома 30 мм, подача тех. жидкости, опрессовка лифта, глушение, сброс второго лома, набор давления 6 МПа (отрицательно). | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-13 16:00 | 0.16667 | 10.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 25 | 101.0896 | 2026-05-13 | 12:00 | 2026-05-13 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Глушение Скважина 1 | ПВ: Глушение Скважина | 0.16667 | Глушение Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина | 1 | По согласованию, демонтаж линий глушения с трубного, переустановка на затрубное. ПР и опрессовка линий. Глушение по затрубу: 4 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-13 16:00 | 2026-05-13 20:00 | 0.16667 | 11 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 25 | 101.0896 | 2026-05-13 | 16:00 | 2026-05-13 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Глушение Скважина 1 | ПВ: Глушение Скважина | 0.33333 | Глушение Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина | 1 | Глушение по затрубу: 30 м³. Ограничение 11 МПа. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-13 20:00 | 2026-05-14 | 0.16667 | 11.1667 | ПНВ | 1.74 | 2.26 | 0 | 25 | 103.3496 | 2026-05-13 | 20:00 | 2026-05-14 | 0:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Глушение Скважина 1 | ПНВ: Глушение Скважина | 0.5 | Глушение Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | Доп. работы | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение обратной промывкой 48 м³, тех. отстой, разрядка по затрубу (+). ПР к разрядке трубного. | 7 | [9 empty] | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-14 07:00 | 0.29167 | 11.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 25 | 103.3496 | 2026-05-14 | 0:00 | 2026-05-14 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– Доп. работы Обратная промывка Скважина | ПВ: Обратная промывка Скважина | 0.29167 | Обратная промывка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | Доп. работы | Штатно |  | Циркуляция | Разрядка | Скважина_ствол | Скважина |  | Разрядка трубного пространства, долив затрубного, разрядка на газе. Параллельно монтаж мостков, автонаматывателя, пригрузов, стеллажей, рабочей площадки. | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-14 07:00 | 2026-05-14 12:00 | 0.20833 | 11.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 25 | 103.3496 | 2026-05-14 | 7:00 | 2026-05-14 | 12:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– Доп. работы Разрядка Скважина | ПВ: Разрядка Скважина | 0.20833 | Разрядка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Разрядка затрубного, долив. Монтаж УПРБС-80, СПГ, ограждений, испытание блокировок. ПР к пусковой комиссии. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-14 12:00 | 2026-05-14 16:00 | 0.16667 | 11.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 25 | 103.3496 | 2026-05-14 | 12:00 | 2026-05-14 | 16:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Монтаж УПА | ПВ: Монтаж УПА | 0.16667 | Монтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Устранение | Орг_логист_объекты | Предписания |  | Проведение пусковой комиссии. Устранение пунктов ПК. | 4 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-14 16:00 | 2026-05-14 20:00 | 0.16667 | 12 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 29 | 103.3496 | 2026-05-14 | 16:00 | 2026-05-14 | 20:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ПР Орг_простой Ожидание разрешения Устранение Предписания | НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 0.16667 | Устранение Предписания
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Вдовин И.О. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Срыв | Объекты_устье | Планшайба |  | Смена задвижки крестовины 2. Демонтаж линии на коллектор, долив скважины на поглощение, разрядка. Демонтаж ФА. ПР к срыву ПШ. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-14 20:00 | 2026-05-15 | 0.16667 | 12.1667 | ПНВ | 0.3 | 3.7 | 0 | 29 | 107.0496 | 2026-05-14 | 20:00 | 2026-05-15 | 24:00 | Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Срыв Планшайба | ПНВ: Срыв Планшайба | 0.16667 | Срыв Планшайба
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Срыв | Объекты_устье | Планшайба |  | Срыв ПШ (вес 24,7/23,6 тн). Монтаж ПВО, монтаж пакера для спуска и опрессовки ПВО на устье. | 7 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 07:00 | 0.29167 | 12.4583 | ПНВ | 8.8818e-16 | 7 | 0 | 29 | 114.0496 | 2026-05-15 | 24:00 | 2026-05-15 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– КРС Срыв Планшайба | ПНВ: Срыв Планшайба | 0.45833 | Срыв Планшайба
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | Допуск УЭЦН на НКТ-73 + пакер ПРОЯМО 122 мм. Посадка пакера с разгрузкой 10 тн. Закрытие трубных плашек. Монтаж отбойных щитов. Пробная опрессовка трубных плашек на 23 МПа. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-15 07:00 | 2026-05-15 12:00 | 0.20833 | 12.6667 | ПНВ | 0.9744 | 4.0256 | 0 | 29 | 118.0752 | 2026-05-15 | 7:00 | 2026-05-15 | 12:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Спуск Пакер | ПНВ: Спуск Пакер | 0.20833 | Спуск Пакер
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Устранение | Орг_логист_объекты | Предписания |  | Устранение пунктов предписаний, выписанных пусковой комиссией. | 12 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-15 12:00 | 2026-05-16 | 0.5 | 13.1667 | НПВ | 0 | 0 | 12 | 41 | 118.0752 | 2026-05-15 | 12:00 | 2026-05-16 | 24:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Устранение Предписания | НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 0.5 | Устранение Предписания
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Устранение | Орг_логист_объекты | Предписания |  | Устранение пунктов предписаний, выписанных пусковой комиссией. | 16 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-16 16:00 | 0.66667 | 13.8333 | НПВ | 0 | 0 | 16 | 57 | 118.0752 | 2026-05-16 | 24:00 | 2026-05-16 | 16:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Устранение Предписания | НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 1.1667 | Устранение Предписания
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | ПР к опрессовке трубных плашек. Опрессовка трубных плашек на 23 МПа (герметично), опрессовка затрубных задвижек №2,3,9,10 (герметично). Срыв пакера с 30 м (24 тн). Разрядка. ПР к промывке. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-16 16:00 | 2026-05-16 20:00 | 0.16667 | 14 | ПНВ | 0.84 | 3.16 | 0 | 57 | 121.2352 | 2026-05-16 | 16:00 | 2026-05-16 | 20:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Опрессовка Запорная арматура | ПНВ: Опрессовка Запорная арматура | 0.16667 | Опрессовка Запорная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | Доп. работы | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Промывка по затрубу жидкостью глушения 15 м³. Циркуляция по трубному отсутствует. Промывка на поглощение. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-16 20:00 | 2026-05-17 | 0.16667 | 14.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 57 | 121.2352 | 2026-05-16 | 20:00 | 2026-05-17 | 24:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– Доп. работы Промывка Скважина | ПВ: Промывка Скважина | 0.16667 | Промывка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Промывка по затрубу 30,5 м³, поглощение. Долив 2 м³. Контроль давления. Ожидание вахты. | 7 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-17 07:00 | 0.29167 | 14.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 64 | 121.2352 | 2026-05-17 | 24:00 | 2026-05-17 | 7:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 0.29167 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Ожидание полного состава вахты. Долив скважины (5,7 м³). Контроль давления. | 17 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-17 07:00 | 2026-05-18 | 0.70833 | 15.1667 | НПВ | 0 | 0 | 17 | 81 | 121.2352 | 2026-05-17 | 7:00 | 2026-05-18 | 24:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 1 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Керимов Н.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Ожидание полного состава вахты. Долив скважины (10 м³). Контроль давления. | 12 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-18 12:00 | 0.5 | 15.6667 | НПВ | 0 | 0 | 12 | 93 | 121.2352 | 2026-05-18 | 24:00 | 2026-05-18 | 12:00 | Жабин П.П. Керимов Н.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 1.5 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём ЭЦН с 2284,37 м до 2100 м (19 шт.), долив 1,4 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-18 16:00 | 0.16667 | 15.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 93 | 121.2352 | 2026-05-18 | 12:00 | 2026-05-18 | 16:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПВ: Подъем УЭЦН | 0.16667 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 2100 м до 1960 м (35 шт.), долив 0,3 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-18 16:00 | 2026-05-18 20:00 | 0.16667 | 16 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 93 | 121.2352 | 2026-05-18 | 16:00 | 2026-05-18 | 20:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПВ: Подъем УЭЦН | 0.33333 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Подъём с 1960 м до 1854 м (46 шт.), долив 0,11 м³. Остановка по отсутствию мастера КРС, резка кабеля, герметизация устья, долив 1,2 м³. | 2 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-18 20:00 | 2026-05-18 22:00 | 0.083333 | 16.0833 | НПВ | 0 | 0 | 2 | 95 | 121.2352 | 2026-05-18 | 20:00 | 2026-05-18 | 22:00 | Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 1.5833 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. | [5 empty] | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Контроль давления, долив скважины (7,1 м³). | 2 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-18 22:00 | 2026-05-19 | 0.083333 | 16.1667 | НПВ | 0 | 0 | 2 | 97 | 121.2352 | 2026-05-18 | 22:00 | 2026-05-19 | 24:00 | Жабин П.П. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 1.6667 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. | [5 empty] | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Контроль давления, долив скважины (7,1 м³). | 22 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-19 | 2026-05-19 22:00 | 0.91667 | 17.0833 | НПВ | 0 | 0 | 22 | 119 | 121.2352 | 2026-05-19 | 24:00 | 2026-05-19 | 22:00 | Жабин П.П. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 2.5833 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Контроль давления, долив 1,5 м³. | 2 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-19 22:00 | 2026-05-20 | 0.083333 | 17.1667 | НПВ | 0 | 0 | 2 | 121 | 121.2352 | 2026-05-19 | 22:00 | 2026-05-20 | 24:00 | Жабин П.П. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 2.6667 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой | Ожидание персонала | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Контроль давления, долив 1,5 м³. | 5 |  | Работы окончены | Организационные | [6 empty] | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 05:00 | 0.20833 | 17.375 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 126 | 121.2352 | 2026-05-20 | 24:00 | 2026-05-20 | 5:00 | Жабин П.П. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Орг_простой Ожидание персонала Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 2.875 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Жабин П.П. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 1854 м до 1503 м (83 шт.), долив 1,1 м³. | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-20 05:00 | 2026-05-20 10:00 | 0.20833 | 17.5833 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 126 | 121.2352 | 2026-05-20 | 5:00 | 2026-05-20 | 10:00 | Жабин П.П. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПВ: Подъем УЭЦН | 0.54167 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 1503 м до 1342 м (100 шт.), калибровка, долив 0,9 м³. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-20 10:00 | 2026-05-20 14:00 | 0.16667 | 17.75 | ПНВ | 3.02 | 0.98 | 0 | 126 | 122.2152 | 2026-05-20 | 10:00 | 2026-05-20 | 14:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 0.70833 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 1342 м до 1076 м (128 шт.), долив 0,8 м³. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-20 14:00 | 2026-05-20 18:00 | 0.16667 | 17.9167 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 126 | 126.2152 | 2026-05-20 | 14:00 | 2026-05-20 | 18:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 0.875 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 1076 м до 810 м (156 шт.), долив 1,0 м³. | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-20 18:00 | 2026-05-20 22:00 | 0.16667 | 18.0833 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 126 | 130.2152 | 2026-05-20 | 18:00 | 2026-05-20 | 22:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.0417 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 810 м до 250 м (215 шт.), долив 1,5 м³. | 2 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-20 22:00 | 2026-05-21 | 0.083333 | 18.1667 | ПНВ | 0 | 2 | 0 | 126 | 132.2152 | 2026-05-20 | 22:00 | 2026-05-21 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.125 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 |  | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 05:00 | 0.20833 | 18.375 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 126 | 137.2152 | 2026-05-21 | 24:00 | 2026-05-21 | 5:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.3333 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Подъём с 250 м до 68 м (219 шт.), долив 1,0 м³. Комиссионный демонтаж ЭЦН. | 5 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-21 05:00 | 2026-05-21 10:00 | 0.20833 | 18.5833 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 126 | 142.2152 | 2026-05-21 | 5:00 | 2026-05-21 | 10:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.5417 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Опрессовка подклапанных НКТП (4 шт.) на 25 МПа, разгрузка УЭЦН, сверка номеров, калибровка, замер НКТ. Монтаж Трилл-СВ 9 секций (частично). | 4 |  | Работы окончены | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 14:00 | 0.16667 | 18.75 | ПНВ | 0.998 | 3.002 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-21 | 10:00 | 2026-05-21 | 14:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Подготовка УЭЦН | ПНВ: Подготовка УЭЦН | 0.16667 | Подготовка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Монтаж Трилл-СВ 9 секций + муфта + НКТ-73 2 шт + КГП + РЗП + ВНН5-80-2400 (ПЭД, гидрозащита). Долив 1,5 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-21 18:00 | 0.16667 | 18.9167 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-21 | 14:00 | 2026-05-21 | 18:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Сборка УЭЦН | ПВ: Сборка УЭЦН | 0.16667 | Сборка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Монтаж ЭЦН 100%. Монтаж и опрессовка компоновки (ЭЦН + 3 НКТ + КОШ-73 + 1 НКТ + КОШ UCV + АШУ + 1 НКТ + СК-73 + 1 НКТ) на 20 МПа. Спуск 4 шт (41,89 м), долив 0,9 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-21 18:00 | 2026-05-21 22:00 | 0.16667 | 19.0833 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-21 | 18:00 | 2026-05-21 | 22:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПВ: Спуск УЭЦН | 0.16667 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск 61 шт (637 м), долив 0,7 м³. | 2 | [9 empty] | 0 | 2026-05-21 22:00 | 2026-05-22 | 0.083333 | 19.1667 | ПВ | 2 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-21 | 22:00 | 2026-05-22 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПВ: Спуск УЭЦН | 0.25 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 |  | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 05:00 | 0.20833 | 19.375 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-22 | 24:00 | 2026-05-22 | 5:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПВ: Спуск УЭЦН | 0.45833 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск 97 шт (1014 м), опрессовка НКТ на 600 м (6 МПа), долив 0,5 м³. | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-22 05:00 | 2026-05-22 10:00 | 0.20833 | 19.5833 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-22 | 5:00 | 2026-05-22 | 10:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПВ: Спуск УЭЦН | 0.66667 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск 26 шт (общ. 123 шт, гл.1286,53 м), опрессовка НКТ, долив 0,4 м³. | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-22 10:00 | 2026-05-22 14:00 | 0.16667 | 19.75 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 126 | 145.2172 | 2026-05-22 | 10:00 | 2026-05-22 | 14:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПВ: Спуск УЭЦН | 0.83333 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | Спуск 38 шт (общ. 161 шт, гл.1684 м), долив 0,4 м³. | 4 |  |  | Победит Холдинг | [6 empty] | 0 | 2026-05-22 14:00 | 2026-05-22 18:00 | 0.16667 | 19.9167 | ПНВ | 1.5936 | 2.4064 | 0 | 126 | 147.6236 | 2026-05-22 | 14:00 | 2026-05-22 | 18:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | НЕТ ДАННЫХ | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-23 | 0.25 | 20.1667 | ПНВ | 5.2752 | 0.7248 | 0 | 126 | 148.3484 | 2026-05-22 | 18:00 | 2026-05-23 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 431 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПНВ: Демонтаж УПА | 1.4375 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | НЕТ ДАННЫХ | 24 | [9 empty] | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 1 | 21.1667 | ПНВ | 0 | 24 | 0 | 126 | 172.3484 | 2026-05-23 | 24:00 | 2026-05-24 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПНВ: Демонтаж УПА | 1.4375 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 431 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | НЕТ ДАННЫХ | 4.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-24 | 2026-05-24 04:30 | 0.1875 | 21.3542 | ПНВ | 0 | 4.5 | 0 | 126 | 176.8484 | 2026-05-24 | 24:00 | 2026-05-24 | 4:30 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 431 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПНВ: Демонтаж УПА | 1.4375 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | Переезд бригады на скв. №851 (9 рейсов, L=0,015 км). Расстановка оборудования (9 шт.), установка заземлений (9 шт.), подключение (4 шт.), установка подставок под кабель (5 шт.), демонтаж 2‑х лубрикаторных площадок, монтаж 1 защитного колпака | 3.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-24 04:30 | 2026-05-24 08:00 | 0.14583 | 21.5 | ПНВ | 0.87 | 2.63 | 0 | 0 | 2.63 | 2026-05-24 | 4:30 | 2026-05-24 | 8:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– ДПМ Передвижка УПА | ПНВ: Передвижка УПА | 0.14583 | Передвижка УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 66,2 м³ (ρ=1,01), обработка ПАВ СНПХ-ПКД 0,03%, отбор пробы | 10 | [9 empty] | 0 | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 18:00 | 0.41667 | 21.9167 | ПВ | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 2026-05-24 | 8:00 | 2026-05-24 | 18:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Завоз Тех. вода | ПВ: Завоз Тех. вода | 0.41667 | Завоз Тех. вода
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа (негерметично), опрессовка обратного клапана ФА на 4 МПа (негерметично). Демонтаж оборудования КИПа, метанольных линий | 1 | [9 empty] | 0 | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-24 19:00 | 0.041667 | 21.9583 | ПНВ | 0.71 | 0.29 | 0 | 0 | 2.92 | 2026-05-24 | 18:00 | 2026-05-24 | 19:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Опрессовка Фонтанная арматура | ПНВ: Опрессовка Фонтанная арматура | 0.041667 | Опрессовка Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³, V=21 м³ (продолжение) | 5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-24 19:00 | 2026-05-25 | 0.20833 | 22.1667 | ПНВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2026-05-24 | 19:00 | 2026-05-25 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Обратная промывка Скважина | ПНВ: Обратная промывка Скважина | 0.54167 | Обратная промывка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³, V=35 м³ (общ. 56,2 м³), рост давления до 10 МПа. Технологическая стоянка 3 ч, разрядка с 4 до 0 МПа, выход конденсата+газ | 8 | [9 empty] | 0 | 2026-05-25 | 2026-05-25 08:00 | 0.33333 | 22.5 | ПНВ | 3.55 | 4.45 | 0 | 0 | 7.37 | 2026-05-25 | 24:00 | 2026-05-25 | 8:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– ПР Обратная промывка Скважина | ПНВ: Обратная промывка Скважина | 0.54167 | Обратная промывка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (30%), подвоз грунта и отсыпка территории под приёмный мост и 3 стеллажа | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-25 14:00 | 0.25 | 22.75 | ПНВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 2026-05-25 | 8:00 | 2026-05-25 | 14:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Монтаж УПА | ПНВ: Монтаж УПА | 0.4375 | Монтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Приостановка работ в связи с проведением ингибиторной обработки ПЗП на скв.188 кп 3 бис | 5.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-25 14:00 | 2026-05-25 19:30 | 0.22917 | 22.9792 | НПВ | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 7.37 | 2026-05-25 | 14:00 | 2026-05-25 | 19:30 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Орг_простой Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание Персонал | 0.22917 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | Монтаж УПРС-80 (90%), долив скважины V=0,5 м³ (общий долив 3 м³) | 4.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-25 19:30 | 2026-05-26 | 0.1875 | 23.1667 | ПНВ | 2.11 | 2.39 | 0 | 5.5 | 9.76 | 2026-05-25 | 19:30 | 2026-05-26 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Монтаж УПА | ПНВ: Монтаж УПА | 0.4375 | Монтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | ПР | Штатно |  | ПР | Рабочая комиссия | Орг_логист_объекты | Разрешительная документация |  | Устранение пунктов, выписанных пусковой комиссией | 8 | [9 empty] | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-26 08:00 | 0.33333 | 23.5 | НПВ | 0 | 0 | 8 | 13.5 | 9.76 | 2026-05-26 | 24:00 | 2026-05-26 | 8:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– ПР Рабочая комиссия Разрешительная документация | НПВ: Рабочая комиссия Разрешительная документация | 0.33333 | Рабочая комиссия Разрешительная документация
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | ПР | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | МТР |  | Запрет на рубку кабеля, ожидание завоза НКТ-73 (5 шт.), получение разрешения на демонтаж ФА и монтаж ПВО | 10 | [9 empty] | 0 | 2026-05-26 08:00 | 2026-05-26 18:00 | 0.41667 | 23.9167 | НПВ | 0 | 0 | 10 | 23.5 | 9.76 | 2026-05-26 | 8:00 | 2026-05-26 | 18:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– ПР Орг_простой Ожидание МТР | НПВ: Ожидание МТР | 0.41667 | Ожидание МТР
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Получение разрешения на демонтаж ФА, монтаж ПВО. Подрыв ПШ (G=43 тн). Демонтаж КВ, протаскивание кабеля, демонтаж ФА | 2.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-26 18:00 | 2026-05-26 20:30 | 0.10417 | 24.0208 | ПНВ | 2.29 | 0.21 | 0 | 23.5 | 9.97 | 2026-05-26 | 18:00 | 2026-05-26 | 20:30 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Демонтаж Фонтанная арматура | ПНВ: Демонтаж Фонтанная арматура | 0.10417 | Демонтаж Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | Монтаж 2 отбойных щитов, штурвалов, подключение СУП, монтаж выносного пульта, монтаж ПВО (100%) | 1.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-26 20:30 | 2026-05-26 22:00 | 0.0625 | 24.0833 | ПНВ | 1.35 | 0.15 | 0 | 23.5 | 10.12 | 2026-05-26 | 20:30 | 2026-05-26 | 22:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Монтаж ПВО | ПНВ: Монтаж ПВО | 0.0625 | Монтаж ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | Спуск пакера на глубину 30 м. Подготовка к опрессовке ПВО | 2 | [9 empty] | 0 | 2026-05-26 22:00 | 2026-05-27 | 0.083333 | 24.1667 | ПНВ | 0.97 | 1.03 | 0 | 23.5 | 11.15 | 2026-05-26 | 22:00 | 2026-05-27 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Спуск Пакер | ПНВ: Спуск Пакер | 0.083333 | Спуск Пакер
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Техника |  | Ожидание спецтехники (ЦА-320) для опрессовки | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-27 04:00 | 0.16667 | 24.3333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 27.5 | 11.15 | 2026-05-27 | 24:00 | 2026-05-27 | 4:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Орг_простой Ожидание Техника | НПВ: Ожидание Техника | 0.16667 | Ожидание Техника
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Ремонт | Объекты_устье | ПВО |  | Устранение негерметичности (замена уплотнений на трубных плашках 73 мм). Опрессовка трубных плашек на 23 МПа (+). Получение разрешения на дальнейшие работы | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-27 04:00 | 2026-05-27 10:00 | 0.25 | 24.5833 | НПВ | 0 | 0 | 6 | 33.5 | 11.15 | 2026-05-27 | 4:00 | 2026-05-27 | 10:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Ремонт ПВО | НПВ: Ремонт ПВО | 0.25 | Ремонт ПВО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | Опрессовка ЗД №2,3,9,10 на 23 МПа (негерметичность №3,10). Замена ЗД №3, опрессовка фланцев (+). Срыв и подъём пакера с 30 м. Подготовка к промывке | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-27 10:00 | 2026-05-27 16:00 | 0.25 | 24.8333 | ПНВ | 2.41 | 3.59 | 0 | 33.5 | 14.74 | 2026-05-27 | 10:00 | 2026-05-27 | 16:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Замена Запорная арматура | ПНВ: Замена Запорная арматура | 0.25 | Замена Запорная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | Подготовка к промывке. Обратная промывка скважины раствором 1,01 г/см³ V=37,5 м³, циркуляция (+). Разрядка (+). Подготовка к подъёму ЭЦН | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-27 16:00 | 2026-05-27 20:00 | 0.16667 | 25 | ПНВ | 1.78 | 2.22 | 0 | 33.5 | 16.96 | 2026-05-27 | 16:00 | 2026-05-27 | 20:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Обратная промывка Скважина | ПНВ: Обратная промывка Скважина | 0.16667 | Обратная промывка Скважина
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Подъём ЭЦН с 2859,88 м до 2600 м (20 шт НКТП-73 мм). Долив 3 м³ | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-27 20:00 | 2026-05-28 | 0.16667 | 25.1667 | ПНВ | 4 | 0 | 0 | 33.5 | 16.96 | 2026-05-27 | 20:00 | 2026-05-28 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.625 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Подъём ЭЦН с 2600 м до 1819 м (106 шт). Долив 2 м³ | 8 | [9 empty] | 0 | 2026-05-28 | 2026-05-28 08:00 | 0.33333 | 25.5 | ПНВ | 8 | 0 | 0 | 33.5 | 16.96 | 2026-05-28 | 24:00 | 2026-05-28 | 8:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.625 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Остановка работ по неполному составу вахты | 9 | [9 empty] | 0 | 2026-05-28 08:00 | 2026-05-28 17:00 | 0.375 | 25.875 | НПВ | 0 | 0 | 9 | 42.5 | 16.96 | 2026-05-28 | 8:00 | 2026-05-28 | 17:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Орг_простой Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание Персонал | 0.875 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Подъём ЭЦН с 1819 м до 1365 м, ВИК первого ряда. Долив 30 м³ | 7 | [9 empty] | 0 | 2026-05-28 17:00 | 2026-05-29 | 0.29167 | 26.1667 | ПНВ | 7 | 0 | 0 | 42.5 | 16.96 | 2026-05-28 | 17:00 | 2026-05-29 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.625 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Подъём ЭЦН с 1365 м до 672,31 м (устойчивый уровень – «зеркало»), ВИК, опрессовка лифта 6 МПа (+), замер изоляции (отсутствует), сброс спецштанги Ø25 мм L=1,2 м (+). Подъём до 0 м | 20 | [9 empty] | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 20:00 | 0.83333 | 27 | ПНВ | 4.45 | 15.55 | 0 | 42.5 | 32.51 | 2026-05-29 | 24:00 | 2026-05-29 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПНВ: Подъем УЭЦН | 1.625 | Подъем УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Комиссионный демонтаж ЭЦН | 2.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-29 20:00 | 2026-05-29 22:30 | 0.10417 | 27.1042 | ПВ | 2.5 | 0 | 0 | 42.5 | 32.51 | 2026-05-29 | 20:00 | 2026-05-29 | 22:30 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Разборка УЭЦН | ПВ: Разборка УЭЦН | 0.10417 | Разборка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Центровка мачты, разгрузка оборудования ЭЦН, подготовка к опрессовке подклапанных НКТП-73 (6 шт.) | 1.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-29 22:30 | 2026-05-30 | 0.0625 | 27.1667 | ПНВ | 0.98 | 0.52 | 0 | 42.5 | 33.03 | 2026-05-29 | 22:30 | 2026-05-30 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Подготовка УЭЦН | ПНВ: Подготовка УЭЦН | 0.0625 | Подготовка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Опрессовка подклапанных НКТ-73 (6 шт.) на 25 МПа (+). Монтаж дополнительного оборудования + ЭЦН (ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117) | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-30 06:00 | 0.25 | 27.4167 | ПВ | 6 | 0 | 0 | 42.5 | 33.03 | 2026-05-30 | 24:00 | 2026-05-30 | 6:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Сборка УЭЦН | ПВ: Сборка УЭЦН | 0.25 | Сборка УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | МТР |  | Ожидание завоза клямсевателя | 3.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-30 06:00 | 2026-05-30 09:30 | 0.14583 | 27.5625 | НПВ | 0 | 0 | 3.5 | 46 | 33.03 | 2026-05-30 | 6:00 | 2026-05-30 | 9:30 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Орг_простой Ожидание МТР | НПВ: Ожидание МТР | 0.14583 | Ожидание МТР
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Спуск ЭЦН до глубины 877,66 м (92 шт НКТП-73 мм). Долив 38,3 м³ | 14.5 | [9 empty] | 0 | 2026-05-30 09:30 | 2026-05-31 | 0.60417 | 28.1667 | ПНВ | 14.5 | 0 | 0 | 46 | 33.03 | 2026-05-30 | 9:30 | 2026-05-31 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1.4583 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Спуск ЭЦН до 1532,37 м (всего 160 шт). Опрессовка лифта через 600 м (6 МПа). Долив 40 м³ | 8 | [9 empty] | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 08:00 | 0.33333 | 28.5 | ПНВ | 8 | 0 | 0 | 46 | 33.03 | 2026-05-31 | 24:00 | 2026-05-31 | 8:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1.4583 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Орг_простой |  | Простой | Ожидание | Орг_логист_объекты | Персонал |  | Перевахтовка, оформление и получение наряда-допуска. Долив 55 м³ | 12 | [9 empty] | 0 | 2026-05-31 08:00 | 2026-05-31 20:00 | 0.5 | 29 | НПВ | 0 | 0 | 12 | 58 | 33.03 | 2026-05-31 | 8:00 | 2026-05-31 | 20:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Орг_простой Ожидание Персонал | НПВ: Ожидание Персонал | 0.875 | Ожидание Персонал
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Тарасов А.С. |  | Штыкин А.А. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Спуск ЭЦН до 1933,38 м (всего 202 шт). Долив 59 м³ | 4 | [9 empty] | 0 | 2026-05-31 20:00 | 2026-06-01 | 0.16667 | 29.1667 | ПНВ | 4 | 0 | 0 | 58 | 33.03 | 2026-05-31 | 20:00 | 2026-06-01 | 24:00 | Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1.4583 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Спуск ЭЦН до 2226 м (всего 232 шт). Долив 62 м³ | 3 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 03:00 | 0.125 | 29.2917 | ПНВ | 0.7 | 2.3 | 0 | 58 | 35.33 | 2026-06-01 | 24:00 | 2026-06-01 | 3:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1.4583 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Ремонт | Оборудование | УПА |  | Ремонт УБРСП-80 (замена ремня компрессора) | 1.5 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 03:00 | 2026-06-01 04:30 | 0.0625 | 29.3542 | НПВ | 0 | 0 | 1.5 | 59.5 | 35.33 | 2026-06-01 | 3:00 | 2026-06-01 | 4:30 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Ремонт УПА | НПВ: Ремонт УПА | 0.0625 | Ремонт УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | Епифанов Д.Б. |  | Жангазиев С.К. |  |  |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Спуск ЭЦН до 2859,73 м (всего 296 шт). Установка стоп-кольца Ø35 мм на 203-й трубе (гл. 799,3 м). Замер изоляции через 300 м (200 МОм), опрессовка лифта через 600 м (6 МПа). Долив 68 м³ | 5.5 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 04:30 | 2026-06-01 10:00 | 0.22917 | 29.5833 | ПНВ | 0 | 5.5 | 0 | 59.5 | 40.83 | 2026-06-01 | 4:30 | 2026-06-01 | 10:00 | Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | ПНВ: Спуск УЭЦН | 1.4583 | Спуск УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Демонтаж ГКШ-1500, СУ-80, отбойных щитов и штурвалов, линии долива, демонтаж ПВО с протаскиванием кабеля (≈35 м). Монтаж ФА и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа (герметично). Монтаж обвязки ФА, укладка кабеля (≈35 м). Контрольный замер изоляции | 6 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 16:00 | 0.25 | 29.8333 | ПНВ | 4.53 | 1.47 | 0 | 59.5 | 42.3 | 2026-06-01 | 10:00 | 2026-06-01 | 16:00 |  | 851 ОК– Заканчивание Перемонтаж Фонтанная арматура | ПНВ: Перемонтаж Фонтанная арматура | 0.25 | Перемонтаж Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж РП, ИВЭ-50 | 1.5 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 16:00 | 2026-06-01 17:30 | 0.0625 | 29.8958 | ПВ | 1.5 | 0 | 0 | 59.5 | 42.3 | 2026-06-01 | 16:00 | 2026-06-01 | 17:30 |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПВ: Демонтаж УПА | 0.1875 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | Опрессовка ОК ФА и обвязки на 4 МПа (герметично), опрессовка лифта НКТП на 6 МПа (герметично) | 1 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 17:30 | 2026-06-01 18:30 | 0.041667 | 29.9375 | ПНВ | 0.9 | 0.1 | 0 | 59.5 | 42.4 | 2026-06-01 | 17:30 | 2026-06-01 | 18:30 |  | 851 ОК– Заканчивание Опрессовка Фонтанная арматура | ПНВ: Опрессовка Фонтанная арматура | 0.041667 | Опрессовка Фонтанная арматура
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Замер изоляции перед запуском (200 МОм). Запуск ЭЦНМТ5-80/2260/8ЭДРТ-56-117. Iпуск=19,8А, Iраб=18,2А, частота 40 Гц, загрузка 41%, Рпр=181 атм, Tпр=75°С, дебит 115 м³/сут | 0.5 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 18:30 | 2026-06-01 19:00 | 0.020833 | 29.9583 | ПВ | 0.5 | 0 | 0 | 59.5 | 42.4 | 2026-06-01 | 18:30 | 2026-06-01 | 19:00 |  | 851 ОК– Заканчивание Запуск в работу УЭЦН | ПВ: Запуск в работу УЭЦН | 0.020833 | Запуск в работу УЭЦН
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | Демонтаж УБРСП-80, пригрузов, якорей, приёмного моста, 3 стеллажей. Монтаж дублирующей ЗД №2, опрессовка фланцевого соединения | 3 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 19:00 | 2026-06-01 22:00 | 0.125 | 30.0833 | ПВ | 3 | 0 | 0 | 59.5 | 42.4 | 2026-06-01 | 19:00 | 2026-06-01 | 22:00 |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | ПВ: Демонтаж УПА | 0.1875 | Демонтаж УПА
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж 1 защитного колпака, монтаж 2 лубрикаторных площадок | 2 | [9 empty] | 0 | 2026-06-01 22:00 | 2026-06-02 | 0.083333 | 30.1667 | ПНВ | 2 | 0 | 0 | 59.5 | 42.4 | 2026-06-01 | 22:00 | 2026-06-02 | 24:00 |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж БО | ПНВ: Демонтаж БО | 0.375 | Демонтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж заземлений (9 шт.), отключение оборудования (4 шт.), демонтаж подставок под кабель (5 шт.), уборка территории | 1 | [9 empty] | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-02 01:00 | 0.041667 | 30.2083 | ПНВ | 0.84 | 0.16 | 0 | 59.5 | 42.56 | 2026-06-02 | 24:00 | 2026-06-02 | 1:00 |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж БО | ПНВ: Демонтаж БО | 0.375 | Демонтаж БО
ГДТ | КРС | Казанское | 1 | 851 | [6 empty] | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | Демонтаж оборудования | 6 | 0 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-02 01:00 | 2026-06-02 07:00 | 0.25 | 30.4583 | ПНВ | 0 | 6 | 0 | 59.5 | 48.56 | 2026-06-02 | 1:00 | 2026-06-02 | 7:00 |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж БО | ПНВ: Демонтаж БО | 0.375 | Демонтаж БО
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 9 | 9.2 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | Переезд на скв. №600 кп №6 (со скв. №851 кп №26, 2 рейса, L=15,9 км). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 2758.16 | 2026-06-02 07:00 | 2026-06-02 12:00 | 0.20833 | 30.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 7:00 | 2026-06-02 | 12:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | ПВ: Переезд Буровая установка | 0.20833 | Переезд Буровая установка
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 9 | 9.3 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | Переезд на скв. №600 кп №6 (Ʃ5 рейсов, L=15,9 км). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-02 12:00 | 2026-06-02 16:00 | 0.16667 | 30.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 12:00 | 2026-06-02 | 16:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | ПВ: Переезд Буровая установка | 0.375 | Переезд Буровая установка
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 9 | 9.4 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | Переезд на скв. №600 кп №6 (Ʃ8 рейсов, L=15,9 км). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-02 16:00 | 2026-06-02 20:00 | 0.16667 | 31 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 16:00 | 2026-06-02 | 20:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | ПВ: Переезд Буровая установка | 0.54167 | Переезд Буровая установка
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 9 | 9.5 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | Переезд на скв. №600 кп №6 (Ʃ10 рейсов, L=15,9 км). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-02 20:00 | 2026-06-03 | 0.16667 | 31.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 | 20:00 | 2026-06-03 | 24:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | ПВ: Переезд Буровая установка | 0.70833 | Переезд Буровая установка
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 10 | 10.1 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | Переезд на скв. №600 кп №6 (Ʃ14 рейсов, L=15,9 км). Расстановка и подключение оборудования, установка подставок под кабель. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-03 07:00 | 0.29167 | 31.4583 | ПНВ | 2.33 | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 2026-06-03 | 24:00 | 2026-06-03 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | ПНВ: Переезд Буровая установка | 1 | Переезд Буровая установка
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 10 | 10.2 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | ФА |  | Монтаж заземлений 14шт. Демонтаж лубрикаторных площадок. Монтаж линии набора тех. воды. Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ V=19м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-03 07:00 | 2026-06-03 12:00 | 0.20833 | 31.6667 | ПНВ | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 9.17 | 2026-06-03 | 7:00 | 2026-06-03 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ДПМ Демонтаж ФА | ПНВ: Демонтаж ФА | 0.20833 | Демонтаж ФА
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 10 | 10.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ ƩV=43м³. Приостановление работ (ингибиторная обработка на скв. №342). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-03 12:00 | 2026-06-03 16:00 | 0.16667 | 31.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.17 | 2026-06-03 | 12:00 | 2026-06-03 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 0.16667 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 10 | 10.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Приостановление работ (ингибиторная обработка, 16:00–19:30ч). Набор тех. воды γ-1,01 г/см³ ƩV=46м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-03 16:00 | 2026-06-03 20:00 | 0.16667 | 32 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 8 | 9.17 | 2026-06-03 | 16:00 | 2026-06-03 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 0.33333 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 10 | 10.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ ƩV=59,4м³. Отбор пробы р-ра на анализ. Приготовление р-ра 1,15 г/см³ V=4м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-03 20:00 | 2026-06-04 | 0.16667 | 32.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-03 | 20:00 | 2026-06-04 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПВ: Глушение Скважина | 0.16667 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 11 | 11.1 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=18м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-04 07:00 | 0.29167 | 32.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-04 | 24:00 | 2026-06-04 | 7:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 0.29167 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 11 | 11.2 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=28м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-04 07:00 | 2026-06-04 12:00 | 0.20833 | 32.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-04 | 7:00 | 2026-06-04 | 12:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 0.5 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 11 | 11.3 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=36м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-04 12:00 | 2026-06-04 16:00 | 0.16667 | 32.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-04 | 12:00 | 2026-06-04 | 16:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 0.66667 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 11 | 11.4 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=44м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-04 16:00 | 2026-06-04 20:00 | 0.16667 | 33 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-04 | 16:00 | 2026-06-04 | 20:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 0.83333 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 11 | 11.5 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=52м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-04 20:00 | 2026-06-05 | 0.16667 | 33.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-04 | 20:00 | 2026-06-05 | 24:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 1 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 12 | 12.1 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=66м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 07:00 | 0.29167 | 33.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-05 | 24:00 | 2026-06-05 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 1.2917 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 12 | 12.2 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=76м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-05 07:00 | 2026-06-05 12:00 | 0.20833 | 33.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-05 | 7:00 | 2026-06-05 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 1.5 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 12 | 12.3 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=84м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-05 12:00 | 2026-06-05 16:00 | 0.16667 | 33.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 8 | 9.17 | 2026-06-05 | 12:00 | 2026-06-05 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 1.6667 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 12 | 12.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=95,4м³. Монтаж и опрессовка нагнет. линий на 18МПа. Начало доукомплектации БД. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-05 16:00 | 2026-06-05 20:00 | 0.16667 | 34 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 12 | 9.17 | 2026-06-05 | 16:00 | 2026-06-05 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 0.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 12 | 12.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Доукомплектация БД (ожидание оборудования). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-05 20:00 | 2026-06-06 | 0.16667 | 34.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 16 | 9.17 | 2026-06-05 | 20:00 | 2026-06-06 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 0.66667 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 13 | 13.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Доукомплектация БД (ожидание оборудования). | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-06 07:00 | 0.29167 | 34.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 23 | 9.17 | 2026-06-06 | 24:00 | 2026-06-06 | 7:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 0.95833 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 13 | 13.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Доукомплектация БД (продолжается). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-06 07:00 | 2026-06-06 12:00 | 0.20833 | 34.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 28 | 9.17 | 2026-06-06 | 7:00 | 2026-06-06 | 12:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 1.1667 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 13 | 13.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Доукомплектация БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-06 12:00 | 2026-06-06 16:00 | 0.16667 | 34.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 32 | 9.17 | 2026-06-06 | 12:00 | 2026-06-06 | 16:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 1.3333 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 13 | 13.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Доукомплектация БД. С 19:30ч монтаж выкидной линии. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-06 16:00 | 2026-06-06 20:00 | 0.16667 | 35 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 36 | 9.17 | 2026-06-06 | 16:00 | 2026-06-06 | 20:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 1.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 13 | 13.5 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж выкидной линии ƩL=30м. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-06 20:00 | 2026-06-07 | 0.16667 | 35.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 36 | 9.17 | 2026-06-06 | 20:00 | 2026-06-07 | 24:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПВ: Монтаж Блок дросселирования | 0.16667 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 14 | 14.1 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж выкидной линии ƩL=100м. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-07 07:00 | 0.29167 | 35.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 36 | 9.17 | 2026-06-07 | 24:00 | 2026-06-07 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПВ: Монтаж Блок дросселирования | 0.45833 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 14 | 14.2 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж выкидной линии ƩL=170м. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-07 07:00 | 2026-06-07 12:00 | 0.20833 | 35.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 36 | 9.17 | 2026-06-07 | 7:00 | 2026-06-07 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПВ: Монтаж Блок дросселирования | 0.66667 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 14 | 14.3 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж выкидной линии ƩL=210м. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-07 12:00 | 2026-06-07 16:00 | 0.16667 | 35.8333 | ПНВ | 0.03 | 3.97 | 0 | 36 | 13.14 | 2026-06-07 | 12:00 | 2026-06-07 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 0.83333 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 14 | 14.4 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж выкидной линии ƩL=235м. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-07 16:00 | 2026-06-07 20:00 | 0.16667 | 36 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 36 | 17.14 | 2026-06-07 | 16:00 | 2026-06-07 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 14 | 14.5 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-07 20:00 | 2026-06-08 | 0.16667 | 36.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 36 | 21.14 | 2026-06-07 | 20:00 | 2026-06-08 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1.1667 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 15 | 15.1 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Опрессовка выкидной линии 5МПа — герметично. Монтаж БД (продолжается). | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-08 07:00 | 0.29167 | 36.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 43 | 21.14 | 2026-06-08 | 24:00 | 2026-06-08 | 7:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Опрессовка Блок дросселирования | НПВ: Опрессовка Блок дросселирования | 0.29167 | Опрессовка Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 15 | 15.2 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-08 07:00 | 2026-06-08 12:00 | 0.20833 | 36.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 26.14 | 2026-06-08 | 7:00 | 2026-06-08 | 12:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1.375 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 15 | 15.3 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-08 12:00 | 2026-06-08 16:00 | 0.16667 | 36.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 30.14 | 2026-06-08 | 12:00 | 2026-06-08 | 16:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1.5417 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 15 | 15.4 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-08 16:00 | 2026-06-08 20:00 | 0.16667 | 37 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 34.14 | 2026-06-08 | 16:00 | 2026-06-08 | 20:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1.7083 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 15 | 15.5 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-08 20:00 | 2026-06-09 | 0.16667 | 37.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 38.14 | 2026-06-08 | 20:00 | 2026-06-09 | 24:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 1.875 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 16 | 16.1 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-09 07:00 | 0.29167 | 37.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 43 | 45.14 | 2026-06-09 | 24:00 | 2026-06-09 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 2.1667 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 16 | 16.2 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-09 07:00 | 2026-06-09 12:00 | 0.20833 | 37.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 50.14 | 2026-06-09 | 7:00 | 2026-06-09 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 2.375 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 16 | 16.3 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-09 12:00 | 2026-06-09 16:00 | 0.16667 | 37.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 54.14 | 2026-06-09 | 12:00 | 2026-06-09 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 2.5417 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 16 | 16.4 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | Монтаж БД (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-09 16:00 | 2026-06-09 20:00 | 0.16667 | 38 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 58.14 | 2026-06-09 | 16:00 | 2026-06-09 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | ПНВ: Монтаж Блок дросселирования | 2.7083 | Монтаж Блок дросселирования
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 16 | 16.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Монтаж БД. Разрядка МКП (+), опрессовка МКП 4,4МПа — герметично, МПУ 21МПа — герметично. Начало глушения обратной промывкой γ-1,15 г/см³, покачали V=1,5м³, рост давления. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-09 20:00 | 2026-06-10 | 0.16667 | 38.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 43 | 58.14 | 2026-06-09 | 20:00 | 2026-06-10 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПВ: Глушение Скважина | 0.33333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 17 | 17.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=17м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 07:00 | 0.29167 | 38.4583 | ПНВ | 1.32 | 5.68 | 0 | 43 | 63.82 | 2026-06-10 | 24:00 | 2026-06-10 | 7:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 0.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 17 | 17.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=28м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-10 07:00 | 2026-06-10 12:00 | 0.20833 | 38.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 68.82 | 2026-06-10 | 7:00 | 2026-06-10 | 12:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 0.83333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 17 | 17.3 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=33м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-10 12:00 | 2026-06-10 16:00 | 0.16667 | 38.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 72.82 | 2026-06-10 | 12:00 | 2026-06-10 | 16:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 1 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 17 | 17.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=39м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-10 16:00 | 2026-06-10 20:00 | 0.16667 | 39 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 76.82 | 2026-06-10 | 16:00 | 2026-06-10 | 20:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 1.1667 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 17 | 17.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=46м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-10 20:00 | 2026-06-11 | 0.16667 | 39.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 80.82 | 2026-06-10 | 20:00 | 2026-06-11 | 24:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 1.3333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 18 | 18.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=59,4м³. На выходе газ, нефть, тех. вода. Тех. стоянка. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-11 07:00 | 0.29167 | 39.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 43 | 87.82 | 2026-06-11 | 24:00 | 2026-06-11 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 1.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 18 | 18.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Тех. стоянка 3ч. Разрядка скважины (+). Долив р-ром глушения 0,2м³. Опрессовка превентора 2FZ12-35 с запорной компоновкой 35МПа (продолжается). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-11 07:00 | 2026-06-11 12:00 | 0.20833 | 39.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 92.82 | 2026-06-11 | 7:00 | 2026-06-11 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 1.8333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 18 | 18.3 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | Опрессовка превентора 35МПа — герметично. Опрессовка БД 35МПа — не герм., устранение, повторно — герметично. Монтаж УБРСП-80 (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 16:00 | 0.16667 | 39.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 96.82 | 2026-06-11 | 12:00 | 2026-06-11 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Опрессовка ПВО | ПНВ: Опрессовка ПВО | 0.16667 | Опрессовка ПВО
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 18 | 18.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Монтаж УБРСП-80 (100%). Якоря 2шт, пригрузы 2шт. Монтаж РП, СУ-80, ИВЭ-50, ГКШ-1500. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=1,5м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-11 16:00 | 2026-06-11 20:00 | 0.16667 | 40 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 100.82 | 2026-06-11 | 16:00 | 2026-06-11 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 2 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 18 | 18.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Монтаж ПМ с 3 стеллажами. Проявление по затрубу Ризб=2атм. Приготовление р-ра 1,15 г/см³ V=4,5м³ для повторного глушения. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-11 20:00 | 2026-06-12 | 0.16667 | 40.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 104.82 | 2026-06-11 | 20:00 | 2026-06-12 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 2.1667 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 19 | 19.1 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=24м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 07:00 | 0.29167 | 40.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 43 | 104.82 | 2026-06-12 | 24:00 | 2026-06-12 | 7:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 1.9583 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 19 | 19.2 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=35м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-12 07:00 | 2026-06-12 12:00 | 0.20833 | 40.6667 | ПВ | 5 | 0 | 0 | 43 | 104.82 | 2026-06-12 | 7:00 | 2026-06-12 | 12:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 2.1667 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 19 | 19.3 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=44м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-12 12:00 | 2026-06-12 16:00 | 0.16667 | 40.8333 | ПНВ | 0.67 | 3.33 | 0 | 43 | 108.15 | 2026-06-12 | 12:00 | 2026-06-12 | 16:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПНВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 2.3333 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 19 | 19.4 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=54м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-12 16:00 | 2026-06-12 20:00 | 0.16667 | 41 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 112.15 | 2026-06-12 | 16:00 | 2026-06-12 | 20:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | ПНВ: Приготовление раствора Раствор глушения | 2.5 | Приготовление раствора Раствор глушения
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 19 | 19.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=59,4м³. Начало глушения обратной промывкой, покачали V=0,5м³, рост давления. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-12 20:00 | 2026-06-13 | 0.16667 | 41.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 116.15 | 2026-06-12 | 20:00 | 2026-06-13 | 24:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 2.3333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 20 | 20.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=19м³, Рраб.тр=12атм, Рзатр=130атм. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-13 | 2026-06-13 07:00 | 0.29167 | 41.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 43 | 123.15 | 2026-06-13 | 24:00 | 2026-06-13 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 2.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 20 | 20.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=29м³, Рраб.тр=12атм, Рзатр=130атм. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-13 07:00 | 2026-06-13 12:00 | 0.20833 | 41.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 128.15 | 2026-06-13 | 7:00 | 2026-06-13 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 2.8333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 20 | 20.3 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=34м³, Рраб.тр=13атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-13 12:00 | 2026-06-13 16:00 | 0.16667 | 41.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 132.15 | 2026-06-13 | 12:00 | 2026-06-13 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 3 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 20 | 20.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=39м³, Рраб.тр=13атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-13 16:00 | 2026-06-13 20:00 | 0.16667 | 42 | ПНВ | -7.1054e-15 | 4 | 0 | 43 | 136.15 | 2026-06-13 | 16:00 | 2026-06-13 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 3.1667 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 20 | 20.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=40м³. На выходе газ. Тех. стоянка 3ч. Разрядка скважины. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-13 20:00 | 2026-06-14 | 0.16667 | 42.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 140.15 | 2026-06-13 | 20:00 | 2026-06-14 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 3.3333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 21 | 21.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Разрядка скважины (-), Ризб.тр=1атм, излив V=0,3м³/ч. Глушение обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=9м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-14 | 2026-06-14 07:00 | 0.29167 | 42.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 43 | 147.15 | 2026-06-14 | 24:00 | 2026-06-14 | 7:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 3.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 21 | 21.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=16м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-14 07:00 | 2026-06-14 12:00 | 0.20833 | 42.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 43 | 152.15 | 2026-06-14 | 7:00 | 2026-06-14 | 12:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 3.8333 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 21 | 21.3 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=27м³, Рраб.тр=10атм, Рзатр=130атм. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-14 12:00 | 2026-06-14 16:00 | 0.16667 | 42.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 156.15 | 2026-06-14 | 12:00 | 2026-06-14 | 16:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 4 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 21 | 21.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Глушение скважины обратной промывкой γ-1,15 г/см³, ƩV=29,7м³. На выходе газ, р-р. Тех. стоянка 3ч. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-14 16:00 | 2026-06-14 20:00 | 0.16667 | 43 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 43 | 160.15 | 2026-06-14 | 16:00 | 2026-06-14 | 20:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 4.1667 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 21 | 21.5 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Работа комиссии | Объекты_устье | Скважина |  | Разрядка скважины (+). Запуск бригады КРС пусковой комиссией. Получение разрешений ТВО. Замер Rиз кабеля. Снятие кабеля с эстакады. Рубка КЛ. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-14 20:00 | 2026-06-15 | 0.16667 | 43.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 47 | 160.15 | 2026-06-14 | 20:00 | 2026-06-15 | 24:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ПР Работа комиссии Скважина | НПВ: Работа комиссии Скважина | 0.16667 | Работа комиссии Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 22 | 22.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Подрыв П/Ш (35,8/29,5тн). Демонтаж КВ, ФА. Замер Rиз. Монтаж ПВО, СУП, 2 отбойных щитов. Долив 2м³. Допуск ЭЦНДИ5-45. Опрессовка ПВО пакером 30м — 21МПа герм. Срыв пакера. Обратная промывка (продолжается). | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-15 07:00 | 0.29167 | 43.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 47 | 167.15 | 2026-06-15 | 24:00 | 2026-06-15 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 4.4583 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 22 | 22.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Обратная промывка на ёмкость р-ром 1,15 г/см³, V=32,9м³, на выходе газ. Поглощение 12м³. ПР и подъём ЭЦНДИ5-45 с гл.2477,78м 6шт Н=61,8м. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-15 07:00 | 2026-06-15 12:00 | 0.20833 | 43.6667 | ПНВ | 1.63 | 3.37 | 0 | 47 | 170.52 | 2026-06-15 | 7:00 | 2026-06-15 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Промывка Скважина | ПНВ: Промывка Скважина | 0.20833 | Промывка Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 22 | 22.3 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | Подъём ЭЦНДИ5-45 на НКТП-73мм, Ʃ40шт, ƩН=412,18м. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-15 16:00 | 0.16667 | 43.8333 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 47 | 170.52 | 2026-06-15 | 12:00 | 2026-06-15 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Подъем УЭЦН | ПВ: Подъем УЭЦН | 0.16667 | Подъем УЭЦН
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 22 | 22.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Подъём ЭЦНДИ5-45 на НКТП-73мм, Ʃ86шт, ƩН=886,66м. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=3,5м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-15 16:00 | 2026-06-15 20:00 | 0.16667 | 44 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 47 | 174.52 | 2026-06-15 | 16:00 | 2026-06-15 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 4.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 22 | 22.5 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | ПР и подъём ЭЦНДИ5-45 на НКТП-73мм, Ʃ130шт, ƩН=1339м. ВИК 105шт НКТП-73 (отбраковано 105шт). Долив ƩV=4м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-15 20:00 | 2026-06-16 | 0.16667 | 44.1667 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 47 | 178.52 | 2026-06-15 | 20:00 | 2026-06-16 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 4.7917 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 23 | 23.1 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Подъём ЭЦНДИ5-45 Ʃ187шт ƩН=1785,63м. Извлечение скребка. Рубка КЛ. Сброс спец. штанги d-30мм (+). Прямая промывка р-ром 1,15 г/см³ V=17,7м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-16 07:00 | 0.29167 | 44.4583 | ПНВ | 0 | 7 | 0 | 47 | 185.52 | 2026-06-16 | 24:00 | 2026-06-16 | 7:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 5.0833 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 23 | 23.2 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | ВИК НКТП-73мм Ʃ187шт с калибровкой (отбраковано Ʃ187шт). Долив р-ром 1,01 г/см³ ƩV=8,5м³. Переукладка трубы. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-16 07:00 | 2026-06-16 12:00 | 0.20833 | 44.6667 | ПНВ | 0 | 5 | 0 | 47 | 190.52 | 2026-06-16 | 7:00 | 2026-06-16 | 12:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 5.2917 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 23 | 23.3 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Доподъём ЭЦНДИ5-45 53шт Н=530,1м. ВИК НКТП-73мм 53шт (отбраковано Ʃ240шт). Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=12м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-16 12:00 | 2026-06-16 16:00 | 0.16667 | 44.8333 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 47 | 194.52 | 2026-06-16 | 12:00 | 2026-06-16 | 16:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 5.4583 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 23 | 23.4 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | Демонтаж ЭЦНДИ5-45: КС-73 сбит, вращение в/с-с/с-н/с есть, вращение газосепаратора клин. Rиз ПЭД 200МОм, КЛ — 0МОм. Замятие брони, частичная коррозия. Долив ƩV=15м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-16 16:00 | 2026-06-16 20:00 | 0.16667 | 45 | ПНВ | 0 | 4 | 0 | 47 | 198.52 | 2026-06-16 | 16:00 | 2026-06-16 | 20:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | ПНВ: Глушение Скважина | 5.625 | Глушение Скважина
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Хохряков В.Я. | 23 | 23.5 |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | Геофизический прибор |  | ГФР запись ИННК (продолжается). | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-16 20:00 | 2026-06-17 | 0.16667 | 45.1667 | ПВ | 4 | 0 | 0 | 47 | 198.52 | 2026-06-16 | 20:00 | 2026-06-17 | 24:00 | Хохряков В.Я. | 600 ОК– ГИС ГИС Геофизический прибор | ПВ: ГИС Геофизический прибор | 0.16667 | ГИС Геофизический прибор
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Шипунов С.И. | 24 | 24.1 |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | Геофизический прибор |  | ГФР запись ИННК. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-17 07:00 | 0.29167 | 45.4583 | ПВ | 7 | 0 | 0 | 47 | 198.52 | 2026-06-17 | 24:00 | 2026-06-17 | 7:00 | Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 600 ОК– ГИС ГИС Геофизический прибор | ПВ: ГИС Геофизический прибор | 0.45833 | ГИС Геофизический прибор
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 24 | 24.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Перевахтовка (смена персонала). | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-17 07:00 | 2026-06-17 12:00 | 0.20833 | 45.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 52 | 198.52 | 2026-06-17 | 7:00 | 2026-06-17 | 12:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 1.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 24 | 24.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Перевахтовка. Спуск «воронки» на НКТ-73 28шт L=295м. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=20м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-17 12:00 | 2026-06-17 16:00 | 0.16667 | 45.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 56 | 198.52 | 2026-06-17 | 12:00 | 2026-06-17 | 16:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 1.875 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 24 | 24.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Спуск «воронки» на НКТ-73 Ʃ38шт ƩL=401м. С 17:00ч герметизация устья. Наблюдение за устьем. Простой — отсутствие мастера. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-17 16:00 | 2026-06-17 20:00 | 0.16667 | 46 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 60 | 198.52 | 2026-06-17 | 16:00 | 2026-06-17 | 20:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 2.0417 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Епифанов Д.Б. |  | Хохряков В.Я. | 24 | 24.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=22м³. Простой — отсутствие мастера. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-17 20:00 | 2026-06-18 | 0.16667 | 46.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 64 | 198.52 | 2026-06-17 | 20:00 | 2026-06-18 | 24:00 | Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 2.2083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Шипунов С.И. | 25 | 25.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=23,5м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-18 07:00 | 0.29167 | 46.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 71 | 198.52 | 2026-06-18 | 24:00 | 2026-06-18 | 7:00 | Шипунов С.И. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 2.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 25 | 25.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=24,5м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-18 07:00 | 2026-06-18 12:00 | 0.20833 | 46.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 76 | 198.52 | 2026-06-18 | 7:00 | 2026-06-18 | 12:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 2.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 25 | 25.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=25,5м³. Приготовление р-ра 1,15 г/см³ V=20м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-18 12:00 | 2026-06-18 16:00 | 0.16667 | 46.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 80 | 198.52 | 2026-06-18 | 12:00 | 2026-06-18 | 16:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 2.875 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 25 | 25.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=26,3м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-18 16:00 | 2026-06-18 20:00 | 0.16667 | 47 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 84 | 198.52 | 2026-06-18 | 16:00 | 2026-06-18 | 20:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 3.0417 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 25 | 25.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=27,1м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-18 20:00 | 2026-06-19 | 0.16667 | 47.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 88 | 198.52 | 2026-06-18 | 20:00 | 2026-06-19 | 24:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 3.2083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Арбузов А.В. | 26 | 26.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=28,5м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 07:00 | 0.29167 | 47.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 95 | 198.52 | 2026-06-19 | 24:00 | 2026-06-19 | 7:00 | Арбузов А.В. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 3.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 26 | 26.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=29,1м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-19 07:00 | 2026-06-19 12:00 | 0.20833 | 47.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 100 | 198.52 | 2026-06-19 | 7:00 | 2026-06-19 | 12:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 3.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 26 | 26.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=29,5м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-19 12:00 | 2026-06-19 16:00 | 0.16667 | 47.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 104 | 198.52 | 2026-06-19 | 12:00 | 2026-06-19 | 16:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 3.875 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 26 | 26.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=29,8м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-19 16:00 | 2026-06-19 20:00 | 0.16667 | 48 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 108 | 198.52 | 2026-06-19 | 16:00 | 2026-06-19 | 20:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 4.0417 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 26 | 26.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=30м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-19 20:00 | 2026-06-20 | 0.16667 | 48.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 112 | 198.52 | 2026-06-19 | 20:00 | 2026-06-20 | 24:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 4.2083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Арбузов А.В. | 27 | 27.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=30,3м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-20 | 2026-06-20 07:00 | 0.29167 | 48.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 119 | 198.52 | 2026-06-20 | 24:00 | 2026-06-20 | 7:00 | Жабин П.П. Арбузов А.В. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 4.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 27 | 27.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=30,6м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-20 07:00 | 2026-06-20 12:00 | 0.20833 | 48.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 124 | 198.52 | 2026-06-20 | 7:00 | 2026-06-20 | 12:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 4.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 27 | 27.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=30,8м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-20 12:00 | 2026-06-20 16:00 | 0.16667 | 48.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 128 | 198.52 | 2026-06-20 | 12:00 | 2026-06-20 | 16:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 4.875 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 27 | 27.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=31,1м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-20 16:00 | 2026-06-20 20:00 | 0.16667 | 49 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 132 | 198.52 | 2026-06-20 | 16:00 | 2026-06-20 | 20:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 5.0417 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 27 | 27.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=31,3м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-20 20:00 | 2026-06-21 | 0.16667 | 49.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 136 | 198.52 | 2026-06-20 | 20:00 | 2026-06-21 | 24:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 5.2083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Арбузов А.В. | 28 | 28.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=31,7м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-21 | 2026-06-21 07:00 | 0.29167 | 49.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 143 | 198.52 | 2026-06-21 | 24:00 | 2026-06-21 | 7:00 | Арбузов А.В. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 5.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 28 | 28.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=32м³. | 5 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-21 07:00 | 2026-06-21 12:00 | 0.20833 | 49.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 148 | 198.52 | 2026-06-21 | 7:00 | 2026-06-21 | 12:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 5.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 28 | 28.3 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=32,2м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-21 12:00 | 2026-06-21 16:00 | 0.16667 | 49.8333 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 152 | 198.52 | 2026-06-21 | 12:00 | 2026-06-21 | 16:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 5.875 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 28 | 28.4 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=32,4м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-21 16:00 | 2026-06-21 20:00 | 0.16667 | 50 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 156 | 198.52 | 2026-06-21 | 16:00 | 2026-06-21 | 20:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 6.0417 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 |  |  | Титов А.А. | 28 | 28.5 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=32,6м³. | 4 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-21 20:00 | 2026-06-22 | 0.16667 | 50.1667 | НПВ | 0 | 0 | 4 | 160 | 198.52 | 2026-06-21 | 20:00 | 2026-06-22 | 24:00 | Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 6.2083 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Арбузов А.В. | 29 | 29.1 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=33м³. | 7 | 2758.16 | Работы окончены | [7 empty] | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-22 07:00 | 0.29167 | 50.4583 | НПВ | 0 | 0 | 7 | 167 | 198.52 | 2026-06-22 | 24:00 | 2026-06-22 | 7:00 | Жабин П.П. Арбузов А.В. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 6.5 | Тех. дежурство Бригада КРС
ГДТ | ЗБС | Казанское НГКМ | 6 | 600 | Жабин П.П. |  | Титов А.А. | 29 | 29.2 |  | КРС | Орг_простой | Ожидание разрешения | Вспом_работы | Тех. дежурство | Оборудование | Бригада КРС |  | Простой — отсутствие мастера. Наблюдение за устьем. Долив р-ром 1,15 г/см³ ƩV=33,2м³. | 5 | 2758.16 | Работы продолжаются | [7 empty] | 0 | 2026-06-22 07:00 | 2026-06-22 12:00 | 0.20833 | 50.6667 | НПВ | 0 | 0 | 5 | 172 | 198.52 | 2026-06-22 | 7:00 | 2026-06-22 | 12:00 | Жабин П.П. Титов А.А. | 600 ОК– КРС Орг_простой Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | НПВ: Ожидание разрешения Тех. дежурство Бригада КРС | 6.7083 | Тех. дежурство Бригада КРС
Formulas:
Окончание = Хронология[[#This Row],[Начало]]+Хронология[[#This Row],[Сутки]]
Дата начала = INT(ROUND(Хронология[[#This Row],[Начало]], 3))
Дата окончания = INT(ROUND(Хронология[[#This Row],[Окончание]], 3))
Начало = [Окончание, row above]

## 2. Для заполнения
|  | Суточный рапорт № |  | 2 |  | Дата: | 2026-06-29
1. Данные по скважине
Месторождение: |  | Казанское |  | Отчет составил | Воронков Вадим Анатольевич
Куст: |  | 26 |  | Тел., эл. почта | kazanskoe.project@pobeditholding.com
Скважина №: |  | 330
Назначение: |  | Добывающая |  | Конструкция скважины | Проект, м | Факт, м | Дата цементажа
Заказчик: |  | ООО "Газпром Добыча Томск" |  | 324 | 50 | 0
Тип БУ: |  | МБУ ZJ-30 |  | 245 | 1150.51 | 0
Код БУ: |  | 0703076 |  | 146 | 2491 | 0
Дата отчета: |  | 2026-02-10 |  | 102 | 3591 | 0
Порядковый номер отчета: |  | 2
Дата начала бурения: |  | 2026-05-03 02:22 |  | Проектная глубина по стволу, м | 3591
Длительность по плану: |  | 7.4963 |  | Проектная глубина по вертикали, м | 2475
Фактическое кол-во дней: |  | 50.6667 |  | Кровля пласта (верт), м | 2469.3
Отставание от ГГД: |  | #REF! |  | Тип профиля | Наклонно-направленный
Отставание от срока сдачи: |  | #REF! |  | Макс. зенитный угол, град | 88,98
Диаметр ствола: |  | 126 |  | Макс. интенсивность, град/10м | 1,5
Забой на 24:00 по стволу, м: |  | 3538 |  | Смещение от устья, м | 2241.61
Забой на 24:00 по вертикали, м: |  | 2476.26
Суточная проходка: |  | 128
Генеральный подрядчик |  | ООО "Победит Холдинг" |  | Температура воздуха, °С | -27
Подрядчик по бурению |  | ООО "Победит Холдинг" |  | ПВО испытано (Дата/Давление) | 06.02.26г / 35 МПа
Подрядчик по растворам |  | ООО "НСК Эшелон" |  | ПВО | ОП-5 230х35
Подрядчик по ННБ |  | ООО "Интер-Сервис" |  | Наработка тал.каната, т/км | 264,7\264,7 | Перетяжка 21.02.26г 360т/км | Остаток на бухте 840т/км
Подрядчик по долотам |  | ООО "Интер-Сервис"
Подрядчик по спуску ОК |  | ООО "Нефтесервисная компания" "Буран" |  | Состояние на 6:00 | Бурение
Подрядчик по ГИС и ГТК |  | ПФ «Востокгазгеофизика»
Подр. по цементированию |  | ООО "ЦЦС"
2. Подробная сводка
Работы, проводимые в период с 00:00 до 24:00
Забой, м | Время начала операции | Время окончания операции | Длительность операции, ч | Фактические работы | Категория работ (в т.ч. НПВ) | № п/п | Примечание
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
Работы, проводимые в период с 00:00 до 8:00
Забой, м | Время начала операции | Время окончания операции | Длительность операции, ч | Фактические работы | Вид работ (в т.ч. НПВ) | № п/п | Примечание
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3. Данные по КНБК (последняя СПО)
Оборудование |  | Наружный Ø,мм | Внутр. Ø,мм | Длина, м | Σ Длина,м | Серийный номер | Тип и размер соединения
PDC TD-126,0 SVD 513-T1 S233 (4х7,9мм; 2х8,2мм) Технодрил |  | 126 | 4х7,9мм; 2х8,2мм | 0.18 | 0.18 | 190425 | Нз76
ДВ 106.7.531-Р 7/8 +КОБ (1º51´) ООО "СОКОL" |  | 108 | .- | 7.61 | 7.79 | 4249 | Мз 86 х Мз 76
Переводник Мз 73 х Нз 86 |  | 108 | 45 | 0.18 | 7.97 | 67 | Мз 73 х Нз 86
Резистивиметр (пульсатор №723, батареи 1,2,3№1541;1638;1551,ТМС верхняя №129, ТМС нижняя №191, гамма №544, инклинометр №852) |  | 95.2 | 31 | 9.45 | 17.42 | 537 | Мз 80 х Нз 73
УБТН-95 |  | 95 | 55.8 | 9.25 | 26.67 | 80362/36598-2 | Мз 80 х Нз 80
Переводник Мз 86 х Нз 80 |  | 106 | 57.6 | 0.46 | 27.13 | 12025*30 | Мз 86 х Нз 80
Ф106-С4 |  | 106 | .- | 0.51 | 27.64 | 277 | Мз 86 х Нз 86
СБТ-88,9х9,35мм (43 свечи) |  | 88.9 | 50.8 | 788.46 | 816.1 | 4 | Мз 86 х Нз 86
ТБТ-К1-108-89-51 (3 свечи) |  | 88.9 | 53 | 55.18 | 871.28 | 19 | Мз 86 х Нз 86
ЯС-106 ГМ |  | 108 | 50.8 | 5.74 | 877.02 | 146 | Мз 86 х Нз 86
ТБТ-К1-108-89-51 (3 свечи) |  | 88.9 | 53 | 55.28 | 932.3 | 19 | Мз 86 х Нз 86
СБТ-88,9х9,35мм (ост) |  | 88.9 | 50.8 | 2658.7 | 3591 | 4 | Мз 86 х Нз 86
4. Заявки
№ п/п | Потребность |  |  |  |  | Кол-во, шт | Примечание
1
1.ЗИП на суммирующий редуктор МБУ (течь масла при работе); 2.Кардан привода суммирующего редуктора (изношен, требуется замена) - 2шт
5. Параметры долот
Номер рейса |  | 4 |  | Комментарии подрядчика по долотам
Диаметр, мм |  | 126
Модель |  | PDC TD-126,0 SVD 513-T1 S233 Технодрил
№ долота |  | 190425
Обороты, об/мин |  | до 300 |  | Проходка на долото (общ.), м | 1042
Нагрузка, т |  | до 10
Насадки, мм |  | 4х7,9мм; 2х8,2мм
Интервал, м | От | 2496 |  | Т бур.(общ.), час | 16.4
| До | 3538
Проходка (сут), м |  | 128
Время бурения, час |  | 8.82 |  | Т цирк.(общ.), час | 59.63
Мех. Скорость, м/час |  | 14.5125
Проходка на долото за рейс, м |  | 1042
Время бурения за рейс, час |  | 16.4 |  | Отработка долота (AНИ)
Время циркуляции за рейс, час |  | 59.63
Состояние |  | New
6. Буровой раствор
Параметр |  | План | Факт
Тип |  | Ингибирующий хлоркалиевый | Ингибирующий хлоркалиевый
Плотность, г/см³ |  | 1.12 | 1.11
Усл.вязкость, сек |  | 30-60 | 42
Вязкость пластическая, сПз |  | 10-20 | 11
ДНС, фунт/100фут² |  | 15-25 | 19
СНС, фунт/100фут² |  | 6-15/8-20 | 7/12
Толщина корки, мм / Смазка, % |  | <0,5/ не менее 3 | 0,2/4
Песок, % |  | <0,5 | 0,1
Содержание хлоридов |  | 20000-30000 | 25000
Фильтрация-водоотдача, см³/30 мин |  | 4-6 | 5,4 | Комментарии подрядчика по СО
рН |  | 9-10 | 9
МВТ |  | <25 | 14,25
Общая жесткость по Са2+
Содержание СаСО3 |  | >80 | 80
Объемы, м³ | Скважина с инструментом |  | 34
| Емкости |  | 31
| Циркуляции |  | 65
| Скважины без инструмента |  | 48
7. Параметры гидравлики
Р насоса, атм | Ø втулок насоса, мм | Ход насоса кол./мин | Время подъема затрубье, мин | Подача бурового насоса, л/сек | Полное время цикла циркуляции, мин | Скорость истеч-ия в насадках, м/с | Гидр. мощность на долоте,
195 | 110 | 114 | 36 | 12 | 47
8. Система очистки
Видросито | Сито №1 | Сито №2 | Сито №3 (СГУ) |  | Примечания
Размер сеток на ВС | 270/270/200/200 | 270/270/270/200 | 325/325/325/325
Центрифуга, вход/выход г/см³ | 1,12/1,05 (1,71)
Пульпа Пескоотд-ль /Илоотд-ль/, г\см³ | 1,22/1,37
Потери на поверхн. / в скважине м³ | 12/2
9. Забойный двигатель
№ рейса | Модель | Диаметр, мм | Длина, м | Вес, кг | Ресурс, час | Наработка, час/сут/всего
4 | ДВ-106.Р.7/8_(1°51') ООО "СОКОL" | 108 | 7.61 | 350.06 | 150 | 20.58 | 59.63
10. Инклинометрия
План
Параметр |  | Зачение
Глубина (ствол), м | MD |  |  | 3538
Зенитный угол, град | DEV |  |  | 90.19
Азимут, град | AZ |  |  | 257
Глубина (верт), м | TVD |  |  | 2475.25
Отход, м | Closure |  |  | 2164.94
Интенсивн. ° / 10м | DLS |  |  | 0
Факт
Параметр |  | Зачение
Глубина (ствол), м | MD |  |  | 3538
Зенитный угол, град | DEV |  |  | 87.9
Азимут, град | AZ |  |  | 258.99
Глубина (верт), м | TVD |  |  | 2476.26
Отход, м | Closure |  |  | 2166.72
Интенсивн. ° / 10м | DLS |  |  | 0.32
Отклонение
Параметр |  | Зачение
Глубина (ствол), м | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зенитный угол, град | DEV | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0
Азимут, град | AZ | 0 | 0 | -1.99 | 0 | 0 | 0
Глубина (верт), м | TVD | 0 | 0 | -1.01 | 0 | 0 | 0
Отход, м | Closure | 0 | 0 | -1.78 | 0 | 0 | 0
Интенсивн. ° / 10м | DLS | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0
Комментарии подрядчика по телеметрии
11. Транспорт, расход ГСМ
Наличие транспортной/погрузочной и прочей техники на кустовой площадке |  |  |  | Наличие агрегатов на кустовой площадке
№ п/п | Наименование | Кол-во | Примечание | Техника | Время работы, ч | Расход д/т, м3/ч | Расход за сутки
1 | Вакуумник УРАЛ С 613 РВ 70 | 1 |  |  | 24 |  | 1284
2 | Площадка УРАЛ Н 748 ТО 174 | 1
3 | Погрузчик LONKIN 7719 ММ 77 | 1 |  |  | 24 |  | 1157
4 | Водовоза УРАЛ 10м³ Т 455 АС 797 | 1
5 | Водовоза УРАЛ 20м³ В 312 КВ 70 | 1 |  |  | 24 |  | 407
6 |  |  |  |  | 16
7 | Вакуумник УРАЛ К 702 НУ 186 |  | Ремонт |  | 11 |  | 376
8 | Голова УРАЛ Х 226 АН 797 |  | Ремонт |  | 16
9 |  |  |  |  | 16
10 |  |  |  |  | 13
11
12 |  |  |  |  | 0
13 |  |  |  |  | 0
14 |  |  |  | Итого |  | 0 | 3224
12. Персонал
ИТР бурового подрядчика | Бурильщики | Помощники брульщика | Прочий персонал ББ | Служба заказчика | Подрядчики | Сторонние организации | Итог
5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 15 | 4 | 45
ИТР ООО "Победит Холдинг" |  |  |  |  | Подписи
Должность |  | ФИО |  |  | Должность | ФИО
[5 empty] | Представитель заказчика | Грот Дмитрий Александрович
Зацаринский Константин Владимирович |  | Ведущий инженер-механик |  |  | Мастер буровой | Коротков Денис Сергеевич
Ведущий инженер энергетик |  | Черноиванов Павел Вячеславович |  |  | Руководитель объекта | Воронков Вадим Анатольевич
Инженер по бурению |  | Горшков Александр Владимирович
13. Персонал подрядных организаций
Сервис | Растворы | ННБ | ГТИ | Спуск ОК | ГИС | Цементаж | Прочий сервис
| ООО "НСК Эшелон" | ООО "Интер-Сервис" | ПФ «Востокгазгеофизика» | ООО "Нефтесервисная компания" "Буран" | ПФ «Востокгазгеофизика» | ООО "ЦЦС" | ООО «ЭТТЦ»
Персонал, чел | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2
Formulas:
Казанское = Планирование[[#This Row],[Начало (план)]]
Note on D21: Прописывается вертикаль для забоя на 24-00
Note on D22: Проходка рассчитывается автоматически на основании фактического забоя, указанного в графе 2 Подробная сводка.
Note on F35: В этот столбец вручную прописываются все фактически выполненные за сутки работы на кустовой площадке, включая хозяйственные работы, инвентаризацию и прочие
Note on G35: Выберите наиболее подходящий вид работ из выпадающего списка (присутствует в каждой ячейке)
Note on I35: Обязательное к заполнению поле. Указывается ремонтируемое оборудование, причины остановки работы, пояснения по невыполнению работ, № прилагаемого акта НПВ и пр.
Note on F57: В этот столбец вручную прописываются все фактически выполненные за сутки работы на кустовой площадке, включая хозяйственные работы, инвентаризацию и прочие
Note on G57: Выберите наиболее подходящий вид работ из выпадающего списка (присутствует в каждой ячейке)
Note on I57: Обязательное к заполнению поле. Указывается ремонтируемое оборудование, причины остановки работы, пояснения по невыполнению работ, № прилагаемого акта НПВ и пр.
Note on B147: по типу раствора меняйте: pH или Масло / Вода
Note on B148: по типу раствора меняйте: Отношение УВ/В или МВТ, кг/м3
Note on B149: по типу раствора меняейте : Электростабильность или Общая жесткость

## 3. Краткая сводка
[10 empty] | Производственная сводка на: |  |  | 2026-06-29 |  | № | 2
М-р | Куст | Скважина | ø ОК, мм | Глубина, м (план) | Глубина, м (факт) | Забой на 24:00 | Забой на 8:00(местное вр.) | Краткое описание работ | [10 empty] | Срочные вопросы | НПВ и выполнение графика строительства |  | Суточная проходка, м | Подъездные пути | Прогноз погоды на неделю |  | Для заметок
Казанское | 26 | 330 | 324 | 50 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1. Сухари для ручного клинового зажима (RSX 4 1/2" x 3 1/2") под СБТ-89мм (3 1/2") - 54шт; 2. Покрышка с камерой для жилого вагона 15,5/65-18 3. Греющий кабель 30Вт - 100м; 4. Дарнит - 3рул 5. Донные задвижки 6. Редуктор на перемешиватель (в БПР); 7. Азот - 1шт | Начало строительства: | 2026-05-03 02:30 | 0 |  | Пн: | -27 | 20°° | ↓3140
|  |  | 245 | 1150.51 | 0 | [14 empty] | Целевое окончание: | 2026-06-09 08:29 |  |  | Вт: | -23 | 24°° | Промывка
|  |  | 146 | 2491 | 0 | [14 empty] | Прогнозное окончание: | #REF! |  |  | Ср: | -27 | 8°° | ↑2225
|  |  | 102 | 3591 | 0 | [14 empty] | НПВ за прош. / текущ.сутки, ч: | 0 / 0 |  |  | Чт: | -14
[8 empty] | 00:00-00:00: 00:00-00:00: | [11 empty] | Общее НПВ / ПНВ, ч: | 0 / 0 | 0 |  | Пт: | -21
[20 empty] | #REF! | #REF! |  |  | Сб: | -22
|  |  | #N/A |  |  |  |  | ДТ | расход, м3: |  | остаток: | 24.216 |  | Нефть | расход: | 1.5 | остаток: | 22.75 |  | #REF! |  |  |  | Вс: | -22
[7 empty] | Все ячейки этого цвета необходимо заполнять ежедневно вручную | [12 empty] | ∆ | Бурение (забой) |  |  |  |  | В эти ячейки пишем очень краткий план, то же самое, что озвучиваете утром на селекторе, за рамки ячеек просьба не выходить. Слева от этого поля приведены специальные символы для обозначения трех основных операций. Применяем их в оранжевых ячейках. Ниже приведен пример
[20 empty] | ↑ | Подъем (глубина)
[20 empty] | ↓ | Спуск (глубина)
Примеры заполнения поля "Для заметок"
[26 empty] | 20°° | ∆ 3900
[26 empty] | 24°° | Промывка
[26 empty] | 8°° | ↑ 3000
20°°
24°°
8°°
Пояснение краткой записи
[26 empty] | 20°° | Бурение до забоя 3900 м
[26 empty] | 24°° | Промывка на забое
[26 empty] | 8°° | Подъем КНБК до гл. 3000 м

## 4. Учет ДТ
Дата | Потребитель | Время работы, ч | Расход ДТ, л/ч | Расход, литр за сутки | Остаток ДТ, литр | Приход ДТ, л
2026-04-18 | ПА | 20 |  |  |  | 20000
2026-04-18 | Переезд на скв. | 4
2026-04-18 | ДЭС | 24
2026-04-19 | ПА
2026-04-19 | Переезд на скв.
2026-04-19 | ДЭС
2026-04-20 | ПА
2026-04-20 | Переезд на скв.
2026-04-20 | ДЭС
2026-04-21 | ПА
2026-04-21 | Переезд на скв.
2026-04-21 | ДЭС
2026-04-22 | ПА
2026-04-22 | Переезд на скв.
2026-04-22 | ДЭС
2026-04-23 | ПА
2026-04-23 | Переезд на скв.
2026-04-23 | ДЭС
2026-04-24 | ПА
2026-04-24 | Переезд на скв.
2026-04-24 | ДЭС
2026-04-25 | ПА
2026-04-25 | Переезд на скв.
2026-04-25 | ДЭС

## 5. Учет персонала
ФИО | Должность | Организация | time axis 2026-04-01 to 2026-07-21
Курбанов Марат Курбанович | Мастер буровой | ООО "Победит-Холдинг"
Штрифаненко Александр Андреевич | Машинист МБУ | ООО "Победит-Холдинг"
Стрельцов Александр Михайлович | Ведущий инженер механик | ООО "Победит-Холдинг"
Ногов Валерий Анатольевич | Электромонтер | ООО "Победит-Холдинг"
Афанасьев Сергей Николаевич | Пом. бурильщика | ООО "Победит-Холдинг"
Бевов Руслан Кербекович | Электромонтер | ООО "Победит-Холдинг"
Овчинников Александр Александрович | Слесарь БО | ООО "Победит-Холдинг"
Денисов Андрей Николаевич | Сварщик | ООО "Победит-Холдинг"
Курбанов Марсель Курбанович | Бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Турманов Осман Юсуфович | Подменный бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Багатаев Сулейман шамилевич | Пом. бурильщика | ООО "Победит-Холдинг"
Амиров Рустам Шарабутинович | Пом. бурильщика | ООО "Победит-Холдинг"
Гафуров Ильмир Махмутович | Инженер по бурению | ООО "Победит-Холдинг"
Сангаджиев Арлтан Владленович | Пом. бурильщика | ООО "Победит-Холдинг"
Шарафиев Руслан Рамильевич | Подменный бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Пашкин Сергей Сергеевич | Бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Абашев Витали Инсурович | Машинист МБУ | ООО "Победит-Холдинг"
Чичколенко Станислав Андреевич | Бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Крафт Виктор Николаевич | Подменный бурильщик | ООО "Победит-Холдинг"
Логинов Евгений Васильевич | Пом. бурильщика | ООО "Победит-Холдинг"
Овчинников Михаил Михайлович | Слесарь БО | ООО "Победит-Холдинг"
Базюк Петр Николаевич | Мастер по сложным работам | ООО "Победит-Холдинг"
Караман Георгий Николаевич | Главный инженер | ООО "Победит-Холдинг"
Кунчевский Александр Сергеевич | Вышкомонтажник | ООО "Победит-Холдинг"
Яковлев Михаил Вячелавович | Вышкомонтажник сварщик | ООО "Победит-Холдинг"
Ерошин Николай Владимирович | Вышкомонтажник | ООО "Победит-Холдинг"
Филатов Николай Николаевич | Вышкомонтажник | ООО "Победит-Холдинг"
ФИО | Инженер по БР | ООО "Растворный сервис"
ФИО | Инженер по цементажу | ООО "Цементажный сервис"

## Планирование
Версия: 06.04.2026
[18 empty] | Дата и время начала бурения скважины № |  | 330 |  |  | 2026-05-03 02:30
[18 empty] | Окончание скважины (цель/прогноз): |  |  |  |  | 2026-06-09 08:29 | #REF!
[18 empty] | Время строительства, план/факт: |  |  |  |  | 7.4963 | 37.5312
[18 empty] | Прогноз опережения/отставания от целевого плана, сут.: |  |  |  |  | #REF!
[18 empty] | Общее НПВ, сутки/часы |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | Общее ПНВ (скрытое НПВ), сутки/часы |  |  |  |  | 0 | 0
[18 empty] | Время строительства без НПВ, сутки: |  |  |  |  | 37.5312
[12 empty] | Целевой план | [5 empty] | Рабочий целевой план | [5 empty] | Факт/прогноз
Операция | Скважина | ОК | Этап | Контекст простоя | Событие | Категория работ | Вид работ | Категория объектов | Объект работ | Рейс | Ключ | Начало (цель) | Конец (цель) | Часы (цель) | Забой, м (цель) | Сутки (цель) | Нараст. сутки (цель) | Начало (план) | Конец (план) | Часы (план) | Забой, м (план) | Сутки (план) | Нараст. сутки (план) | Начало (факт) | Конец (факт, прогноз) | Часы (факт) | Факт без НПВ, часы | Сутки (факт) | Нараст. сутки (факт) | Забой, м (факт) | НПВ за операцию, часы | НПВ между операциями, часы | ПНВ, часы | Проблемные позиции, оборудование, материалы, комментарии к НПВ | Следование ГГД
Переезд бригады на скв. №6 бис к.п. №1 бис КНГКМ с к.п. №7 КНГКМ — 9 рейсов. L=7,696км. | 6 бис |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | 6 бис ОК– ДПМ Передвижка УПА | 2026-05-02 20:00 | 2026-05-03 02:22 | 6.37 |  | 0.26542 | 0.26542 | 2026-05-02 20:00 | 2026-05-03 02:22 | 6.37 | 0 | 0.26542 | 0.26542 | 2026-05-02 20:00 | 2026-05-03 02:30 | 6.37 | 6.37 | 0.26542 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.0054167
Расстановка оборудования 9шт. Установка заземлений 9шт. Монтаж подставок под кабель 25шт. Подключение оборудования 8шт. Монтаж защитных колпаков 1шт. | 6 бис |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | 6 бис ОК– ДПМ Монтаж БО | 2026-05-03 02:22 | 2026-05-03 06:25 | 4.04 |  | 0.16833 | 0.16833 | 2026-05-03 02:22 | 2026-05-03 06:25 | 4.04 | 0 | 0.16833 | 0.43375 | 2026-05-03 02:30 | 2026-05-03 06:45 | 4.25 | 4.04 | 0.17708 | 0.17708 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | Пишите сюда свои комментарии | -0.014167
Монтаж подъемного агрегата А-60/80 (100%). Монтаж РП, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1200, ИВЭ-50. Монтаж системы видеонаблюдения. Устройство 2-х якорей. Установка пригрузов 2 комплекта. Монтаж приемного моста и трех облегченных стеллажей. | 6 бис |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | 6 бис ОК– ПР Монтаж УПА | 2026-05-03 06:25 | 2026-05-03 14:30 | 8.09 |  | 0.33708 | 0.50542 | 2026-05-03 06:25 | 2026-05-03 14:30 | 8.09 | 0 | 0.33708 | 0.77083 | 2026-05-03 06:45 | 2026-05-03 18:00 | 11.25 | 8.09 | 0.46875 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | Пишите сюда свои комментарии | -0.14583
Подрыв ПШ (вес при подрыве 8,9тн). Разделка кабельного ввода. Протаскивание кабеля через кабельный ввод (L≈50м). Демонтаж КВ, ПШ. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Срыв | Объекты_устье | Планшайба |  | 6 бис ОК– КРС Срыв Планшайба | 2026-05-03 14:30 | 2026-05-03 15:59 | 1.48 |  | 0.061667 | 0.56708 | 2026-05-03 14:30 | 2026-05-03 15:59 | 1.48 | 0 | 0.061667 | 0.8325 | 2026-05-04 03:00 | 2026-05-04 08:00 | 5 | 1.48 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | Пишите сюда свои комментарии | -0.6675
Комиссионный подъём 10.1ЭЦНМИК8-2000-350 с глубины 400,69м (39шт НКТП-114мм). Подъём НКТП-114мм согласно регламенту АО «Газпром добыча Томск». | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– КРС Подъем УЭЦН | 2026-05-03 15:59 | 2026-05-03 19:26 | 3.46 |  | 0.14417 | 0.71125 | 2026-05-03 15:59 | 2026-05-03 19:26 | 3.46 | 0 | 0.14417 | 0.97667 | 2026-05-04 08:00 | 2026-05-04 15:30 | 7.5 | 3.46 | 0.3125 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | Пишите сюда свои комментарии | -0.83583
Демонтаж 10.1ЭЦНМИК8-2000-350 (1 секция) согласно регламенту по работе с электропогружным оборудованием. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– КРС Разборка УЭЦН | 2026-05-03 19:26 | 2026-05-03 22:07 | 2.67 |  | 0.11125 | 0.8225 | 2026-05-03 19:26 | 2026-05-03 22:07 | 2.67 | 0 | 0.11125 | 1.0879 | 2026-05-04 15:30 | 2026-05-04 18:00 | 2.5 | 2.5 | 0.10417 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.82875
ГФР: спуск прибора для записи АКЦ силами ООО «Газпром недра» ПФ «Красноярскгазгеофизика» в интервале от устья до текущего забоя (1448,6м). | 6 бис |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | АКЦ-прибор |  | 6 бис ОК– ГИС ГИС АКЦ-прибор | 2026-05-03 22:07 | 2026-05-04 14:07 | 16 |  | 0.66667 | 1.4892 | 2026-05-03 22:07 | 2026-05-04 14:07 | 16 | 0 | 0.66667 | 1.7546 | 2026-05-04 18:00 | 2026-05-05 10:00 | 16 | 16 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.82875
Разгрузка на приемный мост оборудования для монтажа УЭЦН. Монтаж катушки с кабелем на автонаматыватель. Настройка клапанов ГКШ-1200МТ. Сверка номерных узлов УЭЦН. Центровка мачты. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– КРС Подготовка УЭЦН | 2026-05-04 14:07 | 2026-05-04 15:02 | 0.92 |  | 0.038333 | 1.5275 | 2026-05-04 14:07 | 2026-05-04 15:02 | 0.92 | 0 | 0.038333 | 1.7929 | 2026-05-05 06:00 | 2026-05-05 07:30 | 1.5 | 0.92 | 0.0625 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | Пишите сюда свои комментарии | -0.68625
Монтаж 10.1ЭЦНМИК8-3000-300 (1 секция: насос, гидрозащита, ПЭД) согласно чек-листу. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– КРС Сборка УЭЦН | 2026-05-04 15:02 | 2026-05-04 21:42 | 6.67 |  | 0.27792 | 1.8054 | 2026-05-04 15:02 | 2026-05-04 21:42 | 6.67 | 0 | 0.27792 | 2.0708 | 2026-05-05 07:30 | 2026-05-05 18:10 | 10.67 | 6.67 | 0.44458 | 0.44458 | 0 | 0 | 0 | 4 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85292
Спуск 10.1ЭЦНМИК8-3000-300 на глубину 450м на НКТП-114мм. Компоновка: ЭЦН + НКТП-114мм до устья. Скорость СПО не более 0,25 м/сек. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– КРС Спуск УЭЦН | 2026-05-04 21:42 | 2026-05-05 02:40 | 4.97 |  | 0.20708 | 2.0125 | 2026-05-04 21:42 | 2026-05-05 02:40 | 4.97 | 0 | 0.20708 | 2.2779 | 2026-05-05 18:10 | 2026-05-05 23:10 | 5 | 4.97 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85417
Демонтаж РП. Демонтаж ГКШ-1200, СУ-80. Вес перед посадкой ПШ: на подъеме 4,9тн, на спуске 4,6тн. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | ГКШ |  | 6 бис ОК– КРС Демонтаж ГКШ | 2026-05-05 02:40 | 2026-05-05 03:30 | 0.83 |  | 0.034583 | 2.0471 | 2026-05-05 02:40 | 2026-05-05 03:30 | 0.83 | 0 | 0.034583 | 2.3125 | 2026-05-05 23:10 | 2026-05-06 | 0.83 | 0.83 | 0.034583 | 0.034583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85417
Контрольный замер сопротивления изоляции совместно с представителем УРиЭ УЭЦН. R=200МОм. Звезда есть. | 6 бис |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Замер | Энергетика | Электрооборудование |  | 6 бис ОК– КРС Замер Электрооборудование | 2026-05-05 03:30 | 2026-05-05 04:00 | 0.5 |  | 0.020833 | 2.0679 | 2026-05-05 03:30 | 2026-05-05 04:00 | 0.5 | 0 | 0.020833 | 2.3333 | 2026-05-06 | 2026-05-06 00:30 | 0.5 | 0.5 | 0.020833 | 0.020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85417
Монтаж ФА с протаскиванием кабеля (≈44м) через кабельный ввод. Монтаж кабельного ввода. Контрольный замер изоляции после посадки планшайбы (R=200МОм). Монтаж обвязки скважины. | 6 бис |  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 6 бис ОК– Заканчивание Перемонтаж Фонтанная арматура | 2026-05-05 04:00 | 2026-05-05 05:56 | 1.93 |  | 0.080417 | 2.1483 | 2026-05-05 04:00 | 2026-05-05 05:56 | 1.93 | 0 | 0.080417 | 2.4138 | 2026-05-06 00:30 | 2026-05-06 02:30 | 2 | 1.93 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85708
Замер сопротивления изоляции кабельной линии перед запуском (100МОм, звезда есть). Запуск 30.1ЭЦНМИК6-1000-370 на НСК в 18:30ч. Iпуск=21,4А, Iраб=19,7А, частота 40Гц, загрузка 42%. Дебит составил V=1040м³ ЗР после запуска. | 6 бис |  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 6 бис ОК– Заканчивание Запуск в работу УЭЦН | 2026-05-05 05:56 | 2026-05-05 07:01 | 1.08 |  | 0.045 | 2.1933 | 2026-05-05 05:56 | 2026-05-05 07:01 | 1.08 | 0 | 0.045 | 2.4588 | 2026-05-06 02:30 | 2026-05-06 03:30 | 1 | 1 | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.85375
Демонтаж ИВЭ-50, РП, А-60/80. Демонтаж пригрузов, якорей, приемного моста и трех облегченных стеллажей. Демонтаж линии долива. Демонтаж защитного колпака. Демонтаж заземлений. Отключение оборудования. Демонтаж подставок под кабель. Уборка прилегающей территории. | 6 бис |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | 6 бис ОК– ДПМ Демонтаж УПА | 2026-05-05 07:01 | 2026-05-05 14:31 | 7.5 |  | 0.3125 | 2.5058 | 2026-05-05 07:01 | 2026-05-05 14:31 | 7.5 | 0 | 0.3125 | 2.7713 | 2026-05-06 03:30 | 2026-05-06 21:30 | 18 | 7.5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | Пишите сюда свои комментарии | -1.2913
Переезд бригады на скв. №431 (14 рейсов, L=13,357 км) | 431 |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | 431 ОК– ДПМ Передвижка УПА | 2026-05-06 21:30 | 2026-05-07 13:58 | 16.47 |  | 0.68625 | 3.1921 | 2026-05-06 21:30 | 2026-05-07 13:58 | 16.47 | 0 | 0.68625 | 3.4575 | 2026-05-06 21:30 | 2026-05-09 07:00 | 57.5 | 16.47 | 2.3958 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 41.03 | Пишите сюда свои комментарии | -1.7096
Расстановка оборудования (14 шт.), установка заземлений (14 шт.), подключение оборудования (8 шт.), установка подставок под кабель (23 шт.), демонтаж 3‑х лубрикаторных площадок, монтаж 2‑х защитных колпаков | 431 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | 431 ОК– ДПМ Монтаж БО | 2026-05-07 13:58 | 2026-05-07 19:18 | 5.3364 |  | 0.22235 | 3.4144 | 2026-05-07 13:58 | 2026-05-07 19:18 | 5.3364 | 0 | 0.22235 | 3.6799 | 2026-05-10 16:00 | 2026-05-11 16:00 | 24 | 5.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.66 | Пишите сюда свои комментарии | -3.8622
Монтаж и опрессовка нагнетательных линий на полуторократное давление от Р=15 МПа, установка блока долива | 431 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж линии | Объекты_устье | Линия глушения |  | 431 ОК– ПР Монтаж линии Линия глушения | 2026-05-07 19:18 | 2026-05-07 19:46 | 0.4544 |  | 0.018933 | 3.4334 | 2026-05-07 19:18 | 2026-05-07 19:46 | 0.4544 | 0 | 0.018933 | 3.6988 | 2026-05-11 16:00 | 2026-05-12 | 8 | 0.45 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | Пишите сюда свои комментарии | -4.1766
Опрессовка превентора ППСГ-2Ф-180×35 с трубными плашками 73 мм и глухих плашек до установки на устье (рабочее давление) | 431 |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | 431 ОК– ПР Опрессовка ПВО | 2026-05-07 19:46 | 2026-05-07 20:16 | 0.504 |  | 0.021 | 3.4544 | 2026-05-07 19:46 | 2026-05-07 20:16 | 0.504 | 0 | 0.021 | 3.7198 | 2026-05-12 | 2026-05-12 20:00 | 15 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | Пишите сюда свои комментарии | -4.989
Набор тех. воды (55,8 м³, ρ=1,01), обработка ПАВ, отбор пробы. Параллельный завоз жидкости глушения (66,8 м³) | 431 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | 431 ОК– ПР Завоз Тех. вода | 2026-05-07 20:16 | 2026-05-08 05:12 | 8.94 |  | 0.3725 | 3.8269 | 2026-05-07 20:16 | 2026-05-08 05:12 | 8.94 | 0 | 0.3725 | 4.0923 | 2026-05-09 07:00 | 2026-05-10 12:00 | 25 | 8.94 | 1.0417 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | Пишите сюда свои комментарии | -2.2831
Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа и обратного клапана обвязки ФА на 4 МПа (в присутствии оператора ЦДПНГиК) | 431 |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 431 ОК– ПР Опрессовка Фонтанная арматура | 2026-05-08 05:12 | 2026-05-08 05:55 | 0.7056 |  | 0.0294 | 3.8563 | 2026-05-08 05:12 | 2026-05-08 05:55 | 0.7056 | 0 | 0.0294 | 4.1217 | 2026-05-10 12:00 | 2026-05-10 16:00 | 4 | 0.71 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | Пишите сюда свои комментарии | -2.4204
Сброс СК спецломиком d=30 мм. Глушение прямой промывкой в 2 цикла (1‑й – 26,5 м³, 2‑й – 13,5 м³), отстой между циклами (2,17 ч), технологическая стоянка (3 ч), разрядка до атмосферного давления, долив | 431 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина | 1 | 431 ОК– ПР Глушение Скважина 1 | 2026-05-08 05:55 | 2026-05-08 15:39 | 9.74 |  | 0.40583 | 4.2621 | 2026-05-08 05:55 | 2026-05-08 15:39 | 9.74 | 0 | 0.40583 | 4.5275 | 2026-05-13 12:00 | 2026-05-14 | 9.74 | 9.74 | 0.40583 | 0.40583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.3479
При отрицательном сбитии СК – глушение обратной промывкой (45,8 м³, ρ=1,01), технологическая стоянка (3 ч), разрядка, долив | 431 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина | 2 | 431 ОК– ПР Глушение Скважина 2 | 2026-05-08 15:39 | 2026-05-08 23:20 | 7.68 |  | 0.32 | 4.5821 | 2026-05-08 15:39 | 2026-05-08 23:20 | 7.68 | 0 | 0.32 | 4.8475 | 2026-05-14 | 2026-05-14 07:41 | 7.68 | 7.68 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.3479
Демонтаж ЗД №2. Монтаж подъемника УБРСП-80 (по ТУ и ПБ), устройство 2 якорей, установка пригрузов (2 компл.), монтаж приёмного моста, 3 стеллажей, рабочей площадки, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1200, ИВЭ-50, испытание якорей | 431 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | 431 ОК– ПР Монтаж УПА | 2026-05-08 23:20 | 2026-05-09 07:50 | 8.5008 |  | 0.3542 | 4.9363 | 2026-05-08 23:20 | 2026-05-09 07:50 | 8.5008 | 0 | 0.3542 | 5.2017 | 2026-05-14 12:00 | 2026-05-14 20:30 | 8.5008 | 8.5008 | 0.3542 | 0.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5279
Промывка скважины с целью дегазации (35 м³, ρ=1,01) при наличии избыточного давления | 431 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | 431 ОК– ПР Промывка Скважина | 2026-05-09 07:50 | 2026-05-09 10:02 | 2.2 |  | 0.091667 | 5.028 | 2026-05-09 07:50 | 2026-05-09 10:02 | 2.2 | 0 | 0.091667 | 5.2934 | 2026-05-14 20:30 | 2026-05-14 22:42 | 2.2 | 2.2 | 0.091667 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5279
Снятие кабеля с эстакады, демонтаж ёлки АФ и кабельного ввода, подготовка ФА к ревизии (пропарка) | 431 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 431 ОК– КРС Демонтаж Фонтанная арматура | 2026-05-09 10:02 | 2026-05-09 12:19 | 2.292 |  | 0.0955 | 5.1235 | 2026-05-09 10:02 | 2026-05-09 12:19 | 2.292 | 0 | 0.0955 | 5.3889 | 2026-05-14 22:42 | 2026-05-15 01:00 | 2.292 | 2.292 | 0.0955 | 0.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5279
Монтаж превентора, 2 отбойных щитов, 4 дистанционных штурвалов по типовой схеме | 431 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | 431 ОК– КРС Монтаж ПВО | 2026-05-09 12:19 | 2026-05-09 13:40 | 1.3504 |  | 0.056267 | 5.1797 | 2026-05-09 12:19 | 2026-05-09 13:40 | 1.3504 | 0 | 0.056267 | 5.4452 | 2026-05-15 01:00 | 2026-05-15 02:21 | 1.3504 | 1.3504 | 0.056267 | 0.056267 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5279
Монтаж, спуск и посадка пакера на глубину 30 м, опрессовка ПВО с пакером на 23 МПа (видеорегистрация) | 431 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | 431 ОК– КРС Спуск Пакер | 2026-05-09 13:40 | 2026-05-09 14:39 | 0.9744 |  | 0.0406 | 5.2203 | 2026-05-09 13:40 | 2026-05-09 14:39 | 0.9744 | 0 | 0.0406 | 5.4858 | 2026-05-15 07:00 | 2026-05-15 12:00 | 5 | 0.97 | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | Пишите сюда свои комментарии | -5.8897
Опрессовка задвижек трубной головки №3,9,10 на давление опрессовки Э/К – 23 МПа | 431 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | 431 ОК– КРС Опрессовка Запорная арматура | 2026-05-09 14:39 | 2026-05-09 15:29 | 0.84 |  | 0.035 | 5.2553 | 2026-05-09 14:39 | 2026-05-09 15:29 | 0.84 | 0 | 0.035 | 5.5208 | 2026-05-16 16:00 | 2026-05-16 20:00 | 0.84 | 0.84 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -7.188
Замена негерметичных задвижек №3,9,10 | 431 |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | 431 ОК– КРС Замена Запорная арматура | 2026-05-09 15:29 | 2026-05-09 17:54 | 2.408 |  | 0.10033 | 5.3557 | 2026-05-09 15:29 | 2026-05-09 17:54 | 2.408 | 0 | 0.10033 | 5.6211 | 2026-05-16 20:00 | 2026-05-16 22:24 | 2.408 | 2.408 | 0.10033 | 0.10033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -7.188
Опрессовка фланцевых соединений после замены ЗД №3,9,10 на 23 МПа | 431 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура | 2 | 431 ОК– КРС Опрессовка Запорная арматура 2 | 2026-05-09 17:54 | 2026-05-09 18:21 | 0.4616 |  | 0.019233 | 5.3749 | 2026-05-09 17:54 | 2026-05-09 18:21 | 0.4616 | 0 | 0.019233 | 5.6403 | 2026-05-16 22:24 | 2026-05-16 22:52 | 0.4616 | 0.4616 | 0.019233 | 0.019233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -7.188
Срыв и подъём пакера с глубины 30 м | 431 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Срыв | Объекты_устье | Планшайба |  | 431 ОК– КРС Срыв Планшайба | 2026-05-09 18:21 | 2026-05-09 18:39 | 0.3 |  | 0.0125 | 5.3874 | 2026-05-09 18:21 | 2026-05-09 18:39 | 0.3 | 0 | 0.0125 | 5.6528 | 2026-05-14 20:00 | 2026-05-15 07:00 | 11 | 0.3 | 0.45833 | 0.45833 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5143
В случае сбития СК – прямая промывка (26,5 м³) перед подъёмом УЭЦН | 431 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Скважина_ствол | Скважина | 2 | 431 ОК– КРС Промывка Скважина 2 | 2026-05-09 18:39 | 2026-05-09 20:05 | 1.42 |  | 0.059167 | 5.4466 | 2026-05-09 18:39 | 2026-05-09 20:05 | 1.42 | 0 | 0.059167 | 5.712 | 2026-05-15 07:00 | 2026-05-15 08:25 | 1.42 | 1.42 | 0.059167 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5143
В случае несбития СК – обратная промывка (30,5 м³) перед подъёмом УЭЦН | 431 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | 431 ОК– КРС Обратная промывка Скважина | 2026-05-09 20:05 | 2026-05-09 22:59 | 2.91 |  | 0.12125 | 5.5678 | 2026-05-09 20:05 | 2026-05-09 22:59 | 2.91 | 0 | 0.12125 | 5.8332 | 2026-05-15 08:25 | 2026-05-15 11:20 | 2.91 | 2.91 | 0.12125 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -5.5143
Комиссионный подъём УЭЦН с глубины 2284,37 м (226 шт.) с ВИК НКТП-73, постоянный долив | 431 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | 431 ОК– КРС Подъем УЭЦН 1 | 2026-05-09 22:59 | 2026-05-10 15:00 | 16.02 |  | 0.6675 | 6.2353 | 2026-05-09 22:59 | 2026-05-10 15:00 | 16.02 | 0 | 0.6675 | 6.5007 | 2026-05-18 12:00 | 2026-05-21 10:00 | 37 | 16.02 | 1.5417 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | Пишите сюда свои комментарии | -10.7913
Комиссионный демонтаж УЭЦН (3 секции насоса + газосепаратор) по чек-листу | 431 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 431 ОК– КРС Разборка УЭЦН | 2026-05-10 15:00 | 2026-05-10 20:04 | 5.054 |  | 0.21058 | 6.4459 | 2026-05-10 15:00 | 2026-05-10 20:04 | 5.054 | 0 | 0.21058 | 6.7113 | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 15:03 | 0 | 0 | 0.21058 | 0.21058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.7913
Установка барабана на автовымотку, разгрузка УЭЦН, опрессовка подклапанных НКТП (4 шт.) на 25 МПа, сверка номеров, ВИК резьб ОК, СК, АШУ, протаскивание кабеля 50 м, центровка мачты | 431 |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 431 ОК– КРС Подготовка УЭЦН | 2026-05-10 20:04 | 2026-05-10 21:04 | 0.998 |  | 0.041583 | 6.4875 | 2026-05-10 20:04 | 2026-05-10 21:04 | 0.998 | 0 | 0.041583 |  | 2026-05-21 10:00 | 2026-05-21 14:00 | 4 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3 | Пишите сюда свои комментарии | -10.7058
Монтаж Трилл-СВ (9 секций), муфты НКТ73, МПС-73-200, КПП 3-73.К(н), КГП-04.400К(н), РЗП-У-01-7-146.1, ВНН5-80-2400 (1 секция ПЭД, гидрозащита, газосепаратор, 2 секции ЭЦН). Проверка ТМСП | 431 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 431 ОК– КРС Сборка УЭЦН | 2026-05-10 21:04 | 2026-05-11 05:52 | 8.808 |  | 0.367 | 6.8545 | 2026-05-10 21:04 | 2026-05-11 05:52 | 8.808 | 0 | 0.367 |  | 2026-05-21 14:00 | 2026-05-21 22:48 | 8.808 | 8.808 | 0.367 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.7058
Настройка ГКШ-1200МТ, сборка и опрессовка компоновки (ЭЦН + НКТП-73 + КОШ + КОШ UCV + АШУ + СК) на 20 МПа. Спуск УЭЦН на глубину 2285 м с поинтервальной опрессовкой НКТ через 600 м (6 МПа), замером изоляции через 300 м, установкой противополётного кольца на 800 м | 431 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН | 1 | 431 ОК– КРС Спуск УЭЦН 1 | 2026-05-11 05:52 | 2026-05-12 03:28 | 21.5936 |  | 0.89973 | 7.7542 | 2026-05-11 05:52 | 2026-05-12 03:28 | 21.5936 | 0 | 0.89973 |  | 2026-05-21 18:00 | 2026-05-22 18:00 | 21.5936 | 21.5936 | 0.89973 | 0.89973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.6058
Контрольный замер сопротивления изоляции после спуска ЭПУ (до и после посадки ПШ) | 431 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Замер | Энергетика | Электрооборудование |  | 431 ОК– КРС Замер Электрооборудование | 2026-05-12 03:28 | 2026-05-12 04:04 | 0.6 |  | 0.025 | 7.7792 | 2026-05-12 03:28 | 2026-05-12 04:04 | 0.6 | 0 | 0.025 |  | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-22 18:36 | 0.6 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.6058
Демонтаж ГКШ-1200, СУ-80, превентора с протаскиванием кабеля 50 м, демонтаж отбойных щитов и штурвалов. Монтаж ёлки АФ и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа, укладка кабеля 50 м | 431 |  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 431 ОК– Заканчивание Перемонтаж Фонтанная арматура | 2026-05-12 04:04 | 2026-05-12 08:18 | 4.2456 |  | 0.1769 | 7.9561 | 2026-05-12 04:04 | 2026-05-12 08:18 | 4.2456 | 0 | 0.1769 |  | 2026-05-22 18:36 | 2026-05-22 22:51 | 4.2456 | 4.2456 | 0.1769 | 0.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.6058
Опрессовка НКТП-73 на 6 МПа и ФА с обвязкой на 4 МПа | 431 |  | Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 431 ОК– Заканчивание Опрессовка Фонтанная арматура | 2026-05-12 08:18 | 2026-05-12 09:12 | 0.896 |  | 0.037333 | 7.9935 | 2026-05-12 08:18 | 2026-05-12 09:12 | 0.896 | 0 | 0.037333 |  | 2026-05-22 22:51 | 2026-05-22 23:44 | 0.896 | 0.896 | 0.037333 | 0.037333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.6058
Запуск скважины в коллектор | 431 |  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 431 ОК– Заканчивание Запуск в работу УЭЦН | 2026-05-12 09:12 | 2026-05-12 10:19 | 1.12 |  | 0.046667 | 8.0401 | 2026-05-12 09:12 | 2026-05-12 10:19 | 1.12 | 0 | 0.046667 |  | 2026-05-22 23:44 | 2026-05-23 00:52 | 1.12 | 1.12 | 0.046667 | 0.046667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.6058
Демонтаж ИВЭ-50, рабочей площадки, УПА 60/80, монтаж дублирующей задвижки №2, опрессовка фланца, демонтаж пригрузов, якорей, приёмного моста, 3 стеллажей, линии долива | 431 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | 431 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | 2026-05-12 10:19 | 2026-05-12 15:36 | 5.2752 |  | 0.2198 | 8.2599 | 2026-05-12 10:19 | 2026-05-12 15:36 | 5.2752 | 0 | 0.2198 |  | 2026-05-22 18:00 | 2026-05-23 | 5.2752 | 5.2752 | 0.2198 | 0.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.3501
Демонтаж 2‑х защитных колпаков, монтаж 3‑х лубрикаторных площадок, демонтаж заземлений (9 ед.), отключение оборудования (9 ед.), демонтаж подставок под кабель (3 шт.), уборка территории | 431 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | 431 ОК– ДПМ Демонтаж БО | 2026-05-12 15:36 | 2026-05-12 18:48 | 3.2084 |  | 0.13368 | 8.3936 | 2026-05-12 15:36 | 2026-05-12 18:48 | 3.2084 | 0 | 0.13368 |  | 2026-05-23 | 2026-05-23 03:13 | 3.2084 | 3.2084 | 0.13368 | 0.13368 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -10.3501
Переезд бригады на скв. №851 (9 рейсов, L=0,015 км) | 851 |  | ДПМ | Штатно |  | ПР | Передвижка | Оборудование | УПА |  | 851 ОК– ДПМ Передвижка УПА | 2026-05-24 04:30 | 2026-05-24 05:22 | 0.87 |  | 0.03625 | 8.4299 | 2026-05-24 04:30 | 2026-05-24 05:22 | 0.87 | 0 | 0.03625 |  | 2026-05-24 04:30 | 2026-05-24 08:00 | 0.87 | 0.87 | 0.03625 | 0.03625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.10958
Расстановка оборудования (9 шт.), установка заземлений (9 шт.), подключение (4 шт.), установка подставок под кабель (5 шт.), демонтаж 2‑х лубрикаторных площадок, монтаж 1 защитного колпака | 851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | БО |  | 851 ОК– ДПМ Монтаж БО | 2026-05-24 05:22 | 2026-05-24 08:17 | 2.92 |  | 0.12167 | 8.5515 | 2026-05-24 05:22 | 2026-05-24 08:17 | 2.92 | 0 | 0.12167 |  | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 10:55 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.10958
Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 66,2 м³ (ρ=1,01), обработка ПАВ, отбор пробы. Параллельный завоз жидкости глушения 82 м³ | 851 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Завоз | Объекты_промывка_СО | Тех. вода |  | 851 ОК– ПР Завоз Тех. вода | 2026-05-24 08:17 | 2026-05-24 18:31 | 10.22 |  | 0.42583 | 8.9774 | 2026-05-24 08:17 | 2026-05-24 18:31 | 10.22 | 0 | 0.42583 |  | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 18:13 | 10.22 | 10.22 | 0.42583 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 0.012083
Опрессовка превентора с трубными плашками 73 мм до установки на устье (рабочее давление) | 851 |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | 851 ОК– ПР Опрессовка ПВО | 2026-05-24 18:31 | 2026-05-24 18:52 | 0.36 |  | 0.015 | 8.9924 | 2026-05-24 18:31 | 2026-05-24 18:52 | 0.36 | 0 | 0.015 |  | 2026-05-24 18:13 | 2026-05-24 18:35 | 0.36 | 0.36 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 0.012083
Опрессовка лифта НКТП на 6 МПа и обратного клапана ФА на 4 МПа | 851 |  | ПР | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 851 ОК– ПР Опрессовка Фонтанная арматура | 2026-05-24 18:52 | 2026-05-24 19:35 | 0.71 |  | 0.029583 | 9.0219 | 2026-05-24 18:52 | 2026-05-24 19:35 | 0.71 | 0 | 0.029583 |  | 2026-05-24 18:00 | 2026-05-24 19:00 | 0.71 | 0.71 | 0.029583 | 0.029583 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 0.024167
Глушение скважины обратной промывкой раствором 1,01 г/см³ V=56,2 м³, технологическая стоянка 2 ч, разрядка, долив | 851 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | 851 ОК– ПР Обратная промывка Скважина | 2026-05-24 19:35 | 2026-05-25 04:08 | 8.55 |  | 0.35625 | 9.3782 | 2026-05-24 19:35 | 2026-05-25 04:08 | 8.55 | 0 | 0.35625 |  | 2026-05-24 19:00 | 2026-05-25 03:33 | 8.55 | 8.55 | 0.35625 | 0.35625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 0.024167
Монтаж подъемника УБРСП-80, устройство 2 якорей, установка пригрузов (2 компл.), монтаж приёмного моста, 3 стеллажей, рабочей площадки, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1500, ИВЭ-50, испытание якорей | 851 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | УПА |  | 851 ОК– ПР Монтаж УПА | 2026-05-25 04:08 | 2026-05-25 12:14 | 8.11 |  | 0.33792 | 9.7161 | 2026-05-25 04:08 | 2026-05-25 12:14 | 8.11 | 0 | 0.33792 |  | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-25 16:07 | 8.11 | 8.11 | 0.33792 | 0.33792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.16125
Промывка скважины с целью дегазации (35 м³, ρ=1,01 г/см³) | 851 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | 851 ОК– ПР Промывка Скважина | 2026-05-25 12:14 | 2026-05-25 14:26 | 2.2 |  | 0.091667 | 9.8078 | 2026-05-25 12:14 | 2026-05-25 14:26 | 2.2 | 0 | 0.091667 |  | 2026-05-25 16:07 | 2026-05-25 18:19 | 2.2 | 2.2 | 0.091667 | 0.091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.16125
Снятие кабеля с эстакады, демонтаж ёлки АФ и кабельного ввода, подготовка ФА к ревизии (пропарка) | 851 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 851 ОК– КРС Демонтаж Фонтанная арматура | 2026-05-25 14:26 | 2026-05-25 16:44 | 2.29 |  | 0.095417 | 9.9032 | 2026-05-25 14:26 | 2026-05-25 16:44 | 2.29 | 0 | 0.095417 |  | 2026-05-26 18:00 | 2026-05-26 20:30 | 2.29 | 2.29 | 0.095417 | 0.095417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.1571
Расхаживание подвески с УЭЦН со ступенчатым увеличением веса до 47 тн | 851 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Расхаживание | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Расхаживание УЭЦН | 2026-05-25 16:44 | 2026-05-25 18:44 | 2 |  | 0.083333 | 9.9865 | 2026-05-25 16:44 | 2026-05-25 18:44 | 2 | 0 | 0.083333 |  | 2026-05-26 20:30 | 2026-05-26 22:30 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.1571
Монтаж превентора, 2 отбойных щитов, 4 дистанционных штурвалов | 851 |  | КРС | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | 851 ОК– КРС Монтаж ПВО | 2026-05-25 18:44 | 2026-05-25 20:05 | 1.35 |  | 0.05625 | 10.0428 | 2026-05-25 18:44 | 2026-05-25 20:05 | 1.35 | 0 | 0.05625 |  | 2026-05-26 20:30 | 2026-05-26 22:00 | 1.35 | 1.35 | 0.05625 | 0.05625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.08
Монтаж, спуск и посадка пакера на глубину 30 м, опрессовка ПВО с пакером на 23 МПа (видеорегистрация) | 851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | Пакер |  | 851 ОК– КРС Спуск Пакер | 2026-05-25 20:05 | 2026-05-25 21:03 | 0.97 |  | 0.040417 | 10.0832 | 2026-05-25 20:05 | 2026-05-25 21:03 | 0.97 | 0 | 0.040417 |  | 2026-05-26 22:00 | 2026-05-27 | 0.97 | 0.97 | 0.040417 | 0.040417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.1229
Опрессовка задвижек трубной головки №3,9,10 на давление опрессовки Э/К – 23 МПа | 851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура |  | 851 ОК– КРС Опрессовка Запорная арматура | 2026-05-25 21:03 | 2026-05-25 21:53 | 0.84 |  | 0.035 | 10.1182 | 2026-05-25 21:03 | 2026-05-25 21:53 | 0.84 | 0 | 0.035 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 00:50 | 0.84 | 0.84 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.1229
Замена негерметичных задвижек №3,9,10 | 851 |  | КРС | Штатно |  | Ремонт | Замена | Объекты_устье | Запорная арматура |  | 851 ОК– КРС Замена Запорная арматура | 2026-05-25 21:53 | 2026-05-26 00:18 | 2.41 |  | 0.10042 | 10.2186 | 2026-05-25 21:53 | 2026-05-26 00:18 | 2.41 | 0 | 0.10042 |  | 2026-05-27 10:00 | 2026-05-27 16:00 | 2.41 | 2.41 | 0.10042 | 0.10042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.6542
Опрессовка фланцевых соединений после установки ЗД №3,9,10 на 23 МПа. Срыв и подъём пакера с глубины 30 м | 851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Запорная арматура | 1 | 851 ОК– КРС Опрессовка Запорная арматура 1 | 2026-05-26 00:18 | 2026-05-26 01:04 | 0.77 |  | 0.032083 | 10.2507 | 2026-05-26 00:18 | 2026-05-26 01:04 | 0.77 | 0 | 0.032083 |  | 2026-05-27 16:00 | 2026-05-27 16:46 | 0 | 0 | 0.032083 | 0.032083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.6542
Обратная промывка скважины раствором глушения V=37,5 м³ (перед подъёмом УЭЦН) | 851 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Обратная промывка | Скважина_ствол | Скважина |  | 851 ОК– КРС Обратная промывка Скважина | 2026-05-26 01:04 | 2026-05-26 02:51 | 1.78 |  | 0.074167 | 10.3249 | 2026-05-26 01:04 | 2026-05-26 02:51 | 1.78 | 0 | 0.074167 |  | 2026-05-27 16:00 | 2026-05-27 20:00 | 1.78 | 1.78 | 0.074167 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.7146
Комиссионный подъём УЭЦН с глубины 2859,88 м до «зеркала», опрессовка лифта, замер изоляции, ВИК. При необходимости – сбив СК и полный подъём | 851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Подъем УЭЦН | 2026-05-26 02:51 | 2026-05-27 02:18 | 23.45 |  | 0.97708 | 11.3019 | 2026-05-26 02:51 | 2026-05-27 02:18 | 23.45 | 0 | 0.97708 |  | 2026-05-27 20:00 | 2026-05-28 19:27 | 23.45 | 23.45 | 0.97708 | 0.97708 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.7146
Опрессовка на стеллажах НКТП (4 шт. выше зеркала, 2 шт. ниже) на 25 МПа | 851 |  | КРС | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Технологический_инструмент | НКТ |  | 851 ОК– КРС Опрессовка НКТ | 2026-05-27 02:18 | 2026-05-27 02:36 | 0.3 |  | 0.0125 | 11.3144 | 2026-05-27 02:18 | 2026-05-27 02:36 | 0.3 | 0 | 0.0125 |  | 2026-05-28 19:27 | 2026-05-28 19:45 | 0.3 | 0.3 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -1.7146
Комиссионный демонтаж УЭЦН (3 секции насоса, газосепаратор, 1 секция ПЭД) | 851 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Разборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Разборка УЭЦН | 2026-05-27 02:36 | 2026-05-27 07:39 | 5.05 |  | 0.21042 | 11.5249 | 2026-05-27 02:36 | 2026-05-27 07:39 | 5.05 | 0 | 0.21042 |  | 2026-05-29 20:00 | 2026-05-30 01:03 | 5.05 | 5.05 | 0.21042 | 0.21042 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -2.725
Установка барабана на автовымотку, разгрузка УЭЦН, опрессовка подклапанных НКТП (4 шт.) на 25 МПа, сверка номеров, ВИК резьб, протаскивание кабеля 50 м | 851 |  | КРС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Подготовка УЭЦН | 2026-05-27 07:39 | 2026-05-27 08:38 | 0.98 |  | 0.040833 | 11.5657 | 2026-05-27 07:39 | 2026-05-27 08:38 | 0.98 | 0 | 0.040833 |  | 2026-05-29 22:30 | 2026-05-30 | 0.98 | 0.98 | 0.040833 | 0.040833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -2.6404
Центровка мачты, монтаж УЭЦН (ЭЦНМТ5-80-2200: ПЭД, гидрозащита, газосепаратор, 2 секции ЭЦН) | 851 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Сборка УЭЦН | 2026-05-27 08:38 | 2026-05-27 16:25 | 7.78 |  | 0.32417 | 11.8899 | 2026-05-27 08:38 | 2026-05-27 16:25 | 7.78 | 0 | 0.32417 |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 07:47 | 7.78 | 7.78 | 0.32417 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -2.6404
Настройка ГКШ-1200МТ, сборка и опрессовка компоновки на 20 МПа. Спуск УЭЦН на 2860 м с поинтервальной опрессовкой НКТ через 600 м (6 МПа), замером изоляции через 300 м, установкой противополётного кольца на 800 м | 851 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– КРС Спуск УЭЦН | 2026-05-27 16:25 | 2026-05-28 19:37 | 27.2 |  | 1.1333 | 13.0232 | 2026-05-27 16:25 | 2026-05-28 19:37 | 27.2 | 0 | 1.1333 |  | 2026-05-30 09:30 | 2026-05-31 12:42 | 27.2 | 27.2 | 1.1333 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -2.7121
Демонтаж ГКШ-1500, СУ-80, превентора с протаскиванием кабеля 50 м, демонтаж отбойных щитов и штурвалов. Монтаж ёлки АФ и кабельного ввода, опрессовка КВ на 11 МПа, укладка кабеля 50 м | 851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Перемонтаж | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 851 ОК– Заканчивание Перемонтаж Фонтанная арматура | 2026-05-28 19:37 | 2026-05-29 00:08 | 4.53 |  | 0.18875 | 13.2119 | 2026-05-28 19:37 | 2026-05-29 00:08 | 4.53 | 0 | 0.18875 |  | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 16:00 | 4.53 | 4.53 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -3.6608
Опрессовка НКТП-73 на 6 МПа и ФА с обвязкой на 4 МПа | 851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Контроль_замер | Опрессовка | Объекты_устье | Фонтанная арматура |  | 851 ОК– Заканчивание Опрессовка Фонтанная арматура | 2026-05-29 00:08 | 2026-05-29 01:02 | 0.9 |  | 0.0375 | 13.2494 | 2026-05-29 00:08 | 2026-05-29 01:02 | 0.9 | 0 | 0.0375 |  | 2026-06-01 17:30 | 2026-06-01 18:30 | 0.9 | 0.9 | 0.0375 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -3.7275
Запуск скважины в коллектор | 851 |  | Заканчивание | Штатно |  | Испытания | Запуск в работу | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 851 ОК– Заканчивание Запуск в работу УЭЦН | 2026-05-29 01:02 | 2026-05-29 01:38 | 0.6 |  | 0.025 | 13.2744 | 2026-05-29 01:02 | 2026-05-29 01:38 | 0.6 | 0 | 0.025 |  | 2026-06-01 18:30 | 2026-06-01 19:06 | 0.6 | 0.6 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -3.7275
Демонтаж ИВЭ-50, рабочей площадки, УПА 60/80, пригрузов, якорей, приёмного моста, 3 стеллажей, линии долива | 851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | УПА |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж УПА | 2026-05-29 01:38 | 2026-05-29 06:13 | 4.58 |  | 0.19083 | 13.4653 | 2026-05-29 01:38 | 2026-05-29 06:13 | 4.58 | 0 | 0.19083 |  | 2026-06-01 16:00 | 2026-06-01 20:35 | 4.58 | 4.58 | 0.19083 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -3.5983
Демонтаж 1 защитного колпака, монтаж 2 лубрикаторных площадок, демонтаж заземлений (9 ед.), отключение оборудования (4 ед.), демонтаж подставок под кабель (5 шт.), уборка территории | 851 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | БО |  | 851 ОК– ДПМ Демонтаж БО | 2026-05-29 06:13 | 2026-05-29 09:04 | 2.84 |  | 0.11833 | 13.5836 | 2026-05-29 06:13 | 2026-05-29 09:04 | 2.84 | 0 | 0.11833 |  | 2026-06-01 22:00 | 2026-06-02 00:50 | 2.84 | 2.84 | 0.11833 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -3.6575
Согласование отклонений от плана работ проводить с геологической и технологической службами АО «Газпром добыча Томск" только по электронной почте. В ночное время (с 20:00 до 08:00) производить через промыслового диспетчера ЦПДС АО «Газпром добыча Томск» и с ООО "Газпром газобезопасность"на местороШйНни, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Согласование | Оборудование | Бригада КРС |  | 600 ОК– ПР Согласование Бригада КРС | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-01 20:35 | 0 |  | 0 | 0 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-01 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | -0.1775
Переезд на скв. №600 кп №6 (со скв. №851 кп №26, 2 рейса, L=15,9 км). | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Переезд | Оборудование | Буровая установка |  | 600 ОК– ДПМ Переезд Буровая установка | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 15:55 | 19.33 |  | 0.80542 | 0.80542 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 15:55 | 19.33 | 0 | 0.80542 | 0.80542 | 2026-06-02 07:00 | 2026-06-03 07:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -0.62875
Произвести: 1. Расстановка оборудования - 14 единиц, 2. Подключение оборудования - 8 единиц, 3. Установка подставок под кабель 57 шт, 4. Монтаж заземления 14 единиц, 5. Демонтаж 2-х лубрикаторных площадок 6. Монтаж 1-осо защитного колпака, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | Буровая установка |  | 600 ОК– ДПМ Монтаж Буровая установка | 2026-06-02 15:55 | 2026-06-02 16:08 | 0.22 |  | 0.0091667 | 0.81458 | 2026-06-02 15:55 | 2026-06-02 16:08 | 0.22 | 0 | 0.0091667 | 0.81458 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 0.63708
Произвести: I Разрядку межколонною пространства 2. Опрессовку межколонного пространства на Р- 4,4 МПа 3. Опрессовку МПУ на Р=21 МПа в присутствии представителя АО «Газпром добыча Томск» и районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газ обе запаси ость" СОСТАВИТЬ АКТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | Межколонное пространство |  | 600 ОК– ПР Опрессовка Межколонное пространство | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-02 16:08 | 0 |  | 0 | 0.81458 | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-02 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0.81458 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 0.63708
Опрессовка превентора 35МПа — герметично. Опрессовка БД 35МПа — не герм., устранение, повторно — герметично. Монтаж УБРСП-80 (продолжается). | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ПР Опрессовка ПВО | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-02 16:08 | 0 |  | 0 | 0.81458 | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-02 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0.81458 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 16:00 | 0.16667 | -0.0033333 | 0.16667 | 0.16667 | 2758.16 | 0 | 0 | 0.17 | Пишите сюда свои комментарии | -8.9946
Приготовление р-ра глушения 1,15 г/см³, ƩV=18м³. | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Приготовление раствора | Объекты_промывка_СО | Раствор глушения |  | 600 ОК– ПР Приготовление раствора Раствор глушения | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-04 20:48 | 52.67 |  | 2.1946 | 3.0092 | 2026-06-02 16:08 | 2026-06-04 20:48 | 52.67 | 0 | 2.1946 | 3.0092 | 2026-06-04 | 2026-06-12 20:00 | 8.8333 | 8.8333 | 2.5 | 2.5 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -7.9667
Смонтировать нагнетательные линии и опрессовать на полуторок ратное давление от максимального рабочего давления Р = 18 МПа, предусмотренного планом работ в соответствие с л, 1218 ПБНГП Блок долива установить согласно п, 1223 ПБНГП, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Нагнетательные линии |  | 600 ОК– ПР Монтаж Нагнетательные линии | 2026-06-04 20:48 | 2026-06-04 20:48 | 0 |  | 0 | 3.0092 | 2026-06-04 20:48 | 2026-06-04 20:48 | 0 | 0 | 0 | 3.0092 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 2.8317
Монтаж выкидной линии ƩL=30м. | 600 |  | ПР | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | 600 ОК– ПР Монтаж Блок дросселирования | 2026-06-04 20:48 | 2026-06-05 12:50 | 16.03 |  | 0.66792 | 3.6771 | 2026-06-04 20:48 | 2026-06-05 12:50 | 16.03 | 0 | 0.66792 | 3.6771 | 2026-06-06 20:00 | 2026-06-09 20:00 | 3 | 3 | 2.7083 | 2.7083 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -4.2987
Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ ƩV=59,4м³. Отбор пробы р-ра на анализ. Приготовление р-ра 1,15 г/см³ V=4м³. | 600 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина |  | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | 2026-06-05 12:50 | 2026-06-05 22:09 | 9.32 |  | 0.38833 | 4.0654 | 2026-06-05 12:50 | 2026-06-05 22:09 | 9.32 | 0 | 0.38833 | 4.0654 | 2026-06-03 20:00 | 2026-06-16 20:00 | 13 | 9.32 | 5.625 | 5.625 | 2758.16 | 0 | 0 | 3.68 | Пишите сюда свои комментарии | -10.9104
Произвести: 1. Монтаж подъемника УБРСП-80 согласно ТУ и правил ПБ 2. Устройство 2 якорей, 3. Установку пригруэов - 2 комплекта 4. Монтаж приемного моста, 5. Монтаж трёх облегченных стеллажей, 6. Монтаж рабочей площадки, 7. Монтаж спайдера СП Г-80, 8. Монтаж гидроключа ГКШ - 1200, 9. Мот аж ИВЭ-50, 10. Испытание якорей, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Оборудование | Подъемный агрегат |  | 600 ОК– ДПМ Монтаж Подъемный агрегат | 2026-06-05 22:09 | 2026-06-05 22:09 | 0 |  | 0 | 4.0654 | 2026-06-05 22:09 | 2026-06-05 22:09 | 0 | 0 | 0 | 4.0654 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 3.8879
Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ ƩV=59,4м³. Отбор пробы р-ра на анализ. Приготовление р-ра 1,15 г/см³ V=4м³. | 600 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Глушение | Скважина_ствол | Скважина |  | 600 ОК– КРС Глушение Скважина | 2026-06-05 22:09 | 2026-06-06 03:06 | 4.95 |  | 0.20625 | 4.2717 | 2026-06-05 22:09 | 2026-06-06 03:06 | 4.95 | 0 | 0.20625 | 4.2717 | 2026-06-03 20:00 | 2026-06-16 20:00 | 13 | 4.95 | 5.625 | 5.625 | 2758.16 | 0 | 0 | 8.05 | Пишите сюда свои комментарии | -10.7042
1. Произвести запуск брш ады КРС в работу пусковой комиссией согласно Положения "О вводе в работу бригад текущего, капитального ремонта, испытания и освоения скважин и смонтированных установок на объектах АО «Газпром добыча Томск», 2. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на ТКРС. Готовность скважины к ремоту оформить актом | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Ввод в работу | Оборудование | Бригада КРС |  | 600 ОК– ПР Ввод в работу Бригада КРС | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 |  | 0 | 4.2717 | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.0942
Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопаснопь" на демонтаж елки АФ, (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции) | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Работа комиссии | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ПР Работа комиссии ФА | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 |  | 0 | 4.2717 | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.0942
- ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТКРС ПРОВОДИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ И ДАТЕ С ИВЭ-50, - ПРОИЗВОДИТЬ 100% ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ВИК) ПОДНЯТЫХ НКТ. С КАЛИБРОВКОЙ МУФТОВОЙ И НИППЕЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ РЕЗЬБ НКТ. НА СТЕЛЛАЖАХ ПРИЕМНОГО МОСТА КАЛИБРОВКУ РЕЗЬБОВЫХ ЧАСТЕЙ КАЖДОЙ НКТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ УКЛАДКИ НА СТЕЛЛАЖИ ЦЕЛОГО РЯДА НКТ; - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВИК ПОДВЕСОК НКТ ПРОВОДИТЬ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА (СУПЕРВАЙЗЕРА) И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЕЙ; - КАМЕРА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ДОЛЖНА УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ. ЧТОБЫ ФИКСИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВИК КАЖДОГО РЯДА ПОДНЯТЫХ НКТ (МУФТОВОЙ И НИППЕЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ РЕЗЬБ НКТ); - СОСТАВИТЬ АКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВИК С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИК - ПРИ ЗАКРЫТИИ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВИДЕОФАЙЛ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВИК ПОДВЕСКИ НКТ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАЙЛ С ИВЭ-50 ДЛЯ ПРОСМОТРА МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НКТ ГИДРОКЛЮЧЕМ, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Контроль ВИК | Технологический_инструмент | НКТ |  | 600 ОК– ПР Контроль ВИК НКТ | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 |  | 0 | 4.2717 | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.0942
1,Мастеру КРС совместно с супервайзером и мастером ДНГ ЦДПНГиК АО "Газпром добыча Томск" произвести визуально - ниструметальный контроль резьб ПЛАНШАЙБЫ ФА И ПОДВЕСНОГО ПАТРУБКА. ПРОИЗВЕСТИ ФОТОФИКСАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНОГО. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Контроль ВИК | Объекты_устье | Планшайба |  | 600 ОК– ПР Контроль ВИК Планшайба | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 |  | 0 | 4.2717 | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:06 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 4.0942
Монтаж заземлений 14шт. Демонтаж лубрикаторных площадок. Монтаж линии набора тех. воды. Набор и обработка тех. воды γ-1,01 г/см³ V=19м³. | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ДПМ Демонтаж ФА | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:36 | 0.5 |  | 0.020833 | 4.2925 | 2026-06-06 03:06 | 2026-06-06 03:36 | 0.5 | 0 | 0.020833 | 4.2925 | 2026-06-03 07:00 | 2026-06-03 12:00 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 2.65
1. Смонтировать превентор ППСГ-2Ф-180х35 с трубными плашками 73мм (опрессованный до установки на усп,е), 2. Произвести монтаж 2-х отбойных щитов ПВО, с установкой 4-х дистанционных штурвалов ручного управления согласно типовой схемы обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием ОП2-180/65х35 (ОП2-160/65x35) при капитальном, текущем ремонтах эксплуатационных и разведочных скважин па Остан и нс ком. Северо-Останкнском. Пинджинском. Мирном. Казанском. Болтном. Рыбальном месторождениях АО «Газпром добыча Томск*- При СПО. ГИС, промывке 16,02,2026 г, 3. Монтаж СУП 4. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА РЕВИЗИЮ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ И ВИК РЕЗЬБЫ ПШ В МРУ, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Монтаж | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ДПМ Монтаж ПВО | 2026-06-06 03:36 | 2026-06-06 06:36 | 3 |  | 0.125 | 4.4175 | 2026-06-06 03:36 | 2026-06-06 06:36 | 3 | 0 | 0.125 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | 0.1775 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
Опрессовка превентора 35МПа — герметично. Опрессовка БД 35МПа — не герм., устранение, повторно — герметично. Монтаж УБРСП-80 (продолжается). | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ПР Опрессовка ПВО | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-11 12:00 | 2026-06-11 16:00 | 0.16667 | -0.0033333 | 0.16667 | 0.16667 | 2758.16 | 0 | 0 | 0.17 | Пишите сюда свои комментарии | -5.3917
Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО 'Газпром газобеэопасность" на дальнейшее производство работ после опрессовки ПВО на устье скважины, (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезэпасность" пода гь за 48 час до начала операции), | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Работа комиссии | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ПР Работа комиссии ПВО | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
Произвести опрессовку задвижек трубной головки АФ ЗД № 3, 9, 10 на давление опрессовки Э/К Р = 21 МПа, в присутствии районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобеэопасность" и оператора ЦДПНГиК. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ПР Опрессовка ФА | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
В случае не герметичности ЗД № 3, 9 произвести работу комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобеэопасность" на демонтаж не герметичных задвижек № 3, 9 (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции) | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Работа комиссии | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ПР Работа комиссии ФА | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
В случае негерметичности ЭД №10 АФ произвести её замену. Произвести замену ЗД № 3, 9 ФА. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Замена | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ДПМ Замена ФА | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
1. Опрессовать соединения после установки ЗД № 3, 9, 10 ЗМГ на Р =21 МПа, до концевых задвижек БГД з присутствии оператора ЦДПНГиК и районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность". СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 2. Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ. Составить акт готовности, 3. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на дальнейшее производство работ после опрессовки (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобеэопасность' подать за 48 час до начала операции), 3. Произвести срыв и подъём пакера с гл, 30 м | 600 |  | ПР | Штатно |  | Циркуляция | Опрессовка | Объекты_устье | ФА |  | 600 ОК– ПР Опрессовка ФА | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 |  | 0 | 4.4175 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 06:36 | 0 | 0 | 0 | 4.4175 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 4.24
Обратная промывка на ёмкость р-ром 1,15 г/см³, V=32,9м³, на выходе газ. Поглощение 12м³. ПР и подъём ЭЦНДИ5-45 с гл.2477,78м 6шт Н=61,8м. | 600 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | 600 ОК– КРС Промывка Скважина | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 08:14 | 1.63 |  | 0.067917 | 4.4854 | 2026-06-06 06:36 | 2026-06-06 08:14 | 1.63 | 0 | 0.067917 | 4.4854 | 2026-06-15 07:00 | 2026-06-15 12:00 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -9.1571
Подъём ЭЦНДИ5-45 на НКТП-73мм, Ʃ40шт, ƩН=412,18м. | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 600 ОК– КРС Подъем УЭЦН | 2026-06-06 08:14 | 2026-06-06 12:25 | 4.19 |  | 0.17458 | 4.66 | 2026-06-06 08:14 | 2026-06-06 12:25 | 4.19 | 0 | 0.17458 | 4.66 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-15 16:00 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -9.1492
Снять со стеллажей НКТП-73мм , поднятую из скважины в количестве 187 шт. Зывсзти на склад КНГКМ, составить документы о приёме-передачи НКТП, 2. Уложить на стеллажи ТТ-73мм в количестве 306 шт, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка инструмента | Технологический_инструмент | НКТ |  | 600 ОК– ПР Подготовка инструмента НКТ | 2026-06-06 12:25 | 2026-06-06 15:45 | 3.33 |  | 0.13875 | 4.7988 | 2026-06-06 12:25 | 2026-06-06 15:45 | 3.33 | 0 | 0.13875 | 4.7988 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | 0.1775 | 0.13875 | 0.13875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.6213
Подъём ЭЦНДИ5-45 на НКТП-73мм, Ʃ40шт, ƩН=412,18м. | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 600 ОК– КРС Подъем УЭЦН | 2026-06-06 15:45 | 2026-06-06 16:50 | 1.09 |  | 0.045417 | 4.8442 | 2026-06-06 15:45 | 2026-06-06 16:50 | 1.09 | 0 | 0.045417 | 4.8442 | 2026-06-15 12:00 | 2026-06-15 16:00 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -8.965
1 Произвести демонтаж 30,1 ЭЦНДИ5-45-2308 (2 секции + газосспаратор) согласно чек-листа 2. Заявки на мон та ж/демонтаж и завоз оборудования подать за 24, 12, 2 часа в ЦПДС АО «Газпром добыча Томск». СОСТАВИТЬ АКТ НА ДЕМОНТАЖ ЭЦН- | 600 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Демонтаж | Технологический_инструмент | УЭЦН |  | 600 ОК– КРС Демонтаж УЭЦН | 2026-06-06 16:50 | 2026-06-06 20:55 | 4.08 |  | 0.17 | 5.0142 | 2026-06-06 16:50 | 2026-06-06 20:55 | 4.08 | 0 | 0.17 | 5.0142 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | 0.1775 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 4.8367
ГФР запись ИННК (продолжается). | 600 |  | ГИС | Штатно |  | ГИС | ГИС | Объекты_ГИС | Геофизический прибор |  | 600 ОК– ГИС ГИС Геофизический прибор | 2026-06-06 20:55 | 2026-06-07 12:55 | 16 |  | 0.66667 | 5.6808 | 2026-06-06 20:55 | 2026-06-07 12:55 | 16 | 0 | 0.66667 | 5.6808 | 2026-06-16 20:00 | 2026-06-17 07:00 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 0.45833 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -9.7533
1. Произвести спуск компоновки: перо ТТ-73мм + хвостовик ТТ-73мм Юм + скрепер 146мм до глубины 2645м 2. Произвести скреперование о интервале 2130-2170м, (установка клина-отклонителя на гл 2151м), 2645-2665м Юраз на трубу, 3. Произвести промывку скважины от продуктов скреперования в У=31,5мЗ | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | БК_КНБК | Зачистная КНБК |  | 600 ОК– КРС Спуск Зачистная КНБК | 2026-06-07 12:55 | 2026-06-07 13:58 | 1.05 |  | 0.04375 | 5.7246 | 2026-06-07 12:55 | 2026-06-07 13:58 | 1.05 | 0 | 0.04375 | 5.7246 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.04375 | 0.04375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5471
Произвести подъём компоновки: перо ТТ-73мм + хвостовик ТТ-73мм Юм + скрепер 146мм с глубины 2665м. Подъём производить с постоянным доливом скважины раствором глушения, | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | БК_КНБК | Зачистная КНБК |  | 600 ОК– КРС Подъем Зачистная КНБК | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 |  | 0 | 5.7246 | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 | 0 | 0 | 5.7246 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5471
Произвести сборку компоновки с пакер пробкой: ПМ-118-35 + ГУК + ТТ-73мм (осд). Произвести осмотр пакера. Резьбы не должны иметь задиров и вмятин. Манжеты должны быть гладкими, без трещин, подрезов и посторонних включений, наружный диаметр манжет не должен превышать габаритный диаметр пакера Детали не должны иметь забоин к других механических повреждений. Обеспечить работоспособность: гидравлического ключа ГКШ-1500 с исправным и оггарировзнным моментомером Свинчивание элементов производить ключом ГКШ-1500 с контролем моментов свинчивания, согласно паспортным данным, исходя из значения резьбы Фиксировать момент свинчивания через датчик ДЭЛ, с записью в память и онлайн мониторинга. При свинчивании использовать герметизирующую смазку, | 600 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | БК_КНБК | Пакер |  | 600 ОК– КРС Сборка Пакер | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 |  | 0 | 5.7246 | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 | 0 | 0 | 5.7246 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5471
Произвести спуск компоновки с пакер пробкой: ПМ-118-35 + ГУК на МТ-73мм до глубины 2655м. Спуск должен производиться со скоростью не более 0,25 м/с с шаблонировкой ТТ-73 При спуске Не допускается проталкивать пакер весом колонны ТТ -73 более 2 тонн. Прочностные характеристики ТТ-73 должны обеспечивать создание нагрузки аварийного отсоединения в случае необходимости, | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Спуск | БК_КНБК | Пакер |  | 600 ОК– КРС Спуск Пакер | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 |  | 0 | 5.7246 | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 13:58 | 0 | 0 | 0 | 5.7246 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5471
Обратная промывка на ёмкость р-ром 1,15 г/см³, V=32,9м³, на выходе газ. Поглощение 12м³. ПР и подъём ЭЦНДИ5-45 с гл.2477,78м 6шт Н=61,8м. | 600 |  | КРС | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Объекты_промывка_СО | Скважина |  | 600 ОК– КРС Промывка Скважина | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 14:46 | 0.8 |  | 0.033333 | 5.7579 | 2026-06-07 13:58 | 2026-06-07 14:46 | 0.8 | 0 | 0.033333 | 5.7579 | 2026-06-15 07:00 | 2026-06-15 12:00 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 2758.16 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | -7.8846
1. Сбросить шар (входит в состав ГУК) в полость ТТ-73, 2. На минимальной скорости агрегата плавно создать давление в ТГ-73 12-14 МПа с последующей выдержкой в течение 5 минут, 3. Стравить давление в СБТ до 3 МПа 4. Проверить зацепление пакера с обсадной колонной путём натяжения колонны ТТ-73 усилием 3-5 сонм сверх собственного веса с выдержкой 5 минут, 5. Не снимая натяжения с пакера, плавно поднять давление в ТТ-73 до его резкого падения (происходит при достижении давления около 17-19 МПа), означающего посадку пакера и отсоединение ГУК, ио не более 21 МПа 6. Поднять ТТ-73 на 1,5-2 метра, убедиться в отсуз ствии затяжек, 7. Прямой промывкой проверить наличие циркуляции, 8. Определить место посадки пакера разгрузкой веса ТТ-73 на него не более 5 тс, 9. Проверить герметичность посадки пакера путём подачи давления Р = 21 МПа е ТТ -73мм при закрытом эазрубе. Давление не должно превышать допустимого давления опрессовки обсадной колопны (21 МПа). СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, | 600 |  | КРС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Установка | Объекты_крепление | Пакер |  | 600 ОК– КРС Установка Пакер | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
Произвести подъём ГУК ла ТТ-73мм с глубины 2655м. Подъём производить с постоянным доливом скважины раствором глушения СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, | 600 |  | КРС | Штатно |  | СПО | Подъем | БК_КНБК | ГУК |  | 600 ОК– КРС Подъем ГУК | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
Обеспечить наличие на скважине следующею оборудования: клин-отклонитель (ОФ-146, якорь гидравлический ЯГФ-146. ФС 122, подгоночный патрубок для бурильного инструмента; шаблон для проверки внутреннего диаметра бурильного жегрумента - 049мм Е-? 1,25м | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | Вспом_работы | Подготовка оборудования | Оборудование | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Подготовка оборудования Клин-отклонитель | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
Сборка КН БК для установки клинового отклонителя и вырезания «окна». На рабочей площадке (приемные мостки) произвести сборку КОФ 146. ЯГФ 146 и ФС 122. Соединить вручную клин-отклонитель с якорем, до полного прилегания торцевой части, резьба 3-86. Соединить клин с фрезером с помощью срезного винта. Выполнить кернение транспортного винта. Ответственный: ООО "НЛФ "Квадро-Уфа". Переместить клин с мостков на устье скважины, оберегая от повреждений гидросистему. Проверить проходимость гидросистемы путем пропуска через нее технической воды. Замерить угол опережения клин-отклонителя относительно "шпонки" переводника ориентирующего, | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Сборка | БК_КНБК | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Сборка Клин-отклонитель | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
Произвести спуск КН Б К при пониженной скорости (0,2 м/с с контролем по секундомеру) до глубины 2151 м (расположение головы клипа-отклонителя), во время спуска смазку наносить только на ниппель инструмента. Ответственный: ООО «Победит Холдинг». ООО "НПФ"Квадро-Уфа", | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | СПО | Спуск | БК_КНБК | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Спуск Клин-отклонитель | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
При получении посадки во время спуска КО более 2 т, от СВ спуск остановить. В первую очередь исключить вероятность посадки БИ на устье. В случае, если в процессе спуска КО фиксируются посадки фреза расширяющего а местах сужения л/к, то, по согласованию с Заказчиком, произвести подрыв инструмента на вира до СВ, подвернуть БИ на 30-44) град, и произвести попытки пройти интервал не допуская разгрузок более 2 т, (контроль веса податчикам ГТИ), в случае отрицательного результата произвести подъем КО с постоянным доливом скважины для смены на КНБК для проработки интервалов посадок, (В случае необходимости подъема КО на любом этапе работ, подъем следует Производить с обязательным постоянным доливом во избежание риска частичной активации КО от перепада давления между затрубным и трубным пространством). Ответственный: ООО «Победит Холдинг». ООО "НПФ"Квадро-Уфа", | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | СПО | Спуск | БК_КНБК | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Спуск Клин-отклонитель | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 |  | 0 | 5.7579 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-07 14:46 | 0 | 0 | 0 | 5.7579 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.5804
После спуска КНБК до глубины 2151 м, провести расхаживание бурильного инструмента не менее трёх раз на 10-15 м с целью устранения реактивного момента При проведении расхаживания записать веса на вира и майна. Провести работы по привязке меры инструмента к геологическому разрезу скважины методами ГИС (МЛМ. ГК), определить положение головы КО. Заявку подать за 48 часов до производства работ. Ответственный за подачу заявки на привязки клип а-отклонителя по ГК и МЛМ -геолог ООО 'Победит Холдинг” Подгоночными патрубками подогнать инструмент к плановой глубине таким образом, чтобы ориентирование производить непосредственно на глубине установки КО, допустимая глубина допуска клина перед активацией не более 8 метров. Ответственный: ООО «Победит Холдинг» , | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | ГИС | Привязка | Объекты_ГИС | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Привязка Клин-отклонитель | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-08 03:46 | 13 |  | 0.54167 | 6.2996 | 2026-06-07 14:46 | 2026-06-08 03:46 | 13 | 0 | 0.54167 | 6.2996 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 09:35 | 0 | 0 | 0.54167 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 5.7579
Ориентирование клин-отклонителя. Произвести проверку корректности показаний геофизического прибора, 3 зависимости от типа используемого прибора установить «ноль» и ввести угол опережения в положении прибора пером вверх. Произвести спуск геофизического прибора, ограничить скорость спуска за 50 м, до посадки на шпонку ориентирующего переводника, . Произвести замер положения отклонителя на шпонке ориентирующего переводника. Произвести 3 поэтапных замера на шпонке ПО с подрывом прибора па Юм, и последующей посадке на шпонку при каждом замере. Сориентировать желоб клина в наложение +45° (I четверть) относительно апсидальной плоскости. Ориентирование КО производить в присутствии инженера по ННБ, с предоставлением фотофиксации ориентирования КО после каждого проворота и рассаживания БК. Повторно расходить инструмент не менее Зх раз, повторно снять замер ориентирующим прибором для определения правильности ориентирования. Расхаживание бурового инструмента проводить не менее трех раз вверх-вниз на высоту 10-15 м с целью устранения реактивного момента -опасность проворота инструмента во время подачи давления при активации ккар». Поднять прибор, проверить корректность его работы. Ответственный: ООО "НПФ”Квадро-Уфа"1 ООО «Победит Холдинг», инженер по ННБ | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | ГИС | Ориентирование | Объекты_ГИС | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Ориентирование Клин-отклонитель | 2026-06-08 03:46 | 2026-06-08 16:46 | 13 |  | 0.54167 | 6.8413 | 2026-06-08 03:46 | 2026-06-08 16:46 | 13 | 0 | 0.54167 | 6.8413 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 09:35 | 0 | 0 | 0.54167 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.2996
Уста побить голову клина на глубине 2151м. Осуществить обратную промывку в У=25мЗ через перепускной клапан в Я ГФ на малом расходе (давление не более 2 МПа (20 атм) для удаления окалины/шлама внутри инструмента. Перед обратной промывкой произвести взвешивание инструмента (записать значения веса на вира и майна). Продолжи!ельность обратной промывки рассчитать из расчета смены внутреннего объема инструмента. Необходимость проведения обратной промывки определяется инженером ООО «НПФ «Квадро-Уфа». Обратную промывку производить только присутствии представителя ООО «НПФ «Квадро-Уфа». Промывку осуществлять только с применением ЦА-320, обеспечивающий минимальный исход 2 л/с. Во время обратной промывки постоянно контролировать наличие циркуляции. Ответственный: ООО "НПФ"Квадро-Уфа". ООО «Победит Холдинг», | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | Циркуляция | Промывка | Объекты_промывка_СО | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Промывка Клин-отклонитель | 2026-06-08 16:46 | 2026-06-08 18:08 | 1.37 |  | 0.057083 | 6.8983 | 2026-06-08 16:46 | 2026-06-08 18:08 | 1.37 | 0 | 0.057083 | 6.8983 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.057083 | 0.057083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.7208
Активация Якоря Навернуть ВСП/аедущуютрубу, при свинчивании резьбовых соединений не допускать проворота колонны бурильных труб и, соответственно проворачивание угла ориентированной установки КО. Для исключения подобного инцидента перед наворотом очертить мелом положение БИ относительно ротора । БУ, при навороте контролировать смещение меток. Цементировочным агрегатом создать давление жидкости в колонне бурильных труб в следующей последовательности: 5 МПа (30 атм) выдержать в течение 5 мин; 6 МПа (60 атм) выдержать в течение 5 мин; 9 МПа (90 атм) выдержать з течение 5 мин; 12 МПа (120 атм) выдержать в течение 5 мин; При активации якоря в процессе увеличения давления возможно появление незначительной циркуляции жидкости по причине неполного закрытия перепускного клапана. В случае появления постоянной циркуляции, обеспечить требуемый перепад давления увеличением расхода с помощью бурового насоса. Далее о суше спея гь разгрузку колонны бурильных труб на 5,,,15 кН (0,5-1,5 т) и повысить давление до 15 МПа (150 атм), выдержать в течение 10-20 мин и сбросить до 0. Натянув колонку бурильных труб с расчётной силой, превышающей вес инструмента, произвести срез транспортного винта, соединяющего фрезер с клиновым отклонителем. Расчётное усилие среза транспортного винта составляет 80-100 кН (3-10 т). Срез винта фиксируется показаниями ГИВ, на котором должен восстановиться собственный вес инструмента. После активации 1 идравлического клина и отсоединения транспортного болта произвести подъём КНБК не менее 1 метра над головой КО. Ответственный: ООО "НПФ" Квадро- Уфа". ООО «Победит Холдинг» | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | Сборка_разборка_оснащение | Активация | Объекты_крепление | Клин-отклонитель |  | 600 ОК– ЗБС Активация Клин-отклонитель | 2026-06-08 18:08 | 2026-06-08 22:08 | 4 |  | 0.16667 | 7.065 | 2026-06-08 18:08 | 2026-06-08 22:08 | 4 | 0 | 0.16667 | 7.065 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.8875
После активации гидравлического клина и отсоединения транспортного болта произвести подъём КНБК с глубины 2151м до устья. Подъём производить с постоянным доливом скважины раствором глушения, | 600 |  | ЗБС | Штатно |  | СПО | Подъем | БК_КНБК | ФКНБК |  | 600 ОК– ЗБС Подъем ФКНБК | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-08 22:08 | 0 |  | 0 | 7.065 | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-08 22:08 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.8875
Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акг готовности Получить «Разрешение» районного инженера Томского ВО филиала 0СВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на демонтаж ПВО ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Работа комиссии | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ПР Работа комиссии ПВО | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-08 22:08 | 0 |  | 0 | 7.065 | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-08 22:08 | 0 | 0 | 0 | 7.065 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.8875
Произвести: 1. Демонтаж ПВО 2. Демонтаж 2-х отбойных шитов ПВО 3 Демонтаж 4-х дистанционных штурвалов ручного управления, 4. Произвести монтаж ёлки АФ, 5. Опрессовку ёлки АФ гех золой на Р=21 МПа. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ, 6-Демонтаж рабочей площадки, 7. Демонта м< гидро ключа ГКШ - 1200, 8. Демонтаж СУ-80, 9. Демонтаж ИВЭ-ЭД 10. Демонтаж СУП, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | ПВО |  | 600 ОК– ДПМ Демонтаж ПВО | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-09 00:14 | 2.1 |  | 0.0875 | 7.1525 | 2026-06-08 22:08 | 2026-06-09 00:14 | 2.1 | 0 | 0.0875 | 7.1525 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.975
Произвести: 1. Демонтаж УПА 60/80 2. Демонтаж при грузов - 2 шт, 3. Демонтаж якорей - 2 ШТ, 4 Демонтаж приемного моста1 5. Демонтаж трёх облегченных стеллажей, 6. Демонтаж 1-ого защитного колпака, 7. Монтаж 2-х лубрикаторных площадок, 8. Разобрать линию долива, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | Подъемный агрегат |  | 600 ОК– ДПМ Демонтаж Подъемный агрегат | 2026-06-09 00:14 | 2026-06-09 00:28 | 0.22 |  | 0.0091667 | 7.1617 | 2026-06-09 00:14 | 2026-06-09 00:28 | 0.22 | 0 | 0.0091667 | 7.1617 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 6.9842
Произвести демонтаж блока дросселирования и выкидной линии 235 м, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Объекты_устье | Блок дросселирования |  | 600 ОК– ДПМ Демонтаж Блок дросселирования | 2026-06-09 00:28 | 2026-06-09 08:29 | 8.03 |  | 0.33458 | 7.4963 | 2026-06-09 00:28 | 2026-06-09 08:29 | 8.03 | 0 | 0.33458 | 7.4963 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 04:37 | 0 | 0 | 0.33458 | 0.33458 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 7.1617
Произвести: Г Демонтаж заземления 14 единиц, 2 Отключение оборудования 8 единиц 3. Демонтаж подставок под кабель 57 шт, 4. Уборку прилегающей к скважине территории, | 600 |  | ДПМ | Штатно |  | Монтаж_демонтаж_установка | Демонтаж | Оборудование | Буровая установка |  | 600 ОК– ДПМ Демонтаж Буровая установка | 2026-06-09 08:29 | 2026-06-09 08:29 | 0 |  | 0 | 7.4963 | 2026-06-09 08:29 | 2026-06-09 08:29 | 0 | 0 | 0 | 7.4963 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пишите сюда свои комментарии | 7.3187
Передать скважину и прилегающую территорию в цех добычи по Акту. Составить и подписать Акт об окончании работ, | 600 |  | ПР | Штатно |  | Вспом_работы | Сдача | Скважина_ствол | Скважина |  | 600 ОК– ПР Сдача Скважина | 2026-06-09 08:29 | 2026-06-09 08:29 | 0 |  | 0 | 7.4963 | 2026-06-09 08:29 | 2026-06-09 08:29 | 0 | 0 | 0 | 7.4963 | 2026-06-01 20:35 | 2026-06-02 00:50 | 0.1775 | -0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Пишите сюда свои комментарии | 7.3187
Formulas:
Целевой план = IF(Планирование[[#This Row],[Скважина]]<>[Скважина, row above], Планирование[[#This Row],[Начало (факт)]], [Конец (цель), row above])
Целевой план = IF(Планирование[[#This Row],[Скважина]]<>[Скважина, row above],Планирование[[#This Row],[Начало (факт)]],[Конец (цель), row above])
Конец (цель) = Планирование[[#This Row],[Начало (цель)]]+Планирование[[#This Row],[Сутки (цель)]]
Рабочий целевой план = Планирование[[#This Row],[Начало (цель)]]
Конец (план) = Планирование[[#This Row],[Начало (план)]]+Планирование[[#This Row],[Сутки (план)]]
Факт/прогноз = IFERROR( INDEX(Хронология[Начало], MATCH(1, (Хронология[Ключ]=Планирование[[#This Row],[Ключ]]) * (Хронология[Подытог за операцию]=MIN(IF(Хронология[Ключ]=Планирование[[#This Row],[Ключ]], Хронология[Подытог за операцию]))), 0)), [Конец (факт, прогноз), row above] )
Факт/прогноз = IFERROR( INDEX(Хронология[Начало], MATCH(1, (Хронология[Ключ]=Планирование[[#This Row],[Ключ]]) * (Хронология[Подытог за операцию]=MIN(IF(Хронология[Ключ]=Планирование[[#This Row],[Ключ]], Хронология[Подытог за операцию]))), 0)), Z83 )

## Сводка
КРС-3

## Задание НВ
ЗАДАНИЕ НОЧНОЙ ВАХТЕ
Дата | Время работы | Смена |  | Месторождение |  |  | Куст |  |  | Скважина
2026-03-02 | 20:00 - 08:00 | Ночь |  | Казанское |  |  | 26 |  |  | 430
Задание на рабочую смену № 87
Задание выдал
Руководитель объекта |  | __________ |  |  | Воронков Вадим Анатольевич
ООО «Победит Холдинг» |  | Подпись |  |  | ФИО
Текущая операция: |  | Бурение под хвостовик
Текущий забой скважины, м |  | 3510 |  |  | Планируемый забой скважины на конец смены, м |  |  |  | 3591
Планируемая проходка за смену, м |  |  |  |  | 81
Планируемые операции на смену |  |  |  |  | 1. Бурение под хвостовик. Режим: (G=10т; Q=12-13л/с; N=40обр/мин; V=20м/ч; перепад держать до 25атм), Момент свинчивания СБТ-89мм - 12,4кН*м; 1.1 Прорабатываем каждую свечу 1-2 раза (ориентируемся на состояние скважины при отрыве от забоя или скачки давления и момента при проработке) ↔ 2-а раза с N=↑0-↓40обр/мин (с цируляцией); 3-й раз N=↑0-↓0обр/мин (с циркуляцией); 1.2 Каждые 120-150м (или под слайд) (6-ть - 8-мь свечей) производить прокачку ВУС в V=1-1,5м³; УВ-80-100сек с содержанием смазки 9% и мела 120кг/м³; 1.3 Снятия замера производить на каждой трубке и направлять в группу МАХ "ИТР БУРОВАЯ"; 1.4 Инженеру по бур.р-ру вести контроль за параметрами: плотность (не более 1,12г/см³); тв.фаза (не более 8%); вязкость, фильтрацию (не более 4см³/30 мин); СаСО₃ (от 80кг/м³); Песок не более 0,5%: (запустить центрифугу, песко и илоотделитель); расбавляться только свеже приготовленным р-ром Y=1,05/см³; сброс р-ра только по согласованию с рук.объекта; 1.5 Производить добавление смазывающую добавку "Глитал" в чистом виде в трубное пространство при каждом наращивании в объёме 10л. 1.6 Установить отсечку на момент +5кН*м (не превышать 15кН*м); давление на +20атм (не превышать 230атм). 1.7 Станции ГТИ отбирать шлам через каждые 5м (направлять в группу МАХ "ИТР БУРОВАЯ"), вести ведомость шлама 2. Промывка в призабойной зоне с расхаживанием на длину квадрата с прокачкой ВУС в V=3-5м³; Режим: (Q=13л/с; N=↑0-↓40обр/мин) 3. Шаблонировка в интервале 3591-2474-3591м (Окно 2488-2491м) 3.1 Скорость СПО в интервале 3591-3268-3591м → 0,2-0,4м/с; Скорость спуска в интервале 2480-2530м → 0,1м/с; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Доп.работы: 1. Приготовление/обработка бурового раствора по заданию инженера по буровому раствору ООО "НСК Эшелон" (на отдельном листочке); 2. По отдельному распоряжению мастера буровой (на отдельном листочке); 3. Проверить оборудование к спуску ОК-102мм (элеваторы; челюстя; смазка и т.п.); 4. Проверить наличие ЗИП на оборудование (составить необходимую заявку) 5. Проверить наличие оборудование (для еженедельного отчета: Переводники; Элеваторы; КОШ; КШЦ; Патрубки; Трубные фильтра; КЛС; Смазка; Обтираторы и т.п); 6. Контроль за работоспособностью центрифугой; песко и илоотделителя; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Не оставляеть бурильный инструмент в открытом стволе без промывки, расхаживания и вращения более З-х мин; P.S. При циркуляции использовать в направляющей трубе трубный фильтр; P.S. При Бурении/СПО применять заводской обтиратор, соответствующие диаметру труб 89мм, для исключения попадания в скважину посторонних предметов. Запрещается привязывать обтираторы к столу ротора жесткой проволокой; P.S. При спуске труб в скважину не допускать резкого торможения бурильной колонны и удара элеватора о ротор, а также резкой посадки на клинья. Применять клинья соответствующего диаметра у спайдера. P.S. Раскрепление и докрепление резьбовых соединений бурильных труб ротором запрещается.
Планируемая операция на конец смены |  |  |  |  | КСПО
· Режим бурения: |  |  |  |  | Нагрузка на долото, тн |  |  | 2-10
[5 empty] | Обороты СВП, об/мин |  |  | ↑0-↓40
[5 empty] | Расход БН, л/сек |  |  | 10-12
[5 empty] | МСП, м/ч |  |  | до 20
[5 empty] | Мкр, кНм |  |  | до 15
· Проработка |  |  |  |  | Прорабатываем каждую свечу 1-2 раза (ориентируемся на состояние скважины при отрыве от забоя или скачки давления и момента при проработке)
· Промывки: |  |  |  |  | Глубина, м |  |  | 3591
[5 empty] | Давление,атм |  |  | 200
[5 empty] | Расход БН, л/сек |  |  | 13
[5 empty] | Обороты ротора, об/мин |  |  | ↑0-↓40
[5 empty] | Продолжительность, мин |  |  | Уточнить у инженера по буровым растворам
· Наращивание, снятие замеров |  |  |  |  | На каждой трубке и направлять в группу МАХ
Оценка возможных технологических и организационных рисков на 12 часов:
· Падение посторонних предметов в скважину. В обязательном порядке устье должно быть оборудовано устройством против падения посторонних предметов.
· Не прикасаться к оголенным проводам в случае обнаружения сообщить эл.персоналу
· Не стоять под грузом и стрелой, использовать исправные паспортизированные
на высоте.
· Использование СИЗ для работы на высоте. Ручной инструмент должен иметь страховочные приспособления от падения
· Нахождение в опасной зоне работы гидравлического ключа
· Перед началом работы принять вахту у предыдущей смены с обозначением критичных моментов по возможным работам
· Передвижение с осторожностью по территории, при движении по лестницам держаться за поручни обеими руками, иметь не менее трех точек опоры
ТО
Механического и энергетического оборудования |  |  |  |  | ППР согласно графику.
Завоз/вывоз оборудования
ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  | Обязательное использование СИЗ. Аттестация. Правила и нормы. Экология. Хранение ТБО.
Задание принято к исполнению |  |  | Подпись |  |  | ФИО
Помощник мастер буровой | [5 empty] | Горшков Александр Владимирович
ООО «Победит Холдинг»
Инженер по бурению ННБ | [5 empty] | Родиков Илья Владимирович
ООО «Интер-Сервис»
Бурильщик | [5 empty] | Севастьянов Андрей Анатольевич
ООО «Победит Холдинг»
Бурильщик | [5 empty] | Омаров Джамал Шамилович
ООО «Победит Холдинг»
Инженер по буровым растворам | [5 empty] | Лалиашвили Борис Георгиевич
ООО "НСК Эшелон"
Ведущий инженер-механик | [5 empty] | Зацаринский Константин Владимирович
ООО «Победит Холдинг»
Ведущий инженер энергетик | [5 empty] | Черноиванов Павел Вячеславович
ООО «Победит Холдинг»
Слесарь по обслуживанию буровых 5р | [5 empty] | Овчинников Михаил Михайлович
ООО «Победит Холдинг»
Отклонение от выполнения задания на рабочую смену не допускается!
В случае необходимости проведения корректировки задания, внесения корректировок, замечаний, предложений обращаться к руководителю объекта.
Ответственный за исполнение «Задания» лежит на помощнике мастера Горшкова Александра Владимировича
v

## Задание ДВ
ЗАДАНИЕ ДНЕВНОЙ ВАХТЕ
Дата | Время работы | Смена |  | Месторождение |  |  | Куст |  |  | Скважина
2026-03-03 | 08:00 - 20:00 | День |  | Казанское |  |  | 26 |  |  | 430
Задание на рабочую смену № 88
Задание выдал
Руководитель объекта |  | __________ |  |  | Воронков Вадим Анатольевич
ООО «Победит Холдинг» |  | Подпись |  |  | ФИО
Текущая операция: |  | Бурение под хвостовик
Текущий забой скважины, м |  | 3584 |  |  | Планируемый забой скважины на конец смены, м |  |  |  | 3591
Планируемая проходка за смену, м |  |  |  |  | 7
Планируемые операции на смену |  |  |  |  | 1. Бурение под хвостовик. Режим: (G=10т; Q=12л/с; N=40обр/мин; V=20м/ч; перепад держать до 25атм), Момент свинчивания СБТ-89мм - 12,4кН*м; 2. Промывка в призабойной зоне с расхаживанием на длину квадрата с прокачкой ВУС в V=3-5м³; Режим: (Q=13л/с; N=↑0-↓40обр/мин) 3. Шаблонировка в интервале 3591-2474-3591м (Окно 2488-2491м) 3.1 Скорость СПО в интервале 3591-3268-3591м → 0,2-0,4м/с; Скорость спуска в интервале 2480-2530м → 0,1м/с; 4. Промывка в призабойной зоне с расхаживанием на длину квадрата с прокачкой ВУС в V=3-5м³ и установкой смазывающей пачки в V=10м³; Режим: (Q=13л/с; N=↑0-↓40обр/мин) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Доп.работы: 1. Приготовление/обработка бурового раствора по заданию инженера по буровому раствору ООО "НСК Эшелон" (на отдельном листочке); 2. По отдельному распоряжению мастера буровой (на отдельном листочке); 3. Проверить оборудование к спуску ОК-102мм (элеваторы; челюстя; смазка и т.п.); 4. Проверить наличие ЗИП на оборудование (составить необходимую заявку) 5. Проверить наличие оборудование (для еженедельного отчета: Переводники; Элеваторы; КОШ; КШЦ; Патрубки; Трубные фильтра; КЛС; Смазка; Обтираторы и т.п); 6. Контроль за работоспособностью центрифугой; песко и илоотделителя; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Не оставляеть бурильный инструмент в открытом стволе без промывки, расхаживания и вращения более З-х мин; P.S. При циркуляции использовать в направляющей трубе трубный фильтр; P.S. При Бурении/СПО применять заводской обтиратор, соответствующие диаметру труб 89мм, для исключения попадания в скважину посторонних предметов. Запрещается привязывать обтираторы к столу ротора жесткой проволокой; P.S. При спуске труб в скважину не допускать резкого торможения бурильной колонны и удара элеватора о ротор, а также резкой посадки на клинья. Применять клинья соответствующего диаметра у спайдера. P.S. Раскрепление и докрепление резьбовых соединений бурильных труб ротором запрещается.
Планируемая операция на конец смены |  |  |  |  | Промывка в призабойной зоне после КСПО
· Режим бурения: |  |  |  |  | Нагрузка на долото, тн |  |  | 2-10
[5 empty] | Обороты СВП, об/мин |  |  | ↑0-↓40
[5 empty] | Расход БН, л/сек |  |  | 10-12
[5 empty] | МСП, м/ч |  |  | до 20
[5 empty] | Мкр, кНм |  |  | до 15
· Проработка |  |  |  |  | Прорабатываем каждую свечу 1-2 раза (ориентируемся на состояние скважины при отрыве от забоя или скачки давления и момента при проработке)
· Промывки: |  |  |  |  | Глубина, м |  |  | 3591
[5 empty] | Давление,атм |  |  | 200
[5 empty] | Расход БН, л/сек |  |  | 13
[5 empty] | Обороты ротора, об/мин |  |  | ↑0-↓40
[5 empty] | Продолжительность, мин |  |  | Уточнить у инженера по буровым растворам
· Наращивание, снятие замеров |  |  |  |  | На каждой трубке и направлять в группу МАХ
Оценка возможных технологических и организационных рисков на 12 часов:
· Падение посторонних предметов в скважину. В обязательном порядке устье должно быть оборудовано устройством против падения посторонних предметов.
· Не прикасаться к оголенным проводам в случае обнаружения сообщить эл.персоналу
· Не стоять под грузом и стрелой, использовать исправные паспортизированные
на высоте.
· Использование СИЗ для работы на высоте. Ручной инструмент должен иметь страховочные приспособления от падения
· Нахождение в опасной зоне работы гидравлического ключа
· Перед началом работы принять вахту у предыдущей смены с обозначением критичных моментов по возможным работам
· Передвижение с осторожностью по территории, при движении по лестницам держаться за поручни обеими руками, иметь не менее трех точек опоры
ТО
Механического и энергетического оборудования |  |  |  |  | ППР согласно графику.
Завоз/вывоз оборудования
ОТ, ТБ и ООС |  |  |  |  | Обязательное использование СИЗ. Аттестация. Правила и нормы. Экология. Хранение ТБО.
Задание принято к исполнению |  |  | Подпись |  |  | ФИО
Мастер буровой | [5 empty] | Коротков Денис Сергеевич
ООО «Победит Холдинг»
Инженер по бурению ННБ | [5 empty] | Спатарь Вадим Федорович
ООО «Интер-Сервис»
Бурильщик | [5 empty] | Щербаков Анатолий Владимирович
ООО «Победит Холдинг»
Пом.бурильщика ЭРБС на НиГ 6р | [5 empty] | Петряев Данил Валерьевич
ООО «Победит Холдинг»
Инженер по буровым растворам | [5 empty] | Кудрявцев Виктор Александрович
ООО "НСК Эшелон"
Ведущий инженер-механик | [5 empty] | Зацаринский Константин Владимирович
ООО «Победит Холдинг»
Ведущий инженер энергетик | [5 empty] | Черноиванов Павел Вячеславович
ООО «Победит Холдинг»
Электрогазосварщик 5р | [5 empty] | Щедров Сергей Александрович Артеев Вячеслав Борисович
ООО «Победит Холдинг»
Отклонение от выполнения задания на рабочую смену не допускается!
В случае необходимости проведения корректировки задания, внесения корректировок, замечаний, предложений обращаться к руководителю объекта.
Ответственный за исполнение «Задания» лежит на мастере буровой Короткове Денисе Сергеевиче
v

## Данные для списков
Категории_работ | СПО | Сборка_разборка_оснащение | Монтаж_демонтаж_установка | Углубление | Циркуляция | Контроль_замер | Крепление | ГИС | Керн | Испытания | Ловильные_работы | ПР | Вспом_работы | Ремонт | Простой
ПР | Спуск | Сборка | Монтаж | Мех. бурение | Промывка | Опрессовка | Спуск ОК | ГИС | Отбор | Испытание | Извлечение | Рабочая комиссия | Подготовка | Ремонт | Ожидание
Монтаж_демонтаж_установка | Подъем | Разборка | Демонтаж | Бурение с контролем шлама | Обратная промывка | Ориентирование | Цементаж | ГИС на кабеле | Извлечение | Опробование | Фрезерование | Пусковая комиссия | Обслуживание | Диагностика | Задержка
Сборка_разборка_оснащение | Частичный спуск | Оснащение | Установка | Поэтапное бурение | Прокачка | Испытание | ОЗЦ | ГИС на БТ | Срезка | Определение приемистости | Освобождение | Мобилизация | Чистка | Замена | Остановка
Углубление | Частичный подъем | Дооснащение | Подключение | Проработка | Обработка | Опробование | Установка | АКЦ |  | Освоение | Разбуривание | Передвижка | Замена | Ревизия
СПО | Спуск с проработкой | Ревизия | Оборудование | Наращивание | Приготовление | Замер |  | Перезапись ГК |  | Освоение после ГРП / ЗБС |  | Глушение | Отогрев | Восстановление
Циркуляция | Подъем с проработкой | Смена | Установка моста | Нормализация | Смена | Определение |  | Подготовка к ГИС |  | Запуск в работу |  | Подготовка к запуску | Учебная тревога | Настройка
Контроль_замер | Спуск с промывкой | Замена | Монтаж линии | Шаблонировка | Циркуляция | Тест |  | Привязка |  |  |  | Хозяйственные работы | Перетяжка | Испытание после ремонта
Крепление | Подъем с промывкой | Подготовка | Подвеска | Фрезерование | Отогрев | Контроль |  | Запись |  |  |  | Восстановление КП | Прочие вспомогательные работы | Техническое обслуживание
ГИС | Спуск с выбросом | Расстыковка | Фиксация | Углубление | Чистка | Диагностика |  | Контроль качества записи |  |  |  |  | Устранение | Аварийный ремонт
Керн | Подъем с выбросом | Центровка | Посадка | РЦМ | Замена | Перезапись | [6 empty] | Смена плашек
Испытания | Спуск со сборкой | Настройка | Снятие | РЦС | Кольматация | Привязка | [6 empty] | Установка клина
Ловильные_работы | Подъем с разборкой |  | Перемонтаж | Разбуривание | Перевод на раствор | Проверка | [6 empty] | Ожидание
Вспом_работы | Спуск с установкой |  | Активация | Расхаживание | Срезка | Корректировка | [6 empty] | Центровка
Ремонт | Подъем после срыва |  | Срыв | Освобождение | Вызов | Тех. отстой | [6 empty] | Завоз
Простой | Спуск с мостков |  | Стыковка |  | Глушение
| Подъем на мостки |  |  |  | Разрядка
Спуск из-за пальца
Установка за палец
Техническое СПО
КСПО
КСПО вверх
КСПО вниз
Категории_объектов | Скважина_ствол | БК_КНБК | Технологический_инструмент | Объекты_крепление | Объекты_керн | Объекты_ГИС | Объекты_промывка_СО | Объекты_устье | Оборудование | Энергетика | Испытания_освоение_заканчивание | Орг_логист_объекты
Орг_логист_объекты | Скважина | КНБК | НКТ | ОК | Керн | ГИС-прибор | Буровой раствор | ПВО | Буровая установка | Электрооборудование | Пласт | Кустовая площадка
Скважина_ствол | Ствол скважины | Боевая КНБК | Долото | Направление | КОС | Каротажный кабель | Раствор глушения | Глухие плашки | Буровая лебедка | Электродвигатель ВСП | Интервал испытания | МТР
БК_КНБК | Открытый ствол | КНБК на шаблонировку | ВЗД | Кондуктор | Керноприемник | АКЦ-прибор | ВУС | Трубные плашки | Вспомогательная лебедка | Энергоснабжение | Испытательное оборудование | Персонал
Технологический_инструмент | Обсаженный ствол | КНБК на нормализацию | Турбобур | Промежуточная колонна | Кернорватель | ГК-прибор | Система циркуляции | ПУГ | Буровой насос | ДВС / ДГУ | Призабойная зона | Подрядчик
Объекты_крепление | Забой | БК | Фрез | Эксплуатационная колонна | Керновая труба | Комплекс ГИС | Забойная циркуляция | ППГ | Подпорный насос | Электромеханизмы буровой | Продуктивный интервал | Техника
Объекты_керн | Интервал | СБТ | Труболовка | Хвостовик | Керновый материал | Блок регистрации | Желобная система | Устьевое оборудование | Вертлюг | Силовая система | Освоечная компоновка | Дорога
Объекты_ГИС | Кривизна ствола | ТБТ | Воронка | Тех. колонна | Отбор керна | Кабельная линия | Емкости | Выкидная линия | Ротор | Блок управления БН | Приемистость | Доставка
Объекты_промывка_СО | Карман | УБТ | Якорь | Цементировочная пробка |  | Резистивиметр | Вибросито | Манифольд | СВП |  | Приток | Техническое решение
Объекты_устье | Мост | Переводник | Пакер | Цементный стакан |  |  | Сетки вибросит | Фонтанная арматура | Направляющая СВП |  |  | Цементировочный флот
Оборудование | Цементный мост | Центратор | Пакер-пробка | Цементировочная головка |  |  | Параметры раствора | Запорная арматура | АКБ |  |  | ННБ
Энергетика | Ликвидационный мост | Калибратор | ГУК | Башмак |  |  | Циркуляция | Концевые задвижки | Ключ ZQ |  |  | Сервисная бригада
Испытания_освоение_заканчивание | Зумпф | Ясс | Ловильный инструмент | ЦКОД |  |  | Тех. вода | Планшайба | Ключ TQ |  |  | Транспорт
| Устье | Телесистема | Аварийный инструмент | Муфта ОК |  |  |  | Устьевая линия | Талевая система |  |  | Окончание работ
| Межколонное пространство | Измерительный модуль | Фрезерующий инструмент | 1 ступень |  |  |  | Линия глушения | Крюкоблок |  |  | Материалы
| Затрубное пространство | Навигационный модуль | Испытательный инструмент | 2 сутпень |  |  |  | БГД | Тормозная система |  |  | Решение
| Призабойная зона | Амортизатор | Технологическая оснастка | 3 ступень |  |  |  | Устье | ВШН |  |  | Разрешение
| Траектория | Стабилизатор | КО | Цементаж |  |  |  | КГОМ | ДЗУ |  |  | Поставка
| Горная порода | Оснастка КНБК | Пакер | ОЗЦ |  |  |  | Плашки ФА | Гидростанция |  |  | Ремонт
| Продуктивный интервал | Зачистная КНБК | Пакер-пробка | Спуск ОК |  |  |  |  | Компрессор |  |  | Предписания
|  | ФКНБК | Пакерная компоновка | Цементный мост |  |  |  |  | Вышка |  |  | ЗИП
|  |  | Шаблон | Опорный мост |  |  |  |  | Рабочий переводник |  |  | Комплектующие
|  |  | Стингер | Ликвидационный мост |  |  |  |  | РВД
|  |  | УЭЦН | Подвеска |  |  |  |  | Система очистки
|  |  |  | Разъеденитель |  |  |  |  | Гидросистема
|  |  |  | МСЦ |  |  |  |  | Шнек
ШПМ
ГКШ
Т/К
УПА
БО
Рабочая площадка
Заземление
ЦА
Этапы_работ | Контекст_простоя | Технологические_осложнения | Инструмент_КНБК | Нештатное_крепление | Нештатные_ГИС | Инцидент_с_керном | Нештатные_испытания | Лов._работы | Орг_простой | Инфраструктура_БО | Внешние_условия | Режим_выполнения | Штатно | Внеплановое_ТО
ДПМ | Штатно | Поглощение | Инцидент с КНБК | Ненормативный цементный стакан | Отказ геофизического оборудования | Неудачный отбор керна | Неуд. испытание | Оставление инструмента | Ожидание МТР | Отключение электроэнергии | Низкие температуры / отогрев | По осложнению |  | Внеплановый ремонт
ПР | Технологические_осложнения | Частичное поглощение | Инцидент с ВЗД | Неудовлетворительная опрессовка | Отказ кабеля | Неполный вынос керна | Негерметичность пакера | Обрыв инструмента | Ожидание персонала | Проблема с энергоснабжением | Неблагоприятные погодные условия | По аварии |  | Замена расходников
КРС | Инструмент_КНБК | Полное поглощение | Инцидент с МWD/LWD | Негерметичность | Заклинивание прибора | Заклинивание КОС | Срыв пакера | Неудачная ловильная операция | Ожидание подрядчика | Инфраструктурный отказ | Сильный ветер | После инцидента |  | Техническое обслуживание
Бурение | Нештатное_крепление | Потеря циркуляции | Неуправляемость КНБК | Осложнение при спуске ОК | Потеря прибора | Повреждение КОС | Неудачная посадка пакера | Повторные ловильные работы | Ожидание техники |  | Осадки / распутица | Повторная операция |  | Замена оборудования
Б/м работы | Нештатные_ГИС | Прихват | Отказ Т/С | Осложнение при цементаже | Неудачный спуск прибора | Разрушение керна | Неудачное опробование | Неудачная установка труболовки | Ожидание цем. флота |  | Сезонное ограничение | Корректирующие работы
Крепление | Инцидент_с_керном | Посадка | Отказ ВЗД | Недоход ОК | Неудачная запись | Осложнение при подъеме КОС | Низкая приемистость | Заклинивание ловильного инструмента | Ожидание ННБ |  | Форс-мажор | Контрольная операция
ГИС | Нештатные_испытания | Затяжка | Отказ забойного инструмента | Посадка ОК | Повторная запись | Повторный отбор керна | Отсутствие приемистости | Авария при ловильных работах | Ожидание дороги |  |  | Внеплановое вмешательство
Керн | Лов._работы | Посадка / затяжка | Авария с инструментом | Прихват ОК | Ограничение по стволу |  | Отказ испытательного оборудования |  | Ожидание решения |  |  | Аварийный режим
Испытания | Орг_простой | Осложнение ствола | Оставление инструмента | Потеря циркуляции при цементаже | Невозможность прохода |  | Повторное испытание |  | Ожидание разрешения
ЗБС | Инфраструктура_БО | Обвал / осыпание | Обрыв инструмента | Неудачный пуск цементной пробки | Проблема с привязкой |  | Нестабильные параметры испытания |  | Ожидание оборудования
Заканчивание | Внешние_условия | Сужение ствола | Заклинивание инструмента | Нештатное ОЗЦ |  |  | Неуд. опрессовка |  | Задержка поставки
Освоение | Режим_выполнения | Кавернообразование | Повреждение КНБК | Нарушение режима цементажа |  |  | Повторная опрессовка |  | Орг. простой
Ловильные работы | Внеплановое_ТО | Шламование | Разрушение инструмента | Разгерметизация цементировочной линии |  |  |  |  | Логистический простой
Простой |  | Заиливание | Износ инструмента | Повторное цементирование |  |  |  |  | Доп. работы
Доп. работы |  | Заколонные проявления | Повреждение резьбы | Осложнение при оборудовании устья |  |  |  |  | Ожидание КП
|  | Газонефтеводопроявление | Отказ переводника | [5 empty] | Внеплановый ремонт
|  | Флюидопроявление | Отказ калибратора
|  | Межпластовый переток | Отказ долота
|  | Нестабильный забой | Износ долота
|  | Размыв забоя | Неисправность ориентирования
Отклонение траектории
ОК | Ответственные | Выполняемые работы | Статус работ | Вид бурения
340 | Мастер | Бурение | Работы окончены | Слайд
324 | Бурильщик | КРС | Работы продолжаются | Ротор
299 | Механик | ЗБС |  | Слайд/ротор
273 | Энергетик
245 | Управление проектом
219 | Сервис по ННБ
194 | Растворный сервис
178 | Сервис по цементажу
168 | Сервис по крелению
146 | Сервис по ГИС
140 | Долотный сервис
127 | Транспортный подрядчик
114 | Заказчик
102 | Геология

## БВ по дням, сетевой по скв.
Названия столбцов
Значения | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | Общий итог
Сумма по полю ПВ | 4 | 14.5 | 13.44 | 19.39 | 13.43 | 13.97 | 0 | 8.94 | 6.042 | 0.4544 | 0.504 | 9.74 | 16.3 | 0.9744 | 4.84 | 0 | 8 | 0 | 8.02 | 10.998 | 20.8688 | 0 | 16.58 | 11.66 | 4.61 | 8.19 | 15 | 7.93 | 20.5 | 12 | 13.13 | 17.84 | 6.83 | 24 | 16 | 4 | 12.03 | 0 | 4 | 1.32 | 0 | 12.67 | -7.1054e-15 | 0 | 5.63 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.3316
Сумма по полю ПНВ | 0 | 3.5 | 7.56 | 4.61 | 10.57 | 10.03 | 24 | 11.06 | 17.958 | 23.5456 | 14.496 | 2.26 | 3.7 | 11.0256 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 13.002 | 3.1312 | 24 | 7.42 | 6.84 | 1.39 | 5.81 | 0 | 16.07 | 0 | 0 | 9.37 | 6.16 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 17 | 20 | 22.68 | 24 | 11.33 | 24 | 20 | 18.37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.1684
Сумма по полю НПВ | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 12 | 16 | 24 | 16 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 18 | 10 | 9 | 0 | 3.5 | 12 | 1.5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 366.5
Сумма по полю Часы | Названия столбцов
Названия строк | [52 empty] | Общий итог | time axis 2026-05-02 to 2026-06-22
6 бис | 2026-05-02: 4; 2026-05-03: 24; 2026-05-04: 24; 2026-05-05: 24; 2026-05-06: 21.5 | 97.5
431 | 2026-05-06: 2.5; 2026-05-07: 24; 2026-05-08: 24; 2026-05-09: 24; 2026-05-10: 24; 2026-05-11: 24; 2026-05-12: 24; 2026-05-13: 24; 2026-05-14: 24; 2026-05-15: 24; 2026-05-16: 24; 2026-05-17: 24; 2026-05-18: 24; 2026-05-19: 24; 2026-05-20: 24; 2026-05-21: 24; 2026-05-22: 24; 2026-05-23: 24; 2026-05-24: 4.5 | 415
851 | 2026-05-24: 19.5; 2026-05-25: 24; 2026-05-26: 24; 2026-05-27: 24; 2026-05-28: 24; 2026-05-29: 24; 2026-05-30: 24; 2026-05-31: 24; 2026-06-01: 24; 2026-06-02: 7 | 218.5
600 | 2026-06-02: 17; 2026-06-03: 24; 2026-06-04: 24; 2026-06-05: 24; 2026-06-06: 24; 2026-06-07: 24; 2026-06-08: 24; 2026-06-09: 24; 2026-06-10: 24; 2026-06-11: 24; 2026-06-12: 24; 2026-06-13: 24; 2026-06-14: 24; 2026-06-15: 24; 2026-06-16: 24; 2026-06-17: 24; 2026-06-18: 24; 2026-06-19: 24; 2026-06-20: 24; 2026-06-21: 24; 2026-06-22: 12 | 485
Общий итог | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 1216

## Топ_НПВ_по_мес.
Результат | НПВ
Названия строк | Сумма по полю НПВ
май
Ожидание персонала | 69
(пусто) | 58
Ожидание разрешения | 41
июн
Ожидание разрешения | 161
(пусто) | 12.5
Общий итог | 341.5

## БВ_по_скважинам
Значения
Названия строк | ПВ | ПНВ | НПВ
6 бис | 62.26 | 26.24 | 9
2026-05-02 | 4 | 0 | 0
2026-05-03 | 14.5 | 3.5 | 6
2026-05-04 | 13.44 | 7.56 | 3
2026-05-05 | 19.39 | 4.61 | 0
2026-05-06 | 10.93 | 10.57 | 0
431 | 112.1516 | 176.8484 | 126
2026-05-06 | 2.5 | 0 | 0
2026-05-07 | 13.97 | 10.03 | 0
2026-05-08 | 0 | 24 | 0
2026-05-09 | 8.94 | 11.06 | 4
2026-05-10 | 6.042 | 17.958 | 0
2026-05-11 | 0.4544 | 23.5456 | 0
2026-05-12 | 0.504 | 14.496 | 9
2026-05-13 | 9.74 | 2.26 | 12
2026-05-14 | 16.3 | 3.7 | 4
2026-05-15 | 0.9744 | 11.0256 | 12
2026-05-16 | 4.84 | 3.16 | 16
2026-05-17 | 0 | 0 | 24
2026-05-18 | 8 | 0 | 16
2026-05-19 | 0 | 0 | 24
2026-05-20 | 8.02 | 10.98 | 5
2026-05-21 | 10.998 | 13.002 | 0
2026-05-22 | 20.8688 | 3.1312 | 0
2026-05-23 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | 0 | 4.5 | 0
851 | 96.47 | 33.03 | 58
2026-05-24 | 16.58 | 2.92 | 0
2026-05-25 | 11.66 | 6.84 | 5.5
2026-05-26 | 4.61 | 1.39 | 18
2026-05-27 | 8.19 | 5.81 | 10
2026-05-28 | 15 | 0 | 9
2026-05-29 | 7.93 | 16.07 | 0
2026-05-30 | 20.5 | 0 | 3.5
2026-05-31 | 12 | 0 | 12
Общий итог | 270.8816 | 236.1184 | 193

## Топ_НПВ_в_месяце
Результат | НПВ
Названия строк | Сумма по полю НПВ
Замена Запорная арматура | 4
Замена ПВО | 5
Ожидание Персонал | 95.5
Устранение Предписания | 41
Подготовка Скважина | 16
Рабочая комиссия Разрешительная документация | 8
Ожидание МТР | 13.5
Ожидание Техника | 4
Ремонт ПВО | 6
Ремонт УПА | 1.5
Тех. дежурство Бригада КРС | 161
Опрессовка Блок дросселирования | 7
Работа комиссии Скважина | 4
Общий итог | 366.5

## Динамика_НПВ_ПНВ
Значения
Названия строк | НПВ | ПНВ
2026-05-02 | 0 | 0
2026-05-03 | 6 | 3.5
2026-05-04 | 9 | 11.06
2026-05-05 | 9 | 15.67
2026-05-06 | 9 | 26.24
2026-05-07 | 0 | 10.03
2026-05-08 | 0 | 34.03
2026-05-09 | 4 | 45.09
2026-05-10 | 4 | 63.048
2026-05-11 | 4 | 86.5936
2026-05-12 | 13 | 101.0896
2026-05-13 | 25 | 103.3496
2026-05-14 | 29 | 107.0496
2026-05-15 | 41 | 118.0752
2026-05-16 | 57 | 121.2352
2026-05-17 | 81 | 121.2352
2026-05-18 | 97 | 121.2352
2026-05-19 | 121 | 121.2352
2026-05-20 | 126 | 132.2152
2026-05-21 | 126 | 145.2172
2026-05-22 | 126 | 148.3484
2026-05-23 | 126 | 172.3484
2026-05-24 | 126 | 176.8484
2026-05-25 | 5.5 | 9.76
2026-05-26 | 23.5 | 11.15
2026-05-27 | 33.5 | 16.96
2026-05-28 | 42.5 | 16.96
2026-05-29 | 42.5 | 33.03
2026-05-30 | 46 | 33.03
2026-05-31 | 58 | 33.03
Общий итог | 126 | 176.8484

## Скважины по порядку
Значения
Названия строк | Минимум по полю Дата начала | Максимум по полю Дата окончания
6 бис | 2026-05-02 | 2026-05-06
431 | 2026-05-06 | 2026-05-24
851 | 2026-05-24 | 2026-06-02
600 | 2026-06-02 | 2026-06-22
Общий итог | 2026-05-02 | 2026-06-22

## ПВ по суткам
Названия строк | Сумма по полю ПВ
2026-05-02 | 4 | 0
2026-05-03 | 14.5 | 17.5
2026-05-04 | 13.44 | 11.24
2026-05-05 | 19.39 | 22.33
2026-05-06 | 13.43 | 10.09
2026-05-07 | 13.97 | 11.41
2026-05-08 | 0 | 19.71
2026-05-09 | 8.94 | 15.5
2026-05-10 | 6.042 | 14.3
2026-05-11 | 0.4544 | 0.12
2026-05-12 | 0.504 | 0
2026-05-13 | 9.74 | 0
2026-05-14 | 16.3 | 4
2026-05-15 | 0.9744 | 20.43
2026-05-16 | 4.84 | 17.32
2026-05-17 | 0 | 14.57
2026-05-18 | 8 | 15.57
2026-05-19 | 0 | 9.19
2026-05-20 | 8.02 | 0
2026-05-21 | 10.998 | 7
2026-05-22 | 20.8688 | 17.89
2026-05-23 | 0 | 19.74
2026-05-24 | 16.58 | 24
2026-05-25 | 11.66 | 14.52
2026-05-26 | 4.61 | 18.26
2026-05-27 | 8.19 | 4.75
2026-05-28 | 15 | 14.18
2026-05-29 | 7.93 | 9.97
2026-05-30 | 20.5 | 24
2026-05-31 | 12 | 23.74
Общий итог | 270.8816

## Свод СНВ ПНВ
Названия строк | Сутки (план) | Сутки (факт) | Отставание/опережение | Максимум по полю Конец (план)
Доп. работы | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 2026-05-12 07:01
Ожидание спецтехники. Техническое дежурство. | 0.29167 | 0.29167 | 0 | 2026-05-12 07:01
ПР | 11.3815 | 15.8515 | -4.47 | 2026-05-21 13:44
Укладка НКТ 89 | 0.1225 | 0.125 | -0.0025 | 2026-03-12 00:24
Монтаж БГД, опрессовка выкидной линии | 0.22667 | 0.22917 | -0.0025 | 2026-03-12 07:01
Отогрев ФА.Демонтаж ёлки АФ | 0.11083 | 0.14583 | -0.035 | 2026-03-12 09:41
Опрессовка на рабочее давление Р=35МПа БД,БГ, ПП2Г- 2ФТ-180х35 | 0.049167 | 0.041667 | 0.0075 | 2026-03-27 01:01
Укладка на стеллажи ТТ-73мм - 340шт. | 0.13583 | 0.13542 | 0.00041667 | 2026-03-27 04:17
Отогрев ФА. Демонтаж ФА. Подготовка ФА для ревизии. | 0.11083 | 0.10417 | 0.0066667 | 2026-03-27 06:56
Монтаж ПП2Г-2ФТ-180х35. Монтаж 2-х отбойных щитов, 4-х дистанционных штурвалов. Монтаж МОП, СУП. | 0.20625 | 0.21875 | -0.0125 | 2026-03-27 11:53
Опрессовка БГД, ПВО до установки на устье | 0.2225 | 0.23958 | -0.017083 | 2026-04-06 15:25
Монтаж выкидной линии | 0.5025 | 0.72667 | -0.22417 | 2026-04-06 16:35
Монтаж ПА-60/80 | 1.0819 | 1.3557 | -0.27375 | 2026-04-07 00:42
Монтаж подрывного патрубка | 0.064583 | 0.083333 | -0.01875 | 2026-04-07 01:42
Демонтаж АФ ГРП | 0.23958 | 0.35417 | -0.11458 | 2026-04-07 02:47
Монтаж и опрессовка нагнетательных линий | 0.015417 | 0.020833 | -0.0054167 | 2026-04-18 02:13
Замер избыточного давления | 0.020833 | 1.7604 | -1.7396 | 2026-04-18 06:01
Глушение скважины | 0.11417 | 0.31542 | -0.20125 | 2026-04-18 08:46
Завоз тех.воды | 1.5783 | 1.5896 | -0.01125 | 2026-04-25 09:25
Опрессовка БД, БГ, ПВО до установки на устье | 0.056667 | 0.0625 | -0.0058333 | 2026-04-25 09:50
Монтаж выкидной линии | 0.34333 | 0.4725 | -0.12917 | 2026-04-25 14:46
Разрядка скважины | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 2026-04-25 15:16
Монтаж ПА и БО | 0.67208 | 0.60083 | 0.07125 | 2026-04-26 00:10
Монтаж ПВО | 0.33583 | 0.98667 | -0.65083 | 2026-04-26 04:15
Опрессовка ПВО | 0.037083 | 0.041667 | -0.0045833 | 2026-04-26 04:43
Опрессовка задвижек АФ | 0.088333 | 0.09 | -0.0016667 | 2026-04-26 05:50
Произвести замену ЗД | 0.13417 | 0.13417 | 0 | 2026-04-26 05:56
Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 41,7 м³ (ρ=1,01), обработка ПАВ, отбор пробы, параллельный завоз жидкости глушения 131 м³ | 0.2275 | 0.22917 | -0.0016667 | 2026-05-01 16:39
Монтаж и опрессовка нагнетательных линий на полуторократное давление (Р=23 МПа) | 0.017083 | 0.020833 | -0.00375 | 2026-05-01 18:07
Монтаж блока дросселирования и выкидной линии L=10 м, демонтаж дублирующих задвижек (2 шт.), монтаж гидравлических задвижек, опрессовка выкидной линии на 10 МПа | 0.20583 | 0.2225 | -0.016667 | 2026-05-01 23:04
Замер избыточного давления, разрядка скважины до атмосферного давления (при необходимости глушение) | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 2026-05-02 00:04
Глушение скважины прямой промывкой раствором 1,01 г/см³ в V=31,7 м³, отбор проб | 0.12542 | 0.13583 | -0.010417 | 2026-05-02 03:04
Разрядка скважины до атмосферного давления, организация постоянного долива раствором глушения | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 2026-05-02 07:04
Монтаж подъемника УБРСП-80, устройство 2 якорей, установка пригрузов (2 компл.), монтаж приемного моста, стеллажей, рабочей площадки, спайдера, гидроключа, ИВЭ-50, испытание якорей | 0.33792 | 0.33792 | 0 | 2026-05-02 15:11
Глушение скважины при наличии избыточного давления (31,7 м³, ρ=1,01 г/см³) | 0.11 | 0.11 | 0 | 2026-05-02 17:49
Монтаж линий для набора тех.воды L=5м. Набор тех.воды со скв. ППД №728 кп.16. Набор тех.жидкости ρ=1,01 г/см³ в V=42,3м³. Обработка ПАВ СНПХ-ПКД-0515 0,03%. Отбор и передача пробы в лабораторию. Параллельный завоз жидкости в V=136м³. | 0.23667 | 0.25 | -0.013333 | 2026-05-12 16:22
Монтаж и опрессовка нагнетательных линий на Р=23МПа. | 0.017083 | 0.020833 | -0.00375 | 2026-05-12 16:46
Монтаж блока дросселирования и линий L-10м. Демонтаж ЗД №2,10. Монтаж двух гидравлических задвижек. Опрессовка выкидной линии на Р=10МПа (герметично). | 0.20583 | 0.20833 | -0.0025 | 2026-05-12 21:43
Разрядка скважины (-) на выходе тех.жидкость. Замер Ризб от 0,5МПа до 0. | 0.0625 | 0.083333 | -0.020833 | 2026-05-12 23:13
Монтаж подъемного агрегата УБРСП-80 (30% + 70%). Устройство 2-х якорей. Установка пригрузов 2 комплекта. Монтаж приемного моста с 3 облегченными стеллажами. Монтаж РП, спайдера СУ-80, гидроключа ГКШ-1200, ИВЭ-50. | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 2026-05-13 07:13
Глушение скважины прямой промывкой раствором ρ=1,01 г/см³ в V=32,3м³. Скорость подачи 4-6 л/с. | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 2026-05-13 09:13
Технологическая стоянка. Разрядка скважины (-), излив V=1,8м³. Замер Ризб=1,5МПа. Приготовление раствора глушения ρ=1,10 г/см³ в V=101,3м³. | 0.20833 | 0.20833 | 0 | 2026-05-13 14:13
Завоз KCl с базы ООО «Победит Холдинг» КП №7 L=17,285км — 15т. | 0.067083 | 0.083333 | -0.01625 | 2026-05-13 15:49
Приготовление раствора глушения ρ=1,10 г/см³ в V=40м³ + 67м³. | 0.33333 | 0.83333 | -0.5 | 2026-05-13 23:49
Приготовление раствора глушения ρ=1,10 г/см³ в V=101м³. Глушение скважины прямой промывкой в V=32,3м³. Технологический отстой. | 0.6275 | 0.66667 | -0.039167 | 2026-05-14 14:53
Запуск бригады КРС пусковой комиссией. Получение разрешения районного инженера ТВО на демонтаж ФА ГРП и монтаж ПВО. Устранение пунктов ПК. | 0 | 0.375 | -0.375 | 2026-05-14 16:53
Техотстой. Замер Ризб=0. Разрядка скважины (+) на выходе тех.жидкость. | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 2026-05-14 16:53
Опрессовка блока дросселирования, блока глушения и превентора до установки на устье | 0.088333 | 0.085833 | 0.0025 | 2026-05-20 09:44
Монтаж линии набора воды, набор тех. воды 35,4 м³, обработка ПАВ, завоз жидкости глушения 81,1 м³ | 0.20583 | 0.20833 | -0.0025 | 2026-05-20 14:41
Монтаж и опрессовка нагнетательных линий на полуторократное давление | 0.017083 | 0.017083 | 0 | 2026-05-20 15:05
Монтаж блока дросселирования и выкидной линии, замена двух задвижек, опрессовка выкидной линии | 0.20583 | 0.22917 | -0.023333 | 2026-05-20 20:02
Замер давления, разрядка скважины (при необходимости глушение) | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 2026-05-20 21:02
Глушение скважины прямой промывкой 25,4 м³, отбор проб | 0.10333 | 0.10333 | 0 | 2026-05-20 23:31
Технологическая стоянка | 0.375 | 0.375 | 0 | 2026-05-21 02:31
Разрядка скважины до атмосферного давления, организация постоянного долива | 0.041667 | 0.041667 | 0 | 2026-05-21 03:31
Монтаж подъемника УБРСП-80, якорей, пригрузов, мостов, стеллажей, спайдера, гидроключа, ИВЭ-50 | 0.33792 | 0.41667 | -0.07875 | 2026-05-21 11:37
Глушение скважины при наличии избыточного давления | 0.088333 | 0.088333 | 0 | 2026-05-21 13:44
ГИС | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2026-05-23 11:14
Отбивка забоя по ГК, МЛМ силами ООО «Газпром недра» | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2026-05-23 11:14
КРС | 32.8438 | 42.7737 | -9.9299 | 2026-05-27 10:02
Монтаж превентора | 0.20625 | 0.20833 | -0.0020833 | 2026-03-12 14:38
Спуск УГРХ | 1.0008 | 1.1771 | -0.17625 | 2026-03-13 14:39
М/ж пакера ПРО-ЯМО | 0.0448 | 0.61458 | -0.56978 | 2026-03-13 15:44
Опрессовка задвижек трубной головки АФ | 0.051333 | 0.052083 | -0.00075 | 2026-03-13 16:57
Д/ж гидрозадвижки и выкидной линии | 0.147 | 0.27083 | -0.12383 | 2026-03-13 20:29
Опрессовка фланцевых соединений после установки ЗД | 0.0336 | 0.03125 | 0.00235 | 2026-03-13 21:18
Демонтаж рабочей площадки | 0.2625 | 0.16667 | 0.095833 | 2026-03-14 03:36
Монтаж ФА ГРП | 0.034167 | 0.03125 | 0.0029167 | 2026-03-14 04:25
Стыковка УГРХ | 0.075417 | 0.072917 | 0.0025 | 2026-03-14 06:13
Ловильные работы труболовкой | 3.2833 | 3.4375 | -0.15417 | 2026-03-18 21:03
Ловильные работы З-86 | 1.5292 | 1.3333 | 0.19583 | 2026-03-20 09:45
Выгрузка на доп. стеллажи ТТ-73мм. Погрузка с выкладкой на стеллажи НКТ-89мм 300шт. | 0.19083 | 0.1875 | 0.0033333 | 2026-03-20 14:20
Монтаж компоновки УГРХ | 0.10833 | 0.10417 | 0.0041667 | 2026-03-20 16:56
Спуск компоновки УГРХ | 1.0004 | 1.2917 | -0.29125 | 2026-03-21 16:56
Монтаж КНК, спуск компоновки до глубины 1000м | 0.23458 | 0.45833 | -0.22375 | 2026-03-27 17:31
Спуск и посадка пакера | 0.045 | 0.66667 | -0.62167 | 2026-03-27 18:36
Спуск компоновки до глубины 3216м | 0.72875 | 1.1146 | -0.38583 | 2026-03-28 13:19
СКО | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 2026-04-06 21:00
Опрессовка ПВО до концевых задвижек | 0.04875 | 0.041667 | 0.0070833 | 2026-04-07 03:26
Отогрев и опрессовка ЗД АФ | 0.14917 | 0.19792 | -0.04875 | 2026-04-07 04:34
Замена негерметичной ЗД АФ | 0.19667 | 0.20333 | -0.0066667 | 2026-04-07 05:26
Срыв Стингера | 0.44458 | 0.45833 | -0.01375 | 2026-04-07 10:43
Подъём Стингера на НКТ-89м | 1.2625 | 1.25 | 0.0125 | 2026-04-08 01:26
Монтаж компоновки "Перо" НКТ-60(9м)+ТТ-60 | 0.0083333 | 0.020833 | -0.0125 | 2026-04-08 05:26
Спуск компоновки "перо"+ НКТ-60мм | 0.65083 | 0.85417 | -0.20333 | 2026-04-08 21:03
Обратная промывка скважины | 0.28333 | 3.9375 | -3.6542 | 2026-04-09 03:51
Подъём компоновки "перо" | 0.60292 | 0.60417 | -0.00125 | 2026-04-09 18:19
Разгрузка на ПМ оборудования для монтажа УЭЦН | 0.10417 | 0.52083 | -0.41667 | 2026-04-09 19:47
Монтажа УЭЦН | 0.75083 | 0.83333 | -0.0825 | 2026-04-10 04:35
Произвести подъём стингера | 0.61333 | 0.6875 | -0.074167 | 2026-04-20 00:04
Доподъём Стингера | 0.56083 | 0.9408 | -0.37997 | 2026-04-20 06:48
Произвести срыв стингера | 0.44292 | 0.4475 | -0.0045833 | 2026-04-26 11:14
Подъём УГРХ | 0.72625 | 0.09375 | 0.6325 | 2026-04-27 04:40
Переукладка НКТ на ПМ | 0.26792 | 0.26417 | 0.00375 | 2026-04-27 08:02
Доподъём УГРХ | 0.18625 | 0.77083 | -0.58458 | 2026-04-27 12:30
Установка барабана, разгрузка УЭЦН | 0.0925 | 0.17417 | -0.081667 | 2026-04-27 13:26
Монтаж УЭЦН | 0.69583 | 0.55875 | 0.13708 | 2026-04-27 21:49
Спуск УЭЦН | 3.405 | 3.8821 | -0.47708 | 2026-04-28 23:56
Демонтаж АФ ГРП (без срыва стингера), монтаж ПВО, СУП, 2 отбойных щитов, 4 дистанционных штурвалов | 0.17042 | 1 | -0.82958 | 2026-05-02 21:55
Опрессовка ПВО на устье до 23 МПа (видеорегистрация) | 0.019583 | 0.083333 | -0.06375 | 2026-05-02 22:23
Опрессовка задвижек АФ №2,3,9,10 на 23 МПа | 0.046667 | 0.046667 | 0 | 2026-05-02 23:30
Замена негерметичных задвижек №2,3,9,10 и опрессовка соединений на 23 МПа | 0.14542 | 0.14542 | 0 | 2026-05-03 02:59
Срыв стингера, вызов циркуляции, обратная промывка раствором глушения V=53,9 м³ (6-8 л/с) | 0.20958 | 1 | -0.79042 | 2026-05-03 08:01
Подъём стингера на НКТ-89 с глубины 2941,42 м до 725,6 м (220 шт.) с постоянным доливом | 0.61458 | 0.61458 | 0 | 2026-05-03 22:46
Снятие со стеллажей НКТ-89 (220 шт.), укладка новой НКТП-73 с покрытием (245 шт.), установка переводника | 0.12333 | 0.12333 | 0 | 2026-05-04 01:44
Доподъём стингера на НКТ-89 с 725,6 м до устья (73 шт.) с постоянным доливом, снятие со стеллажей НКТ-89 (73 шт.) | 0.18333 | 0.18333 | 0 | 2026-05-04 06:08
Установка барабана на автовымотку, разгрузка УЭЦН, опрессовка подклапанных НКТП-73 (5 шт.) на 25 МПа, сверка номеров, ВИК резьб, центровка мачты | 0.038333 | 0.038333 | 0 | 2026-05-04 07:03
Монтаж УЭЦН (1 секция ПЭД, гидрозащита, газосепаратор, диспергатор, 2 секции ЭЦН) | 0.32417 | 0.32417 | 0 | 2026-05-04 14:50
Настройка ГКШ, сборка и опрессовка компоновки на 20 МПа, спуск УЭЦН на глубину 2450 м с поинтервальной опрессовкой НКТП через 600 м (6 МПа), замером изоляции через 300 м, установкой противополётного кольца на 800 м | 0.94042 | 0.94042 | 0 | 2026-05-05 13:24
Контрольный замер сопротивления изоляции после спуска ЭПУ (до и после посадки ПШ) | 0.025 | 0.025 | 0 | 2026-05-05 14:00
Демонтаж ФА ГРП (без срыва пакера). Монтаж ПВО. Монтаж СУП, МОП. Монтаж 2-х отбойных щитов и 4-х дистанционных штурвалов. Опрессовка ПВО на Р=23МПа. Опрессовка ЗД №3,9,10 на Р=23МПа. | 0.23667 | 0.27083 | -0.034167 | 2026-05-14 22:34
Срыв стингера: расхаживание с увеличением веса до 66т (свой 43т), противодавление в затрубе 10МПа. Обратная промывка скважины в V=59м³. | 0.53958 | 0.53958 | 0 | 2026-05-15 11:31
Подъём стингера на НКТ 89мм с глубины 3136м до 725,6м (221шт). Вес на вира 61т. | 0.84458 | 0.84458 | 0 | 2026-05-16 07:47
Снятие со стеллажей НКТ 89мм (221шт). Укладка на стеллажи новой НКТП 73мм с покрытием TC 3000F (265шт). Доподъём стингера с 725,6м до устья (66шт). Демонтаж стингера. | 0.30417 | 0.3125 | -0.0083333 | 2026-05-16 15:05
Установка барабана на автовымотку. Разгрузка УЭЦН на приемный мост. Опрессовка подклапанных 5шт на 250атм. | 0.038333 | 0.041667 | -0.0033333 | 2026-05-16 16:00
Монтаж 0215ЭЦНАКИ5А-100И/2450. | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 2026-05-16 20:00
Сборка компоновки: ЭЦН + 5 НКТП73 + КОШ + АШУ-73 + 1 НКТП73 + СК-73 + 1 НКТП73. Опрессовка на Р=20МПа (герметично). | 0.083333 | 0.083333 | 0 | 2026-05-16 22:00
Спуск УЭЦН на НКТП73мм: Н=1636,4м (159шт) с замером Rиз через 300м и опрессовкой НКТП через 600м (Р=6МПа). Остановка с 20:00 до 24:00 по неполному составу вахты. | 0.94958 | 1 | -0.050417 | 2026-05-17 20:47
Спуск УЭЦН на НКТП73мм: Н=2654,4м (258шт) с замером Rиз через 300м и опрессовкой НКТП через 600м (Р=6МПа). Контрольный замер КЗИ. | 0.025 | 0.47917 | -0.45417 | 2026-05-17 21:23
Демонтаж АФ ГРП (без срыва пакера), монтаж ПВО, СУП, отбойных щитов и штурвалов | 0.18208 | 0.33333 | -0.15125 | 2026-05-21 18:07
Опрессовка ПВО на устье до 21,34 МПа (видеорегистрация) | 0.019583 | 0.0625 | -0.042917 | 2026-05-21 18:35
Опрессовка задвижек АФ №2,3,9,10 на 21,34 МПа | 0.046667 | 0.046667 | 0 | 2026-05-21 19:42
Замена негерметичных задвижек №2,3,9,10 и опрессовка соединений | 0.14542 | 0.14542 | 0 | 2026-05-21 23:11
Срыв пакера ГРП, релаксация уплотнений 2 часа | 0.090417 | 0.090417 | 0 | 2026-05-22 01:22
Подъём пакера на 100 м, вызов циркуляции, обратная промывка 32,1 м³ | 0.098333 | 0.098333 | 0 | 2026-05-22 03:43
При отсутствии циркуляции – расхаживание, наращивание, повторные промывки (до 3 циклов) | 0.20208 | 0.20208 | 0 | 2026-05-22 08:34
Подъём пакера с 2840 м до 725,6 м (215 шт.) с постоянным доливом | 0.5825 | 0.5825 | 0 | 2026-05-22 22:33
Снятие со стеллажей НКТ-89 (225 шт.), укладка ТТ-73 (337 шт.) | 0.15625 | 0.16667 | -0.010417 | 2026-05-23 02:18
Доподъём пакера до устья, демонтаж пакера, снятие НКТ-89 (73 шт.) | 0.20583 | 0.20583 | 0 | 2026-05-23 07:14
Спуск компоновки «Зубчатая муфта» до 3003 м, нормализация забоя с отмывкой пропанта, промывка | 1.1183 | 1.1183 | 0 | 2026-05-24 14:05
При отрицательном результате – монтаж гидроротора и ВБТ-80, нормализация забоя, демонтаж | 0.56708 | 0.56708 | 0 | 2026-05-25 03:41
Подъём компоновки с 3039,64 м до 656,2 м с постоянным доливом | 0.47208 | 0.47208 | 0 | 2026-05-25 15:01
Снятие ТТ-73 (264 шт.), укладка НКТ-73 без покрытия (285 шт.) | 0.145 | 0.145 | 0 | 2026-05-25 18:30
Доподъём компоновки до устья, снятие ТТ-73 (73 шт.) | 0.13 | 0.13 | 0 | 2026-05-25 21:37
Установка барабана, разгрузка УЭЦН, опрессовка подклапанных НКТ (5 шт.), сверка номеров, центровка | 0.039167 | 0.039167 | 0 | 2026-05-25 22:34
Монтаж УЭЦН (1 секция ПЭД, гидрозащита, газосепаратор, 2 секции ЭЦН) | 0.32417 | 0.32417 | 0 | 2026-05-26 06:20
Настройка ГКШ, сборка и опрессовка компоновки, спуск УЭЦН на 2850 м с контролем изоляции и опрессовкой НКТ | 1.1292 | 1.1292 | 0 | 2026-05-27 09:26
Контрольный замер сопротивления изоляции после спуска | 0.025 | 0.025 | 0 | 2026-05-27 10:02
Заканчивание | 1.2796 | 1.5804 | -0.30083 | 2026-05-27 21:09
Демонтаж ГКШ, спайдера, превентора, отбойных щитов и штурвалов. Монтаж ёлки ФА, кабельного ввода, опрессовка КВ на 17,6 МПа, укладка кабеля (50 м) | 0.18292 | 0.27083 | -0.087917 | 2026-05-05 18:23
Перевод скважины на нефть по затрубному пространству (V=40 м³, на поглощение) | 0.13333 | 0.16667 | -0.033333 | 2026-05-05 22:29
Демонтаж ГКШ, спайдера. Протаскивание кабеля через подвесной ролик 50м. Демонтаж ПВО с протаскиванием кабеля. Демонтаж отбойных щитов, штурвалов, СУП. Монтаж ёлки ФА. Монтаж кабельного ввода. Опрессовка НКТП на Р=6МПа. Опрессовка КВ2 на Р=17,6МПа. | 0.28292 | 0.29167 | -0.00875 | 2026-05-18 04:11
Перевод скважины на нефть через затрубное пространство в V=40м³. Опрессовка ОК и ФА с обвязкой на Р=4МПа. | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 2026-05-18 13:23
Демонтаж ПВО, протаскивание кабеля, монтаж ёлки ФА и кабельного ввода, опрессовка КВ, укладка кабеля | 0.24542 | 0.24542 | 0 | 2026-05-27 15:56
Опрессовка НКТП-73 на 6 МПа и ФА с обвязкой на 4 МПа | 0.075 | 0.24583 | -0.17083 | 2026-05-27 16:50
Перевод скважины на нефть по затрубному пространству (40 м³) | 0.13333 | 0.13333 | 0 | 2026-05-27 20:02
Пробный запуск УЭЦН на мерную ёмкость | 0.093333 | 0.093333 | 0 | 2026-05-27 21:09
ДПМ | 7.5134 | 14.6037 | -7.0904 | 2026-05-28 07:29
Монтаж ПА-60/80 | 0.37208 | 0.375 | -0.0029167 | 2026-03-11 21:28
Демонтаж УПА | 0.19125 | 0.1875 | 0.00375 | 2026-03-14 10:49
Монтаж ФА | 0.034167 | 0.020833 | 0.013333 | 2026-03-22 00:04
Стыковка стингера | 0.075417 | 0.14583 | -0.070417 | 2026-03-22 01:52
Демонтаж заземления. Отключение оборудования. Сдача скважины | 0.19583 | 0.78125 | -0.58542 | 2026-03-22 04:13
Переезд бригады на скв. № 2201г к.п. № 23 КНГКМ | 0.60708 | 1.375 | -0.76792 | 2026-03-25 19:34
Переезд бригады | 0.24042 | 0.97917 | -0.73875 | 2026-04-06 05:52
Расстановка оборудования | 0.52463 | 3.6667 | -3.142 | 2026-04-06 09:11
Демонтаж ПВО. Монтаж ПШ ФА | 0.40167 | 0.5625 | -0.16083 | 2026-04-11 02:25
Опрессовка лифта НКТ-73 | 0.07875 | 0.125 | -0.04625 | 2026-04-11 03:19
Демонтаж БГД | 0.21292 | 0.4375 | -0.22458 | 2026-04-11 09:55
Сдача скважины | 0.20667 | 0.875 | -0.66833 | 2026-04-11 12:16
Переезд | 0.21292 | 0.21875 | -0.0058333 | 2026-04-25 00:52
Расстановка БО | 0.28 | 0.30583 | -0.025833 | 2026-04-25 03:41
Контрольный замер сопротивления | 0.05 | 0.041667 | 0.0083333 | 2026-04-29 00:32
Демонтаж оборудования | 1.0442 | 1.0317 | 0.0125 | 2026-04-29 04:56
Опрессовка НКТ | 0.070833 | 0.083333 | -0.0125 | 2026-04-29 05:50
Запуск скважины | 0.32958 | 0.59 | -0.26042 | 2026-04-29 12:44
Демонтаж ПА | 0.41792 | 0.43375 | -0.015833 | 2026-04-29 18:56
Демонтаж БД | 0.13667 | 0.13542 | 0.00125 | 2026-04-29 20:43
Демонтаж | 0.18625 | 0.21875 | -0.0325 | 2026-04-29 23:04
Переезд бригады на скв. №2118 (9 рейсов, L=0,015 км) | 0.03625 | 0.048333 | -0.012083 | 2026-05-01 08:23
Расстановка и подключение оборудования, установка подставок под кабель, монтаж заземлений и 2‑х защитных колпаков | 0.11708 | 0.125 | -0.0079167 | 2026-05-01 11:11
Демонтаж ИВЭ-50, рабочей площадки, УБРСП-80, смена дублирующих задвижек (2 шт.), опрессовка фланцев, демонтаж пригрузов, якорей, приёмного моста, стеллажей, линии долива | 0.25792 | 0.25792 | 0 | 2026-05-06 05:48
Демонтаж блока дросселирования и выкидной линии (10 м) | 0.074167 | 0.33333 | -0.25917 | 2026-05-06 07:35
Демонтаж 2‑х защитных колпаков, заземлений, отключение оборудования, демонтаж подставок под кабель, уборка территории | 0.098333 | 0.098333 | 0 | 2026-05-06 09:56
Переезд бригады на скв. №2200 кп №23 РНМ со скв. №2118 кп №23 РНМ — Ʃ9 рейсов. L=0,005км. | 0.035833 | 0.041667 | -0.0058333 | 2026-05-12 07:52
Расстановка оборудования. Подключение оборудования с установкой подставок под кабель. Монтаж заземлений. Монтаж 2-х защитных колпаков. | 0.11708 | 0.1875 | -0.070417 | 2026-05-12 10:41
Демонтаж ИВЭ-50, РП, УБРСП-80. Смена дублирующих задвижек. Опрессовка фланцевого соединения. | 0.25 | 0.25 | 0 | 2026-05-18 10:11
Демонтаж оборудования. Сдача скважины. | 0.074167 | 0.074167 | 0 | 2026-05-18 15:10
Переезд бригады на скв. №2095 | 0.035833 | 0.041667 | -0.0058333 | 2026-05-20 05:52
Расстановка и подключение оборудования, монтаж заземлений и защитных колпаков | 0.11708 | 0.125 | -0.0079167 | 2026-05-20 08:41
Демонтаж ИВЭ-50, рабочей площадки, УБРСП-80, смена задвижек, демонтаж пригрузов, якорей, мостов, стеллажей, линии долива | 0.25792 | 0.25792 | 0 | 2026-05-28 03:20
Демонтаж блока дросселирования и выкидной линии | 0.074167 | 0.074167 | 0 | 2026-05-28 05:07
Демонтаж защитных колпаков, заземлений, отключение оборудования, демонтаж подставок, уборка территории | 0.098333 | 0.098333 | 0 | 2026-05-28 07:29
Общий итог | 53.4766 | 75.2677 | -21.7911 | 2026-05-28 07:29

## НПВ_по_отв.
Результат | НПВ
Названия строк | Сумма по полю НПВ
(пусто) | 231.5
Организационные | 126
Технические | 9
Общий итог | 366.5

## БВ_по_неделям
Значения
Названия строк | ПВ, % | ПНВ, % | НПВ, %
27.04.2026 - 03.05.2026 | 66.07% | 12.5% | 21.43%
04.05.2026 - 10.05.2026 | 44.77% | 51.06% | 4.167%
11.05.2026 - 17.05.2026 | 19.53% | 34.64% | 45.83%
18.05.2026 - 24.05.2026 | 38.37% | 34.84% | 26.79%
25.05.2026 - 31.05.2026 | 47.55% | 17.92% | 34.52%
Общий итог | 38.7% | 33.73% | 27.57%

## БВ_по_дням
Значения
Названия строк | Сумма по полю ПВ | Сумма по полю ПНВ | Сумма по полю НПВ
Тарасов А.С. | 100.3512 | 31.1488 | 71
2026-05-15 | 0.9744 | 4.0256 | 12
2026-05-16 | 4.84 | 3.16 | 0
2026-05-17 | 0 | 0 | 17
2026-05-18 | 8 | 0 | 2
2026-05-20 | 3.02 | 8.98 | 0
2026-05-21 | 8.998 | 3.002 | 0
2026-05-22 | 10.8688 | 3.1312 | 0
2026-05-24 | 15.71 | 0.29 | 0
2026-05-25 | 8.11 | 2.39 | 5.5
2026-05-26 | 3.64 | 0.36 | 10
2026-05-27 | 8.19 | 5.81 | 0
2026-05-28 | 7 | 0 | 9
2026-05-29 | 2.5 | 0 | 0
2026-05-30 | 14.5 | 0 | 3.5
2026-05-31 | 4 | 0 | 12
Епифанов Д.Б. | 44.82 | 64.68 | 18
2026-05-20 | 0 | 2 | 0
2026-05-21 | 2 | 10 | 0
2026-05-22 | 10 | 0 | 0
2026-05-23 | 0 | 24 | 0
2026-05-24 | 0.87 | 7.13 | 0
2026-05-25 | 3.55 | 4.45 | 0
2026-05-26 | 0.97 | 1.03 | 8
2026-05-27 | 0 | 0 | 10
2026-05-28 | 8 | 0 | 0
2026-05-29 | 5.43 | 16.07 | 0
2026-05-30 | 6 | 0 | 0
2026-05-31 | 8 | 0 | 0
Жабин П.П. | 45.154 | 51.426 | 76
2026-05-03 | 6.41 | 0.34 | 0
2026-05-04 | 1.48 | 3.52 | 3
2026-05-05 | 6.83 | 0 | 0
2026-05-06 | 10.93 | 6.07 | 0
2026-05-07 | 7 | 0 | 0
2026-05-08 | 0 | 7 | 0
2026-05-09 | 0 | 7 | 0
2026-05-10 | 0 | 7 | 0
2026-05-11 | 8.8818e-16 | 7 | 0
2026-05-12 | 0.504 | 6.496 | 0
2026-05-13 | 0 | 0 | 7
2026-05-14 | 7 | 0 | 0
2026-05-15 | 8.8818e-16 | 7 | 0
2026-05-16 | 0 | 0 | 16
2026-05-17 | 0 | 0 | 7
2026-05-18 | 0 | 0 | 14
2026-05-19 | 0 | 0 | 24
2026-05-20 | 5 | 0 | 5
Вдовин И.О. | 80.5564 | 88.8636 | 28
2026-05-02 | 4 | 0 | 0
2026-05-03 | 8.09 | 3.16 | 6
2026-05-04 | 11.96 | 4.04 | 0
2026-05-05 | 12.56 | 4.61 | 0
2026-05-06 | 2.5 | 4.5 | 0
2026-05-07 | 6.97 | 10.03 | 0
2026-05-08 | 0 | 17 | 0
2026-05-09 | 8.94 | 4.06 | 4
2026-05-10 | 6.042 | 10.958 | 0
2026-05-11 | 0.4544 | 16.5456 | 0
2026-05-12 | 0 | 8 | 9
2026-05-13 | 9.74 | 2.26 | 5
2026-05-14 | 9.3 | 3.7 | 4
Общий итог | 270.8816 | 236.1184 | 193

## БВ_общий
Значения
Сумма по полю ПВ | 399.3316
Сумма по полю ПНВ | 450.1684
Сумма по полю НПВ | 366.5

## Топ_НПВ_по_неделям
Результат | (несколько элементов)
Названия строк | Сумма по полю Макс (ПНВ; НПВ)
27.04.2026 - 03.05.2026 | 9.37
НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 6
ПНВ: Монтаж УПА | 3.16
ПНВ: Монтаж БО | 0.21
04.05.2026 - 10.05.2026 | 67.59
ПНВ: Передвижка УПА | 41.03
ПНВ: Завоз Тех. вода | 16.06
ПНВ: Демонтаж УПА | 10.5
11.05.2026 - 17.05.2026 | 88
НПВ: Ожидание разрешения Устранение Предписания | 32
НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 24
НПВ: Орг. простой Подготовка Скважина | 16
ПНВ: Монтаж БО | 16
18.05.2026 - 24.05.2026 | 95.2048
НПВ: Ожидание персонала Ожидание Персонал | 45
ПНВ: Демонтаж УПА | 29.2248
ПНВ: Подъем УЭЦН | 20.98
25.05.2026 - 31.05.2026 | 55.55
НПВ: Ожидание Персонал | 26.5
ПНВ: Подъем УЭЦН | 15.55
НПВ: Ожидание МТР | 13.5
Общий итог | 315.7148

## БВ_вахт
Значения
Названия строк | Сумма по полю ПВ, % | Сумма по полю ПНВ, % | Сумма по полю НПВ, %
| 63.19% | 36.81% | 0%
Жабин П.П. | 0% | 0% | 100%
Вдовин И.О. Жангазиев С.К. | 40.8% | 45.01% | 14.18%
Жабин П.П. Керимов Н.К. | 29.4% | 37.65% | 32.95%
Тарасов А.С. Жангазиев С.К. | 26.57% | 13.82% | 59.62%
Жабин П.П. Жангазиев С.К. | 41.67% | 0% | 58.33%
Тарасов А.С. Штыкин А.А. | 57.5% | 15.92% | 26.58%
Епифанов Д.Б. Жангазиев С.К. | 33.11% | 52.71% | 14.18%
Шипунов С.И. | 46.88% | 32.29% | 20.83%
Епифанов Д.Б. Хохряков В.Я. | 22.87% | 59.42% | 17.71%
Епифанов Д.Б. Шипунов С.И. | 30.76% | 52.57% | 16.67%
Хохряков В.Я. | 18.74% | 62.51% | 18.75%
Жабин П.П. Титов А.А. | 0% | 0% | 100%
Арбузов А.В. | 0% | 0% | 100%
Титов А.А. | 0% | 0% | 100%
Жабин П.П. Арбузов А.В. | 0% | 0% | 100%
Общий итог | 32.84% | 37.02% | 30.14%

## НПВ_по_группам
Результат | НПВ
Названия строк | Сумма по полю Макс (ПНВ; НПВ)
Ожидание разрешения | 202
(пусто) | 70.5
Ожидание персонала | 69
Общий итог | 341.5

## КПВ_вахт
Этап | (Все)
Названия строк | Сумма по полю % ПВ
(пусто) | 29.49%
Жангазиев С.К. | 36.32%
Керимов Н.К. | 29.4%
Штыкин А.А. | 57.5%
Шипунов С.И. | 38.82%
Хохряков В.Я. | 20.81%
Титов А.А. | 0%
Арбузов А.В. | 0%
Общий итог | 0.3284

## Топ_ремонтов
Категория работ | Ремонт
Результат | НПВ
Названия строк | Сумма по полю Часы
Замена | 9
ПВО | 5
Запорная арматура | 4
Ремонт | 7.5
ПВО | 6
УПА | 1.5
Общий итог | 16.5

## Топ_ПНВ
Результат | ПНВ
Названия строк | Сумма по полю ПНВ
Циркуляция | 149.31
Монтаж_демонтаж | 141.414
СПО | 55.862
Общий итог | 346.586

## Рейсовая_скорость
Категория работ | Вспом_работы
Названия строк | Сумма по полю Рейсовая скорость
Жангазиев С.К. | 0
Керимов Н.К. | 0
Штыкин А.А. | 0
Шипунов С.И. | 0
Хохряков В.Я. | 0
Титов А.А. | 0
Арбузов А.В. | 0
Общий итог | 0

## Анализ ДТ
Названия строк | Приход ДТ, л | Расхождение расходов ДТ, л | Приход ДТ, л | 20000
2026-04-18 | 20000 | #NAME? | Остаток ДТ, л | #REF!
2026-04-19 |  | #NAME? | Остаток ДТ, м3 | #REF!
2026-04-23 |  | #NAME? | Фактический расход | #REF!
2026-04-24 |  | #NAME? | Нормативный расход ДТ, л | #REF!
2026-04-25 |  | #NAME? | Расхождение расходов, Л | #NAME?
2026-04-20 |  | #NAME? | Расхождение расходов, % | #NAME?
2026-04-21 |  | #NAME?
2026-04-22 |  | #NAME?
Общий итог | 20000 | #NAME?
|  |  | Приход ДТ | 20
|  |  | Остаток ДТ | #REF!
|  |  | Нормативный расход ДТ | #REF!
|  |  | Перерасход ДТ | #NAME?