## Sheet1
ПЛАН РАБОТ
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ
1. Геолого-технические данные по скважине:
Категория скважины по опасности ГНВП и ОФ | 3
Назначение скважины | Добывающая
Способ эксплуатации | Механизированный
Состояние скважины по фонду / дата / причина | В работе
; Эксплуатационный горизонт | Ю1-2
Начата бурением / Закончена бурением | 19.12,2017/05.01.2018
Начата освоением / Закончена освоением | 20.03.2018/07.04.2018
Дата ввода в эксплуатацию | 27.06.2018
Пробуренный/ Искусственный забой, м | 2598 м/2582,5 (ЦКОД-146)
Текущий забой, м | 2582.5 (ГФР от 10.10.2022 г.)
Альтитуда стола ротора, м | 143,4
Превышение стола ротора, м | 6,94
Конструкция (глубина по стволу): | Диам.» мм | Интервал | Гр. прочн. | Тол. ст, мм | Ицем., м
Направление | 324 | 0-47 | д | 8.5 | 0
Кондуктор | 245 | 0-1152 | Й-8ОС | 8.9 | 0
Эксплуатационная колонна | 146 | 0-212.67 | К-800 | 8.5 | 68,7
Эксплуатационная колонна | 146 | 212.67 - 2595 | 1-55 | 8.5 | 68,7
Комментарий к конструкции
Испытание э/колонны на герметичность, дата | Эксплуатационная колонна опрессована давлением 230 атм. Герметично. 24.03.2018 г*
Оборудование устья | КОС1-35-146x245 4 К1ХЛ № 181; АФК2-65х35- 4.06 К1 ХЛ № 245
Межколояное давление, кгс/см3 | 0
Шаблонирование: дата / диаметр / длина / Нел | 24.03.2018 г. / 124 мм./Е-2м/2542,1 м.
Устьевые давления на дату ремонта, кгс/см3 | Рбуф = 10,4; Рзатр=10,8
Макс, ожидаемое давление на устье, кгс/см3 | юо
Кровля пласта (по стволу/по вертикали / абс.отм), м | 2562.8 /2513.07 /2369.7
Пластовое давление, кгс/см3 | 184.9 (КВД от 17.04.2026 г.).
Максимальный угол наклона | 14,24’ на гл. 1180 и.
Интервалы наборы кривизны (более 2о на 10м) | 1,01е/10 м на глубине 190 м.
Сведения об интервалах перфорации | Дата | Интервал | Тип зарядов | Плотность | Всего
| 26.03.2018 | 2562,6-2566,6 | ЗПК-102 АТ-М-04 + ЗПК-89 АТ-М-10 | 19 | 76
Данные о наличии цементных мостов
Текущий ремонт скважины Я? 435 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая дата начала ремонта: 15.06.2026
Ранее выполненные работы по оценке тех.состояния и ремонту скважины |  | 20-28.03.18 Освоение. ПР к ГРП. 28 03-7.04.18 ЗР после ГРП 14.08-20.08.2018 Техническое обслуживание ЭЦП 27.11.2018 Ингибиторная обработка ЭЦН 11,05.2019 Ингибиторная обработка ЭЦН 29.10.2024, 02.11.2024, 20.03.2025, 06.10.2025, 06.04.2026 - Ингибиторная обработка ЭЦН 21.03.2021 Ингибиторная обработка ЭЦН 08.10-12.10.2022 ТО ЭЦН 05.06-11.06.2024 ТО ЭЦН 29.10.2024 Ингибиторная обработка ЭЦН 02.11.2024 Ингибиторная обработка ЭЦН 20.03.2025 Ингибиторная обработка ЭЦН 06.10.2025 Ингибиторная обработка ЭЦН
Осложнения в стволе скважины |  | Нет
Дебит скважины до ремонта: |  | 16,9 г:. З/гут; 10 тц/сут; 24,1%
Дебит скважины после ремонта:
Состояние ПО: ПО / Нсп; Доп.оборудование / Нсп |  | 0215ЭЦНАКИ5-30-2530 Нсп"2368,05м;11 Стоп-кольцо", Оди-ЗЗим, Нсп - 802,95 м.
Газовый фактор, мУг: |  | 133,2
Межремонтный период сутки; |  | 667
Муфты эксплуатационной колонны:
Состояние НКТп | Э, мм | Длина, м | Кол-во, шт | Гр. прочн. | СПО | ННО.сут
| 73 | 2366,7 | 227 | "Е" ТСЗОООГ | 0,5 | 717 (на 02.06.26)
Планируемая скважина "донор"
Ожидаемая дата начала ремонта: |  | 15.06,2026
Комментарий ТКРС:
Комментарий плана работ:
2. Цель ремонта:
(Основная) ТР 5.011 - Техническое обслуживание ЭЦН
3. Мероприятия по предотвращению аварий, инцидентов и осложнении.
3.1. Общие положения
3.1 1 Бригада КРС оснащается сбсруйсаянием, инструментом,, приспособленными а соответствии1 с табелем технического оснащения бригад КРС.
3-1,2 Мастер бригады КРС отвечает та:
- у¦»мплектс1миностр и обученность бригады;
- обвенеченке бригады необходимыми инструментами, материалами, КИП, средствами технологического контроля;
- техническое состояние ПВО;
- качество ведения и сохранность первичной документации;,
- наличие необходимых РД, плана работ, ПЛА;
- оформление темпов используемого аварийного инструмента я приспособлений;
3.1 3 Бурильщик отвечает м:
-долив скважины;
- качество и регистрацию параметров раствора;
- контроль та наличием необходимого объема раствора;
- исправность ПВО;
- наличие и работоспособность шаровых кранов, обратных клапанов;
- ведение меры технологического инструмента и подвесок НКТ;
- достоверность записей 1 первичны к документа к;
3.1.4 Замеры пластового да алей ня должны быть давностью не белее Ь-та месяцев до начала ремонта.
3.1,5. Все глубины в плане работ указываются ст стола ротора.
3.1.6. Рабочее давление при проведении работ не ДОЛЖНО превышать давления опрессовки эксплуатационной кодеины.
3.1.7. Скорость подъема к спуска НКТ с закрытым проходным сечением («экер, аварийный инструмент тд.) не должна превышать 0,25м/с. В процессе подъёма НКТ:
- не допускать превышение нагрузки над весом подвески НКТ более чем на 28%;
- обеспечить постоянный долив скважины с поддержанием уровня на устье;
3,1 8 Все изменения в плане работ согласовываются:
Главным инженером проекта ООО "Победит Холдинг'’, главным геологом АО Газпром добыче Томск" и командиром Томского ВО филиала Восточно-Сибирская 84 ОСО "Газпром гаюбеэодясность"
3.2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы
3.2.1 Ознакомить бригаду с планом работ, ПЛА - лсд роспись
Ответственный: Мастер ЦКРС
3.2.2 . Провести с записью в журнале внеочередные инструктажи:
- по ПБ и ОТ;
- по предупреждению возникновения ГНВП к открытых фонтанов при освоении и капитальнее» ремонте нефтяных и газовых скважин;
- по плану ликвидации возможных аварии при производстве КРС;
Ответственный; Мастер ЦКРС
3.2 3. Провести г вахтами учебы не тревоги:
- учебную тревогу по плану ликвидации аварий при промэвэдепге КРС:
- по сигналу «Выброс*;
Ответственный: Меггер ЦКРС
3.2.4. Проверить состояние сред пн пожаротушения, индивидуальной зашиты, комплектность и состояние технических средств по предупреждению и ликвидации ГНВП
Ответе? венный: Мастер ЦКРС.
3.2,5. Принять меры но охране окружающей среды, предотвращению роад ива жидкости глушения и засорения территории площадки.
Ответственный: Мастер ЦКРС
3.2.6. Перед началом работ провести контроль ГЭС на устье скважины
Постоянный контроль производить с периодичностью 2 замера в смену с занесением результатов в журим регистрации анализов
Ответственный; Мастер ЦКРС
3 2.7 При перерывах э работе производить герметизацию устья. Перед снятием запорной арматуры с устья производить технологический отстой скважины не менее 6ч (При наличии проявлений газа
руководствоваться п 1040 П6НГП)
Ответственный: Мастер ЦКРС
3,2.8 Обеспечить запас жидкости глушения (ЖГ)
а) Плотность ЖГ:
(ЖГ - О 77227 глм\
ЖГ принимается плотностью 1,01 г/см'
6) Запас жидкости глушения без учет* объема заглушенной скважины определяется;
Непосредственно ил скважине - 67.50557 м1.
Ответственный; Мастер ЦКРС
3.2 9
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ Ожидаемая дата начала ремонта: 15.06.2026
а) Оформить Акт передачи скважины з ремонт, указать состояние:
* устъеоой обвязки;
- кустовой площадки с радиусом 50 негров вокруг ремонтируемой скважины;
- подъездных путей
5 ) Получить наряд-допуск на право ведения работ из взрывоопасном объекте.
Ответственный: Мастер ЦКРС. Мастер ЦДНГ.
5 .2.10 Обеспечить круглосуточную работу не скважине НА-32 О, ПЛ У [в зимник период времени;
Ответственный: Мастер ЦКРС
32 II
I. До начала работ бригада, производящая работы, должна пройти инструктаж по технике беаопясиости Инструктаж проводит руководитель работ.
2 Все емкости для кислоты к щелочи устанавливают нз расстоянии не менее 50 м от устий сквямины. Расстояние между емкостями дол мял быть не менее I м
3 . Запрещается производить закачку кислоты в темное время суток к при скорости астра белее 12 мг
Во время скачки и продажи жидкости при кислотной обработке или гилрохислотном разрыве присутствие людей ногте устья скважины и у нагнетательных трубопроводов запрещается Пуск в ход
агрегатов разрешается только после удаления люден, не связанных с непосредственным выполнением работу агрегатов,, за прадеды опасной зоны
4 - При прИПЛОМеннк водного раствора соляной кислоты (кислота вливается о воду, а нс наоборот).
5 . Работники бригады должны быть обеспечены защитными средствами, предусмотренными при работе с кислотой.
При работе с концентрированными кислотами необходим фильтрующий промышленный противогаз марки В.
3.3. Мероприятия по яротивофоятанной безопасности
УЗ 1 Обеспечить контроль за соседними скважинами на наличие проявлений грнфонсобразовання, давления в мелкодонных пространствах и изменениями устьевых давлении с записью в журнале
проверки условий труда.
Ответственный: Мастер ЦКРС
3 3.2 При продолжительной остановке ремонтных работ необходимо спускать трубы На максимально возможную глубину, но нс меньше минимально необходимой. Минимально необходимая глубина
спуска труб в скважину определяется, исхода из условия обеспечения Противодействия выталкиванию их при полном опорожнении ствола скважины от жидкости в случае газонефтепрохаленид
Необходимая глубина спуска труб в скважину определяется но формуле: I.« 10 х 8 х Р/д
где I - глубина спуска труб, м;
5 - площадь сечения труб по наружному диаметру, см2;
Р - ожидаемое мяксиматькот давление на устье скважины, МПа;
п - масса одного погонного метра труб, спускаемых в скважину, кг.
НКТ -73 (5,5ММ}- 5- 41,83см2;ч- 9,47кг; Р» ЮМПа-Ь- 10 х 41.83 х 10/9,47 = 441,7м
ТТ-73/НКВ-73-5-41.83см2;ч= Ю,2кг; Р= ЮМПя-Ь- 10х41^3х 10/10.2 ’ 410,1 м
НКТ-88,9 - 5 - 62.04СМ2; о ’ 13,68кг; Р - ЮМПя-Ь» 10X62.04 X Ю/ 13.68 • 453.5«
НКТ - 60 (5мм) ■ 5 - 28,54см2, о - 7,01кг; Р - ЮМЛа - Ь • 10 х 28,54 х 10/7,01 • 407,1 м
СБТ • 73 • 5 - 41.83см2; о - 16.41кг; Р - ЮМПа - Е » 10 х 41.83 х 10/16,41 - 254.9 м.
Ответственный: Мастер ЦКРС
3 .3 3. Расчет безопасного уровня жидкости в скважине:
ДляЖГ плотностью 1,01 г/см’:
Минимальный столб жидкости Ь • Р / ря:
К - 1921.56151 м
Минимальный уровень раствора в скважине ниже устья (разница между полным столбом, к минимальны*?):
И-К « 591 50849 м
Ответственный: Мастер ЦКРС.
4. Порядок ведения работ
№ п/ п | Выполняемые работы | Ответственный | Нормативный документ | Нормативное время** (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
1 | Согласование отклонений от плана работ проводить с геологической и технологической службами АО «Газпром добыча Томск» только по электронной почте. В ночное время (с 20:00 до 08:00} производить через промыслового диспетчера ЦПДС АО «Газпром добыча Томск» на месторождении. | Мастер ЦКРС
2 | ЗАЯВКА НА СЛЕЦ. ТЕХНИКУ В АО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК" ПОДАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА РАБОТ | Мастер ЦКРС |  | -
3 | Принять не позднее даты и/или периода начала производства ТКРС , установленной (ого) План-заказом, скважину и прилегающую территорию у ЦДНГ по Акту приема-сдачи скважины 8 ремонт. | Мастер ЦКРС |  | •
4 | Переезд бригады на скв. № 435 к.п. № 26 КНГКМ соскв№600 к.п. №6РНМ 14 рейсов Ь = 15,881км. СОСТАВИТЬ И ПОДПИСАТЬ АКТ НАЧАЛА РАБОТ. | Мастер ЦКРС | Распоряжение № 12 | 19.33 | 0
5 | Произвести: 1. Расстановку оборудования согласно схемы 14 шт. 2. Установку заземлений 14 шт. 3. Подключение оборудования к электросети 8 шт. 4. Установку подставок под кабель 35 шт. 5. Демонтаж 3-х лубрикагорных площадок. 6. Монтаж 2-ух защитных колпаков. | Мастер ЦКРС | §43. л. 1; 5 25. п. 1;§41.п.1;§26.; §42.п. I; НИС 2013 Часть 1. Приказ № 63, | 0.33 | 4.86
6 | Смонтировать нагнетательные линии и опрессовать на пол утора к ратное давление от максимального рабочего давления Р и 15 МПа, предусмотренного планом работ в соответствие с п. 1218 ПБНГП. Блок долива установить согласно п. 1223 ПБНГП. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" | § 5. п. 2; § 116, п. 4; НИС 2013 Часть 1. | 0.32 | 0.12
7 | НАБОР ТЕХ. ВОДЫ ПРОИЗВОДИТЬ СО СКВАЖИНЫ ППД № 423 куст № 26 КНГКМ. 1. Произвести монтаж/демонтаж линии для набор тех. воды Ь=15 м 2. Произвести набор в емкости тех. воды $жг.“ 1,01 г/см3 в объеме 56,2 м3 (46,2 м3 на глушение + 10 м3 долив) 3. Обработать техническую воду ПАВ СНПХ-ПКД-0515 0,03% в У= 56,2 м3 и передать пробу в лабораторию ХА КНГКМ на анализ КВЧ, плотность воды. 4. Жидкость глушения в V = 67,5 м3 завозим параллельно монтажу подъёмного агрегата. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Супервайзер АО ‘Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | Приказ № 63, § 29.; § 30.; НИС 2013 Часть 1. | 8.99 | 0.43
8 | Произвести: 1. Опрессовку на рабочее давление превентор ППСГ-2Ф-180х35 с трубными плашками 73 мм совместно с запорной компоновкой до установки на устье в присутствии районного инженера Томского ВО филиала В СВЧ ООО "Газпром газобезопасность". (дать заявку на представителя Томского ВО филиала В СВЧ ООО "Газпром газобезопасность" за 48 часов), СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. ПРИ ОПРЕССОВКЕ ПРЕВЕНТОРА , РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПИСЬМОМ ОТ 12.03.2026Г № ВСВЧ/1803. ОБ ОПРЕССОВКЕ ПРОТИВОВЫБРОСОГО ОБОРУДОВАНИЯ | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО ‘Газпром добыча Томск" | § 116. п. 4, 2,5,3; НИС 2013 Часть 1. | 0 | 0.32
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая дата начала ремонта: 15.06.2026
№ п/ п | Выполняемые работы | Ответ ственн ый | Нормативный документ | Нормативное время** (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
9 | Произвести: 1. Опрессовку лифта НКТП-73 на Р = 6 МПа п присутствии оператора ЦДПНГиК. 2. Опрессовку обратного клапана обвязки ФА на Р ■ 4 МПа в присутствии оператора ЦДПНГиК- СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Оператор ЦДПНГиК АО Газпром добыча Томск" | § 64. п. 1.; § 63. п. 1;НИС 2013 Часть 1, | 0 | 0 63
10 | В процессе глушения отобрать 3 пробы (в начале, середине, конце процесса глушения после фильтра). Передать пробы в ХА КНГКМ на анализ КВЧ и плотности веды. Документы с результатами анализа предоставить вместе с документами при сдаче скважины из ремонта. | Мастер ЦКРС |  |  | •
II | 3. СБИТЬ СК спец, ломиком 6 " 30мм (НКТ с покрытием. Перед сбросом замерить диаметр ломика с фотофикс а цием, отразить данные в сводке, составить акт) 2, Произвести глушение скважины раствором плотностью 1,01 г/см3 прямой промывкой на коллектор в 2 цикла. 3. Первый цикл глушения - 27,5 м3. 4. Произвести отстой между циклами (замещение раствора глушения) - 1,78 часа. 5. Второй цикл глушения -14 м3. 6. Технологическая стоянка - 3 часа, 7. Разрядить скважину до атмосферного давления. 8. Долить скважину раствором глушения. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | § 3. л. 5; НИС 2013 Часть 1. Приказ № 63, РД153-39-023-97 ПБНГП. | 9.47 | 0
12 | 1. В случае отрицательного сбитня СК-73 спец, ломиком диаметром 30мм со фторопластовым наконечником, по согласованию с ведущим геологом АО "Газпром добыча Томск", произвести глушение скважины обратной промывкой раствором плотностью 1,01 г/см3 в V® 46,2 м3. 2. Технологическая стоянка - 3 часа. 3. Разрядить скважину до атмосферного давления. Долить скважину раствором глушения - 0,5 часа СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО “Газпром добыча Томск" | & 4. п. 4; НИС 2013 Часть 1. ПБНГП. Приказ №63. | 7.72 | 0
13 | Произвести: 1. Монтаж подъемника УБРСП-80 согласно ТУ и правил ПБ. 2. Устройство 2-х якорей. 3. Установку пригрузов 2 комплектов. 4. Монтаж приемного моста. 5. Монтаж трёх облегченных стеллажей. 6. Монтаж рабочей площадки. 7. Монтаж спайдера СУ-80. 8. Монтаж гидроключа ГКШ -1500. 9. Монтаж ИВЭ-50. 10. Испытание якорей. | Мастер ЦКРС | § 18.; 5 37. п. 1;5 57. п. 1;§56. п. 1; §33 л 1;§38.п. 1; § 103. п. 1; § 52. п. 1; §40. л 2; § 102. л. 1; НИС 2013 Часть 1. | 0 | 7.24
14 | При наличии избыточного давлен ня, по согласованию с ведущим геологом ОМРМ АО ‘'Газпром добыча Томск", произвести промывку скважины с целью дегазации скважины, жидкостью глушения плотностью 1,0! г/см3. Норма времени дана в расчете на 35м3. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ФОТОГРАФИИ МАНОМЕТРОВ. ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРОИЗВЕДЕННОГО ФОТОСНИМКА. ФОТОГРАФИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ К АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. СОСТАВИТЬ ТРЁХСТОРОННИЙ АКТ С СУПЕРВАЙЗЕРОМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК" | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | Приказ № 63, | 2.2 | 0
15 | Произвести запуск бригады КРС в работу пусковой комиссией согласно Положения “О вводе в работу бригад текущего, капитального ремонта, испытания и освоения скважин и смонтированных установок на объектах АО «Газпром добыча Томск». Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на ТКРС. Готовность скважины к ремонту оформить актом- | Мастер ЦКРС. Супервайзер АО "Газпром добыча Томск"
16 | Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на демонтаж елки АФ. (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции). | . Супервайзер АО "Газпром добыча । Томск", Мастер ЦКРС |  |  | •
17 | - ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТКРС ПРОВОДИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ПО ВРЕМЕНИ И ДАТЕ С ИВЭ-50. - ПРОИЗВОДИТЬ 100% ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (ВИК) ПОДНЯТЫХ НКТ, С КАЛИБРОВКОЙ МУФТОВОЙ И НИППЕЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ РЕЗЬБ НКТ, НА СТЕЛЛАЖАХ ПРИЕМНОГО МОСТА. КАЛИБРОВКУ РЕЗЬБОВЫХ ЧАСТЕЙ КАЖДОЙ НКТ ПРОИЗВОДИТЬ ПОСЛЕ УКЛАДКИ НА СТЕЛЛАЖИ ЦЕЛОГО РЯДА НКТ; - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВИК ПОДВЕСОК НКТ ПРОВОДИТЬ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА (СУПЕРВАЙЗЕРА) И ВИДЕОРЕГИСТРАЦИЕЙ; - КАМЕРА ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ ДОЛЖНА УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ФИКСИРОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ВИК КАЖДОГО РЯДА ПОДНЯТЫХ НКТ (МУФТОВОЙ И НИППЕЛЬНОЙ ЧАСТЕЙ РЕЗЬБ НКТ); - СОСТАВИТЬ АКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВИК С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИК - ПРИ ЗАКРЫТИИ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ВИДЕОФАЙЛ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВИК ПОДВЕСКИ НКТ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФАЙЛ С ИВЭ-50 ДЛЯ ПРОСМОТРА МОМЕНТА СВИНЧИВАНИЯ НКТ ГИДРОКЛЮЧЕМ. | Мастер ЦКРС .
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая дата начала ремонта: 15.06.2026
№ п/ «1 | Выполняемые работы | Ответственный | Нормативный документ | Нормативное время** (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
15 | Мастеру КРС совместно с электромонтёром УРиЭ УЗ ЦП и супервайзером произвести контрольный замер изоляции до и после разделки кабельного ввода. РУБКУ КАБЕЛЯ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Представитель ЭПУ
19 | 1. Мастеру КРС совместно с супервайзером и мастером ДНГ ЦДПНГиК АО "Газпром добыча Томск" произвести визуально - инструметэльный контроль резьб ПЛАНШАЙБЫ ФА И ПОДВЕСНОГО ПАТРУБКА. ПРОИЗВЕСТИ ФОТОФИКСАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДВЕСНОГО. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 2, При необходимости произвести замену подвесного патрубка с покрытием на новый (поставка ООО "Победит Холдинг*'). | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС, Мастер добычи АО “Газпром добыча Томск"
20 | Произвести: 1. Снять кабель с кабельной эстакады. 2. Демонтаж елки АФ. 3, Демонтаж кабельного ввода. 4. Подготовить ФА для ревизии (пропарка ФА). Падать заявку на ревизию ФА в условиях мастерских ЦДНГ КНГКМ и замену задвижек на трубной головке фонтанной арматуры АО «Газпром добыча Томск». Заявка подается представителем подрядчика за 48 часов до начала производства соответствующей операции а ЦПДС АО «Газпром добыча Томск» на обеспечение необходимым оборудованием и представителем заказчика. | Супервайзер АО 'Газпром добыча Томск ’, Мастер ЦКРС | Приказ № 63. § 74.; & 191. и. 2; 5 185 п. 1; НИС 2013 Часть!. | 05 | 1.6
21 | При отрицательном результате срыва планшайбы АФ произвести расхаживание подвески с У ЭЦН со ступенчатым увеличением веса на крюке до 47 тн в течении 1,5 часа. В случае отрицательного результата дальнейшие работы согласовать с геологическим и технологическим отделом АО’ "Газпром добыча Томск" по средствам электронной почты. | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | Приказ №63. | 2 | 0
22 | 1. Смонтировать превентор П ПС Г-2Ф- 180x35 с трубными плашками 73мм (опрессованный до установки на устье). 2. Произвести монтаж 2-х отбойных щитов ПВО, с установкой 4-х дистанционных штурвалов ручного управления согласно типовой схемы обвязки устья скважин противовыбросовым оборудованием ОП2-180/65x35 (ОП2-160/65x35) при текущем ремонте нефтяных эксплуатационных скважин с АНПД и низким газовым фактором и капитальном ремонте скважин ПОД на Остан мне ком, Пинджимском, Мирном, Казанском, Болтном, Рыбальном месторождениях АО «Газпром добыча Томск» при СПО, ПВР, ГИС, промывке От 25.03.2026 3. Произвести монтаж СУП СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО 'Газпром добыча Томск'' | Приказ № 63. § 115.; НИС 2013 Часть 1, | 3 | 0 67
23 | 1. Произвести монтаж, спуск и посадку пакера на глубину 30 м. 2. Произвести опрессовку ПВО с пакером на Р а 23 МПа. 3. Производить видеорегистрацию опрессовки с момента начала закачки жидкости, для создания давления, и до окончания опрессовки с фиксацией показании манометра. 4. При закрытии объемов работ предоставлять видеофайлы с проведением о прессовок. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" | § 124. п. 1; § 116 п. 4, 3; § 126. п. 1; НИС 2013 Часть 1. НИС 2013 Часть 2. | 0 | 0.87
24 | Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского 30 филиала В СВЧ ООО ''Газпром газобезопасность" на дальнейшее производство работ после опрессовки ПВО на устье скважины. (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции). | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск”
25 | Произвести опрессовку задвижек трубной головки АФ ЗД № 3, 9, Ю на давление опрессовки Э/К Р = 23 МПа, в присутствии районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" и оператора ЦДПНГиК. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Оператор; ЦДПНГиК АО "Газпром добыча Томск" | § 116. п. 4,3; НИС 2013 Часть 1. | 0 | 0.75
26 | В случае нс герметичности ЗД № 3, 9 произвести работу комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на демонтаж не герметичных задвижек № 3, 9 (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции) | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС
27 | В случае негерметичности ЭД № 10 АФ произвести её замену. Произвести замену ЗД№ 3,9 АФ СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" | § 84.; НИС 2013 Часть 1 | 0 | 2.15
28 | 1. Опрессовать фланцевые соединения после установки ЗД№ 3,9,10 на давление опрессовки Э/К Р - 23 МПа в присутствии оператора ЦДПНГиК и районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезоп ясность". СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить , акт готовности. Подучить разрешение районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" на дальнейшее производство работ. (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезопасность" подать за 48 час до начала операции). 2. Произвести срыв и подъём пакера с гл. 30 м. | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск”, Мастер ЦКРС | НИС 2013 Часть 2.5 116. п. 4,3,2; § 131. п. 1; § 132. п.1; НИС 2013 Часть 1. | 0 | 0.69
Текущий ремонт скважины № 43 5 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая дата начала ремонта: 15 06.2026
п | Выполняемые работы | Ответственный | Нормативный документ | Нормативное время"* (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
29 | В случае сбитня СК спей, ломиком, перед подъёмом УЭЦН произвести прямую промывку скважины раствором глушения в У=26,5мЗ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск” | § 153. п. 1; § 154. п. 1; НИС 2013 Часть 1. | 1.42 | 0
30 | В случае не сбитня СК спец, ломиком, перед подъёмом УЭЦН произвести обратную промывка скважины раствором глушения в V = 30,8 м3. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО “Газпром добыча Томск” | § 154. п. 1;§ 153. п. 1; НИС 2013 Часть 1. | 1.56 | 0
31 | 1. Произвести подготовительные и заключительные работы перед подъёмом и после подъёма УЭЦН с заполнением документации (с установкой подставок 5 шт). 2. Произвести подъём 0215ЭЦ НАК И 5-30-2530 с глубины 2368,05 м. (227 шт) При подъеме производить визуально-инструментальный контроль НКТП-73мм 3. Подъем НКТП осуществлять в соответствии с регламентом «По учету и эксплуатации насосно-компрессорных труб в АО «Газпром добыча Томск», ПОДЪЕМ ПРОИЗВОДИТЬ С ВИЗУАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ НКТП-73. 4. Подъём производить с постоянным доливом скважины жидкостью глушения. | Супервайзер АО Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС, Представитель ЭПУ | Приказ № 63. § 36. п. 1; §43. п. 1; НИС 2013 Часть 1. НИС 2013 Часть 2. | 4.05 | 11.99
32 | Произвести демонтаж 0215ЭЦНАКИ5-ЗО-2530 (3 секции насоса + г/с) согласно регламенту. Заявки на монтаж/демонтаж и завоз оборудования подать за 24, 12, 2 часа в ЦПДС АО «Газпром добыча Томск». СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск"» Представитель ЭПУ , Мастер ЦКРС, Ведущий инженер ДНГ УНГП АО "Газпром добыча Томск" | § 197. п. К НИС 2013 Часть 1. Приказ № 63. | 4.83 | 0.2
33 | Силами ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» произвести отбивку забоя скважины. Заявку подать за 48 часов до производства работ. По согласованию с геологической службой АО "Газпром добыча Томск" произвести нормализацию забоя до искусственного, при нормализации произвести скреперование э^ в интервале 2345-2410 м. | Начальник партии ООО "Газпром недра” ПФ “Востокгазгеафиз ика”, Мастер ЦКРС, Супервайзер АО Газпром добыча Томск" | Приказ № 63 | 4 | 0
34 | 1. Снять со стеллажей НКТП-73мм - 227 шт. поднятые из скважины. 2. Уложить на стеллажи ТТ-73мм - 287 шт. | Супервайзер АО 'Газпром, добыча. Томск", Мастер ЦКРС | §46. п. 2, 1; НИС 2013 Часть). | 3.34 | 0
35 | 1. Произвести спуск компоновки: "перо” ТТ-73мм + хвостовик ТТ-73мм 170м + скрепер 146 мм до глубины 2345м.(скрспер), "перо" на глубине 2 515м 2. Произвести скреперование в интервале 2345-2410м Юраз на трубу. 3. Произвести промывку скважины от продуктов скреперования на глубине 2582,5 м (искусственный забой скважины) в V”30,5м3. | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | §97. п. 2.1;8 154. п. 1; § 98.; НИС 2013 Часть 1. НИС 2013 Часть 2. | 1.02 | 19.27
36 | Произвести подъем компоновки: персТТ-73мм + хвостовик ТТ-7Змм 170м * скрепер 146мм с глубины 2582,5 м до глубины 410,1 м. (221 шт). Подъём производить с постоянным доливом скважины раствором глушения | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | НИС 2013 Часть 2. | О | 8.61
37 | 1. Снять со стеллажей ТТ-73мм - 241 шт. 2. Уложить на стеллажи НКТП-73мм - 227 шт | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" | §46.п. 2, 1; НИС 2013 Часть 1. | 2.9 | О
38 | 1. Произвести до подъем компоновки: перо ТТ-73мм + хвостовик ТТ-73мм 170м + скрепер 146мм с глубины 410,1 м. (46 шт) Подъём производить с постоянным доливом скважины раствором глушения. 2. Снять со стеллажей ТТ-73 мм - 46 шт. | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск”, Мастер ЦКРС | § 46. п, 2; НИС 2013 Часть 1. НИС 2013 Часть 2. | 0.19 | 1.5
39 | 1. Установить барабан на автозымотку (на скважине). 2. Разгрузить УЭЦН с автотранспорта на мостки (выкладки) 3. Перед монтажом УЭЦН, НКТП-73, находящиеся под обратным клапанам в количестве 6-ти штук опрессовать на стеллажах на Р-25 МПа. Опрессовку производить в присутствии супервайзера и мастера КРС. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 4. Мастеру КРС совместное электромонтёром УРиЭ УЭЦН и супервайзером произвести сверку номеров УЭЦН согласно паспорта, произвести ВИК резьб О К-2 шт, СК, АШУ а присутствии представителя УРиЭ УЭЦН АО «Газпром добыча Томск». Данные по ВИК резьб указать в акте на монтаж УЭЦН. 5. Произвести протаскивание кабеля через подвесной ролик 50м. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Представитель ЭПУ | § 65.; § 204. п. 6, 7; § 188. л. 1; НИС 2013 Часть 1. Приказ № 63. | 0 35 | 0.65
40 | Заявка на монтаж УЭЦН подается с 6:00 до 7:00 или с 18:00 до 19:00 не менее чем за 24 часа до начала выполнения монтажа в ЦПДС АО “Газпром добыча Томск”. 1. Перед монтажом УЭЦН произвести центровку мачты подъёмного агрегата относительно устья скважины. 2. Электромонтерам УРиЭ УЭЦН и представителям ООО “Победит Хаддинг"', в присутствии вед.инженера ДНГ УНГП, произвести монтаж Трнд-СВ (9 секций) + ЭЦНМТ5-80/2150/5ПЭДКТ56-117В5-Т ( 1 секция ПЭД. гидрозащита, 1 секции газосспарзторз, 2 секции ЭЦН) согласно чек-листа по монтажу ЭПУ. КОПИЮ ЗАПОЛНЕННОГО ПАСПОРТА ЭПУ ВЛОЖИТЬ В ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО СКВАЖИНЕ. | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС, Ведущий инженер ДНГ УНГП АО "Газпром добыча Томск" , Представитель ЭПУ | Приказ № 63. § 196. п. 1; НИС 2013 Часть 1. | 7.8 | 0.25
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая дата начала ремонта: 15.06.2026
№ п/ н | Выполняемые работы | Ответственный | Нормативный документ | Нормативное время® • (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
41 | I. ФОТО ПОДВЕСНОГО ПАТРУБКА и паспорт (на подвесной патрубок) предоставить заказчику до начала спуска (подвесной патрубок принадлежность ООО "Победит Холдинг1'). 2. СОСТАВИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ АКТ о наличии подвесного патрубка с покрытием (включить в акт мастера УДНГ) 3. ФОТО ПОДВЕСНОГО ПАТРУБКА и паспорт (на подвесной патрубок) вложить в дело скважины, для дальнейшего предоставления заказчику. | Мастер ЦКРС, Мастер добычи АО "Газпром добыча Томск", Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" |  |  | ►
42 | I. Мастеру КРС совместно с супервайзером произвести настройку клапанов и момента свинчивания на ГКШ - 1200МТ СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 2. СБОРКА КОШ-73, СК-73, АШУ МУФТА-НИППЕЛЬ ПРОИЗВОДИТСЯ С МОМЕНТОМ СВИНЧИВАНИЯ 1990 Н’м (ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ НКТ И КЛАПАНОВ). 3. Сборку соединений НКТ новых и б/у с нормативными натягами (по ГОСТ) выполнять: - со скоростью свинчивания не более 15 об/мин; - с моментом свинчивания 1200 Нуи. Если соединение не собралось при данном крутящем моменте, т.е. осталось более двух ниток резьбы ниппеля выше торца муфты, то обе НКТ (верхняя и нижняя) помечаются, укладываются отдельно от новых и бракованных НКТ, и далее вывозятся на площадку складирования НКТ АО «Газпром добыче Томск» 4, Произвести подготовительные и заключительные работы перед спуском и после спуска УЭЦН с заполнением документации (протаскивание кабеля 50м, с демонтажем подставок 5 шт). 5. В присутствии супервайзера и электромонтера УРиЭ УЭЦН, после монтажа УЭЦН произвести сборку компоновки и опрессовку: ЭЦН + 5шт. НКТП-73 + КОШ + 1шт, НКТП-73 выполнить опрессовку компоновки на 20 МПа время выдержки 5 минут, (падение давления не допускается) + КОШ (ОСУ) + АШУ-73 * 1шт. НКТП-73 + СК-73 + 1шт. НКТП-73 выполнить опрессовку компоновки на 20 МПа время выдержки 5 минут, (падение давления не допускается), данные о результатах опрессовки включить в акт на монтаж УЭЦН, 6, Произвести спуск Трил-Св + ЭЦНМТ5-8О/215О/5ПЭДКТ56-117В5-Т на глубину 2365 м по мере НКТП в следующей компоновке: ЭЦН - 5шт. НКТП-73 + КОШ -1шт. НКТП-73 * КОШ (ЦСУ) + АШУ-73 + 1шт. НКТП-73 + СК-73 + НКТП-73 до устья с поинтервальной опрессовкой НКТП через 600 м на Р=6 МПа, с замером сопротивления изоляции кабеля через каждые ЗОЮ м. Скорость спуска насосного оборудования - не более 0,25 м/сек. На глубине 800 м от устья установить пластиковое противополётное кольцо Овн=35мм. Спуск НКТП осуществлять в соответствие с регламентом "По учёту и эксплуатации насосно-компрессорных труб в АО "Газпром добыча Томск" версия 1.07. с дополнением от 14.10.2024 г. 7. Работы по замеру сопротивления изоляции производить согласно инструкции выданной представителем УРиЭ УЭЦН АО "Газпром добыча Томск". Предоставить вед, инженеру УНГП данные с ИВЭ (вес + крутящий момент на ключе) в эл. виде. ЗАЯВКА, НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПЕЦ. ТЕХНИКИ ДЛЯ ПРИЕЗДА НА СЛЕДУЮЩУЮ СКВАЖИНУ, В АО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ТОМСК" ПОДАЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЗА 24 ЧАСА ДО НАЧАЛА РАБОТ. | Представитель ЭПУ. Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | §51 п. 1;§36. п. 2:§64.л. 1.;§43 п. 2; НИС 2013 Часть 1. НИС 2013 Часть 2. | 0 | 19.85
43 | Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности. Получить «Разрешение» районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезоласность" на демонтаж ПВО. ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром гэзобезопасность" подать за 48 час до начала операции, | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск"
44 | По окончанию спуска ЭПУ до и после посадки ПШ, мастеру КРС произвести контрольный замер сопротивления изоляции совместное электромонтёром УРиЭ УЭЦН АО "Газпром добыча Томск". СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Представитель ЭПУ, Супервайзер АО "Газпром добыча Томск"
45 | Произвести: 1. Демонтаж гидроключа ГКШ - 1200. 2, Демонтаж СУ-80. 3. Демонтаж превентора с протаскиванием кабеля 50м 4. Демонтаж 2-х отбойных щитов ПВО. 5. Демонтаж 4-х дистанционных штурвалов ручного управления. 6. Демонтаж СУП, 7. Монтаж ёлки АФ согласно типовой схемы № 7 КНГКМ ( Альбом типовых схем ФА АО "Газпром добыча Томск") с протаскиванием кабеля через кабельный ввод 50м. 8. Монтаж кабельного ввода 9. Опрессовать К8 согласно инструкции на Р -11 МПа, в присутствии мастера добычи или ИТР ЦДПНГ и К. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. 10. Уложить кабель на кабельную эстакаду 50м . | Супервайзер АО "Газпром добыча Томск", Мастер добычи АО "Газпром добыча Томск", Мастер ЦКРС | § И7.п. 1,3, 2; § 102. п.2;§ 190. п. 1;§ ЮЗ.п. 2: § 187. п 1; § 75.; § 189. п. 1; 5 186. л. 2; НИС 2013 Часть 1. Приказ №63. | 2.52 | 3.13
46 | к Произвести опрессовку НКТП 73 на Р=6 МПа. 2. Произвести опрессовку ОК ФА и ФА с обвязкой на Р=4 МПа в присутствии оператора добычи или ИТР ЦДПНГ и К и районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезоласность". СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Оператор ЦДПНГиК АО "Газпром добыча Томск", Супервайзер АО "Газпром добыча Томск" | § 66 ; § 64. п. 1.; § 63 п. 1; НИС 2013 Часть 1. | 0 | 0.8
47 | Работа комиссии по проверке готовности объекта к производству работ, составить акт готовности, Получить «Разрешение» районного инженера Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезоласность" на производство работ по вызову притока (ЗАЯВКУ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Томского ВО филиала ВСВЧ ООО "Газпром газобезоласность'' подать за 4Й час до начала операции). | Мастер ЦКРС. Супервайзер АО "Газпром добыча Томск”
Текущий ремонт скважины № 435 куст Куст 26 КНГКМ. Ожидаемая да' а начала ремонта: 15.06.2026
№п/ п | Выполняемые работы | Ответственный | Нормативный документ | Нормативное время* • (час) | Нормативное время с применением 12% (час)
48 | Запустить скважину в коллектор. СОСТАВИТЬ АКТ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ. | Мастер ЦКРС, Супервайзер АО Газпром добыча Томск", Представитель ЭПУ | Приказ № 63. | 0.6 | 0
49 | Произвести: (.Демонтаж ИВЭ-50. 2. Демонтаж рабочей площадки 3. Демонтаж УПА 60/80. 4. Демонтаж при грузов - 2шт. 5. Демонтаж якорей - 2шт. 6. Демонтаж приемного моста. 7. Демонтаж трёх облегченных стеллажей. 8. Демонтаж линии долива. | Мастер ЦКРС | § 57. п. 2; $ 52. п. 2;§ 19 ; § 39. п. 1; § 56. п. 2; § 40. п. 1; 5 28 л. 2; §33. п. 2; НИС 2013 Часть 1 | 0 | 4.09
50 | Произвести: 1. Демонтаж 2-х защитных колпаков. 2. Монтаж 3-х лубрикаторных площадок. 3. Демонтаж заземления 14 единиц. 4. Отключение оборудования 8 единиц 5. Демонтаж подставок из-под электрокабеля - 35 шт 6. Уборку прилегающей к скважине территории. | Мастер ЦКРС | §41.п. 2; 8 27.; 5 42. л. 2; § 23.; § 43. п. 2; НИС 2013 Часть 1. Приказ №63. | 0.33 | 3.63
51 | Передать скважину и прилегающую территорию в цех добычи ло Акту. Составить и подписать Акт об окончании работ. | Мастер ЦКРС
Общее нормативное время работ на скважине (час) |  |  |  | 88.75 | 94.28
Коэффициент 12% на непредвиденные работы (12%/час) |  |  |  |  | 11.31
Общее нормативное время работ на скважине с учетом коэффициента на непредвиденные работ (12%/час) 194.35
• Время для выполнения отмеченных работ, отдельно не устанавливается, т.к. оно уже учтено при формировании нормативов времени для выполнения других работ, указанных в настоящем Плане
ТКРС.
** Работы, к нормативному времени которых не применяется коэффициент 12% на непредвиденные работы, установленный Сборником «Нормы времени на подготовительно-заключительные работы
при л рои модели текущего и капитального ремонта скважин на месторождениях АО «Томскгаалром» (утвержден распоряжением Генерального директора ОАО «Томскгаэлром» от 27.06.2013г. X» 7)
Обязательно учесть при выполнении Плана ТКРС (условия Договора №ТКРСД023*25/01 от 2 4.10.2 022 г):
2.1.34. Предоставлять в письменной форме заяаку(и) на монтаж (демонтаж) оборудования, эаявку(и) на запуск УЭЦН по нейтронной почте 4ЬрфУОМ1фП¦>гот.га в центральную произаодственно-
дмспетчерскую службу Заказчика (ЦПДС) с дублированием содержания телефонограммой по телефонам 8(3822) 612803,8(3822) 612875 диспетчеру Заказчика Время подачи заявки(ок), укамииой(ых) в
настоящем пункте договора: утром с 06:00 до 07:00 или вечером с 18:00 до 19:00 по Томскому времени, но не менее чем за 24 (двадцать четыре) часа (и 48 (сорок восемь) часов для автономных
месторождений) до планируемого начала выполнения такой(их) иявхи(ок). Заявка(и), укмаимая(ые) в настоящем пункте договора, должна(ы) быть подтверждением) Подрядчиком до планируемого
начала выполнения эаявкн(ок) м 12 (двенадцать) часов и за 2 (два) часа по электронкой почте (НзрфуоЯокхаэргот га в центральную произвоастаенно-диспетчерскую службу Заказчика (ЦЛДС) с
дублированием содержания телефонограммой по телефонам 6(3822) 612803, 8(3822) 612875 диспетчеру Заказчика.
Заявка(ки) на перенос или отмену выполнения монтажа (демонтажа) оборудования к/кли на запуск УЭЦН подвется(ются) в любое время по электронной почте дир^уояокхатрюпци в центральную
производственно-диспетчерскую службу Заказчика (ЦЛДС) с дублированием содержания телефонограммой по телефонам 8(3822) 612803, 8(3822) 612875 диспетчеру Заказчика. В случае переноса
исполнения эаявки(ок) более одного раза, вызванного техническими или организационными причинами Подрядчика, время простерев) бригады ТКРС в ожидании исполнения такой(их) заявкм(ок), не
оплачивается Заказчиком.
3.12 Согласование отклонений (изменений) от утвержденного Плана ТКРС проводится Подрядчиком с геологической и технологи ческой службами Заказчика путем обмена письмами по электронной
почте (адреса электронных почтовых ящиков Сторон указаны в п.3.1 настоящего договора). Подрядчик обман осуществить согласование отклонений (изменений) от утвержденного Плана ТКРС с
геологической и технологической службами Заказчика в дневное время (с 08:00 до 20:00), согласование в ночное время (с 20:00 до 08.-00) производится Подрядчиком через промысловых диспетчеров
ЦПДС месторождений Заказчика последующим электронным адресам к телефонам: б.зрфуомокхагркхп ш; 8(3822) 612803, 8 (3822) 612875.